## PROGRAMACION
PROYECCION PROGRAMACION DE SEGUIMIENTO A SFV Y CUPOS POD
ULTIMA FECHA DE SEGUIMIENTO | ULTIMO No. DE INFORME PUBLICO | ULTIMO ESTADO PROYECTO PUBLICO | ULTIMA ALERTA DE SEGUIMIENTO PUBLICA | TIPO DE INFORME | FECHA PROGRAMADA DE SEGUIMIENTO | CODIGO INSCRIPCIÓN ENTerritorio | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROYECTO | BOLSA | CHECK LIST | No. TOTAL SUBSIDIOS DEL PROYECTO | SFV EN COBRO COACTIVO - POR SOLICITUD DE MVCT | No. SFV EN SEGUIMIENTO | GESTION DE CIERRE | No. SFV EN GESTION LEGALIZACION | PROYECCION DE CERTIFICACIÓN SFV - CUPOS | QUIEN SOLICITA | JUSTIFICACIÓN | SUPERVISOR | COORDINADOR | GESTOR FONVIVIENDA
2024-06-12 | 35 | Terminado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | ETN-2010-0003 | Antioquia | Medellín | CIUDAD DEL ESTE ETAPAS A Y B - POD | POD URBANISMO | POD | 100 |  |  | 2 |  |  | ENTERRITORIO S.A. | Seguimento a compormisos, sobre 2 cupos POD para definir alcance del proyecto | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-06-12 | 35 | Terminado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | ETN-2010-0003 | Antioquia | Medellín | CIUDAD DEL ESTE ETAPAS A Y B - POD | POD VIVIENDA | POD | 100 |  |  | 1 | 2 |  | ENTERRITORIO S.A. | Seguimeinto a compormisos y al proceso de sustitucion de hogar que habilite la certificación de 1 SFV | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-06-12 | 7 | Terminado | ALERTA ROJA | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | F05-0000170-C | Antioquia | Medellín | UNIDAD DE GESTIÓN 1 BARRIO LA AURORA | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS | 1477 |  |  |  | 1 |  | ENTERRITORIO S.A. | Seguimiento a compormisos y a la gestión de legalización de 1 SFV | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-06-12 | 9 | Terminado | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | F05-0000224 | Antioquia | Medellín | CONSOLIDACION HABITACIONAL EN LA QUEBRADA JUAN BOBO I - PARTE ALTA | ESFUERZO TERRITORIAL DPTAL | OTRAS BOLSAS | 101 |  |  | 1 |  |  | ENTERRITORIO S.A. | Geston de cierre a SFV pendiente de restitución. | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-10-25 | 19 | Terminado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | IND32285879 | Antioquia | Chigorodó | IND. LUCINA CAICEDO BECERRA Y ANA RUPERTINA CORDOBA ROMAÑA | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS | 2 |  |  |  | 2 |  | ENTERRITORIO S.A. | Seguimiento a compormisos para la gestion de legalización de los SFV y revision de situaciones que impiden el proceso por parte del oferente | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-10-25 | 35 | Terminado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | F05-0000171-2 | Antioquia | Chigorodó | URBANIZACION EL PRADO II ETAPA DESPLAZADOS 37 SFV | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS | 37 |  |  |  | 6 |  | ENTERRITORIO S.A. | Seguimiento a compormisos para la gestion de legalización de los SFV y revision de situaciones que impiden el proceso por parte del oferente | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-08-08 | 15 | Terminado | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | BUN2007-0004 | Antioquia | Bello | URBANIZACION GIRASOLES | ESFUERZO TERRITORIAL DPTAL | OTRAS BOLSAS | 102 |  |  | 4 | 3 |  | ENTERRITORIO S.A. | Seguimiento al porceso de legalizacipon de los SFV | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-09-12 | - | Terminado | ALERTA TEMPRANA | ACTA REUNION - PREFABRICADAS | 2024-12-05 | PREF - NECHI | Antioquia | NECHI | PROYECTO SITIO PROPIO VIVIENDAS PREFABRICADAS NECHI | DESASTRES NATURALES | PREFABRICADAS | 2 |  |  |  | 2 |  | ENTERRITORIO S.A. | Gestion de legalización SFV | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-09-12 | 6 | Paralizado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | RES-899-2009-PN | Antioquia | Puerto Nare | PUERTO NARE SOMOS TODOS PRIMERO LO SOCIAL | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS | 45 |  |  | 28 | 16 |  | ENTERRITORIO S.A. | Reunión de gestión de legalización de 16 SFV y 28 SFV de gestion de cierre. | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-09-12 | - | Terminado | ALERTA TEMPRANA | ACTA REUNION - PREFABRICADAS | 2024-12-05 | PREF - PUERTO NARE | Antioquia | Puerto Nare | VIVIENDAS PREFABRICADAS PUERTO NARE | DESASTRES NATURALES | PREFABRICADAS | 11 |  |  |  | 11 |  | ENTERRITORIO S.A. | Gestion de legalización SFV | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
13/09/2024 | 54 | Terminado | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-06 | F05-0000381 | Antioquia | caucasia | RETORNO A CAUCASIA-(POD VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD VIVIENDA | 713 |  |  |  | 2 |  | FONVIVIENDA | Gestion de legalización sobre 2 SFV certificados | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
13/09/2024 | 6 | Terminado | ALERTA MEDIA | SEGUIMIENTO | 2024-12-06 | F05-0000381-POD | Antioquia | Caucasia | RETORNO A CAUCASIA-(POD URBANISMO) | BOLSA DESPLAZADOS | POD URBANISMO | 713 |  |  | 147 |  |  | FONVIVIENDA | Reunión de gestión de cierre sobre cupos pendientes de restituir para generar actualización de información en los informes de ENTerritorio S.A acorde a las acciones adelantadas por el ofernete o FONVIVIENDA. | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-09-26 | 42 | Paralizado | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | F05-0000383-PODV | Antioquia | Frontino | URBANIZACION LAS BRISAS - (POD VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD VIVIENDA | 100 |  | 57 |  | 1 | 20 | ENTERRITORIO S.A. | Seguimiento a SFV, compormisos , seguimento y asesoria sobre el diligenciamiento de formatos ENTerritorio S.A | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-09-26 | 44 | Terminado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | F05-0000383 | Antioquia | Frontino | URBANIZACIÓN LAS BRISAS-(POD URBANISMO) | BOLSA DESPLAZADOS | POD URBANISMO | 100 |  |  |  | 8 |  | ENTERRITORIO S.A. | Seguimiento compormisos y gestión de legalización sobre 8 cupos POD pendientes de legalización | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-09-26 | 47 | Paralizado | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | POD-2012-0049 | Antioquia | Cocorná | URBANIZACION MONTECARLO (POD VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD VIVIENDA | 80 |  | 36 |  | 20 | 20 | ENTERRITORIO S.A. | Seguimiento a SFV, compormisos y gestion de legalización de los SFV certificados y Asesoria sobre diligenciamiento de formatos ENTerritorio S.A especialemnte sobre informes de avace. | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-09-26 | 42 | Paralizado | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | POD-2012-0047-1 | Antioquia | San Rafael | URBANIZACION NUEVA ESPERANZA - (POD VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD VIVIENDA | 88 |  | 80 |  |  |  | ENTERRITORIO S.A. | Seguimiento a SFV a compormisos de reunipon y acciones para reinicio del proyecto | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-10-29 | 53 | Terminado | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | F05-0000292-POD | Antioquia | Apartadó | URBANIZACIÓN PALMERAS DE ABIBE - (POD URBANISMO) | BOLSA DESPLAZADOS | POD URBANISMO | 192 |  |  | 88 | 80 |  | ENTERRITORIO S.A. | Seguimiento a compormisos para la restitución de cupos POD y legalizaciín de los cupos certificados. | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-10-29 | 35 | En ejecución | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | F05-0000292 | Antioquia | Apartadó | URBANIZACIÓN PALMERAS DE ABIBE - (POD VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD VIVIENDA | 192 |  |  |  | 32 |  | ENTERRITORIO S.A. | VIsita de seguimiento en campo, accesso a 16 unidades de viviedna suceptibles del proceso de certificación | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-10-16 | 63 | Paralizado | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | POD2012-0015 | La Guajira | San Juan del Cesar | URBANIZACION LOS ROSALES (OFERTA Y DEMANDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD | 144 |  | 70 | 2 |  |  | FONVIVIENDA | Solicitud de certificación por parte del oferente revisión en campo con la documentación aportada | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
2024-08-06 | 56 | Paralizado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-13 | F44-0000068 | La Guajira | Riohacha | URBANIZACION BELEN CURIEL (OFERTA Y DEMANDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD | 144 |  | 112 | 2 | 24 |  | FONVIVIENDA | Solicitud terminación viviendas para certifcia | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
NUEVO | 1 |  |  | SEGUIMIENTO | 2024-12-15 | Nuevo | Antioquia | Granada | Vivienda nueva granada | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS | 10 |  |  |  |  | 12 | OFERENTE | Solicitud Certificación vivienda nueva | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-10-17 | 35 | TERMINADO | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | LC3693 | Cauca | Popayán | PORTAL DE LAS FERIAS (POD) | BOLSA DESPLAZADOS | POD | 120 |  |  | 8 | 19 |  | FONVIVIENDA | Se solicito actualizar información de legalizacion y pagos de los cupos POD a traves del correo del 20/11/2024 de FONVIVIENDA | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Sandra Paola Javela Javela
2024-11-06 | 15 | TERMINADO | ALERTA ROJA | SEGUIMIENTO | 2024-12-10 | EFT-2007-0006 | Choco | El Carmen de Atrato | URBANIZACION BRISAS DEL ATRATO SEGUNDA ETAPA | ESFUERZO TERRITORIAL | OTRAS BOLSAS | 63 |  |  |  | 16 |  | FONVIVIENDA | Se debe revisar los compromisos para la legalización de 16 SFV | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Edwin Erasmo Gil Llorente
2024-11-07 | 22 | TERMINADO | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-11 | LIC-003513-3 | Risaralda | Pereira | CIUDADELA EL REMANSO ETAPA 4 | DESASTRES NATURALES | OTRAS BOLSAS | 329 |  |  |  | 7 |  | ENTERRITORIO S.A. | Se debe revisar los compromisos para la legalización de 7 SFV | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Edwin Gil
2024-11-13 | 80 | TERMINADO | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-17 | LIC-043-5MAR-2010 | Caquetá | Florencia | URBANIZACION LA GLORIA I ETAPA- 2008 (200 VIVIENDAS) - (POD VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD VIVIENDA | 200 |  |  | 6 |  |  | ENTERRITORIO S.A. | verificar gestión de cierre de 6 SFV PENDIENTES DE RESTITUIR LOS RECURSOS | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
2024-11-13 | 80 | TERMINADO | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-17 | LIC-043-5MAR-2010 | Caquetá | Florencia | URBANIZACION LA GLORIA I ETAPA- 2008 (200 VIVIENDAS) - (POD URBANISMO) | BOLSA DESPLAZADOS | POD URBANISMO | 200 |  |  | 6 |  |  | ENTERRITORIO S.A. | verificar gestión de cierre de 6 CUPOS POD PENDIENTES DE RESTITUIR LOS RECURSOS | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
2024-11-13 | 81 | EN EJECUCIÓN | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-17 | F18-0000076 | Caquetá | Florencia | URBANIZACION LA GLORIA I ETAPA (400 VIVIENDAS) - (POD VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD VIVIENDA | 400 |  | 56 | 8 | 1 |  | ENTERRITORIO S.A. | verificar los compromisos para la legalización de 1 SFV y 57 CUPOS POD, gestión de cierre de 28 CUPOS POD y 8 SFV y el seguimiento de la ejecución de 56 SFV | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
2024-11-13 | 81 | EN EJECUCIÓN | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-17 | F18-0000076 | Caquetá | Florencia | URBANIZACION LA GLORIA I ETAPA (400 VIVIENDAS) - (POD URBANISMO) | BOLSA DESPLAZADOS | POD URBANISMO | 400 |  |  | 28 | 57 |  | ENTERRITORIO S.A. | verificar los compromisos para PARA GESTION DE LEGALIZACION DE *CERTIFICADOS ENTerritorio: 372 cupos (315 cupos legalizados y 57 cupos sin legalizar) (COE). Y GESTION DE CIERRE*A REVOCAR: 28 cupos (COE) | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
2024-11-13 | 66 | EN EJECUCIÓN | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-17 | F18-0000081-VIV | Caquetá | Florencia | URBANIZACION LA GLORIA II ETAPA - (POD VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD VIVIENDA | 600 |  | 232 | 1 | 27 |  | ENTERRITORIO S.A. | Verificar los compromisos para la legalización de 27 SFV y 6 CUPOS POD, gestión de cierre de 1 SFV y el seguimiento de 232 SFV que no cuentan con cierre financiero | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
2024-10-08 | 52 | EN EJECUCIÓN | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-17 | F18-0000079-VIV | Caquetá | Valparaiso | URBANIZACION VILLA ANDREA I ETAPA - (POD VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | POD | 100 |  | 56 |  | 41 |  | ENTERRITORIO S.A. | Se debe revisar los compromisos para la legalización de los 41 SFV y el seguimiento ante la ejecución de 56 SFV | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
2024-11-18 | 57 | EN EJECUCIÓN | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-19 | F73-0000161 | Tolima | Suárez | URBANIZACION VILLA CLAUDIA - (AFN) | ATENCION FENOMENO DE LA NIÑA | AFN | 101 | 56 |  |  |  | 12 | OFERENTE | En reunion con la procuraduria se evidenciaron 26 viviendas terminadas, susceptibles de expedicion de certificado, el oferente radico documentacion y se realizaron observaciones, se esta a la espera de las correcciones y posteiormente solicitar a FONVIVIENDA autorizacion para realizar visita de expedicion de certificados toda vez que el proyecto tiene notificacion de inicio de cobro coactivo por la OAJ | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
2024-11-18 | 41 | TERMINADO | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-19 | LC-U76001-11-005 | Valle del Cauca | Cali | URBANIZACION POTRERO GRANDE LOTE 12 BARRIO TALLER | BOLSA DESPLAZADOS | POD | 246 |  |  |  | 6 |  | ENTERRITORIO S.A. | Se debe revisar los compromisos para la legalización de 6 SFV | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
2024-11-19 | 14 | TERMINADO | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-19 | F76-000-0174 | Valle del Cauca | Palmira | URB. EL SEMBRADOR II ETAPA MZ 32, 36 Y 40 | BOLSA ORDINARIA | OTRAS BOLSAS | 72 |  |  | 1 |  |  | ENTERRITORIO S.A. | Se debe revisar los compromisos para el cierre del proyecto de acuerdo a 1 SFV | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
2024-11-19 | 5 | TERMINADO | ALERTA TEMPRANA | ACTA REUNION - PREFABRICADAS | 2024-12-19 | PREFABRICADA | Nariño | Buesaco | Proyecto nucleado vivienda prefabricadas Buesaco | DESASTRES NATURALES | PREFABRICADAS | 69 |  |  |  | 69 |  | ENTERRITORIO S.A. | Continuar con el seguimiento a la gestión de legalización para dar a conocer al oferente las directrices de acuerdo con la circular 003 de 2024 para lograr la legalización de los 69 SFV, se requiere generar los soportes para los actos administrativos que FONVIVIENDA considere a fin de recuperar los recursos, proyecto incluido en el alcance del contrato interadministrativo a solicitud de FONVIVIENDA. | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Sandra Paola Javela Javela
2024-11-19 | 6 | TERMINADO | ALERTA TEMPRANA | ACTA REUNION - PREFABRICADAS | 2024-12-19 | PREFABRICADA | Huila | Hobo | Viviendas Prefabricadas El Hobo | DESASTRES NATURALES | PREFABRICADAS | 1 |  |  |  | 1 |  | ENTERRITORIO S.A. | La administración actual ha mostrado interés para suministrar los soportes que permitan evidenciar la aplicación de los SFV que están pendientes de legalización, siendo necesario estas reuniones de seguimiento para contar con los soportes en caso de iniciar cualquier proceso sancionatorio o proceso para la recuperación de los recursos, proyecto incluido en el alcance del contrato interadministrativo a solicitud de FONVIVIENDA. | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Sandra Paola Javela Javela
2024-11-19 | 6 | TERMINADO | ALERTA TEMPRANA | ACTA REUNION - PREFABRICADAS | 2024-12-19 | PREFABRICADA | Valle del Cauca | Guadalajara de Buga | Proyecto Sitio Propio Viviendas Prefabricadas Buga | DESASTRES NATURALES | PREFABRICADAS | 10 |  |  |  | 10 |  | ENTERRITORIO S.A. | Continuar con el seguimiento a la gestión de legalización para dar a conocer al oferente las directrices de acuerdo con la circular 003 de 2024 para lograr la legalización de los 10 SFV, se requiere generar los soportes para los actos administrativos que FONVIVIENDA considere a fin de recuperar los recursos, proyecto incluido en el alcance del contrato interadministrativo a solicitud de FONVIVIENDA. | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Edwin Erasmo Gil Llorente
2024-11-15 | 55 | Terminado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-13 | F08-0000154 | Atlantico | Palmar de Varela | URBANIZACION VILLA CAROLINA (OFERTA Y DEMANDA) | POD URBANISMO | POD URBANISMO | 175 |  |  | 139 | 36 |  | ENTERRITORIO S.A. | Hacer gestion de legalizacion para Certificado ENTerritorio S.A: 36 ANT, y gestion de cierre de A RESTITUIR: 139 ( 116 ANT y 23 COE). y dejar la trazabilidad del seguimiento por parte de ENTerritorio S.A y FONVIVIENDA teniendo los soportes para dar inicio a jurisdicción coactiva para la recuperación de los recursos de 139 CUPOS POD, ante la no aplicación del SFV | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-11-15 | 55 | Terminado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-13 | F08-0000154 | Atlantico | Palmar de Varela | URBANIZACION VILLA CAROLINA (OFERTA Y DEMANDA) | POD VIVIENDA | POD | 175 |  | 4 |  | 32 | 4 | ENTERRITORIO S.A. | El proyecto cuenta con 4 SFV susceptibles de certificación, el oferente manifiesto en reunión que se encuentra realizando la recolección de los documentos para solicitar visita de certificación. Y Certificado ENTerritorio S.A: 32 SFV CE Sin Legalizar | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-09-11 | 5 | Terminado | ALERTA ROJA | SEGUIMIENTO | 2024-12-06 | LIC-118-119-120-del-11-12-2018 | Bolivar | Santa Rosa del sur | IND. 3 VIVIENDAS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. Santa Rosa del Sur, Bolívar | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS | 3 |  |  |  | 1 |  | ENTERRITORIO S.A. | se programo reunión con el objetivo de conocer por parte del oferente si presentó la documentación ante el MVCT y si legalizó el SFV. | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-11-21 | 4 | Terminado | ALERTA TEMPRANA | ACTA REUNION - PREFABRICADAS | 2024-12-13 | PREFAABRICADA BOLIVAR | Bolivar | Tiquisio | VIVIENDAS PREFABRICADAS TIQUISIO | BOLSA DE DESASTRES NATURALES | PREFABRICADAS | 45 |  |  |  | 45 |  | ENTERRITORIO S.A. | Se logró establecer comunicación con el oferente y se compromete a asistir a las reuniones de seguimiento con el objetivo de conocer las directrices de acuerdo con la circular 003 de 2024 para lograr la legalización de los 45 SFV, se requiere generar los soportes para los actos administrativos que FONVIVIENDA considere a fin de recuperar los recursos, proyecto incluido en el alcance del contrato interadministrativo a solicitud de FONVIVIENDA. | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Juan Alberto Ramirez Ramirez
2024-11-08 | 33 | Terminado | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-10 | F23-090-0001 | Córdoba | Canalete | URBANIZACIÓN VILLA OLIMPICA | ESFUERZO TERRITORIAL DPTAL | OTRAS BOLSAS | 70 |  |  | 4 | 45 |  | ENTERRITORIO S.A. | se programa reunión para conocer las acciones realizas por el oferente referente a las viviendas pendientes por escrtirurar | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Sandra Paola Javela Javela
2024-08-13 | 21 | Terminado | ALERTA ROJA | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | F23-0000056-1 | Córdoba | Montelíbano | URB. EL PORVENIR I ETAPA I | ESFUERZO TERRITORIAL DPTAL | OTRAS BOLSAS | 15 |  |  |  | 3 |  | ENTERRITORIO S.A. | se programa reunion para hacerle seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en reunión realizada el dia 13 de agosto de 2024 | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Sandra Paola Javela Javela
2024-08-13 | 16 | Terminado | ALERTA ROJA | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | LC-064A | Córdoba | Montelíbano | URBANIZACION EL PORVENIR I ETAPA II | BOLSA DESPLAZADOS | POD | 14 |  |  |  | 2 |  | ENTERRITORIO S.A. | se programa reunion para hacerle seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en reunión realizada el dia 13 de agosto de 2024 | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Sandra Paola Javela Javela
2024-08-13 | 34 | Paralizado | ALERTA ROJA | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | RES-POD-MTLBN0564-2011-VIV | Córdoba | Montelíbano | CIUDADELA VILLA ADELFA - 2011 (POD-VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS | 127 |  | 3 | 1 |  |  | ENTERRITORIO S.A. | se programa reunion para hacerle seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en reunión realizada el dia 13 de agosto de 2024 | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Sandra Paola Javela Javela
2024-08-13 | 26 | Terminado | ALERTA ROJA | SEGUIMIENTO | 2024-12-12 | RES-POD-MTLBN0564-2011-VIV-ETAPAII | Córdoba | Montelíbano | CIUDADELA VILLA ADELFA - 2011 - ETAPA II (POD-VIVIENDA) | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS | 16 |  |  |  | 1 |  | ENTERRITORIO S.A. | se programa reunion para hacerle seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en reunión realizada el dia 13 de agosto de 2024 | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Sandra Paola Javela Javela
2024-09-19 | 54 | Paralizado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | RES-POD-PTOLBTDR0564-2011-VIV | Córdoba | Puerto Libertador | CIUDADELA MARINA NADER II - 2011 (POD-VIVIENDA) | POD VIVIENDA | POD VIVIENDA | 153 |  | 134 | 19 |  |  | ENTERRITORIO S.A. | se programa reunión con el objetivo de establecer un plan de accion en lo relacionado con los CUPOS Y SFV asignados al proyecto los cuales a la fecha todavia se encuentran en estado NO INICIADOS y paralizados. | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Sandra Paola Javela Javela
2024-09-19 | 54 | Paralizado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-05 | RES-POD-PTOLBTDR0564-2011-VIV | Córdoba | Puerto Libertador | CIUDADELA MARINA NADER II - 2011 (POD-VIVIENDA) | POD URBANISMO | POD URBANISMO | 153 |  |  | 35 |  |  | ENTERRITORIO S.A. | se programa reunión con el objetivo de establecer un plan de accion en lo relacionado con los CUPOS Y SFV asignados al proyecto los cuales a la fecha todavia se encuentran en estado NO INICIADOS y paralizados. | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Sandra Paola Javela Javela
2024-10-29 | 36 | Terminado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-11 | LC-68001-1-10-0518-DESP | Santander | Bucaramanga | ALTOS DE BETANIA (DESPLAZADOS) | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS | 28 |  |  |  | 1 |  | ENTERRITORIO S.A. | verificar el cumplimiento de las observaciones dadas por FONVIVIENDA en el proceso de legalización del SFV pendiente por legalizar. | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Edwin Erasmo Gil Llorente
2024-10-29 | 55 | Terminado | RECOMENDACIÓN INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-11 | LC-68001-1-10-0518 | Santander | Bucaramanga | ALTOS DE BETANIA (OFERTA Y DEMANDA) | POD VIVIENDA | POD | 283 |  |  |  | 2 |  | ENTERRITORIO S.A. | verificar el cumplimiento de las observaciones dadas por FONVIVIENDA en el proceso de legalización de los SFV pendiente por legalizar. | William Rafael Castro Mercado | Monica Mayerly Aponte Buitrago | Edwin Erasmo Gil Llorente
2024-11-22 | 58 | En ejecución | INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | 2024-12-20 | F73-0000160 | Tolima | Ambalema | VILLA EDUARDO - (AFN) | ATENCION FENOMENO DE LA NIÑA | AFN | 123 | 73 |  |  |  | 8 | OFERENTE | Solicitud de certifivación previa autorización FONVIVIENDA, 8 SFV susceptibles de expedicion de certificado, autorizacion para realizar visita de expedicion de certificados toda vez que el proyecto tiene notificacion de inicio de cobro coactivo por la OAJ | Maria Paula Mccormick Rueda | Monica Aponte Buitrago | Claudia Carolina Acosta
INFORME IF |  |  | INCUMPLIMIENTO | IS ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN - LEGALIZACIÓN | 2024-12-16 | LC-50001-1-13-0511 | Meta | Villavicencio | PROYECTO CIUDADELA SAN ANTONIO - SENTENCIA | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS - DESPLAZADOS | 698 |  |  | 698 |  |  | FONVIVIENDA | ACOMPAÑAMIENTO A FONVIVIENDA A REUNION | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Edwin Erasmo Gil Llorente
INFORME IF |  |  | INCUMPLIMIENTO | IS ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN - LEGALIZACIÓN | 2024-12-16 | LC-ES0008-15-2008 | Meta | Villavicencio | CIUDADELA SAN ANTONIO ACUERDO CONDOR | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS - DESPLAZADOS | 455 |  |  | 455 |  |  | FONVIVIENDA | ACOMPAÑAMIENTO A FONVIVIENDA A REUNION | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Edwin Erasmo Gil Llorente
INFORME IF |  |  | INCUMPLIMIENTO | IS ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN - LEGALIZACIÓN | 2024-12-16 | TUT-LC-5001-1-1-13-2014 | Meta | Villavicencio | CIUDADELA SAN ANTONIO - TUTELAS 2015 | BOLSA DESPLAZADOS | OTRAS BOLSAS - DESPLAZADOS | 58 |  |  | 58 |  |  | FONVIVIENDA | ACOMPAÑAMIENTO A FONVIVIENDA A REUNION | Nathalia Alexandra Corredor Quiñones | Monica Aponte Buitrago | Edwin Erasmo Gil Llorente
[13 empty] | 129 | 840 | 1742 | 632 | 76
Note on T2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DAR CLARIDAD AL OBJETO DE LA VISITA DEBIDAMENTE ARGUMENTADA.