## PM CGR 31 12 2016
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AUDITORIASGESTION Y RESULTADOS 2015
ANEXO No. 2 MATRIZ DE HALLAZGOS
|  |  | Entidad: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO |  |  |  |  | SIRECI
Representante Legal: ARIEL ALFONSO ADUEN ANGEL
NIT 899999316-1
Período Informado
|  |  | Fecha de subscripción | 2016-08-10
|  |  | Fecha de Evaluación |  |  |  | 2016-12-31
No. Consecutivo | TIPO hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de Medida de la Meta | Unidad de medida de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Responsable | OBSERVACIONES ASESORIA DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA DE GESTION Y RESULTADOS VIGENCIAS 2011 Y 2012
4 | 4.1 | 1401004 | (A) - H4 Convenio Interadministrativo Nro. 200951 – Ministerio de Educación Nacional-. No se ha ejecutado el 100% de los recursos asignados al convenio, quedando pendiente $27,38 millones, con el agravante que el plazo de ejecución del convenio se venció | Esta situación denota falta de control y seguimiento por parte del Supervisor del Convenio y el incumplimiento de sus obligaciones por parte de FONADE | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- SONIA JANETH CASTELLANOS | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- SONIA JANETH CASTELLANOS
| 4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- SONIA JANETH CASTELLANOS | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 4.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- SONIA JANETH CASTELLANOS
| 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- SONIA JANETH CASTELLANOS | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2013
1 | 1.1 |  | Hallazgo No. 1. Planeación del Presupuesto de Proyectos del Plan de Acción (D) A 31 de diciembre de 2013, los proyectos del plan de acción Nos. 1,2, 6, 9, 11 y 13 presentan baja ejecución con respecto a la anterior vigencia presupuestal. Para la vigencia | La situación descrita evidencia falta de seguimiento e inobservancia de lo establecido en el Manual de Presupuesto de fecha 30 de noviembre de 2012 que en su Artículo 45° RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS en el párrafo tercero establece: "La responsabil | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Establecer mecanismos presupuestales, acompañados de las directrices necesarias, que permitan controlar la ejecución del presupuesto asignados a los proyectos del Plan de Acción Institucional | 0 | Diseñar e implementar un mecanismo en el presupuesto de la Entidad para la identificación y seguimiento de las asignaciones presupuestales destinadas a la financiación de los proyectos del Plan de Acción Institucional | Presentación e implementar del mecanismo diseñado | 1 | 2016-08-01 | 2017-01-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 0 | 0 | Área de Planeación y Gestión de Riesgos Subgerencia Financiera / Área de Presupuesto Patricia Zuleta | A nivel presupuestal se establecieron directrices relacionadas con el manejo y control de los recursos asignados a proyectos incluidos en los planes de acción y estratégicos de la Entidad, según se evidencia en la modificación realizada al reglamento de p
| 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Establecer en la Resolución de Liquidación del Presupuesto los lineamientos y responsabilidades para el control de las asignaciones presupuestales destinadas a la financiación de los proyectos del plan de acción institucional | Resolución de liquidación del presupuesto | 1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 12.7143 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Subgerencia Financiera / Área de Presupuesto / Área de Planeación y Gestión de Riesgos | Se advierte que esta meta no se ejecutará, dado que con el reglamento del presupuesto según el área queda subsanado.
2 | 2.1 |  | Hallazgo No. 2. Fábricas de Estudios y Diseños Para los Diferentes Proyectos de Infraestructura y Fábricas de Interventorías. Esta forma de contratación afectaría los Principios de Libre Concurrencia y de Pluralidad de Oferentes , contemplados en El Manua | Esta forma de contratación puede llevar a la entidad a la concentración de este tipo de contratos en unos pocos. Situación que evidencia debilidad en la aplicación de los Principios de la Administración Pública contenidos en los Artículos 209 y 267 de la | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Diseñar y ejecutar un protocolo de socialización y publicidad de los procesos abiertos de contratación de fábricas de interventoría | Permitir la participación del mayor número de firmas de interventoría y consultoría en los procesos abiertos de contratación | Diseño y puesta en marcha del Protocolo de socialización y publicidad de los procesos de contratación abiertos de consultoría e interventoría | Protocolo diseñado e implementado | 1 | 2016-08-15 | 2017-01-31 | 24.1429 | 0.5 | 50% | 12.0714 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - NUBIA JARA | Se anexa el proyecto de protocolización del proceso de fábricas, levantado por la Subgerencia Técnica; este protocolo está sujeto a la intervención de las áreas transversales y posterior formalización con el área de organización y métodos, para esta últim
3 | 3.1 |  | Hallazgo No. 3. Cobro de Sanciones Contractuales Impuestas a Contratistas (D). A 31 de diciembre de 2013, FONADE, (desde el año 2009), realizó 51 procesos sancionatorios a contratistas por incumplimientos de las obligaciones contractuales, por valor de $ | Conforme a lo expuesto, la Contraloría General de la República advierte a FONADE sobre las consecuencias fiscales que puede generar el que la entidad no realice las gestiones necesarias para el recaudo de las sumas que se le adeudan correspondientes a san | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Capacitar a las Gerencias de Unidad y de Convenio sobre proceso de incumplimiento. | Establecer un lineamiento para la gestión oportuna del proceso de sanciones e incumplimientos contractuales en la entidad | Capacitar a las Gerencias de Unidad y de Convenio sobre proceso de incumplimiento. | Listas de Asistencia y presentación | 4 | 2016-08-31 | 2017-06-30 | 43.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA DE CONTRATACIONS LUZ STELLA TRILLOS
| 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | Elaboración de lista de chequeo de los documentos requeridos para la radicación del expediente, cuando se determine que es un incumplimiento. | 0 | Lista de chequeo aprobada | Lista de chequeo aprobada | 1 | 2016-08-31 | 2017-06-30 | 43.2857 | 0.5 | 50% | 21.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA DE CONTRATACIONS LUZ STELLA TRILLOS | Se presenta Proyecto de la Lista de chequeo y la Circular Interna 008 del 30 de diciembre de 2016, donde se dan las directrices para iniciar el trámite de incumplimiento y exigir las garantías establecidas en los contratos celebrados por FONADE teniendo
| 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | Elaboración, aprobación del procedimiento de sanciones e incumplimientos. | 0 | Procedimiento aprobado y publicado | Procedimiento aprobado y publicado | 1 | 2016-08-31 | 2017-06-30 | 43.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA DE CONTRATACIONS LUZ STELLA TRILLOS
| 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | Mesas de trabajo con gerentes de convenio, contratistas y Aseguradoras en algunos casos | 0 | Presentar Actas de mesas de trabajos y demás documentos inherentes al trámite | listas de asistencias, actas de reunión | 3 | 2016-08-31 | 2017-06-30 | 43.2857 | 2 | 66.67% | 28.8571 | 0 | 0 | SUBGERENCIA DE CONTRATACIONS LUZ STELLA TRILLOS | Se presentan dos actas de mesas de trabajo con los gerentes de convenio Caros Sin Uribe y Karen Villegas Consultores externos Contrato 2061471 del 1de diciembre de 2016, se presenta informe de los contratistas a los cuales se realizó gestión de cobro o
5 | 5.1 |  | Hallazgo No. 5. Calidad de las Obras contratos Nos. 2131683 y 2131794 Municipio de Sincelejo Departamento de Sucre (F-D). Del 25 al 28 de marzo del 2014, la CGR verificó la ejecución de los Contratos 2131683 y 2131794 y se encontró que la ejecución de las | Estas deficiencias se presentan debido a la falta de control, vigilancia, registro y seguimiento por parte de la firma interventora y falencias en la supervisión por parte de FONADE. | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL HERVIN HENAO | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL HERVIN HENAO
| 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL HERVIN HENAO | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL HERVIN HENAO
| 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL HERVIN HENAO | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
9 | 9.1 |  | Hallazgo No. 9 Planeación Presupuestal Por deficiencias en la planeación presupuestal se apropiaron recursos de Ingresos no operacionales correspondientes a Recursos del Sistema General de Regalías al apropiarse $2.468 millones y al cierre de la vigencia | La situación descrita evidencia falta de seguimiento e inobservancia de lo establecido en el Manual de Presupuesto de fecha 30 de noviembre de 2012 en su Artículo 45° RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS en el párrafo tercero | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Determinar en la etapa de planeación de los convenios y/o contratos a suscribir, el acompañamiento al cliente, con el fin de tener mayor claridad sobre los estudios de precios de mercados y estudios previos realizados por el cliente | Fortalecer la etapa de planeación presupuestal a través de la verificación de las condiciones propuestas por los clientes en las etapas de negociación | Reuniones de aclaración de las condiciones de precios de mercado y estudios previos, cuando sean establecidos por el cliente | Actas de reunión | 5 | 2016-08-15 | 2017-07-15 | 47.7143 | 4 | 80% | 38.1714 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - MINAS E HIDROCARBUROS-CAROLINA RAIREZ | 2. ACTA DE REUNION 24_08_2016 ANLA (1) 3. ACTA DE REUNION 24_08_2016 ANLA 4. ACTA DE REUNION 24_08_2016 PNNC 5. ACTA DE REUNION 26_08_2016 PNNC 6. CONTROL DE ASISTENCIA
| 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | Socializar mediante comunicación escrita a todas la Subgerencias del área técnica, la situación evidenciada en este hallazgo acompañada de la acción preventiva propuesta de reuniones de planeación a realizar con los clientes | Promover que este tipo de situaciones no se repitan en las áreas de la subgerencia técnica, quienes en desarrollo de los objetivos misionales de la entidad enfrenta este tipo de situaciones | Comunicación emitidas a las área de la subgerencia Técnica | Memorando | 1 | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 19.7143 | 1 | 100% | 19.7143 | 19.7143 | 19.7143 | SUBGERENCIA TECNICA - MINAS E HIDROCARBUROS-CAROLINA RAIREZ | Comunicación emitida a las áreas de la subgerencia Técnica: mediante comunicado N° 20162500279143 de fecha 07 de diciembre de 2016, socializado por el área de minas e hidrocarburos a las áreas adscritas de la Subgerencia Técnica, Promoviendo que este tipo
10 | 10.1 |  | Hallazgo No. 10 Constitución de Cuentas por Pagar Presupuestales Al cierre del 2013, FONADE presenta cuentas por pagar presupuestales por valor de $1.569.771 millones que vienen desde la vigencia 2008, lo que indica debilidades en el control y seguimiento | FONADE debe depurar los saldos correspondientes a los contratos que al cierre de la vigencia no serán objeto de ejecución, esto con el fin constituir únicamente cuentas por pagar con saldos de compromisos y obligaciones adquiridos que harán parte de una e | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Remitir en forma trimestral, el reporte de saldos de las cuentas por pagar a los responsables de la ejecución de los recursos. | 0 | Entregar informe detallado de la ejecución de las cuentas por pagar y obligaciones de vigencias anteriores constituidas en la vigencia, tomando como referencia la proyección de ejecución de las mismas. | Correo Electrónico | 1 | 2016-10-01 | 2017-01-31 | 17.4286 | 1 | 100% | 17.4286 | 0 | 0 | SUBGERENCIA FINANCIERA FONDO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS, PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO TOMAS GUARDIOLA, FLOR MARIA MORALES | Correo Electrónico del 12 de octubre de 2016 dirigido a los Gerentes de Convenio el cual contiene el memorando interno No. 20163600239973 del 12 de octubre de 2016, solicitando la respuesta de la información junto con el archivo en Excel el cual contiene
| 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | Consolidar la información suministrada sobre la justificación de la ejecución por parte de los responsables de la ejecución de los recursos, e informarla a los ordenadores de gasto. |  | Entrega de informe consolidado por gerencias de área de la ejecución de las cuentas por pagar | Memorando Interno | 1 | 2016-10-01 | 2017-01-31 | 17.4286 | 1 | 100% | 17.4286 | 0 | 0 | SUBGERENCIA FINANCIERA FONDO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS, PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO TOMAS GUARDIOLA, FLOR MARIA MORALES | Correo Electrónico del 28 de octubre de 2016 dirigido a los Gerentes de Unidad, Subgerente Financiero y Subgerente Técnico el cual contiene el memorando interno No. 20163600249313 del 26 de octubre de 2016, cuyo objetivo corresponde a la retroalimentació
| 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | Realizar mesas de trabajo con el Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones. |  | Establecer un plan de acción liderado por el Área de Seguimiento, Controversias y Liquidaciones, de los convenios que se encuentran en estado de liquidación y que deben ser liquidados | Actas de Reunión | 1 | 2016-09-01 | 2017-01-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 0 | 0 | SUBGERENCIA FINANCIERA FLOR MARIA MORALES | Soporte: a. Borrador del preliminar del plan de acción a suscribir con el Área de Solución de Controversias Contractuales y Liquidaciones b. Formato FAP300 acta de reunión interna 15/09/2016 c. Formato FAP601 Control de Asistencia 15/09/2016 Actividad pe
12 | 12.1 |  | Hallazgo No. 12. Disponible - Cuentas Inactivas Según reporte del aplicativo contable, el saldo a 31-12-2013 de la cuenta Disponible de FONADE por $876.779 millones, producto de 379 cuentas bancarias, de las cuales se evaluaron 147 que equivalen al 52.96% | Situación que obedece a la inobservancia del concepto No. 1999026942-2 de junio de 1999 y en concordancia con la (Circular Externa 001 de 1999 Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera) | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Realizar el seguimiento y verificación de las cuentas bancarias que presenten saldos inactivos mayores a 3 meses, e informar a las áreas técnica, Contabilidad y FEP, para que se adelante el proceso de traslado o giro de recursos y se ordene la posterior c | 0 | Realizar el seguimiento y verificación de las cuentas bancarias que presenten saldos inactivos mayores a 3 meses, e informar a las áreas técnica, Contabilidad y FEP, para que se adelante el proceso de traslado o giro de recursos y se ordene la posterior c | Informe | 1 | 2016-08-30 | 2016-12-31 | 17.5714 | 1 | 100% | 17.5714 | 17.5714 | 17.5714 | SUBGERENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTRATACION pagaduría, contabilidad, liquidaciones | Mediante Memorando NO. 20164500233923 del 3 de octubre suscrito por el coordinador de pagaduría donde informa a las áreas de S. TECNICA, CONTABILIDAD , FE Y LIQUIDACIONES sobre las cuentas inactivas que se han presentado durante el trimestre junio a agos
| 12.2 |  | 0 | 0 | 0 | Establecer un mecanismo de control que permita a la Subgerencia Técnica realizar mesas de trabajo, con las áreas competentes en temas de liquidación, ejecución presupuestal, cuentas por pagar y cuentas inactivas. | 0 | Enviar memorando a las áreas y Realizar una mesa Técnica mensual | Memorando, Control de asistencia y actas | 4 | 2016-08-30 | 2017-03-31 | 30.4286 |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | 13.1 |  | Hallazgo No. 13: Reintegro de Saldos de Convenios Liquidados No obstante del análisis de las cuentas bancarias de la Entidad a 31 de diciembre de 2013, se evidenció que una vez liquidados los Convenios/Contratos Interadministrativos, quedan excedentes a r | A la fecha el valor total de estos saldos es de $554 millones. Sin embargo, se evidencia que desde el 2009 a 2013, FONADE no ha realizado los reintegros correspondientes o la depuración de los respectivos registros. | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Generar un informe en el que se presente la totalidad de las cuentas de convenios en proceso de liquidación y cuales de estas cuentas presentan inactividad de saldos mayores a 3 meses y presentar de forma mensual los resultados ante el comité Integral de | 0 | Presentación del informe mensual ante el comité Integral de Riesgos de FONADE | Informe | 1 | 2016-08-30 | 2016-12-31 | 17.5714 | 1 | 100% | 17.5714 | 17.5714 | 17.5714 | SUBGERENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTRATACION Gerencias de Unidad Técnica pagaduría, contabilidad, liquidaciones | Mediante Memorando NO. 20164500230093 del 30 de septiembre suscrito por el coordinador de pagaduría donde informa a las áreas de S. TECNICA, CONTABILIDAD , FE Y LIQUIDACIONES sobre las cuentas inactivas de convenios en proceso de liquidación que se han
| 13.2 |  | 0 | 0 | 0 | Establecer un mecanismo de control que permita a la Subgerencia Técnica realizar mesas de trabajo, con las áreas competentes en temas de liquidación, ejecución presupuestal, cuentas por pagar y cuentas inactivas. | 0 | Enviar memorando a las áreas y Realizar una mesa Técnica mensual | Memorando, Control de asistencia y actas | 4 | 2016-08-30 | 2017-03-31 | 30.4286 | 3 | 75% | 22.8214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTRATACION Gerencias de Unidad Técnica pagaduría, contabilidad, liquidaciones | Para la gestión de la vigencia 2016, se presenta el soporte documental de las mesas de trabajo con las Áreas adscritas a la Subgerencia Técnica, y las áreas transversales de la entidad, con el propósito de llevar a término la liquidación de convenios y c
17 | 17.1 |  | Hallazgo No. 17. Ejecución Contrato No. 2122051 - Consorcio Bureau Veritas - Tecnicontrol (D). Aunque el proceso de selección establecía unas Reglas de Participación a las cuales se sometieron y aceptaron todos los oferentes, luego de suscrito y estando | Porque la CGR no le está reprochando a FONADE la modificación del Contrato en sí, sino que si se hubiese realizado una planeación eficiente, no hubiese sido necesario realizar tantas modificaciones y máxime cuando en la ejecución del contrato se modifican | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Determinar en la etapa de planeación de los convenios y/o contratos a suscribir, el acompañamiento al cliente, con el fin de tener mayor claridad sobre los estudios de precios de mercados y estudios previos realizados por el cliente | Fortalecer la etapa de planeación presupuestal a través de la verificación de las condiciones propuestas por los clientes en las etapas de negociación | Reuniones de aclaración de las condiciones de precios de mercado y estudios previos, cuando sean establecidos por el cliente | Actas de reunión | 5 | 2016-08-15 | 2017-07-15 | 47.7143 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - MINAS E HIDROCARBUROS-SYILVIA DE LA HOZ
| 17.2 |  | 0 | 0 | 0 | Determinar en la etapa de planeación de los convenios y/o contratos a suscribir, el acompañamiento al cliente, con el fin de tener mayor claridad sobre los estudios de precios de mercados y estudios previos realizados por el cliente | Fortalecer la etapa de planeación presupuestal a través de la verificación de las condiciones propuestas por los clientes en las etapas de negociación | Reuniones de aclaración de las condiciones de precios de mercado y estudios previos, cuando sean establecidos por el cliente | Actas de reunión | 5 | 2016-08-15 | 2017-07-15 | 47.7143 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - MINAS E HIDROCARBUROS-SYILVIA DE LA HOZ
19 | 19.1 |  | HALLAZGO No. 19. Obras Contrato Derivado 2112312 de 2011 - Municipio de Ataco - Tolima (F-D). De la documentación analizada se deduce que FONADE no desarrolló el procedimiento adecuado para hacer efectiva las garantías de buen manejo del anticipo y | FONADE, no dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, que en su Artículo 86, contempla el procedimiento para la Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Las Gerencias de Unidad de la Subgerencia Técnica realizaran mensualmente mesas de trabajo con las Gerencias de Convenio para el reporte y tratamiento de los procesos de incumplimientos que se estén presentando dentro de los contratos ejecutados y de acu | Garantizar que efectivamente se realicen los reportes por incumplimiento y que dichos reportes sean oportunos surtiéndose en los tiempos necesarios conforme a los procedimientos de la Entidad. | Divulgar mediante documento oficial la obligatoriedad y los lineamientos para establecer las mesas de trabajo, que se enfoquen al control de los procesos de incumplimiento (entre otros temas) y que dentro de dichas mesas de trabajo sea obligatoria la asis | Acto Administrativo | 1 | 2016-08-16 | 2016-08-19 | 0.42857 | 1 | 100% | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | SUBGERENCIA TECNICA - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - KATIA PAOLA ALBA JINETE | Se presenta Memorando donde se notifica a los gerentes de convenio de la Gerencia de Unidad Infraestructura Productiva, de las acciones de mejora que se adelantaran en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, y las instrucciones para realizar las mes
| 19.2 |  | 0 | 0 | 0 | Las Gerencias de Unidad de la Subgerencia Técnica realizaran mensualmente mesas de trabajo con las Gerencias de Convenio para el reporte y tratamiento de los procesos de incumplimientos que se estén presentando dentro de los contratos ejecutados. Y re di | Garantizar que efectivamente se realicen los reportes por incumplimiento y que dichos reportes sean oportunos surtiéndose en los tiempos necesarios conforme a los procedimientos de la Entidad. | Reportar los procesos de incumplimiento que se estén surtiendo y los posibles contratos que estén susceptibles a aplicar un proceso de incumplimiento. (1 por área) | Matriz semestral | 6 | 2016-08-22 | 2017-03-01 | 27.2857 | 4 | 66.67% | 18.1905 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - KATIA PAOLA ALBA JINETE | Mediante las mesas de trabajo mensuales para la vigencia 2016, se presenta el seguimiento realizado a los contratos con posible aplicación del proceso de incumplimiento así como su registro en la matriz para su seguimiento y toma de decisiones. a. Matriz
20 | 20.1 |  | Hallazgo Nro. 20 Contratos de Interventoría Nros. 2120321 de 2012 y 2131735 de 2013 - Vía Ataco - Planadas, Municipio de Ataco - Tolima (F-D). El objeto principal de la interventoría es garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, p | Por lo anterior, se presume que FONADE, realizó una Gestión Antieconómica, tal como lo establece la Ley 610 de 2000, en su Artículo 6 cuando considera que existe daño patrimonial al Estado cuando se produce una lesión del patrimonio público producida por | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Las Gerencias de Unidad de la Subgerencia Técnica realizaran mensualmente mesas de trabajo con las Gerencias de Convenio para el reporte y tratamiento de los procesos de incumplimientos que se estén presentando dentro de los contratos ejecutados y de acu | Garantizar que efectivamente se realicen los reportes por incumplimiento y que dichos reportes sean oportunos surtiéndose en los tiempos necesarios conforme a los procedimientos de la Entidad. | Divulgar mediante documento oficial la obligatoriedad y los lineamientos para establecer las mesas de trabajo, que se enfoquen al control de los procesos de incumplimiento (entre otros temas) y que dentro de dichas mesas de trabajo sea obligatoria la asis | Acto Administrativo | 1 | 2016-08-16 | 2016-08-19 | 0.42857 | 1 | 100% | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | SUBGERENCIA TECNICA - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - KATIA PAOLA ALBA JINETE | Se presenta Memorando donde se notifica a los gerentes de convenio de la Gerencia de Unidad Infraestructura Productiva, de las acciones de mejora que se adelantaran en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, y las instrucciones para realizar las mes
| 20.2 |  | 0 | 0 | 0 | Las Gerencias de Unidad de la Subgerencia Técnica realizaran mensual mesas de trabajo con las Gerencias de Convenio para el reporte y tratamiento de los procesos de incumplimientos que se estén presentando dentro de los contratos ejecutados. Y re direcci | Garantizar que efectivamente se realicen los reportes por incumplimiento y que dichos reportes sean oportunos surtiéndose en los tiempos necesarios conforme a los procedimientos de la Entidad. | Reportar los procesos de incumplimiento que se estén surtiendo y los posibles contratos que estén susceptibles a aplicar un proceso de incumplimiento. (1 por área) | Matriz semestral | 6 | 2016-08-22 | 2017-03-01 | 27.2857 | 4 | 66.67% | 18.1905 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - KATIA PAOLA ALBA JINETE | Mediante las mesas de trabajo mensuales para la vigencia 2016, se presenta el seguimiento realizado a los contratos con posible aplicación del proceso de incumplimiento así como su registro en la matriz para su seguimiento y toma de decisiones. a. Matriz
AUDITORIA - CONVERGENCIA TERRITORIAL VIGENCIA 2013
1 | 1.1 |  | HALLAZGO 2 INCONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN FONADE (A) Los sistemas de información de Fonade no reflejan el registro total y actualizado de la ejecución presupuestal ni los indicadores de avance frente a lo programado. | Todo lo anterior denota deficiencias administrativas, un inadecuado e inoportuno registro de la información, falta de conciliación, depuración deficiente, ineficaz seguimiento a metas, baja coordinación entre las áreas involucradas en la operación y admin | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Planear, ejecutar e implementar mediante un desarrollo inhouse el sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos enmarcados en los convenios suscritos por FONADE, de conformidad con el cronograma establecido por TI. | 0 | Fortalecer el Equipo del área de Tecnología de la Información con el objeto de desarrollar el aplicativo in house del sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE - FOCUS. | Contratos | 2 | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 7.5714 | 2 | 100% | 7.5714 | 7.5714 | 7.5714 | GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GENERAL CARLOS ANTONIO MONROY | A la fecha de corte de la evaluación 21 de octubre de 2016, se ADELANTO UN TRAMITE CONVOCATORÍA ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA DICHA CONTRATACIÓN, adicionalmente, dentro del proceso si bien se contaba con la formación al entrevistar a los i
| 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Determinar la Asignación de los usuarios lideres de las áreas involucradas para las especificaciones de los requerimientos y las pruebas del sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE | Enviar memorando a las áreas involucrada y su respuesta. | 2 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 4.1429 | 2 | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 | GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GENERAL CARLOS ANTONIO MONROY | Mediante Memorando No. 20164100193703 del 12/08/2016 el gerente de TI, solicitó a la Subgerencia Técnica se asignara el usuario Líder. *2016/09/28: La Subgerencia Tánica asigna el usuario Líder junto con el apoyo para el proceso de especificación y prueb
| 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Especificación de los requerimientos para la construcción de los módulos requeridos por el área usuaria para la implementación del sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE | Formato FAP094 Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 4.1429 | 1 | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 | GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GENERAL CARLOS ANTONIO MONROY | Se generan los requerimientos para la implementación de los módulos por parte del área usuaria. Se anexa el memorando No. 20164100298953 del 29 de diciembre de 2016, los formatos FAP-094
| 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis y Diseño de los módulos requeridos por el área usuaria para la implementación del sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE | Formato FAP 113 Definición de Requerimientos de Software. | 1 | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 8.4286 | 1 | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 | GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GENERAL CARLOS ANTONIO MONROY | Se realiza el análisis y diseño de los requerimientos para la implementación de los módulos solicitados por parte del área usuaria. Se anexan los formatos FAP-113 junto con el memorando No. 20164100298953 del 29 de diciembre de 2016 de Tecnologías de la
| 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Construcción y puesta en producción de los módulos requeridos por el área usuaria para la implementación del sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE | Documentación de la implementación de acuerdo al ciclo de desarrollo de FONADE | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.7143 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GENERAL CARLOS ANTONIO MONROY
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2014
1 | 1.1 |  | H- 1 D - Debilidades en la planeación por parte del MHCP en cuanto a las necesidades reales que se pretendían satisfacer y el objetivo general del proyecto y su alcance “Restauración Casas de Santa Bárbara y Construcción de Edificio Archivo del Ministerio | Estas situaciones obedecen a debilidades en la planeación del proyecto por el MHCP; de control, vigilancia y seguimiento por la firma interventora de los diseños y falencias en la supervisión por FONADE de los diseños iniciales; así como a las fallas en l | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERNCIA TECNICA, GERENCIA DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CARLOS ACOSTA | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERNCIA TECNICA, GERENCIA DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CARLOS ACOSTA
| 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERNCIA TECNICA, GERENCIA DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CARLOS ACOSTA | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERNCIA TECNICA, GERENCIA DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CARLOS ACOSTA
| 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERNCIA TECNICA, GERENCIA DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CARLOS ACOSTA | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
3 | 3.1 |  | H3 Plan de acción relacionado con la actividad Sistema de Información para el seguimiento y control de proyectos: En el plan de acción de FONADE vigencia 2014, se incluyó la actividad 3 que establece: “Implantar el sistema de información para el seguimien | Falta de planeación ya que aunque se haya realizado el pago por los servicios efectivamente prestados de acuerdo a los niveles de servicios (ANS) definidos contractualmente, la misma a 30 de marzo de 2015 se encuentra en proceso de desarrollo interno de e | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEBE REPLANTEAR | Planear, ejecutar e implementar mediante un desarrollo inhouse el sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos enmarcados en los convenios suscritos por FONADE, de conformidad con el cronograma establecido por TI. | 0 | Fortalecer el Equipo del área de Tecnología de la Información con el objeto de desarrollar el aplicativo in house del sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE - FOCUS. | Contratos | 2 | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 7.5714 | 2 | 100% | 7.5714 | 7.5714 | 7.5714 | GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GENERAL CARLOS ANTONIO MONROY | A la fecha de corte de la evaluación 21 de octubre de 2016, se ADELANTO UN TRAMITE CONVOCATORÍA ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA DICHA CONTRATACIÓN, adicionalmente, dentro del proceso si bien se contaba con la formación al entrevistar a los i
| 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Determinar la Asignación de los usuarios lideres de las áreas involucradas para las especificaciones de los requerimientos y las pruebas del sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE | Enviar memorando a las áreas involucrada y su respuesta. | 2 | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 7.5714 | 2 | 100% | 7.5714 | 7.5714 | 7.5714 | GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GENERAL CARLOS ANTONIO MONROY | Mediante Memorando No. 20164100193703 del 12/08/2016 el gerente de TI, solicitó a la Subgerencia Técnica se asignara el usuario Líder. *2016/09/28: La Subgerencia Tánica asigna el usuario Líder junto con el apoyo para el proceso de especificación y prueb
| 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Especificación de los requerimientos para la construcción de los módulos requeridos por el área usuaria para la implementación del sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE | Formato FAP094 Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 4.1429 | 1 | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 | GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GENERAL CARLOS ANTONIO MONROY | Se generan los requerimientos para la implementación de los módulos por parte del área usuaria. Se anexa el memorando No. 20164100298953 del 29 de diciembre de 2016, los formatos FAP-094
| 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis y Diseño de los módulos requeridos por el área usuaria para la implementación del sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE | Formato FAP 113 Definición de Requerimientos de Software. | 1 | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 8.4286 | 1 | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 | GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GENERAL CARLOS ANTONIO MONROY | Se realiza el análisis y diseño de los requerimientos para la implementación de los módulos solicitados por parte del área usuaria. Se anexan los formatos FAP-113 junto con el memorando No. 20164100298953 del 29 de diciembre de 2016 de Tecnologías de la
| 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Construcción y puesta en producción de los módulos requeridos por el área usuaria para la implementación del sistema de información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE | Documentación de la implementación de acuerdo al ciclo de desarrollo de FONADE | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.7143 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GENERAL CARLOS ANTONIO MONROY
6 | 6.1 |  | H6 Plan Estratégico: FONADE se propuso como objetivos en el plan estratégico entre otros: realizar “Crecimiento en ventas” para consolidar el crecimiento y posicionarla como principal agente estatal de desarrollo, Así mismo se propuso alcanzar la “Sos | Gestión de comercialización deficiente por parte de FONADE, la cual trae como consecuencia la disminución de sus ingresos. | 0 | Aumentar la gestión para la captación de nuevos clientes. | 0 | Participar en eventos relacionados con proyecto de alto impacto en medios de comunicación, con el fin de divulgar nuestros servicios. | Evento | 4 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | #VALUE! | 4 | 100% | #VALUE! | 0 | 0 | SUBGERENCIA TÉCNICA JUAN DAVIID BARAHONA -GRUPO DIRECTIVO
| 6.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gestionar ante las instancias competentes una área o rol Comercial, con el objeto de fortalecer la labor misional de FONADE. | Documento | 1 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | #VALUE! | 1 | 100% | #VALUE! | 0 | 0 | SUBGERENCIA TÉCNICA JUAN DAVIID BARAHONA -GRUPO DIRECTIVO
8 | 8.1 |  | H8 Oportunidad análisis procedencia Acción de Repetición: Se evidenció falta de oportunidad por parte del Comité de Conciliación y Defensa Judicial para el análisis de la procedencia o no de la acción de repetición dentro de los seis (6) meses siguientes | Debido a demora por parte de los abogados de FONADE en el reporte de sus informes y a deficientes controles en este proceso, lo cual genera riesgos de caducidad de la acción de repetición y desconoce los principios de eficiencia de la función pública. | 0 | Ejecutar mayores controles y seguimientos de los estudios que debe hacer el Comité de Conciliación, para que las decisiones sobre la procedencia de las acciones de repetición, se adopten dentro de los seis (6) meses de que trata el artículo 26 del Decreto | 0 | Requerir bimensualmente información a las Áreas de Pagaduría y Contabilidad, para llevar un control y registro de los pagos que FONADE haya efectuado por sentencias y conciliaciones. | Memorandos | 5 | 2015/09/01 | 2016/07/31 | #VALUE! | 5 | 100% | #VALUE! | 0 | 0 | ASESORIA JURIDICA - MARCELO GIRALDO
| 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar al ordenador del gasto del rubro de sentencias y conciliaciones (Subgerente Financiero o a quien se delegue), para que remita cada seis (6) meses los soportes de los pagos efectuados por concepto de sentencias y conciliaciones, de conformidad co | Memorandos | 2 | 2015/09/01 | 2016/07/31 | #VALUE! | 2 | 100% | #VALUE! | 0 | 0 | ASESORIA JURIDICA - MARCELO GIRALDO
| 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informar Bimensualmente al Comité de Conciliación sobre las condenas y conciliaciones que haya pagado la Entidad y cuáles de éstas se encuentran pendientes de estudio de acciones de repetición, para que el Comité verifique la procedencia o improcedencia | Informes | 5 | 2015/09/01 | 2016/07/31 | #VALUE! | 5 | 100% | #VALUE! | 0 | 0 | ASESORIA JURIDICA - MARCELO GIRALDO
9 | 9.1 |  | H9-9 (D) Revelación y Provisión de Contingencias - Sanción de la DIAN : El Balance General con corte 31 de diciembre de 2014, no registra contablemente la provisión de contingencias probables por $22.250 millones, equivalente al 50% de la sanción impuesta | Falta de efectividad de control interno contable y administrativo. | 0 | Informar semestralmente al área de contabilidad, la apertura y cierre de procesos judiciales y administrativos sancionatorios, las provisiones pasivos y activos contingentes de los procesos judiciales y administrativos sancionatorios. | 0 | Informar semestralmente al área de contabilidad, la apertura y cierre de procesos judiciales y administrativos sancionatorios, las provisiones pasivos y activos contingentes de los procesos judiciales y administrativos sancionatorios. | oficio | 2 | 2015/09/01 | 2016/07/31 | #VALUE! | 2 | 100% | #VALUE! | 0 | 0 | ASESORIA JURIDICA - ANA MILENA CABRERA MONCAYO
| 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | Revisar y Registrar las provisiones contables y Revelar en la Notas a los Estados Financieros la información de los procesos, judiciales, administrativos o sanciones administrativas de acuerdo con los informes semestrales enviados por la Asesoria Jurídic | 0 | Revisar y Registrar las provisiones contables y Revelar en la Notas a los Estados Financieros la información de los procesos, judiciales, administrativos o sanciones administrativas de acuerdo con los informes semestrales enviados por la Asesoria Jurídic | Informe | 2 | 2015/09/01 | 2016/01/31 | #VALUE! | 2 | 100% | #VALUE! | 0 | 0 | SUBGERENCIA FINANCIERA CONTABILIDAD - FLOR MARIA MORALES
| 9.3 |  | 0 | 0 | 0 | Establecer de acuerdo con lo indicado por la Superintendencia Financiera la procedencia del registro de provisión sobre el proceso judicial que se adelanta en contra de la DIAN, por la impugnación de la sanción impuesta a FONADE sobre la declaración de | 0 | Elevar consulta a la Superintendencia Financiera respecto a la procedencia del registro de provisión sobre el proceso judicial que se adelanta en contra de la DIAN, por la impugnación de la sanción impuesta a FONADE sobre la declaración de Renta del año | Oficio | 1 | 2015-09-01 | 2016-06-30 | 43.2857 | 1 | 100% | 43.2857 | 43.2857 | 43.2857 | SUBGERENCIA FINANCIERA CONTABILIDAD - FLOR MARIA MORALES
10 | 10.1 |  | H 10 Revelación Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar Con Antigüedad: Aparecen 233 partidas con elevada antigüedad entre 306, y 4.597 días, por un valor aproximado de $19.748 millones, por otro lado las Cuentas por Pagar registradas a esa fecha por $80.2 | Falta de efectividad de control interno contable y administrativo. | 0 | Ampliar las revelaciones realizadas en las Notas a los Estados Financieros sobre las cuentas por cobrar y cuentas por pagar respecto a la antigüedad que presentan las partidas registradas en los Estados Financieros de la Entidad al cierre de la vigencia. | 0 | Ampliar las revelaciones realizadas en las Notas a los Estados Financieros sobre las cuentas por cobrar y cuentas por pagar respecto a la antigüedad que presentan las partidas registradas en los Estados Financieros de la Entidad al cierre de la vigencia. | Documento (Notas a los Estados Financieros) | 1 | 2015/09/01 | 2016/07/30 | #VALUE! | 1 | 100% | #VALUE! | 0 | 0 | SUBGERENCIA FINANCIERA CONTABILIDAD - FLOR MARIA MORALES
11 | 11.1 |  | H11 (F) (D) (P) Contrato Interadministrativo No. 2131627 de 2013 Se evidenció que en ejecución del contrato de obra No. 2014 02 0942 suscrito entre la Gobernación del Cesar y el Consorcio CDI del Cesar, para la realización de un Centro de Desarrollo | Actuaciones contrarias a la ley, omisión en los procedimientos legales y procedimentales, falta de diligencia y responsabilidad en la función pública por el alcalde del municipio de La Gloria - Cesar, así como falencias en el estudio de títulos y las lab | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - GERENCIA DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- MARCO FIDEL GÓMEZ | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - GERENCIA DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- MARCO FIDEL GÓMEZ
| 11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - GERENCIA DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- MARCO FIDEL GÓMEZ | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - GERENCIA DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- MARCO FIDEL GÓMEZ
| 11.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - GERENCIA DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- MARCO FIDEL GÓMEZ | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
12 | 12.1 |  | H12 (D) Seguimiento a los Informes de Interventoría Ejecución Recursos del Anticipo.: Durante el seguimiento al control y manejo del anticipo por la Interventoría contratada por FONADE, según contrato 2132125 de 2013, Los informes presentados por la in | Falta de control y seguimiento al manejo de éstos recursos por cada uno de los centros de desarrollo infantil, dada su naturaleza de recursos públicos, falta de diligencia para exigir los soportes legales para proceder a los desembolsos de los recursos. | META DECLARADA INEFECTIVA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - GERENCIA DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- MARCO FIDEL GÓMEZ | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 12.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - GERENCIA DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- MARCO FIDEL GÓMEZ
| 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - GERENCIA DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- MARCO FIDEL GÓMEZ | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 12.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - GERENCIA DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- MARCO FIDEL GÓMEZ
| 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - GERENCIA DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CARLOS ALBERTO ACOSTA- MARCO FIDEL GÓMEZ | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS 2015
1 | 1.1 |  | H1 Calidad de Construcción y Cantidades - Contrato interadministrativo No. 2131925 (D) Las Palomas se evidenció que la vía presenta daños severos y progresivos que afectan la superficie del pavimento en afirmado, tales como deformaciones, corrugaciones , | Lo señalado denota incumplimiento de la normatividad legal aplicable y la inobservancia de las obligaciones contractuales por parte del ejecutor de la obra, previstas en las normas y contratos anteriormente mencionados e incumplimiento de las especificaci | 0 | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
2 | 2.1 |  | H2 Proceso Constructivo (D) Las Palmas Se refleja deficiencias en el proceso constructivo de las obras, por el incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la Norma Técnica INVIAS 2007 por parte del contratista; además, no se han hecho | Lo que denota falta de control y seguimiento por parte de la interventoría y la supervisión del contrato de obra, situaciones que pueden generar fallas estructurales que llevan las obras a colapsar e interrumpir la fluida transitabilidad de la vía. | 0 | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
3 | 3.1 |  | H 3 Cantidades y calidad de la construcción (D) municipio de Momil se evidencia un deterioro en el pavimento de concreto hidráulico e=18 cm por $7.7 millones (costo directo), correspondiente a 14,40 metros cúbicos, y por el deterioro en ocho (8) placas de | Debido a las deficiencias de la supervisión e interventoría a cargo de FONADE se mantiene la posible connotación disciplinaria, conforme a lo dispuesto en el numeral 34 del artículo 48 de la ley 734 de 2002. | 0 | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
4 | 4.1 |  | H 4 Estado Actual de la Obra (D) municipio de Momil Lo antes descrito refleja deficiencias en el proceso constructivo de las obras, y el incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la Norma INVIAS 2007 por parte del contratista y ademá | Lo que denota falta de control y seguimiento por parte de la interventoría y la supervisión del contrato de obra, conducta que puede generar que la obras colapsen y se interrumpa la fluida transitabilidad la vía. |  | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 4.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
5 | 5.1 |  | Hallazgo No. 5 Calidad de Construcción y Cantidades (F-D) Municipio de Usiacuri Las obras presentan deficiencias como fisuramiento y grietas en la corona de los muros (Módulos 15 y 16), lo cual puede llegar a afectar la estabilidad de la obra; Así mismo, | Estas deficiencias reflejan falta de control y seguimiento por parte de la Interventoría y Supervisión en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a la normatividad enunciada. | 0 | Requerir al contratista y a la interventoría para que se realicen las reparaciones referentes a calidad directamente o si es el caso, enviar oficio al municipio para que se inicie el proceso de reclamación de la póliza para hacer efectivo el amparo de | Lograr las reparaciones que garanticen la calidad de la obra, conforme a las especificaciones técnicas o lograr el reconocimiento económico correspondiente por parte de la aseguradora. | Requerimientos oficiales al contratista, interventoría y Municipio | oficios | 3 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | 15.2857 | 3 | 100% | 15.2857 | 15.2857 | 15.2857 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Mediante oficio No. 20162700229531 del 29/08/2016 se conmino al municipio, se notifica los hallazgos que dejo la CGR. Mediante Oficio No. 20162700229541 del 29/08/2016 se conmino a la interventoría, se notifica los hallazgos que dejo la CGR. Media
6 | 6.1 |  | H 6 Estado Actual de la Construcción (D) Municipio de Usiacuri se refleja el incumplimiento en la aplicación de las especificaciones técnicas establecidas en la norma de INVIAS 2007 por parte del contratista; además, no se ha exigido la afectación de la p | La falta de control y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión del contrato de obra, situaciones que pueden generar el deterioro prematuro de las obras o erosión y por ende el colapso de las mismas. | 0 | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 6.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 6.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
7 | 7.1 |  | H7 Vigencia de la Garantía (D) Municipio de Usiacuri Una vez analizado el expediente del contrato, se evidencia que la póliza no cuenta con la vigencia necesaria para el amparo de estabilidad de obra , ya que se estableció una vigencia de un (1) año, a | Estos hechos se han generado por la inobservancia del manual de interventoría, evidenciando debilidades en la supervisión del contrato de obra por falta de seguimiento y control, al no ser advertidas las situaciones descritas y generando a su vez, que no | 0 | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 7.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
8 | 8.1 |  | H8 Diferencia en cantidades de obra y especificaciones técnicas - Contrato interadministrativo No. 2133682 (F y D) Pueblo Nuevo se evidenciaron diferencias de cantidades de obra, entre las registradas en el acta de entrega y recibo final del objeto co | Lo señalado denota el incumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo con las normas enunciadas; deficiencias de las obligaciones de la interventoría e incumplimiento de las obligaciones contractuales, debido a la falta de control y seguimient | 0 | Requerir al contratista y a la interventoría para que se realicen las reparaciones referentes a calidad directamente y enviar oficio al municipio para que se inicie el proceso de reclamación de la póliza para hacer efectivo el amparo de calidad y estab | Lograr las reparaciones que garanticen la calidad de la obra, conforme a las especificaciones técnicas o lograr el reconocimiento económico correspondiente por parte de la aseguradora. | Requerimientos oficiales al contratista, interventoría y Municipio | oficios | 3 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | 15.2857 | 3 | 100% | 15.2857 | 15.2857 | 15.2857 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Mediante oficio No. 20162700241721 del 11/09/2016 se conmino al municipio, se notifica los hallazgos que dejo la CGR. Mediante Oficio No. 20162700241731 del 11/09/2016 se conmino a la interventoría, se notifica los hallazgos que dejo la CGR. Medi
9 | 9.1 |  | H9 Diferencia en cantidades de obra - Contrato Interadministrativo No. 2133776 (D) el municipio de Montería se evidenciaron diferencias de cantidades de obra, entre las registradas en el acta de entrega y recibo final del 11 de diciembre de 2015 del objet | Estas deficiencias reflejan falta al deber funcional de vigilancia, control y seguimiento, por parte de la interventoría y la supervisión a la ejecución del contrato, al no presentar los informes comunicando las situaciones presentadas de manera oportuna | 0 | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 9.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 9.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
10 | 10.1 |  | H10 Diferencia en cantidades de obra y especificaciones técnicas - Contrato interadministrativo No. 2132553 (F - D) Municipio de Ponedera De acuerdo con la visita adelantada, se evidenciaron diferencias de cantidades de obra, entre las registradas en el | Estos hechos denotan incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del ejecutor de la obra, previstas en los normas y contratos; refleja falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato, al mome | 0 | Requerir al contratista y a la interventoría para que se realicen las reparaciones referentes a calidad directamente o si es el caso, enviar oficio al municipio para que se inicie el proceso de reclamación de la póliza para hacer efectivo el amparo de | Lograr las reparaciones que garanticen la calidad de la obra, conforme a las especificaciones técnicas o lograr el reconocimiento económico correspondiente por parte de la aseguradora. | Requerimientos oficiales al contratista, interventoría y Municipio | oficios | 3 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | 15.2857 | 3 | 100% | 15.2857 | 15.2857 | 15.2857 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Se presenta oficio del contratista donde autoriza el descuento del valor objeto del fiscal por $7.816,117,47 se evidencia el pago al contratista descontando este valor y el acta de liquidación del contrato interadministrativo derivado suscrito entre FONAD
11 | 11.1 |  | H11 Modificación de los elementos determinantes del valor de la propuesta económica (D) Municipio de Ponedera En conocimiento de los supervisores de FONADE, se adjudicó, se suscribió y se ejecutó el contrato, así como se autorizaron y realizaron pagos al | De esta manera, FONADE presenta omisión al deber de cuidado que le era exigible en su condición de supervisor del contrato interadministrativo, suscrito con el Ente Territorial, lo que implicaba verificar previa a la adjudicación y suscripción del referid | 0 | Desarrollar una plan de trabajo para la mejora de los procesos de Supervisión e Interventoría (S/I). | Fortalecer los procesos misionales de interventoría y supervisión efectuada a los proyectos en ejecución | Actualizar el manual de supervisión e interventoría | Ajustar y aprobar el manual de supervisión e interventoría | 2 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 50% | 20.6429 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | Se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, N°. 20161427 ‘JOSÉ FERNANDO BOTERO CALDERÓN, con el objeto de apoyar a la Subgerencia Técnica en la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión. Se presenta cronograma de act
| 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseñar la evaluación para aplicar al ingreso de nuevos colaboradores, sobre conocimientos básicos en materia de supervisión e interventoría | Formato de evaluación | 1 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar capacitaciones en temas de supervisión e interventoría acompañadas de evaluaciones trimestrales | Presentación y control de asistencia, | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 25% | 10.3214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | El 9 de diciembre de 2016 se realizó socialización de las modificaciones que se realizaran al Manual de supervisión e interventoría, se anexa listas de asistencia y presentaciones.
| 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar la evaluación al 100% de los colaboradores que realizan tareas de supervisión e interventoría. | informe de la evaluación | 4 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA
| 11.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluir dentro del costeo la supervisión Regional que se realiza en campo, para el 100% de las propuestas de nuevos negocios a efectuar por parte de la subgerencia técnica en los casos en los que aplique . | Informe de las Propuestas de Negocio con regionalización de la supervisión | 6 | 2016-08-15 | 2017-05-31 | 41.2857 | 1 | 16.67% | 6.881 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA - DESARROLLO TERRITORIAL FRANCISCO ORTEGA | a. Informe de seguimiento a propuestas regionalización 2016, con corte a 30 de diciembre de 2016, el cual contiene el detalle de las tres (3) propuestas remitidas durante el último trimestre de la vigencia 2016, su desarrollo de la etapa de negociación y
12 | 12.1 |  | H12 Liquidación de Contratos De acuerdo con lo señalado en los contratos antes mencionados, se evidencia debilidad en la gestión por parte de FONADE en requerir el cumplimiento de esta obligación, que afecta directamente la liquidación del contrato inter | situaciones que son generadas por debilidades en la supervisión al proceso contractual, ya que FONADE no ha propendido por el cumplimiento oportuno de los procedimientos establecidos en sus propios manuales, siendo su deber estar atento al desarrollo de l | 0 | Solicitar a las Gerencias de Unidad las metas establecidas para la liquidación de los contratos y convenios | Establecer una metas y compromisos oportunos para la gestión de la liquidación de los contratos y convenios | Memorando de solicitud a la Subgerencia Técnica y Gerencias de Unidad sobre las metas establecidas | Memorando Interno | 1 | 2016-08-31 | 2017-06-30 | 43.2857 | 1 | 100% | 43.2857 | 0 | 0 | SUBGERENCIA DE CONTRATACION - SEGUIMIENTO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y LIQUIDACIONES - LUZ STELLA TRILLOS | Se presentan 6 memorando dirigidos a los gerentes de Unidad donde se les requiere las metas establecidas para la liquidación de los contratos y convenios( Sylvia de la Hoz, Carolina Ramírez, Elkin Bechara, Danniel Nade, Carlos Acosta, Aura Eunice P
| 12.2 |  | 0 | 0 | 0 | Hacer seguimiento bimensualmente sobre el cumplimiento de las metas establecidas para la liquidación de los contratos y convenios de la Subgerencia Técnica. | 0 | Enviar memorando con el informe de avance y gestión de las metas de Liquidación de contratos y convenios realizada por la Subgerencia Técnica. | memorando e informe | 6 | 2016-08-31 | 2017-06-30 | 43.2857 | 2 | 33.33% | 14.4286 | 0 | 0 | SUBGERENCIA DE CONTRATACION - SEGUIMIENTO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y LIQUIDACIONES - LUZ STELLA TRILLOS | a) Meta No.2 memorandos: Se reiteran los memorando enviados en octubre, con el memorando No 2016540056773 de fecha 04/11/2016, suscrito por la Subgerente Contratación, se adjunta la respuesta de la Subgerencia Técnica con el memorando No 20162000265813 de
| 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | Verificar con la lista de chequeo la entrega completa de documentos por parte de la Subgerencia Técnica. | 0 | Verificar contra lista de chequeo cumpla con los requisitos requeridos. | Informe | 6 | 2016-08-31 | 2017-06-30 | 43.2857 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA DE CONTRATACION - SEGUIMIENTO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y LIQUIDACIONES - LUZ STELLA TRILLOS | Se presentan 19 listas de cheque donde se verifican los documentos de radicación para la liquidación, cuente con los documentos exigidos. NO SE PRESENTA INFORME
| 12.4 |  | 0 | 0 | 0 | Realizar Mesas de trabajo para verificar el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la liquidación de los contratos y convenios de la Subgerencia Técnica. | 0 | Realizar Mesas de trabajo para verificar el avance en el cumplimiento de las metas | Actas de mesas de trabajos | 6 | 2016-08-31 | 2017-06-30 | 43.2857 | 6 | 100% | 43.2857 | 0 | 0 | SUBGERENCIA DE CONTRATACION - SEGUIMIENTO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y LIQUIDACIONES - LUZ STELLA TRILLOS | Se presentan 30 actas de mesa de trabajo donde se evidencia el seguimiento, se anexa informe de liquidación esta actividad es permanente
| 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | Continuar implementando el mecanismo de control que permite a la Subgerencia Técnica realizar mesas de trabajo, con las áreas competentes en temas de liquidación, ejecución presupuestal, cuentas por pagar y cuentas inactivas. | 0 | Enviar memorando a las áreas y Realizar una mesa Técnica mensual | Memorando, Control de asistencia y actas | 4 | 2016-08-30 | 2017-03-31 | 30.4286 | 3 | 75% | 22.8214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTRATACION Gerencias de Unidad Técnica pagaduría, contabilidad, liquidaciones | Para la gestión de la vigencia 2016, se presenta el soporte documental de las mesas de trabajo con las Áreas adscritas a la Subgerencia Técnica, y las áreas transversales de la entidad, con el propósito de llevar a término la liquidación de convenios y c
13 | 13.1 |  | H13 Gestión Recursos En el presupuesto de Ingresos de FONADE de la vigencia 2015, se presentan saldos iniciales superiores a $1,4 billones , reflejados en los saldos disponibles en caja de vigencias anteriores, continúas modificaciones a las vigencias f | Lo anterior refleja debilidades en la planificación presupuestal; en la maximización de la relación costo beneficio, en contra de los principios esenciales de la eficacia y la eficiencia; además, de evidenciar debilidades en la ejecución de los recursos d | 0 | Circularización interna Bimensualmente a las gerencias de Unidad, de la ejecución de los ingresos. | 0 | Gestionar la ejecución y depuración de los ingresos | Memorando Interno | 1 | 2016-09-01 | 2017-01-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 0 | 0 | SUBGERENCIA FINANCIERA FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS TOMAS GUARDIOLA | Correo Electrónico dirigido a los Gerentes de Convenio el cual contiene el memorando interno No. 20163600211183 7/09/2016 solicitando la respuesta de la información junto con el archivo en Excel el cual contiene el detalle de los 302 convenios que tienen
| 13.2 |  | 0 | 0 | 0 | Reporte Bimensual de la ejecución de ingresos entregados por los clientes | 0 | Informar el estado de la ejecución de los recursos. | Memorando Interno | 1 | 2016-09-01 | 2017-01-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 0 | 0 | SUBGERENCIA FINANCIERA FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS TOMAS GUARDIOLA | Correo Electrónico dirigido a los Gerentes de Unidad, Subgerente Financiero y Subgerente Técnico el cual contiene el memorando interno No. 20163600223283 cuyo objetivo corresponde a la retroalimentación e informe de la circularización realizada a la ejec
| 13.3 |  | 0 | 0 | 0 | Revisar los conceptos financieros y juridicos emitidos por expertos con el objeto de determinar la viabilidad de las operaciones transitorias de liquidez.. | 0 | Revisar los conceptos financieros y juridicos emitidos por expertos con el objeto de determinar la viabilidad de las operaciones transitorias de liquidez . | conceptos | 2 | 2017-02-17 | 2017-08-15 | 25.5714 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SUBGERENCIA FINANCIERA FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS TOMAS GUARDIOLA | De confirmada con lo autorizado por el Gerente General mediante memorando No. 20161000292433 del 23 de diciembre, se autorizó prórroga hasta el 15 de febrero de 2017, para el cumplimiento de la meta. PENDIENTE DE ENTREGA LAS ACTAS FIRMADAS'''''''
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las conclusiones de los análisis realizados serán presentados ante la Junta Directiva, de ser viable la implementación de estas operaciones en FONADE se procederá con la reglamentación correspondiente. | Acta de Junta Directiva | 1 | 2017-02-17 | 2017-12-31 | 45.2857 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 13.4 |  | 0 | 0 | 0 | Realizar mesas de trabajo con el Área de Tecnología de la Información. | 0 | Identificar las oportunidades de mejora en el sistema de información del Área de Procesos de Selección y Contratación | Actas de Reunión | 1 | 2016-10-01 | 2017-01-31 | 17.4286 | 1 | 100% | 17.4286 | 0 | 0 | SUBGERENCIA DE CONTRATACION PROCESOS DE SELECCIÓN DIEGO CESPEDES | Se presenta Acta de reunión de noviembre 4 de 2016, donde se Identifican las oportunidades de mejora en los sistema de información de Contratación.
| 13.5 |  | 0 | 0 | 0 | Establecer un mecanismo de control que permita a la Subgerencia Técnica realizar mesas de trabajo, con las áreas competentes en temas de liquidación, ejecución presupuestal, cuentas por pagar y cuentas inactivas. | 0 | Enviar memorando a las áreas y Realizar una mesa Técnica mensual | Memorando, Control de asistencia y actas | 4 | 2016-08-30 | 2017-03-31 | 30.4286 | 3 | 75% | 22.8214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTRATACION Gerencias de Unidad Técnica pagaduría, contabilidad, liquidaciones | Para la gestión de la vigencia 2016, se presenta el soporte documental de las mesas de trabajo con las Áreas adscritas a la Subgerencia Técnica, y las áreas transversales de la entidad, con el propósito de llevar a término la liquidación de convenios y c
14 | 14.1 |  | Hallazgo No. 14 Gestión Presupuestal • FONADE no tiene claridad acerca del alcance de la norma y por ello no ha generado los informes en la periodicidad establecida, desde la promulgación del Decreto 4730 del 2005 en su artículo 40. • Debilidades en el r | 0 | 0 | Realizar el reporte de ejecución de convenios de acuerdo a la normatividad y plazos establecidos a las Entidades que consolidan dicha información. | 0 | Informes de Ejecución Presupuestal | Correo Electrónico | 1 | 2016-07-31 | 2016-12-31 | 21.8571 | 1 | 100% | 21.8571 | 21.8571 | 21.8571 | SUBGERENCIA FINANCIERA AREA FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS | a. Correo Electrónico dirigido al Secretario General del D.N.P. y a la Secretaria General del M.H.C.P. el cual contiene el archivo en Excel con la ejecución presupuestal con corte al 31 de marzo de 2.016 b. Correo Electrónico dirigido al Secretario Genera
| 14.2 |  | 0 | 0 | 0 | Ajustar las consultas de CDPS, RPS, Ordenes de Pago y Desembolsos Tramitados | 0 | Solicitar al Área de Tecnología de la información los ajustes de clasificación de rubro (Vigencia, CXP, OVA) en las consultas generadas por el sistema de información de presupuesto de CDP's, RP's, Ordenes de Pago y Desembolsos Tramitados. | FAP094 - SOLICITUD DE ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SOFTWARE | 1 | 2016-07-31 | 2016-08-31 | 4.4286 | 1 | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286 | SUBGERENCIA FINANCIERA FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS | a. Correo Electrónico radicación Registro de Solicitud No.1561 Área Tecnología de la Información. b. Formato FAP094 Solicitud de Adquisición, desarrollo y puesta en producción Software caso No. 1561.
| 14.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste y puesta en producción de las consultas generadas por el sistema de información de presupuesto de CDP's, RP's, Ordenes de Pago y Desembolsos Tramitados, en la cual se identifique la clasificación de los rubros (Vigencia, CXP, OVA) | FAP094 - SOLICITUD DE ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SOFTWARE | 1 | 2016-09-01 | 2017-01-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 0 | 0 | GERENCIA GENERAL - AREA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN SUBGERENCIA FINANCIERA - AREA FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS | c. Formato FAP113 Definición de requerimientos de Software caso No.1561. d. Formato FAP114 Plan de pruebas de software caso No.1561. e. Formato FAP601 Control de Asistencia caso No.1561. 31/12/2016 a. Formato FAP094 Solicitud de Adquisición, desarrollo y
| 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | Establecer un mecanismo de control que permita a la Subgerencia Técnica realizar mesas de trabajo, con las áreas competentes en temas de liquidación, ejecución presupuestal, cuentas por pagar y cuentas inactivas. | 0 | Enviar memorando a las áreas y Realizar una mesa Técnica mensual | Memorando, Control de asistencia y actas | 4 | 2016-08-30 | 2017-03-31 | 30.4286 | 3 | 75% | 22.8214 | 0 | 0 | SUBGERENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTRATACION Gerencias de Unidad Técnica pagaduría, contabilidad, liquidaciones | Para la gestión de la vigencia 2016, se presenta el soporte documental de las mesas de trabajo con las Áreas adscritas a la Subgerencia Técnica, y las áreas transversales de la entidad, con el propósito de llevar a término la liquidación de convenios y c
15 | 15.1 |  | H15 Procedencia de la Acción de Repetición La gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, respecto a la procedencia o no de la acción de repetición de los pagos realizados en virtud de las sentencias condenatorias canceladas por FONADE, se ev | Las anteriores situaciones reflejan incumplimiento de las disposiciones normativas señaladas, por debilidades en el control y seguimiento adecuado de los estudios que debe realizar el Comité de Conciliación al pago de condenas, situación que generaría la | 0 | Facilitar la comunicación entre las áreas encargadas de pagar las sentencias y conciliaciones, con el fin de que una vez realizado el pago, se informe a la secretaría técnica del comité de conciliación, y se proceda al estudio en término respecto a la via | Garantizar la interposición en término de las acciones de repetición, de acuerdo a los términos establecidos en el ordenamiento jurídico. | Realizar procedimiento interno de pagos de sentencias y conciliaciones. | PROCEDIMIENTO | 1 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 13.1429 | 1 | 100% | 13.1429 | 13.1429 | 13.1429 | ASESORIA JURIDICA- MARCELO GIRALDO | Se presenta el pantallazo de la publicación del procedimiento PAP903 PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES, GASTOS Y HONORARIOS PERICIALES Y TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO.
16 | 16.1 |  | H16 Reporte Información EKOGUI la información reportada en el aplicativo EKOGUI y la revelada en los estados financieros sobre la realidad de la actividad litigiosa de FONADE, no guarda consistencia. | Lo cual puede generar riesgo para FONADE, por no tener claridad sobre el presupuesto disponible para el pago de las sentencias desfavorables, o su eventual pérdida o fallo adverso. | 0 | Armonizar la información contable de la entidad con lo reportado por los apoderados de la entidades en la plataforma EKOGUI. | Garantizar que la información reportada por la entidad en los estados financieros corresponda a lo reportado por los apoderados a la entidad. | Requerir a los apoderados judiciales para que diligencien el aplicativo de acuerdo a lo reportado por la entidad en sus informes | Oficio | 1 | 2016-08-31 | 2016-10-31 | 8.7143 | 1 | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143 | ASESORIA JURIDICA- MARCELO GIRALDO | Mediante Oficio No. 20161100276231 del 7 de octubre de 2016, el asesor Jurídico Requerir a los apoderados judiciales para que diligencien el aplicativo de acuerdo a lo reportado por la entidad en sus informes - e-Kogui.
| 16.2 |  | 0 | 0 | 0 | Armonizar la información contable de la entidad con lo reportado por los apoderados de la entidades en la plataforma EKOGUI. | Garantizar que la información reportada por la entidad en los estados financieros corresponda a lo reportado por los apoderados a la entidad. | Consultar a la ANDJE con el fin de que se armonice el reporte de las provisiones con la política contable de la entidad. | Oficio | 1 | 2016-08-31 | 2016-10-31 | 8.7143 | 1 | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143 | ASESORIA JURIDICA- MARCELO GIRALDO | Mediante Oficio No. 20161100277541 del 10de octubre de 2016, el asesor Jurídico realiza la consulta a ANDJE, con el objeto de que se armonice el reporte de las provisiones con la política contable de la entidad. Falta la respuesta
17 | 17.1 |  | H17 Provisión de Sentencia En el análisis efectuado a la información suministrada por FONADE, se tiene que el proceso instaurado por el Consorcio, identificado con NIT 900202251, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés y Providencia, a | La anterior situación se genera por falta de conciliación de información entre las dependencias a cargo del proceso, lo que conlleva a informes inexactos; riesgo de no cumplir con las obligaciones adquiridas por el fallo adverso; e incumplimiento a las ob | 0 | Armonizar los criterios de provisión de procesos judiciales con los lineamientos sugeridos por la AGNDJE. Nota: Se precisa que es una circular que no es de carácter vinculante sino orientadora, en tanto que la ANDJE no es autoridad en materia contable y | Determinar los lineamientos de provisión de los procesos judiciales con las recomendaciones de la ANDJE. | Actualizar mediante una Circular Interna, los criterios de provisión de procesos judiciales, en el que se eliminen las excepciones frente a los casos especiales, de tal manera que se provisionen todos los procesos que tengan sentencia de primera instanc | Circular | 1 | 2016-08-31 | 2016-10-31 | 8.7143 | 1 | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143 | ASESORIA JURIDICA- MARCELO GIRALDO | Mediante Oficio No. 20161100276231 del 7 de octubre de 2016, el asesor Jurídico Requerir a los apoderados judiciales para que actualicen los criterios de provisión de procesos judiciales. Pendiente de analizar el impacto de la circular
| 17.2 |  |  | 0 | 0 | Realizar consulta ante la Superintendencia Financiera con el objeto de que se defina quien es el ente rector en materia de provisión Contable. |  | Consultar a la Superintendencia Financiera con el objeto de que se defina quien es el ente rector en materia de provisión Contable. | Respuesta | 2 | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 8.71 | 2 | 100% | 8.71 | 8.71 | 8.71 | ASESORIA JURIDICA- MARCELO GIRALDO | Mediante Oficio No. 2016080575-002-000 la Superintendencia Financiera responde los 4 puntos de consulta realizados mediante correo de fecha
[10 empty] | 368 |  |  | #VALUE! |  | 61.05 | #VALUE! | 271.1386 | 271.1386
|  |  |  | Puntaje base evaluación de cumplimiento |  |  |  | PBEC = |  | 271.1386
|  |  |  | Puntaje base evaluación de avance |  |  |  | PBEA = |  | #VALUE!
|  |  |  | Cumplimiento del plan |  |  |  | CPM = POMMVi/PBEC |  | 100%
|  |  |  | Avance del plan de mejoramiento |  |  |  | AP= POMi/PBEA |  | #VALUE!
|  |  | ARIEL ALFONSO ADUEN ANGEL GERENTE GENERAL | LUIS E. HERNANDEZ LEON ASESOR DE CONTROL INTERNO | [8 empty] | Revisó y Consolidó: MARIA JANET PATIÑO QUIMBAYO Profesional Junior 1 Asesoría de Control Interno Vo. Bo. : MARIA CLARA BERROCAL - ASESORA GERENCIA GENERAL