## Resumen
Consolidado de Avances de los Planes de Mejoramiento de Auditorías de Gestión - ACI
| Corte de seguimiento: | 30/6/2018
cod | Auditoría (Tema) | Fecha informe | No. acciones | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento (al corte del seguimiento) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento (total) | Acciones pendientes de ejecución (síntesis) | Fecha de cierre (programada)
A1 | GERENCIA DE PROYECTOS 2017 | 2017-08-04 | 4 | 100% | 100% | 1. Entrega del informe de análisis, identificando las dificultades y principales causas asociadas a la planeación que han impactado la ejecución de los proyectos 2. Realizar mesa de trabajo con el cliente 3. No se entregó la hoja de cálculo que consolide | 2018-12-31
A2 | GERENCIA DE PROYECTOS 2016 | 2017-03-09 | 7 | 100% | 71.43% | 1. Realizar mesas de trabajo con los Interventores y supervisores. 2. Relizar Mesas de trabajo para la identificación de los controles en la revisión de diseños de los clientes, su divulgación e implementación. 3. Puesta en funcionameinto de la herramient | 2018-12-31
A3 | CUENTAS POR PAGAR | 2017-05-09 | 2 | 0% | 50% | 1. Soportes de respuestas de las Gerencias de Unidad. 2. Herramienta Semáforo | 2018-12-31
A4 | PAGOS FONDO EJECUCIÓN DE PROYECTOS | 2017-09-04 | 3 | 100% | 100% | 1. Comunicación para el correcto diligenciamiento del formato FAP022. 2. Informe muestra de desembolsos de la Subgerencia Técnica 3. Comunicación soportes entregados para los desembolsos | 2018-12-31
A5 | CUENTAS POR COBRAR | 2017-10-26 | 4 | 100% | 100% |  | 2017-12-31
A6 | COMISIONES, HONORARIOS Y NOMINA | 2016-10-24 | 3 | 96.67% | 96.67% | 1. Aprobación y publicación del Procedimiento Solicitud y trámite de vacaciones - PAP603 | 2016-12-30
A7 | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS | 2017-05-10 | 8 | 75% | 85% | 1. Actualización, aprobación y publicación del procedimiento PAP313, Gestión de Inventarios 2. Elaboración, aprobación y publicación de un procedimiento para la aceptación, administración y enajenación de los BRDPS (Bienes Recibidos en Dación en Pago) 3.D | 2017-12-31
A8 | ÁREA DE NEGOCIACIÓN DE INVERSIONES - 2017 | 2017-08-28 | 2 | 100% | 100% |  | 2017-11-30
A9 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO - 2017 | 2017-07-11 | 9 | 100% | 100% |  | 2017-11-30
A10 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT – 2016 | 2016-12-21 | 2 | 100% | 100% |  | 2017-12-29
A11 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 2016 | 2016-07-06 | 6 | 100% | 100% |  | 2016-12-31
A12 | GESTIÓN DOCUMENTAL 2015 | 2015-10-01 | 3 | 100% | 100% | 1. Actualización y elaboración de TRD de acuerdo con la última estructuración de la entidad Resolución 411 del 14 de diciembre de 2017. 2. Faltan Asignación de 11 firmas digitales TOKEN | 2016-12-31
A13 | GESTIÓN DOCUMENTAL 2016 | 2016-10-20 | 5 | 88% | 88% | 1. Faltaron 5 campañas bimensuales por medio de piezas gráficas para dar a conocer e implementar la Política de Gestión Documental actualmente aprobada. 2. Falta publicidad de las nuevas TRD | 2017-12-31
A14 | GOBIERNO CORPORATIVO | 2016-12-15 | 10 | 100% | 100% | 1. Expedición resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2017-07-31
A15 | DERECHO DE AUTOR Y LICENCIAMIENTO | 2017-04-25 | 6 | 100% | 100% |  | 2017-11-30
A16 | BASES DE DATOS | 2017-08-25 | 12 | 100% | 100% |  | 2017-12-30
A17 | GOBIERNO EN LÍNEA- GEL TIC PARA SERVICIOS Y TIC PARA GOBIERNO ABIERTO | 2017-06-30 | 4 | 100% | 100% |  | 2017-12-31
A18 | PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO-PCN | 2016-10-12 | 7 | 100% | 99.57% | 1. Adecuaciones de la infraestructura del CAO. 2. Concluir las actividades del plan de mantenimiento relacionadas con actualización de las caracterizaciones y documentos | 2018-04-30
A19 | GOBIERNO EN LÍNEA- GEL SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2016-12-20 | 3 | 90% | 90% | 1. Adelantar las gestiones y/o ajustes pertinentes al procseo MAP804 Manual de Gestión de Seguridad de la Información para su publicación. 2. Actualizar la matriz de riesgos referentes a protección de datos personales. | 2017-12-31
A20 | ACOSO LABORAL | 2017-06-30 | 8 | 18.75% | 18.75% | 1. Ajustes al procedimiento PAP623 Trámite de Queja por Acoso Laboral 2. Adoptar Reglamento de Trabajo de FONADE | 2017-12-31
A21 | MULTAS Y SANCIONES | 2017-08-28 | 4 | 100% | 100% |  | 2017-12-31
A22 | COMISIÓN HONORARIOS NOMINA | 2017-06-30 | 1 | 0% | 0% | 1. Revisar y ajustar el Procedimiento Solicitud y trámite de vacaciones - PAP603 | 2017-12-31
A23 | CONTRATOS DE FUNCIONAMIENTO | 2017-11-20 | 1 | 100% | 100% |  | 2017-12-31
A24 | RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS | 2018-01-23 | 4 | 100% | 100% | 1. Memorando con directrices para el control y seguimiento a las reclamaciones administrativas de la Entidad. 2. Enviarpieza gráfica dando a conocer los cambios y aprobación del procedimiento de reclamaciones administrativas
A25 | SOLICITUD ACCIONES JUDICIALES | 2017-05-03 | 5 | 100% | 100%
A26 | Seguimiento PETIC 2015-2018 | 22/01/2018 | 2 | 100% | 100% | El Proceso por subasta inversa presencial SIN-003 2018, resulto fallido. Se inicia nuevo proceso de contratación | 26/03/2018
A27 | SISTMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO - 2017 | 2017-11-28 | 2 | #NAME? | #NAME? |  | 2018-03-31
A28 | SISTMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - 2017 | 2018-01-23 | 1 | 70% | 70% | Queda pendiente presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia al candidato a Oficial de Cumplimiento Suplente (Gerente Senior Área Gestión de Riesgos) y su respectiva posesión | 2018-03-31
A29 | GOBIERNO CORPORATIVO PLAN DE GESTION AMBIENTAL | 1/232018 | 7 | 100% | 100% |  | 23/03/2018
A30 | AUDITORIA GERENCIA DE PROYECTOS | 24/01/2018 | 11 | 100% | 64% |  | 31/03/2018
A31 | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A POLITICAS Y PLAN DE COMUNICACIONES | 22/01/2018 | 5 | 60% | 72% | Pendiente actualización Manual de Comunicaciones y Manual de Manejo de Redes Sociales y solicitud de publicación a organización y métodos. | 31/03/201/8
A32 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO PEIGCH, PIDA Y PSDA | 30/11/2017 | 5 | 100% | 100% |  | 2018-01-31
A33 | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 215085 FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES FONTIC | 2018-05-25 | 16 | 0% | 0%
Total | 33 | 2018-01-23 | 172 | #NAME? | #NAME? |  | 2018-12-31

## A1 GP 2017
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-08-04 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-07-29 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-03-30
Objeto de auditoría: |  | AUDITORIA TRANSVERSAL 2017
Dependencia(s) auditada(s): |  | AREA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GERENCIA DE CONVENIO N° 213004 ACUEDUCTOS RURALES
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | GERENTE DE CONVENIO
Auditor(es): |  | LUCILA SERRANO. JOSE ALEXANDER RIAÑO, EDGAR ENRIQUE ESPITIA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | 1. Analizar las causas que generaron que los plazos de ejecución de los proyectos superaran más del 100%, el plazo contractual, estableciendo medidas que mitiguen el riesgo de reincidir en esta circunstancia. Por lo anterior, se deben tener presente las c |  |  | RGPPE05 | Elaborar un informe de analisis, identificando las dificultades y principales causas asociadas a la planeacion que han impactado la ejecucion de los proyectos, se propone realizar la muestra sobre 3 proyectos, para que las conclusiones sean consideradas y | gerente de convenio | Informe de análisis que identifique causas por la cuales los contratos se prorrogan superando en ocasiones el 100% del plazo contractual. | 1 | 2018-03-12 |  | 100% | PENDIENTE: la entrega del informe de análisis, identificando las dificultades y principales causas asociadas a la planeación que han impactado la ejecución de los proyectos | N/A | No se evidenció cumplimiento de las acciones propuestas. Por parte del área responsable, se procede a reformular el paln de acción Reformulación con radicado N° 20182900045583 que tiene alcance en el radicado N° 20182900047703 del 15 de febrero de 2018
2 | 1. Analizar las causas que generaron que los plazos de ejecución de los proyectos superaran más del 100%, el plazo contractual, estableciendo medidas que mitiguen el riesgo de reincidir en esta circunstancia. Por lo anterior, se deben tener presente las c |  |  | RGPPE05 | Realizar mesa de trabajo con el cliente, para evaluar el informe de analisis. | gerente de convenio | Formato de asistencia Acta de reunión | 1 | 2018-03-12 |  | 100% | No quedan pendientes. | N/A | No se evidenció cumplimiento de las acciones propuestas. Por parte del área responsable, se procede a reformular el paln de acción Reformulación con radicado N° 20182900045583 que tiene alcance en el radicado N° 20182900047703 del 15 de febrero de 2018
3 | 2. Evaluar la pertinencia de organizar una “Biblioteca o base de conocimientos” que consolide las experiencias adquiridas, con el fin de consolidar una memoria institucional de los convenios y contratos realizados en donde se consigne el resultado de la e |  |  | EMERGENTE: Deterioro de la imagen de la entidad debido a la repetición de errores o falencias en la ejecución de Convenios en cuanto a los componentes técnicos, administrativos, presupuestales, contractuales y sociales al no implementar un plan de acción | Elaborar una comunicación a Subgerencia Tecnica de FONADE, por medio de la cual se informe y contextulice el hallazgo de la auditoria, para que se defina la pertinencia, roles y responsabilidades, para la implementación de una base de conocimientos de los | gerente de convenio | Comunicación a la subgerencia técnica e informe de análisis del caso propuesto. | 1 | 2018-03-30 |  | 100% | PENDIENTE: No se ha enviado la comunicación a la subgerencia técnica, no se han cumplido las acciones anteriores. | N/A | No se evidenció cumplimiento de las acciones propuestas. Por parte del área responsable, se procede a reformular el paln de acción Reformulación con radicado N° 20182900045583 que tiene alcance en el radicado N° 20182900047703 del 15 de febrero de 2018
4 | 3. Consolidar y evaluar el valor de los gastos fijos y variables relacionados con el personal del convenio (Profesionales técnicos, administrativos, jurídicos, entre otros), como también los sobrecostos que por mayor permanencia se incurren en la ejecució |  |  | Emergentes: 1. Deterioro de la imagen de la entidad debido a la repetición de errores o falencias en la ejecución de Convenios en cuanto a los componentes técnicos, administrativos, presupuestales, contractuales y sociales al no implementar un plan de acc | Elaborar una hoja de calculo comparativa que consolide y permita identificar las varciaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado en tres proyectos muestra, cuyas conclusiones se haran parte del informe de analisis propuesto. | gerente de convenio | Hoja de cálculo donde se relacionen costos de personal y de interventorias que han tenido mayor permanencia, donde se compare con los ingresos del convenio por estos conceptos. | 1 | 2018-03-12 |  | 100% | No se encuentran actividades pendientes | N/A | No se evidenció cumplimiento de las acciones propuestas. Por parte del área responsable, se procede a reformular el paln de acción Reformulación con radicado N° 20182900045583 que tiene alcance en el radicado N° 20182900047703 del 15 de febrero de 2018
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | LUCILA SERRANO - EDGAR ENRIQUE ESPITIA - JOSÉ ALEXANDER RIAÑO
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 0%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A2 GP 2016
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-03-09 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-02-09 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-02-15 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-06-30
Objeto de auditoría: |  | GERENCIA DE PROYECTOS AÑO 2016
Dependencia(s) auditada(s): |  | Área De Desarrollo Territorial, Desarrollo Económico Y Social, Infraestructura Productiva, Infraestructura Social, Ciencia Y Tecnología, Área De Planeación Contractual, AGOPPE
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Gerente Área De Desarrollo Territorial, Gerente Desarrollo Económico Y Social, Gerente Infraestructura Productiva, Gerente Infraestructura Social, Gerente Ciencia Y Tecnología, Gerente Área De Planeación Contractual, Gerente AGOPPE
Auditor(es): |  | EDGAR ENRIQUE ESPITIA, JOSE ALEXANDER RIAÑO
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | NC 1/2016 Seguimiento Presupuestal Durante el desarrollo de las auditorías en obra, fueron evidenciados análisis de precios unitarios de actividades no previstas, revisados y aprobados por el Área de Planeación Contractual, con deficiencias en el cálculo |  |  | RGPPE34 RGPPE06 RGPPE07 | Se realizará mesa de trabajo con el Área de Planeación Contractual, para definir la necesidad de ajustar y verificar los procedimientos y formatos que se encuentran formalizados para el análisis de precios unitarios y actividades no previstas (para los pr | Área De Desarrollo Territorial, Desarrollo Económico Y Social, Infraestructura Productiva, Infraestructura Social, Ciencia Y Tecnología, Área De Planeación Contractual | Mesa de trabajo | 1 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 100% | Actividad Cumplida Se evidenció en el FAP300 "Acta de reunión interna" del 20-06-2017 una mesa de trabajo en la que participa el área de planeación contractual y AGOPE, para "definir la necesidad de ajuste y verificación de los procedimientos y formatos | FAP300 "Acta de reunión interna" del 26-06-2017 FAP601 "Acta de reunión interna" suscrita el 20 de junio de 2016 por representantes del área de planeación contractual y AGOPE.
2 | NC 1/2016 Seguimiento Presupuestal Durante el desarrollo de las auditorías en obra, fueron evidenciados análisis de precios unitarios de actividades no previstas, revisados y aprobados por el Área de Planeación Contractual, con deficiencias en el cálculo |  |  | RGPPE34 RGPPE06 RGPPE07 | Realizar socialización trimestral a los Gerentes de Convenio, Coordinadores y supervisores de los proyectos acerca del subcomponente 4,4 Novedades del contrato, toma de decisiones. Actividad 2: Actividades no previstas, de acuerdo con lo establecido en el | Área De Desarrollo Territorial, Desarrollo Económico Y Social, Infraestructura Productiva, Infraestructura Social, Ciencia Y Tecnología, Área De Planeación Contractual | Socialización | 1 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 100% | Actividad Cumplida Se evidenció en el FAP300 "Acta de reunión interna" del 20-06-2017 una mesa de trabajo en la que participa el área de planeación contractual y AGOPE, para "definir la necesidad de ajuste y verificación de los procedimientos y formatos | FAP300 "Acta de reunión interna" del 26-06-2017 FAP601 "Acta de reunión interna" suscrita el 20 de junio de 2016 por representantes del área de planeación contractual y AGOPE
3 | NC 2/2016 Seguimiento y control de Especificaciones Técnicas Durante las auditorías a los proyectos, se evidenciaron deficiencias en el seguimiento y control de los proyectos que durante la ejecución de la obras debe realizar el interventor y la supervis |  |  | RGPPE30 RGPPE51 RGPPE52 | Reunir supervisores por área en mesa de trabajo y tratar tema de hallazgo. Recolectar la información que surja de la mesa de trabajo con supervisores. Recalcar la importancia de reportar tema de hallazgo y solicitar mediante memorando y/o comunicado de la | Área De Desarrollo Territorial, Desarrollo Económico Y Social, Infraestructura Productiva, Infraestructura Social, Ciencia Y Tecnología, Área De Planeación Contractual | Acta de reunión o soporte de ejecución de una mesa de trabajo. | 1 | 2018-06-30 |  | 0% | ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR No se observa una metodología para las capacitaciones proyectadas en el plan de acción, no hay avance en la programación y ejecución de la actividad, en mesa de trabajo con los responsables de AGOPPE se plantea el 30 de se | sin avance | Durante la vigencia del año 2017, no fueron observadas actividades con el fin de dar cumplimiento a la ACCION PROPUESTA dentro del plan de mejoramiento de la subgerencia técnica. El área de AGOPPE presenta una Reformulación con Radicado N° 20182900045583
4 | NC 3/2016 Revisión de diseños elaborados por el cliente Se observaron debilidades en la validación de la interventoría y la supervisión de los diseños entregados por los clientes o los entes territoriales para la construcción de los proyectos, ya que est |  |  | RGPPE22 RGPPE03 RGPPE04 | Mesa de trabajo con gerentes de unidad para socializar guía de diseño. Recolectar comentarios sobre la guía de diseño y solicitar modificación de la misma si hubiere lugar a ello. | Área De Desarrollo Territorial, Desarrollo Económico Y Social, Infraestructura Productiva, Infraestructura Social, Ciencia Y Tecnología, Área De Planeación Contractual | Mesa de trabajo | 1 | 31/06/2018 |  | 0% | ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR No se observa una metodología para las capacitaciones proyectadas en el plan de acción, no hay avance en la programación y ejecución de la actividad, en mesa de trabajo con los responsables de AGOPPE se plantea el 30 de se | sin avance | Durante la vigencia del año 2017, no fueron observadas actividades con el fin de dar cumplimiento a la ACCION PROPUESTA dentro del plan de mejoramiento de la subgerencia técnica. El área de AGOPPE presenta una Reformulación con Radicado N° 20182900045583
5 | O 1/2016 Criterios de calidad durante la ejecución y recibo de Obra. Durante las auditorías se realizó seguimiento a los mecanismos implementados por la interventoría y la supervisión con base en los cuales se establecía un estándar mínimo de calidad de |  |  | RGPPE05 RGPPE19 | Realizar socialización trimestral a los Gerentes de Convenio, Coordinadores y supervisores de los proyectos del Componente No. 3 validación y planificación actividad No. 9 revisar y aprobar el plan de calidad, plan de seguridad y seguridad en el trabajo | Área De Desarrollo Territorial, Desarrollo Económico Y Social, Infraestructura Productiva, Infraestructura Social, Ciencia Y Tecnología, Área De Planeación Contractual | Socialización | 1 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 100% | Actividad Cumplida Por medio de reuniones, se socializó con Gerentes de Convenio, supervisores y coordinadores, La actividad 9 del componente 3.1 del Manual de Supervisión e Interventoría relacionada con el plan de calidad, plan de seguridad y seguridad | 1. Correo electrónico del 30/03/2017 de parte del profesional de calidad del Área de Minas e Hidrocarburos donde se expone el procedimiento de actividades no previstas. 2. Acta de reunión interna FAP300 suscrita por la Unidad de Infraestructura Productiv
6 | O 2/2016 La herramienta semáforo Fue observada como instrumento de gestión control y seguimiento de la subgerencia técnica, en ella se actualiza quincenalmente la gestión y avance de los proyectos, adicionalmente esta herramienta está en capacidad de ac |  |  | Emergente Deterioro de la imagen de la entidad debido a la falta de control sobre el avance y desarrollo de los convenios, proyectos y contratos derivados, por no manejar una herramienta o aplicativo que permita integrar la información sobre ejecución y a | La puesta en marcha de la herramienta FOCUS, el cual permite la creación de los mismos para consulta de la información solicitada por el área de Control Interno. Una vez sea realizada la depuración de usuarios serán generados los accesos para el personal | Área De Desarrollo Territorial, Desarrollo Económico Y Social, Infraestructura Productiva, Infraestructura Social, Ciencia Y Tecnología, Área De Planeación Contractual | Puesta en marcha de FOCUS | 1 | 2018-06-30 |  | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA Seguimiento con corte a 30 de junio de 2018 Fue observado el cumplimiento al plan de acción propuesto ya que se realizó la creación de usuarios para el personal técnico de la asesoria de control interno y en respuesta se procedió con l | Acta de runión con la profesional acargo del sistema FOCUS en la que se valido la habilitación de los usuarios, para la Asesoria de Control Interno | Durante la vigencia del año 2017, no fueron observadas actividades con el fin de dar cumplimiento a la ACCION PROPUESTA dentro del plan de mejoramiento de la subgerencia técnica. El área de AGOPPE presenta una Reformulación con Radicado N° 20182900045583
7 | O 3/2016 Fortalecimiento de Controles en Obra Fortalecer los controles por parte del interventor y la supervisión, relacionadas con los criterios de calidad, los cuales determinan la recepción a satisfacción de la obra. Estos controles deben contener reg |  |  | RGPPE03 RGPPE11 RGPPE19 | Requerir a la Interventoria la evidencia de la socialización al contratista de obra respecto al cumplimiento del MMI002 Manual de supervisión e Interventoria relacionadas con los criterios de calidad para recibo a satisfacción de la obra | Área De Desarrollo Territorial, Desarrollo Económico Y Social, Infraestructura Productiva, Infraestructura Social, Ciencia Y Tecnología, Área De Planeación Contractual | Comunicación a interventoría | 1 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 100% | Actividad Cumplida Se evidenció, a través de un oficio del representante legal de DAG Ingenierías S.A.S (Empresa de interventoría), que ésta realiza la socialización, al contratista de obra, del MMI002 Manual de supervisión e interventoría, así como hac | Oficio del 30 de junio de 2017 de el representante legal de DAG Ingenierías S.A.S, cuya referencia es DAG-FND-2171440, dirigido a Carlos Andres Murcia (Supervisor de FONADE).
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | JOSE ALEXANDE RIAÑO - EDGAR ENRIQUE ESPITIA | [7 empty] | 16.6667
8.3333
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 71.43% | 71.43%

## A3 CXP
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-05-09 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-05-09 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-06-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-09-30
Objeto de auditoría: |  | Auditoria Cuentas por pagar
Dependencia(s) auditada(s): |  | Contabilidad, Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos, Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones, Asesoría Jurídica, Fondo de Ejecución de Proyectos.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | FLOR MARIA MORALES GUERRA-Gerente Unidad de Contabilidad; MIGUEL CARO VARGAS-Subgerente Financiero-Subgerente Técnico (E); TOMAS JOSE GUARDIOLA SARMIENTO-Gerente de Unidad Fondo de Ejecución de Proyectos; LUZ STELLA TRILLOS-Gerente de Unidad Seguimiento,
Auditor(es): |  | LUCILA SERRANO PUERTO
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Dar respuesta oportuna a las confirmaciones que mensualmente realiza la Gerencia de contabilidad, dado que las Gerencias de Infraestructura Social, Banca de Inversión, de Desarrollo Territorial, Desarrollo Económico y Social, Infraestructura Productiva, M |  |  | RGFIN32 | Recopilar los soportes de las respuestas a la confirmaciones mensuales realizadas por el área de contabilidad, con el fin de evidenciar el cumplimiento oportuno de las respuestas. | AGOPPE- Subgerencia Técnica | Soportes de respuestas de las Gerencias de Unidad. | 1 | 2018-03-30 | N/A | 100% |  | Respuestas remitidas por las Areas de la Subgerencia Tecnica al Area Contable respecto a las Cuentas por Pagar: carpetas (AIS,ADES,C y T,M-H,IP,DT,AGOPPE) . Memorandos de AGOPPE a las Areas de la Subgerencia Tecnica: memorandos (20172900219663, 201729002
2 |  |  |  | RGFIN32 | Implementar un mecanismo de seguimiento de manera articulada con el área financiera y de liquidaciones que permita lograr la oportinidad de la atención a los requerimientos realizados y el cumplimiento de las obligaciones post-contractuales tendientes a l | AGOPPE- Subgerencia Técnica | Herramienta Semaforo | 1 | 2018-09-30 | N/A | 0% | Base de datos de cuentas por pagar entregada por contabilidad Base de datos de cuentas por pagar con clasificación de área Notificaciones de tareas para las áreas Notificaciones de citas (Calendario de Outlook) Base de datos compartida por OneDrive entre | N/A | No se evidenció cumplimiento de las acciones propuestas. Por parte del área responsable, se procede a reformular el plan de acción Reformulación con radicado 20182900109893 del 30 de mayo de 2018. Actividad Propuesta: Realizar seguimiento para identific
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | LUCILA SERRANO PUERTO
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 0% | 50%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 50% | 50%

## A4 FEP
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-09-04 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-09-15 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-09-30
Objeto de auditoría: |  | Auditoria Pagos Fondo Ejecución de Proyectos
Dependencia(s) auditada(s): |  | Área Pagaduría, Área Contabilidad y Área Fondo de Ejecución de Proyectos.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | JOSE MANUEL ESPEJO - Gerente Pagaduría; TOMAS JOSE GUARDIOLA SARMIENTO-Gerente de Unidad Fondo de Ejecución De Proyectos; FLOR MARIA MORALES GUERRA-Gerente Unidad de Contabilidad
Auditor(es): |  | LUCILA SERRANO PUERTO
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Asegurar que los documentos que soportan los pagos FAP022, contengan las firmas autorizadas y fechas por parte del Fondo de Ejecución de Proyectos, dado que se observaron cinco formatos FAP 022 certificado de cumplimiento, sin este requisito; lo anterior, |  |  | RGFIN34 RGFIN59 | Emitir comunicación a las gerencias de Unidad de la Subgerencia Técnica, sobre la obligatoriedad del cumplimiento en el diligenciamiento correcto del formato FAP022 y la debida verificación de los soportes que se anexan con el mismo, los cuales deben i | Subgerencia Técnica | 1. Comunicación | 1 | 2017-09-12 | N/A | 100% |  | Memorando 20182900063503 Cumplimiento diligenciamiento FAP022 Propuesta de Check List para diligenciamiento del FAP 022 .
2 |  |  |  |  | Muestra aleatoria de los desembolsos tramitados por la Subgerencia Técnica , con el fin de identificar el motivo de devolución de los desembolsos si aplica. | Subgerencia Técnica | 2. Informe muestra realizada | 1 | 2017-09-30 | N/A | 100% |  | Informe Contabilidad Devoluciones 2017: resultado causa recurrente "falta de actualización en el sistema de contratación".
3 | Utilizar para todos los casos los documentos en las versiones actualizadas, que la Entidad ha definido y que se encuentran a disposición el Catálogo Documental del Portal Corporativo, lo anterior dado que en la revisión efectuada se encontraron formatos d |  |  | RGFIN34 RGFIN59 | Exigir a los Superviores e interventores que al momento de aprobar los pagos o desembolsos, verifiquen que los documentos requeridos se encuentran en las versiones actualizadas del catálogo documental de FONADE. | Subgerencia Técnica | 1. Comunicación | 1 | 2017-09-30 | N/A | 100% |  | Se remitió Comunicación con radicado No. 20182900063503, sobre la obligatoriedad e importancia del cumplimiento en el diligenciamiento correcto del formato FAP022 y la debida verificación de los soportes que se anexan con el mismo
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | LUCILA SERRANO PUERTO
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A5 CXC
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-10-26 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-11-02 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-02-16 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-12-31
Objeto de auditoría: |  | Auditoria Cuentas por cobrar
Dependencia(s) auditada(s): |  | Área Contabilidad, Asesoría Jurídica, Área de Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos y Área de Planeación y Gestión de Riesgos.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | FLOR MARIA MORALES GUERRA-Gerente Unidad de Contabilidad; ANGELA RITA TABARES SERNA- Asesora Jurídica (E); MARY YAZMIN VERGEL CARDOZO-Gerente Área de Planeación y Gestión de Riesgos;MARTHA GRACIELA SUAREZ SUAREZ-Gerente Área de Gestión Operativa de Planes
Auditor(es): |  | LUCILA SERRANO PUERTO
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Responder oportuna y asertivamente los memorandos que mensualmente la Gerencia de Contabilidad emite solicitando la depuración, las gestiones adelantadas sobre las cuentas por cobrar, con el fin de dar cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos c |  |  | RGFIN32 | Responder oportunamente los memorandos remitidos por contabilidad para la depuracion de cuentas por cobrar. | Asesoría Juridica | Memorando de respuesta. | según solicitud | 2017-12-31 | 2017-09-18 | 100% |  | Memorando No.20173100177943 del 22/08/2017 "SOLICITUD GESTION DE DEPURACION CUENTAS POR COBRAR A 31 DE JULIO DE 2017". Se confirma la respuesta emitida por la asesoria Juridica con memorando No.20171100241321 del 18/09/2017.
2 |  |  |  |  | Requerir a las Gerencias de Unidad la entrega oportuna y veraz de la informacion. | AGOPPE- SUBGERENCIA TECNICA | Memorando | 1 | 2017-11-15 | 2017-11-07 | 100% |  | Memorando 20172900223863 el 07-11-2017. Memorando 20172900219663 30-10-2017
3 |  |  |  |  | Responder oportunamente los memorandos remitidos por contabilidad para la depuracion de cuentas por cobrar. | PAGADURIA | Memorando de respuesta. | 1 | 2017-12-31 | 2017-07-25 | 100% |  | Correo del 25 de julio de 2017, respuesta a requerimientos realizados por pagaduria.
4 |  |  |  |  | 2. Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento en la entrega de la información, recopilando los soportes de respuesta al área de contabilidad por parte de las Gerencias de Unidad de la Subgerencia Técnica, con el fin de evidenciar su oportuna re | AGOPPE- SUBGERENCIA TECNICA | Correos electrónicos | 1 | 2017-12-31 | 2017-10-30 | 100% |  | Memorando 20172900219663, 30-10-2017.
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | LUCILA SERRANO PUERTO
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A6 N-H-C
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2016-10-24 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2016-11-01 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-06-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2016-12-30
Objeto de auditoría: |  | Auditoria Comisiones, honorarios y nomina
Dependencia(s) auditada(s): |  | Gerencia Talento Humano-Subgerencia de Contratación-Gerencia de Contabilidad-Gerencia de Pagaduría
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | BEATRIZ AMALIA SANCHEZ LUQUE-Gerente Talento Humano; IVONNE LUCÍA GUERRERO ROJAS-Subgerente de Contratación; FLOR MARIA MORALES GUERRA-Gerente de Contabilidad; JOSE MANUEL MELO ESPEJO-Gerente de Pagaduría
Auditor(es): |  | SONIA ALEXANDRA LOBO -LUCILA SERRANO PUERTO
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Establecer actividades que permitan dar cumplimiento al Plan de Acción de la vigencia de 2013 relacionado con “Gestionar ante el Fondo nacional de Ahorro el ajuste de los valores adeudados por concepto de cesantías correspondientes al mes de enero de 2013 |  |  | RGCHU25 | Realizar la depuración y conciliación de la base de datos remitida por el Fondo Nacional del Ahorro de acuerdo a reunión sostenida con los funcionarios de dicha Entidad. | Profesional Junior 2 - Área deTalento Humano Profesional de Apoyo - Área deTalento Humano | Conciliación | 1 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 100%
2 | No se presenta unidad de criterio de la Entidad en cuanto al término con el que cuentan los servidores públicos para presentar el informe de la comisión de servicios, debido a que por una parte las Resoluciones establecen un término y por otra parte se pr |  |  | RGCHU25 | Revisar y ajustar el Procedimiento Comisión de servicios - PAP621, incluyendo la revisión y aprobación por parte de la Gerente del Área de Organización y Métodos. | Gerente de Unidad - Área deTalento Humano Profesional de Apoyo - Área deTalento Humano | Procedimiento | 1 | 2016-12-30 | 2017-12-30 | 100%
3 | El procedimiento PAP603 V3 2017-03-17 establecido por la Entidad para la solicitud y trámite de las vacaciones se encuentra desactualizado y no refleja la gestión actual en cuanto a la suscripción del acto administrativo de estas, el cual se encuentra a |  |  | RGCHU25 | Revisar y ajustar el Procedimiento Solicitud y trámite de vacaciones - PAP603, incluyendo la revisión y aprobación por parte de la Gerente del Área de Organización y Métodos. | Gerente de Unidad - Área deTalento Humano Profesional Junior 2 - Área deTalento Humano | Procedimiento | 1 | 2016-12-30 |  | 90% | Procedimiento | Correo electrónico enviado por el área de talento humano del lunes 9/07/2018 1:48 p. m. Anexan: Archivo Word "Proyecto del procedimiento: NOVEDADES LABORALES PERMISOS, LICENCIAS, VACACIONES"
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | LUCILA SERRANO PUERTO
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 96.67% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 96.67% | 100%

## A7 S BYS
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-05-10 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-05-25 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2017-12-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-12-31
Objeto de auditoría: |  | Auditoría Suministros, Bienes y Servicios
Dependencia(s) auditada(s): |  | Área de Servicios Administrativos, Área de Organización y Métodos, Subgerencia de Contratación - Área de Planeación Contractual
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Angela Rita Tabares Serna
Auditor(es): |  | ANGELA VIVIANA PARRA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | En el procedimiento interno PAP313 “Gestión de Inventarios” que se encuentra en el Catálogo Documental del Sistema de Gestión de Calidad, se mantiene el nombre del proceso de gestión de infraestructura, el cual ya no está en el Mapa de Procesos; por lo an |  |  | RGADM12 | 2.Se realizará la solicitud al Área responsable para que realice el cambio y se actualice el procedimiento dentro del catálogo documental. | Área de Servicios Administrativos | 2.Solicitud al Área de Organización y Métodos para la actualización del PAP313 "Gestión de Inventarios". | 1 | 2017-07-30 | 15-05-20018 | 100% | Ninguno | Publicación catalogo documental | http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/CATALOGO_DOCUMENTAL_PROCEDIMIENTOS.htm
2 | En el procedimiento interno PAP313 “Gestión de Inventarios” que se encuentra en el Catálogo Documental del Sistema de Gestión de Calidad, se mantiene el nombre del proceso de gestión de infraestructura, el cual ya no está en el Mapa de Procesos; por lo an |  |  | RGADM12 | 3. Actualización del procedimiento PAP313 "Gestión de Inventarios" (Responsable OYM): | Área de Organización y Métodos | 3. Documento Publicado. | 1 | 2017-12-31 | 15-05-20018 | 100% | Ninguno | Publicación catalogo documental | http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/CATALOGO_DOCUMENTAL_PROCEDIMIENTOS.htm
3 | Durante el proceso auditor se constató que no se tienen directrices claras frente a la administración de los predios de propiedad de FONADE, al no encontrarse evidencia del monitoreo ni mantenimiento permanente de estos predios, lo que contraviene lo esta |  |  | RGADM07 RGADM80 | 1. Elaboración de un procedimiento que genere directrices, manejo y control de BDRP. | Área de Servicios Administrativos | 1. Documento elaborado del procedimiento para el manejo y control de BDRP. | 1 | 2017-08-31 | 2018-03-28 | 100% | Ninguno | Publicación catalogo documental | http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/7_Manuales/CATALOGO_DOCUMENTAL_MANUALES.htm
4 | Durante el proceso auditor se constató que no se tienen directrices claras frente a la administración de los predios de propiedad de FONADE, al no encontrarse evidencia del monitoreo ni mantenimiento permanente de estos predios, lo que contraviene lo esta |  |  | RGADM07 RGADM80 | 2. Radicación del procedimiento ante área de Organización y Metodos. | Área de Servicios Administrativos | 2. Formato de radicación ante OyM | 1 | 2017-09-30 | 2018-03-28 | 100% | Ninguno | Publicación catalogo documental | http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/7_Manuales/CATALOGO_DOCUMENTAL_MANUALES.htm
5 | Durante el proceso auditor se constató que no se tienen directrices claras frente a la administración de los predios de propiedad de FONADE, al no encontrarse evidencia del monitoreo ni mantenimiento permanente de estos predios, lo que contraviene lo esta |  |  | RGADM07 RGADM80 | 3. Publicación del Procedimiento. (Responsable OYM). | Área de Organización y Métodos | 3. Documento Publicado. | 1 | 2017-12-31 | 2018-03-28 | 100% | Ninguno | Publicación catalogo documental | http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/7_Manuales/CATALOGO_DOCUMENTAL_MANUALES.htm
6 | Fortalecer documentalmente la gestión de los contratos que están a cargo del área de Servicios Administrativos, con la inclusión de los soportes de las reuniones de seguimiento que se realizan con los proveedores y colabores internos en los expedientes pe |  |  | RGADM11 | Continuar realizando mensualmente las reuniones de seguimiento a los contratos a cargo del Área de Servicios Administrativos, que se realizan con los proveedores y colaboradores internos y realizar e inclusión al expediente del contrato. | Área de Servicios Administrativos | 1. Actas de Reunión Interna de periodicidad mensual e inclusión al expediente del contrato. 2. Control de asistencia del seguimiento a los contratos. | 1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 100% | Ninguno | Actas de Reunión Interna de periodicidad mensual y Control de asistencia del seguimiento a los contratos.
7 | Unificar los criterios de perfeccionamiento y legalización de los contratos, en cuanto al inicio de los mismos, ya que en los expedientes físicos revisados “contratos 2016694 y 20152198” los estudios previos mencionan el inicio se realiza a partir de la f |  |  | RGPRO17 | 1. Determinar la viablidad de aclarar las fechas de esta modalidad de contratación en un documento de Sistema de Gestión de Calidad. | Subgerencia de Contratación Área de Planeación Contractual | 1. Documento Generado | 1 | 2017-12-31 | - | 80% | La Subgerencia de contratación proyectó la actualización del Manual de Contratación, en el cual se incorporaron las modalidades de contratación. Éste fue socializado y aprobado por la Alta Dirección y se encuentra en proceso de estudio y aprobación por pa | Proyecto Manual de Contratación Presentacion Manual de Contratación Citaciones Junta directiva
8 | Unificar los criterios de perfeccionamiento y legalización de los contratos, en cuanto al inicio de los mismos, ya que en los expedientes físicos revisados “contratos 2016694 y 20152198” los estudios previos mencionan el inicio se realiza a partir de la f |  |  | RGPRO17 | 2. Divulgación del documento. | Subgerencia de Contratación Área de Planeación Contractual | 2. Correos electrónicos o piezas de comunicación | 1 | 2017-12-31 | - | 0% | Aprobación por parte de la Junta Directiva y divulgación del documento | ninguno | Sujeto a aprobacion del Manual de Contratación
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | DIEGO OSSA GUEVARA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 75% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 85% | 100%

## A8 NINV
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-08-28 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 25/09/2017 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 14/02/2018 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-11-30
Objeto de auditoría: |  | Revisar el cumplimiento de las directrices para la ejecución de operaciones de tesorería, la conformación de portafolios para el manejo de excedentes de liquidez de FONADE, referentes a la disposición de recursos y negociación de títulos valores (adquisic
Dependencia(s) auditada(s): |  | ÁREA DE NEGOCIACIÓN DE INVERSIONES - 2017
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | RAMIRO JOSÉ RODRÍGUEZ SEVERICHE - Gerente de Área Negociación de Inversiones
Auditor(es): |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | OBSERVACIÓN: Continuar con las gestiones correspondientes para la creación del Comité de Inversiones de FONADE, acogiendo las buenas prácticas del mercado, el cual tendría como propósito, estudiar, formular y aprobar operaciones de tesorería, tendientes a |  |  | RGFIN02 | Llevar a comité integral de riesgos la propuesta del acuerdo de la creacion del Comité de Inversiones. | Gerente Area de Negociación de Inversiones | Acta de Comité Integral de Riesgos No. 196 del 20 de noviembre de 2017 | 1 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 100% | N-A | A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció que el área de Negociación de Inversiones, preparó la propuesta de acuerdo para la creacion del Comité de Inversiones, atendiendo la recomendación de la Asesoria de Control Interno. El 20 Noviembre de 2017 | N-A
2 | OBSERVACIÓN: Tomar las medidas correspondientes, para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XXI Reglas relativas al Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – numeral 6.2, literal F, que establece, “que, dentro del área de negociación, la |  |  | RGFIN11 | Realizar la solicitud al Area de Servicios Administrativos de instalar un casillero cuyo propósito sera depositar los celulares de los profesionales del area hasta que se resuelva la inquietud y se dé la claridad a la aplicabilidad de esta norma al Área d | Gerente Area de Negociación de Inversiones | Memorando inteno No. 20173500201103 del 29 de septiembre de 2017 | 1 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 100% | N-A | A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció que el área de Negociación de Inversiones, solicitó mediante memorando interno del 29 de Septiembre de 2017 a la Gerencia de Servicios Administrativos, el suministro e instalacion de un casillero con el fin | N-A
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A9 SARO 2017
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-07-11 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-08-03 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-06-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-06-30
Objeto de auditoría: |  | Realizar la evaluación al Sistema de Administración de Riesgo Operativo- SARO- implementado en FONADE, tomando como referencia los requisitos normativos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia SFC (Capítulo XXIII de la Circular Básica
Dependencia(s) auditada(s): |  | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO - 2017
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | MARY YAZMIN VERGEL - Gerente Unidad- Área de Planeación y Gestión de Riesgos
Auditor(es): |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | • No se evidencia la identificación, valoración de riesgos y el establecimiento de controles, en nuevos negocios bajo la metodología establecida en Sistema de Administración de Riesgo Operativo de FONADE, de no hacerlo, podría conllevar a no controlar ni |  |  | RGRIE01 | 1) Realizar mesa de trabajo con los gerentes de las áreas de Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos, y de Gestión Comercial para proponer los responsables, lineamientos, responsabilidades y para determinar como llevar a cabo el proceso de re | 1) Area de Planeación y Gestión de Riesgos, área de Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos y área de Gestión Comercial | 1) Formato de Asistencia y Acta de reunión | 1 | 2017-08-31 | 2017-10-31 | 100% | N-A | Acta No.1 09 agosto 2017 y 04 de septiembre 2017, debidamente firmada por los asistentes FAP601 control de asistencia de:21/07/2017, 09/08/2017 y 04/09/2017 | N-A
2 | • No se evidencia la identificación, valoración de riesgos y el establecimiento de controles, en nuevos negocios bajo la metodología establecida en Sistema de Administración de Riesgo Operativo de FONADE, de no hacerlo, podría conllevar a no controlar ni |  |  | RGRIE01 | 2) Formular la propuesta de política para que se realice la identificación de riesgos para los nuevos negocios, así como la función y/o responsabilidad a cargo de las Gerencias de las áreas misionales, para que en desarrollo del procedimiento de nuevos | 2) Area de Planeación y Gestión de Riesgos | 2) Propuesta de política | 1 | 2017-09-30 | 2017-10-31 | 100% | N-A | Acta de reunión interna No.193- comité integral de riesgos del 22/09/2017, radicado No.201735000002066 documento: presentación politica RO.ppt. | N-A
3 | OBSERVACION: No se evidencia la identificación, valoración de riesgos y el establecimiento de controles, en nuevos negocios bajo la metodología establecida en Sistema de Administración de Riesgo Operativo de FONADE, de no hacerlo, podría conllevar a no co |  |  | RGRIE01 | 3) Ajustar el Manual de Gestión de Riesgos operativos incorporando la política de identificación de riesgos en nuevos negocios y las responsabilidades de las gerencias de área y obligaciones de los gestores de riesgo de áreas misionales. | Área de Planeación y Gestión de Riesgos | Manual Riesgo Operativo Ajustado | 1 | 2017-12-31 | N-A | 100% | N-A | Seguimiento a 31 de diciembre de 2017: A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció que la actualización del Manual de Gestión de Riesgos Operativo, fue aprobado por la Junta Directiva en la sesión del mes de Diciembre 2017. En este documento se comp | N-A
4 | OBSERVACION: No se evidencia la identificación, valoración de riesgos y el establecimiento de controles, en nuevos negocios bajo la metodología establecida en Sistema de Administración de Riesgo Operativo de FONADE, de no hacerlo, podría conllevar a no co |  |  | RGRIE01 | 4) Notificar a los Gerencias de área misionales respecto de la política de identificación de riesgos para los nuevos negocios avalada por el Comité Integral de Riesgos y y el plan de trabajo para la generación de Perfiles de Riesgos de nuevos negocios | Área de Planeación y Gestión de Riesgos | 4) Memorando | 1 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 100% | N-A | Mediante memorando No.20171300220743 del 31/10/2017- Asunto: divulgación de politicas sobre identificación de riesgos en nuevos negocios. En el cual se presenta la politica y el plan de trabajo para su adopción. Memorando No.20171300220743 del 31/10/201 | N-A
5 | OBSERVACION: No se evidencia la identificación, valoración de riesgos y el establecimiento de controles, en nuevos negocios bajo la metodología establecida en Sistema de Administración de Riesgo Operativo de FONADE, de no hacerlo, podría conllevar a no co |  |  | RGRIE01 | 5) Capacitar a los gestores de riesgo de las áreas misionales en la metodología de identificación y evaluación de riesgos para nuevos negocios | Área de Planeación y Gestión de Riesgos | 3) Manual Riesgo Operativo Ajustado | 1 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 100% | N-A | Se observa la presentación: CAPACITACION METODOLOGÍA VALORACION RIESGOS DE NEGOCIO, que contiene definiciones, ejemplo, acceso al aplicativo ERA, entre otros. FAP601 control de asistencia- capacitación metodologia riesgo operativo- el 03/11/2017 y 31/10/ | N-A
6 | OBSERVACION: No se evidencia la identificación, valoración de riesgos y el establecimiento de controles, en nuevos negocios bajo la metodología establecida en Sistema de Administración de Riesgo Operativo de FONADE, de no hacerlo, podría conllevar a no co |  |  | RGRIE01 | 6) Adelantar la identificación de riesgos en los nuevos negocios que se presenten y presentar los resultados en el Comité de Negocios. | Áreas misionales | Plantillas excel o informes de perfil de riesgo | 1 | 2017-11-30 | N-A | 100% | N-A | Seguimiento a 31 de diciembre de 2017: A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció que el árae de Gestión de Riesgos, contrato a una profesional para desarrollar el plan de tratamiento de la prima por riesgos y apoyar la generación de los perfiles de | N-A
7 | OBSERVACION: Reforzar las instrucciones impartidas a terceros, por ejemplo proveedores críticos, cuando exista una relación contractual con éstos, diferentes a los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo, dado que el área de Plane |  |  | RGCHU16 | 1) Formular la propuesta de política sobre el alcance de los programas de capacitación a proveedores críticos precisando que estarán dirigido a los contratistas de prestación de servicos profesionales y de apoyo; y presentarla para visto bueno del comité | Área de Planeación y Gestión de Riesgos | 1) Propuesta de política | 1 | 2017-09-30 | 2017-10-31 | 100% | N-A | Se observa la presentación de la politica con concepto favorable por parte del Comité Integral de Riesgos de la sesión de septiembre 22 de 2017, desarrollado en el punto 10 del orden del día. En el item 7.12, se describe que las actividades de capacitaci | N-A
8 | OBSERVACION: Reforzar las instrucciones impartidas a terceros, por ejemplo proveedores críticos, cuando exista una relación contractual con éstos, diferentes a los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo, dado que el área de Plane |  |  | RGCHU16 | 2) Ajustar el Manual de Gestión de Riesgos operativos incorporando la política de sobre el alcance de la capacitación a proveedores críticos | Área de Planeación y Gestión de Riesgos | Manual Riesgo Operativo Ajustado | 1 | 2017-12-31 | N-A | 100% | N-A | Seguimiento a 31 de diciembre de 2017: A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció que la actualización del Manual de Gestión de Riesgos Operativo, fue aprobado por la Junta Directiva en la sesión del 26 de diciembre de 2017. En este documento se co | N-A
9 | OBSERVACION: Actualizar el perfil de riesgo, por lo que el control CTRGRIE038, no aplica a la realidad, derivado a que el aplicativo ACERO desde el mes de octubre de 2016, no se está utilizando para el registro de los eventos de riesgo operativo por parte |  |  | RGMYB14 | 1) Realizar la actualización de riesgos y controles del proceso de Gestión de Riesgos de acuerdo al cronograma del SARO | Área de Planeación y Gestión de Riesgos | Perfil de Riesgo Operativo actualizado proceso Gestión de Riesgos | 1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 100% | N-A | A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció que el ára de Gestión de Riesgos, realizó la actualización de riesgos y controles del proceso de Gestión de Riesgos, incluyendo la actualización control CTRGRIE038. PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO - | N-A
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A10 SARLAFT 2016
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2016-12-21 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2016-12-30 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 14/02/2018 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-12-29
Objeto de auditoría: |  | Realizar la evaluación al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos - SARLAFT- implementado en FONADE, considerando su estructura, etapas, elementos, características y operaciones autorizadas; lo anterior, verificando los requisitos normati
Dependencia(s) auditada(s): |  | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT – 2016
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | MARY YAZMIN VERGEL - Gerente Unidad- Área de Planeación y Gestión de Riesgos
Auditor(es): |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | OBSERVACION: Fortalecer el seguimiento que realiza la Subgerencia Financiera, al cumplimiento del contrato que se tiene con la Revisoría Fiscal, ya que se evidenció, que este órgano de control, elabora el reporte trimestral de evaluación del cumplimiento |  |  | RGRIE01 | 1) Solicitar la inclusión en Junta Directiva, de los informes trimestrales a cargo de Revisoría Fiscal con relación al SARLAFT. | Subgerencia Financiera | Actas de Junta Directiva 601 - 06-12-2016 - Presentación de los informas de Revisoría Fiscal frente al SARLAFT. | 1 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 100% | N-A | Se evidenció para el corte 30 de junio de 2017, que para cumplir la recomendación de la ACI, se realizaron las siguientes actividades: 1. El área de Planeación y Gestión de Riesgos, dio traslado del hallazgo a la Gerencia Financiera por medio de correo el | N-A
2 | OBSERVACION: Fortalecer el seguimiento que realiza la Subgerencia Financiera, al cumplimiento del contrato que se tiene con la Revisoría Fiscal, ya que se evidenció, que este órgano de control, elabora el reporte trimestral de evaluación del cumplimiento |  |  | RGRIE01 | 2) Verificar que se haya presentado el informe a través de la revisión de las actas de junta directiva. | Subgerencia Financiera | Actas de junta directiva. | 1 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 100% | N-A | A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció que el área de Gestión de Riesgos, remitió comunicación a la Asesoría Jurídica, solicitando presentar los informes de la Revisoria Fiscal del SARLAFT ante la Junta Directiva. Los informes se presentaron a | N-A
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A11 EVPROY
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2016-07-06 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): |  | 2016-07-19 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 14/02/2018 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2016-12-31
Objeto de auditoría: |  | Revisar el proceso de Evaluación de Proyectos, a partir de la verificación de convenios y contratos específicos y tomando como referencia la normatividad externa, los manuales, procedimientos, circulares, guías e instructivos internos.
Dependencia(s) auditada(s): |  | EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 2016
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | AURA EUNICE PEREZ ROSAS - Gerente de Unidad de Banca de Inversión y APPs.
Auditor(es): |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | OBSERVACION: Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que reali | Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que realiza el área co | Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que realiza el área co | Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que realiza el área co | REVPR01 | 2. Actualización del procedimiento de Evaluación de Proyectos incluyendo los lineamientos y las herramientas suministradas por el cliente. (Procedimiento Borrador PMI 501) | Proceso Evaluación de Proyectos | Procedimiento de Evaluación de Proyectos Ajustado | 1 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 100% | N-A | A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció el proceso de Evalución de Proyectos, revisó el documento final en conjunto con OYM el 29 de noviembre de 2017, el 13 de diciembre fue remitido por OYM para confirmar inicio de tramite de firmas. 1. Agenda | N-A
2 | OBSERVACION: Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que reali | Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que realiza el área co | Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que realiza el área co | Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que realiza el área co | REVPR01 | 3. Solicitar la modificación del Procedimiento PMI 501 al área de organización y métodos. (Solicitud de Modificación del Procedimiento PMI 501) | Proceso Evaluación de Proyectos | Procedimiento de Evaluación de Proyectos Ajustado | 1 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 100% | N-A | A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció el proceso de Evalución de Proyectos, revisó el documento final en conjunto con OYM el 29 de noviembre de 2017, el 13 de diciembre fue remitido por OYM para confirmar inicio de tramite de firmas. 1. Agenda | N-A
3 | OBSERVACION: Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que reali | Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que realiza el área co | Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que realiza el área co | Formalizar y reglamentar a nivel interno y de conformidad con las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, el objeto, alcance, condiciones generales, actividades y registros requeridos para la prestación de nuevos servicios que realiza el área co | REVPR01 | 4.Gestión de aprobación del procedimiento modificado. (Memorando de solicitud de aprobación del Procedimiento PMI) | Proceso Evaluación de Proyectos | Procedimiento de Evaluación de Proyectos Ajustado | 1 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 100% | N-A | A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció el proceso de Evalución de Proyectos, revisó el documento final en conjunto con OYM el 29 de noviembre de 2017, el 13 de diciembre fue remitido por OYM para confirmar inicio de tramite de firmas. 1. Agenda | N-A
4 | OBSERVACION: Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los f | Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los formatos inter | Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los formatos inter | Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los formatos inter | REVPR01 | 2. Actualización del procedimiento de Evaluación de Proyectos incluyendo los lineamientos y las herramientas suministradas por el cliente. (Procedimiento Borrador PMI 501) | Proceso Evaluación de Proyectos | Procedimiento de Evaluación de Proyectos Ajustado | 1 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 100% | N-A | A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció el proceso de Evalución de Proyectos, revisó el documento final en conjunto con OYM el 29 de noviembre de 2017, el 13 de diciembre fue remitido por OYM para confirmar inicio de tramite de firmas. 1. Agenda | N-A
5 | OBSERVACION: Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los f | Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los formatos inter | Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los formatos inter | Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los formatos inter | REVPR01 | 3. Solicitar la modificación del Procedimiento PMI 501 al área de organización y métodos. (Solicitud de Modificación del Procedimiento PMI 501) | Proceso Evaluación de Proyectos | Procedimiento de Evaluación de Proyectos Ajustado | 1 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 100% | N-A | A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció el proceso de Evalución de Proyectos, revisó el documento final en conjunto con OYM el 29 de noviembre de 2017, el 13 de diciembre fue remitido por OYM para confirmar inicio de tramite de firmas. 1. Agenda | N-A
6 | OBSERVACION: Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los f | Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los formatos inter | Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los formatos inter | Fortalecer y mantener de manera adecuada los registros de las capacitaciones que realiza la Entidad para el Contrato 20141931 Bancoldex – Innpulsa, ya que de la muestra seleccionada, se pudo verificar, que la mayoría de estas, quedan en los formatos inter | REVPR01 | 4.Gestión de aprobación del procedimiento modificado. (Memorando de solicitud de aprobación del Procedimiento PMI ) | Proceso Evaluación de Proyectos | Procedimiento de Evaluación de Proyectos Ajustado | 1 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 100% | N-A | A corte de 31 de diciembre de 2017, se evidenció el proceso de Evalución de Proyectos, revisó el documento final en conjunto con OYM el 29 de noviembre de 2017, el 13 de diciembre fue remitido por OYM para confirmar inicio de tramite de firmas. 1. Agenda | N-A
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Resumen de avance |  |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  |  | 100% | 100%

## A12 GD 2015
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2015-10-01 | Fecha de Elaboración del Plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2015-10-21 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2016-12-31
Objeto de auditoría: |  | Gestión documental 2015
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia Administrativa y Servicios Administrativos.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | LUIS EVELIO RODRIGUEZ BERBESI Gerente Máster con asignación de obligaciones del área de Servicios Administrativos . DRA. MAYERLY CONSUELO LÓPEZ MAHECHA Subgerente Administrativa.
Auditor(es): |  | VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | #NAME? |  |  | RGADM11 | Se realizará una pieza gráfica para dar a conocer las nuevas Tablas de Retención Documental aprobadas. Reformulada. Se modificó la fecha de cierre de acuerdo con solicitud 20154300307443 | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2016-05-31 | 2018-03-30 | 100% | * Actualización de Tablas de Retención Documental acorde a los cambios estructurales de la entidad, la convaliacion de la tablas estan suceptibles a canbios estructurales se cierran estas actividades y se consolidan en las acciones de la auditoria de 201 | FAP 601 control de asitencia
2 | #NAME? |  |  | RGADM11 | Se realizará capacitaciones a cada área con el fin de dar a conocer el instrumento archivístico para su aplicación. Reformulada. Se modificó la fecha de cierre de acuerdo con solicitud 20154300307443 | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2016-05-31 | 2018-03-30 | 100% | * Actualización de Tablas de Retención Documental acorde a los cambios estructurales de la entidad, la convaliacion de la tablas estan suceptibles a canbios estructurales se cierran estas actividades y se consolidan en las acciones de la auditoria de 201 | FAP 601 control de asistencia
3 | ESTA ACTIVIDAD VIENE DE AUDITORIA DE 2013 Se identificaron situaciones en las que los radicados en ORFEO no corresponden con el soporte físico (anexo 2: Memorandos 20135000040403, 201344300355263, 20133100358803), incumpliéndose lo establecido en la activ |  |  | RGRIE04 | Se realizará la asignación de firma digital y firma digitalizada a las personas autorizadas para firmar correspondencia Interna de manera digital, imposibilitando la opción de imprimir comunicaciones internas, de acuerdo a la Circular 04 de 2012. | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2016-12-31 | 2018-04-06 | 100% | * Actas de entrega firmas digitales - Reporte de certificados de firmas | Listado de firmas de 27 firmas digitales con token activo validado por certicamara.
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CARLOS TRUJILLO
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje Alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A13 GD 2016
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2016-10-20 | Fecha de Elaboración del Plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2016-11-08 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-12-31
Objeto de auditoría: |  | Gestión documental 2016
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia Administrativa y Servicios Administrativos.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Blanca Irene Echavaria Lotero (Subgerente Administrativo) Hector Amar Gil (Gerente Senior Area de servicios administrativos)
Auditor(es): |  | VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | La política de gestión documental no incluye el componente de cooperación, articulación y coordinación entre las diferentes áreas, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.6 Componentes de la política de gestión documental. |  |  | RGFIN 30 | Presentación y aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativos de la formulación del documento. | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 100% |  | FAP300 Acta de Reunión Interna del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (28/02/2017) Se observó la presentación y aprobación de la política de gestión documental en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo; la cual incluye el comp | N/A
2 | #NAME? |  |  | RGFIN 30 | Realizar una campaña bimensual por medio de piezas gráficas a dar a conocer e implementar la Política de Gestión Documental actualmente aprobada. | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 100% |  | FDI 800 Solicitud de campaña de sensibilización - comunicaciones. - Politica de Gestión Documental - Campaña de divulgación.
3 | #NAME? |  |  | RGADM11 | Realizar el seguimiento respectivo al cumplimiento de los pl | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 40% | Actualización de Tablas de Retención Documental acorde a los cambios estructurales de la entidad, la convalidacion de la tablas estan suceptibles a cambios estructurales. | Se evidencia Radicado 20184300182681 del 6 de junio de 2018 ante el archivo general de la nación donde es solicitada la convalidación de las tablas de retención documental de FONADE y posterior concepto técnico.
4 | Fortalecer la formulación del Plan Institucional de Archivos ya se presentaron las debilidades expuestas en el informe, lo que podría conllevar a una limitación en el alcance de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, que permi |  |  | RGADM11 | Realizar mesa de trabajo con áreas de la entidad con el fin de fortalecer el alcance de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo del Plan Institucional de Archivos (PINAR). | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2018 | 1 | 2017-05-31 |  | 100% |  | FAP300 Acta de Reunión Interna (30/03/2017) Se evidenció mesa de trabajo entre las áreas de Planeación y Gestión de Riesgos, Servicios Administrativos y Tecnología de la Información, para el fortalecimiento de los planes, programas y proyectos del PINAR | N/A
5 | Fortalecer la formulación del Plan Institucional de Archivos ya se presentaron las debilidades expuestas en el informe, lo que podría conllevar a una limitación en el alcance de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, que permi |  |  | RGADM11 | Realizar la presentación y aprobación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) por parte del Comite Institucional de Desarrollo Administrativo. | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2019 | 1 | 2017-05-31 |  | 100% |  | FAP300 Acta de Reunión Interna del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (31/0572017).Se observó la presentación y aprobación del PINAR en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en su sesión de mayo de 2017 | N/A
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CARLOS TRUJILLO
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje Alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 88% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 88% | 100%

## A14 GC
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2016-12-15 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): |  | 2016-12-29 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-07-31
Objeto de auditoría: |  | Gobierno Corporativo
Dependencia(s) auditada(s): |  | Organización y Metodos,Talento Humano y Servicios Administrativos.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | BEATRIZ AMALIA SANCHEZ LUQUE Gerente Unidad Área de Talento Humano.CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA Gerente Unidad Área de Organización y Métodos .HECTOR AMAR GIL Gerente Senior Área de Servicios Administrativos
Auditor(es): |  | VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de |  |  |  | RGFIN 27 | Proyectar propuesta de modificación del articulo primero "Conformación" de la Resolución No. 070 del 02 de marzo de 2016, del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, con el fin de incluir el Asesor Jurídico como miembro con voz y voto. | Area de Planeación y Gestión de Riesgos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-03-31 |  | 100% |  | Se evidenció la proyección de la propuesta de resolución de modificación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo; la cual fue trabajada en dos (2) sesiones del Comité (21 y 24 de marzo de 2017); se encuentra pendiente incorporar los cambios | N/A
2 | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | RGFIN 27 | Presentar la propuesta de resolución al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para su aprobación | Area de Planeación y Gestión de Riesgos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-04-30 |  | 100% |  | Se presentó en Comité Institucional de desarrollo administrativo del 21/03/2017 (acta No.43), en el punto 3 del orden del día. Se describen las gestiones y conceptos emitidos por la Asesoria Juridica referente a su participación en este comité (CIDA). Act | N/A
3 | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | RGFIN 30 | Gestionar trámite de firma ante el Gerente General de FONADE | Area de Planeación y Gestión de Riesgos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-05-31 | 2018-03-15 | 100% |  | http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Registros/18_Actas%20comite%20desarrolo%20institucional/2017/acta%2043%20Marzo.pdf (acta 43) http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Registros/18_Actas%20comi | N/A
4 | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | RGFIN 30 | Realizar piezas de comunicación que permitan la promoción de los principios y valores éticos en la Entidad. | Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-07-31 |  | 100% |  | Se generaron varias piezas de sensibilizacion para promocionar la participacion en la firma del compromiso de integridad y transparencia: *ESTAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DE INTEGRIDAD - PARTICIPA: 29/07/2017 *Te invitamos a participar de | N/A
5 | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | RGFIN 30 | Fortalecer los mecanismos internos para la divulgación de la información generada por las distintas Áreas de la Entidad. | Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-07-31 |  | 100% |  | Se envió pieza comunicacional para sensibilizar a las áreas en la publicacion de temas de gestión : Cuéntanos..: 12/06/2017 El 24/07/2017 se envió correo previa aprobacion del Gerente General, a los gerentes de unidad y gerentes de convenio, solicitando | N/A
6 | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | RGFIN 30 | Incluir dentro de Plan Institucional de Capacitación acciones formativas sobre el cuidado del medio ambiente | Area de Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-07-31 |  | 100% |  | se evidencio que dentro del Plan Institucional de Capacitación se incluyeron acciones formativas sobre el cuidado del medio ambiente "Crecimiento verde y buen gobierno" . Plan de capacitacion | N/A
7 | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | Las acciones del plan de acción vigencia 2015, no se cumplieron en su totalidad, en lo relacionado con el comité de institucional de desarrollo administrativo, la toma de acciones frente a los resultados de los indicadores de gobierno y la modificación de | RGFIN 30 | Realizar reunión de intercambio de experiencias y buenas prácticas con otras entidades publicas sobre buen obierno y eficiencia administrativa (Comite Sectorial) | Area de Organización y Métodos y Area de Planeación y Gestión de Riesgos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-07-31 |  | 100% |  | Se realizó la reunión de intercambio de experiencias de buen gobierno y eficiencia administrativa en el marco del Comité Sectorial ejecutado en el DNP el 29 de junio de 2017. Control de asistencia del Comité Sectorial del 2017/06/29. la actividad se cumpl | N/A
8 | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, alineados con la Directiva No.1 de 2016 y Di | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, alineados con la Directiva No.1 de 2016 y Di | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, alineados con la Directiva No.1 de 2016 y Di | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, alineados con la Directiva No.1 de 2016 y Di | RGPPE21 | Fortalecer el Plan de Gestión Ambiental con la inclusión de Directrices y Normativa de Responsabilidad Ambiental Empresarial adoptada en el Sistema Legal Ambiental Colombiano, así como normas para el manejo de residuos líquidos, sólidos y peligrosos. | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-03-31 |  | 100% |  | Se e videnció que se realizo el Plan de Gestión Ambiental con la inclusión de Directrices y Normativa de Responsabilidad Ambiental Empresarial adoptada en el Sistema Legal Ambiental ..PIGA PDF FONADE FINAL 2017 #6 MARCO NORMATIVO Pag 8 | N/A
9 | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, alineados con la Directiva No.1 de 2016 y Di | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, alineados con la Directiva No.1 de 2016 y Di | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, alineados con la Directiva No.1 de 2016 y Di | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, alineados con la Directiva No.1 de 2016 y Di | RGPPE21 | Fortalecer el programa de buenas prácticas ambientales empresariales establecido en el PGA, generando nuevos subprogramas para ampliar las actividades de la Entidad (consumo de agua. consumo de energía, consumo de materiales e insumos, generación de resi | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-03-31 |  | 100% |  | Se observó que se realizo buenas prácticas ambientales empresariales establecido en el PGA, generando nuevos subprogramas. PIGA PDF FONADE FINAL 2017 7. FORMULACI | N/A
10 | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, alineados con la Directiva No.1 de 2016 y Di |  |  |  | RGPPE21 | Fortalecer y ampliar los indicadores generados para el seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas, relacionadas con cada uno de los subprogramas del Plan de Gestión. El fortalecimiento recae sobre los indicadores existentes que miden las activid | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-03-31 |  | 100% |  | Se verificó que se actualizaron y ampliaron los indicadores generados para el seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas, relacionadas con cada uno de los subprogramas del Plan de Gestión, se relizaron nuevas matrices para los indicadores exist | N/A
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CARLOS TRUJILLO
Resumen de avance |  |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  |  | 100% | 100%

## A15 DA
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-04-25 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-05-03 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2017-02-14 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-11-30
Objeto de auditoría: |  | Derecho de autor y licenciamiento
Dependencia(s) auditada(s): |  | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | ANGEL REINALDO NUNCIRA HECTOR MARIO AMAR
Auditor(es): |  | CELENY GONZALEZ PARRA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Realizar la conciliación del inventario físico vs. El aplicativo de “inventarios”, una vez concluido el proceso de “baja” de equipos informáticos, y proceder a los ajustes pertinentes, teniendo en cuenta por Ej. que los 5 servidores que aún se encuentran |  |  | RGTIN16 | Realizar mesa de trabajo con el área de tecnologías de la información para identificar la discriminación de servidores por placa. | Area de Servicios Administrativos | FAP 601 control de asistencia y/o acta de la reunión. | 1 | 2017-07-30 | 2017-07-27 | 100% |  | acta de reunión interna del 27 de julio de 2017
2 | Concluir el proceso de actualización y/o adquisición de licencias MICROSOFT de acuerdo al memorando No. 20174100068723-04/04/2017, teniendo en cuenta que a la fecha de la auditoria -28/03/2017 las licencias MICROSOFT propiedad de FONADE, no cuentan con co |  |  | RGTIN16 | Realizar la compra de licencias CAL para usuarios nombrados, cuentas de servicios, usuarios de administración de la plataforma tecnológica soportada en tecnología Microsoft de acuerdo al presupuesto asignado para la vigencia 2017. | Área de Tecnologías de la Información | Licencias CAL suscritas a nombre de Fonade y/o contrato u orden de compra. | 1 | 30/072017 | 2017-06-09 | 100% |  | orden de compra del artículo Microsoft®Windows®ServerCAL License/SoftwareAssurancePac k Government OLP 1License NoLevel UsrCAL, R18-01633 No licencias 640 ruta: https://fonade.sharepoint.com/sites/tecnologia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?s
3 | Realizar la conciliación del inventario físico vs. El aplicativo de “inventarios”, una vez concluido el proceso de “baja” de equipos informáticos, y proceder a los ajustes pertinentes, teniendo en cuenta por Ej. que los 5 servidores que aún se encuentran |  |  | RGTIN16 | Realizar la conciliación del inventario físico vs. Aplicativo de “inventarios” y ajustar las cifras una vez concluido el proceso de “baja”. | Area de Servicios Administrativos | Informe consolidado de inventarios, de equipos de computo y servidores. | 1 | 2017-09-30 | 2017-10-31 | 100% |  | reporte general de activos a 31 de octubre de 2017
4 | Establecer el destino de los monitores, mouse y teclados de los equipos en proceso de baja, teniendo en cuenta que en la visita a la bodega de “bajas” no se observaron, como tampoco en el listado de inventarios u otro documento que mencione su ubicación, |  |  | RGTIN16 | Realizar informe de la baja realizada estableciendo con claridad el destino de los monitores, mouse y teclados de los equipos de computo solicitados para dar de baja durante el 2016, firmado por los responsables. | Area de Servicios Administrativos | Informe detallado que describa con claridad el destino dado a los monitores, teclados y mouse, de los 29 equipos solicitados para dar de baja en la vigencia 2016. | 1 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 100% |  | acta de reunión interna del 17 de agosto de 2017
5 | Consolidar en un archivo, el software utilizado para la operación de la Entidad, incluido el necesario para el entorno de desarrollo, donde se mencione la fuente de verificación de su licenciamiento, que permita consultar datos como: tipo de licencia, mod |  |  | RGTIN16 | Diligenciar la matriz de las licencias de la Entidad y ubicarla en el ONE DRIVE de Tecnología | Área de Tecnologías de la Información | Matriz de Licencias | 1 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 100% |  | Matriz de licencias FONADE.xlsx https://fonade.sharepoint.com/sites/tecnologia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?slrid=98aa4c9e%2D504f%2D5000%2De0ef%2D2730d6b0b16b&FolderCTID=0x012000199C47BBE518DE43BDC5156807D40FB9&id=%2Fsites%2Ftecnologia%2FD
6 | (OB) Revisar el listado de inventarios para el grupo 224-Sistemas de programación, con el fin de identificar las licencias que no están en uso e iniciar el proceso de “baja” si se requiere, dado la situación mencionada en el punto 2.3 cifras conciliadas |  |  | RGTIN16 | De acuerdo al análisis realizado, si se identifican licencias para dar de baja, realizar la solicitud de "baja de licencias" | Tecnología de la información | Documento de solicitud de baja de licencias al área de Servicios Administrativos. | 1 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 100% |  | Memorando con radicado 20174100230953 20/11/2017
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CELENY GONZALEZ PARRA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A16 BD
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-08-25 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-09-08 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-03-30
Objeto de auditoría: |  | BASES DE DATOS
Dependencia(s) auditada(s): |  | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PAGADURIA
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | ANGEL REINALDO NUNCIRA JOSE MANUEL MELO
Auditor(es): |  | CELENY GONZALEZ PARRA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Según lo detallado en el punto 6.5.1 y cuadro No.10 del informe final , se evidencia incumplimiento en actividad del plan de acción propuesto para atender la auditoria del año 2016:” Se revisarán las observaciones realizadas en el informe sobre estos apl |  |  | RGTIN07 | Realizar una mesa de trabajo con los usuarios reportados en el informe de la auditoria de aplicativos. | Tecnología de la Información | Acta de Reunión. | 1 | 2017-09-30 | 2017-10-13 | 100% |  | Acta reunión interna 20174100001256 del 27/09/2017.
2 | Según lo detallado en el punto 6.5.1 y cuadro No.10 del informe final , se evidencia incumplimiento en actividad del plan de acción propuesto para atender la auditoria del año 2016:” Se revisarán las observaciones realizadas en el informe sobre estos apl |  |  | RGTIN07 | Si requiere, el usuario debe radicar los formatos FDI-460, para realizar los ajustes solicitados. | Tecnología de la Información | Formatos FDI-460 radicados en Aranda. | 1 | 2017-10-30 | 2017-09-28 | 100% |  | FDI460 CASO 1822. Acta reunión interna 20174100001256 del 27/09/2017.
3 | Atender las recomendaciones plasmadas en los informes de monitoreo expedidos por el contratista UNE, ya que se observó que en los 3 meses revisados (abril, mayo y junio 2017- cuadro No.7) éstas son reiterativas, al igual que la cantidad de objetos inválid |  |  | RGTIN03 | Verificar el informe de monitoreo del mes de julio para verificar si los objetos inválidos fueron solucionados con la migración de Oracle 12C. | Tecnología de la Información | Documento de Verificación del informe de UNE identificando los objetos a corregir por el equipo de sistemas de Información. | 1 | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 100% |  | Acta reunión interna 20174100001256 del 27/09/2017.
4 | Atender las recomendaciones plasmadas en los informes de monitoreo expedidos por el contratista UNE, ya que se observó que en los 3 meses revisados (abril, mayo y junio 2017- cuadro No.7) éstas son reiterativas, al igual que la cantidad de objetos inválid |  |  | RGTIN03 | Solicitar la validación y corrección con los ingenieros de desarrollo de TI. | Tecnología de la Información | Informe de monitoreo de UNE del mes de noviembre para la verificación de los objetos inválidos solucionados. | 1 | 2017-10-30 | 2017-11-30 | 100% |  | https://fonade.sharepoint.com/sites/tecnologia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?slrid=98aa4c9e%2D504f%2D5000%2De0ef%2D2730d6b0b16b&FolderCTID=0x012000199C47BBE518DE43BDC5156807D40FB9&id=%2Fsites%2Ftecnologia%2FDocumentos%20compartidos%2FAUDITO
5 | Determinar las tablas transaccionales de los aplicativos de la Entidad e identificar las correspondientes al registro de auditoria para cada una, de acuerdo a lo descrito en el numeral 6.2.1 del informe final, con el fin de dar cumplimiento a la aplicaci |  |  | RGTIN35 | Sobre los sistemas de información críticos definidos en el BIA se formulara el cronograma de trabajo para la identificación y documentación de las tablas transaccionales y tablas de auditoria. | Tecnología de la Información | Identificación de los sistemas información y cronograma | 1 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 100% |  | https://fonade.sharepoint.com/sites/tecnologia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?slrid=98aa4c9e%2D504f%2D5000%2De0ef%2D2730d6b0b16b&FolderCTID=0x012000199C47BBE518DE43BDC5156807D40FB9&id=%2Fsites%2Ftecnologia%2FDocumentos%20compartidos%2FAUDITO
6 | Determinar las tablas transaccionales de los aplicativos de la Entidad e identificar las correspondientes al registro de auditoria para cada una, de acuerdo a lo descrito en el numeral 6.2.1 del informe final, con el fin de dar cumplimiento a la aplicaci |  |  | RGTIN35 | Ejecutar el cronograma formulado (Según actividad anterior) | Tecnología de la Información | archivo o matriz con información consolidada | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 100% |  | Archivo excel :"Tablas transaccionales y de auditoria" para 14 aplicativos. Disponible en:https://fonade.sharepoint.com/sites/tecnologia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?slrid=df8c5a9e%2D1071%2D5000%2D591c%2D532de004b2d4&RootFolder=%2Fsites%2
7 | Determinar las tablas transaccionales de los aplicativos de la Entidad e identificar las correspondientes al registro de auditoria para cada una, de acuerdo a lo descrito en el numeral 6.2.1 del informe final, con el fin de dar cumplimiento a la aplicaci |  |  | RGTIN35 | Gestionar con el proveedor de SEVINPRO para determinar las tablas transaccionales del sistema. | Tecnología de la Información | Comunicación enviada al proveedor de SEVINPRO y respuesta | 1 | 2017-09-30 | 2017-10-23 | 100% |  | https://fonade.sharepoint.com/sites/tecnologia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?slrid=98aa4c9e%2D504f%2D5000%2De0ef%2D2730d6b0b16b&FolderCTID=0x012000199C47BBE518DE43BDC5156807D40FB9&id=%2Fsites%2Ftecnologia%2FDocumentos%20compartidos%2FAUDITO
8 | Documentar el procedimiento de consulta de trazabilidad de las transacciones electrónicas críticas, en los diferentes portales, tomando como referencia lo descrito en el numeral 6.2.3 del informe final, en atención a lo establecido en el circular 038 de |  |  | RGTIN35 | Consolidar en un documento los manuales de usuario de las entidades financieras, en donde se especifique la consulta del histórico transaccional por usuario | Tecnología de la Información | Manuales de usuario de las entidades bancarias y revisión en portales empresariales de su funcionamiento | 1 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 100% |  | Correo electrónico y sus anexos De: Jmelo Enviado el: martes, 17 de octubre de 2017 02:52 p.m. Para: <cgonzal1@fonade.gov.co>
9 | Documentar el procedimiento de consulta de trazabilidad de las transacciones electrónicas críticas, en los diferentes portales, tomando como referencia lo descrito en el numeral 6.2.3 del informe final, en atención a lo establecido en el circular 038 de l |  |  | RGTIN35 | Confirmar el funcionamiento del log transaccional de los bancos documentado anteriormente, a través de la realización de un muestreo | Tecnología de la Información | Muestreo del log histórico de las operaciones efectuadas por los funcionarios del área de pagaduría autorizados. | 1 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 100% |  | Correo electrónico y sus anexos De: Jmelo Enviado el: martes, 17 de octubre de 2017 02:52 p.m. Para: <cgonzal1@fonade.gov.co>
10 | Definir las acciones necesarias para culminar el uso de la herramienta SEMAFORO desarrollada internamente por la Subgerencia Técnica y el tratamiento a la información histórica manejada por esta, en coordinación con el área de Tecnología de la Información |  |  | RGTIN41, RGTIN46 | Informar a las Gerencias de unidad que deben realizar el análisis de los indicadores programados por las Gerencias de Convenio Vs los reales, a corte 31 de agosto de 2017, con objeto de generar la última medición en esta herramienta GESCON-SEMÁFORO. | Tecnología de la Información | Memorando informando a los Gerentes de Unidad, la fecha de cierre de la herramienta GESCON- SEMÁFORO. | 1 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 100% |  | memorando N° 20172900183793: 31/08/2017
11 | Definir las acciones necesarias para culminar el uso de la herramienta SEMAFORO desarrollada internamente por la Subgerencia Técnica y el tratamiento a la información histórica manejada por esta, en coordinación con el área de Tecnología de la Información |  |  | RGTIN41, RGTIN47 | Convocar a mesa de trabajo al Área de Tecnología de la Información con el fin de informar el cierre de la Herramienta de GESCON- SEMAFORO, y determinar los pasos a seguir para darle tratamiento a la información | Tecnología de la Información | Acta de reunión, para el cierre de la dirección web. | 1 | 2017-09-30 | 2017-09-29 | 100% |  | acta de reunión interna radicado N° 20172900201163, del 29 - 09 - 2017
12 | Definir las acciones necesarias para culminar el uso de la herramienta SEMAFORO desarrollada internamente por la Subgerencia Técnica y el tratamiento a la información histórica manejada por esta, en coordinación con el área de Tecnología de la Información |  |  | RGTIN41, RGTIN48 | Gestionar por parte de la Subgerencia Técnica con el Área de Tecnologías de la Información las acciones definidas en la reunión, orientadas al tratamiento de la información histórica y cierre definitivo de la herramienta. | Tecnología de la Información | Memorando y/o acta de reunión interna que certifique el cierre definitivo de la Herramienta GESCON-SEMAFORO | 1 | 2017-10-15 | 2017-10-13 | 100% |  | acta de reunión interna del 13 - 10 - de 2017
13 | Según lo detallado en el punto 6.5.1 y cuadro No.10 del informe final , se evidencia incumplimiento en actividad del plan de acción propuesto para atender la auditoria del año 2016:” Se revisarán las observaciones realizadas en el informe sobre estos apl |  |  | RGTIN07 | De haber casos radicados en Aranda, se asignaran al Ingeniero para su respectiva solución | Tecnología de la Información | Formatos de desarrollo puesta en producción. | 1 | 2017-12-30 | 2018-02-27 | 100% |  | FDI460 Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en produccion de software CASO 1822.
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CELENY GONZALEZ PARRA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A17 GL 2017
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-06-30 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-07-10 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2017-02-14 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-12-31
Objeto de auditoría: |  | Gobierno en Línea- GEL TIC para servicios y TIC para gobierno abierto
Dependencia(s) auditada(s): |  | Tecnología de la Información, Organización y Métodos, Servicios Administrativos, Talento Humano, Equipo de comunicaciones, Gestión de Riesgos.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Mary Yazmin Vergel, Beatriz Amalia Sanchez, Angel Reinaldo Nuncira, Hector Mario Amar
Auditor(es): |  | ANGELA PARRA VILLAMIL CELENY GONZALEZ PARRA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | (NC)Se identificó el no cumplimiento de lo descrito en el procedimiento PDI013 “Comunicaciones y relaciones corporativas v03”, numeral 6.2. Monitoreo De Medios - Actividad 1: Recibir información: “… Nota: el ejercicio de monitoreo es contratado con firma |  |  | RGCOM03 | Solicitud de modificación del procedimiento PDI013 Comunicaciones y relaciones corporativas | Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | procedimiento actualizado | 1 | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 100% |  | PDI013 Comunicaciones y relaciones corporativas V.4, publicado en el SGC
2 | Se establece que los componentes de la estrategia Gobierno en Línea – GEL: TIC para servicios y TIC para Gobierno abierto, objeto de la presente auditoria, indican un avance de implementación del 72% y 80% respectivamente; lo cual denota incumplimiento en |  |  | RGCOM03 | Realizar el análisis de los resultados de la evaluación del FURAG y de los aspectos descriptos en el informe Final de la auditoria, con el objetivo de identificar los aspectos que tuvieron un bajo puntaje. Plantear plan de trabajo | Área de Tecnologías de la Información. Área de Servicios Administrativos Área de Planeación Riesgos | Plan de trabajo | 1 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 100% |  | https://fonade.sharepoint.com/:x:/r/sites/tecnologia/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B39A5017D-D2D6-43CB-B204-AEB1CBB9691B%7D&file=Analisis%20de%20TIC%20SERVICIOS%20-TIC%20GOBIERNO.xlsx&action=default&IsList=1&ListId=%7B4AE78B70-D3C2-442E-AE60-5029
3 | Se establece que los componentes de la estrategia Gobierno en Línea – GEL: TIC para servicios y TIC para Gobierno abierto, objeto de la presente auditoria, indican un avance de implementación del 72% y 80% respectivamente; lo cual denota incumplimiento en |  |  | RGTIN42 | Ejecutar Plan de Trabajo Definido, para los dos componentes: TIC servicios y TIC gestión | Área de Tecnologías de la Información. Área de Servicios Administrativos Área de Planeación y gestión de Riesgos. | Soportes de la ejecución del plan. | 1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 100% |  | https://fonade.sharepoint.com/:x:/r/sites/tecnologia/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B39A5017D-D2D6-43CB-B204-AEB1CBB9691B%7D&file=Analisis%20de%20TIC%20SERVICIOS%20-TIC%20GOBIERNO.xlsx&action=default&IsList=1&ListId=%7B4AE78B70-D3C2-442E-AE60-502
4 | (OB)Precisar el resultado de las consultas y/o gestiones adelantadas ante los entes externos, respecto a la no aplicabilidad para FONADE, de los subcriterios: “Toma de decisiones” y “Ventanillas únicas”, con el fin de contar con los soportes que sustenten |  |  | RGCOM03 | Llevar a cabo la reunión con el MINTIC y documentar los temas tratados:definir formalmente la no aplicabilidad de Ventanilla Única y Toma de Decisiones para FONADE | Área de Tecnologías de la Información. | Acta de reunión | 1 | 2017-08-30 | 2017-10-02 | 100% |  | https://fonade.sharepoint.com/sites/tecnologia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?slrid=d418439e%2D6082%2D5000%2D2601%2D61c18b64ce88&FolderCTID=0x012000199C47BBE518DE43BDC5156807D40FB9&id=%2Fsites%2Ftecnologia%2FDocumentos%20compartidos%2FAUDITO
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CELENY GONZÁLEZ PARRA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A18 PCN
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2016-10-12 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2016-11-02 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 31/06/2018 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-05-31
Objeto de auditoría: |  | Plan de continuidad del negocio-PCN
Dependencia(s) auditada(s): |  | Gestión de Riesgos, Tecnología de la Información, Servicios Administrativos, Talento Humano.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Mary Yazmin Vergel, Angel Reinaldo Nuncira, Hector Mario Amar, Beatriz Amalia Sanchez
Auditor(es): |  | CELENY GONZALEZ PARRA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | (NC)Se evidenció que la estrategia de continuidad del Negocio, se encuentra incompleta, toda vez que desde el mes mayo del 2016 no se cuenta con el Centro Alterno de Operaciones-CAO; como también está desactualizada debido a : el Análisis de Impacto |  |  | RGTIN38 RGTIN36 RGTIN11 | Redefinir, formalizar e implementar la estructura de gobierno de continuidad de negocio, incluyendo el rol de oficial de continuidad de negocio | Gerencia General, Gerente de las áreas de Tecnología de la Información, Talento Humano, Servicios Administrativos, Planeación y Gestión de Riesgos, Organización y métodos | Definición de funciones | 1 | 2017-07-31 | 2017-12-14 | 100% |  | Resolución 411 " Por la cual se determinan las áreas de trabajo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y se establecen sus funciones"
2 | (NC)Se evidenció que la estrategia de continuidad del Negocio, se encuentra incompleta, toda vez que desde el mes mayo del 2016 no se cuenta con el Centro Alterno de Operaciones-CAO; como también está desactualizada debido a : el Análisis de Impacto |  |  | RGTIN08 RGTIN38 RGTIN36 RGTIN11 | Gestionar la actualización del BIA, acorde con el contexto actual de la Entidad, y documentar y publicar sus resultados | Gerente de las áreas de Tecnología de la Información, Talento Humano, Servicios Administrativos, Planeación y Gestión de Riesgos | BIA actualizado | 1 | 2017-03-31 | 2017-07-11 | 100% |  | Acta No.46, radicado No. 20171300000606, que a la fecha del seguimiento (11/07/2017) esta en proceso de firmas. ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO -BIA 2017.pdf https://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/riesgos/subversion/SAR/SARO/Plan_de_continuidad/Cata
3 | (NC)Se evidenció que la estrategia de continuidad del Negocio, se encuentra incompleta, toda vez que desde el mes mayo del 2016 no se cuenta con el Centro Alterno de Operaciones-CAO; como también está desactualizada debido a : el Análisis de Impacto |  |  | RGTIN38 RGTIN36 RGTIN11 | Generar un documento de mantenimiento de la estrategia de continuidad acorde con los resultados del BIA y de las pruebas ejecutadas, así los compromisos generados en las mismas y demás elementos para su actualización; y gestionar su aprobación, teniendo e | Gerente de las áreas de Tecnología de la Información, Talento Humano, Servicios Administrativos, Planeación y Gestión de Riesgos | Actas y/o documento del plan de mantenimiento | 1 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 100% |  | Acta No.48 Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Mantenimiento PCN.pdf. PAP478 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, V,02
4 | (NC)Se evidenció que la estrategia de continuidad del Negocio, se encuentra incompleta, toda vez que desde el mes mayo del 2016 no se cuenta con el Centro Alterno de Operaciones-CAO; como también está desactualizada debido a : el Análisis de Impacto |  |  | RGTIN38 RGTIN36 RGTIN11 | Contratar el servicio de arrendamiento para el Centro Alterno de Operaciones (CAO) y verificar el estado de los servicios | Servicios Administrativos - Tecnología de la Información y Gestión de Riesgos | contrato de instalaciones y adecuación. | 1 | 2018-03-31 | 2018-05-31 | 100% |  | contratos 20171256-20171257 En abril y mayo/2018 se concluyeron las adecuaciones al CAO. Se generó el informe visita_CAO_may_18, donde se presenta la verificación de los elementos que componen el CAO y su estado de funcionamiento. FAP454 preparación, | Memorando No.20171300254893: (de 28/12/2017.31/12/2017, nueva fecha 31/03/2018) Acta No.60 del comité institucional de desarrollo administrativo del 23/02/2018: cambio de fecha del 31/03/2018 al 30/04/2018
5 | Se evidenció que la estrategia de continuidad del Negocio, se encuentra incompleta, toda vez que desde el mes mayo del 2016 no se cuenta con el Centro Alterno de Operaciones-CAO; como también está desactualizada debido a : el Análisis de Impacto al N |  |  | RGTIN38 RGTIN36 RGTIN11 | Implementar lo definido en el documento de mantenimiento de la estrategia de continuidad del negocio | Tecnología de la Información, Talento Humano, Servicios Administrativos, y Gestión de Riesgos | matriz de actividades y su estado. | 1 | 2018-04-30 |  | 97% | A dic/2017 Concluir las actividades propuestas en el plan de mantenimiento, relacionadas con actualización de las caracterizaciones, actualización de documentos : 40% avance A Junio /2017 Aprobación y publicación en el catalogo documental: MAP453. Man | A dic/2017 Tema presentado en reunión No.58 del CIDA:27/12/2017 (acta en elaboración a 08/02/2018). Memorando No.20172700250013:28/12/2017 Plan de actividades PCN.xlsx A Jun/2018 Actualización de caracaterizacion de los procesos, actualización de docuemen | Memorando No.20171300254893: 28/12/2017, se solicita ampliación del plazo debido a que esta en proceso de actualización las caracterizaciones de los procesos, identificación de actividades criticas, alineación con las funciones definidas en la resoluci
6 | Se evidenció que la estrategia de continuidad del Negocio, se encuentra incompleta, toda vez que desde el mes mayo del 2016 no se cuenta con el Centro Alterno de Operaciones-CAO; como también está desactualizada debido a : el Análisis de Impacto al N |  |  | RGTIN38 RGTIN36 RGTIN11 | Actualizar las caracterizaciones de los procesos (Gestión Administrativa, Gestión del Capital Humano, Gestión de Tecnologías de la Información y Gestión de Riesgos) acorde con la estructura de gobierno de continuidad definida | Tecnología de la Información, Talento Humano, Servicios Administrativos, y Gestión de Riesgos | caracterización actualizada | 1 | 2018-04-30 |  | 100% |  | Caracterizaciones de los procesos actualizadas y publicadas en el catalogo documental de la Entidad. | Memorando No. 20171300219463 del 30 de octubre de 2017: se solicita ampliar plazo debido a que para la definición de las caracterizaciones en contingencia se requiere que las las caracterizaciones de los procesos estén actualizadas, lo cual esta en proce
7 | Se evidenció que la estrategia de continuidad del Negocio, se encuentra incompleta, toda vez que desde el mes mayo del 2016 no se cuenta con el Centro Alterno de Operaciones-CAO; como también está desactualizada debido a : el Análisis de Impacto al N |  |  | RGTIN38 RGTIN36 RGTIN11 | Actualizar las Tablas de Retención documental (TRD) acorde con la estructura de gobierno de continuidad definida | Tecnología de la Información, Talento Humano, Servicios Administrativos, y Gestión de Riesgos | TRD actualizadas | 1 | 2018-03-31 | 2018-05-03 | 100% |  | Las TRD actualizadas, se aprobaron en el comité Institucional de Gestión y desempeño del 03/05/2018- punto 7:aprobación tablas retención documental. Radicado No.20181300001826 Memorandos: No. 20174400183683 (TH) No. 20181300080053 FAP601 CONTROL DE ASIST | Memorando No.20171300219463: 30/10/2017. fecha anterior 31/12/2017, nueva fecha 31/03/2018
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CELENY GONZALEZ PARRA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 99.57% | 100%

## A19 GL 2016
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2016-12-20 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2016-12-28 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-11-30
Objeto de auditoría: |  | Gobierno en Línea- GEL Seguridad y Privacidad de la Información
Dependencia(s) auditada(s): |  | Gestión de Riesgos, Tecnología de la Información, Servicios Administrativos, Talento Humano.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Mary Yazmin Vergel, Angel Reinaldo Nuncira, Hector Mario Amar,Beatriz Amalia Sanchez
Auditor(es): |  | CELENY GONZALEZ PARRA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | (OB) Revisar el aplicativo de nómina y ajustarlo de considerarse necesario, para incluir el control de manejo de cuentas de usuarios, para las siguientes novedades: "Incapacidad/Licencia/Compensatorios/Comisiones" de acuerdo a lo descrito en el numeral 7. |  |  | RGTIN44 | Realizar los ajustes al aplicativo de nomina, según pruebas de usuario y realizar el paso a producción | área de Tecnologías de la Información | Ajustes en el aplicativo | 1 | 2017-03-31 | 2017-04-30 | 100% |  | FAP094 SOLICITUD DE ADQUISICION, DESARROLLO Y PUESTA EN PRODUCCION DE SOFTWARE- caso 1616
2 | (OB) Actualizar y publicar el manual MAP804 Manual de gestión de seguridad de la información, para contar con los lineamientos en materia de seguridad y privacidad aplicables a la Entidad, teniendo en cuenta: el concepto de la asesoría jurídica descrito |  |  | RGTIN44 | Gestionar la aprobación y publicación del MAP804 Manual de Gestión de Seguridad de la Información. | Tecnologia de la Información | Manual actualizado y publicado. | 1 | 2017-11-30 |  | 70% | Presentar el documento MAP804 en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y publicarlo | Acta No.51 CIDA: 30/08/2017- punto 6 del orden del día. MAP804 Manual de Gestión de Seguridad de la Información_OYM_25102017.docx FAP601 control de asistencia- de las diferentes reuniones para la actualización del documento.
3 | (OB) Adoptar lo referido por la Asesoría Jurídica en el memorando N°20161100260323 del 11/11/2016, respecto al tratamiento de datos personales, como también gestionar ante la alta dirección, la contratación para la consultoría “Diagnóstico del estado actu |  |  | RGRIE01 | Gestionar la aprobación de la política de Tratamiento de Datos Personales, alineado con la aprobación del MAP804 Manual de Gestión de Seguridad de la Información | Tecnologia de la Información | Acta de aprobación de la politica | 1 | 2017-11-30 | 2017-03-27 | 100% | Se observó acta No.45 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo- 27/03/2017. En el punto 10 de orden del día se presento la politica de datos personales. Actividad alienada con la actualización del MAP804 manual de gestión de seguridad de la | Acta No.45 CIDA: 27/03/2017. Punto 10 del orden del día y anexo No.1
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CELENY GONZALEZ PARRA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 90% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 90% | 100%

## A20 AL
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-06-30 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | inf ejecutivo |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 30/06/2018 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 30/06/2018
Objeto de auditoría: |  | Verificar que las quejas interpuestas por acoso laboral y la gestión realizada por el Comité de Convivencia Laboral se encuentren dentro de los lineamientos de la normatividad legal vigente.
Dependencia(s) auditada(s): |  | Talento Humano
Líder(es) del proceso(s) auditado(s):
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance
1 | Se corroboró que el procedimiento PAP 623 "Trámite de Queja por Acoso Laboral", no contempla en su normatividad y documentos asociados la Resolución No. 440 de 2016 de conformación del Comité de Convivencia Laboral 2016-2018, sino por el contrario incorpo |  |  | RGADM12 | 1). Realizar la solicitud de modificación al Procedimiento PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Solicitud de modificación en el CIC del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | 1 | 2017-12-31 | NA | 0% | Se informa la Solicitud de modificación en el CIC del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral", quedara radicada a mas tardar el día 19 de julio de 2018, en la que se adjuntará el proyecto de Procedimiento PAP623. | N/A
2 | Se corroboró que el procedimiento PAP 623 "Trámite de Queja por Acoso Laboral", no contempla en su normatividad y documentos asociados la Resolución No. 440 de 2016 de conformación del Comité de Convivencia Laboral 2016-2018, sino por el contrario incorpo |  |  | RGADM12 | 2). Realizar el ajuste y revisión del porcedimiento hasta la aprobación por parte del Gerente de Organización y Métodos. | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | 1 | 2017-12-31 | NA | 0% | Se informa que se tendra una versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral", a mas tardar el día 31 de agosto de 2018, de acuerdo con las mesas de trabajo que se realicen con los integrantes del comité. | N/A
3 | Se evidenció que el Reglamento de Trabajo de FONADE no se encuentra conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 652 de 2012 y No. 1356 de 2012, respecto a la conformación del Comité y el término para efectuar sus reuniones. |  |  | RGCHU16 | 1). Revisar y ajustar el Reglamento de Trabajo de FONADE | ÁREA DE TALENTO HUMANO | Proyecto de Reglamento de Trabajo de FONADE | 1 | 31-12-2017 | 30/6/2018 | 100% | Se informa que esta actividad se encuentra terminada, en la medida que se tiene la versión No. 3 del Reglamento Interno de Trabajo se han generado tres (3) versiones, las cuales han surtido revisiones por la Subgerente Administrativa y por el anterior Ger | Versión No. 3 del Reglamento Interno de trabajo
4 | Se evidenció que el Reglamento de Trabajo de FONADE no se encuentra conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 652 de 2012 y No. 1356 de 2012, respecto a la conformación del Comité y el término para efectuar sus reuniones. |  |  | RGCHU16 | 2). Aprobar por parte de la Alta Gerencia. | ÁREA DE TALENTO HUMANO | Reglamento de Trabajo de FONADE aprobado | 1 | 2017-12-31 | 30/6/2018 | 50% | Se informa que del Reglamento Interno de Trabajo se han generado tres (3) versiones, las cuales han surtido revisiones por la Subgerente Administrativa y por el anterior Gerente Máster de la Subgerencia Administrativa que lideraba el tema de Control Inter | Versión No. 3 del Reglamento Interno de trabajo
5 | No se comprobó en la vigencia 2016, la presentación a la Alta Dirección del informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral conformado mediante la Resolución 510 de 2014, incumpliéndose con lo establecido en el numeral 8 del ar |  |  | RGCHU16 | 2). Incluir en el Procedimiento PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral" controles para que se presenten los informes anuales de la gestión del Comité de Convivencia Laboral a la alta dirección. | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | 1 | 2017-12-31 | NA | 0% | Se informa que se tendra una versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral", a mas tardar el día 31 de agosto de 2018, de acuerdo con las mesas de trabajo que se realicen con los integrantes del comité. | N/A
6 | Se verificó que el procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral “ no indica dentro de sus actividades, el momento en que se deben realizar las reuniones ordinarias, ya que siempre que se reciba una queja, es necesario convocar a reunión extrao |  |  | RGCHU16 | Incluir en el procedimiento PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral" controles para propender por la oportunidad para realizar las reuniones ordinarias y las extraordinarias. | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | 1 | 2017-12-31 | NA | 0% | Se informa que se tendra una versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral", a mas tardar el día 31 de agosto de 2018, la cual contenga los controles para propender por la oportunidad para realizar las reuniones ordinarias y | N/A
7 | Realizar las acciones respectivas para la modificación del memorando No. 20124400249943 del 03 de diciembre de 2012 radicado en ORFEO, ya que este no corresponde al documento mediante el cual se estableció el procedimiento para la elección de los represen |  |  | RGCHU16 | 2). Incluir en el Procedimiento PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral", controles para garantizar la integridad de los documentos relacionados con el CCL cargados en el ORFEO. | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | 1 | 2017-12-31 | NA | 0% | Se informa que se tendra una versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral", a mas tardar el día 30 de julio de 2018, la cual contenga los controles para garantizar la integridad de los documentos relacionados con el CCL carg | N/A
8 | Se evidenció que no existe Reglamento actualizado del Comité de Convivencia Laboral, al que se refiere el numeral 5o del Procedimiento PAP623 "Trámite de Queja por Acoso Laboral", teniendo en cuenta que el aportado fue con relación al Comité de Conviven |  |  | RGCHU16 | Estudiar la pertinencia de establecer un nuevo Reglamento para el CCL, o por el contrario, de continuar con el actual, adoptándolo dentro del PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Acta de CCL con decisión adoptada por sus miembros. | 1 | 2017-12-31 | NA | 0% | Se informa que en la próxima sesión del Comité de Convivencia Laboral estudiar la pertinencia de establecer un nuevo Reglamento para el CCL, o por el contrario, de continuar con el actual, adoptándolo dentro del PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Labora | N/A
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 18.75% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 18.75% | 100%

## A21 MYS
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-08-28 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2017-12-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-12-30
Objeto de auditoría: |  | Verificar que los incumlimientos declarados baj0 el regimen privado y bajo el regimen del Estatuto de General de Contratación de la Administración Pública se encuentran conformes a los procedimientos y las disposiciones legales
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia Aministrativa- Contratación
Líder(es) del proceso(s) auditado(s):
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance
1 | • Se evidenció que a fecha de 30 de junio de 2017, no se ha dado cumplimiento a dos (2) de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República de la vigencia 2013: 1. “Elaboración de lista de chequeo de los do | RGADM111 | 2) Se realizará una mesa de trabajo con el Área de Organización y Métodos, con el fin de revisar lo documentos. 3). Se realizarán los ajustes propuestos por el Área de Organizacion y Métodos, para continuar con el proceso. 4) Radicar los ajustes sugeri | Subgerencia de Contratación | LISTA DE CHEQUEO DE INCUMPLIMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO | 1 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 100% | La Subgerencia de Contratación realizo las mesas de trabajo con el fin de formalizar el "Procedimiento para solicitar acciones contractuales por presunto incumplimiento", así mismo se realizo y formalizo la Lista de chequeo para trámite de incumplimiento
2 | • Establecer mecanismos que permitan mantener actualizado el estado de los incumplimientos bajo el régimen público y el régimen privado teniendo en cuenta que la mayoría están en trámite y su última actuación fue en el año 2015 y 2016, en donde hay activi | RGMYB12 | 1) Actualizar la base de datos que se tiene con los incumplimientos y el estado de cada uno. 2) Realizar gestión frente a los incumplimiento que no hayan tenido movimiento. 3) Informar que incumplimientos se han cerrado. 4) Realizar mesas de trabajo de s | Subgerencia de Contratación | BASE DE DATOS, ACTAS DE REUNIÓN E INFORME DE AVANCE | 1 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 100% | La Subgerencia de Contratación, periódicamente realiza seguimiento a los incumplimientos y genera los respectivos informes de gestión requeridos en FONADE, mesas de trabajo y audiencias en el proceso de incumplimientos
3 | • Fortalecer el Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO, con la identificación de riesgos relacionados con los incumplimientos contractuales, con el fin de implementar controles que mitiguen la posible materialización de los mismos, previniendo | RGPRO18 | Instar a los Gerentes de Convenio e Interventores para que hagan un seguimiento pormenorizado en la ejecución de los contratos y reporten a la Subgerencia de Contratación con la debida oportunidad posibles incumplimientos, con el fin de inicira rápidament | Subgerencia de Contratación | Memorandos, correos y trámite de procedimiento de escogencia de contratistas. | 1 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 100% | La subgerencia de Contratación dio cumplimiento a la actividad , realizó capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el inicio de trámite de incumplimientos, así mismo realizo reuniones con las Gerencias de Convenios para aclarar dudas en el tr
4 | • Verificar y actualizar la guía para la reclamación de pólizas GDI720 de la vigencia del 31 de enero de 2017, ya que incluye por ejemplo el Decreto 734 de 2012, el cual fue derogado por el Decreto 1510 de 2013. | RGPPE26 | 1) Se remitirá un memorando al Área de Organización y Métodos para que nos indiquen la actualización de la normativa. | Subgerencia de Contratación | ACTUALIZACIÓN DEL GDI720 | 1 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 100% | La subgerencia de Contratación solicito la a actualización de la Guía de Contratación, fue publicada y actualizada en el mes de noviembre de 2017
Elaboró:
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Resumen de avance |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  | 100% | 100%

## A22 N-H-C
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-06-30 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-09-05 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 30/06/2018 |  |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 30/06/2018
Objeto de auditoría: |  | Realizar la evaluación de los estandares minimos de evalución y metodos en el tramite de vacaciones.
Dependencia(s) auditada(s): |  | Area de Talento Humano
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | BEATRIZ AMALIA SANCHEZ LUQUE, Gerente de Talento Humano
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha Fin Programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance
1 | El procedimiento PAP603 V3 2017-03-17 establecido por la Entidad para la solicitud y trámite de las vacaciones se encuentra desactualizado y no refleja la gestión actual en cuanto a la suscripción del acto administrativo de estas, el cual se encuentra a |  |  | RGCHU25 | Revisar y ajustar el Procedimiento Solicitud y trámite de vacaciones - PAP603, incluyendo la revisión y aprobación por parte de la Gerente del Área de Organización y Métodos. | Gerente de Unidad - Área deTalento Humano Profesional Junior 2 - Área deTalento Humano | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-12-31 | NA | 0% | Se informa que en la próxima sesión del Comité de Convivencia Laboral estudiar la pertinencia de establecer un nuevo Reglamento para el CCL, o por el contrario, de continuar con el actual, adoptándolo dentro del PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Labora | NA
Elaboró:
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 0% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 0% | 100%

## A23 CF
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-11-20 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-12-31 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2017-12-31 |  |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-12-31
Objeto de auditoría: |  | Verificar la realizacion adecuada del proceso de cierre y liquidación de convenios, contratos derivados, contratos de funcionamiento suscritos por Fonade
Dependencia(s) auditada(s): |  | Area de Gestión Contractual
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | LUZ STELLA TRILLAS, Subgerente de Contratación
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha Fin Programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance
1 | Realizar seguimiento constante a la ejecución de los contratos suscritos, para detectar oportunamente los inconvenientes que pueda tener el contratista en cuanto al cumplimiento de las obligaciones pactadas a fin de orientarlo sobre la mejor manera de cum |  |  | RGPPE01 | Informar cada dos meses, vía correo electrónico al interior de la entidad, la importancia de la aplicación de la Guía para la identificación oportuna, referente a las medidas contractuales adecuadas y/o aplicables en los casos de incumplimientos que se | Área Gestión Contractual | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 100% | La Subgerencia de Contratación ha realizado capacitaciones sobre el proceso precontractual, contractual y postcontractual en la Entidad, adicionalmente, se continúan con las reuniones con los gerentes de Convenio, cuando así se requiere con el fin de real
Elaboró:
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A24 RA
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-01-23 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 30/06/2018 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 30/06/2018
Objeto de auditoría: |  | Verificar el cumplimiento de las politicas, normatividad vigente y el plan institucional de gestion ambiental
Dependencia(s) auditada(s): |  | Area de servicios Administrativos, Area de organización y Metodos Comunicaciones
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Gerente de Servicios Administrativos - Gerente de Organización y Métodos
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance
1 | Se evidenció que actualmente no existe seguimiento y control por parte de la Entidad sobre las reclamaciones administrativas, ya que no se puede determinar la cantidad de reclamaciones allegadas y cuál fue el trámite que se surtió sobre las mismas. Lo an | RGADM19 | 1. Se dará alcance a la recomendación con memorando en la cual se establen las directrices para llevar el control y seguimiento a las reclamaciones administrativas de la Entidad. | Area de Servicios Administrativos, Área Organización y Métodos Comunicaciones | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 31/12/2017 | 30/6/2018 | 100% | Ninguno | Se generó la resolución No 340 de 24 de Octubre de 2017 a través de la cual se adicionan las reclamaciones administrativas a las Resolución 317 de 2005
2 | Se evidenció que actualmente no existe seguimiento y control por parte de la Entidad sobre las reclamaciones administrativas, ya que no se puede determinar la cantidad de reclamaciones allegadas y cuál fue el trámite que se surtió sobre las mismas. Lo an | RGADM19 | 4. Se enviará una pieza gráfica de Comunicaciones dando a conocer los cambios y aprobación del procedimiento de reclamaciones administrativas | Area de Servicios Administrativos, Área Organización y Métodos Comunicaciones | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 31/12/2017 | 30/6/2018 | 100% | Ninguno | Se envia pieza de comunicaciones con la claridad sobre las reclamaciones administrativas según se definió en la resolución 340.
3 | Documentar y formalizar el trámite de las reclamaciones administrativas con el fin de que exista lineamientos concreto que permitan a la Entidad tener claridad sobre la gestión que debe realizar frente a las mismas. | RGADM19 | 1. Se dará alcance a la recomendación con memorando en la cual se establen las directrices paara llevar el control y seguimiento a las reclamaciones administrativas de la Entidad. | Area de Servicios Administrativos, Área Organización y Métodos Comunicaciones | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 31/12/2017 | 30/6/2018 | 100% | Ninguno | Se generó la resolución No 340 de 24 de Octubre de 2017 a través de la cual se adicionan las reclamaciones administrativas a las Resolución 317 de 2005
4 | Documentar y formalizar el trámite de las reclamaciones administrativas con el fin de que exista lineamientos concreto que permitan a la Entidad tener claridad sobre la gestión que debe realizar frente a las mismas. | RGADM19 | 4. Se enviará una pieza gráfica de Comunicaciones dando a conocer los cambios y aprobación del procedimiento de reclamaciones administrativas | Area de Servicios Administrativos, Área Organización y Métodos Comunicaciones | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 31/12/2017 | 30/6/2018 | 100% | Ninguno | Se envia pieza de comunicaciones con la claridad sobre las reclamaciones administrativas según se definió en la resolución 340.
Elaboró:
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Resumen de avance |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  | 0% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  | 100% | 100%

## A25 AJ
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-05-03 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2017-12-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 0
Objeto de auditoría: |  | Verificar que se realicen solicitudes y se inicien acciones judiciales conforme conforme a PAP 902 de "solicitud e inicio de acciones judiciales"
Dependencia(s) auditada(s): |  | Asesoria Juridica
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Asesor Jurídico
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance
1 | Se evidenció que no existe claridad sobre el estado y la cantidad de solicitudes de inicio de acciones judiciales que dirigen las Áreas a la Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta que de las solicitudes que manifiesta la Asesoría jurídica se remitió ficha, | RGADM111 | 1. Enviar un memorando a los gerentes de unidad, gerentes de convenio y subgerentes recordando que la radicacion de la Solicitud e Inicio de Acciones Judiciales se debe hacer en fisico en la Asesoría Jurídica con todos los formatos que indica el Procedimi | Asesoría Juridica | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 |  |  | 100% | A traves del memorando con radicado No. 20171100047163 del 22 de febrero del 2017 se informó a las subgerencias y gerencias de unidad sobre los requisitos minimos para la radicacion de acciones judiciales. Con alcance a este memorando a traves del radica | Hoja4!A1
2 | Se evidenció que no existe claridad sobre el estado y la cantidad de solicitudes de inicio de acciones judiciales que dirigen las Áreas a la Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta que de las solicitudes que manifiesta la Asesoría jurídica se remitió ficha, | RGADM111 | 2. una vez asignado el proceso al apoderado de la entidad, este deberá presentar un informe respecto a las acciones a seguir y la caducidad de la acción a mas tardar 15 días hábiles | Asesoría Juridica | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 |  |  | 100% | se presentaron dos informes por parte de los apoderados Gina Sotelo y Andres Montenegro | Hoja5!A1
3 | No existe documentación que soporte las actuaciones que lleva a cabo la Asesoría Jurídica frente a las solicitudes de inicio de acción judicial como se evidenció en los casos expuestos en el numeral 6.1.3 del presente informe lo que genera desconocimiento | RGADM19 | SE MODIFICARÁ EL PAP 902 "Solicitud de Inicio de Acción Judicial" en el sentido de establecer los términos de conformidad con lo estipulado por la Ley en cada uno de los diferentes tipos de procesos. | Asesoría Juridica | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 |  |  | 100% | Se realizó la respectiva modificación ajustando el procedimiento a terminos de ley. | PAP902 "Solicitud e inicio de acciones judiciales"
4 | No se cumple con el periodo de tiempo establecido en el procedimiento PAP902 de “Solicitud e inicio de acciones judiciales” en cuanto al estudio de las solicitudes de acciones judiciales por la Asesoría Jurídica, por lo cual, es necesario implementar cont | RGADM13 | SE MODIFICARÁ EL PAP 902 "Solicitud de Inicio de Acción Judicial" en el sentido de establecer los términos de conformidad con lo estipulado por la Ley en cada uno de los diferentes tipos de procesos. | Asesoría Juridica | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 |  |  | 100% | Se realizó la respectiva modificación ajustando el procedimiento a terminos de ley. | PAP902 "Solicitud e inicio de acciones judiciales"
5 | Se evidenció que las áreas han solicitado el inicio de acciones judiciales de pago por consignación, sin embargo, la Asesoría Jurídica, de acuerdo a la información verificada, no ha efectuado actuación alguna frente a estas solicitudes, debido a que no ha | RGADM13 | SE MODIFICARÁ EL PAP 902 "Solicitud de Inicio de Acción Judicial" en el sentido de establecer los términos de conformidad con lo estipulado por la Ley en cada uno de los diferentes tipos de procesos. | Asesoría Juridica | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 |  |  | 100% | Se realizó la respectiva modificación ajustando el procedimiento a terminos de ley. | PAP902 "Solicitud e inicio de acciones judiciales"
Resumen de avance |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha de corte |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento |  | 100% | 100%

## A26 PETIC
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-01-22 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2018-01-29 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-06-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa):
Objeto de auditoría: |  | Seguimiento PETIC 2015-2018
Dependencia(s) auditada(s): |  | Tecnología de la Información
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Angel Reinaldo Nuncira
Auditor(es): |  | CELENY GONZALEZ
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Se determina que el proyecto “Renovación UPS piso en modalidad de arrendamiento y bolsa de recursos “no ha sido culminado, lo cual es un riesgo potencial el no funcionamiento de las UPS ante la necesidad de su uso, debido a la obsolescencia que presentan. |  |  | RGTIN11 | concluir la contratación en modalidad Subasta Inversa según memorando 20184100017803 radicado el 24 de enero de 2018 | Tecnologia de la Información | Contrato adjudicado | 1 | 2018-03-26 |  | 50% | Adjudicar y concluir adquisición de las 12 UPS | El Proceso por subasta inversa presencial SIN-003 2018, resulto fallido. Se inicia nuevo proceso de contratación : SIN-006-2018. Se observa informe de recomendación de aceptación de la oferta: 05/07/2018
2 | Realizar el seguimiento y medición de los indicadores del PETIC a corte diciembre 2017 y presentarlo al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en atención a su función No.18 de la resolución 070 de 2016, que dice: “Evaluar de manera periódica |  |  | RGTIN26 | Presentar en el CIDA del mes de marzo el seguimiento del PETIC 2015-2018. | Tecnologia de la Información | Acta de reunión del CIDA | 1 | 2018-03-30 | 2017-12-27 | 100% |  | Acta No.58 comité Institucional de desarrollo administrativo:27/12/2017
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CELENY GONZALEZ
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 75% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 75% | 100%

## A27 SARM 2017
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-11-28 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-12-20 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa):
Objeto de auditoría: |  | Realizar la evaluación al Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM y la gestión del riesgo de emisor y contraparte implementado en FONADE, donde se considera su estructura, etapas, características y operaciones autorizadas; lo anterior, verif
Dependencia(s) auditada(s): |  | SISTMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO - 2017
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | MARIA JOHANA BELLAIZAN CASTILLO - Gerente Área de Gestión de Riesgos
Auditor(es): |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | OBSERVACION: • Fortalecer el procedimiento establecido para la generación y transmisión del Formato Diario 386, debido a que se evidenció que de los 247 días correspondientes del 1 de enero al 4 de septiembre de 2017, el 70% de las veces se realizaron des |  |  | RGRIE02 | *Solicitar a la Gerencia General autorización de la firma digital de archivos de transmisión a los representantes legales suplentes. | Área de Gestión de Riesgos | Comunicación y/o correo electronico | 1 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 100% | NA | 1. A corte 31 de marzo de 2018, se evidenció que el área de Gestión de riesgos informó a la Gerencia General la observación formulada por la Auditoría Interna y se remitió comunicación a la Subgerente de Contratación (unica representante legal suplente au | N-A
2 | • Actualizar el Perfil de Riesgo Operativo del SARM, en lo referente al control CTRGRIE024: Monitoreo a la valoración de inversiones, derivado a que descripción del control no refleja la realidad de lo que realiza el área de Planeación y Gestión de Riesgo |  |  | RGMYB14 | En el marco de la actualización del Perfil de Riesgo Operativo del Proceso de Gestión Financiera el control CTRGRIE024 Monitoreo a la valoración de inversiones se actualizará en su descripción. | Área de Gestión de Riesgos | Perfil de Riesgo | 1 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 100% | NA | 1. A corte 31 de marzo de 2018, se evidenció que el área de Gestión de Riesgos realizó la actualización del Perfil de Riesgos del proceso de Gestión de Riesgos y se ajustó la descripción del Contro CTRGRIE024.. Evidencia: Link del catalogo documental don | N-A
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A28 SARLAFT 2017
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-01-23 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2018-02-02 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-06-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-02-28
Objeto de auditoría: |  | Realizar la evaluación al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT- implementado en FONADE, considerando su estructura, etapas, elementos, características y operaciones autorizadas; lo anterior, con
Dependencia(s) auditada(s): |  | SISTMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - 2017
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | MARIA JOHANA BELLAIZAN CASTILLO - Gerente Área de Gestión de Riesgos
Auditor(es): |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | NO CONFORMIDAD (NC): • Se evidenció que FONADE no cuenta con Oficial de Cumplimento ni su respectivo suplente, incumpliendo el numeral 4.2.4.1.4. Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente. Dentro de las funciones de la Junta Directiva e |  |  | RGRIE01 | 1) Trasladar la no Conformidad al Área de Talento Humano y solicitar que se adelanten las gestiones necesarias por parte de la administración para la designación de los funcionarios que ocuparan estos roles. 2) Realizar el segumiento al proceso de posesi | Junta Directiva Gerencia Genereal Talento Humano | 1) Comunicación remitida a Talento Humano 2) Respuestas emitidas por la Superintendencia Financiera | 1 | 2018-02-28 | N-A | 70% | Queda pendiente presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia al candidato a Oficial de Cumplimiento Suplente (Gerente Senior Área Gestión de Riesgos) y su respectiva posesióne | Con corte a 31 de marzo de 2018 se evidenció lo siguiente: 1. Se autorizó la designación por parte de la Junta Directiva a la doctora Maria Johanna Bellaizán Castillo - Gerente del Area de Gestion de Riesgos como Oficial de Cumplimiento Principal. 2.El 1 | N-A
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | ERIK HUMBERTO NIEVES ESPITIA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 70% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 70% | 100%

## A29 GC GES AMBI 2017
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-01-23 | Fecha de Elaboración del Plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2018-03-05 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-05-30
Objeto de auditoría: |  | Gobierno corporativo plan de gestión ambiental
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia Administrativa y Servicios Administrativos.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Gerente área de Servicios Administrativos,Gerente de área de organización y métodos.
Auditor(es): |  | Carlos Eduardo Trujillo Espinosa
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | No se aprobó el plan institucional de gestión ambiental del año 2017. Incumpliendo la Resolución 190 de noviembre 2005 “Por la cual se crea y reglamenta en Comité de Gestión Ambiental”, la resolución 207 de 2014 “Por medio de cual se crea conforma y regla |  |  | RDEST05 | Verificar y establecer la normatividad aplicable a la Entidad en materia del sistema de gestión ambiental. | Organización y Métodos | 1 ACTA NUMERO 61 | 1 | 28/02/2018 | 2018-02-10 | 100% | No quedan actividades ni productos pendientesLa verificacion de las normatividad aplicable al PIGA fue completada en el documento y aprobada en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (CIDA). | ACTA NUMERO 61,Acta de comité institucional de desarrollo administrativo, con aprobación de los lineamientos y directrices y contenido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2018 - 2019. | El lunes 5 de marzo se solicitaron nuevas fechas. Acortando las fechas.
2 | No se aprobó el plan institucional de gestión ambiental del año 2017. Incumpliendo la Resolución 190 de noviembre 2005 “Por la cual se crea y reglamenta en Comité de Gestión Ambiental”, la resolución 207 de 2014 “Por medio de cual se crea conforma y regla |  |  | RDEST05 | Realizar la fase de diseño documental de los sistemas de gestión ambiental en cumplimiento con la resolución 411 del 2017, entre esta fase el ajuste del proyecto de PIGA para aprobvación del comité para 2018. | Organización y Métodos | 1 ACTA NUMERO 61 | 1 | 2018-04-30 | 2018-03-14 | 100% | No quedan actividades ni productos pendientes. En la fase de diseño documental para el sistema de gestión ambiental, se realizo el ajuste del proyecto PIGA, y se presentó ante el CIDA. | ACTA NUMERO 61,Acta de comité institucional de desarrollo administrativo, con aprobación de los lineamientos y directrices y contenido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2018 - 2019. | El lunes 5 de marzo se solicitaron nuevas fechas. Acortando las fechas.
3 | No se aprobó el plan institucional de gestión ambiental del año 2017. Incumpliendo la Resolución 190 de noviembre 2005 “Por la cual se crea y reglamenta en Comité de Gestión Ambiental”, la resolución 207 de 2014 “Por medio de cual se crea conforma y regla |  |  | RDEST05 | Presentación ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, del proyecto del PIGA 2018 - 2019 para aprobación y posterior publicación. | Organización y Métodos | 1 ACTA NUMERO 61 | 1 | 2018-05-30 | 2018-03-14 | 100% | No quedan actividades ni productos pendientes. El proyecto PIGA fue presentado y aprobado ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, en la fecha relacionada en el acta Nro. 61 y se encuentra publicado en el catálogo documental de la Entida | ACTA NUMERO 61,Acta de comité institucional de desarrollo administrativo, con aprobación de los lineamientos y directrices y contenido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2018 - 2019. | El lunes 5 de marzo se solicitaron nuevas fechas. Acortando las fechas.
4 | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental propuesto para 2017-2018, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, en función del cump |  |  | RDEST05 | Realizar una mesa de trabajo con la administración del efidicio para solicitar la información pertinente respecto a los datos geofrafícos de la Entidad y alinear junto con ellos el manejo del uso del suelo para el edificio FONADE. | Organización y Métodos | 1 FAP601 | 1 | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 100% | No quedan actividades ni productos pendientes. Se realiza reunión en la administracion del edificio,diligenciando soporte FAP601 Control de asistencia de fecha 21 de febrero del 2018. | FAP601 Control de asistencia de fecha 21 de febrero del 2018. Acta de reunión interna con la administración del edificio solicitando la información pertinente | El lunes 5 de marzo se solicitaron nuevas fechas. Acortando las fechas.
5 | Fortalecer la formulación del plan de gestión ambiental propuesto para 2017-2018, en los diferentes programas y subprogramas, con el fin de asegurar que se ejecuten actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, en función del cump |  |  | RDEST05 | Actualizar el proyecto del Plan de Gestión Ambiental 2017-2018, para aprobación del Comité y posterior vigencia del mismo para los años 2018 - 2019, incluyendo los aspectos descriptivos de la Entidad, como ubicación, uso del suelo, entorno, población apro | Organización y Métodos | 1 ACTA NUMERO 61 | 1 | 30/04/2018 | 2018-03-14 | 100% | No quedan actividades ni productos pendientes. Conforme a la fase de diseño documental del sistema de gestion ambiental en cumplimiento con la resolucion 411 de 2017, la identificacion del aspecto ambiental del uso del suelo debe estar incluida dentro del | ACTA NUMERO 61 Documento proyecto del PIGA con los ajustes requeridos. | El lunes 5 de marzo se solicitaron nuevas fechas. Acortando las fechas.
6 | Identificar y Documentar los riesgos de la gestión ambiental de la entidad, estableciendo controles, con el fin de mitigar su materialización. |  |  | RDEST03 | Realizar la actualización de la matriz de aspectos e impactos de la Entidad. | Organización y Métodos | 1 FDI327 Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales | 1 | 30/03/2018 | 2018-03-23 | 100% | No quedan actividades ni productos pendientes. Actualmente se cuenta con el formato FDI327 Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales, como resultado de actualización de la matriz auditada. | FDI327 Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales | El lunes 5 de marzo se solicitaron nuevas fechas. Acortando las fechas.
7 | Identificar y Documentar los riesgos de la gestión ambiental de la entidad, estableciendo controles, con el fin de mitigar su materialización. |  |  | RDEST03 | Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales, definir los controles con el fin de mitigar su materialización. | Organización y Métodos | 1 FDI327 Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales | 1 | 30/03/2018 | 2018-03-23 | 100% | No quedan actividades ni productos pendientes. Los controles para mitigar el impacto de los aspectos ambientales se encuentran definidos en el formato FDI327 Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales. | FDI327 Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales | El lunes 5 de marzo se solicitaron nuevas fechas. Acortando las fechas.
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje Alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A30 GP 2017
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-01-24 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2018-02-01 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-06-30
Objeto de auditoría: |  | AUDITORIA GERENCIA DE PROYECTOS 2017
Dependencia(s) auditada(s): |  | AREA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, INFRAESTRUCTURA SOCIAL, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DESARROLLO TERRITORIAL
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | SUBGERENCIA TÉCNICA
Auditor(es): |  | JOSE ALEXANDER RIAÑO, EDGAR ENRIQUE ESPITIA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | NC 1 /2017: Luego de los seguimientos de auditoría realizados con corte al 15 de octubre de 2017 fueron evidenciados proyectos que presentaron incumplimiento a los planes de acción propuestos por la supervisión, en algunos casos debido a debilidades en el |  |  |  | Generar alertas en las reuniones de seguimiento de área o convenio frente al incumplimiento de las actividades de(los) plan(es) de acción y tomar acciones inmediatas (semáforo) |  | Acta de reunión |  | 30/09 2018 |  | 0% | ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR No se observa una metodología para las capacitaciones proyectadas en el plan de acción, no hay avance en la programación y ejecución de la actividad, en mesa de trabajo con los responsables de AGOPPE se plantea el 30 de se | sin avance | REFORMULACION 30 DE MAYO DE 2018 de acuerdo al memorando con Radicado N° 20182900109893.
2 | NC 1 /2017: Luego de los seguimientos de auditoría realizados con corte al 15 de octubre de 2017 fueron evidenciados proyectos que presentaron incumplimiento a los planes de acción propuestos por la supervisión, en algunos casos debido a debilidades en el |  |  |  | Realizar socialización periódica en las reuniones de seguimiento de área o convenio a los responsables sobre las tareas y responsabilidades descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría. |  | Acta de reunión |  | 30/09 2018 |  | 0% | ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR No se observa una metodología para las capacitaciones proyectadas en el plan de acción, no hay avance en la programación y ejecución de la actividad, en mesa de trabajo con los responsables de AGOPPE se plantea el 30 de se | sin avance | REFORMULACION 30 DE MAYO DE 2018 de acuerdo al memorando con Radicado N° 20182900109893.
3 | NC 2/2017: El 28 de abril de 2017 fue publicado el MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría en su versión N°9, este documento implementa cambios en el desarrollo de las actividades de supervisión e interventoría, en la que se identifican 11 registros |  |  |  | Revisión de versión final del manual de supervisión e interventoría y formatos anexos |  | Acta de reunión |  | 2018-03-31 |  | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA Se realiza la revisión del Manual de Supervisión e Interventoria, como documento anexo se implementa la Guía para el Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE GMI005 "documento que tiene por objeto establecer en detalle las acti | vigente desde 22 de junio de 2018. La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012
4 | NC 2/2017: El 28 de abril de 2017 fue publicado el MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría en su versión N°9, este documento implementa cambios en el desarrollo de las actividades de supervisión e interventoría, en la que se identifican 11 registros |  |  |  | Publicación y socialización de la versión final del manual de supervisión e interventoría y de sus registros asociados. |  | Publicación en el catálogo documental Actas de reunión de socialización. |  | 2018-06-30 |  | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA La socialización del Manual supervisión e interventoría y la Guía para el Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE GMI005 se realiza mediante el memorando No 2018290016103 del 03 de Julio del 2018 Se solicita reunión con la ESA | Radicado N°20182900126103 con la cual la subgerencia técnica socializa el manual de Supervisión e interventoría y sus anexos a los gerentes de Unidad.
5 | O1/2017: Deficiencias en la implementación del Manual de supervisión e interventoría, en el seguimiento y control de especificaciones técnicas, lo que compromete el alcance técnico, administrativo, generando riesgos en el cumplimiento del objeto contractu |  |  |  | Ajustar el formato FMI 020 con la inclusión de la revisión aleatoria y/o selectiva de especificaciones técnicas en las visitas de supervisión de campo que se realicen. |  | Formato revisado y modificado Actas de reunión |  | 31/4/2018 |  | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA Se realiza modificación del formato FMI020 "Acta de seguimiento contrato", se hace la inclusión de las la revisiones aleatorias y/o selectivas de especificaciones técnicas en las visitas de supervisión. Por ultimo se realiza mediante | La fecha de la publicación del formato FMI020 "Acta de seguimiento contrato", fue el 30 de octubre de 2017 se encuentra en su versión
6 | O1/2017: Deficiencias en la implementación del Manual de supervisión e interventoría, en el seguimiento y control de especificaciones técnicas, lo que compromete el alcance técnico, administrativo, generando riesgos en el cumplimiento del objeto contractu |  |  |  | Publicación y socialización de los cambios y tareas a realizar. |  | Formato revisado y modificado Actas de reunión |  | 2018-05-31 |  | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA Se realiza modificación del formato FMI020 "Acta de seguimiento contrato", se hace la inclusión de las la revisiones aleatorias y/o selectivas de especificaciones técnicas en las visitas de supervisión. Por ultimo se realiza mediante | La fecha de la publicación del formato FMI020 "Acta de seguimiento contrato", fue el 30 de octubre de 2017 se encuentra en su versión
7 | O2/2017: Durante el proceso auditor de la vigencia 2017, se evidenciaron deficiencias ya identificadas en la vigencia 2016. Para las actividades o hallazgos que ya tienen planes de acción, se hace necesario, fortalecer los mismos. A continuación, se relac |  |  |  | Reuniones periódicas entre los gestores de calidad y riesgos y el área de AGOPPE que permitan el seguimiento a los planes y programas generados tanto para control interno como para calidad con el fin de mitigar los riesgos de incumplimiento de las activid |  | Actas de reunión quincenales |  | 2018-06-30 |  | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA Se evidenciaron reuniones peridocas con los Gestores de Calidad y Riesgos de la Subgerencia Tecnica, Realizadas: el 1 de junio de 2018, el 12 de junio de 2018, y el 28 de junio de 2018 con el objetivo de socializar y retroalimentar el e | Actas de reunión y listados de asistencia de las reuniones realizadas : el 1 de junio de 2018, el 12 de junio de 2018, y el 28 de junio de 2018
8 | O2/2017: Durante el proceso auditor de la vigencia 2017, se evidenciaron deficiencias ya identificadas en la vigencia 2016. Para las actividades o hallazgos que ya tienen planes de acción, se hace necesario, fortalecer los mismos. A continuación, se relac |  |  |  | Revisar el formato FMI 020 para incluir la revisión aleatoria y/o selectiva de especificaciones técnicas en las visitas de supervisión en los ítems sensibles (a nivel de presupuesto) del proyecto dentro de las revisiones de campo que se realice, para cruz |  | Formato revisado y modificado Acta de reunión |  | 31/4/2018 |  | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA Se realiza modificación del formato FMI020 "Acta de seguimiento contrato", se hace la inclusión de las la revisiones aleatorias y/o selectivas de especificaciones técnicas en las visitas de supervisión. Por ultimo se realiza mediante | La fecha de la publicación del formato FMI020 "Acta de seguimiento contrato", fue el 30 de octubre de 2017 se encuentra en su versión
9 | O2/2017: Durante el proceso auditor de la vigencia 2017, se evidenciaron deficiencias ya identificadas en la vigencia 2016. Para las actividades o hallazgos que ya tienen planes de acción, se hace necesario, fortalecer los mismos. A continuación, se relac |  |  |  | Publicación y socialización de los cambios y tareas a realizar. |  | Formato revisado y modificado Acta de reunión |  | 2018-05-31 |  | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA Se realiza modificación del formato FMI020 "Acta de seguimiento contrato", se hace la inclusión de las la revisiones aleatorias y/o selectivas de especificaciones técnicas en las visitas de supervisión. Por ultimo se realiza mediante | La fecha de la publicación del formato FMI020 "Acta de seguimiento contrato", fue el 30 de octubre de 2017 se encuentra en su versión
10 | O4 /2017: Para tener control frente a los anticipos se hace necesario implementar revisiones y ajustes mensuales al formato FMI 013 Plan de Inversión del Anticipo en el que la interventoría del proyecto verifique, revise, y ajuste el flujo mensual de la a |  |  |  | Ejecutar Plan de capacitación y/o entrenamiento dirigido a gerentes de convenios super-visores de proyectos. |  | Actas de reunión men-suales |  | 2018-06-30 |  | 0% | ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR No hay avance en la programación y ejecución de la actividad, en mesa de trabajo con los responsables de AGOPPE se plantea el 30 de septiembre de 2018 como meta final para el cumplimiento de las actividades de capacitación | sin avance
11 | O4 /2017: Para tener control frente a los anticipos se hace necesario implementar revisiones y ajustes mensuales al formato FMI 013 Plan de Inversión del Anticipo en el que la interventoría del proyecto verifique, revise, y ajuste el flujo mensual de la a |  |  |  | Seguimiento por parte de cada Gerencia de Unidad, en la revisión del estricto cumpli-miento del plan de inversión del anticipo, a través del monitoreo periódico a los informes mensuales revisados por el supervisor para cada uno de los proyectos , que pe |  | Actas de reunión men-suales Actas de seguimiento FMI020 |  | 2018-06-30 |  | 0% | ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR No hay avance en la programación y ejecución de la actividad, en mesa de trabajo con los responsables de AGOPPE se plantea el 30 de septiembre de 2018 como meta final para el cumplimiento de las actividades de capacitación | sin avance
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | EDGAR ENRIQUE ESPITIA - JOSÉ ALEXANDER RIAÑO
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 63.64% | 63.64%

## A31 Comunicaciones
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-01-22 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2018-01-30 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-03-31
Objeto de auditoría: |  | Auditoria de seguimiento a Políticas y Plan de Comunicaciones
Dependencia(s) auditada(s): |  | Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Marsela Pinzon Gomez
Auditor(es): |  | Diego Ossa Guevara
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Gestionar con la Alta dirección la necesidad de incluir en la resolución de funciones, aquellas correspondientes al proceso estratégico de Gestión de Comunicaciones, dado que, al no incorporarlas; no hay claridad sobre la autoridad y responsabilidad del E |  |  | RGCHU20 | Presentar la propuesta a la alta dirección para la creación del equipo como área | Líder equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Propuesta de creación del equipo como área | 1 | 2018-06-30 |  | 0% | Formular la propuesta de creación del área de comunicaciones
2 | Formalizar el Plan de Comunicaciones en el que se pueda evidenciar la alineación de todas las acciones comunicacionales con el direccionamiento estratégico de la entidad, dado que, al no contar con éste, se genera riesgo de falta de seguimiento y control |  |  | RGRIE01 | Ajustar la propuesta teniendo en cuenta lo solicitado por la Gerencia General. | Líder equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Plan de Comunicaciones aprobado | 1 | 2018-03-31 | 2018-03-26 | 100% | ninguno | Se presentó en reunión con Gerencia en la fecha establecida. Se adjunta copia de listado de asistencia y estrategia. | NA
3 | Formalizar el Plan de Comunicaciones en el que se pueda evidenciar la alineación de todas las acciones comunicacionales con el direccionamiento estratégico de la entidad, dado que, al no contar con éste, se genera riesgo de falta de seguimiento y control |  |  | RGRIE01 | Presentación de la propuesta a la Gerencia para su aprobación | Líder equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Plan de Comunicaciones aprobado | 1 | 2018-04-30 | 2018-03-26 | 100% | ninguno | Se presentó en reunión con Gerencia en la fecha establecida. Se adjunta copia de listdo de asistencia y estrategia
4 | Evitar duplicar información como en el caso de MDI010 Manual de Comunicaciones y GDI001 Guía para el uso y difusión en las redes sociales de FONADE, donde se citan la Política de Comunicaciones, con contenido diferente, lo que genera riesgo al control de |  |  | RGADM11 | Ajustar y aprobar la documentación del Manual de Comunicaciones | Líder equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Manual de Comunicaciones Publicado | 1 | 2018-03-31 | 2018-05-31 | 100% | ninguno | Se ajustó el manual de Comunicaciones y el Manual de Manejo de Redes Sociales. Se solicitó al área de organización y métodos su publicación.Caso RF-31063-2-332 CHG-31631-1-229
5 | Evitar duplicar información como en el caso de MDI010 Manual de Comunicaciones y GDI001 Guía para el uso y difusión en las redes sociales de FONADE, donde se citan la Política de Comunicaciones, con contenido diferente, lo que genera riesgo al control de |  |  | RGADM11 | Publicar el Manual de Comunicaciones | Líder equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Manual de Comunicaciones Publicado | 1 | 2018-04-30 |  | 60% | Pendiente publicación del Manual de Comunicaciones | Se solicitó al área de organización y métodos su publicación.Caso RF-31063-2-332 CHG-31631-1-229
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | DIEGO OSSA GUEVARA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 60% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 72% | 100%

## A32 PEIGCH_PIDA_PSDA
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-11-30 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-12-26 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2018-03-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2018-03-31
Objeto de auditoría: |  | Plan Estratégico Institucional de Gestión del Capital Humano (PEIGCH), Plan Institucional de Desarrollo Administrativo (PIDA) y Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo (PSDA)
Dependencia(s) auditada(s): |  | Áreas: Talento Humano - Planeación y Gestión de Riesgos
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Beatriz Amalia Sanchez Luque - Maria Milvia Rocio Santos Puerta
Auditor(es): |  | Diego Ossa Guevara
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | A la fecha de auditoría, no se evidencia la concertación y formalización del acuerdo de gestión correspondiente a la Subgerencia de Contratación, teniendo en cuenta que el cargo fue ocupado desde el 16 de mayo de 2017, en consecuencia; se incumple con el |  |  | RDEST04 | Elaborar un Procedimiento que contenga claramente los roles y responsabilidades de la suscripción, seguimiento y control de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de Fonade. | Área de Talento Humano, Área de Planeación y Gestión de Riesgos y Área de Organización y Métodos | Procedimiento publicado en el Catálogo Documental |  | 2018-12-31
2 | Durante la auditoría no se pudo realizar seguimiento a la política "Gestión financiera" dado que faltó incluirla en el PIDA 2017 de FONADE, por lo tanto, se incumple con el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario |  |  | RGRIE01 | Dada la expedición del Decreto 1499 de 2017 donde se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; y por consiguiente se derogan las Políticas de Desarrollo Administrativo del Decreto 1083 y se ponen en operación 7 dimensiones con 16 políticas. | Área de Planeación y Gestión de Riesgos | Actividades del Plan Institucional de Gestión y Desempeño a ejecutar durante la vigencia 2018. |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 100% | ninguno | Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2018 http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/ControlyTransparencia/PlandeDesarrolloAdministrativo
3 | Asegurar desde el área de Talento Humano, el uso del formato establecido (Excel), así como, la consolidación del avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión, debido a que no se diligencia completa, ni debidamente la información correspondiente, l |  |  | RDEST04 | Elaborar un Procedimiento que contenga claramente los roles y responsabilidades de la suscripción, seguimiento y control de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de Fonade. | Área de Talento Humano, Área de Planeación y Gestión de Riesgos y Área de Organización y Métodos | Procedimiento publicado en el Catálogo Documental |  | 2018-12-31
4 | Asegurar la entrega oportuna de los elementos de protección personal (EPP) a los servidores públicos de la Subgerencia Técnica y de las Asesorías Jurídica y de Control Interno que visitan obras de infraestructura civil, y que se encuentran aún pendientes; |  |  | RGPPE39 | Creación de cronograma que contenga fecha y hora de entrega de los Elementos de Protección Personal, con agendamiento previo. | Área de Talento Humano | Cronograma y Listado de Asistencia |  | 2018-12-31
5 | Corroborar lo reportado por el área de Talento Humano, frente al cumplimiento evidenciado durante la auditoría de seguimiento al PIDA 2017, política de Talento Humano, actividad: “Ejecución de las actividades programadas en el Sistema de Estímulos”, dado |  |  | RGCHU29 | Durante las mesas de trabajo con el Área de Planeación de Gestión de Riesgos, solicitar evidencia de la información cargada al aplicativo PIDA, para corroborar que la información es veraz. | Área de Talento Humano | OneDrive PIDA |  | 2018-12-31
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | DIEGO OSSA GUEVARA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A33 FONTIC
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[13 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-05-23 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): |  |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): |  |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa):
Objeto de auditoría: |  | Convenio interadministrativo 215085 de 2015 con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los aspectos de cumplimiento, financiero, de gestión y resultados.
Dependencia(s) auditada(s): |  | Área de Ciencia, tecnología y emprendimiento (Subgerencia Técnica), Planeación y Control financiero, Fondo de ejecución de proyectos (Subgerencia Financiera), Pagaduría (Subgerencia Administrativa), Asesoría Jurídica, Planeación contractual, procesos de s
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Adriana del Pilar Correa, Luz Stella Trilllos Camargo, Flor María Morales, María Milvia Santos Puerta.
Auditor(es): |  | Adriana María Ocampo Loaiza - Contrato 2018025, Claudia Marcela Ospina Gómez - Contrato 2018309, Carlos Eduardo Trujillo Espinosa - Contrato 2018114, Erik Humberto Nieves Espitia - Contrato 2018117
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Observación No. 1. Omitir las recomendaciones de Mintic en el marco del Comité Operativo del Convenio. En los Comités Operativos N° 2, 5 y 7 del 17 de marzo, 2 de julio y 6 de octubre de 2016, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunic |  |  | RGPRO27 Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, debido a la inoportunidad en la contratación de bienes o servicios, por causa de deficiencias en la definición de los requisitos para la contratación en el estudio previo que sopo | 1. Establecer los "Lineamientos del marco general de cada proyecto, forma de pago, anticipos o pagos anticipados y entregables. | Comité de Negocios Subgerencia de Contratación Gerencia de Planeación Contractual Gerencia de Procesos de Selección Gerencia de Unidad Gerencia del Convenio | 1. Acta de reunión en la que presenta al cliente las condiciones con las que FONADE realizará la contratación. | 1 | 2018-12-31
2 |  |  |  |  | 2. Analizar en forma temprana la pertinencia de las recomendaciones que hace el cliente a FONADE a través de las diferentes instancias de decisiones: comité operativo, mesas de trabajo, entre otros. | Comité de Negocios Gerencia de Unidad Gerencia del Convenio | 2. Matriz de seguimiento de recomendaciones de los comités. | 1 | 2018-12-31
3 | Observación No. 2. Incumplimiento del Cronograma de Actividades del Plan Operativo del Convenio. Atraso de siete (7) meses en el inicio de la ejecución de los 5 contratos con Integradores con afectación del cumplimiento de metas asociadas a los mismos, si |  |  | RGPPE05 Deterioro de la imagen de la Entidad por las quejas y reclamos de los clientes y/o beneficiarios de proyectos, debido a las falencias de FONADE en el desarrollo y entrega de bienes y servicios, por causa de deficiencias del contratista o ejecutor | 1. Estructurar y/o ajustar las funciones del Área de Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos, de forma tal que se constituya en la dependencia que defina, mantenga y controle los estándares de todos los procesos de manera integral. | Subgerencia Técnica Gerente de Área de Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos Gerencia de Unidad | Solicitud de ajuste de funciones | 1 | 2018-12-31
4 |  |  |  |  | 2. Elaborar informe de seguimiento del estado de los proyectos y socializarlo. | Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos | Informe de seguimiento trimestral | 2 | 2018-12-31
5 |  |  |  |  | 3. Diseñar y ajustar los cronogramas de actividades previendo posibles eventualidades, sometiéndolos a evaluaciones periódicas y en caso de ser necesario, ajustarlos conforme a las situaciones fácticas. | Subgerencia Técnica Área de Gestión de Riesgos Gerente de Área de Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos Gerencia de Unidad Gerente de convenio | Informe de seguimiento a cronogramas vs lo ejecutado. | 1 | 2018-12-31
6 | Observación No. 3. Ejecución de un proyecto del Plan Operativo del Convenio por fuera del marco presupuestal establecido. El proyecto de interventoría se excedió en $3.331,5 millones respecto al presupuesto aprobado para el mismo en el Plan Operativo. La |  |  | RGPPE05 Deterioro de la imagen de la Entidad por las quejas y reclamos de los clientes y/o beneficiarios de proyectos, debido a las falencias de FONADE en el desarrollo y entrega de bienes y servicios, por causa de deficiencias del contratista o ejecutor | 1. Estructurar el Plan Operativo conforme a las necesidades que se van a contratar para la ejecución del contrato incluyendo todas las variables y escenarios posibles técnicos, presupuestales, administrativos, logísticos, entre otros. 2. Optimizar el | Subgerencia Técnica Gerente de Área de Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos Gerencia de Unidad Gerencia de Convenio | Lineamientos del Marco General del Proyecto- Insumos Plan Operativo | 1 | 2018-12-31
7 | Observación No. 4. Ejecución de un contrato por fuera del marco presupuestal aprobado en el Plan Operativo del Convenio. El contrato No. 2162722 suscrito con Ingecol para aires acondicionados por valor de $137 millones no estaba contemplado dentro del Pla |  |  | RGPPE05 Deterioro de la imagen de la Entidad por las quejas y reclamos de los clientes y/o beneficiarios de proyectos, debido a las falencias de FONADE en el desarrollo y entrega de bienes y servicios, por causa de deficiencias del contratista o ejecutor | 1. Estructurar el Plan Operativo conforme a las necesidades que se van a contratar para la ejecución del contrato incluyendo todas las variables y escenarios posibles técnicos, presupuestales, administrativos, logísticos, entre otros. 2. Optimizar el | Subgerencia Técnica Gerente de Área de Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos Gerencia de Unidad Gerencia de Convenio | Lineamientos del Marco General del Proyecto- Insumos Plan Operativo | 1 | 2018-12-31
8 | Observación No. 5. Incumplimiento de obligaciones contractuales de la Interventoría (Contrato 2162850) - Aspectos técnicos. Con corte a 31 de marzo de 2018 la Interventoría no ha entregado el Sistema de Información y Servicio web determinados en el anexo |  |  | RGPPE11 Sobrecostos para la entidad por reprocesos, pago de actividades adicionales y/o no ejecutadas para la entrega de los proyectos, debido a la inoportunidad y/o falta de calidad en los bienes o servicios entregados, por causa del incumplimiento de la | 1. Crear una metodología rigurosa en la supervisión de FONADE para definir ANS basada en la prioridad de los entregables y el impacto de los mismos en la ejecución del proyecto. 2. Estructurar los anexos técnicos y los lineamientos de cada proyecto, de f | Subgerencia Técnica Gerente de Área de Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos Gerente de Unidad Gerente del Convenio | Metodología de definición de ANS Lineamientos del Marco General del Proyecto Anexo técnico Matriz resumen de entregables | 1 | 2018-12-31
9 | Observación No. 6. Incumplimiento de obligaciones contractuales de la Interventoría (Contrato 2162850) - Aspectos sociales y de apropiación Con corte a marzo 2018 la interventoría solo ha validado el 50% de los certificados expedidos por los integradores |  |  | Riesgo Emergente: Impacto económico derivado de la deficiente supervisión y control a los Interventores de los proyectos contratados por FONADE, frente al cumplimiento de obligaciones y entregables, a causa de deficiencias en el proceso de selección, o de | 1. Formular un documento guía que brinde pautas básicas para elaborar Anexos Técnicos, particularizando y detallando los que aplican para cada tipo de negocio. 2. Contratar y capacitar personal técnico especialista en la ejecución del contrato a desarro | Subgerente Técnico Gerencia de Unidad Gerentes de convenio | Metodología de definición de anexos técnico. Lineamientos del Marco General del Proyecto Matriz resumen de entregables | 1 | 2018-12-31
10 | Observación No. 7. Incumplimiento del plan de manejo del anticipo de los contratos de integradores del Convenio 215085. Con corte al 23 de mayo de 2018 se ha amortizado el 53,93% del 100% programado y se presenta un atraso de 9 meses frente a los tiempo |  |  | Riesgo Emergente: Impacto económico derivado de la falta de supervisión y control por parte de la gerencia de los convenios y la interventoría de los proyectos, al flujo mensual de las amortizaciones de los anticipos establecidos en el (Plan de Manejo del | 1. Presentar el nuevo Manual de Contratación a la Junta Directiva con los ajustes para limitar el monto del anticipos según las características y naturaleza de los contratos, en concordancia con la Ley 1474 Estatuto anticorrupción. 2. Formalizar la nuev | Junta Directiva de Fonade Subgerencia de Contratación | Acta de Junta Directiva "Presentación Manual de contratación versión 10" Publicar Manual de Contratación versión 10. | 1 | 2018-10-31
11 | Observación No. 8. Cuentas por pagar de los contratos derivados suscritos en el marco del Convenio con corte abril 2018. FONADE tiene pendiente el trámite y pago de 119 facturas por valor de $42.774,3 millones discriminados en 7 empresas con 11 contratos |  |  | RGFIN42 Deterioro de imagen debido al incumplimiento en el pago de desembolsos dentro del plazo establecido, por falta de disponibilidad de recursos | 1. Establecer la planeación financiera durante la estructuración y ejecución del proyecto, de forma que se garanticen los recursos para el normal funcionamiento del mismo. 2. Estipular la forma de pago con el cliente por servicios efectivamente prestados | Subgerente Técnico Subgerencia de Contratación (Procesos de Selección) Gestión de Riesgos Gerencia de Unidad Gerencia de Convenio | Lineamientos del Marco General del Proyecto Evaluación de los requisitos financieros del convenio. Actas de reunión de seguimiento de proyectos. | 1 | 2018-12-31
12 | Observación No. 9. Subestimación del presupuesto para reposición de equipos de fase 0 por el ítem de mantenimiento correctivo. Del análisis del ítem de mantenimiento correctivo de las propuestas presentadas por los integradores de las 5 regiones se conclu |  |  | RGPPE11 Sobrecostos para la entidad por reprocesos, pago de actividades adicionales y/o no ejecutadas para la entrega de los proyectos, debido a la inoportunidad y/o falta de calidad en los bienes o servicios entregados, por causa del incumplimiento de la | 1. Fortalecer las mesas de trabajo con las Áreas solicitantes, con el objetivo de medir el alcance de los requerimientos. | Subgerencia de Contratación (Planeación contractual) Subgerente de Contratación | Actas de reunión y compromisos (Demanda) Lineamientos del Marco General del Proyecto Estudios de mercado y diagnóstico | 1 | 2018-10-31
13 |  |  |  |  | 2. Estructurar el Plan Operativo de las necesidades que se van a contratar para la ejecución del contrato incluyendo todas las variables y escenarios posibles técnicos, presupuestales, administrativos, logísticos, etc. | Gerencia de Unidad Gerente de Convenio | Lineamientos del Marco General del Proyecto- Insumos Plan Operativo" | 1 | 2018-12-31
14 | Observación No. 10. Demoras en la actualización de valores unitarios por ítems del Componente Mantenimiento Correctivo y Reposiciones generando sobrecostos. Demora de FONADE de 10 meses en la actualización de los valores unitarios por ítems del Componente |  |  |  | 1. Optimizar el proceso de planeación de los proyectos, la línea base de alcance y de costos detallando con claridad, especialmente en temas técnicos. | Gerente de Convenio Gerencia de Unidad | Metodología de definición de anexos técnico. | 1 | 2018-12-31
15 |  |  |  | RGPRO27 Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, debido a la inoportunidad en la contratación de bienes o servicios, por causa de deficiencias en la definición de los requisitos para la contratación en el estudio previo que sopo | 2. Fortalecer las mesas de trabajo entre la Gerencia del convenio y contratación con el objetivo de medir el alcance de los requerimientos. | Gerente de Convenio Subgerencia de Contratación (Planeación contractual) | Actas de reunión y compromisos (Demanda) | 1 | 2018-12-31
16 | Observación No. 11. Identificación de riesgos emergentes y evaluación de la efectividad de implementación de los controles. Producto de la auditoría se identificaron dos riesgos emergentes no caracterizados en el mapa de riesgos operativos y se estableció |  |  | Todos los identificados en la auditoría | Realizar la actualización del perfil de riesgo del proceso de Gerencia de Proyectos y Gestión de proveedores en conjunto con los responsables de proceso y gestores de riesgo de acuerdo al plan de trabajo divulgado a través del memorando No. 2018130009233 | Subgerencia de Contratación Subgerencia Técnica Gerencia de Unidad Gestión de Riesgos y líderes de procesos | Perfil de Riesgos de los procesos de Gerencia de Proyectos y Gestión de Proveedores | 2 | 2018-12-31
Elaboró: |  |  | Subgerencia Técnica, Subgerenica de Contratación, Area de Ciencia Tecnología y Emprendimiento, Área de Gestión Operativa de Planes y Programas Estratégicos, Area Planeación Contractual, Area Procesos de Selección, Area de Gestión de Riesgos
Auditor(es): |  |  | Adriana Maria Ocampo Loaiza, Claudia Marcela Ospina, Carlos Eduardo Trujillo, Erik humberto Nieves
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento)
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan)