## FMI043
| ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL | [8 empty] | CÓDIGO: |  | FMI043
[10 empty] | VERSIÓN: |  | 04B
| GERENCIA DE PROYECTOS | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2017-01-31
ACTA No.
TIPO DE CONTRATO: | <Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro> |  |  |  | CONTRATO No. | <Escriba el número de contrato>
OBJETO: | <Tal como aparece en el contrato>
CONTRATISTA : | <Nombre o razón social del contratista>
INTERVENTOR: | <Nombre o razón social del Interventor >
PERÍODO A PAGAR: DEL AL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO |  |  | CANTIDADES |  |  | VALORES |  |  | SALDOS
|  |  | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR
|  |  | 10 | 1000 | 10000 | 8 | 2 | 10 | 8000 | 2000 | 10000 | 0 | 0
|  |  | 20 | 5102 | 102040 | 18 | 2 | 20 | 91836 | 10204 | 102040 | 0 | 0
|  |  | 50 | 151354 | 7567700 | 57 | 3 | 60 | 8627178 | 454062 | 9081240 | -10 | -1513540
|  |  | 60 | 15645 | 938700 | 58 | 5 | 63 | 907410 | 78225 | 985635 | -3 | -46935
|  |  | 7 | 4897 | 34279 | 5 | 2 | 7 | 24485 | 9794 | 34279 | 0 | 0
|  |  | 80 | 1587 | 126960 | 78 | 2 | 80 | 123786 | 3174 | 126960 | 0 | 0
|  |  | 90 | 48975 | 4407750 | 88 | 2 | 90 | 4309800 | 97950 | 4407750 | 0 | 0
|  |  | 100 | 48411 | 4841100 | 98 | 2 | 100 | 4744278 | 96822 | 4841100 | 0 | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 18028529 |  |  |  | 18836773 | 752231 | 19589004 |  | -1560475
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 5192216.352 |  |  |  | 5424990.624 | 216642.528 | 5641633.152 |  | -449416.8
| ADMINISTRACIÓN | 20% |  |  | 3605705.8 |  |  |  | 3767354.6 | 150446.2 | 3917800.8 |  | -312095
| IMPREVISTOS | 3% |  |  | 540855.87 |  |  |  | 565103.19 | 22566.93 | 587670.12 |  | -46814.25
| UTILIDAD | 5% |  |  | 901426.45 |  |  |  | 941838.65 | 37611.55 | 979450.2 |  | -78023.75
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD | 16% |  |  | 144228.232 |  |  |  | 150694.184 | 6017.848 | 156712.032 |  | -12483.8
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  |  | 23220745.352 |  |  |  | 24261763.624 | 968873.528 | 25230637.152 |  | -2009891.8
BALANCE PRESUPUESTAL
| V/R INICIAL CONTRATO: | 23220745.352 |  |  | V/R ANTICIPO: |  | 6966223.6056
| V/R ADICIONES: |  |  |  | % ANTICIPO : |  | 30%
| V/R ACTUAL CONTRATO: | 23220745.352 |  |  | % RETEGARANTIA : |  | 10%
NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO | % PAGADO | RETENCIÓN GARANTÍA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO
| (1) |  | 2500000 | 10.77% | 250000 | 750000 | 6216223.6056 | 1500000 | 20720745.352 | 10.77%
|  |  | 3000000 | 12.92% | 300000 | 900000 | 5316223.6056 | 1800000 | 17720745.352 | 23.69%
|  |  | 2000000 | 8.613% | 200000 | 600000 | 4716223.6056 | 1200000 | 15720745.352 | 32.3%
|  |  | 6000000 | 25.84% | 600000 | 1800000 | 2916223.6056 | 3600000 | 9720745.352 | 58.14%
|  |  | 8751871.82 | 37.69% | 875187.182 | 2625561.546 | 290662.0596 | 5251123.092 | 968873.532 | 95.83%
|  | 2010-05-05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 290662.0596 | 0 | 968873.532 | 95.83%
|  |  |  | 0% | 0 | 0 | 290662.0596 | 0 | 968873.532 | 95.83%
|  |  |  | 0% | 0 | 0 | 290662.0596 | 0 | 968873.532 | 95.83%
|  |  |  | 0% | 0 | 0 | 290662.0596 | 0 | 968873.532 | 95.83%
|  |  |  | 0% | 0 | 0 | 290662.0596 | 0 | 968873.532 | 95.83%
|  |  |  | 0% | 0 | 0 | 290662.0596 | 0 | 968873.532 | 95.83%
|  |  |  | 0% | 0 | 0 | 290662.0596 | 0 | 968873.532 | 95.83%
TOTAL |  |  | 22251871.82 | 95.83% | 2225187.182 | 6675561.546 | 21490190.8992 | 13351123.092 | 968873.532
Error, Está facturando mas del valor disponible
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
FECHA DE ELABORACIÓN: ____________________________________
Elaboró |  |  |  |  | Aprobó
CONTRATISTA: |  |  |  |  | INTERVENTOR:
Firma: |  |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA |  |  |  |  | REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:
Firma:
Nombre:
Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
Nota 2: Instrucciones para la firma
Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA
Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA
Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
Verificó Supervisor de Proyecto FONADE: Registre la firma y el nombre de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con FONADE. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de FONADE consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de FONADE.
Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
Note on B16: Escriba los ítems establecidos en los términos del contrato
Note on K50: EN EL EJEMPLO, EL MAYOR VALOR SE PRESENTA POR APROXIMACION DECIMAL.
En _____________, a los ____________( ) días del mes de __________ del año __________ se reunieron ____________________ Director de Obra del Contratista y ____________________ Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación: