## Proyecto
Fecha Formulación: | Enero de 2019
Fecha Aprobación | 24 de enero 2019 - versión 1
Fecha Modificación | 20 de junio 2019 - versión 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las n
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional,
Ley | Decreto | Dimensiones MIPG | Políticas | Descripción Actividad | Peso | Avance | Peso Política | Avance Ponderado | % Cumplimiento | Responsable x Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Ley 1753 de 2015 art. 133 | DECRETO 1499 de 2017 Versión 2 (agosto 2018) | Talento Humano | Talento Humano | Fomentar el desarrollo de una cultura organizacional sólida y promover la participación ciudadana. | 15% | 0% | 7.5% | 0% | 0% | Talento Humano | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  |  | Integridad | Consolidar la integridad como prevención de la corrupción y motor del cambio de los comportamientos de los servidores y la cultura de las entidades. |  | 0% | 7.5% | 0%
|  | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Valor público que debe generar el objeto para el cual fue creada, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades a resolver. | 15% | 25% | 7.5% | 12.5% | 0.04464% | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  |  | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Establecer los topes presupuestales de gasto público, de tal manera que la planeación estratégica debe ser presupuestalmente viable y sostenible. |  | 25% | 7.5% | 12.5% | 0%
|  | Gestión con valores para el resultado | Gobierno Digital | Tecnología para apoyar la ejecución de los procesos, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas de información. | 15% | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% | 0.3125% | Tecnologías de la Información | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  |  | Seguridad Digital | Establecer nuevos lineamientos y directrices de seguridad digital y se tienen en cuenta componentes como la educación, la regulación, la cooperación, la investigación, el desarrollo y la innovación. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Oficial Seguridad de la Información
|  |  | Defensa jurídica | Proteger los intereses litigiosos en sus actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Asesoría Jurídica
|  |  | Servicio al ciudadano | Buscar que la entidad conozca los derechos, necesidades y problemas de los ciudadanos, trabajen en torno a los resultados que los satisfacen y evalúen su satisfacción permanentemente. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Servicios Administrativos
|  |  | Racionalización de trámites | Orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con la |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Organización y Métodos
Mejora normativa
|  |  | Participación ciudadana en gestión pública | Diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Planeación
|  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recabar la información necesaria e identificar los puntos críticos que expliquen por qué la institucionalidad actual no es adecuada para la entrega de productos y servicios sintonizados con las necesidades de los ciudadanos. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Subgerencia Administrativa
|  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Establecer oportunamente las acciones de corrección o prevención de riesgos y registrar o suministrar los datos en los diferentes sistemas de información de que dispone la entidad. | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Información y Comunicación | Gestión Documental | Se busca mayor eficiencia administrativa en la gestión documental; defensa de los derecho, la promoción de la transparencia y acceso a la información pública. | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | Servicios Administrativos | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua. |  | 0% | 10% | 0% |  | Servicios Adm Planeación T.I Riesgos
|  | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para desarrollar soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos. | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Control Interno | Control Interno | Establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación. | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | Subgerencia Administrativa | 2019-03-01 | 2019-12-31
0.05357%

## Talento Humano
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las n
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional,
Dimensión No. 1: Talento Humano
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Gestión Estratégica del Talento Humano | Diseñar la planeación Estrategia del Talento Humano | 16.67% | Formular y publicar los Planes que trata el Decreto 612 de 2018 bajo el liderazgo de la Subgerencia Administrativa/ Talento Humano (Ruta de la Calidad) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano formulado, aprobado y publicado en el portal Web institucional | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Plan Institucional de Capacitación formulado, aprobado y publicado en el portal Web institucional con registros de: -Sensibilización -Formulación de los proyectos de aprendizaje -Consolidación del diagnóstico de necesidades de la entidad -Programación d | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Plan de Incentivos Institucionales formulado, aprobado y publicado en el portal Web institucional | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo formulado, aprobado y publicado en el portal Web institucional | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de: - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2/01/2019 | 28/06/2019 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional -Control de asistencia de seguimiento por parte de Planeación |  |  | 0% | 1.515%
|  |  | Conocer y considerar toda la normatividad aplicable al proceso de TH (interna y externa) (Ruta de la Calidad) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Normograma y/o documentos externos relacionados con SGC identificado aplicable al Grupo Talento Humano | 2019-02-01 | 2019-08-30 | Catálogo documental formato Documentos externos relacionados con el SGC |  |  | 0% | 1.515%
|  |  | Reglamentar los procesos relacionados con la Gestión del Talento Humano para trabajadores oficiales | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Actualización de los procedimientos de la Gestión del Talento Humano | 2019-07-02 | 2019-08-30 | Catálogo documental |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Actualización del Reglamento Interno de Trabajo | 2019-02-01 | 2019-10-29 | Catálogo documental |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Creación del Manual de Administración de la Planta Global de trabajadores oficiales | 2019-02-04 | 2019-10-29 | Catálogo documental |  |  | 0% | 1.515%
|  |  | Registrar en SIGEP todo el personal de planta y contratistas (Ruta del Análisis de Datos) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano Subgerencia de Contratación | Informe de monitoreo y seguimiento del SIGEP | 2019-02-04 | 2019-03-29 | Aplicativo SIGEP |  |  | 0% | 1.515%
|  |  | Evaluar el desempeño y el Desempeño entorno al servicio al ciudadano (Ruta del Crecimiento y Ruta de la Felicidad) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Documento con los lineamientos para la medición de competencias y formulación de Plan de mejoramiento individual y su respectivo seguimiento el cual debe ser socializado | 2019-02-04 | 2019-08-30 | Memorando interno dirigido a trabajadores oficiales y empleados públicos. |  |  | 0% | 1.515%
| Ingresar el Talento Humano Institucional | 16.67% | Diseñar y aplicar el Programa de Inducción y reinducción (máximo cada 2 años) afianzando también las temáticas del Código de integridad. (Ruta del Crecimiento y Ruta del Servicio) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Programa de Inducción y Reinducción formulado y aprobado | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | 0% | 16.67%
| Desarrollar el Talento Humano Institucional | 16.67% | Analizar y mejorar del clima organizacional a través del Plan de Intervención del Clima Organizacional (Ruta de la Felicidad y Ruta del Crecimiento) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Plan de Intervención del Clima Organizacional formulado y aprobado | 2019-04-25 | 30/06/2019 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Emitir lineamientos para que todos los servidores públicos tomen el Curso Virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: - Funcionarios públicos mínimo el módulo de "Fundamentos Generales" - Gerentes públicos tomar el curso de "Inducción a | Subgerencia Administrativa Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Talento Humano Gerentes Públicos Funcionarios de planta | Certificados de realización del curso virtual sobre MIPG | 2019-04-01 | 2019-08-30 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Formular y medir los Indicadores Claves de Desempeño de la gestión estratégica del talento humano (Ruta de Análisis de datos) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Documento con el análisis del resultado de la medición de los indicadores claves de desempeño de la gestión estratégica del talento humano | 2019-02-04 | 2018-03-29 | Catálogo documental - Indicadores de gestión |  |  | 0% | 5.556%
| Gestionar el Retiro y Administración del Talento Humano | 16.67% | Aplicar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad. (Ruta de Análisis de datos) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para la toma de decisiones | 2019-02-04 | 2019-03-29 | Si aplica, realizar informe por medio de memorando interno que reporte la situación de retiros de la Entidad |  |  | 0% | 8.333%
|  |  | Aplicar programa de Desvinculación asistida (Ruta del crecimiento) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Programa de Desvinculación asistida formulado y aprobado | 2019-02-04 | 2019-11-29 | Plantear cronograma de actividades relacionadas con la desvinculación asistida, en el cronograma de calidad de vida laboral |  |  | 0% | 8.333%
Integridad | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad | 16.67% | Publicar en el Catálogo Documental el Código de Integridad vigente | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Código de Integridad actualizado y evidencias de participación de los colaboradores en su actualización | 2019-02-04 | 2019-11-29 | Publicar en el Catalogo documental. |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Implementar las actividades y canales presenciales y virtuales con los servidores públicos de la entidad, para aprendizaje del Código de Integridad, para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus reco | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Documentar los resultados de la realimentación realizadas con los colaboradores de la Entidad y realizar los ajustes a que haya lugar | 2019-07-26 | 2019-11-29 | Aplicativo interactivo Mesas de trabajo Capacitaciones interactivas |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Registro de actividades desarrolladas en la socialización del Código de Integridad versión final | 2019-09-20 | 2019-11-29 | Correos institucionales Capacitaciones interactivas |  |  | 0% | 5.556%
| Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad | 16.67% | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Informe con el resultado de la aplicación de encuesta de conocimiento y apropiación de los valores del código de integridad | 2019-07-19 | 2019-11-29 | Mesas de trabajo Correos institucionales con socialización de resultados |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código. | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Resultados indicando la implementación de buenas practicas en los diferentes planes (programa de bienestar, programa de incentivos, y Plan institucional de capacitación) | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Consolidarlas en los planes y programas publicados en el catalogo documental |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Promover y mantener la participación de los servidores en la evaluación de la gestión (estratégica y operativa) para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Informe ejecutivo con el resultado de la encuesta para evaluar la gestión estratégica y operativa | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Mesas de trabajo Correos institucionales memorandos internos |  |  | 0% | 5.556%
0%

## Direccionam Estratégico y Plane
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las n
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional,
Dimensión No. 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Planeación Institucional | Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos incluidos en el plan de acción institucional | 25% | Realizar seguimiento a los proyectos propuestos en el plan de acción institucional | Planeación y Gestión de Riesgos | Todos los Grupos de trabajo | Presentación con el seguimiento efectuado | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | 0% | 25%
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Identificar y formular aspectos por mejorar para reducir el número de versiones del Plan Anual de Adquisiciones | 25% | Analizar las causas para reducir el número de modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones | Gerencia Financiera | Planeación Presupuestal | Informe con análisis de causas de modificaciones del PAA | 2019-01-02 | 2019-03-29 | Documento con los lineamientos emitidos socializado |  |  | 0% | 12.5%
|  |  | Proponer el Plan correctivo para reducir el número de modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones | Planeación y Gestión de Riesgos | Planeación Presupuestal | Plan correctivo formulado y aprobado | 2019-04-01 | 2019-06-28 | Documento con los lineamientos emitidos socializado |  |  | 0% | 12.5%
| Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de proyectos | 25% | Realizar seguimiento y ejecución a los proyectos del plan de acción a los que se les asigne presupuesto en la vigencia | Planeación y Gestión de Riesgos | Planeación Presupuestal | Presentación con el seguimiento efectuado | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | 0% | 25%
Planeación Institucional de Gestión Ambiental | Analizar la situación ambiental institucional | 25% | Presentar ante el CIGD el resultado del Plan Institucional de Gestión Ambiental vigencia 2018 | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo con el resultado de las actividades desarrolladas en la vigencia 2018 | 2019-06-21 | 2019-07-31 | Presentación con el resultado del PIGA 2018 |  |  | 0% | 6.25%
|  |  | Realizar un diagnóstico sobre el estado actual del Sistema de Gestión Ambiental NTC- ISO 14001 | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo con el Diagnóstico efectuado | 2019-07-02 | 2019-07-31 | Presentación con el diagnóstico efectuado |  |  | 0% | 6.25%
|  |  | Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Plan Institucional de Gestión actualizado | 2019-07-02 | 2019-07-31 | Publicación en el portal web |  |  | 0% | 6.25%
|  |  | Realizar el seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades del PIGA | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo con el resultado de las actividades desarrolladas | 01/08/2019 | 30/09/2019 | Matriz con el seguimiento de las actividades |  |  | 0% | 6.25%
[7 empty] | 2019-10-01 | 2019-12-31
0%

## Gestión Valores para Resultados
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las n
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional,
Dimensión No. 3: Gestión con Valores para Resultados
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Gobierno Digital | Formular y publicar los Planes que trata el Decreto 612 de 2018 bajo el liderazgo de la Gerencia de Tecnologías de la Información | 9.091% | Formular y publicar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETIC | Tecnologías de la Información | Tecnologías de la Información | Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETIC debidamente aprobado | 2019-01-02 | 2019-03-15 | Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETIC publicado en el portal web institucional |  |  | 0% | 3.03%
[6 empty] | Informe ejecutivo de seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETIC | 2019-01-02 | 2019-06-28 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 3.03%
[7 empty] | 2019-07-02 | 2019-12-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 3.03%
| Definir el alcance para el desarrollo de la Arquitectura Empresarial de la Entidad | 9.091% | ldentificación de la necesidad del alcance y requerimientos para desarrollar la Arquitectura Empresarial | Tecnologías de la Información | Tecnologías de la Información Grupo Precontractual | Documento resultado del estudio técnico | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Plataforma SECOP con el contrato cargado |  |  | 0% | 9.091%
| Diseñar e implementar Componentes de Información del esquema de gobierno en el marco del seguimiento de la Estrategia de Gobierno Digital | 9.091% | Definir el alcance de la gestión y planeación de los componentes de información (procesos priorizados (4)) | Planeación y Gestión de Riesgos | Tecnologías de la Información Proceso misional (1) Proceso de apoyo (3) | Informe con el resultado de los ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos | 2019-02-01 | 2019-03-29 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 2.273%
[6 empty] | Definición de indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información | 2019-04-01 | 2019-04-15 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 2.273%
[6 empty] | Definir los controles adicionales y/o del proceso que garanticen la calidad de la información | 2019-04-01 | 2019-05-15 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 2.273%
[6 empty] | Definición y aplicación metodologías para medir la calidad de los componentes de información. | 2019-05-15 | 2019-06-28 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 2.273%
Seguridad Digital | Formular y publicar los Planes que trata el Decreto 612 de 2018 bajo el liderazgo de la Gerencia de Tecnologías de la Información | 9.091% | Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Tecnologías de la Información | Tecnologías de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información debidamente aprobado | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información publicado en el portal web institucional |  |  | 0% | 1.818%
|  |  | Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Tecnologías de la Información | Tecnologías de la Información | Informe ejecutivo de seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2019-01-02 | 2019-03-29 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 1.818%
[7 empty] | 2019-04-01 | 2019-06-28 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 1.818%
[7 empty] | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 1.818%
[7 empty] | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 1.818%
Defensa jurídica | Definir Indicadores para medición de resultados | 9.091% | Establecer el cumplimiento de las sesiones establecidas en el decreto 1716 de 2009 | Asesora Jurídica | Asesora Jurídica | Elaboración de 24 actas de los comités de conciliación de 24 sesiones del comité | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actas de los comités de conciliación |  |  | 0% | 3.03%
| Eliminar la duplicidad de procesos en el sistema EKOGUI con la asistencia de la ANDJE |  | Interaccion con la oficina de soporte de la ANDJE y mesas de trabajo para identificar los casos de duplicidad | Asesora Jurídica | Asesora Jurídica | Un (1) Informe que contenga las bases de datos para el cruce de informacion trimestral con el area financiera | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Informe publicado en el portal web |  |  | 0% | 3.03%
| Estructurar expedientes físicos y virtuales |  | Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales. Verificando las piezas procesales de cada uno. | Asesora Jurídica | Servicios Administrativos | Espacio exclusivo para los expedientes físicos y rotular los mismos (500 expedientes propuestos) creado | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Registro/ Cruce de expedientes físicos Vs. Expedientes virtuales |  |  | 10% | 3.03%
Servicio al ciudadano | Diseñar e implementar la Política de Servicio al Ciudadano | 9.091% | Formular la Política de servicio al ciudadano, incluyendo actividades de Ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia afuera | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Política de servicio al ciudadano formulada | 2019-03-01 | 2019-06-15 | Página web de la entidad |  |  | 0% | 3.03%
[6 empty] | Acta de aprobación y respaldo de la Alta Dirección para la implementación de la Política de servicio al ciudadano | 2019-03-01 | 2019-06-15 | Página web de la entidad |  |  | 0% | 3.03%
|  |  | Construir e implementar el manual de la política de servicio al ciudadano | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Manual de la Política de Atención al Ciudadano elaborado e implementado | 2019-06-28 | 2019-07-15 | Página web de la entidad |  |  | 0% | 3.03%
|  | 9.091% | Incluir en los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particul | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Informe de PQR incluyendo los criterios y elementos de análisis mencionados | 2019-09-30 | 2019-10-07 | Informe publicado en el portal web |  |  | 0% | 9.091%
Trámites | Formular e implementar la Estrategia de racionalización de trámites | 9.091% | Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites | Planeación y Gestión de Riesgos | Desarrollo Organizacional Todas los procesos | Formato de Estrategia de racionalización de trámites revisado y/o diligenciado con todos los procesos de la entidad | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Formato de estrategia debidamente diligenciado por los procesos |  |  | 0% | 4.545%
|  |  | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites | Planeación y Gestión de Riesgos | Desarrollo Organizacional | Reporte SUIT con el inventario de Trámites, Servicios y OPAS registrados | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Aplicativo SUIT |  |  | 0% | 4.545%
| Analizar los resultados de la racionalización cuantificados y difundidos | 9.091% | Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios (en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos) | Planeación y Gestión de Riesgos | Desarrollo Organizacional Gerentes responsables de los trámites, servicios u opas racionalizados | Informe sobre el resultado de la medición del impacto de la racionalización | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Memorando Orfeo |  |  | 0% | 4.545%
|  |  | Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | Planeación y Gestión de Riesgos | Comunicaciones corporativas | Cuatro (4) Piezas de comunicaciones en los diferentes medios electrónicos | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Registros de publicaciones en los medios electrónicos |  |  | 0% | 4.545%
Mejora normativa | La Función Pública no ha emitido instrucciones al respecto
Participación ciudadana en gestión pública | Formular Plan de Participación ciudadana 2019 | 9.091% | Formular Plan de Participación Ciudadana que incluya como mínimo los siguientes criterios: actividad, fase ciclo participación, dependencia/grupo, producto, fecha inicio - fecha fin | Gestión de Comunicaciones | Comunicaciones y relaciones corporativas | Plan de participación ciudadana aprobado | 2019-02-01 | 2019-03-29 | Plan de participación publicado en la página Web institucional |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano | Gestión de Comunicaciones | Comunicaciones y relaciones corporativas | Registro de asistencia a las Ferias nacionales de servicio al ciudadano, especificando el objeto y alcance de cada una de las asistencias | 2019-02-01 | 2019-12-13 | Publicaciones en los medios de comunicación institucionales (1 cada semestre) |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Informar a la ciudadanía la forma en la que FONADE administra los recursos de regalías en los OCAD | Gestión de Comunicaciones | Comunicaciones y relaciones corporativas | Registro de publicaciones en los medios de comunicación institucionales | 2019-02-01 | 2019-12-13 | 4 Publicaciones en los medios de comunicación institucionales |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Ejecutar 4 acciones de dialogo presencial | Comunicaciones y relaciones corporativas Planeación y Gestión de Riesgos | Todos los grupos de trabajo | 4 informes de las acciones de dialogo realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Publicación en los medios digitales de la entidad y acta de CIGD |  |  | 0% | 2.273%
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar el Sistema Integrado de Gestión | 9.091% | Hacer un diagnóstico del estado actual de los Sistemas de Gestión actuales (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Contro Interno y Modelo Estándar de Control Interno) | Subgerencia Administrativa | Desarrollo organizacional | Informe con el diagnósitco realizado a los Sistemas de Gestión vigentes | 2019-01-02 | 2019-03-29 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Revisar y racionalizar los procesos y procedimientos de la Entidad | Subgerencia Administrativa | Desarrollo organizacional | Propuesta de los procesos y procedimientos con los que debe operar la Entidad: 1. Mapa de Procesos Institucional propuesto 2. Caracterización proceso Gestión Comercial 3. Caracterización proceso Sistema Integrado de Gestión 4. Caracterización proceso Gest | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Documentos diseñados |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Revisar y racionalizar los indicadores de gestión de la Entidad |  |  | Propuesta de indicadores para medir la gestión de los procesos de la Entidad: 1. Propuesta indicadores proceso Gestión Comercial 2. Proceso indicadores proceso Gestión Documental 3. Propuesta indicadores proceso Evaluación y Seguimiento | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Hojas de vida de los indicadores diseñadas |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Desarrollar auditoría interna basados en los numerales relacionados con: 7.5 Información documentada | Subgerencia Administrativa | Desarrollo organizacional | Informe con análisis de los resultados de auditoría interna realizada | 2019-01-02 | 2019-08-30 | Publicación de resultados auditoría interna en el Catálogo documental |  |  | 0% | 2.273%
0.3125%

## Evaluación de Resultados
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las n
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional,
Dimensión No. 4: Evaluación de Resultados | [13 empty] | Dimensión: Evaluación de Resultados
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso | POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Utilidad de la información | 50% | Identificar si las necesidades o problemas de la ciudadanía (grupos de valor) estuvieron adecuadamente diagnosticados | Planeación y Gestión de Riesgos | Servicios Administrativos Procesos Misionales | Generar propuesta para atender las necesidades de la a la ciudadanía (grupos de valor) | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Informe con el resultado obtenido en la medición |  |  | 0% | 25% | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Utilidad de la información |  | Identificar si las necesidades o problemas de la ciudadanía (grupos de valor) estuvieron adecuadamente diagnosticados | Planeación y Gestión de Riesgos | Servicios Administrativos Procesos Misionales | Informe con la identificación de las necesidades de la ciudadanía (grupos de valor)
|  |  | Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para aportar al proceso de aprendizaje organizacional | Planeación y Gestión de Riesgos | Talento Humano | Implementar el protocolo de lecciones aprenidas y buenas prácticas | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Formalización de formato y/o documento guía en el catálgoo documental |  |  | 0% | 25% |  |  |  | Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para aportar al proceso de aprendizaje organizacional | Planeación y Gestión de Riesgos | Talento Humano | Documentar protocolos de buenas prácticas y lecciones aprendidas que aporten al aprendizaje institucional
| Efectividad de la evaluación | 50% | Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de fortalecer la capacidad para aprender sobre sus propios procesos, fortalecer los aciertos y replantear lo que no funciona | Planeación y Gestión de Riesgos | Planeación y Gestión de Riesgos Grupo Talento Humano | Generar un informe y realizar una realimentación con los grupos de trabajo sobre los aspectos por mejorar a través de PAES, el PIC liderados desde el grupo de Talento | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Informe con el resultado obtenido y las recomendaciones correspondientes |  |  | 0% | 50% |  | Efectividad de la evaluación |  | Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de fortalecer la capacidad para aprender sobre sus propios procesos, fortalecer los aciertos y replantear lo que no funciona | Planeación y Gestión de Riesgos | Todos los grupos de trabajo | Generar un documento consolidado que contenga los aspectos a mejorar con el fin de incorporar dichos temas en los PAES y el PIC, liderado por el grupo de Talento Humano
0%

## Información y Comunicación
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las n
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional,
Dimensión No. 5: Información y Comunicación
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Gestión Documental | Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivos | 7.692% | Exponer los resultados del Diagnóstico Integral de los procesos de Gestión Documental y de conservación del acervo documental de FONADE | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Informe con el Diagnóstico Integral de Archivos | 2019-01-02 | 2019-10-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 7.692%
| Actualizar y publicar el Plan Institucional de Archivo - PINAR | 7.692% | Actualizar y planear la gestión documental, la administración de los documentos, identificando las necesidades y puntos críticos la mejorar y definier objetivos, metas y proyectos, para garantizar la adecuada gestión y conservación de los documentos insti | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | El Plan Institucional de Archivos - PINAR actualizado y publicado en el portal web | 2019-01-02 | 2019-06-17 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 3.846%
[6 empty] | Informe ejecutivo de seguimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 2019-01-02 | 28/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 3.846%
2019-06-28
| Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental -PGD | 7.692% | Desarrollar sistemáticamente los ocho (8) procesos de gestión documental: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición, preservación y valoración; detalla las actividades a ejecutarse en cada uno de estos procesos c | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | El Programa de Gestión Documental -PGD actualizado y publicado en el portal web | 2019-04-30 | 2019-12-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 7.692%
| Tramitar la convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD. | 7.692% | Actualizar las Tablas de Retención Documental | Servicios Administrativos | Todas los grupos de trabajo | Acto administrativo de adopción de Tablas de Retención Documental - TRD | 2019-06-30 | 2020-03-31 | Catálogo Documental: Actos administrativos relacionados y Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.282%
|  |  | Elaborar las TRD de ENTerritorio | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Elaboración del instrumento (planilla Cuadro de Clasificación Documental) | 2019-02-01 | 2019-07-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.282%
|  |  | Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño - Emisión del Acto Administrativo de Aprobación del Instrumento por parte del Representante Legal de la Entidad | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Acta de aprobación | 01//08/2019 | 2019-09-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 1.282%
|  |  | Radicar para Evaluación y convalidación ante el Archivo General de la Nación - AGN las TRD diseñadas | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Memorando con el número de radicado | 01//09/2019 | 2019-09-30 | Oficio con número de radicado |  |  | 0% | 1.282%
|  |  | Emitir respuesta a las observaciones del Archivo General de la Nación | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Concepto técnico del AGN | 01//10/2019 | 2019-12-31 | Oficio con número de radicado |  |  | 0% | 1.282%
|  |  | Parametrizar las Tablas de control de acceso | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Tablas de control de acceso parametrizadas | 2019-01-01 | 2020-03-31 | Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software y puesta en funcionamiento |  |  | 0% | 1.282%
| Diseñar el Plan de Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central | 7.692% | Hacer un diagnóstico sobre las necesidades y prioridades de los grupos de trabajo frente a transferencia de documentos | Servicios Administrativos | Todas los grupos de trabajo | Plan de Transferencia aprobado y socializado | 2018-12-21 | 2019-02-28 | Portal Web Institucional deberá ser articulado con el PINAR |  |  | 0% | 3.846%
|  |  | Emitir los lineamientos e instructivos establecidos para la Transferencia Documental, desde los Archivos de Gestión, Central e Histórico; establecer la fecha en que se deben transferir los expedientes, que han cumplido su tiempo de retención en los difere | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Plan de Transferencia aprobado y socializado | 2019-03-01 | 2019-03-29 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 3.846%
| Actualizar el inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | 7.692% | Actualizar el inventario documental como un instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Actualizar y publicar en el portal web el inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | 2019-01-01 | 2020-04-30 | Portal Web Institucional/Gestión documental |  |  | 0% | 7.692%
| Realizar Prueba piloto mediante la contratación de outsourcing que administre el archivo de gestión de la Subgerencia Administrativa | 7.692% | Contratar la firma administradora de la Gestión Documental para el manejo del archivo de gestión de la Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Contrato perfeccionado y adjudicado | 2019-06-28 | 2019-07-30 | Contrato perfeccionado y adjudicado |  |  | 0% | 7.692%
| Fortalecer la Calidad del Componente cultural de la Gestión Documental | 7.692% | Desarrollar actividades para alinear la gestión documental a la política ambiental | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | 2 actividades que generen impacto sobre cumplimiento de Directiva Presidencial Cero Papel | 2019-07-02 | 2019-09-15 | Registros fotográfico y/o control de asistencia de las actividades |  |  | 0% | 2.564%
|  |  |  | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Presentar resultados de mediciones de uso y consumo de papel al corte mayo el inicial y luego otra pieza bimensual | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Piezas de comunicación enviadas |  |  | 0% | 2.564%
|  |  |  | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo presentado ante el CIGD el resultado del Plan de Anual de Transferencias 2019 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Informe ejecutivo y piezas de comunicación enviadas a nivel general sobre los resultados obtenidos |  |  | 0% | 2.564%
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Conocer el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada | 7.692% | Ajuste en el aplicativo de gestión documental ORFEO especificando: informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, 2. El tiempo de res | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos Tecnologías de la Información | Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software y puesta en funcionamiento | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Reporte de avance del estado de la solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software, y puesta en funcionamiento |  |  | 0% | 7.692%
| Medir la percepción en imagen que se tiene de la entidad entre la ciudadanía | 7.692% | Diseñar e implementar estrategia o herramienta para medir la imagen que tiene la ciudadanía de FONADE; en dicha estrategia incluir aspecto para identificar si la gestión ayudó a resolver los problemas y necesidades de sus usuarios | Planeación y gestión de riesgos | Servicios Administrativos | Informe/presentación con el resultado de la medición de percepción | 2019-01-01 | 2019-03-29 | Registro en el portal web y físico de las mediciones efectuadas |  |  | 0% | 7.692%
| Medir la satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial de FONADE | 7.692% | Dejar permanente una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial de FONADE | Tecnologías de la Información | Tecnologías de la Información | Informe semestral sobre el resultado de medición de la encuesta | 2019-01-01 | 2019-06-28 | Registro y reporte en el portal web del resultado obtenido Informe con los resultados obtenidos a los grupos internos interesados |  |  | 0% | 3.846%
[7 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-13 | Registro y reporte en el portal web del resultado obtenido Informe con los resultados obtenidos a los grupos internos interesados |  |  | 0% | 3.846%
| Caracterizar a los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios con el fin de ajustar y adaptar sus procesos de acuerdo a sus necesidades | 7.692% | Revisar y ajustar la Caracterización de ciudadanos que son usuarios de bienes y servicios de FONADE, que también permita identificar la necesidad de traducir los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país | Planeación y gestión de riesgos | Servicios Administrativos Subgerencias misionales | Caracterización de usuarios actualizada | 2019-06-03 | 2019-12-13 | Caracterización publicada en el portal web institucioanl |  |  | 0% | 7.692%
| Realizar un análisis en el punto de atención al ciudadano sobre la clasificación de personal que es atendido | 7.692% | Llevar la trazabilidad y registro en el punto de atención al ciudadano sobre la clasificación de personal que es atendido teniendo en cuenta características como: - Víctimas de la violencia - Personas con discapacidad - Personas pertenencientes a comun | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Reporte de usuarios atendidos teniendo encuenta las caracteristicas- semestral | 2019-06-28 | 2019-07-05 | Resultado Semestral de usuarios atendidos. |  |  | 0% | 3.846%
[7 empty] | 2019-07-02 | 2019-12-30 |  |  |  | 0% | 3.846%
0%

## Gestión del Conocimiento e Inn.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las n
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional,
Dimensión No. 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados (Ruta del Crecimiento) | 50% | Estrategia de Retención y transferencia del conocimiento diseñada | Subgerencia Administrativa | Talento Humano Planeación y Gestión de Riesgos | Estrategia de Gestión del Conocimiento diseñada | 2019-07-02 | 31/07//2019 | Estrategia de Gestión del Conocimiento diseñada |  |  | 0% | 50%
| Implementar Plan de Gestión del Conocimiento Institucional alineado a la dimensión y política MIPG | 50% | Ejecutar el Plan de Gestión del Conocimiento Institucional | Planeación y Gestión de Riesgos | Talento Humano Tecnologías de la Información | Informe ejecutivo mensual con el seguimiento realizado al Plan de Gestión del Conocimiento con resultados de avance | 2019-07-01 | 2019-10-30 | Informe ejecutivo elaborado con el seguimiento |  |  | 0% | 50%
0%

## Control Interno
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las n
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional,
Dimensión No. 7: Control Interno
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Control Interno | Fortalecer el ambiente de control en el marco del MECI (primera línea de defensa) | 33.33% | Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Informe ejecutivo con el resultado de la evaluación realizada y formulación de recomendaciones y acciones de mejora a desarrollar | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 33.33%
| Gestionar los riesgos de corrupción y seguridad digital | 33.33% | Evaluar la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción e identificar puntos a fortalecer y solicitar la formulación de acciones | Planeación y Gestión de Riesgos | Planeación y Gestión de Riesgos | (1) Un informe de resultados de evaluación de controles y planes de tratamiento (procesos gestión de proveedores) | 04/06/20119 | 16/012/2019 | Documento Informe |  |  | 0% | 16.67%
|  |  | Revisar y/o actualizar la base documental de las actividades relacionadas con los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital | Tecnologías de la información | Tecnologías de la información | Documento, manual o guía para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente | 04/06/20119 | 16/012/2019 | Catálogo documental del proceso |  |  | 0% | 16.67%
| Identificar el mapa de aseguramiento actual de FONADE bajo el modelo de las líneas de defensa, para establecer cobertura general del MIPG | 33.33% | Elaborar el mapa de aseguramiento de FONADE con todas las dependencias | Asesoría de Control Interno | Planeación y Gestión de Riesgos Tecnologías de Información Subgerencia Técnica Subgerencia Administrativa Subgerencia Financiera Subgerencia de Contratación Asesoría Jurídica | Mapa de aseguramiento de FONADE con enfoque en las líneas de defensa | 2019-01-28 | 2019-06-30 | Mapa elaborado |  |  | 0% | 33.33%
0%