## Resumen
Consolidado de Avances de los Planes de Mejoramiento de Auditorías de Gestión - ACI
| Corte de seguimiento: | 2019-12-31
cod | Auditoría (Tema) | Fecha informe | No. acciones | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento (al corte del seguimiento) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento (total) | Acciones pendientes de ejecución (síntesis) | Fecha de cierre (programada) | CERRADO EN PLAZOS
A13 | GESTIÓN DOCUMENTAL 2016 | 2016-10-20 | 5 | 100% | 100% | CERRADO CON CORTE DICIEMBRE 2019 | 2017-12-31 | NO
A20 | ACOSO LABORAL | 2017-06-30 | 8 | 98.57% | 98.57% | 1. Reglamento de Trabajo de FONADE aprobado | 2020-03-31
A22 | COMISIÓN HONORARIOS NOMINA | 2017-06-30 | 1 | 70% | 70% | 1. En el marco de la implementación del nuevo software de nómina se analiza la pertinencia de contar con procedimientos específicos para situaciones administrativas | 2017-12-31 | NO
A31 | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A POLITICAS Y PLAN DE COMUNICACIONES | 2018-01-22 | 5 | 100% | 100% | CERRADO CON CORTE DICIEMBRE 2019 | 2019-12-31 | SI
A35 | AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE FABRICAS DE DISEÑO E INTERVENTORIA (MUESTRA DE 13 CONTRATOS) | 2018-08-03 | 33 | 98.33% | 96.58% | 1.Acta de junta directiva donde se presente los recursos aportados por la Entidad que no fueron recuperados en el marco de ejecución de fabricas 2.Informe con acciones adoptadas del reintegro o aceptación de gasto de recursos no reembolsables, rendimientos financieros con ejecución directa de bienes y servicios y contingencias (fabricas) 3.Desembolsos del Convenio 212080 (Reintegro a Enterritorio) o Acta de junta directiva donde se presente los recursos aportados por la Entidad no recuperados en el marco de ejecución de fabricas y su concepto frente al tema" 4.2140964 (DISEÑOS 2015): En elaboración de liquidacion Total 5.Ficha / acta de conciliación con PROES y Consorcio VIP 6.Soporte trámite incumplimiento | 2020-03-30
A40 | Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos N°216144 suscrito entre la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios USPEC y el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | 2018-10-02 | 14 | 98.33% | 87.14% | 1. Formatos FMI013 y FMI017 ajustado y publicado en el catálogo documental. 2. Socialización del FMI013 y el FMI017 ajustado a supervisores e interventores | 2020-01-31
A41 | CONVENIO 217009 SUSCRITO ENTRE FONADE y COLDEPORTES | 2018-12-03 | 11 | 100% | 100% | CERRADO CON CORTE DICIEMBRE 2019 | 2019-07-31 | NO
A45 | Convenio Interadministrativo No. 215028 de 2015 con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON | 2018-12-27 | 14 | 100% | 100% | CERRADO CON CORTE DICIEMBRE 2019 | 2019-12-12 | SI
A46 | Una muestra de los Contratos de Fábricas (29 contratos) | 2018-10-26 | 34 | 50% | 95.31% | 1. Conciliación de contrato de fábrica 2131908 2.Acta de liquidación del contrato 2131908 | 2019-12-15 | NO
A48 | Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos N°197060 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y | 2019-04-12 | 27 | 95.65% | 92.59% | 1.Correo electrónico o memorando de citación a la capacitación PAP902 2. FAP 601 CONTROL DE ASISTENCIA 3. Acuerdos de niveles de servicio (ANS) 4. Correo electrónico o memorando de socialización | 2020-03-30
A49 | Contrato de prestación de servicios suscrito entre el consorcio alianza – Colpatria actuando como vocera del fideicomiso programa de vivienda gratuita II y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 216169 de 2016. PVG II | 2019-04-22 | 14 | 100% | 100% | CERRADO CON CORTE DICIEMBRE 2019 | 2019-12-31 | SI
A50 | Convenio Interadministrativo No. 216220 de 2016 con DNP- SISBEN IV | 2019-04-16 | 6 | 92.84% | 92.84% | 1. Radicado del informe de gestion N° 12 dentro de las fechas pactadas. 2. Completar informe del ultimo trimestre del 2019 con la informacion generada los dias 20 al 31 de diciembre de 2019 | 2019-12-31 | NO
A51 | Contrato de suministro de tiquetes aéreos No. 20171072 de 2017 suscrito con la Agencia de Viajes | 2019-06-11 | 22 | 85% | 93.64% | 1. Informe de conciliación mensual por convenio y centro de costo y retroalimentación de las diferencias identificadas 2. Presentar el informe de los recursos ejecutados no recuperados al cliente y a la gerencia general de ENTerritorio, definiendo acciones a seguir 3. Publicación en el SGC el formato lista de chequeo revisión de documentos de estudios previos. "Circular Cesión de Derechos económicoso y posición contractual ajustada 4. Memorando de solicitud de reformulación de la actividad y el entregable, que corresponde a los ANS con el contrato interadministrativo 219001 | 2019-12-31 | NO
A52 | Procesos de trámites de incumplimiento en la contratación derivada, período 2017 - 2019. | 2019-06-27 | 21 | 100% | 100% | CERRADO CON CORTE DICIEMBRE 2019 | 2019-12-31 | SI
A53 | DPS 1 | 2019-07-09 | 7 | 90.91% | 90.91% | 1. FAP806 Registro de eventos de riesgo operativo | 2019-12-31 | NO
A54 | DPS 3 | 2019-09-16 | 13 | 90.91% | 76.92% | 1. Actualizar y publicar FMI015 y FMI016 2. Fap806 evento riesgo operativo para dos observaciones o memorando de reformulación de fechas | 2020-03-25
A55 | ICBF Y FND | 2019-09-30 | 6 | 90% | 56.67% | 1. Control de asistencia, ayuda de memoria y evaluación de los asistentes 2. Oficio de requerimiento de reconstrucción de la información 3. Acta de liquidación o Solicitud de constancia de archivo o inicio de acciones judiciales. | 2020-03-30
A56 | CONTINGENCIAS | 2019-10-02 | 5 | 0% | 1% | 1. Carpeta Compartida con la información de cada convenio 2. Base de datos (con registro actualizado) 3. Documentos actualizados y formalizados 4. Resultados y resumen presentado al Comité de Seguimiento y Castigo de Activos" 5. Acta de comité integral de Riesgos 6. Reformulación solicitando ampliación de plazo" 7. Documentos actualizados y formalizados 8. Evento de Riesgo Reportado | 2020-09-30
A57 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2019-10-18 | 4 | NA | NA | NA | 2020-06-30
A58 | DEPURACIÓN CGR | 2019-11-26 | 3 | NA | NA | NA | 2020-03-30
A59 | ANH 216140 | 2019-11-28 | 6 | NA | NA | NA | 2020-06-30
Total | 21 |  | 246 | 86.7% | 86.23% | NA | 2020-09-30
TOTAL PLANES CERRADOS | 6 | [5 empty] | CUMPLIMIENTO CIERRE CON CORTE A DIC 2019 | 36.36%
TOTAL PLANES VIGENTES | 15

## A13 GD 2016
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2016-10-20 | Fecha de Elaboración del Plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2016-11-08 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-12-31
Objeto de auditoría: |  | Gestión documental 2016
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia Administrativa y Servicios Administrativos.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Blanca Irene Echavaria Lotero (Subgerente Administrativo) Hector Amar Gil (Gerente Senior Area de servicios administrativos)
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | La política de gestión documental no incluye el componente de cooperación, articulación y coordinación entre las diferentes áreas, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.6 Componentes de la política de gestión documental. |  |  | RGFIN 30 | Presentación y aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativos de la formulación del documento. | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 100% |  | FAP300 Acta de Reunión Interna del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (28/02/2017) Se observó la presentación y aprobación de la política de gestión documental en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo; la cual incluye el componente de cooperación, articulación y coordinación entre las diferentes áreas, | N/A
2 | La política de gestión documental no incluye el componente de cooperación, articulación y coordinación entre las diferentes áreas, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.6 Componentes de la política de gestión documental. |  |  | RGFIN 30 | Realizar una campaña bimensual por medio de piezas gráficas a dar a conocer e implementar la Política de Gestión Documental actualmente aprobada. | Servicios Administrativos | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 100% |  | FDI 800 Solicitud de campaña de sensibilización - comunicaciones. - Politica de Gestión Documental - Campaña de divulgación.
3 | El plan de acción de la auditoria 2015, no se cumplió en su totalidad, ya que no se evidenció la divulgación y capacitación en las Tablas de retención documental; teniendo en cuenta que se encuentran en el proceso de convalidación por parte del Archivo Ge |  |  | RGADM11 | Realizar el seguimiento respectivo al cumplimiento de los planes de acción respecto a las TRD por medio de la matriz de control establecida por el Área de Servicios Administrativos. | Servicios Administrativos | *Memo cronograma de las visitas a cada una de las oficinas productoras. Confirmaciòn de rubro para el proyecto Gestion Documental. *Encuestas de estudios de unidad documental realizadas a las oficinas productoras. *Control de asistencia mesas de trabajo. *Reporte de aplicativo de presupuesto asignado. | 4 | 2017-05-31 | 2019-12-10 | 100% | *Memo cronograma de las visitas a cada una de las oficinas productoras. *Confirmaciòn de rubro para el proyecto Gestion Documental. *Encuestas de estudios de unidad documental realizadas a las oficinas productoras. *Control de asistencia mesas de trabajo. *Reporte de aplicativo de presupuesto asignado. | Seguimiento diciembre de 2019: 1. Memorando 20194300190693 del 18 de octubre- Cronograma de visitas TRD. 2 y 4. Centro de costos y rubro 2.1.1.9.06.08.00.01 Administración Documental 3. Encuestas y control de asistencia de las oficinas productoras citadas en el memorando 20194300190693 del 18 de octubre. 4. Asignación Código PAA 2020
4 | Fortalecer la formulación del Plan Institucional de Archivos ya se presentaron las debilidades expuestas en el informe, lo que podría conllevar a una limitación en el alcance de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, que permiten desarrollar la función archivística de la entidad en un período determinado. |  |  | RGADM11 | Realizar mesa de trabajo con áreas de la entidad con el fin de fortalecer el alcance de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo del Plan Institucional de Archivos (PINAR). | Servicios Administrativos | *Confirmaciòn de rubro para el proyecto Gestion Documental. | 1 | 2017-05-31 |  | 100% |  | FAP300 Acta de Reunión Interna (30/03/2017) Se evidenció mesa de trabajo entre las áreas de Planeación y Gestión de Riesgos, Servicios Administrativos y Tecnología de la Información, para el fortalecimiento de los planes, programas y proyectos del PINAR | N/A
5 | Fortalecer la formulación del Plan Institucional de Archivos ya se presentaron las debilidades expuestas en el informe, lo que podría conllevar a una limitación en el alcance de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, que permiten desarrollar la función archivística de la entidad en un período determinado. |  |  | RGADM11 | Realizar la presentación y aprobación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) por parte del Comite Institucional de Desarrollo Administrativo. | Servicios Administrativos | *Encuestas de estudios de unidad documental realizadas a las oficinas productoras. | 1 | 2017-05-31 |  | 100% |  | FAP300 Acta de Reunión Interna del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (31/0572017).Se observó la presentación y aprobación del PINAR en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en su sesión de mayo de 2017 | N/A
*Control de asistencia mesas de trabajo.
Elaboró: | [6 empty] | *Reporte de aplicativo de presupuesto asignado.
Auditor(es): |  |  | MARCELA OSPINA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje Alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A20 AL
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-06-30 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-06-30 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2020-03-31
Objeto de auditoría: |  | Verificar que las quejas interpuestas por acoso laboral y la gestión realizada por el Comité de Convivencia Laboral se encuentren dentro de los lineamientos de la normatividad legal vigente.
Dependencia(s) auditada(s): |  | Talento Humano
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Gerente de Talento Humano
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Se corroboró que el procedimiento PAP 623 "Trámite de Queja por Acoso Laboral", no contempla en su normatividad y documentos asociados la Resolución No. 440 de 2016 de conformación del Comité de Convivencia Laboral 2016-2018, sino por el contrario incorpora la Resolución No. 155 de 2012, la que conformó el Comité para el periodo 2012-2014 y ya se encuentra derogada. |  |  | RGADM12 | 1). Realizar la solicitud de modificación al Procedimiento PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Solicitud de modificación en el CIC del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | 1 | 2017-12-31 | 2019-12-20 | 100% | 0 | Seguimiento diciembre de 2019:Se realizó la actualización del procedimiento PAP 623"Trámite de Queja por acoso Laboral" donde se evidencia en el numeral 3 que la resolución 440 del 2016 fue derogada por la resolución 047 del 2019. la modificación se encuentra publicada desde el 20 de noviembre del 2019 en el catologo documental de la entidad.https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/PAP623V3NOV2019.pdf
2 | Se corroboró que el procedimiento PAP 623 "Trámite de Queja por Acoso Laboral", no contempla en su normatividad y documentos asociados la Resolución No. 440 de 2016 de conformación del Comité de Convivencia Laboral 2016-2018, sino por el contrario incorpora la Resolución No. 155 de 2012, la que conformó el Comité para el periodo 2012-2014 y ya se encuentra derogada. |  |  | RGADM12 | 2). Realizar el ajuste y revisión del porcedimiento hasta la aprobación por parte del Gerente de Organización y Métodos. | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | 1 | 2017-12-31 | 2019-12-20 | 100% | 0 | Seguimiento diciembre de 2019: Se realizó la actualización del procedimiento PAP 623"Trámite de Queja por acoso Laboral" donde se evidencia en el numeral 3 que la resolución 440 del 2016 fue derogada por la 047 del 2019. la modificación se encuantra publicada desde el 20 de noviembre del 2019.La modificación se encuentra publicada desde el 20 de noviembre del 2019 en el catologo documental de la entidad.https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/PAP623V3NOV2019.pdf
4 | Se evidenció que el Reglamento de Trabajo de FONADE no se encuentra conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 652 de 2012 y No. 1356 de 2012, respecto a la conformación del Comité y el término para efectuar sus reuniones. |  |  | RGCHU16 | 2). Aprobar por parte de la Alta Gerencia. | ÁREA DE TALENTO HUMANO | Reglamento de Trabajo de FONADE aprobado | 1 | 2017-12-31 | 2020-03-31 | 90% | 1 | Seguimiento diciembre de 2019:Se elaboró el reglamento Interno de trabajo de la Empresa Nacional de Desarrollo Territorial,se envío al Ministerio de Trabajo y a la Oficina Asesora Juridica para revisión; la Oficina Asesora Jurídica realizó observaciones, y después de atenderlas se encuentra en el trámite final y firma de la Gerente General. | Con oficio del 26 de diciembre solicite al jefe de talento humano que envie memo de reformulacion por cambio de fecha de cumplimiento de la accion
5 | No se comprobó en la vigencia 2016, la presentación a la Alta Dirección del informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral conformado mediante la Resolución 510 de 2014, incumpliéndose con lo establecido en el numeral 8 del artículo 6 de la Resolución 652 de 2012. |  |  | RGCHU16 | 2). Incluir en el Procedimiento PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral" controles para que se presenten los informes anuales de la gestión del Comité de Convivencia Laboral a la alta dirección. | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | 1 | 2017-12-31 | 2019-12-20 | 100% | 0 | Seguimiento diciembre 2019:Se realizó la actualización del procedimiento PAP 623"Trámite de Queja por acoso Laboral" donde se Seguimiento diciembre de 2019:evidencia en el numeral 3 que la resolución 440 del 2016 fue derogada por la resolución 047 del 2019. la modificación se encuentra publicada desde el 20 de noviembre del 2019 en el catologo documental de la entidad.https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/PAP623V3NOV2019.pdf
6 | Se verificó que el procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral “ no indica dentro de sus actividades, el momento en que se deben realizar las reuniones ordinarias, ya que siempre que se reciba una queja, es necesario convocar a reunión extraordinaria; la falta de claridad en el procedimiento sobre el momento en que se efectúan las reuniones ordinarias puede generar confusión sobre el tipo de reunión que el Comité va a llevar a cabo para analizar los casos de acoso laboral, y a que se incumpla la Resolución No. 652 de 2012 en su artículo 9º, teniendo en cuenta que las reuniones ordinarias se requiere realizarlas cada tres meses. |  |  | RGCHU16 | Incluir en el procedimiento PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral" controles para propender por la oportunidad para realizar las reuniones ordinarias y las extraordinarias. | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | 1 | 2017-12-31 | 2019-12-20 | 100% | 0 | Seguimiento diciembre: En las actividades del nuevo procedimiento PAP 623"Trámite de Queja por acoso Laboral" no se considero relevante incluir las reuniones ordinarias toda vez que el procedimiento es para las quejas, más no para el funcionamiento del comité. En la Resolución 047 del 2019, en el artículo 6 afirma que el comite de Convivencia Laboral desarrollará las funciones contenidas en el aríticulo 6 de la resolución 652 del 2012 del Ministerío de trabajo y esta norma en el artículo 9 especifica la peridiciodad de las reuniones ordinarias.
7 | Realizar las acciones respectivas para la modificación del memorando No. 20124400249943 del 03 de diciembre de 2012 radicado en ORFEO, ya que este no corresponde al documento mediante el cual se estableció el procedimiento para la elección de los representantes de los servidores públicos de FONADE, contemplado en la Resolución 510 de 2014. |  |  | RGCHU16 | 2). Incluir en el Procedimiento PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral", controles para garantizar la integridad de los documentos relacionados con el CCL cargados en el ORFEO. | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Versión final del Procedimiento PAP623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | 1 | 2017-12-31 | 2019-12-20 | 100% | 0 | Seguimiento diciembre:Se realizó la actualización del procedimiento PAP 623"Trámite de Queja por acoso Laboral" En donde se establecen los documentos de control correspondientes, los soportes deberán estar acordes co las políticas y procedimientos internos de gestión documenta. la modificación se encuentra publicada desde el 20 de noviembre del 2019 en el catologo documental de la entidad.https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/PAP623V3NOV2019.pdf
8 | Se evidenció que no existe Reglamento actualizado del Comité de Convivencia Laboral, al que se refiere el numeral 5o del Procedimiento PAP623 "Trámite de Queja por Acoso Laboral", teniendo en cuenta que el aportado fue con relación al Comité de Convivencia Laboral conformado mediante la Resolución No. 510 de 2014. |  |  | RGCHU16 | Estudiar la pertinencia de establecer un nuevo Reglamento para el CCL, o por el contrario, de continuar con el actual, adoptándolo dentro del PAP 623 “Trámite de Queja por Acoso Laboral". | ÁREA DE TALENTO HUMANO MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Acta de CCL con decisión adoptada por sus miembros. | 1 | 2017-12-31 | 2019-12-20 | 100% | 0 | En la Resolución 047 del 2019, se conforma el comite de Convivencia Laboral y en el artículo 5 se describe que las las funciones se dasarrollan atendiendo la resolución 652 del 2012 del Ministerío de trabajo. El Procedimiento PAP623 "Trámite de Queja por Acoso Laboral, es para la quejamás no para el comité.
Auditor(es): |  |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 98.57% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 98.57% | 100%

## A22 N-H-C
FORMATO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2017-06-30 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2017-09-05 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-30 |  |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2017-12-31
Objeto de auditoría: |  | Realizar la evaluación de los estandares minimos de evalución y metodos en el tramite de vacaciones.
Dependencia(s) auditada(s): |  | Area de Talento Humano
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | BEATRIZ AMALIA SANCHEZ LUQUE, Gerente de Talento Humano
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha Fin Programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | El procedimiento PAP603 V3 2017-03-17 establecido por la Entidad para la solicitud y trámite de las vacaciones se encuentra desactualizado y no refleja la gestión actual en cuanto a la suscripción del acto administrativo de estas, el cual se encuentra a cargo de la Subgerencia Administrativa mediante delegación. |  |  | RGCHU25 | Revisar y ajustar el Procedimiento Solicitud y trámite de vacaciones - PAP603, incluyendo la revisión y aprobación por parte de la Gerente del Área de Organización y Métodos. | Gerente de Unidad - Área deTalento Humano Profesional Junior 2 - Área deTalento Humano | Auditoria realizada antes del junio de 2017 | 1 | 2017-12-31 | 2019-03-31 | 70% | 1 | Seguimiento a diciembre 2019: (No envian soporte idoneo) En el marco de la implementación del nuevo software de nómina se analiza la pertinencia de contar con procedimientos específicos para situaciones adeministrativas, éstas adelantarán a través del este aplicativo con base en la normativa general, y se programarán los correspondientes controles | Con oficio del 26 de diciembre solicite al jefe de talento humano que envie memo de reformulacion por cambio de fecha de cumplimiento de la accion
Elaboró:
Auditor(es): |  | CLAUDIA MARCELA OSPINA GOMEZ
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 70% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 70% | 100%

## A31 Comunicaciones
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[14 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [11 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-01-22 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2018-01-30 | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): |  | 2019-12-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2019-12-31
Objeto de auditoría: |  | Auditoria de seguimiento a Políticas y Plan de Comunicaciones
Dependencia(s) auditada(s): |  | Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Christian Pardo Quinn
Auditor(es): |  | Diego Ossa Guevara
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | % Esperado
1 | Gestionar con la Alta dirección la necesidad de incluir en la resolución de funciones, aquellas correspondientes al proceso estratégico de Gestión de Comunicaciones, dado que, al no incorporarlas; no hay claridad sobre la autoridad y responsabilidad del Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, como dependencia adscrita a la Subgerencia Administrativa. |  |  | RGCHU20 | Elaborar el protocolo para la validación y publicación de información, a través de Comunicados y Redes Sociales, que cumplan los estándares técnicos, mitigando así posibles impactos en la reputación por publicación de información imprecisa. | Líder equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Propuesta de creación del equipo como área | 1 | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 100% |  | Se ajustó y solicitó a Desarrollo Organizacional (CIC RF-55721-2-913) la publicación del procedmiento PDI013 Comunicaciones y relaciones corporativas (aprobado por la Gerencia General) Corte a 30 de Septiembre de 2019 Se elaboró el Procedimiento de validación y publicación de la Información PDI013 y se publicó el 28 de agosto de 2019 en el catálogo documental. Soportes: Procedmientento PDI013 |  | 100%
[5 empty] | Elaborar propuesta borrador sobre las funciones del Equipo de Comunicaciones de ENTerritorio para ser incluido en el acto administrativo como Grupo de Trabajo |  |  | 1 | 2019-06-30 | 2019-09-20 | 100% |  | Se elaboró en conjunto con Talento Humano la propuesta final de las funciones del Grupo de Comunicaciones Corte a 30 de Septiembre de 2019 Mediante Resolución 276 del 20 de septiembre de 2019, la Gerente General creó la Oficina de Comunicaciones de ENTerritorio y se encuentra publicada en el catálogo documental. Soportes: Resolución 276 |  | 100%
[5 empty] | Actualizar el Manual de Crisis, manual de imagen corporativa y manual de comunicaciones. |  |  | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 100% |  | Manual de crisis: en proceso de actualización Manual de imagen Corporativa: Mesa de trabajo con Planeación Contractual y radicación de memorando 20191000121823 para la solicitud de estudios previos de contratación del Manual. Manual de Comunicación: en proceso de actualización Corte a 30 de Septiembre de 2019 Manual de crisis: Se solicitó a Desarrollo Organizacional a través de CIC (Caso RF-59485-2-987) la actualización del documento el 5 de agosto del presente año. Manual de imagen Corporativa: Se solicitó por medio de memorando 20194000166823 la apertura del proceso de selección de contratación directa de la empresa BIKSAK S.A.S., de acuerdo a los resultados de los Estudios Previos. Manual de Comunicación: en proceso de actualización Soportes: Solicitud de publicación GDI801, solicitudes de contratacion Corte diciembre de 2019 Manual de crisis: Se actualizó y publicó en el catálogo documental la Guía para el manejo de crisis en medios de comunicación GDI801 (30/10/2019) Manual de imagen Corporativa - MDI011: Se actualizó el Manual de Identidad Visual Corporativa (31/12/2019) Manual de Comunicación: Se actualizó y publicó en el catálogo documental el Manual de Comunicaciones - MDI010. (31/12/2019) |  | 100%
[5 empty] | Ejecutar 10 talleres/capacitaciones a Directivos sobre habilidades de comunicación y protocolo de Comunicaciones |  |  | 1 | 2019-12-06 | 2019-09-20 | 100% |  | Se han realizado 7 talleres de entrenamiento con la Gerencia General por parte de la firma ELOQUENTEM SAS. (contratada para desarrollar la actividad) Corte a 30 de Septiembre de 2019 Se realizaron 3 capacitaciones puntuales con la Gerente General y Subgerentes (Bellaniris Ávila y Germán Fuertes) con el fin de potencializar la actividad que realiza cada uno de los equipos y su proceso comunicativo. Soportes: Control de asistencia FAP601 |  | 100%
2 | Formalizar el Plan de Comunicaciones en el que se pueda evidenciar la alineación de todas las acciones comunicacionales con el direccionamiento estratégico de la entidad, dado que, al no contar con éste, se genera riesgo de falta de seguimiento y control oportuno de las actividades y responsabilidades. |  |  | RGRIE01 | Ajustar la propuesta teniendo en cuenta lo solicitado por la Gerencia General. | Líder equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Plan de Comunicaciones aprobado | 1 | 2018-03-31 | 2018-03-26 | 100% |  | Se presentó en reunión con Gerencia en la fecha establecida. Se adjunta copia de listado de asistencia y estrategia. |  | 100%
3 | Formalizar el Plan de Comunicaciones en el que se pueda evidenciar la alineación de todas las acciones comunicacionales con el direccionamiento estratégico de la entidad, dado que, al no contar con éste, se genera riesgo de falta de seguimiento y control oportuno de las actividades y responsabilidades. |  |  | RGRIE01 | Presentación de la propuesta a la Gerencia para su aprobación | Líder equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Plan de Comunicaciones aprobado | 1 | 2018-04-30 | 2018-03-26 | 100% |  | Se presentó en reunión con Gerencia en la fecha establecida. Se adjunta copia de listdo de asistencia y estrategia |  | 100%
4 | Evitar duplicar información como en el caso de MDI010 Manual de Comunicaciones y GDI001 Guía para el uso y difusión en las redes sociales de FONADE, donde se citan la Política de Comunicaciones, con contenido diferente, lo que genera riesgo al control de documentos y confusión a la persona que consulta la información. |  |  | RGADM11 | Ajustar y aprobar la documentación del Manual de Comunicaciones | Líder equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Manual de Comunicaciones Publicado | 1 | 2018-03-31 | 2018-05-31 | 100% |  | Se ajustó el manual de Comunicaciones y el Manual de Manejo de Redes Sociales. Se solicitó al área de organización y métodos su publicación.Caso RF-31063-2-332 CHG-31631-1-229 |  | 100%
5 | Evitar duplicar información como en el caso de MDI010 Manual de Comunicaciones y GDI001 Guía para el uso y difusión en las redes sociales de FONADE, donde se citan la Política de Comunicaciones, con contenido diferente, lo que genera riesgo al control de documentos y confusión a la persona que consulta la información. |  |  | RGADM11 | Publicar el Manual de Comunicaciones | Líder equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Manual de Comunicaciones Publicado | 1 | 2018-04-30 | 2018-09-14 | 100% |  | Se publicó en el catálogo documental el Manual de Comunicaciones MDI010 Versión 7. http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/7_Manuales/MDI010V7.pdf |  | 100%
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | DIEGO OSSA GUEVARA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A35 13 Fábricas
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[13 empty] | VERSIÓN: | 02
|  | AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | VIGENCIA: | 2019-05-16
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-08-03 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2018-08-03 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2020-03-30
Objeto de auditoría: |  | AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE FABRICAS DE DISEÑO E INTERVENTORIA (MUESTRA DE 13 CONTRATOS)
Dependencia(s) auditada(s): |  | SUBGERENCIA TECNICA, SUBGERENCIA DE CONTRATACION
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | ADRIANA DEL PILAR CORREA- LUZ STELLA TRILLOS
Auditor(es): |  | CLAUDIA OSPINA, CELENY GONZALEZ, JOSE ALEXANDER RIAÑO, DIEGO OSSA
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | % Esperado | No. De dias entre la fecha del plan y la fecha fin programada(k) | No. Dias entre la fecha del seguimiento y la fecha del plan
1 | Observación No. 1. Creación de Fondo rotatorio para operación del esquema de contratos de fábricas. La Subgerencia Técnica, Financiera y de Contratación incumplieron con la creación del Fondo Rotatorio informado en Junta Directiva y el establecimiento de reglas de participación adecuadas para los contrato para garantizar la operatividad del reintegro de recursos aprobados por FONADE y destinados al inicio para la operación de las fábricas. |  |  | Riesgo Emergente 1: Impacto operativo para la Entidad debido a la omisión de gestiones administrativas para el cumplimiento de las directrtices aprobadas por Junta Directiva, generando reprocesos y dificultades en la ejecución y cumplimiento del plan de acción institucional. | Establecer e implementar un mecanismo de seguimiento a la implementación y cierre de decisiones adoptadas en Junta Directiva, la cual se materializa en una lista de chequeo que permita realizar seguimiento a las directrices y los compromisos establecidos por Junta directiva | Asesoría Jurídica (Secretaría Junta Directiva) | Lista de Chequeo | 1 | 2018-08-31 | 2019-09-30 | 100% |  | Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Septiembre 2019 * A partir del ACTA No. 645, sesión ordinaria del 27 de junio de 2019, se creó el cuadro "SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ACORDADOS EN JUNTA DIRECTIVA", con No. acta, compromiso, plazo estimado, responsable y % de ejecución. *La Secretaría de la Junta Directiva tiene la responsabilidad del seguimiento y enviar previo a cada sesión el correo a los responsables de los compromisos no ejecutados. |  | 100%
2 |  |  |  |  | Presentar en Junta Directiva los recursos dispuestos por FONADE no recuperados en el marco de la ejecución de los contratos de fábricas. | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) | Acta de Junta Directiva | 1 | 2019-10-30 |  | 95% | Acta de junta directiva donde se presente los recursos aportados por la Entidad que no fueron recuperados en el marco de ejecución de fabricas | Avance a 30 de Diciembre de 2018: No registra avance Avance a 30 de marzo de 2019: presentan matriz en excel reintegro proyectado por costos fijos donde se observa lo no devuelto o no pagado a fonade, el instrumento esta incompleto. Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Memorando de reformulación N°20192000133733 entregado a la Asesoría de Control Interno el 18 de julio de 2019, solicitando la reformulación de fechas y entregables de la auditoría A35. (13 Contratos de Fábricas) Septiembre 2019 1) Se identificaron en su totalidad los recursos a reintegrar, se han reintegrado un 90,2% y esta pendiente el reintegro por parte de los convenios 212080 y 212017, los cuales presupuestaron realizar los giros en Octubre de 2019. 2) Posterior al Reintegro se presentaran las cifras de los recurso no recuperables a la Junta Directiva. 3) Memorando No 20192000163343 Reiteracion del reintegro de Costos Fijos a los Convenios de DPS Seguimiento a diciembre 2019 Mediante memorando No. 20192000219913 05/12/2019 emitido por la subgerencia desarrollo proyectos se informa que en la ultima junta directiva de 2019 no se incluyó el tema, por lo tanto se presenta el diagnostico a la fecha , con un valor aproximado de $1,920 millones de dificil recuperación. Se solicita cambio de fecha para marzo 2020 | Memorando de reformulacion N°20192000133733 del 18 julio de 2019 donde se solicita modificar la fecha para octubre 2019 Memorando No. 20192000219913: 05/12/2019, se soliciita ampliar fecha para 30/03/2020. Fecha anterior 30/10/2019 | 90% | 453 | 514
3 | Observación No. 2. Contratos de fábricas terminados sin liquidar y con efecto en vencimiento de plazos de liquidación de convenios para recuperar recursos. En 12 contratos se evidenció atraso en la liquidación, debido a que terminado el plazo contractual de ejecución, tienen registros pendientes de suscripción o cierre. El periodo de atraso oscila entre 9 y 43 meses. |  |  | RGPRO40 Impacto operacional por retrasos en las actividades, debido al incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenios, a causa de demoras en la entrega de los insumos y soportes técnicos, legales, documentales, financieros y presupuestales por parte del área interesada y/o demora en la elaboración, revisión y/o firma del proyecto de las actas de liquidación de contratos, convenios y/o constancias de archivo, por parte del Área de Contratación, Controversias Contractuales y Liquidaciones, Subgerencias, contratistas o clientes. | Iniciar acciones de incumplimiento a los contratista de fábricas afectando póliza de cumplimiento o calidad según aplique (11 contratos) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) Subgerencia de Contratación | Soporte trámite incumplimiento | 11 | 2018-09-28 | 2019-09-13 | 100% |  | Memorandos a la solicitud de los Incumplimientos a los Gerentes de Unidad y las respuesta allegadas. Avance a 30 de Diciembre de 2018: se envío oficio del 10 de octubre por Aura reiterando la solicitud de informacion de los contratatos que tienen incumplimientos. Oficio del 26/11/2018, de la Gerencia Tecnica a Gerencia Contratación, solicitud de tramite de incumplimiento contrato de interventoria por incumplimiento No2131906 ante la aseguradora. (aportanto los documentos necesarios)- Oficio 6/11/2018- del contrato No 2131906- Oficio 26/11/2018- Contrato No 2150617 Avance a 30 de marzo de 2019: No registra avance Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Seguimirento septiembre 2019 Se remiten 2 carpetas: 1. Soporte de las acciones realizadas por la Ger. De Fabricas 2. Soporte de incumplimientos judicial de 15 AS asociados a la fabricas Cto PSA 4- 2132389-Radicado No. 20182700279281- 13/09/2018 Remision estudio factico para inicio de accion judicial . PSA 3: 2132388- CTO 2132126:20182200077063 -27/03/2018 Remision estudio factico para inicio de accion judicial | Seguimiento marzo: Para la Gerencia de Fabricas se sugiere reformular la Acción, dado que la AS tiene diferentes aspectos que están directamente asociados al contratista. 2) Se entregan como soporte la solicitud de los Incumplimientos a los Gerentes de Unidad y las respuesta allegadas. | 100% | 56 | 514
4 |  |  |  |  | Definir las actas de servicio ejecutadas (así no estén firmadas) que cuentan con los soportes de ejecución, CDP y RP, para gestionar el pago a los contratistas (13 contratos) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) | soporte trámite de pagos | 13 | 2018-10-30 | 2019-09-30 | 100% |  | Se han realizado mesas de trabajo y se ha avanzado en la identificación de los casos. El entregable no será el "soporte de pago" toda vez que depende de la solicitud de pago del contratista. Avance a 30 de Diciembre de 2018: Se realizo el pago con No20184300568852 del 11/10/2018 -$445,346,631- corresponde al 10% final de contrato Boma Inpasa./ desembolso 20184300651442 del 23/11/2018 $289,347,583 contrato 2140964./ pago 12/12/2018 $87,926,000 contrato 2132388/ 12/12/2018 desembolso 20184300699772 por $5.794.104,00/ desembolso 20184300699852 $6,065,636,00 Avance a 30 de marzo de 2019: No registra avance Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Seguimirento septiembre 2019 Se observan 13 soportes de tramites de pago (FAP022) para 8 fabricas (2130793.BOMA, 2132126.FONADE 2013, 2132127.MSD, 2132388 Y 89 PSA, 2140962.CONURMA, 2140964.DISEÑOS 2015 Y 2141015.GC CA)2. |  | 100% | 88 | 514
5 |  |  |  |  | Definir las actas de servicio ejecutadas (así no estén firmadas) que cuentan con los soportes de ejecución, sin CDP y RP, para gestionar el pago vía comité de conciliación (3 contratos) - origen FONADE | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) | Fichas de casos en comité de conciliación | 3 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 100% |  | Se presentaron 4 Fichas de Conciliación (VIP, BOMA, GC.CA Y PEYCO) |  | 100%
6 | Observación No. 3. Reintegros pendientes de los recursos de los convenios a FONADE. Se han ejecutado $11.419,7 millones asociados a convenios de los cuales $10.289,2 millones han sido reintegrados por estos a FONADE y están pendientes por reintegrar $1.409,4 millones de 17 convenios asociados a 10 contratos de fábricas. |  |  | Riesgo Emergente 2: Impacto económico para la Entidad por fallas, errores u omisiones en el control y seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos de fábricas por parte de Gerencia de Fábricas, derivados en demoras en la la recuperación de recursos aportados por FONADE a los convenios, comprometiendo el flujo de caja de la entidad. | Conciliar las cifras entre el Fondo de Ejecución de Proyectos y Gerencia de Fábricas, a partir del insumo de la auditoría (hoja: OBSV #4 Y 5), para establecer la cifra objeto de devolución por cada contrato de fábrica | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) Subgerencia Financiera (Gerencia de Presupuesto) | Archivo con cifras depuradas por contrato y convenio | 1 | 2018-08-30 | 2018-10-10 | 100% |  | Se realizó la conciliación para 12 contratos con corte a Junio 30/2018: *conciliacion de cifras presupuesto vrs fabricas.xls *Saldos por convenios.xls *Archivo excel informe ejecución de fabricas audit CI junio 30 2018- recibido por correo el 10/10/2018 del usuario szarate. *FAP601 LISTA DE ASISTENCIA: 30/08/2018, 29/08/2018 (RNR, contingencias), 16/08/2018 (conciliación inicial) Soportes disponibles para el presente seguimiento a corte sep 30/2018: compartida CI-Auditoria 13 contratos: SOPORTES SGTO SEPT 30 2018 |  | 100%
7 |  |  |  |  | Determinar la vigencia de los convenios y tipificarlos para establecer de cuáles se pueden recuperar recursos y qué valores | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) Subgerencia de Contratación (Gerencia de Liquidaciones) | Lista de convenios con clasificación y valores (archivo) | 1 | 2018-09-30 | 2018-09-28 | 100% |  | Archivo: Reintegro proyectado por costos fijos v1.xls, presenta información para los contratos 2132125,2132126, 2132127, 2140964,2132388,2152105,2130952, 2132389. Los contratos 2130760 y 2131063, presentan pagos por rubro contingencias por tanto no se inclueyen en este informe. |  | 100%
8 |  |  |  |  | Analizar los casos de las actas de servicio que fueron respaldadas y ejecutadas con recursos provenientes de Recursos no reembolsables, rendimientos financieros con ejecución directa de bienes y servicios y contingencias y definición de las acciones a seguir para su reintegro o aceptación de gasto. | Subgerencia Financiera | Informe con acciones adoptadas | 1 | 2019-12-15 | 2019-12-09 | 100% | Informe con acciones adoptadas del reintegro o aceptación de gasto de recursos no reembolsables, rendimientos financieros con ejecución directa de bienes y servicios y contingencias (fabricas) | Seguimiento a dic 2018 En el memorando proyectado No.20183700206183:26/10/2018 , que a la fecha 19/12/2018 esta en revisión por parte de la subgerencia Financiera , se realiza un analisis por contrato y se generan las recomendaciones para la subgerencia tecnica. Seguimiento a marzo 2019 No se reporta avance por la subgerencia Financiera Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Seguimiento a septiembre 2019. No registra avance. Se solicita reformulación de plazo para 15 diciembre 2019. Memorando de la subgerencia Financiera No.20193000181563: 30/09/2019 Seguimiento a diciembre 2019: 09/12/2019, de la subgerencia financiera para la subgerencia de desarrollo de proyectos. En el cual la subgerencia financiera realiza un análisis para los 12 contratos de fabricas: 2132125, 2132126, 2132127, 2140964, 2130760, 2132388, 2131063, 2152105, 2130952, 2132389,2130793 y 2140962, y emite las recomendaciones necearias para cada uno para el reintegro recursos a Enterritorio o tramite de reconocimiento de recursos segun aplique. En este documento se concluye que producto de las conciliaciones de presupuesto con el grupo de fabricas hay inconsistencias en la ordenación de pago que afectan los saldos presupuestales, por lo tanto menciona que es necesario se soliciten a presupuesto los ajustes correspondientes. | Memorando de la subgerencia Financiera No.20193000181563: 30/09/2019. Nueva fecha propuesta 15/12/2019 | 100%
9 |  |  |  |  | Gestionar con cada cliente cuyo convenio está vigente la devolución de los recursos (17 convenios para 10 contratos de fábricas) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) | CDP por convenio/tercero y contrato para reintegro de recursos | 10 | 2018-10-31 | 2019-09-30 | 100% |  | Seguimiento a marzo 2019: Según conciliación cifras vs. presupuesto, se estima que el valor total a reintegrar incluidos costos fijos y variables es de $3.441 millones para ocho contratos: 2132125, 2132126, 2132127, 2132388, 2152105, 2130952 y 2132389 Se han reintegrado $1,030 millones así: 2132125: $408.865,455 2132126: $195,597,874 2132127: $426.033.301 Segun archivo REINTEGRO POR COSTOS FIJOS 14-3-2019: * proyectado recibir a julio de 2019: $100 millones *Valor pendiente por reintegrar segun distribución costos fijos: $497 millones * Dependen de liquidación de contratos: $683 millones (es incierto su reintegro) * Dificil recuperación: $820 millones (2132125:$300 millones, 2132126:$419 millones y 2132127 $101 millones) Teniendo en cuenta el total proyectado a reintegrar menos valor dificil recuperacion se calcula el % de avance frente a lo ya reintegrado por contrato (1030/3441-820) Esta actividad esta relacionada con acción 9 obs 4 y con acción 2 de la observación 1 "Presentar en Junta Directiva los recursos dispuestos por FONADE no recuperados en el marco de la ejecución de los contratos de fábricas", con el cumplimiento de esta acción se podrá determinar la realidad de los recursos a reintegrar a FONADE y los no recuperables. Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Seguimiento a SEPTIEMBRE 2019. Teniendo en cuenta la gestión y justificacion de los responsables, se da por cumplida y se aclara que queda abierta la actividad 9 de la obs 4 y la actividad 2 de la obs 1: Acta de junta directiva donde se presente los recursos aportados por la Entidad no recuperados en el marco de ejecución de fabricas, según actividad 2 de la observacion No.1 "Presentar en Junta Directiva los recursos dispuestos por FONADE no recuperados en el marco de la ejecución de los contratos de fábricas" |  | 100% | 89 | 514
10 | Observación No. 4. Aportes de Recursos de FONADE para costos fijos, variables y adecuaciones locativas. Se han ejecutado $3.595 millones que corresponden a aportes de FONADE para 6 contratos, desagregados en: $3.550 millones para costos fijos, $19 millones para costos variables y $26 millones para adecuaciones locativas, para los cuales no está asociado un convenio. |  |  | Riesgo Emergente 2: Impacto económico para la Entidad por fallas, errores u omisiones en el control y seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos de fábricas por parte de Gerencia de Fábricas, derivados en demoras en la la recuperación de recursos aportados por FONADE a los convenios, comprometiendo el flujo de caja de la entidad. | Prorratear el valor de los costos fijos y otros que no están asociados a convenios entre los convenios beneficiarios por cada contrato de fábrica (3 contratos) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas) | Cuadro soporte de distribución por contrato de fábricas | 3 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 100% |  | *Escenarios costos fijos MSD.xls *Escenarios costos fijos VIP.xls *Escenarios costos fijos Fonade2013 Presentaciones ppt, para el comité de conciliación del 15/08/2018 |  | 100%
11 |  |  |  |  | Presentar para aprobación del Comité de Conciliación el esquema de distribución de costos fijos y otros entre Convenios vigentes | Subgerente Técnica | Acta de comité | 1 | 2018-08-15 | 2019-03-30 | 100% |  | De acuerdo con correos aportados por la Gerencia de fabricas, se solicitó al responsable las actas de comité de conciliacion (15/08/2018, 22/08/2018 y 26 de septiembre 2018) en los cuales se presentó y se aprobó la metodología para el calculo de los costos fijos. Segun correo recibido 11/10/2018 de la Asesoria Juridica, las actas estan elaboración. 2. Seguimiento a 30 de diciembre : No presenta avance 3. Avance a 30 de marzo de 2019: presentan el Acta No 466 de 15 de agosto 2018- donde se observa la conciliación con las empresas de fabricas. |  | 100%
9 |  |  |  |  | Gestionar con cada cliente cuyo convenio está vigente la devolución de los recursos (31 convenios para 3 contratos de fábricas) | Subgerencia Técnica (Gerencia de convenios) | 20 desembolsos | 20 | 2020-03-30 |  | 90% | Desembolsos del Conevnio 212080 (Reintegro a Enterritorio) o Acta de junta directiva donde se presente los recursos aportados por la Entidad no recuperados en el marco de ejecución de fabricas y su concepto frente al tema | Seguimiento a marzo 2019: Según conciliación cifras vs. presupuesto, se estima que el valor total a reintegrar incluidos costos fijos y variables es de $3.441 millones para ocho contratos: 2132125, 2132126, 2132127, 2132388, 2152105, 2130952 y 2132389 Se han reintegrado $1,030 millones así: 2132125: $408.865,455 2132126: $195,597,874 2132127: $426.033.301 * Dificil recuperación: $820 millones (2132125:$300 millones, 2132126:$419 millones y 2132127 $101 millones) Esta actividad esta relacionada con acción 9 obs 3 y con acción 2 de la observación 1 "Presentar en Junta Directiva los recursos dispuestos por FONADE no recuperados en el marco de la ejecución de los contratos de fábricas", con el cumplimiento de esta acción se podrá determinar la realidad de los recursos a reintegrar a FONADE y los no recuperables. Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Memorando de reformulación N°20192000133733 entregado a la Asesoría de Control Interno el 18 de julio de 2019, solicitando la reformulación de fechas y entregables de la auditoría A35. (13 Contratos de Fábricas) Seguimiento a septiembre 2019. Se observan 18 desembolsos de reintegros por $1.030 millones Seguimiento a diciembre 2019 No hay novedades, los desembolsos pendientes del convenio 212080 se tramitarán en la vigencia 2020, según se consulta con el usuario Aura Marin | Se solicita replanteo de fechas de la Acción debido a que este entregable este sujeto al reintegro programado por los convenios 212080 y 211041 para Julio de 2019. Así como cambiar el entregable, se proponen 20 desembolsos, que van a hacer los que subsanen el hallazgo. Seguimiento a Junio 2019 Se solicita replanteo de fechas de la Acción debido a que este entregable este sujeto al reintegro programado por los convenios 212080 y 211041 para Julio de 2019. Así como cambiar el entregable, se proponen 20 desembolsos, que van a hacer los que subsanen el hallazgo. Las fechas propuesta de replanteo sera en Octubre de 2019. Memorando de reformulación N°20192000133733 | 90% | 605 | 514
12 |  |  |  |  | Reintegrar recursos de convenios vigentes con CDP a FONADE, con sustento en la ejecución de las actas de servicio (Manual de Presupuesto) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) Subgerencia Financiera (Gerencia de Presupuesto) | Comprobante de transacciones | 12 | 2018-10-31 | 2019-09-30 | 100% |  | Se han reintegrado $1,030 millones así: 2132125: $408.865,455 2132126: $195,597,874 2132127: $426.033.301 Detalle relacionado en archivo REINTEGRO POR COSTOS FIJOS 14-3-2019 * Dificil recuperación: $820 millones (2132125:$300 millones, 2132126:$419 millones y 2132127 $101 millones) El % de avance se calcula valor reintegrado (1.030 millones ) / valor a reintegrar por costos fijos ($3047 millones- $820 millones dificil recuperacion ) El valor de $19 millones de costos variables se sustenta en el CDP 2433- RUBRO: PROYECTOS PROPIOS (fuentes recursos no reembolsables) Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Seguimieto a septiembre 2019 Se observan 18 desembolsos de reintegros por $1.030 millones para 11 convenios (197045, 197060, 211030, 211041, 211048, 212021, 212042, 212045, 212080, 213003 y 213046) . |  | 100% | 89 | 514
13 |  |  |  |  | Incorporar en el manual de contratación la posiblidad de liquidación parcial de contratos de fábricas con el fin de liberar recursos para la devolución a FONADE o pagos pendientes a contratistas, sujeto a lista de chequeo de la Subgerencia de Contratación | Subgerencia de Contratación | Manual de Contratación actualizado | 1 | 2018-08-08 | 2018-08-14 | 100% |  | MDI720 Manual de contratación v.10- ARTÍCULO 29. TIPOS DE LIQUIDACIÓN |  | 100% | 5 | 514
14 |  |  |  |  | Realizar la liquidación o cierre parcial de los contratos de fábricas que lo requieran, con el fin de liberar recursos para la devolución a FONADE o pagos pendientes a contratistas (13 contratos) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas) Subgerencia de Contratación (Gerencia de liquidaciones) | a) Acta de liquidacion parcial de contrato de fabrica. b) Acta de conciliación c) Acta de liquidacion total d) soporte de demanda. | 13 | 2013-10-31 | 2019-12-25 | 92% | 2140964 (DISEÑOS 2015): En elaboración de liquidacion Total | 213760 (PEYCO): Respuesta demanda contractual radicado No. 20194300319862 instaurada por el demandante PEYCO - Cto 2130760., Soporte: Rad. No. 20192000138343 2130793 (BOMA): Soporte = Acta de Liquidación del Cto 2130793; Suscrita el 20-Sep-2018 2130952 (ESUADRA): Soporte= Acta de liquidación Contrato 2130952; Suscrita el 09-Sep-2019 2131063 (PROES): Soporte= Ficha técnica de Solicitud de Conciliación Judicial del Cto 2131063 – PROES y Aceptación de la ficha de conciliación por parte de la interventoría. 2132125 (VIP): No es posible realizar liquidación parcial debido a que la conciliación fue fallida; Soporte = Correo de Conciliación fallida Cto 2132125 y Acta de conciliación fallida. 2132126 (FONADE 2013): La audiencia de conciliación se llevó a cabo el 07 de diciembre de 2018; Soportes = Ficha de conciliación para el Cto 2132126 y Acta de Conciliación FABRICAS FONADE 2013 2132127 (MSD): Presentaron Conciliación prejudicial, Soportes: Ficha Técnica de Conciliación Cto 213127, mediante Rad. No. 2019200134713 y Acta de desistimiento por parte de MSD en la conciliación presentada. 2132388 (PSA 3): respuesta demanda contractual radicado no. 2019.00038 - Instaurada por el demandante consorcio PSA CONSULTORES- contrato 2132388. Soporte: Rad. No. 20192700123913 2132389 (PSA 4): Soporte 1: Fichas técnicas de Conciliación del Cto 2132389 – PSA 4. Esta conciliación fue fallida y se está a la espera de la demanda. Soporte 2: Acta de conciliación fallida con el Cto 2132389. 2140962 (CONURMA): Memo de solicitud de liquidación No 20192000095693. Seguimiento Diciembre: Pendiente por liquidar 2140964 (DISEÑOS 2015) 2160764 (CGM 029): Memo de radicación a la liquidación parcial. (Rad. No 20191209175502373) 2161471 (AMP MENDEZ): Soporte= Acta de liquidación Contrato 2161471; Suscrita el 13-Sep-2019 | Se solicita replanteo de fechas y del entregable de la Accion debido a que este entregable NO es un producto que se pueda dar por lo tanto el entregable se solicita evaluarlo sobre alguna de las acciones en pro de la liquidacion y cierre planteadas: a) Acta de liquidacion parcial de contrato de fabrica. b) Acta de conciliación c) Acta de liquidacion total d) soporte de demanda. Seguimiento junio 2019 Se solicita replanteo de fechas y del entregable de la Accion debido a que este entregable NO es un producto que se pueda dar por lo tanto el entregable se solicita evaluarlo sobre alguna de las acciones en pro de la liquidacion y cierre planteadas: a) Acta de liquidacion parcial de contrato de fabrica. b) Acta de conciliación c) Acta de liquidacion total d) soporte de demanda. Las fechas propuesta de replanteo sera en Diciembre de 2019. Memorando de reformulación N°20192000133733 | 75% | -1737 | 514
7 | Observación No 5. Convenios sin saldo para reintegrar a FONADE que afectan los contratos No. 2132388, 2132127 y 2132126. Los convenios 213010 Unidad Administrativa Especial Para La Consolidación Territorial (UACT), 212072 Ministerio De Cultura Y 212076 Área De Infraestructura Social con corte a junio de 2018 no cuentan con recursos disponibles para reintegrar a FONADE por un valor de $80,3 millones, en 3 contratos de fábricas 2132388 consorcio PSA 3, 2132127 consorcio MSD, 2132126 Consorcio Fabrica FONADE 2013, sujeto al supuesto de que destinaran todo su saldo a cubrir obligaciones con los contratistas de fábricas. |  |  | Riesgo Emergente 2: Impacto económico para la Entidad por fallas, errores u omisiones en el control y seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos de fábricas por parte de Gerencia de Fábricas, derivados en demoras en la la recuperación de recursos aportados por FONADE a los convenios, comprometiendo el flujo de caja de la entidad. | Determinar la vigencia de los convenios y tipificarlos para establecer de cuáles se pueden recuperar recursos y qué valores (de estos 3 convenios) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) Subgerencia de Contratación (Gerencia de Liquidaciones) | Lista de convenios con clasificación y valores (archivo) | 1 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 100% |  | Reintegro proyectado por costos fijos v1.xls, para los contratos 2132125,2132126 y 2132127 En el cual se muestra el estado del convenio (liquidado, vigente). Para el contrato 2132388 convenio 213010, el valor de $226 millones (cdp 2432 y 2693) son de RNR(recursos no reembolsables) *conciliacion de cifras presupuesto vrs fabricas.xls | ¦ | 100%
9 |  |  |  |  | Gestionar con cada gerencia de convenio la devolución de los recursos para estos 3 contratos | Subgerencia Técnica (Gerencia de convenios) | CDP por convenio y contrato para reintegro de recursos | 3 | 2018-10-31 | 2019-03-31 | 100% |  | Avance a septiembre 2018: 20%( memorandos de solicitud a los convenios) Seguimiento a diciembre 2018: 1. CDP 7133 del 24/08/2018: se reintegran $105 millones, con radicado 20184300481082: 28/09/2018 .convenio 197045 2. CDP 7135 del 12/09/2018: se reintegran $105 millones, con radicado 20184300515822: 14/09/2018. convenio 211048 Marzo 2019 CDP 6894 Convenio 197045 - Contrato 2132125 CDP 7003 Convenio 211048 - contrato 2132125 CDP 7003 Convenio 211048 - contrato 2132126 Sin embargo, estos CDP aportados no corresponden a los descritos en la observación, que son los siguientes , sobre los cuales se determina: 212072: segun memorando 20182200166533 23-08-2018: fue liquidado en el año 2015, los saldos fueron devueltos al Tesoro Nacional y a la fecha no tiene recursos disponibles 212076: 20182200192833:04-10-2018: "...en vista de que se vencieron los términos para entablar cualquier acción judicial que reconociera el valor de costos fijos no era conveniente cancelar estos ya que el cliente conoce que existe un saldo del convenio aproximado de $21.096.584,11* el cual deberá ser reintegrado al cliente..." 213010: en el archivo REINTEGRO PROYECTADOS POR COSTOS FIJOS V1, soporte de la Obs 5 - Acc 7, se identifica que este convenio esta liquidado y no registra valor proyectado para devolución. (a corte 30 marzo 2019 se registra al 100%, por estar relacionada con accion 9 obs 4 y con acción 2 de la observación 1"Presentar en Junta Directiva los recursos dispuestos por FONADE no recuperados en el marco de la ejecución de los contratos de fábricas", con el cumplimiento de esta ultima se podrá determinar la realidad de los recursos a reintegrar a FONADE) |  | 100% | 89 | 514
14 |  |  |  |  | Realizar la liquidación o cierre parcial de los contratos de fábricas que lo requieran, con el fin de liberar recursos para la devolución a FONADE o pagos pendientes a contratistas (3 contratos) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas) Subgerencia de Contratación (Gerencia de liquidaciones) | a) Acta de liquidacion parcial de contrato de fabrica. b) Acta de conciliación c) Acta de liquidacion total d) soporte de demanda. | 3 | 2019-12-15 | 2019-09-30 | 100% |  | Certificacion del 1 nov/2018-en sesion del 26 de septiembre de adopto el comité de conciliacion acta No 470 la Metodologia 2costos fijos del contrato 2132127 MSD-Consorcio VIP Avance a 30 de marzo de 2019: No se observa avance Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Memorando de reformulación N°20192000133733 entregado a la Asesoría de Control Interno el 18 de julio de 2019, solicitando la reformulación de fechas y entregables de la auditoría A35. (13 Contratos de Fábricas) Corte Septiembre de 2019 2132126 (FONADE 2013): La audiencia de conciliación se llevó a cabo el 07 de diciembre de 2018; Soportes = Ficha de conciliación para el Cto 2132126 y Acta de Conciliación FABRICAS FONADE 2013 2132127 (MSD): Presentaron Conciliación prejudicial, Soportes: Ficha Técnica de Conciliación Cto 213127, mediante Rad. No. 2019200134713 2132388 (PSA 3): respuesta demanda contractual radicado no. 2019.00038 - Instaurada por el demandante consorcio PSA CONSULTORES- contrato 2132388. Soporte: Rad. No. 20192700123913 | Seguimiento junio 2019 Se solicita replanteo de fechas y del entregable de la Accion debido a que este entregable NO es un producto que se pueda dar por lo tanto el entregable se solicita evaluarlo sobre alguna de las acciones en pro de la liquidacion y cierre planteadas: a) Acta de liquidacion parcial de contrato de fabrica. b) Acta de conciliación c) Acta de liquidacion total d) soporte de demanda. Las fechas propuesta de replanteo sera en Diciembre de 2019. | 75% | 499 | 514
15 | Observación No. 6. Errores en la Adición No.3, Prórroga No.3 y Modificación No.2 del Contrato 2160764. En la minuta de adición No.3, prórroga No.3 y modificación No.2 del contrato 2160764 suscrita el 28 de diciembre 2017, fecha en la cual el vencimiento del contrato era el 31 de diciembre de 2017, hay error de transcripción en la fecha de la modificación de los costos fijos, que registra del 1 de enero al 31 de julio 2017 y en el término de la prórroga (previo a la fecha de vencimiento 31/12/2017). |  |  | RGPRO17 Impacto operacional por reprocesos por la realización de novedades contractuales, debido a inconsistencias u omisiones en el contrato, por causa de errores en la elaboración del mismo, por parte de la Subgerencia de Contratación. | Realizar modificación de aclaración de la fecha para el contrato 2160764 | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas) Subgerencia de Contratación | Modificación | 1 | 2018-08-31 | 2018-10-02 | 100% |  | Prorroga No.4 al contrato de interventoria 2160764- consideración No.7 ( se referencia lo la novedad inmediatamente anterior A3 PR4 Y M2) suscrita el 31/07/2018 Memorando No.20182700179343 de Gerencia de fabricas a la subgerencia de contratación. |  | 100%
16 | Observación No. 7. No elaboración de actas de servicio para los contratos de interventoría y consultoría No. 2131063 (Proes) y 2130952 (Escuadra) No fueron elaboradas las 23 actas de servicio para el contrato N°2131063 y las 28 actas de servicio para el contrato N°2130952, contraviniendo los términos contractuales. |  |  | RGPPE26 Sobrecostos para la Entidad, debido a la recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato, por causa de omisión y/o consentimiento por parte del interventor y/o supervisor para beneficio propio o de un tercero. | Actualizar esta realidad de la ejecución en la liquidación de los 2 contratos | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas) Subgerencia de Contratación (Gerencia de Liquidaciones) | a) Acta de liquidacion parcial de contrato de fabrica. b) Acta de conciliación c) Acta de liquidacion total d) soporte de demanda. | 2 | 2019-12-15 | 2019-09-30 | 100% |  | 1) Ficha Tecnica de Conciliacion de Escuadra; A la fecha la conciliacion fue aprobada por el comité y la audiencia de conciliacion es el 31 de Enero de 2019 para proceder a la liquidación; esta ficha fue aprobada por el comité de conciliacion el dia 04 de Diciembre de 2018 (Acta 476-2018) y 20190308162245649_Conciliacion Escuadra.tif Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Memorando de reformulación N°20192000133733 entregado a la Asesoría de Control Interno el 18 de julio de 2019, solicitando la reformulación de fechas y entregables de la auditoría A35. (13 Contratos de Fábricas) Seguimiento septiembre 2019 Se observa el proyecto de Ficha técnica de Solicitud de Conciliación Judicial del Cto 2131063 - PROES de sept 29 de 2019 y el acta de liquidacion contrato 2130952 suscrita por Enterritorio y el contratista Suscrita el 09-Sep-2019 | Se solicita replanteo de fechas para la Fabrica de PROES debido a que esta en proceso la liquidacion de la consultoria para posteriormente continuar con la liquidación de la Interventoria. Para lo cual la fecha de replantea sera para el 30 de Agosto de 2019 | 75% | 499 | 514
17 | Observación No. 8. Modificación del valor de costos fijos del contrato 2131063 (Proes) sin soporte de modificación contractual. No se evidenció el documento que respalda la modificación del valor de los costos fijos, desde el pago No.5 hasta el No.16 del contrato 2131063, el cual pasó de $12 millones a $21 millones. Lo anterior se presentó en el periodo de septiembre 2013 a julio de 2014, por un valor adicional de $105,4 millones. |  |  | Riesgo emergente 3: Impacto económico, debido a mayores valores pagados al contratista por causa de la omisión, falta de oportunidad o de claridad en la solicitud de las novedades contractuales y de seguimiento a la ejecución financiera de los contratos por parte de la supervisión y/o interventoría. | Actualizar esta realidad de la ejecución en la liquidación del contrato | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas) Subgerencia de Contratación (Gerencia de Liquidaciones) | a) Acta de liquidacion parcial de contrato de fabrica. b) Acta de conciliación c) Acta de liquidacion total d) soporte de demanda. | 1 | 2019-12-15 | 2019-09-30 | 100% |  | Se espera la conciliacion de PROES para determinar los valores de las pretensiones de la interventoria Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Memorando de reformulación N°20192000133733 entregado a la Asesoría de Control Interno el 18 de julio de 2019, solicitando la reformulación de fechas y entregables de la auditoría A35. (13 Contratos de Fábricas) Seguimiento septiembre 2019 Se observa la Ficha técnica de Solicitud de Conciliación Judicial del Cto 2131063 - PROES del 29 de septiembre de 2019 | 1) Reevaluar las fechas y entregable debido a que la fabrica PROES no se podra liquidar hasta tanto no se liquide la concultoria (Cto Objeto de la Interventoria) 2) El Consultor instauro un proceso de demanda en contra de FONADE, por lo tanto no se tiene clara la fecha para la liquidación. 3) Se solicita replanteo de fechas para la Fabrica de PROES debido a que esta en proceso la liquidacion de la consultoria para posteriormente continuar con la liquidación de la Interventoria. Para lo cual la fecha de replantea sera para el 30 de Agosto de 2019 | 75% | 499 | 514
18 | Observación No.9. Mayor valor pagado en 8 actas de servicio en los contratos 2131063 (Proes) y 2132125 (VIP) En 8 actas de servicio de dos contratos de fábricas se pagó un mayor valor por $14 millones |  |  | Riesgo emergente 3: Impacto económico, debido a mayores valores pagados al contratista por causa de la omisión, falta de oportunidad o de claridad en la solicitud de las novedades contractuales y de seguimiento a la ejecución financiera de los contratos por parte de la supervisión y/o interventoría. | Actualizar esta realidad de la ejecución en la liquidación de los 2 contratos | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas) Subgerencia de Contratación (Gerencia de Liquidaciones) | a) Acta de liquidacion parcial de contrato de fabrica. b) Acta de conciliación c) Acta de liquidacion total d) soporte de demanda. | 2 | 2019-12-30 |  | 50% | Uno de los siguientes entregables: Ficha / acta de conciliacion con PROES y Consorcio VIP a) Acta de liquidacion parcial de contrato de fabrica. b) Acta de conciliación c) Acta de liquidacion total d) soporte de demanda. | Correo de John Jairo Salazar Gonzalez de Fonade, informando que la concialiación fue fallida con la Fábrica VIP. Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Memorando de reformulación N°20192000133733 entregado a la Asesoría de Control Interno el 18 de julio de 2019, solicitando la reformulación de fechas y entregables de la auditoría A35. (13 Contratos de Fábricas) Corte a Septiembre de 2019: Los soportes no corresponden a los producto o entregable, por lo tanto se mantien el avance del 50% Corte Diciembre de 2019: El área remite soportes del año 2018 sin avance del estado del contrato VIP (2132125) por lo tanto, se mantiene el avance del 50%. El soporte enviado por la dependecnia fue: 2131063 (PROES): Soporte= Ficha técnica de Solicitud de Conciliación Judicial del Cto 2131063 – PROES y Aceptación de la ficha de conciliación por parte de la interventoría. 2132125 (VIP): No es posible realizar liquidación parcial debido a que la conciliación fue fallida; Soporte = Correo de Conciliación fallida Cto 2132125 y Acta de conciliación fallida. | 1)Para el Cto 2131063 se deben reevaluar las fechas y entregable debido a que la fabrica PROES no se podra liquidar hasta tanto no se liquide la concultoria (Cto Objeto de la Interventoria) 2) Para el Cto 2131063 el Consultor instauro un proceso de demanda en contra de FONADE, por lo tanto no se tiene clara la fecha para la liquidación. 3) Para el Cto 2132125 se realizo conciliación judicial, la cual se daclaro fallida y se eta a la espera de acciones judiciales por parte de la interventoria. | 75% | 514 | 514
3 | Observación No. 10. Incumplimiento en la entrega de informes PGIO (Plan de gestión Integral de Obra) según lo establecido en los documentos precontractuales y contractuales. En 4 contratos de fábricas de interventoría a obras (N° 2132125, 2132126, 2132127, 2152105) el contratista incumplió con la entrega de los informes PGIO y con el reporte mensual de ejecución, los cuales son requisitos contractuales. |  |  | RGPPE11 Sobrecostos debido la inoportunidad y/o falta de calidad en los bienes y/o servicios, por incumplimiento del contratista y/o ejecutor del proyecto | Iniciar acciones de incumplimiento a los contratista de fábricas afectando póliza de cumplimiento o calidad según aplique (4 contratos) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) Subgerencia de operaciones | Soporte trámite incumplimiento | 4 | 2019-11-30 |  | 60% | 1. Soporte trámite incumplimiento | Se observan las siguientes comunicaciones: Memorando No.20182000180383 (14/09/2018) con solicitud de la Gcia de fabricas a Gerencia convenio 212080 ateder las acciones del plan de mejoramiento Radicado respuesta 20182700305601:25/09/2018, con solicitud de la información detallada Memorando No.201827000192553 (03/10/2018) donde la sub Tecnica envía detalle de la observación del informe de auditoria a Gerencia del convenio Seguimiento a Diciembre 2018 En respuesta a lo solicitado por la gerencia de fábricas a la gerencia de convenio 211041 y 212080 y del gerente de Área de Desarrollo Territorial, responden por memorrando N°2018700230903 el 13 de diciembre de 2018, "...que se iniciará el proceso de recolección de la información necesaria para dar inicio al proceso de presunto incumplimiento de los contratos No.2132125, 2132127 y 2152105." Segumiento a Marzo 2019 Mediante memorando N° 20192700069543 el Gerente de Unidad de Desarrollo Territorial y la gerencia de los convenios 211041 y 212080 manifiestan a la Subgerecnte Tecnica y al Gerente de Fábricas s que se debe dar aviso de siniestro a las aseguradoras e iniciar el proceso de presunto de los contratos No. 2132125, 2132127 y 2152105. Queda penndiente notificar el incumplimiento, de existir, del contrato 2132126 Seguimiento a Junio 2019. No registra avance Memorando de reformulación N°20192000133733 entregado a la Asesoría de Control Interno el 18 de julio de 2019, solicitando la reformulación de fechas y entregables de la auditoría A35. (13 Contratos de Fábricas) Seguimiento a sept 30 de 2019 No se observa avance en la actividad. Se mantiene como ultima evidencia de gestión por parte de la Gerencia de desarrollo territorial el memorando No 20192700069543 de marzo de 2019 solicitando iniciar acciones de incumplimiento para los contratos de fabricas de interventoría que han incumplido con la entrega de informes PGIO Retroalimientación de la sub operaciones: informan que se envió el memorando 20195400186283 08/10/2019 a los responsables, para la solicitud de tramite de incumplimientos SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2019 Por parte de la subgerencia de operaciones se envía el memorando N°20195400219873 en el que reitera la solicitud al gerente del grupo de Desarrollo de Proyectos 2 de remitir las solicitudes de inicio de acciones de trámites de posibles incumplimientos de los contratos 2132125, 2132126, 2132127 y 2152105. La ACI por correos electrónicos del 10 de diceimbre solicitó respuesta a la gerencia del convenio 212080 a los memorandos N° 20192700069543 de marzo de 2019 y N°20195400186283 08/10/2019 en donde se les solicita remitir las solicitudes de inicio de acciones de trámites de posibles incumplimientos de los contratos 2132125, 2132126, 2132127 y 2152105; ante lo cual la ACI no recibio respuesta. Como conclusión de lo anterior, el Subgerencte de desarrollo de proyectos solicitó la reformulación de la prensente observación por medio del memorando 20192700227853 ampliando el plazo de terminiancion de la misma para el 31 de marzo de 2020. | Se solicita replanteo de fechas por parte de la del Grupo de Gestión Post-Contractual para el 15 de Mayo de 2019 de acuerdo al Oficio No. 20192700069543. Seguimiento junio 2019 Las fechas propuesta de replanteo sera en Agosto de 2019. Memorando No.20195000190963 18/10/2019 enviado por la subgerencia de operaciones, se solicita ampliar fecha a 30/11/2019. (fecha anterior 30/08/2019) Memorando de reformulación (aplica para ampliar plazo) N°20192700227853 | 100%
19 | Observación No.11. Falta de respuesta de fondo por parte de FONADE a 54 solicitudes radicadas por contratistas de Fábricas En 8 contratos de Fábricas de los 13 determinados en la muestra, se identificaron 54 solicitudes, radicadas entre los años 2014 a 2016 principalmente, en las cuales no se brindó respuesta de fondo por parte de los responsables correspondientes en FONADE. |  |  | RGADM99 Deterioro de imagen de la Entidad por falta de oportunidad en la respuesta de PQRD y solicitudes de información, por causa del incumplimiento en gestiones de las respuestas por las áreas de trabajo y el equipo directivo. | Elaborar respuesta de fondo a las solicitudes agregadas de los 7 contratistas | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) | Oficios de respuesta integral | 7 | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 100% |  | 1) Archivo que resume todos los radicados solictados y el oficio de respuesta dado. 2) Archivo Excel de resumen con acciones a realizar de los oficios que no fueron contestado o que su respuesta no fue satisfactoria. 3) Radicados de los oficios en los que se evidencio que seria necesario una respuesta de fondo (Rad. 20172000019103, 20182700175941 y 20182700001931) |  | 100%
20 | Observación 12. Deficiencias de control presupuestal de la gerencia de convenio y de fábricas Se observaron deficiencias en el control presupuestal, ya que no se evidencia un balance de ejecución de los CDP y de las actas de servicio, elaborado y controlado por parte de la Gerencia de Fábricas y de los Gerentes de Convenio que hacen uso de los contratos de Fábricas de interventoría. Lo anterior se evidenció en las unidades de Desarrollo Territorial, Desarrollo Económico y Social e Infraestructura Productiva. |  |  | Riesgo emergente 4: Impacto legal derivado de la falta de información financiera por parte de los gerentes de convenio, relacionada con la disponibilidad de recursos y compromisos pendientes a favor de los contratistas de interventoría y de obra, lo que afecta la liquidación de los convenios a cargo. | Definir y adoptar mecanismo de control financiero por convenio vigente (mensual) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) | Esquema de seguimiento financiero implementado | 1 | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 100% |  | Formato base de seguimiento para el control financiero, dispuesto por la Gerencia con el fin de realizar la evaluación y verificacion de los pagos y seguimiento de los mismos para cada una de la fábricas. Se adjuntó archivo excel: Instrumento Seguimiento Financiero, donde se muestran datos como: contrato, acta, comprobante de egreso, RP, radicado y total desembolso, entre otrso datos. El unico convenio vigente es el 212080 |  | 100%
3 | Observación 13. Incumplimiento en verificaciones requeridas en ejecución de un acta de servicio del Contrato N°2152105 (Civing Ingenieros Contratistas SAS) El interventor del contrato de obra N° 2152223 en el marco del AS N° 1194 no validó la documentación soporte de los estudios técnicos y diseños del proyecto, específicamente los títulos de propiedad del lote y aprobó en esas condiciones los diseños. |  |  | RGPPE23 Sobrecostos para la Entidad por la ejecución y pago de actividades adicionales u honorarios del equipo de convenio, debido a las demoras en la ejecución de los proyectos, por causa de inexistencia o inconsistencias en los títulos de los predios donde se desarrollan. | Iniciar acciones de incumplimiento a los contratista de fábricas afectando póliza de cumplimiento o calidad según aplique (contrato N°2152105) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) Subgerencia de Contratación | Soporte trámite incumplimiento | 1 | 2018-09-28 | 2018-12-30 | 100% |  | Se observan las siguientes comunicaciones: Memorando No.20182000180383 (14/09/2018) con solicitud de la Gcia de fabricas a Gerencia convenio 212080 ateder las acciones del plan de mejoramiento Radicado respuesta 20182700305601:25/09/2018, con solicitud de la información detallada Memorando No.201827000192553 (03/10/2018) donde la sub Tecnica envía detalle de la observación del informe de auditoria a Gerencia del convenio Seguimiento a Diciembre 2018 No se gestionó el posible incumplimiento porque lo observado por la auditoría fue subsanado y la gestión frente a la empresa electrificadora se pudo terminar. Por parte de la supervisión se allega como soporte la escritura del lote incorparada la gestión de desenglobe del mismo. |  | 100%
3 | Observación N°14. Deficiente control para el pago de actividades reportadas en las actas de recibo parcial de obra para el contrato N°2132125 (Consorcio VIP) En la visita de obra al proyecto Parque Principal Belén de Umbría, contrato N°2132125 de fábricas de interventoría - acta de servicio N°152, fueron evidenciados 13 puestos de venta en acero inoxidable (Ítem 10.5) contrario a lo consignado en el acta de recibo parcial de obra N° 1 con radicado N°20154300919022 de 24 noviembre de 2015, donde se autorizaron y pagaron 16 unidades del mismo ítem, diferencia tasada en $25 millones. |  |  | Riesgo emergente 5: Impacto económico para la Entidad por quejas y reclamos del cliente y/o requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a pagos realizados por cantidades de obra no ejecutadas por causa de la omisión o falta de oportunidad en la revisión por parte de la interventoría y/o supervisión de FONADE | Iniciar acciones de incumplimiento a los contratista de fábricas afectando póliza de cumplimiento o calidad según aplique (contrato N°2132125) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) Subgerencia de Contratación | Soporte trámite incumplimiento | 1 | 2018-09-28 | 2018-12-30 | 100% |  | Se observan las siguientes comunicaciones: *Memorando No.20182000180383 (14/09/2018) con solicitud de la Gcia de fabricas a Gerencia convenio 212080 para atender las acciones del plan de mejoramiento. *Radicado respuesta 20182700305601:25/09/2018, con solicitud de la información detallada *Memorando No.201827000192553 (03/10/2018) donde la sub Tecnica envía detalle de la observación del informe de auditoria a Gerencia del convenio Seguimiento a diciembre de 2018 Esta observacion se desvirtua ya que un modulo corresponde a dos puestos de venta, lo que se puede validar en los formatos FMI026 y 027 allegados y en las actas de recibo parcial de obra. |  | 100%
9 | Observación N° 15. Registros Presupuestales (RP) sin saldo suficiente en los contratos N° 2132125, 2132126, 2130760 con afectación efectiva en 3 convenios por valor de $459,6 millones. Para tres (3) contratos de fábricas hay 11 Registros Presupuestales que no tienen saldo suficiente a 30 de junio de 2018 para cubrir valores pendientes por pagar en actas de servicio, lo que traduce en el agregado en que existen 3 convenios sin saldo suficiente en los RP destinados para el pago de actas de servicio ejecutadas por valor total de $459,6 millones. |  |  | RGFIN21 Gastos prejudiciales y judiciales para la Entidad por la atención de demandas interpuestas por contratistas ante el incumplimiento de FONADE en los pagos de los contratos, debido a la no expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y/o registro presupuestal, por causa de la omisión o inoportunidad en el reporte de novedades relacionadas con los convenios y/o contratos por parte de la Subgerencia de Contratación y/o Gerentes de Unidad/convenio y/o Subgerencia Administrativa | Gestionar con cada cliente cuyo convenio está vigente la devolución de los recursos (4 convenios para 4 contratos de fábricas) | Subgerencia Técnica (Gerencia de convenios) | CDP por convenio y contrato para reintegro de recursos | 4 | 2018-10-31 | 2019-03-31 | 100% |  | De acuerdo con la observación para los tres contratos mencionados, los recursos para cubri valores pendientes son: 1) contrato 2130760; CDP 2853-RP3020 y la fabrica reintegro a FONADE por concepto de saldo de anticipo el valor de $69´781.310-memorando 20182900128753:06/07/2018 2) Contrato 2132126: mediante la novedad: reinicio No1- prorroga 8 y adición No 6 y modificacion 8 (06/02/2017) se adicionó $175.480.456 CLAUSULA TERCERA . CDP 5362,5365,5363 Y 5364 4) El Contrato 2132125, segun ficha tecnica de conciliación presenta piendientes por parte del contratista, sin definir el valor final a favor del contratista. CDP 6894 Convenio 197045 - Contrato 2132125 CDP 7003 Convenio 211048 - contrato 2132125 CDP 7003 Convenio 211048 - contrato 2132126 Sin embargo, estos CDP aportados no corresponden a los descritos en la observación, que son los siguientes , sobre los cuales se determina: 212072: segun memorando 20182200166533 23-08-2018: fue liquidado en el año 2015, los saldos fueron devueltos al Tesoro Nacional y a la fecha no tiene recursos disponibles 212076: 20182200192833:04-10-2018: "...en vista de que se vencieron los términos para entablar cualquier acción judicial que reconociera el valor de costos fijos no era conveniente cancelar estos ya que el cliente conoce que existe un saldo del convenio aproximado de $21.096.584,11* el cual deberá ser reintegrado al cliente..." 213010: en el archivo REINTEGRO PROYECTADOS POR COSTOS FIJOS V1, soporte de la Obs 5 - Acc 7, se identifica que este convenio esta liquidado y no registra valor proyectado para devolución. |  | 100% | 89 | 514
12 |  |  |  |  | Reintegrar recursos de convenios vigentes con CDP a FONADE, con sustento en la ejecución de las actas de servicio (Manual de Presupuesto) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) Subgerencia Financiera (Gerencia de Presupuesto) | Comprobante de transacciones | 12 | 2018-10-31 | 2018-12-13 | 100% |  | De acuerdo con la observación para los tres contratos mencionados, los recursos para cubri valores pendientes son: 1) contrato 2130760; CDP 2853-RP3020 y la fabrica reintegro a FONADE por concepto de saldo de anticipo el valor de $69´781.310-memorando 20182900128753:06/07/2018 2) Contrato 2132126: mediante la novedad: reinicio No1- prorroga 8 y adición No 6 y modificacion 8 (06/02/2017) se adicionó $175.480.456 CLAUSULA TERCERA . CDP 5362,5365,5363 Y 5364 4) El Contrato 2132125 presento etapa de conciliación porque finalizo sin ejecución de las AS no se dieron en un 100%, por lo tanto no se puede comparar el valor final del AS con el saldo de los CDP´s No aplican reintegros a FONADE. |  | 100% | 89 | 514
13 |  |  |  |  | Incorporar en el manual de contratación la posiblidad de liquidación parcial de contratos de fábricas con el fin de liberar recursos para la devolución a FONADE o pagos pendientes a contratistas | Subgerencia de Contratación | Manual de Contratación actualizado | 1 | 2018-08-08 | 2018-08-14 | 100% |  | MDI720 Manual de contratación v.10- ARTÍCULO 29. TIPOS DE LIQUIDACIÓN |  | 100%
4 | Observación No. 16. Diferencias entre el valor pendiente de pago por acta de servicio registrado por Gerencia de fábricas frente a lo reportado por el contratista en los contratos 2132126 y 2152105 a favor de FONADE. En los contratos de fabricas 2132126 y 2152105 se identificaron diferencias en los valores pendientes de pago por parte de FONADE frente al dato suministrado por el contratista, así: contrato 2132126 por $303 millones y contrato 2152105 por $854 millones. |  |  | Riesgo emergente 3: Impacto económico, debido a mayores valores pagados al contratista por causa de la omisión, falta de oportunidad o de claridad en la solicitud de las novedades contractuales y de seguimiento a la ejecución financiera de los contratos por parte de la supervisión y/o interventoría. | Definir las actas de servicio ejecutadas (así no estén firmadas) que cuentan con los soportes de ejecución, CDP y RP, para gestionar el pago a los dos contratistas según soportan su ejecución y saldos pendientes de pago (ver archivos de auditoría) | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) | Soporte trámite de pagos | 2 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 100% |  | Rta: Se han realizado mesas de trabajo y se ha avanzado en la identificación de los casos. El entregable no será el "soporte de pago" toda vez que depende de la solicitud de pago del contratista. Seguimiento a diciembre de 2018 El radicado N°20182700166103 en donde la gerencia del convenio 212080 y 211041 relacionan el estado de las AS del contrato 2132126 requiere permiso para acceder, por lo tanto no se pudo visualizar Se evidencia en archivo excel (contrato 2152105) y memorandos relacionados con el contrato 2132126, la relación de las actas de servicio suscritas con estas dos fábricas, se identifica el estado administrativo y financiero de las mismas, el cual es reportado directamente por el usuario del área técnica a la Gerencia de Fábricas Se observa archivo excel (contrato 2152105) Acta de conciliación suscrita el 07 de diceimbre de 2018 Estos documentos contienen, de mutuo acuerdo FONADE y Contratistas) la información financiera de los dos contratos de fábricas de interventoría con los soportes de ejecución (CDP y RP) y saldos pendientes de pago |  | 100% | 88 | 514
21 | Observación No. 17. Sobreejecución del contrato 2132127 frente al valor final presupuestado. Se sobreejecutó el valor del contrato 2132127 Consorcio MSD en 5,83% frente al valor final establecido, al superar en $449 millones el valor final del contrato ($7.710 millones). |  |  | Riesgo Emergente 2: Impacto económico para la Entidad por fallas, errores u omisiones en el control y seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos de fábricas por parte de Gerencia de Fábricas, derivados en demoras en la la recuperación de recursos aportados por FONADE a los convenios, comprometiendo el flujo de caja de la entidad. | Evaluar si aplica el descuento del valor sobreejecutado en la liquidación del contrato, mediante un CDP y dejar nota aclaratoria en el acta de liquidación. | Subgerencia Técnica (Gerencia de Fábricas - Gerencia de convenios) Subgerencia de Contratación (Gerencia de Liquidaciones) | Ficha de conciliación | 1 | 2019-10-30 | 2019-07-11 | 100% |  | Se realizo mesa de trabajo (12/09/2018) con la Gerencia de Convenio para identificar los casos, las causas y las soluciones, se concluyó por parte de la Gerencia de Liquidacion que no se puede gestionar mediante liquidacion, por lo tanto el contratista debe solicitar una conciliacion, estó referente expecíficamente al valor sobreejecutado. Nota: Segun reunión con Gerencia de Fabricas (05/10/2018) manifiestan que no aplica el entregable solicitado, por tanto esta actividad será objeto de revisión por parte de los responsables Seguimiento a diciembre de 2018 No se reporta ningun avance en esta actividad Seguimiento a marzo de 2019 No se reporta avance de esta actividad. Se propone reformulación Seguimiento a junio 2019. No registyra avance Memorando de reformulación N°20192000133733 entregado a la Asesoría de Control Interno el 18 de julio de 2019, solicitando la reformulación de fechas y entregables de la auditoría A35. (13 Contratos de Fábricas). Soportes: 1) Acta de Reunion "Acta Obs 17 - Acc 21.pdf" 2) Ficha Técnica Cociliacion MSD_V3 (Jul.2019).pdf | 1) No aplica el entregable solicitado, por lo cual el entregable establecido sera el acta de reunion especificada en Ob 17 Acc 21; debido a: Al realizar mesa de trabajo con la Gerencia de Convenio para identificar los casos, las causas y las soluciones. Y se concluyo por parte de la Gerencia de Liquidacion que no se puede gestionar mediante una liquidacion, por lo tanto el contratista debe solicitar una conciliacion. El entregable final sera la ficha de conciliacion de acuerdo a la solicitud de conciliacion de la fabrica MSD. Seguimiento junio 2019 3) Las fechas propuesta de replanteo sera en Octubre de 2019. | 90%
22 | Observación No. 18. Identificación de riesgos emergentes y evaluación de la efectividad de implementación de los controles. Producto de la auditoría se identificaron 5 riesgos emergentes no caracterizados en el mapa de riesgos operativos y se estableció una efectividad promedio de 53% en la implementación para los 8 controles evaluados. |  |  | Todos los identificados en la auditoría | Actualizar el mapa de riesgos en los procesos de gestión de proveedores, gerencia de proyectos y gestión financiera | Subgerencia Técnica Subgerencia de Contratación Subgerencia Financiera Gerencia de Riesgos | Perfil de riesgo absoluto y residual actualizados | 3 | 2018-11-30 | 2019-01-31 | 100% |  | Perfil de riesgo actualizado 2018 |  | 100% | 119 | 514
33
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | CLAUDIA OSPINA, CELENY GONZALEZ, JOSE ALEXANDER RIAÑO, DIEGO OSSA
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 98.33% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 96.58% | 95.3%
Note on R18: solo para las acciones con fecha programada posterior a la fecha del corte de seguimiento
Note on F21: Andrea Del Socorro Castellanos Cespedes: No se ha evidenciado un riesgo de demoras en la elaboración del Acta de Liquidación o constancias de archivo por este tema, toda vez que los retrasos en las lioquidaciones obedecen al no cumplimiento de los insumos necesarios para la liquidación.

## A40 USPEC
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[13 empty] | VERSIÓN: | 02
|  | AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | VIGENCIA: | 2019-05-16
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-10-02 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2018-10-10 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2020-01-31
Objeto de auditoría: |  | Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos N°216144 suscrito entre la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios USPEC y el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de Contratación (Planeación contractual y procesos de selección) Subgerencia Técnica (Unidad de Desarrollo territorial) Subgerencia Financiera (Área de Planeación y Control Financiero, Fondo de Ejecución de Proyectos, área de contabilidad),
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Adriana del Pilar Correa Luz Stella Trilllos Camargo
Auditor(es): |  | Celeny González Parra Diego Alexis Ossa Jose Alexander Riaño
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | % esperado
1 | Observación No. 1. De acuerdo con el plan de contratación inicial 12 (63%) de 19 proyectos a 14/09/2018 presentan atrasos entre 4 y 17 meses en la suscripción de actas de inicio, y para 7 (37%) proyectos con actas de inicio ya suscritas se presentó atraso entre 4 y 14 meses |  |  | RGPPE33 Menores utilidades de las líneas de negocio, debido a la subestimación de los costos de los negocios suscritos, por causa de errores en la definición del alcance, las condiciones del negocio, o falta de documentación y soportes del cliente | Establecer y/o complementar la herramienta de seguimiento, que permita generar las alertas en las etapas precontractual, ejecución y liquidación. | Gerencia de convenio | Matriz de seguimiento | 1 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% |  | Se adjunta Matriz donde se realiza seguimiento a la etapa precontractual, ejecución y liquidación, pendiente matriz consolidada que se encuetra en actualización. Seguimiento a diciembre de 2018 Se observa la matriz de seguimiento (Formato excel) cuyo contenido, esntre otros, es: Objeto a contratar, valor estimado, validacion con fechas de inicio y real de la etapa de revisión por parte de la gerencia de convenio, de la etapa de estructuración, de la etapa de estructuración, de los procesos de selección (tiempos de cada instancia), evaluación de las propuestas, legalización e inicio de la etapa de ejecución. |  | 100%
2 |  |  |  |  | Definir en el memorando de solicitud de estudios previos, el tiempo máximo entre la finalización de una etapa y el inicio de la siguiente (en los proyectos que cuentan con diferentes etapas para su desarrollo) | Gerencia de convenio | Memorando de solicitud de estudios previos (Cuando se requiera contratar) | Las veces que se requiera contratar | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% |  | Se adjunta estudio previo para la contratación de la obra de construcción de un establecimiento penitenciario de mediana seguridad del orden nacional en Pereira Risaralda, de acuerdo con los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la Uspec. En la pagina 36 del estudio previo se traslado la nota de la solicitud del mismo, en el que se menciona: "Cada etapa debe tener un acta de inicio independiente y la sumatoria del plazo de cada una de las etapas NO puede superar el establecido total del contrato" |  | 100%
3 | Observación No. 2. En las reglas de participación para los procesos CPU 018-2017, CPU 020-2017,CPU 022-2017 correspondientes a los contratos de obra No 2172010,2172026, 2172351, , no se tuvieron en cuenta variables que condiconan la logistica y los plazos de ejecución para proyectos de mantenimiento en centros penitenciarios, tales como: Incidencia de la población beneficiaria, condicones seguridad individual y colectiva de los trabajadores, eventos externos que modifican lo planeado, accesibilidad de herramientas y materiales; entre otros. |  |  | Riesgo emergente 1 Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, debido la demora y/o afectacion de la calidad en la ejecución de los proyectos, por causa de deficiencias en la definición de los requisitos para la contratación en el estudio previo que soporta el proceso de selección. (RGPRO27) | Incorporar en el memorando de solicitud de estudios previos requisitos cómo: experiencia que debe tener el proponente frente a la logistica y costos asociados para la ejecución de proyectos en centros penitenciarios o la tipologia que corresponda. | Gerencia de convenio | Memorando de solicitud de estudios previos (Cuando se requiera contratar) | Las veces que se requiera contratar | 2018-12-15 | 2019-03-31 | 100% |  | Se adjunta la siguiente evidencia: - Memorando de solicitud de estudios previos No. 20192700040233 del 18 d e febrero de 2019. -Memorando solicitud estudio previo No. 20192700040153 del 18 de febrero de 2019. - Memorando solicitud de estudio previo No. 20192700042153 del 18 de febrero de 2019. En los correos se detalla en que numeral se da cumplimiento a la actividad. |  | 100%
4 |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo con la subgerencia tecnica para la revisión de la necesidad y de los insumos que requiere el grupo de planeacion contractual, para la elaboracion del documento correspondiente. | Subgerencia de contratación Subgerencia tecnica | FAP601 control de asistencia (tema tratados y compromisos) y/o acta de reunion interna. | 2 | 2018-12-15 | 2019-02-01 | 100% |  | En reunión celebrada el dia 01 de febrero de 2019, donde se revisaron planes de tratamiento formulados conjuntamente con la Subgerencia de Contratación, dicha Subgerencia informa que se estan adelantando algunas actividades para subsanar observaciones de diferentes planes de acción dentro de las cuales se encuentran las ANS y evalución de proveedores. Para la primera actividad se adelanta la formulación de un indicador que mide los tiempos de respuesta de cada uno de los grupos de l a Subgerencia de Contratación. Dichas actividades se encuentran en marco de otros planes como el plan estrategico institucional y son responsabilidad de dicha Subgerencia. |  | 100%
5 |  |  |  |  | Generar un documento formal con los ANS establecidos según conclusiones de las mesas de trabajo | Subgerencia de contratación Subgerencia tecnica | Documento suscrito por las partes-aprobado con ANS | 1 | 2018-12-15 | 2019-05-28 | 100% |  | El dia 28 de mayo de 2019 la Subgerencia de Operaciones generó la circular interna No. 5 con el asunto: ANS Subgerencia de Operaciones dirigida a la Gerencia General, Subgetrencias , Gerencias de grupo y Oficinas Asesoras. |  | 100%
6 |  |  |  |  | Socializar los ANS establecidos con la subgerencia de contratación, con los grupos de trabajo adscritos | subgerencia tecnica | Memorando interno a los resposables de los grupos adscritos a la subgerencia tecnica | 1 | 2018-12-15 | 2019-05-28 | 100% |  | Mediante correo electrónico del 05 de junio de 2019, se socializó con las gerencias de convenio del grupo de Desarrollo Territorial las circulares expediddas por la Subgerencia de Operaciones. De igual manera la Subgerencia de Operaciones realizó socialización de dicha circular con toda la entidad. |  | 100%
7 | Observación No.3 En el FMI013 Plan de inversión del anticipo (v.04b 31/01/2017) presentado como requisito para el desembolso del anticipo de los contratos 2172010, y 2172351, se incluyó y aprobó el ítem No.5 "sub contratos de obra", que representa el 46% y 49% respectivamente sobre el total, así como en el contrato N°2172026 se incluyó y aprobó un 5° ítem "Contribución impuesto guerra" los cuales no hacen parte de los rubros aprobados para el plan de inversión del anticipo según formato. |  |  | Riesgo emergente 2 Impacto económico por incumplimiento de FONADE en la entrega de los bienes y/o servicios en las condiciones pactadas, por causa de debilidades en el control y seguimiento por parte del supervisor de normas aplicables a la ejecución del proyecto y/o de otras relacionadas con la supervisión e interventoría del mismo RN023 (Riesgo de negocio) | Establecer y modificar el FMI013 Plan de inversión del anticipo con los item aplicables para la ejecución de proyectos de construcción de obra. | Subgerencia Técnica Grupo de Desarrollo Organizacional | Formato FMI013 ajustado y publicado en el catálogo documental. | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 100% |  | Corte a septiembre de 2019: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos realizó mesas trabajo con el grupo de Desarrollo Organizacional con el fin de aclarar el procedimiento y la metodologia para cada tramite. Soporte matriz de seguimiento documental, control de asistencia reuniones. Fecha anterior 30/09/2019 Corte diciembre de 2019 El grupo de Desarrollo de Proyectos 2 adjuntó formato FMI013 modificado, el cual fue publicado con el número de caso 1161. | El Subgerente de Desarrollo de Proyectos radicó memorando No. 20192700183223 del 03 de octubre de 2019 solicitando reformulación del plazo | 100%
8 |  |  |  |  | Socializar con los supervisores e interventores el FMI013, Plan de inversión del anticipo, ajustado. | Subgerencia Técnica Gerencia convenio | Control de asistencia FAP601 (supervisores) y Comunicación formal a interventoria. | 1 | 2020-01-31 |  | 20% | Socializacion del FMI013 ajustado a supervisores e interventores | Corte a septiembre de 2019: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos realizó mesas trabajo con el grupo de Desarrollo Organizacional con el fin de aclarar el procedimiento y la metodologia para cada tramite. Soporte matriz de seguimiento documental, control de asistencia reuniones. Fecha anterior 15/10/2019 Corte diciembre de 2019 El grupo de Desarrollo de Proyectos 2 realizó mesas de trabajo con los supervisores y coordinadores a los que aplica el formato y de esta manera se aprobaron los ajustes. | El Subgerente de Desarrollo de Proyectos radicó memorando No. 20192700183223 del 03 de octubre de 2019 solicitando reformulación del plazo | 80%
9 | Observación No. 4 Para el desembolso del anticipo por $4.309 millones de los contratos 2172026 ($786 millones-25/06/2018), 2172010 ($1.128 millones-27/07/2018) y 2172351($2.395 millones-31/08/2018) el contratista no presentó el documento: "Aprobación por parte de la interventoría del cronograma de obra" y el supervisor aprobó el pago sin el mismo. |  |  | Riesgo emergente 3 Impacto operativo para la Entidad debido a pagos a favor del contratista sin la documentación requerida, por causa de omisión y/o desconocimiento por parte del interventor y/o supervisor de los requisitos específicos para cada caso, según reglas de participación, contrato o estudios previos. | Incluir en los expedientes (Orfeo) de pago del anticipo de los contratos 2172026, 2172010 y 2172351; los documentos faltantes "Aprobación por parte de la interventoría del cronograma de obra" | Gerencia del convenio | Radicados y anexos en orfeo de los 3 pagos de anticipos (2172026, 2172010 y 2172351) | 3 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% |  | Los documentos se encuentran así: contrato 2172026: radicado 20184300350662- anexo documento 2018430035066200003 contrato 2172010: radicado 20184300407912 - anexo documento 2018430040791200002 contrato 2172351: radicado 20184300472702- anexo documento 2018430047270200002 |  | 100%
10 |  |  |  |  | Establecer como control al interior del convenio, una lista de chequeo por cada contrato con los requisitos para pago citados en la cláusula correspondiente. | Gerencia del convenio | Lista de chequeo por desembolso | según desembolsos por contrato | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% |  | Se observa lista de chequeo con los requisitos verificados para el contrato N°2180873 según lo establecido en la cláusula "forma de pago". Para el contrato 2172011 se observan descritas las clausulas que hacen referencia a la forma de pago. |  | 100%
11 | Observación No.5 En el contrato de interventoría N°2180001 los dos últimos informes del mes de agosto y el primero del mes de septiembre de 2018 para los proyectos de EPMSC Pereira, Manizales, Riosucio y la Dorada y en el contrato de interventoría N°2180729 el ultimo informe de agosto y los dos primeros de septiembre de 2018 para los proyectos de Caucasia, Montería, Tierra Alta y Sincelejo, no se incorporaron los formatos FMI021 "Control de personal" y FMI033 "Control de Seguridad industrial" |  |  | Riesgo emergente 4 Impacto económico para la Entidad debido a posibles reclamaciones del cliente por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de Fonade, por no informar al cliente oportunamente las dificultades en la ejecución del contrato sustentadas en los informes de interventoría. | Actualizar el FMI017 Informe semanal de interventoría, de acuerdo a las necesidades de ejecución de los proyectos. | Subgerencia Técnica Grupo de Desarrollo Organizacional | Formato FMI017 actualizado y publicado en el catálogo documental. | 1 | 2019-12-31 |  | 80% | Formato FMI017 publicado en el catálogo documental. | Corte a septiembre de 2019: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos realizó mesas trabajo con el grupo de Desarrollo Organizacional con el fin de aclarar el procedimiento y la metodologia para cada tramite. Soporte matriz de seguimiento documental, control de asistencia reuniones. Fecha anterior 30/09/2019 Corte diciembre de 2019 El grupo de Desarrollo de Proyectos 2 adjuntó formato FMI017 modificado, el cual fue aprobado y se encuentra pendiente por publicación. | El Subgerente de Desarrollo de Proyectos radicó memorando No. 20192700183223 del 03 de octubre de 2019 solicitando reformulación del plazo | 100%
12 |  |  |  |  | Socializar con los supervisores e interventores el formato FMI017 Informe semanal de interventoría, según actualizado | Subgerencia Técnica Gerencia convenio | Control de asistencia FAP601 (supervisores) y Comunicación formal a interventoria. | 1 | 2020-01-31 |  | 20% | Socializacion del FMI017 ajustado a supervisores e interventores | Corte a septiembre de 2019: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos realizó mesas trabajo con el grupo de Desarrollo Organizacional con el fin de aclarar el procedimiento y la metodologia para cada tramite. Soporte matriz de seguimiento documental, control de asistencia reuniones. Fecha anterior 15/12/2019 Corte diciembre de 2019 El grupo de Desarrollo de Proyectos 2 realizó mesas de trabajo con los supervisores y coordinadores a los que aplica el formato y de esta manera se aprobaron los ajustes. | El Subgerente de Desarrollo de Proyectos radicó memorando No. 20192700183223 del 03 de octubre de 2019 solicitando reformulación del plazo | 80%
13 | Observación No.6 Para el proceso CPU022 que duplica el POE del proceso CPU018 se disminuyó el ILR (Índice de liquidez requerido) y la CI (Cobertura de intereses) en 1 punto, frente a la recomendación del análisis del sector (2 puntos) y del requerido para el CPU018. |  |  | Riesgo emergente 1 Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, debido la demora y/o afectacion de la calidad en la ejecución de los proyectos, por causa de deficiencias en la definición de los requisitos para la contratación en el estudio previo que soporta el proceso de selección. (RGPRO27) | Crear un formato o lista de chequeo donde se permita verificar que los resultados de los análisis de los indices financieros presentados como anexos correspondan con los indicados en el documento de Estudio Previo. (Planeacion Contractual) | Subgerencia de contratación Planeación Contractual | Formato de revision con visto Bueno del Profesional que realiza la revision | 1 | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 100% |  | Aporta el area de planeacion contractual 7 formatos denominados "Formato de revisión del estudio previo" |  | 100%
14 | Observación N° 7 Producto de la auditoría se identificaron 4 riesgos emergentes no caracterizados en el mapa de riesgos operativos y se estableció un promedio de 55,43% en la efectividad de la operación de los 6 controles evaluados, para los 6 riesgos. |  |  | Todos los identificados | Realizar revisión de los riesgos y controles asociados al convenio y al proceso de Gerencia de Proyectos con el fin de incluir y ajustar los perfiles de riesgo en cada caso. | Gerentes de Unidad Gerentes de convenio Gerencia de planeacion y gestion de riesgos | Perfiles de Riesgo del proceso y convenio actualizados | 1 | 2018-12-15 | 2019-03-31 | 100% |  | Se adjunta el acta de cierre del perfil de riesgos del proceso y el perfil generado para la vigencia 2018 que se encuentra disponible en el catalogo documental. Seguimiento Marzo 2019 Matriz del perfil de riesgo del convenio 212080 con el ajuste en la valoración de los riesgos Acta de reunión interna FAP300 del 10 de diciembre de 2018 con radicado N°20181300004486 |  | 100%
Elaboró: |  |  | Subgerencia Técnica Subgerencia de Contratación Área de Planeación y Gestión de Riesgos Grupo de Desarrollo Organizacional
Auditor(es): |  |  | Celeny González Parra - Contrato 2018-116 Diego Alexis Ossa – Contrato 2018-026 José Alexander Riaño - Contrato 2018-727
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 98.33% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 87.14% | 97.14%

## A41 217009 Coldeportes
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[13 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-12-03 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2018-12-05 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2019-07-31
Objeto de auditoría: |  | AUDITORIA AL CONVENIO 217009 SUSCRITO ENTRE FONADE y COLDEPORTES
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de Contratación (Planeación contractual y procesos de selección) Subgerencia Técnica (Unidad de Desarrollo territorial) Subgerencia Financiera (Área de Planeación y Control Financiero, Fondo de Ejecución de Proyectos, área de contabilidad),
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Adriana del Pilar Correa Luz Stella Trilllos Camargo
Auditor(es): |  | Celeny González Parra Catalina Sanchez Marcela Ospina José Alexander Riaño
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | %ESPERADO
1 | Observacion No.1 Atraso en la liquidación del convenio 217009 respecto al plan operativo El convenio 217009 presenta un atraso en su liquidación de 9,5 meses (tiempo transcurrido entre lo descrito en el plan operativo y el 15 de noviembre 2018) de acuerdo con los términos pactados. |  |  | RGPRO40: Impacto operacional por retrasos en las actividades, debido al incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenios, a causa de demoras en la entrega de los insumos y soportes técnicos, legales, documentales, financieros y presupuestales por parte del área interesada y/o demora en la elaboración, revisión y/o firma del proyecto de las actas de liquidación de contratos, convenios y/o constancias de archivo, por parte del Área de Contratación, Controversias Contractuales y Liquidaciones, Subgerencias, contratistas o clientes. | Radicar la carpeta con la documentacion necesaria para la liquidacion del convenio 217009, en el grupo de gestion postcontractual Formato FDI760) | Gerencia de Convenio | Ficha de liquidacion coin v.b de recibido grupo post contractual | 1 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 100% |  | Se adjunta ficha de liquidación con el recibido de la entrega de la carpeta al grupo de Gestión Post contractual para iniciar proceso de liquidación del convenio 217009: 06/12/2018 |  | 100%
2 |  |  |  |  | Revisar y generar acta de liquidación del convenio 217009 | Gerencia de Grupo de gestion postcontratual | Proyecto de acta de Liquidacion (entregada a Gerencia de Convenio) | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-30 | 100% |  | Se observa documento acta de liquidación firmada por gerencia del convenio y Gerente de unidad, para firma del cliente |  | 100%
3 |  |  |  |  | Radicar ante el cliente el acta de liquidación para firmas | Gerencia de Convenio | Documento soporte de entrega ante el cliente y/o acta de liquidación firmada por el cliente | 1 | 2019-01-31 | 2019-10-12 | 100% | Firma del acta de liquidación por el cliente o retroalimentación frente a la misma ( convenio 217009) | Se adjunta acta de liquidación con el recibido de la persona remitida por el cliente para la recepción del documento. De igual manera, se adjuntan los correos electrónicos relacionandos con algunas observaciones remitidas por el cliente. Seguimiento a Junio 30 de 2019 Mediante Radicado 20192400158901 del 18-06-2019 el Gerente de Unidad de Ciencia Tecnología y Emprendimiento remite para suscripción al cliente COLDEPORTES el acta de liquidación del contrato 2017009. Seguimiento 30 de Septiembre: Acta de reunión 11/09/2019 donde se hace devolución del acta firmada por parte de enterritorio y Decreto de nombramiento nuevo Ministro de deportes que dilata la firma de dicha acta y Acta de entrega de acta firmada por parte de enterritorio. Seguimiento a 31 de Diciembre de 2019: El cliente firma el Acta y es remitida a Enterritoritorio fechada 2/12/2019- ya tiene la totalidad de las firmas. |  | 100%
4 | Observación No. 2 Optimización de recursos en convenios de asociación Para los 10 convenios de asociación suscritos en el marco del convenio 217009, no existe soporte documental en los estudios previos del proceso del análisis de optimización de recursos para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro. |  |  | RGPRO03: Deterioro de la imagen debido a deficiencias o demoras en estudios previos, por inoportuna y baja calidad de la información suministrada o errores en su elaboración. | Realizar un diagnostico (evaluar) de conocimiento a los profesionales del área de planeación contractual | Planeación contractual | Documento diagnostico con temas priorizados a capacitar | 1 | 2019-01-31 | 2019-06-30 | 100% |  | El área de planeacion contractual no reporta avance de la actividad Seguimiento a junio de 2019. Archivo: Formato_Encuesta.pdf |  | 100%
5 |  |  |  |  | Capacitar trimestralmente a los profesionales de planeación contractual según temas priorizados | Planeación contractual | FAP601 control de asistencia | 1 | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 100% |  | El área de planeacion contractual no reporta avance de la actividad Seguimiento a Junio 30 de 2019 . El archivo: Lista_Asistencia 2-3_Sensibilización_20190528.pdf no atiende los temas relacionados en la encuesta al grupo de Operaciones. Seguimiento 30 de septiembre: Se observó Acta de asistencia de capacitación 13 y 14-08-2019, y envian los temas priorizados a estudio.Falta Memo de reformulación. |  | 100%
6 |  |  |  |  | Evaluar cada semestre a los profesionales del área planeación contractual | Planeación contractual | consolidado de evaluaciones realizadas (anexos) | 1 | 2019-07-31 | 2019-09-30 | 100% |  | El área de planeacion contractual no reporta avance de la actividad Seguimiento a Junio 30 de 2019. Lo presentado en el archivo: 2-2 evaluacion_proveedores.pdf, no esta alineado con los temas priorizados a capacitar según encuesta. Seguimiento 30 de septiembre: Se observa evaluación a 4 profesionales del 25 de julio- periodo evaluado 1 enero al 17 julio de 2019, |  | 100%
7 | Observación No. 3. Inoportunidad en emisión de la cuenta de cobro al cliente por parte de la Gerencia del Convenio Las cuentas de cobro para 3 desembolsos por $14.457 millones no fueron generadas por FONADE de manera previa a las consignaciones realizadas por el cliente. |  |  | EMERGENTE 1 Menores ingresos por rendimientos financieros y afectación del flujo de caja del convenio, debido a la falta de inversión de los excedentes de liquidez, por causa de la inoportunidad de los registros de los recursos consignados por el cliente. | Generar la ultima semana de cada mes un correo electrónico de alerta para los gerentes de convenio que reporte la programación del flujo de caja (ingresos) para el mes siguiente | Subgerencia tecnica (Gerencias de Unidad Gerencia de Convenio) | Correos electróncos enviados a los Gerentes de convenio y sus anexos | Según aplique | 2019-04-30 | 2019-06-30 | 100% |  | Se observa FAP601 control de asistencia- capacitación proyección y manejo de flujo de caja, dirigido a gerentes de convenio y apoyos: 26/02/2019, uno de los temas tratados es fechas y cronogramas de entrega de proyecciones. Se observa circular interna 095 del 30 de enero de 2019: con la obligatoriedad de programar y actualizar el flujo de caja de contratos y convenios, en la cual se describen las fechas programadas para el reporte mensual durante el 2019 Seguimiento a junio de 2019. Actividad alineada con el Plan de Tratamiento TRATGFIN1801 - Fortalecimiento en la efectividad del flujo de caja en el 2019. se anexa correo electronico del 12 y 19 de junio de 2019. Por medio de correo electrónico del 16 de julio el area de planeación y gestion de riesgo envía el resultado del seguimiento realizado al plan de tratamiento de riesgos TRATGFIN1801 con todas las actividades cumplidas. |  | 100%
8 | Observación No.4 Recomendaciones no procedentes en el estudio previo de los convenios de asociación En 7 de 10 documentos de estudios previos revisados de convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, derivados del convenio 217009, el área de planeación contratual sugiere y recomienda el asociado con el cual suscribir el convenio, en lugar de la dependencia técnica que lo solicita. |  |  | EMERGENTE 2 Impacto económico y legal debido a inconsistencias en el contenido de los estudios previos, por la inclusión de recomendaciones y sugerencias, por parte de las área internas de la entidad que no guardan relación con los lineamientos de ley, generando posibles incumplimentos y/o demandas a la entidad | Realizar un diagnostico (evaluar) de conocimiento a los profesionales del área de planeación contractual | Planeación contractual | Documento diagnostico con temas priorizados a capacitar | 1 | 2019-01-31 | 2019-06-30 | 100% |  | El área de planeacion contractual no reporta avance de la actividad Seguimiento a junio de 2019. Archivo: Formato_Encuesta.pdf |  | 100%
9 |  |  |  |  | Capacitar trimestralmente a los profesionales de planeación contractual según temas priorizados | Planeación contractual | FAP601 control de asistencia | 1 | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 100% |  | El área de planeacion contractual no reporta avance de la actividad Seguimiento a junio de 2019. El archivo: Lista_Asistencia 2-3_Sensibilización_20190528.pdf no atiende los temas relacionados en la encuesta al grupo de Operaciones. Seguimiento 30 de septiembre: Se observó Acta de asistencia de capacitación 13 y 14-08-2019, y envian los temas priorizados a estudio.Falta Memo de reformulación. |  | 100%
10 |  |  |  |  | Evaluar cada semestre a los profesionales del área planeación contractual | Planeación contractual | consolidado de evaluaciones realizadas (anexos) | 1 | 2019-07-31 | 2019-09-30 | 100% |  | El área de planeacion contractual no reporta avance de la actividad Seguimiento a junio de 2019. Lo presentado en el archivo: 2-2 evaluacion_proveedores.pdf, no esta alineado con los temas priorizados a capacitar según encuesta. Seguimiento 30 de septiembre: Se observa evaluación a 4 profesionales del 25 de julio- periodo evaluado 1 enero al 17 julio de 2019, |  | 100%
11 | OBSERVACIÓN No.5 Evaluación de la efectividad de implementación de los controles. Producto de la auditoría se estableció una efectividad promedio de 55% en la implementación para los 3 controles evaluados y se identificaron dos riesgos emergentes no caracterizados en el mapa de riesgos operativos. |  |  | Todos los identificados durante la auditoria | Realizar mesa de trabajo con el Grupo de Planeación y Gestión de riesgos y las areas de la entidad. | Areas de la entidad y Planeacion y Gestión de Riesgos | Perfil de Riesgo actualizado | 1 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 100% |  | Para la vigencia 2018 se actualizó el perfil de riegos del proceso de gerencia de proyectos, se adjunta perfil actualizado. Para la vigencia 2019 nos encontramos elaborando el plan de trabajo para la actualización de los perfiles de negocios para posteriormente proceder con la actualización del perfil de riesgos del proceso para la vigencia 2019. |  | 100%
Elaboró: |  |  | Subgerencia Técnica Subgerencia de Contratación Área de Planeación y Gestión de Riesgos
Auditor(es): |  |  | Celeny González Parra - Contrato 2018-116 Catalina Sanchez Contrato 2018-691 Ana Martin Contrato 2018-687 Marcela Ospina Contrato 2018-780 José Alexander Riaño - Contrato 2018-727
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A45 Fonsecon
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[14 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [11 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-12-27 |  | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2019-01-29 | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): |  | 2019-12-31 | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  |  | 2019-12-12
Objeto de auditoría: |  | Convenio Interadministrativo No. 215028 de 2015 con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de Contratación (Procesos de selección, Planeación contractual, gestión post contractual) Subgerencia Técnica (Infraestructura y competitividad) Subgerencia Financiera (Grupo Planeación y Control Financiero, Presupuesto, contabilidad). Subgerencia Administrativa (Gestión de operaciones)
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Sandra Milena Alvarez Arévalo
Auditor(es): |  | Diego Torres - Diego Ossa - Erik Humberto Nieves Espitia
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Posibles Causa(s) | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | Esperado
1 | Observación No.1 Afectación de plazos contractuales de los contratos de obra e interventoría en Zipaquirá La continuidad del proceso de ejecución de los contratos de obra N°2162241 e interventoría N°2162584 se ha visto comprometida por 19 meses debido a las deficiencias conceptuales y normativas en los diseños aportados por el municipio de Zipaquirá (convenio 215034 suscrito el 23 de junio de 2015), principalmente del diseño eléctrico y estructural, viabilizados por el Ministerio del Interior, que no son imputables a FONADE. |  |  | 1. Falta de oportunidad por parte de la Gerencia del convenio en la gestión de la devolución al municipio de los diseños aportados para recibir una versión definitiva corregida ante las inconsistencias evidenciadas como requisito para el desarrollo o ejecución de los contratos derivados. 2. Recibir diseños realizados por terceros fuera del alcance de FONADE, que afectan la ejecución del proyectos. 3. Deficiencia por parte de FONADE en la estructuración de la cobertura en los negocios cuando recibe estudios y diseños de obra por parte de terceros (clientes, entes territoriales y otros). | RGPPE03: Sobrecostos debido a inconsistencias o baja calidad en diseños, por deficiencias en su elaboración por parte del cliente | Solicitar a la subgerencia de contratación la inclusión en la minuta de los convenios o contratos interadministrativos una cláusula que proteja a Fonade, de acuerdo con lo que establece el MAP 051 Manual de línea de negocios, numeral 6.1.4 Régimen de responsabilidad, en cuanto a la responsabilidad o alcance de FONADE cuando se reciben estudios o diseños por parte de terceros. | Gerencia de Convenio | Memorando de solicitud a la subgerencia comercial y/o subgerencia de contratación | 1 | 2019-02-15 | 2019-04-10 | 100% |  | Se trató el tema en reunion de mesa de trabajo del 14 de febrero de 2019, en conjunto con el área de Planeacion contractual. Como soporte se adjunta pantallazo de la reunión; adiciconalmente el contrato de obra se reinicio en abril 2019 y se prorrogó hasta el 20 de agosto de 2019. Por lo tanto no fue necesario la radicacion de memorando. |  | 100%
2 | [5 empty] | Realizar socializacion con los Gerentes de Unidad y Gerentes de convenio sobre la inclusion en la minuta de los convenios o contratos interadministrativos de una clausula donde se aplique lo establecido en el MAP051 Manual de Linea de Negocios, numeral 6,1,4 Regimen de responsabilidad, en cuanto a la responsabilidad o alcance de ENTerritorio cuando se reciben estudios o diseños por parte de terceros. | Subgerencia de Operaciones - Procesos de Selección Gerencia del Convenio | 1. Circular 2. Pieza de comunicacion | 2 | 2019-11-30 | 2019-11-29 | 100% |  | Con corte a 31 de marzo: La Subgerencia de Contratación no reporto información por lo tanto se reporta 0%. Con corte a 30 de junio de 2019: La Subgerencia de Operaciones no reporto información por lo tanto se reporta avance con 0%. La Subgerencia no radicó solicitud de ajuste en la fecha, ni en la actividad. Con corte a 30 de Septiembre: Se realizó el análisis, estructuración y redacción de la Cláusula "EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR ESTUDIOS, DISEÑOS, E INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE", por parte del Grupo de Gestión Contractual de la Subgerencia de Operaciones; así mismo se solicitó a la Asesora Externa de la Subgerencia su concepto y viabilidad de la citada cláusula para culminar con el trámite ante el Comité de Negocios. Soportes: Modelo de claúsula, correo solicitando concepto Asesora externa Subgerencia de Operaciones. Corte diciembre de 2019 Se expidió la Circular No. 011 Del 27 de noviembre de 2019: "CLÁUSULA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR ESTUDIOS, DISEÑOS, E INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE" publicada en el catálogo documental. 2019https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/4_ActosAdministrativos/CIRCULARES/2019/CIRCULAR%20INTERNA%20011.pdf | Con memorando 20195000190963 del 18 de octubre de 2019, se solicita modificar la accion planteada inicialmente, la fecha de cumplimiento y la unidad de medida. | 100%
3 | Observación 2. Suscripción del acta de inicio sin la entrega previa de los documentos requisito del contrato de obra 2181108 San Vicente de Chucuri. Previo a la suscripción del acta de inicio del contrato de obra 2181108 del (21 de mayo de 2018), no fueron entregados por parte del contratista, ni exigidos en esta instancia por el interventor, los siguientes documentos establecidos en los estudios previos: 1. Programación detallada (actividades con ruta critica, flujo de insumos, flujo de inversión del contrato, flujo de manejo e inversión del anticipo, suministro detallado de insumos, entre otros), 2. Plan de aseguramiento de la calidad (debe contener 18 componentes), 3. Programa de seguridad industrial, 4. Programa de salud ocupacional, 5. Programa de manejo ambiental; de los cuales continúan pendientes por entrega a la fecha de éste informe el numeral 1. |  |  | 1. Desconocimiento u omisión de la supervisión e interventoría de los requisitos previos para el inicio de cada etapa descrita en los documentos precontractuales. 2. Falta de verificación del Gerente del Convenio del cumplimiento de los requisitos del contrato. 3. Negligencia por parte del contratista en la entrega de documentos requeridos para el inicio de cada etapa descrita en los documentos precontractuales. 4. No se cuenta con herramientas jurídicas eficaces para hacer cumplir al contratistas sus obligaciones. 5. Selección de contratista sin músculo financiero, o experiencia en proyectos de obra o contratación con Estado por deficiencias en la etapa precontractual . 6. Posibles deficiencias en la selección de los oferentes | Riesgo emergente: Impacto legal por desconocimiento u omisión del interventor y supervisor del contrato al no validar y terminar fases del proyecto, sin cumplir con los requisitos establecidos contractualmente (Contrato, manual de interventoría), con que puede impactar en procesos de incumplimiento, modificación de plazos y afectación del alcance pactado. | Validar en los informes de interventoría el cumplimiento de los programas entregados por el contratista (Programación detallada en la observación), entregados el 28 de diciembre de 2018 radicado 20184300718802. | Gerencia de convenio | Formato de aprobación de informe de interventoría y pronunciamiento en el cumplimiento de los programas | 1 | 2019-03-31 | 2019-03-26 | 100% |  | El área adjunto como soportes para el cumplimiento al 100% de esta actividad los siguientes radicados: *20192200018411: (oficio de aprobación de informes semanales 29, 30,31,32,33,34) (respuesta a 20194300037722). *20192200071651 (observaciones al inf mensual 8 y no aprobación) *20192200049681 (oficio de aprobación de informes mensuales 5,6,7 y de informes semanales 35, 36, 37, 38 Y 39) |  | 100%
4 | [5 empty] | Solicitar a la subgerencia de contratación la inclusión de la clausula de los contratos el cumplimiento de entrega previa de los documentos requisito del contrato de obra | Gerencia de Convenio | Memorando de solicitud a la subgerencia de contratación | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-14 | 100% |  | El 14 de febrero de 2019, se realizó mesa de trabajo con el grupo de Planeacion Contractual con el objeto de presentar la solicitud de la inclusión de la clausula de los contratos el cumplimiento de entrega previa de los documentos requisito del contrato de obra y aclarar el alcance, por lo tanto no fue necesario la radicación del memorando. Se adjunta imagen de la convocatoria a la mesa de trabajo. |  | 100%
5 | [5 empty] | Incorporar en las Reglas de participación como requisito habilitante, la experiencia especifica e indicadores financieros producto del análisis del sector a contratar, con la especificidad asociada a la clasificación de proveedores por actividad económica (cárceles, estaciones de policía, vías, hospitales, proyectos de hidrocarburos y etc.) | Subgerencia de Operaciones - Planeación Contractual Gerencia del Convenio | Memorando de solicitud de estudios previos (cuando se requiera contratar) | las que se generen en el periodo | 2019-03-31 | 2019-09-30 | 100% |  | Con corte a 31 de marzo: La Subgerencia de Contratación no reporto información por lo tanto se reporta 0%. Con corte a 30 de junio de 2019: La Subgerencia de Operaciones no reporto información por lo tanto se reporta avance con 0%. La Subgerencia no radicó solicitud de ajuste en la fecha, ni en la actividad. Con corte a 30 de Septiembre: De acuerdo con el análisis de sector, se ha incorporado la experiencia específica e indicadores financieros en los estudios previos generados por el Grupo de Planeación Contractual. Soportes: Estudio Previo EPMSC Santa Marta, Estudio del Sector obras INPEC Santa Marta |  | 100%
6 | Observación No.3. Demoras de 11 meses en la entrega final del proyecto Estación de Policía Hatonuevo Guajira, contrato 2162410. Atraso de 11 meses para la entrega final del proyecto del contrato 2162410, estación de Policía Hatonuevo Guajira, contados a partir de la firma de acta de terminación FMI026 del 20 de diciembre de 2017, sustentado en la entrega de ítems pendientes del componente de acabados (34 observaciones a las actividades ejecutadas), que con corte al 21 de noviembre de 2018 fueron subsanados, según se verificó en visita de los auditores. |  |  | 1. Posible insuficiencia de recursos por parte del contratista para culminar el proyecto, no evidenciada en la etapa de precontractual 2. Demoras en los procesos de reclamaciones a las aseguradoras. | RGPPE05: Deterioro de la imagen de la Entidad por las quejas y reclamos de los clientes y/o beneficiarios de proyectos, debido a las falencias de FONADE en el desarrollo y entrega de bienes y servicios, por causa de deficiencias del contratista o ejecutor respecto de los plazos, cantidad y calidad de los mismos. CTRGPPR010 | Entrega de FMI052 Acta de entrega de recibo de bienes y servicios a satisfacción del cliente | Gerencia de Convenio | FMI052 Acta de entrega de recibo de bienes y servicios a satisfacción del cliente, Estación de Policía Hatonuevo Guajira | 1 | 2019-01-31 | 2019-05-10 | 100% |  | El proyecto se entrego mediante acta de entrega de bienes y/o servicios al cliente. |  | 100%
7 | [5 empty] | Incorporar en los estudios previos como requisito habilitante, la experiencia especifica e indicadores financieros producto del análisis del sector a contratar, con la especificidad asociada a la clasificación de proveedores por actividad económica (cárceles, estaciones de policía, vías, hospitales, proyectos de hidrocarburos y etc.) (Subgerencia de Contratación). | Subgerencia de Operaciones - Planeación Contractual Gerencia del Convenio | Memorando de solicitud de estudios previos (cuando se requiera contratar) | las que se generen en el periodo | 2019-03-31 | 2019-09-30 | 100% |  | Con corte a 31 de marzo: La Subgerencia de Contratación no reporto información por lo tanto se reporta 0%. Con corte a 30 de junio de 2019: La Subgerencia de Operaciones no reporto información por lo tanto se reporta avance con 0%. La Subgerencia no radicó solicitud de ajuste en la fecha, ni en la actividad. Con corte a 30 de Septiembre: De acuerdo con el análisis de sector, se ha incorporado la experiencia específica e indicadores financieros en los estudios previos generados por el Grupo de Planeación Contractual. Soportes: Estudio Previo EPMSC Santa Marta, Estudio del Sector obras INPEC Santa Marta |  | 100%
8 | Observación No. 4. Incumplimiento del numeral 3.2.3 del capitulo H de la NSR 10 en cuanto profundidad de los sondeos. Contrato Consultoría 2151857 En el proyecto estación de Policía Hatonuevo Guajira, contrato Consultoría 2151857 para los diseños, se incumplió el requisito de norma para el componente de estudio de suelos realizando los sondeos a una profundidad de 3.6 metros, lo cual tuvo efecto en reprocesos y mayores cantidades de obra durante la ejecución del contrato. |  |  | 1. Omisión por parte del diseñador y del interventor del diseño en el cumplimiento normativo vigente (NSR 10), 2. Rotación de personal técnico del convenio. | RGPPE04: Sobrecostos para la Entidad por servicios de revisión y ajuste de estudios y diseños, debido a la detección de inconsistencias o baja calidad en los mismos, por causa de deficiencias en su elaboración por parte del diseñador contratado por FONADE. CTRGPPE020 | Solicitud y respuesta del diseñador del cumplimiento normativo vigente (NSR 10), | Gerencia de convenio | Solicitud formal y respuesta del diseñador | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-08 | 100% |  | La Gerencia del Convenio envió solicitud al interventor el 30/01/2019 (20192200018591) del cual se obtuvo respuesta el 08/02/2019 (20194300063642) aclarando porque se dio la situación. |  | 100%
9 | Observación No. 5. Incumplimiento de normatividad ambiental y seguridad en el trabajo en la Estación de policía corregimiento de Yarima del municipio de San Vicente de Chucuri-Santander, contrato 2181108. En la Estación de policía corregimiento de Yarima del municipio de San Vicente de Chucuri-Santander se evidenciaron con la visita del equipo auditor falencias asociadas a la normatividad ambiental y seguridad en el trabajo en los siguientes aspectos: señalización de vacíos o cambios de nivel, ausencia de puntos de acopio de materiales, clasificación de los residuos solidos, delimitación de áreas de trabajo, delimitación del perímetro de obra, incumplimiento de las especificaciones técnicas de la valla institucional, deficiencias en la protección de materiales de construcción utilizados en la obra y falta de análisis preoperacional de equipos. |  |  | 1. Desconocimiento y aplicación por parte del contratista del plan de manejo ambiental y sus normas asociadas. 2. Deficiencias en el control y monitoreo por parte del contratista al personal de obra para garantizar el cumplimiento de la reglamentación de seguridad en la construcción. 3. Falta de seguimiento por parte de la interventoría y supervisor al contratista. 4. Bajo porcentaje de permanencia de los SISO en las obras. 5. Bajo recursos para visitas de obra por parte del supervisor del contrato | RGPPE39 Deterioro de la imagen ante terceros y/o requerimientos de Órganos de Control, debido al incumplimiento normativo en materia de seguridad industrial, salud ocupacional o ambiental, por causa de la omisión o no implementación de las disposiciones normativas de HSE en la ejecución del proyecto por parte del contratista. control CTRGPPE018 | Solicitar a la subgerencia de contratación la inclusión de la clausula de los contratos el cumplimiento de planes y programas complementarios | Gerencia de Convenio | Memorando de solicitud a la subgerencia de contratación | 1 | 2019-02-15 | 2019-03-26 | 100% |  | El área adjunto como soportes para el cumplimiento al 100% de esta actividad los siguientes radicados: *20192200018411: (oficio de aprobación de informes semanales 29, 30,31,32,33,34) (respuesta a 20194300037722). *20192200071651 (observaciones al inf mensual 8 y no aprobación) *20192200049681 (oficio de aprobación de informes mensuales 5,6,7 y de informes semanales 35, 36, 37, 38 Y 39) |  | 100%
10 | [5 empty] | Solicitud y respuesta del contratista al incumplimiento de temas de seguridad en la obra | Gerencia Convenio | Informe de interventoría de la subsanación | 1 | 2019-03-31 | 2019-03-26 | 100% |  | El área adjunto como soportes para el cumplimiento al 100% de esta actividad los siguientes radicados: *20192200018411: (oficio de aprobación de informes semanales 29, 30,31,32,33,34) (respuesta a 20194300037722). *20192200071651 (observaciones al inf mensual 8 y no aprobación) *20192200049681 (oficio de aprobación de informes mensuales 5,6,7 y de informes semanales 35, 36, 37, 38 Y 39) |  | 100%
11 | Observación No. 6. Subregistro de gastos de transporte en el Estado de Resultados acumulado a 2018 del convenio 215028 FONSECON En el Estado de Resultados del convenio 215028 Fonsecon acumulado a noviembre 2018 no se registra gastos por concepto del rubro de transporte, dado que se carga a los gastos de Funcionamiento de FONADE, evidenciado 13 tiquetes que representan $ 6,9 millones para el 2018. |  |  | 1. Desconocimiento de Circular 124 de 2018 - Sistema de Costos - Estados de Resultados de Convenio y/o contratos interadministrativos, 2. Rotación de personal responsables del área administrativa- tiquetes. | RGFIN104: Impacto económico debido a que no se cuente con información financiera completa por causa de la falta de oportunidad en el envío de alertas o informes a los responsables de las áreas | Revisión y depuración del informe de tiquetes vinculado a cada proyecto desde el Grupo de Servicios Administrativos encargado del contrato de tiquetes de la Entidad. Inclusión de la información generada en los Informes de Estados de Resultados de los convenios. | Gerencia de convenio | Informe de tiquetes Ajustado Informe de Estados de Resultados del Convenio | 1 | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 100% |  | Con corte a 31 de marzo: El área adjunto memorando en el cual se solicitó mesa de trabajo para revisar y generar la información en el estado de resultados referente al informe de tiquetes - Respuesta comunicación Interna del Grupo de Servicios Administrativos. La parametrización en el sistema de costos no permite distribuir directamente por convenio la información de los tiquetes que se reportan por funcionamiento. Por tanto, se presentan inconsistencias dado que la información reportada por el Grupo de Servicios Administrativos, no diferencia entre los tiquetes con cargo directo al convenio No. 215028. De acuerdo con lo anterior, se planteó una mesa de trabajo conjunta con el Grupo de Servicios Administración mediante memorando No. 20193800035463 del 21 de marzo de 2019 para revisar la remisión de esta información, y en adelante contar con la información a distribuir en el sistema de costos. En respuesta a este memorando, el 28 de marzo de 2019 mediante comunicación interna No. 20194300069963 el grupo de Servicios Administrativos manifiesta que no se encuentra evidencia en sus reportes de tiquetes emitidos bajo el convenio No. 215028 y verbalmente informan que esta información debe ser suministrada directamente por la gerencia de convenio No.215028. Por lo anterior, no es posible realizar ajustes a los EERR, teniendo en cuenta el cierre mensual y que aún no se ha generado el reporte de los tiquetes por parte de la gerencia del convenio. Con corte a 30 de junio de 2019: se evidenció que al área administrativa no puede realizar informes mensuales de tiquetes para alimentar los estados financieros por los respectivos convenios, lo anterior, si los gerentes de convenio, de manera directa en el aplicativo de tiquetes no realizan la relación del convenio al cual se le cargara el viaje o la especificación de nombre de los viajeros. Por lo que se revisará y realizará seguimiento a corte de 30 de septiembre de 2019, a la Gerencia del Convenio, de los informes mensuales del convenio de FONSECON, donde se encuentre la relación periódica de los viajes a cargar en el aplicativo de tiquetes y con esta información, poder alimentar los estados financieros por convenio. Con corte a 30 de Septiembre: La Gerencia de Unidad de Desarrollo de proyectos 1 del centro de costo 2200 genera el reporte de costo por producto mensual que permite identificar el numero de viajes asociados al Contrato Interadministrativo que se reporta en el aplicativo de costos. La gerencia de Unidad con la matriz de excel (costo por producto) y con el aplicativo de costos valoriza por convenio los viajes realizados (terrestres y aereos) y sepresenta en el P&G de cada convenio. Soportes: Reporte Costos por Producto para mayo, junio, julio y agosto de 2019. |  | 100%
12 | Observación No. 7. No se instalaron ítems establecidos en las especificaciones técnicas del proceso CPU 002 DE 2016 para la construcción de la estación de policía del municipio de San Gil - Santander - contrato de obra 2162547 El contratista de obra no instaló las losetas guía E=40 (ítem 24.8), y la franja loseta de alerta (ítem 24.9) contempladas en las especificaciones técnicas del proceso CPU 002 DE 2016 para la construcción de la estación de policía del municipio de San Gil - Santander - contrato de obra 2162547,incumpliendo lo dispuesto por la ley en temas de inclusión y accesibilidad de personas con movilidad reducida y/o discapacidad. |  |  | 1. Desconocimiento de lo establecido en el proceso CPU 002 DE 2016, donde se indica su instalación en los ítems 24.8 y 24.9 (pago 295 y 297) por parte del interventor y contratista. 2. Omisión de la normatividad aplicable al diseño de espacio público para personas con movilidad reducida que aplica a nivel nacional. 3, La obligaciones de FONADE se limita al interior al exterior le corresponde al municipio | RGPPE22: Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de Entes de Vigilancia y Control y/o quejas de los clientes debido al incumplimiento en la entrega de bienes y servicios bajo las especificaciones definidas por causa de deficiencias o cambios no autorizados a los diseños | Solicitud y respuesta del contratista del cumplimiento de la instalación de las especificaciones técnicas del proceso CPU 002 DE 2016 para la construcción de la estación de policía del municipio de San Gil - Santander | Gerencia Convenio | Solicitud formal y respuesta del contratista | 1 | 2019-03-31 | 2019-03-05 | 100% |  | Seguimiento Marzo de 2019: se validaron comunicados de respuesta por parte de la interventoría y del contratista de obra según radicado 20194300044232 del 31/01/2019 con lo cual se da respuesta parcial a la acción establecida en este plan de mejoramiento. (80%) Seguimiento Junio 2019: El contratista envió el ajuste según la observacion. Se adjunta oficio como soporte (100%) |  | 100%
13 | Observación No. 8. No ejecución de los componentes mano de obra y accesorios para la ejecución del ítem 23.9 del APU en el contrato 2162547, estación de policía Municipio de San Gil. El acta entrega FMI027 de fecha 30 de noviembre de 2018 registra para el el ítem 23.9 el pago de $8.854.150, que incluye los componentes de accesorios e insumos para instalación y mano de obra por $885.414 que no se han ejecutado según lo verificado por el equipo auditor en visita del 24 de noviembre dado que la estufa no se encuentra instalada. Verificado a la fecha de este informe el pago se realizó en el acta parcial No.10 - radicado No.20184300459842. |  |  | 1. Autorización del pago sin validación de ítems recibidos al contratista por parte del interventor. | RGPPE26: Sobrecostos para la Entidad, debido a la recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato, por causa de omisión y/o consentimiento por parte del interventor y/o supervisor para beneficio propio o de un tercero. CTRGPPE020 | Solicitud y respuesta del contratitas el ítem de mano de obra y la respuesta de la Interventoría | Gerencia Convenio | Solicitud formal y respuesta del contratista | 1 | 2019-03-31 | 2019-01-31 | 100% |  | se validaron comunicados de respuesta por parte de la interventoría y del contratista de obra según radicado 20194300044232 del 31/01/2019 con lo cual se cumple con la acción establecida en este plan de mejoramiento. |  | 100%
14 | Observación N° 9 Identificación de riesgos emergentes y evaluación de la efectividad de implementación de los controles. Producto de la auditoría se identificó un riesgos emergente no caracterizado en el mapa de riesgos operativos y se estableció un promedio de 62.5% en la efectividad de la operación de los 8 controles evaluados para los 8 riesgos. |  |  | Todas las identificadas en la auditoría. | Todos los identificados en la auditoría | Planeación y gestión de riesgos | Planeación y gestión de riesgos | Planeación y gestión de riesgos | Planeación y gestión de riesgos | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 100% |  | El comité integral de riesgos aprobó la actualización de perfil de riesgos 2018 el 31/01/2019 |  | 100%
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | Alexander Riaño –Diego Torres - Diego Ossa - Erik Humberto Nieves Espitia
Resumen de avance |  |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  |  | 100% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  |  | 100% | 100%

## A46 29 FAB
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: |  | FAU021
[13 empty] | VERSIÓN: |  | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2018-10-26 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2018-11-07 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): | 2019-12-15
Objeto de auditoría: |  | Una muestra de los Contratos de Fábricas (29 contratos)
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia Técnica Subgerencia de Contratación Subgerencia Financiera
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Adriana del Pilar Correa Luz Stella Trilllos Camargo Flor María Morales Guerra
Auditor(es): |  | Catalina Sánchez Bohórquez Victor Nicolás Álvarez Diego Andres Torres Jose Alexander Riaño
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | AVANCE A DICIEMBRE | Registro de modificaciones | % Esperado
1 | Observación No. 1. Deficiencias en la calidad de la obra vías en concreto - Mistrató (Risaralda). Con el AS N°789 del contrato N° 2151400 fueron recibidas a satisfacción por parte de la interventoria el 11 de diciembre de 2016 tres vias en concreto, y 20 meses después estas presentan un deterioro prematuro comprometiendo la estabilidad y calidad de la obra, debido a fisuras y/o fracturas del pavimento, hundimiento en siete losas de las vías, así como pérdida constante del agregado grueso en la superficie, pérdida de la textura (losas lisas) y deterioro de los sumideros transversales, lo cual evidencia que la interventoría avaló procesos constructivos y materiales sin las condiciones óptimas de calidad. |  |  | RGPPE40 Deterioro de la imagen debido al incumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable al producto y/o servicio, por causa de la ausencia y/o no exigibilidad de las pruebas, ensayos y/o certificados por el interventor y/o supervisor. | Gestionar solicitud de incumplimiento por parte de Gerencia de Fábricas del contrato de interventoría | ST - Gerencia de Fábricas | Radicado de solicitud | 1 | 2018-12-14 | 2019-02-13 | 100% |  | SEGUIMIENTO A DIC 2018 Se adjunta Ofico de salida bajo radicado 20182700334721 en el cual se hace la solicitud al DPS acerca de posibles incumplimientos para los proyectos 879 de la fabrica Union Temporal de Café SEGUIMIENTO A MARZO 2019 Memorando 20192700031111 del 13 de febrero de 2019 |  |  | 100%
2 | Observación No. 2. Deficiencias de la interventoría INFRAESTRUCTURA 2013 en la aprobación de diseño de las cubiertas de la obra Estadio Puerto Tejada (Cauca). Los diseños iniciales entregados por el ente territorial para la construcción de dos cubiertas de iluminación del estadio de la Villa Olimpica fueron revisados y aprobados por la fábrica de interventoría INFRAESTRUCTURA 2013 contrato N° 2131906 Acta de Servicio 748 incumpliendo criterios inherentes a la estructura de diseño y a lo establecido en la norma técnica NSR2010, a saber: el coeficiente de disipación, el cálculo de la carga de viento y el diseño por estabilidad, principalmente. |  |  | Riesgo Emergente 1 Deterioro de la imagen de la Entidad ante la insatisfacción de los clientes y/o beneficiarios, debido a la no ejecución de los proyectos, por causa de la no verificación oportuna de la información suministrada por el cliente (diseños y viabilidad financiera) para el cumplimiento de los requisitos y el alcance de los proyectar a ejecutar. | Solicitar al DPS el requerimiento de incumplimiento del contrato de interventoría INFRAESTRUCTURA 2013 N° 2131906 | ST - Gerencia de Fábricas | Radicado de solicitud | 1 | 2018-12-14 |  | 100% |  | SEGUIMIENTO A DIC 2018 Se adjunta Ofico de salida bajo radicado 20182700348691 en el cual se hace la solicitud al DPS acerca de posibles incumplimientos para los proyectos C-495 y C-506 de la fabrica Infraestructura 2013 SEGUIMIENTO A MARZO 2019 No registra actividad |  |  | 100%
3 | Observación No. 2. Deficiencias de la interventoría INFRAESTRUCTURA 2013 en la aprobación de diseño de las cubiertas de la obra Estadio Puerto Tejada (Cauca). Los diseños iniciales entregados por el ente territorial para la construcción de dos cubiertas de iluminación del estadio de la Villa Olimpica fueron revisados y aprobados por la fábrica de interventoría INFRAESTRUCTURA 2013 contrato N° 2131906 Acta de Servicio 748 incumpliendo criterios inherentes a la estructura de diseño y a lo establecido en la norma técnica NSR2010, a saber: el coeficiente de disipación, el cálculo de la carga de viento y el diseño por estabilidad, principalmente. |  |  | Riesgo Emergente 1 Deterioro de la imagen de la Entidad ante la insatisfacción de los clientes y/o beneficiarios, debido a la no ejecución de los proyectos, por causa de la no verificación oportuna de la información suministrada por el cliente (diseños y viabilidad financiera) para el cumplimiento de los requisitos y el alcance de los proyectar a ejecutar. | Actualizar el perfil de riesgos y establecer controles para minimizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de la omisión de normas técnicas y de diseño aplicables en los contratos de obra e interventoría. | SC - Gerente Planeación Contractual GG - Gerente de Planeación y Riesgos ST - Gerentes de Convenio | Control documentado | 1 | 2018-12-31 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
4 | Observación No. 3. Pagos pendientes a favor de la interventoria por mayores permanencia imputables al contratista en el contrato 2141015 consorcio de Inteventoría GC CA. Las liquidaciones de mayores permanencias en el contrato 2141015 imputables al contratista de obra asumidas por él, mediante acta 2 contrato de Obra Pública LP de 2014 por valor de $6.837.833, liquidadas por el FMI 027 del 29 de junio de 2015; y el modificatorio No 2 del contrato 214000271 por valor de $5.478.203, liquidados en el FMI027 del 23 de marzo de 2015, no han sido pagadas al interventor por parte de FONADE trascurridos 39 y 33 meses respectivamente. |  |  | Riesgo Emergente 2 Impacto legal por posibles demandas debido al no pago al interventor de mayores permanencias asumidas por terceros (contratistas y/o ente territorial) por la inexistencia al interior de la Entidad de procedimientos técnicos, jurídicos y financieros para el pago de ingresos recibidos para terceros. | Revisar la procedencia de iniciar un trámite de conciliación por parte de FONADE | ST - Gerencia de Fábricas SC - Gerencia Gestión post contractual GG - Asesoría jurídica | Documento (acta) soporte de decisión adoptada Ficha de conciliación (si aplica) | 1 | 2018-12-31 | 2018-12-14 | 100% |  | Se adjunta Ficha Técnica Cociliacion GC.CA (Jul.2018), la cual el dia de realizacion de la audicencia de conciliacion no fue aceptada por tanto se declaro fallida, por lo cual estamos en espera de la demanda contenciosa donde FONADE se pronunciara al respecto |  |  | 100%
5 | Observación No. 4. Descuento no aplicado por FONADE por costos asociados a la mayores permanencias imputables al contratista en el contrato 2131908 consorcio de Interventoría FONADE 007. Por omisión de pagaduría de FONADE no se realizó el descuento autorizado mediante memorando 2015700289543 del 11 de agosto de 2015 por valor de $26.130.190 por concepto de liquidaciones de mayores permanencias imputables al contratista de obra (ver CE 41588) lo cual no ha sido corregido después de 38 meses y por lo tanto no ha sido pagado este valor al interventor por parte de FONADE. |  |  | Riesgo Emergente 2 Impacto legal por posibles demandas debido al no pago al interventor de mayores permanencias asumidas por terceros (contratistas y/o ente territorial) por la inexistencia al interior de la Entidad de procedimientos técnicos, jurídicos y financieros para el pago de ingresos recibidos para terceros. | Descontar de la liquidación del contrato de obra el valor de la Retención de garantia el valor de $23 milllones | ST - Gerencia Convenio SA - Gerente Gestión de Operaciones SC - Gerencia de Gestión post contractual | Anexo del acta de liquidación | 1 | 2019-12-15 |  | 50% | Anexo del acta de liquidación | SEGUIMIENTO A DIC 2018 Se adjunta correo de solicitud a la interventoria de cobro de los recursos al contratista. SEGUIMIENTO A MARZO 2019 Se adjunta correo de solicitud a Subgerencia de Contratación de procedimiento a seguir para el cobro de los recursos. SEGUIMIENTO A JUNIO 2019 FAP601 reunión donde se valido la viabilidad de descontar los recursos de la reteción de garantia y la necesidad de reformular la fecha de cumplimiento de la actividad SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2019 Mediante mememorando 20195400173673 de la Gerente del Grupo de Gestión Poscontractual, remite ficha FAP 900 para el inicio de acciones contra el consorcio Diseños 2014 se determina en mesas de trabajo con la oficina Asesora Jurídica que es viable la compensación de saldo. Según balance económico tiene un saldo de $23.039.442. El grupo de Gestión de Pagaduría estima que al 31/12/2019 el desembolso se haya realizado. SEGUIMIENTO A DIC 2019 Mediante memorando 20194500218443 del 4 de diciembre de 2019 se solicito la liquidación del contrato 2140777 y la compensación de saldo |  | Mediante memorando 20194500190413 de 18 de octubre de 2019 se solicito ampliación del plazo para el cumplimiento de la acción propuesta para el 15 de diciembre de 2019 | 100%
6 | Observación No. 4. Descuento no aplicado por FONADE por costos asociados a la mayores permanencias imputables al contratista en el contrato 2131908 consorcio de Interventoría FONADE 007. Por omisión de pagaduría de FONADE no se realizó el descuento autorizado mediante memorando 2015700289543 del 11 de agosto de 2015 por valor de $26.130.190 por concepto de liquidaciones de mayores permanencias imputables al contratista de obra (ver CE 41588) lo cual no ha sido corregido después de 38 meses y por lo tanto no ha sido pagado este valor al interventor por parte de FONADE. |  |  | Riesgo Emergente 2 Impacto legal por posibles demandas debido al no pago al interventor de mayores permanencias asumidas por terceros (contratistas y/o ente territorial) por la inexistencia al interior de la Entidad de procedimientos técnicos, jurídicos y financieros para el pago de ingresos recibidos para terceros. | Gestionar la conciliación por el valor de diferencia entre el valor que se adeuda y el recuperable por retegarantía | ST - Gerencia Convenio-Gerencia de fábricas GG - Asesoría jurídica | Ficha de conciliación presentada en comité | 1 | 2019-12-15 |  | 0% | Ficha de Conciliación de contrato de fábrica 2131908 | SEGUIMIENTO A JUNIO 2019; FAP601 Se debe reprogramar fecha de entrega debido a que el consorcio a la fecha no ha presentado ninguna solicitud de conciliación y manifiesta que será presentada en el mes de Octubre de 2019. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2019 no se presenta avance en esta actividad. SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2019 EL dia Jueves 05 de Diciembre de 2019, se citaron a los consorciados para la definición de conciliacion de la Fabrica. Concluyendo que la fabrica informara a ENTerritorio el 16 de Dciembre de 2019 si procedera con el inicio de Acción Judicial, hasta el día 26 de diciembre no se reporto respuesta por parte de los consorciados |  | Mediante memorando 20194500190413 de 18 de octubre de 2019 se solicito ampliación del plazo para el cumplimiento de la acción propuesta para el 15 de diciembre de 2019 | 100%
7 | Observación No. 5. Inconsistencias entre pagos reportados por el fondo de ejecución y pagaduría de FONADE para el contrato 2161614 CEMOSA En el contratos de fábrica No 2161614 con corte a agosto de 2018 el Fondo de Ejecución reportó pagos por valor de $2.802.729.303 y Pagaduria por $2.741.647.227 generando una diferencia de $61.082.076 en el registro de radicado de 4 pagos afectando el balance financiero de un contrato. |  |  | RGFIN18: Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de clientes, contratistas y entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de las áreas de trabajo o asesorías. | Ajustar la cuenta por pagar correspondiente a la orden de pago del contrato 2161614 CEMOSA | SF - Gerencia de Presupuesto | Copia de CDP y RP del ajuste | 1 | 2019-02-15 | 2019-03-31 | 100% |  | Copia de CDP y RP del ajuste |  |  | 100%
8 | Observación No. 6. Inconsistencias entre el registro presupuestal RP del acta fisica y el RP aplicado por el Fondo de Ejecución para 3 contratos y 13 actas de servicio En el contrato No. 2151381 Consorcio Ingecol se registra inconsitencia del RP del acta de servicio No. 1113 para el pago de $116.983.215 entre el Fondo de Ejecución de Proyectos y el Acta Física (Gerencia de Fábricas). En el soporte del giro con radicado No.20164300639982 registra el RP 9202 y en el Fondo de Ejecución registra el RP 8475. Si el válido es el RP 9202 hay disponibilidad de saldo para los pagos pendientes del contrato, pero si el válido es el RP 8475 habría un déficit de $768 millones para cubrir los pagos pendientes. También se evidencian diferencias en el registro del Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP y en el RP en 13 actas de servicio físicas asociadas a los contratos No 2151386, 2150609 y 2131910 con respecto a lo registrado para el pago por el fondo de ejecución, sin afectación en los saldos disponibles para los 3 contratos. |  |  | RGFIN18: Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de clientes, contratistas y entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de las áreas de trabajo o asesorías. | Generar un documento de conciliación por contrato de fábricas que contenga como mínimo las siguientes variables: Número de acta de servicio, número (s) de convenio, CDP, RP, Valor inicial del acta de servicio, valor final del acta de servicio, fecha, número, radicado y valor de desembolsos y valor pendiente de pago. | SF - Gerencia de Presupuesto ST - Gerencia de Fábricas- Gerente convenio SA - Gestión de operaciones | Conciliación por cada contrato de fábrica (9 fábricas priorizadas) | 9 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 100% |  | Formato de Conciliación contratos 2160398, 2151381, 2160406, 2161534, 2161570, 2161614, 2161690, 2170772 y 2170769 |  | Entrega reprogramada del 31/12/18 para el 31/03/2019 | 100%
9 | Observación No. 6. Inconsistencias entre el registro presupuestal RP del acta fisica y el RP aplicado por el Fondo de Ejecución para 3 contratos y 13 actas de servicio En el contrato No. 2151381 Consorcio Ingecol se registra inconsitencia del RP del acta de servicio No. 1113 para el pago de $116.983.215 entre el Fondo de Ejecución de Proyectos y el Acta Física (Gerencia de Fábricas). En el soporte del giro con radicado No.20164300639982 registra el RP 9202 y en el Fondo de Ejecución registra el RP 8475. Si el válido es el RP 9202 hay disponibilidad de saldo para los pagos pendientes del contrato, pero si el válido es el RP 8475 habría un déficit de $768 millones para cubrir los pagos pendientes. También se evidencian diferencias en el registro del Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP y en el RP en 13 actas de servicio físicas asociadas a los contratos No 2151386, 2150609 y 2131910 con respecto a lo registrado para el pago por el fondo de ejecución, sin afectación en los saldos disponibles para los 3 contratos. |  |  | RGFIN18: Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de clientes, contratistas y entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de las áreas de trabajo o asesorías. | Generar un documento de conciliación por contrato de fábricas que contenga como mínimo las siguientes variables: Número de acta de servicio, número (s) de convenio, CDP, RP, Valor inicial del acta de servicio, valor final del acta de servicio, fecha, número, radicado y valor de desembolsos y valor pendiente de pago. | SF - Gerencia de Presupuesto ST - Gerencia de Fábricas- Gerente convenio SA - Gestión de operaciones | Conciliación por cada contrato de fábrica (10 fábricas) | 10 | 2019-06-14 | 2019-06-19 | 100% |  | Resumen de contratos Corte 2 Conciliación de fábricas consorcios: 2131907, 2131910, 2141018, 215367, 2151397, 2160382, 2161471, 2141015, 2150609, 2151396. |  | Entrega reprogramada del 28/02/19 para el 14/6/19 | 100%
10 | Observación No. 6. Inconsistencias entre el registro presupuestal RP del acta fisica y el RP aplicado por el Fondo de Ejecución para 3 contratos y 13 actas de servicio En el contrato No. 2151381 Consorcio Ingecol se registra inconsitencia del RP del acta de servicio No. 1113 para el pago de $116.983.215 entre el Fondo de Ejecución de Proyectos y el Acta Física (Gerencia de Fábricas). En el soporte del giro con radicado No.20164300639982 registra el RP 9202 y en el Fondo de Ejecución registra el RP 8475. Si el válido es el RP 9202 hay disponibilidad de saldo para los pagos pendientes del contrato, pero si el válido es el RP 8475 habría un déficit de $768 millones para cubrir los pagos pendientes. También se evidencian diferencias en el registro del Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP y en el RP en 13 actas de servicio físicas asociadas a los contratos No 2151386, 2150609 y 2131910 con respecto a lo registrado para el pago por el fondo de ejecución, sin afectación en los saldos disponibles para los 3 contratos. |  |  | RGFIN18: Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de clientes, contratistas y entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de las áreas de trabajo o asesorías. | Generar un documento de conciliación por contrato de fábricas que contenga como mínimo las siguientes variables: Número de acta de servicio, número (s) de convenio, CDP, RP, Valor inicial del acta de servicio, valor final del acta de servicio, fecha, número, radicado y valor de desembolsos y valor pendiente de pago. | SF - Gerencia de Presupuesto ST - Gerencia de Fábricas- Gerente convenio SA - Gestión de operaciones | Conciliación por cada contrato de fábrica (10 fábricas) | 10 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100% |  | SEGUIMIENTO A SEP 2019 Conciliación de contratos Corte 3 Conciliación de fábricas consorcios: 213906, 213908, 2131909, 2150546, 2150608, 2150617, 2150831, 2151386, 2151400, 2152104 |  | Entrega reprogramada del 29/03/19 para el 30/9/19 | 100%
11 | Observación No. 6. Inconsistencias entre el registro presupuestal RP del acta fisica y el RP aplicado por el Fondo de Ejecución para 3 contratos y 13 actas de servicio En el contrato No. 2151381 Consorcio Ingecol se registra inconsitencia del RP del acta de servicio No. 1113 para el pago de $116.983.215 entre el Fondo de Ejecución de Proyectos y el Acta Física (Gerencia de Fábricas). En el soporte del giro con radicado No.20164300639982 registra el RP 9202 y en el Fondo de Ejecución registra el RP 8475. Si el válido es el RP 9202 hay disponibilidad de saldo para los pagos pendientes del contrato, pero si el válido es el RP 8475 habría un déficit de $768 millones para cubrir los pagos pendientes. También se evidencian diferencias en el registro del Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP y en el RP en 13 actas de servicio físicas asociadas a los contratos No 2151386, 2150609 y 2131910 con respecto a lo registrado para el pago por el fondo de ejecución, sin afectación en los saldos disponibles para los 3 contratos. |  |  | RGFIN18: Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de clientes, contratistas y entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de las áreas de trabajo o asesorías. | Los ordenadores del pago (responsables de la Ejecución de los recursos de los convenios) deberán radicar un documento en el Grupo de presupuesto en donde se detalle los números de radicados de los desembolsos, beneficiario, valor, registro presupuestal y número de pago, con los que se afectaron de manera errónea los desembolsos, aclarando que corresponde a una sustitución de fuentes de pago y solicitando los ajustes presupuestales a que haya lugar. | ST - Gerentes de Unidad - Gerencia de Convenios | Memorando radicado | 1 | 2018-12-14 | 2019-04-30 | 100% |  | SEGUIMIENTO A DIC 2018 No reporta actividad de avance SEGUIMIENTO A MARZO 2019 No reporta actividad de avance SEGUIMIENTO A JUNIO 2019 Memorando radicado 20192700089403 de 30-04-2019 |  |  | 100%
12 | Observación No. 6. Inconsistencias entre el registro presupuestal RP del acta fisica y el RP aplicado por el Fondo de Ejecución para 3 contratos y 13 actas de servicio En el contrato No. 2151381 Consorcio Ingecol se registra inconsitencia del RP del acta de servicio No. 1113 para el pago de $116.983.215 entre el Fondo de Ejecución de Proyectos y el Acta Física (Gerencia de Fábricas). En el soporte del giro con radicado No.20164300639982 registra el RP 9202 y en el Fondo de Ejecución registra el RP 8475. Si el válido es el RP 9202 hay disponibilidad de saldo para los pagos pendientes del contrato, pero si el válido es el RP 8475 habría un déficit de $768 millones para cubrir los pagos pendientes. También se evidencian diferencias en el registro del Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP y en el RP en 13 actas de servicio físicas asociadas a los contratos No 2151386, 2150609 y 2131910 con respecto a lo registrado para el pago por el fondo de ejecución, sin afectación en los saldos disponibles para los 3 contratos. |  |  | RGFIN18: Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de clientes, contratistas y entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de las áreas de trabajo o asesorías. | El Grupo de presupuesto hará el ajuste presupuestal de acuerdo con las solicitud de la Subgerencia Técnica | ST - Gerentes de Unidad - Gerencia de Convenios | Soporte de ajustes | 1 | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 100% |  | Seguimiento a Marzo: Formato de conciliación contrato 2151381. Seguimiento a Junio: se anexa formato de conciliación contrato 21540609 y 2131910. y Desembolso 20144300785842. El contrato 2150609 no presentó diferencias, el contrato 2131910 - Consorcio MGC 2013 se evidencio diferencia en la solicitud del desembolso 20144300785842 el cual sera aclarado con el acta de liquidacion del contrato. Seguimiento a Septiembre: se anexa formato de conciliación contrato 2151386 Revisar por parte el Grupo de Presupuesto el informe de fabricas en la vigencia 2016, debido que se evidencia una diferencia de $335.183.976, segun el informe estan pagados por el CDP 8632 , RP 9148 y realmente corresponden al CDP 7948 rp 7482 en los radicados No. ; esta información se cruzó con fecha de pago de la vigencia y efectivamente existe la diferencia en el informe. Seguimiento a Diciembre: las diferencias en los contratos 2151386, 2131906 y 2131909 fueron errores de transcripción de las bases fueron corregidos, se anexan las bases con los cambios resaltados en azul. |  | Entrega reprogramada para: el contrato 2151386 del 31/01/19 para el 30/9/19 . Para el contrato 2150609 y 2131910 del 31/01/19 para el 14/06/19 | 100%
13 | Observación No. 7. Contratos de Fábricas terminados sin liquidar. En el 41% de los Contratos auditados (2150831, 2151400, 2151381, 2150608, 2151386, 2160406, 2131907, 2131910, 2141018, 2161471, 2141015 y 2141908) se evidenció atraso en la liquidación, debido a que terminado el plazo contractual de ejecución tienen actas de servicio pendientes de suscripción o cierre. El atraso en la liquidación oscila entre 6 y 20 meses. |  |  | RGPRO40: Impacto operacional por retrasos en las actividades, debido al incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenios, a causa de demoras en la entrega de los insumos y soportes técnicos, legales, documentales, financieros y presupuestales por parte del área interesada y/o demora en la elaboración, revisión y/o firma del proyecto de las actas de liquidación de contratos, convenios y/o constancias de archivo, por parte del Área de Contratación, Controversias Contractuales y Liquidaciones, Subgerencias, contratistas o clientes. | Determinar qué contratos de fábricas de los 27 terminados han presentado conciliación y con que pretensiones | ST - Gerencia de Fábricas GG - Asesoría jurídica | Balance de estados de conciliaciones | 1 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 100% |  | Consolidación a fecha de Noviembre del estado actual de las fabricas que han solicitado conciliaciones, determinado el valor de la pretensión, el valor conciliado y el estado actual de cada conciliación. |  |  | 100%
14 | Observación No. 7. Contratos de Fábricas terminados sin liquidar. En el 41% de los Contratos auditados (2150831, 2151400, 2151381, 2150608, 2151386, 2160406, 2131907, 2131910, 2141018, 2161471, 2141015 y 2141908) se evidenció atraso en la liquidación, debido a que terminado el plazo contractual de ejecución tienen actas de servicio pendientes de suscripción o cierre. El atraso en la liquidación oscila entre 6 y 20 meses. |  |  | RGPRO40: Impacto operacional por retrasos en las actividades, debido al incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenios, a causa de demoras en la entrega de los insumos y soportes técnicos, legales, documentales, financieros y presupuestales por parte del área interesada y/o demora en la elaboración, revisión y/o firma del proyecto de las actas de liquidación de contratos, convenios y/o constancias de archivo, por parte del Área de Contratación, Controversias Contractuales y Liquidaciones, Subgerencias, contratistas o clientes. | Determinar qué contratos de fábricas se pueden liquidar de los 27 terminados y tipificar las causales de no liquidación. | ST - Gerentes Convenio-Gerencia de Fábricas SC - Gerencia Gestión post contractual | Balance de liquidaciones | 1 | 2018-12-31 | 2018-12-17 | 100% |  | 1) Se adjunta Acta de reunion con Ger de Liquidaciones. 2) Archivo excel con fechas prevista de liquidacion. |  |  | 100%
15 | Observación No.8. Mayor valor pagado en 5 actas de servicio en el contrato 2151397 En 5 actas de servicio de un contrato de fábricas se pagó un mayor valor por $41.026.718 |  |  | Riesgo Emergente 3 Impacto económico debido a mayores valores pagados al contratista por deficiencias en el seguimiento a la ejecución financiera de los contratos por parte de la supervisión y/o interventoría por ausencia de puntos de control presupuestal durante la ejecución contractual en la Gerencia de fábricas. | Gestionar el descuento por mayor valor pagado de $41.026.718 en conciliación | ST - Gerencia de Fábricas | Ficha de conciliación (con desagregado de esta cifra) | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 100% |  | 1) Ficha Tecnica de Conciliacion de CYH 2) Excel en donde se discrimina los valores pagados y valores pendientes por pagar de las AS. |  |  | 100%
16 | Observación No. 9. Falta de control en el tope de los registros presupuestales por parte del fondo de ejecución dentro de los contratos MMC 030. Según el balance de ejecución del contrato MMC 030 del Fondo de Ejecución de Proyectos con corte a agosto de 2018, se registra el RP 7444 por valor de $1.500.000.000 siendo afectado en órdenes de pago por valor de $2.553.713.090, lo cual no es posible presupuestalmente. |  |  | RGFIN18: Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de clientes, contratistas y entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de las áreas de trabajo o asesorías. | Ajuste en el cuadro de control de presupuesto de la gerencia | SF - Gerencia de Presupuesto | Cuadro ajustado | 1 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 100% |  | Se adjunta Archivo excel con informacion base de toda la fabrica |  |  | 100%
17 | Observación No. 10. Deficiente información consolidada de la Gerencia de Fábricas para el Contrato: 2131908 Para el contrato 2131908 la Gerencia de Fábricas no tiene en su balance 5 Actas de Servicio por valor de $3.173.181.074, las cuales tienen acta de terminación FMI 027. |  |  | Riesgo Emergente 4 Impacto legal derivado de la falta de información financiera por parte de los supervisores de contratos, relacionada con la disponibilidad de recursos y compromisos pendientes a favor de los contratistas de interventoría y/o consultoría, lo que afecta el cierre y liquidación de los mismos. | Construir un balance general de seguimiento de la fábrica | ST - Gerencia de Fábricas - Gerencia Convenio | Balance general de la fábrica | 1 | 2019-03-31 |  | 100% |  | Se adjunta Archivo excel con informacion base de toda la fábrica que incluye las 5 actas pendientes, el detalle de los pagos se adjuntará con la conciliación de la fábrica el 30 /09/2019 |  |  | 100%
18 | Observación No. 11. Diferencia significativa de la información reportada por el Fondo de Ejecución y la Gerencia de Convenio para dos contratos. En el contrato de obra N° 2150609 la información suministrada por concepto de desembolsos del FEP fue de $4.426.204.451, y por la Gerencia de Convenio de $3.533.372.385, evidenciando que ésta última fuente de información no refleja pagos realizados por FONADE por valor de $892.828.066. En el contrato de obra N° 2152104 la información suministrada por concepto de desembolsos del FEP fue de $6.994.821.596, por la Gerencia de Convenio de $5.342.577.665, evidenciando que ésta última fuente de información no refleja pagos realizados por FONADE por valor de $1.652.243.931. |  |  | Riesgo Emergente 4 Impacto legal derivado de la falta de información financiera por parte de los supervisores de contratos, relacionada con la disponibilidad de recursos y compromisos pendientes a favor de los contratistas de interventoría y/o consultoría, lo que afecta el cierre y liquidación de los mismos. | Generar un documento de conciliación por contrato de fábricas que contenga como mínimo las siguientes variables: Número de acta de servicio, número (s) de convenio, CDP, RP, Valor inicial del acta de servicio, valor final del acta de servicio, fecha, número, radicado y valor de desembolsos y valor pendiente de pago. | SF - Gerencia de Presupuesto ST - Gerencia de Fábricas- Gerente convenio SA - Gestión de operaciones | Conciliación por cada contrato de fábrica (9 fábricas priorizadas) | 9 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 100% |  | Formato de Conciliación contratos 2160398, 2151381, 2160406, 2161534, 2161570, 2161614, 2161690, 2170772 y 2170769 |  |  | 100%
19 | Observación No. 11. Diferencia significativa de la información reportada por el Fondo de Ejecución y la Gerencia de Convenio para dos contratos. En el contrato de obra N° 2150609 la información suministrada por concepto de desembolsos del FEP fue de $4.426.204.451, y por la Gerencia de Convenio de $3.533.372.385, evidenciando que ésta última fuente de información no refleja pagos realizados por FONADE por valor de $892.828.066. En el contrato de obra N° 2152104 la información suministrada por concepto de desembolsos del FEP fue de $6.994.821.596, por la Gerencia de Convenio de $5.342.577.665, evidenciando que ésta última fuente de información no refleja pagos realizados por FONADE por valor de $1.652.243.931. |  |  | Riesgo Emergente 4 Impacto legal derivado de la falta de información financiera por parte de los supervisores de contratos, relacionada con la disponibilidad de recursos y compromisos pendientes a favor de los contratistas de interventoría y/o consultoría, lo que afecta el cierre y liquidación de los mismos. | Generar un documento de conciliación por contrato de fábricas que contenga como mínimo las siguientes variables: Número de acta de servicio, número (s) de convenio, CDP, RP, Valor inicial del acta de servicio, valor final del acta de servicio, fecha, número, radicado y valor de desembolsos y valor pendiente de pago. | SF - Gerencia de Presupuesto ST - Gerencia de Fábricas- Gerente convenio SA - Gestión de operaciones | Conciliación por cada contrato de fábrica (10 fábricas) | 10 | 2019-06-14 | 2019-06-19 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: Conciliación de fábricas consorcios: 2131907, 2131910, 2141018, 215367, 2151397, 2160382, 2161471, 2141015, 2150609, 2151396. |  | Entrega reprogramada del 28/02/19 para el 14/6/19 | 100%
20 | Observación No. 11. Diferencia significativa de la información reportada por el Fondo de Ejecución y la Gerencia de Convenio para dos contratos. En el contrato de obra N° 2150609 la información suministrada por concepto de desembolsos del FEP fue de $4.426.204.451, y por la Gerencia de Convenio de $3.533.372.385, evidenciando que ésta última fuente de información no refleja pagos realizados por FONADE por valor de $892.828.066. En el contrato de obra N° 2152104 la información suministrada por concepto de desembolsos del FEP fue de $6.994.821.596, por la Gerencia de Convenio de $5.342.577.665, evidenciando que ésta última fuente de información no refleja pagos realizados por FONADE por valor de $1.652.243.931. |  |  | Riesgo Emergente 4 Impacto legal derivado de la falta de información financiera por parte de los supervisores de contratos, relacionada con la disponibilidad de recursos y compromisos pendientes a favor de los contratistas de interventoría y/o consultoría, lo que afecta el cierre y liquidación de los mismos. | Generar un documento de conciliación por contrato de fábricas que contenga como mínimo las siguientes variables: Número de acta de servicio, número (s) de convenio, CDP, RP, Valor inicial del acta de servicio, valor final del acta de servicio, fecha, número, radicado y valor de desembolsos y valor pendiente de pago. | SF - Gerencia de Presupuesto ST - Gerencia de Fábricas- Gerente convenio SA - Gestión de operaciones | Conciliación por cada contrato de fábrica (10 fábricas) | 10 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100% |  | Formato de conciliación de los contratos: 2131906, 2131908, 2131909, 2150546, 2150608, 2150617, 2150831, 2151386, 2151400 y 2152104 |  | Entrega reprogramada del 29/03/19 para el 30/9/19 | 100%
21 | Observación No.12. Falta de respuesta de fondo por parte de FONADE a 46 solicitudes radicadas por contratistas de Fábricas En 3 contratos de Fábricas de los 29 determinados en la muestra, se identificaron 46 solicitudes radicadas entre los años 2015 a 2018 principalmente, en las cuales no se obtuvo respuesta de fondo por parte de los responsables en FONADE |  |  | RGADM99 Deterioro de imagen de la Entidad por falta de oportunidad en la respuesta de PQRD y solicitudes de información, por causa del incumplimiento en gestiones de las respuestas por las áreas de trabajo y el equipo directivo. | Generar respuesta de las 46 solicitudes pendientes de respuesta | ST - Gerencia Convenio - Gerencia de fábricas | Anexo de radicados con respuestas asociadas | 1 | 2018-12-31 |  | 100% |  | Se relacionan los Radicados de respuesta a 37 comunicaciones, 4 no corresponden a Gerencia de fábricas, 4 no requirieron respuesta, 1 no se encontro en el ORFEO |  |  | 100%
22 | Observación No.13 Pago a favor de Terceros por parte de FONADE sin realizar los descuentos tributarios de ley en su calidad de agente retenedor En el contrato No 2131908 Interventoría Fonade 007 se realizó un reintegro por valor de $17.660.200 con comprobante de egreso 25200 del 19 de agosto de 2016 correspondiente al descuento autorizado por mayores permanencias asumidas por el contratista, autorizadas mediante memorando 20152700315453 de 23 de diciembre de 2015, sin realizar los descuentos tributarios aplicables de retención de la fuente e IVA al beneficionario del pago. |  |  | RGFIN34: Pérdidas económicas para la Entidad debido al pago de desembolsos por mayor valor, pagos dobles, o a beneficiarios diferentes, por causa de errores en la digitación y/o cargue de archivos planos por parte de los profesionales del área de Pagaduría. | Definir si se debe establecer un procedimiento para el registro y desembolso de pagos de descuentos a favor de terceros bajo la denominación de ingresos recibidos para terceros o de cesión de derechos económicos que especifiquen el componente de descuentos tributarios aplicable según la operación; o si se debe capacitar a las áreas de la entidad sobre las acciones a realizar. | SF - Gerencia de Contabilidad SA - Gerencia de Gestión de Operaciones ST - Gerencia de convenio SC - Planeación Contractual | Documento (acta) soporte de decisión adoptada | 1 | 2018-11-09 | 2019-05-08 | NA |  | * FAP601 CONTROL DE ASISTENCIA del 08-05-2019 * Por las consideraciones del registro de modificaciones los Gerentes de Contabilidad, Gestión de operaciones y Procesos de selección (antes Planeación contractual) determinan que no es necesario formular una acción de mejora para esta observación. |  | En reunión de las cuatro gerencias el 8 de mayo del 2019 se manifestó: 1. El procedimiento de cesión de pagos esta establecido en la circular 02 de 2018 - Cesión de derechos económicos y posición contractual. 2. La subgerencia técnica (Subgerencia de Desarrollo de proyectos), tramita todas las mayores permanencias de obra vía modificaciones contractuales. 3. La gerencia de contabilidad argumenta que no es objeto de los negocios de Enterritorio (Fonade) recibir ingresos para terceros. 4. El responsable de la liquidación de contratos de fábricas sustenta que lo que se presento en esta observación es particular y específico al modelo de contratación de fábricas y será resuelto para este contrato en la liquidación. | NA | NO REQUIERE SEGUIMIENTO VER COLUMNA O
23 | Observación No.13 Pago a favor de Terceros por parte de FONADE sin realizar los descuentos tributarios de ley en su calidad de agente retenedor En el contrato No 2131908 Interventoría Fonade 007 se realizó un reintegro por valor de $17.660.200 con comprobante de egreso 25200 del 19 de agosto de 2016 correspondiente al descuento autorizado por mayores permanencias asumidas por el contratista, autorizadas mediante memorando 20152700315453 de 23 de diciembre de 2015, sin realizar los descuentos tributarios aplicables de retención de la fuente e IVA al beneficionario del pago. |  |  | RGFIN34: Pérdidas económicas para la Entidad debido al pago de desembolsos por mayor valor, pagos dobles, o a beneficiarios diferentes, por causa de errores en la digitación y/o cargue de archivos planos por parte de los profesionales del área de Pagaduría. | Implementar acción definida en la actividad anterior | SF - Gerencia de Contabilidad SA - Gerencia de Gestión de Operaciones ST - Gerencia de convenio SC - Planeación Contractual | Procedimiento adoptado o soporte de capacitación | 1 | 2019-02-28 |  | NA |  | * FAP601 CONTROL DE ASISTENCIA del 08-05-2019 * Por las consideraciones del registro de modificaciones los Gerentes de Contabilidad, Gestión de operaciones y Procesos de selección (antes Planeación contractual) determinan que no es necesario formular una acción de mejora para esta observación. |  | En reunión de las cuatro gerencias el 8 de mayo del 2019 se manifestó: 1. El procedimiento de cesión de pagos esta establecido en la circular 02 de 2018 - Cesión de derechos económicos y posición contractual. 2. La subgerencia técnica (Subgerencia de Desarrollo de proyectos), tramita todas las mayores permanencias de obra vía modificaciones contractuales. 3. La gerencia de contabilidad argumenta que no es objeto de los negocios de Enterritorio (Fonade) recibir ingresos para terceros. 4. El responsable de la liquidación de contratos de fábricas sustenta que lo que se presento en esta observación es particular y específico al modelo de contratación de fábricas y será resuelto para este contrato en la liquidación. Por las consideraciones anteriores los Gerentes de Contabilidad, Gestión de operaciones y Procesos de selección (antes Planeación contractual) determinan que no es necesario formular una acción de mejora para esta observación. | NA | NO REQUIERE SEGUIMIENTO VER COLUMNA O
24 | Observación No. 14. Aceptación por parte de la interventoría de productos con deficiente calidad en el proyecto Parque Principal de Santa Barbara - Antioquia La interventoría realizada por el consorcio MMC030 contrato de interventoría N°2150609 AS 1249 al contrato de obra N° 2160563 presentó falencias en cuanto a la aceptación de productos con baja calidad según las actas de recibo parcial aprobadas para pago y el formato FMI026, en el acabado final de la misma. El equipo auditor identificó en visita de septiembre de 2018 los siguientes aspectos específicos: Adoquin mal cortado y desalineado contra los bordes de confinamiento, trazos de las lineas curvas irregulares, rejillas deterioradas y sin un estándar, materas que quedaron con la platina pero sin los arcos protectores metálicos instalados incompletas, bancas de concreto sin anclar que representan un riesgo para la integridad física de los usuarios y cambio de acabados de piso. |  |  | Riesgo Emergente 5 Deterioro de Imagen debido a falencias en desarrollo/entrega de bienes y servicios, por deficiencias del contratista aceptadas o validadas por el interventor respecto a plazos, cantidad y calidad por deficiencias en los procesos constructivos y en la verificación de los criterios de aceptación de las obras ejecutadas. (RGPPE05 - otras causas) | Requerir al contratista de obra para corregir las deficiencias en la calidad de la obra. | ST - Gerencia de Unidad - Gerencia del Convenio | Radicado del requerimiento | 1 | 2018-10-31 | 2019-09-30 | 100% |  | SEGUIMIENTO A DIC 2018 Acta soporte de audiencia SEGUIMIENTO A MARZO 2019 No reporta avance en las actividades SEGUIMIENTO A JUNIO 2019 Se adjunta FAP601 Auditoria Visible de entrega SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2019 Se adjunta: Informe de desplazamientos de 8 de marzo de 2019 revisión de cantidades y calidades de obra Informe de obras ejecutadas después de visita , efectuando las correcciones solicitadas por la Entidad. Igualmente donde se solicitaba efectuar liquidación del contrato Comunicación externa 20192700250551 9 de octubre de 2019 dónde se solicita ajuste al FMI027, FMI043 Y FMI044 con el ajuste de cantidades no ejecutadas |  |  | 100%
25 | Observación No. 14. Aceptación por parte de la interventoría de productos con deficiente calidad en el proyecto Parque Principal de Santa Barbara - Antioquia La interventoría realizada por el consorcio MMC030 contrato de interventoría N°2150609 AS 1249 al contrato de obra N° 2160563 presentó falencias en cuanto a la aceptación de productos con baja calidad según las actas de recibo parcial aprobadas para pago y el formato FMI026, en el acabado final de la misma. El equipo auditor identificó en visita de septiembre de 2018 los siguientes aspectos específicos: Adoquin mal cortado y desalineado contra los bordes de confinamiento, trazos de las lineas curvas irregulares, rejillas deterioradas y sin un estándar, materas que quedaron con la platina pero sin los arcos protectores metálicos instalados incompletas, bancas de concreto sin anclar que representan un riesgo para la integridad física de los usuarios y cambio de acabados de piso. |  |  | Riesgo Emergente 5 Deterioro de Imagen debido a falencias en desarrollo/entrega de bienes y servicios, por deficiencias del contratista aceptadas o validadas por el interventor respecto a plazos, cantidad y calidad por deficiencias en los procesos constructivos y en la verificación de los criterios de aceptación de las obras ejecutadas. (RGPPE05 - otras causas) | Dar alcance del incumplimiento gestionado dependeindo la respuesta del contratista en los temas de calidad de la obra | ST - Gerencia de Unidad - Gerencia del Convenio | Radicado en la subgerencia de contratación Alcance incumplimiento | 1 | 2018-11-30 | 2018-11-19 | 100% |  | Radicado en la subgerencia de contratación Alcance incumplimiento 20182700212683 |  | 3. La gerencia de contabilidad argumenta que no es objeto de los negocios de Enterritorio (Fonade) recibir ingresos para terceros. | 100%
26 | Observación No. 15. Ausencia de elementos guía para personas con discapacidad en el Parque Principal municipio de Santa Bárbara En el contrato de obra N°2160563 e interventoría N°2150609 AS 1249 no se implementó de forma integral lo dispuesto por la ley en temas de inclusión y accesibilidad de personas con movilidad reducida y/o discapacidad, dejando de instalar la loseta reconocida como señal o guía de avance seguro (textura con franjas longitudinales) que puede representar un riesgo para la integridad física de los usuarios con discapacidad. |  |  | Riesgo Emergente 5 Deterioro de Imagen debido a falencias en desarrollo/entrega de bienes y servicios, por deficiencias del contratista aceptadas o validadas por el interventor respecto a plazos, cantidad y calidad por deficiencias en los procesos constructivos y en la verificación de los criterios de aceptación de las obras ejecutadas. (RGPPE05 - otras causas) | Actualizar el perfil de riesgos y establecer controles para minimizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de la omisión de normas técnicas y de diseño aplicables en los contratos de obra e interventoría. | SC - Gerente Planeación Contractual GG - Gerente de Planeación y Riesgos ST - Gerentes de Convenio | Control documentado | 1 | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 100% |  | Acta de Gerencia firmada y el perfil actualizado que ya se encuentra publicado en el catalogo documental |  | 4. El responsable de la liquidación de contratos de fábricas sustenta que lo que se presento en esta observación es particular y específico al modelo de contratación de fábricas y será resuelto para este contrato en la liquidación. | 100%
27 | Observación No. 15. Ausencia de elementos guía para personas con discapacidad en el Parque Principal municipio de Santa Bárbara En el contrato de obra N°2160563 e interventoría N°2150609 AS 1249 no se implementó de forma integral lo dispuesto por la ley en temas de inclusión y accesibilidad de personas con movilidad reducida y/o discapacidad, dejando de instalar la loseta reconocida como señal o guía de avance seguro (textura con franjas longitudinales) que puede representar un riesgo para la integridad física de los usuarios con discapacidad. |  |  | Riesgo Emergente 5 Deterioro de Imagen debido a falencias en desarrollo/entrega de bienes y servicios, por deficiencias del contratista aceptadas o validadas por el interventor respecto a plazos, cantidad y calidad por deficiencias en los procesos constructivos y en la verificación de los criterios de aceptación de las obras ejecutadas. (RGPPE05 - otras causas) | Dar alcance a la solicitud de incumplimiento al contratista de obra del contrato N°2160563 | ST - Gerencia de Unidad - Gerencia del Convenio | Oficio radicado con el alcance | 1 | 2018-11-30 | 2018-11-19 | 100% |  | Alcance incumplimiento 20182700212683 19 noviembre de 2018 |  | Por las consideraciones anteriores los Gerentes de Contabilidad, Gestión de operaciones y Procesos de selección (antes Planeación contractual) determinan que no es necesario formular una acción de mejora para esta observación. | 100%
28 | Observación No. 16. Diferencias entre las cantidades de obra medidas por la auditoría y lo relacionado por la interventoría para el Parque Principal municipio de Santa Bárbara En el marco del contrato de obra N°2160563 "Remodelación parque principal municipio de Santa Bárbara Departamento de Antioquia" y de interventoría N°2150609 AS 1249 los auditores validaron las cantidades de obra ejecutadas contra el formato FMI026 "Acta de terminación de contrato" evidenciando que para 11 de 19 items medidos en obra, las cantidades son diferentes frente a las ejecutadas, validadas y reportadas por la interventoría luego de visita de validación, por un valor equivalente a $43 millones incluido el valor del AIU y el IVA sobre la utilidad. A la fecha no se registra el ajuste a los pagos realizados a favor del Contratista por este monto. |  |  | Riesgo Emergente 5 Deterioro de Imagen debido a falencias en desarrollo/entrega de bienes y servicios, por deficiencias del contratista aceptadas o validadas por el interventor respecto a plazos, cantidad y calidad por deficiencias en los procesos constructivos y en la verificación de los criterios de aceptación de las obras ejecutadas. (RGPPE05 - otras causas) | Establecer contra soporte documental el balance económico respecto a los $43 millones identificados para descontar, incluido el valor del AIU y el IVA sobre la utilidad | ST - Gerencia de Unidad - Gerencia del Convenio | Balance económico final de recursos a recuperar | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-30 | 100% |  | Balance económico final de recursos a recuperar |  | El balance económico genera un valor por descontar de 17 millones, incluido el valor del AIU y el IVA sobre la utilidad | 100%
29 | Observación No. 16. Diferencias entre las cantidades de obra medidas por la auditoría y lo relacionado por la interventoría para el Parque Principal municipio de Santa Bárbara En el marco del contrato de obra N°2160563 "Remodelación parque principal municipio de Santa Bárbara Departamento de Antioquia" y de interventoría N°2150609 AS 1249 los auditores validaron las cantidades de obra ejecutadas contra el formato FMI026 "Acta de terminación de contrato" evidenciando que para 11 de 19 items medidos en obra, las cantidades son diferentes frente a las ejecutadas, validadas y reportadas por la interventoría luego de visita de validación, por un valor equivalente a $43 millones incluido el valor del AIU y el IVA sobre la utilidad. A la fecha no se registra el ajuste a los pagos realizados a favor del Contratista por este monto. |  |  | Riesgo Emergente 5 Deterioro de Imagen debido a falencias en desarrollo/entrega de bienes y servicios, por deficiencias del contratista aceptadas o validadas por el interventor respecto a plazos, cantidad y calidad por deficiencias en los procesos constructivos y en la verificación de los criterios de aceptación de las obras ejecutadas. (RGPPE05 - otras causas) | Dar alcance a la solicitud de incumplimiento al contratista de obra del contrato N° 2160563 | ST - Gerencia de Unidad - Gerencia del Convenio | Oficio radicado con el alcance | 1 | 2018-11-30 | 2018-11-19 | 100% |  | Alcance incumplimiento 20182700212683 19 noviembre de 2018 |  |  | 100%
30 | Observación No. 17. Proyecto de red de alcantarillado en Santa Cruz de Lorica - Córdoba con posible afectación en la entrega a satisfacción. La infraestructura instalada en el marco del contrato de obra N°038-2015 ubicada en Santa Cruz de Lorica - Córdoba (colectores, pozos de inspección) se encuentra colmatada a la fecha por factores externos, lo cual no fue previsto por el Interventor (Contrato 2131909 Proyectar - AS 1698) con suficiente antelación para garantizar la ejecución integral de la obra, condición que implica que esta no se haya entregado por parte de FONADE a la CVS y adicionalmente compromete la estabilidad y calidad de la obra. |  |  | Riesgo Emergente 6 Deterioro de la imagen de la Entidad por el incumplimiento de las obligaciones de terceros involucrados en los proyectos, por causa de la falta de oportunidad de la gestión de actividades a cargo de estos, que conlleva a limitar la funcionalidad o entrada en operación de los proyectos | Convocar a la interventoría Civing Ingenieros a brindar descargos en relación con la viabilización de la etapa de pre construcción, y gestionar el incumplimiento del requerimiento de los soportes de la gestión de la interventoria Civing Ingenieros, si procede | ST - Gerencia de Unidad - Gerencia del Convenio - Gerencia de Fábricas | Acta de reunión y radicado de gestión de incumplimiento (si aplica) | 1 | 2018-11-15 | 07/11/2018 26/11/2018 | 100% |  | Alcance incumplimiento 20182700212683 19 noviembre de 2018 |  |  | 100%
31 | Observación No. 17. Proyecto de red de alcantarillado en Santa Cruz de Lorica - Córdoba con posible afectación en la entrega a satisfacción. La infraestructura instalada en el marco del contrato de obra N°038-2015 ubicada en Santa Cruz de Lorica - Córdoba (colectores, pozos de inspección) se encuentra colmatada a la fecha por factores externos, lo cual no fue previsto por el Interventor (Contrato 2131909 Proyectar - AS 1698) con suficiente antelación para garantizar la ejecución integral de la obra, condición que implica que esta no se haya entregado por parte de FONADE a la CVS y adicionalmente compromete la estabilidad y calidad de la obra. |  |  | Riesgo Emergente 6 Deterioro de la imagen de la Entidad por el incumplimiento de las obligaciones de terceros involucrados en los proyectos, por causa de la falta de oportunidad de la gestión de actividades a cargo de estos, que conlleva a limitar la funcionalidad o entrada en operación de los proyectos | Gestionar los estudios previos para la contratación de la nueva interventoria | ST - Gerencia de Unidad - Gerencia del Convenio | Radicado de estudios previos | 1 | 2018-11-30 | 2018-12-18 | 100% |  | Radicado de estudios previos |  |  | 100%
32 | Observación No. 18. Contratos sin Registros Presupuestales (RP) o con RP sin saldo suficiente por valor de $3.378.426.211 con afectación efectiva en 3 convenios Para los contratos de fábricas 21050617, 2151396, 2151381, 2151367, 2151397 y 2150608 hay 6 Registros Presupuestales que no tienen saldo suficiente a 30 de agosto de 2018 por valor de $569.977.514 y hay $2.809.262.474 sin RP para cubrir valores pendientes por pagar en actas de servicio o en servicios prestados según reporte de los contratistas, lo que traduce en el agregado en la afectación de 3 convenios (212080, 213062 y 211030). |  |  | RGFIN21 Gastos prejudiciales y judiciales para la Entidad por la atención de demandas interpuestas por contratistas ante el incumplimiento de FONADE en los pagos de los contratos, debido a la no expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y/o registro presupuestal, por causa de la omisión o inoportunidad en el reporte de novedades relacionadas con los convenios y/o contratos por parte de la Subgerencia de Contratación y/o Gerentes de Unidad/convenio y/o Subgerencia Administrativa | Conciliar cifras con los 6 casos de los interventores para establecer de manera exacta los valores pendientes de pago por servicios ejecutados y así evitar reclamos y procesos por valores que no correspondan. | ST - Gerencia de Fábricas - Gerentes de los convenios 212080, 213062 y 211030. | Balance para los seis contratos de fábricas | 6 | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 100% |  | SEGUIMIENTO A DIC 2018 Tablas de seguimientos de control para 5 de los contratos de fabricas en donde se realiza el control de los valores pagados y pendientes por pagar SEGUIMIENTO A MARZO 2019 Tabla de seguimientos de control para el contratos de fabricas 2150608 Infraestructura 2015, en donde se realiza el control de los valores pagados y pendientes por pagar |  |  | 100%
33 | Observación No. 18. Contratos sin Registros Presupuestales (RP) o con RP sin saldo suficiente por valor de $3.378.426.211 con afectación efectiva en 3 convenios Para los contratos de fábricas 21050617, 2151396, 2151381, 2151367, 2151397 y 2150608 hay 6 Registros Presupuestales que no tienen saldo suficiente a 30 de agosto de 2018 por valor de $569.977.514 y hay $2.809.262.474 sin RP para cubrir valores pendientes por pagar en actas de servicio o en servicios prestados según reporte de los contratistas, lo que traduce en el agregado en la afectación de 3 convenios (212080, 213062 y 211030). |  |  | RGFIN21 Gastos prejudiciales y judiciales para la Entidad por la atención de demandas interpuestas por contratistas ante el incumplimiento de FONADE en los pagos de los contratos, debido a la no expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y/o registro presupuestal, por causa de la omisión o inoportunidad en el reporte de novedades relacionadas con los convenios y/o contratos por parte de la Subgerencia de Contratación y/o Gerentes de Unidad/convenio y/o Subgerencia Administrativa | Gestionar la conciliación (contrato de interventoría infraestructura 2013). | ST - Gerencia de Fábricas - Gerentes de los convenios 212080, 213062 y 211030. | Ficha de conciliación presentada en comité | 1 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 100% |  | Se adjunta Acta de conciliación en procudaduria para la Fábrica Infraestructura 2013 |  |  | 100%
34 | Observación No. 19. Identificación de riesgos emergentes y evaluación de la efectividad de implementación de los controles. Producto de la auditoría se identificaron 6 riesgos emergentes no caracterizados en el mapa de riesgos operativos y se estableció una efectividad promedio de 59% en la implementación para los 7 controles evaluados. |  |  | Todos los identificados en la auditoría | Actualizar el mapa de riesgos institucional incorporando los riesgos emergentes y definiendo los controles asociados | ST - Gerencia de Fábricas - Gerencia Convenios GG - Gerencia de Planeación y Riesgos SC - Gerencia de Planeación Contractual | Perfil de riesgos actualizado | 1 | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 100% | Perfil de riesgos actualizado | SEGUIMIENTO A DIC 2018 Envia mediante correo electrónico el preliminar del formato de actualización de perfil del mapa de riesgos. SEGUIMIENTO A MARZO 2019 Formato de actualización del perfil del mapa de riestos. |  |  | 100%
Elaboró: |  |  | Subgerencia Técnica Subgerencia de Contratación Área de Gestión de Riesgos Área de Planeación y control Financiero
Auditor(es): |  |  | Catalina Sánchez Bohórquez-Contrato 2019032 Victor Nicolás Álvarez- Contrato 2019033 Diego Andres Torres-Contrato 2019031 Jose Alexander Riaño-2019027
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 50% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 95.31% | 100%
Note on O30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 20164300641872 - 20164300641792-20164300641972-20164300693042-20164300693022-20164300692982-20164300693102-20164300693012-20164300693052-20164300693002-20164300692972-20164300693082-20164300693062-20164300702602
Note on O42: Catalina Del Pilar Sanchez Bohorquez:

## A48 197060 MEN
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[13 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-04-12 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2019-04-26 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2020-03-30
Objeto de auditoría: |  | Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos N°197060 suscrito entre el Miniosterio de Educación Nacional y el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de desarrollo de proyectos (antes subgerencia técnica) Subgerencia Financiera Subgerencia Administrativa Subgerencia de Operaciones (antes Subgerencia contratación) Asesoría Juridica
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Adriana del Pilar Correa Flor Maria Morales Lisbeth Triana casas Bellaniris Avila Andrea Ortegón López
Auditor(es): |  | Celeny González - Contrato N°2019-028 Catalina del Pilar Sanchez - Contrato N°2019-032 Jose Alexander Riaño - Contrato N°2019-027
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes seguimiento avances anteriores | Registro de modificaciones | porcentaje esperado
1 | Observación No.1 Incumplimiento en las fechas pactadas para los desembolsos del convenio En 23 de los 25 desembolsos realizados por el cliente se presentaron desviaciones entre 97 y 232 días, frente a las fechas pactadas en cada una de las novedades suscritas. |  |  | Emergente No.1 Impacto económico por menores ingresos y afectación del flujo de caja de los convenios debido a incumplimiento del cliente en la forma de pago pactada, por causa de 1)inoportunidad en la radicación de la cuenta de cobro, 2) incumplimientos de los requisitos para pago o falta de gestión en el trámite de los pagos. | Ejecutar y hacer seguimiento al plan de tratamiento TRATGFIN1801 -Fortalecimiento en la efectividad del flujo de caja en el 2019 | Subgerencia de desarrollo de proyectos/Gerente de grupo de infraestructura y competitividad/Gerente Convenio | Informe de seguimiento al plan de tratamiento No. TRATGFIN1801 | 1 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 100% |  | Circular interna N°095 del 30 de enero de 2019. Asunto Obligatoriedad de programar y actualizar el flujo de caja contratos y/o convenios interadmininistrativos. Flujo de caja / tratamiento de riesgos archivo XLS con corte a mayo 2019 Seguimiento junio 2019. Por medio de correo electrónico del 16 de julio el area de planeación y gestion de riesgo envía el resultado del seguimiento realizado al plan de tratamiento de riesgos (seguimiento al cumplimiento del flujo de caja de los convenios) TRATGFIN1801 con todas las actividades cumplidas. |  | 100%
2 | Observación No.2 Demoras en la solicitud para hacer efectiva la cuota de gerencia del Convenio En 12 de los 13 comprobantes de ingreso se evidencia atraso en la gestión de la Gerencia del convenio para solicitar el traslado de los recursos correspondientes a la cuota de gerencia, de acuerdo con lo establecido en la minuta del convenio. Con corte a diciembre de 2011 el MEN había desembolsado el 100% de los recursos del convenio, y ENTerritorio (Antes FONADE) había trasladado solo el 68% del valor de la cuota de Gerencia. |  |  | Emergente No.2 Impacto económico para la entidad por no disponibilidad de recursos debido a la demora en la apropiación / traslado de recursos de la cuota de gerencia, por causa de:1. Desconocimiento de la gerencia de convenio del tramite de la cuota de gerencia 2. Falta de seguimiento a los recursos depositados por el cliente | Ejecutar y hacer seguimiento al plan de tratamiento TRATGFIN1801 -Fortalecimiento en la efectividad del flujo de caja en el 2019 | Subgerencia de desarrollo de proyectos/Gerente de grupo de infraestructura y competitividad/Gerente Convenio | Informe de seguimiento al plan de tratamiento No. TRATGFIN1801 | 1 | 2019-06-30 | 2019-07-16 | 100% |  | Circular interna N°095 del 30 de enero de 2019. Asunto Obligatoriedad de programar y actualizar el flujo de caja contratos y/o convenios interadmininistrativos. Flujo de caja / tratamiento de riesgos archivo XLS con corte a mayo 2019 Seguimiento junio 2019. Por medio de correo electrónico del 16 de julio el area de planeación y gestion de riesgos envía el resultado del seguimiento realizado al plan de tratamiento de riesgos (seguimiento al cumplimiento del flujo de caja de los convenios) TRATGFIN1801 con todas las actividades cumplidas. |  | 100%
3 | Observación No.3 Baja confiabilidad de la información contenida en el Estado de Resultados del convenio 197060 La información del estado de resultados carece de integridad, materialidad y completitud, debido a que no se incluyen los datos del periodo diciembre de 2007 a diciembre de 2009 y adicionalmente a diciembre de 2018 el rubro de Multas Sanciones y Litigios esta sobreestimado en $22.372 Millones, rubro que equivale al 45,30% de los gastos directos Nota: respecto a la información histórica anterior al 2011, en la reunión de presentación de observaciones se concluyó que no es procedente reconstruirla dado la complejidad del tema y la realidad del convenio 197060 |  |  | RGFIN104 Impacto económico para la Entidad, debido a que no se cuente con información financiera completa, por causa de: 1. No traslado de la información histórica del convenio al sistema de costos implementado en el 2010 2. Errores en la parametrización de la plataforma Gauss Profit o sistemas de información de apoyo (ACTUALIZAR RIESGO-INCLUIR CAUSAS) | Registrar un CIC en la herramienta de gestión Aranda, para gestionar con el área de TI el ajuste en el sistema Gauss-costos- periodo 2017 del rubro de multas, sanciones y litigios | Subgerencia Financiera/Planeación y control financiero | No. CIC registrado Plan de trabajo generado por el Grupo de Tecnologia | 1 | 2019-04-30 | 2019-05-07 | 100% |  | 1. Caso RF-51084-1-4913: AJUSTE A CUENTAS DE MULTAS SANCIONES Y SERVICIOS AÑO 2017 2. Archivo : acción 3 -PlanTrabajo.xlsx |  | 100%
4 |  |  |  |  | Ejecutar plan de trabajo generado según caso CIC registrado | Subgerencia Financiera/Planeación y control financiero | Estado de resultados del convenio 197060 con la corrección del rubro Multas, Sanciones y Litigios | 1 | 2019-05-10 | 2019-05-30 | 100% |  | Archivo: acción 4- estado resultados.xlsx donde se registra el rubro Multas y Sanciones Litigios, por $6.077.612.466 |  | 100%
5 |  |  |  |  | Realizar reporte de evento de riesgo de la observación No.3 | Subgerencia Financiera/ Planeación y control financiero | FAP806 Registro de evento de riesgo operativo | 1 | 2019-05-08 | 2019-05-07 | 100% |  | Archivo accion 5-REPORTE REGISTRO RIESGOS.pdf |  | 100%
6 | Observación No.4 Ejecución de ítems no previstos, sin aprobación de FONADE El contrato de interventoría N°2111824 que supervisó el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra N°2111561 (IE San Mateo), permitió la ejecución de ítems no previstos, sin disponer de la aprobación por parte de FONADE. |  |  | RGPPE07 Gastos para la entidad debido a la ejecución de mayores cantidades de obra e ítems no previstos sin el soporte contractual, por causa de 1) la aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión sin autorización del cliente (ACTUALIZAR RIESGO-INCLUIR OTRAS CAUSAS) | Solicitar al área de Planeación contractual la inclusión de la normatividad aplicable a los Planes de manejo arqueológico como requisito previo a la ejecución de obras en grandes proyectos urbanísticos (numeral 9 del artículo 2.6.2.13. del Decreto 1080 de 2015 y demás norma)) | Subgerencia de Desarrollo de proyectos/Gerente de grupo de infraestructura y competitividad/Gerente Convenio | Memorando de solicitud suscrito por la Sugberencia Técnica dirigido al Grupo de Planeación Contractual | 1 | 2019-05-20 | 2019-05-30 | 100% |  | Con memorando N°20192200107563 del 30 de mayo de 2019 de la SubgerenteTécnica dirigido al Gerente de Planeación Contractual requiriendo incirporar en la normatividad aplicable a los planes de manejo arqueologico para proyectso urbanisticos que cumplan lo descrito en el articulo 2.6.2.13 del decreto 1080 de 2015 |  | 100%
7 |  |  |  |  | Respuesta por parte del área de Planeación Contractual a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, donde se acoge la solicitud realizada | Subgerencia de operaciones/Planeación Contractual/Grupo incumplimientos | Memorando de respuesta del Grupo de a Planeación Contractual a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | 1 | 2019-05-31 | 2019-09-10 | 100% |  | Memorando N°20195100115103 del 10 de junio de 2019 respuesta del gerente de planeación contractual dirigido al subgerente de Desarrollo de proyectos (E) "inclusión de la normatividad aplicable a los Planes de manejo arqueológico como requisito previo a la ejecución de obras en grandes proyectos urbanísticos (numeral 9 del artículo 2.6.2.13. del Decreto 1080 de 2015 y demás norma)" |  | 100%
8 |  |  |  |  | Incluir en los estudios previos la normatividad de prospección arqueológica de acuerdo con el área de impacto del proyecto. El alcance de lo solicitido tendrá dos instancias: 1. La respectiva consulta al ICANH en la que se determine, identifique y caracterice los bienes y contextos arqueológicos existentes en el área de los proyectos 2. Programa de Arqueología Preventiva: De conformidad con el Parágrafo 3 del artículo 2.6.2.24. del Decreto 1080 de 2015 | Subgerencia de Operaciones/Planeación Contractual | Estudios previos que incluya la normatividad aplicable a los planes de manejo arqueológico, según aplique | 1 | 2019-11-30 | 2019-12-05 | 100% |  | Seguimiento a septiembre 2019 El Grupo de Planeación Contractual dió respuesta a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos mediante memorando con radicado N° 20195100115103 del día 10 de junio de 2019, en la cual se acoje a la solicitud realizada donde se indica que se incorporará en los Estudios previos la normativa respecto a la prospección arqueológica. La actividad se encuentra en proceso de verificacion normativa y juridico contractual por parte de la Subgerencia de Operacioenes Por parte de los auditados "Se solicita ampliar el plazo para cumplir esta acción hasta el 30 de noviembre de 2019." Por medio de memorando N°20195000190963 se reformulan las acciones a las observaciones 4 y 6 frente a la fecha final de las mismas SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2019 El producto asociado a esta accion no ha sido entregado, argumentando que: En estos momentos no se han generado estudios previos que requieran la inclusión de la normativa de prospeción arqueológica, sin embargo se realizó una mesa de trabajo con los puntos de control técnico y jurídico del Grupo de Planeación Contractual, para la revisión de los estudios previos, en la cuál se constituye que deberá estar incluida la normativa de prospección arqueológica en los estudios previos de obra y consultoría. Se adjunta al presente seguimiento un correo electrónico por parte del gerente del grupo de planeación contractual en el que socializa con algunos profesionales de su equipo la obligatoriedad de cumplir con lo relacionado en la presente observación. Evidencias recibidas: * Formato FAP 601 Control de asistencia mesa de trabajo 22-11-2019 Grupo de Planeación Contractual. * Correo de socialización de la acción al los profesionales del Grupo de Planeación Contractual. * Esrtudio previo de "...obras a construir en la vía transversal de la macarena en el tramo Baraya - Colombia" Radicado N°20192700206773 Ver Pagina 14 |  | 100%
9 |  |  |  |  | Realizar reporte de evento de riesgo de la observación No.4 | Subgerencia de desarrollo de proyectos/Gerente de grupo de infraestructura y competitividad/Gerente Convenio | FAP806 Registro de evento de riesgo operativo | 1 | 2019-06-30 | 2019-06-12 | 100% |  | FAP806 Registro de evento de riesgo operativo ID 2019201900080 |  | 100%
10 | Observación No.5 Demoras en la solicitud de acciones Judiciales para los convenios interadministrativos Se presentaron entre uno y 34 meses de demora en la solicitud de inicio de acciones judiciales por parte de la gerencia de convenio para 7 convenios interadministrativos, frente a la fecha de terminación de cada uno, que corresponde a la entrega integral del proyecto por FONADE al ente territorial |  |  | RGPPE27 Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimiento de entes de vigilancia y control, terceros interesados y la comunidad beneficiaria, debido a la recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato, por causa de omisión y/o consentimiento por parte del interventor y/o supervisor para beneficio propio o de un tercero. (ACTUALIZAR RIESGO-INCLUIR OTRAS CAUSAS) | Socializar la aplicación del PAP902 SOLICITUD E INICIO DE ACCIONES JUDICIALES, con los Gerentes de convenio, supervisores y personal de apoyo de la subgerencia tecnica | Gerencia de convenio Oficina Asesora Juridica | 1.Correo electronico o memorando de citación a la capacitación PAP902 2.FAP 601 CONTROL DE ASISTENCIA | 1 | 2020-03-30 |  | 0% | 1.Correo electronico o memorando de citación a la capacitación PAP902 2.FAP 601 CONTROL DE ASISTENCIA | Seguimiento septiembre 2019 No se registra avance de la actividad. Sin embargo, el responsable del proceso, por medio de correo electrónico presentó la siguiente aclaración: Es preciso aclarar que en la actualidad se unificó los FAP 900 y FAP901 que hacen parte integral del PAP 902 referido al procedimiento de inicio de acción judicial, lo cual conlleva a un cambio del mismo procedimiento, el cual será entregado en noviembre de 2019, sólo hasta tanto se cuente con el nuevo procedimiento se socializará y se capacitará conforme al compromiso asumido, así mismo el cambio del procedimiento de del proceso de gestión jurídica, se actualizará lo relacionado con los acuerdos de niveles de servicio, por todo lo anterior se presentara la solicitud de reformulación del plan de mejora de las respectivas actividades y con la modificación del plazo y las actividades. Memorando de reformulación N°20191100261771 del 23 de octubre de 2019 suscrito por el gerente de Unidad Oficina Asesora Jurídica SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2019 Memorando de reformulación N°20191100221373 del 09 de diciembre de 2019 suscrito por la asesrora Jurídica solicitando ampliar el plazo para el cumplimiento de la accion y el producto asociado. | Memorando de reformulación N°20191100221373 del 09 de diciembre de 2019 | 0%
11 |  |  |  |  | Definir y socializar tiempos de respuesta de la Asesoría Jurídica ante las solicitudes de los grupos de trabajo (inicio de acciones judiciales, conceptos, otros) | Oficina Asesora Juridica | 1. Acuerdos de niveles de servicio (ANS) 2. Correo electrónico o memorando de socialización | 1 | 2020-03-30 |  | 0% | 1. Acuerdos de niveles de servicio (ANS) 2. Correo electrónico o memorando de socialización | Seguimiento septiembre 2019 No se registra avance de la actividad. Sin embargo, el responsable del proceso, por medio de correo electrónico presentó la siguiente aclaración: Es preciso aclarar que en la actualidad se unificó los FAB 900 y FAB901 que hacen parte integral del PAP 902 referido al procedimiento de inicio de acción judicial, lo cual conlleva a un cambio del mismo procedimiento, el cual será entregado en noviembre de 2019, sólo hasta tanto se cuente con el nuevo procedimiento se socializará y se capacitará conforme al compromiso asumido, así mismo el cambio del procedimiento de del proceso de gestión jurídica, se actualizará lo relacionado con los acuerdos de niveles de servicio, por todo lo anterior se presentara la solicitud de reformulación del plan de mejora de las respectivas actividades y con la modificación del plazo y las actividades. Memorando de reformulación N°20191100261771 del 23 de octubre de 2019 suscrito por el gerente de Unidad Oficina Asesora Jurídica SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2019 Memorando de reformulación N°20191100221373 del 09 de diciembre de 2019 suscrito por la asesrora Jurídica solicitando ampliar el plazo para el cumplimiento de la accion y el producto asociado. | Memorando de reformulación N°20191100221373 del 09 de diciembre de 2019 | 0%
12 |  |  |  |  | Realizar reporte de evento de riesgo de la observación No.5 | Subgerencia de desarrollo de proyectos/Gerente de Grupo de Infraestructura y Competitividad/Gerente Convenio | FAP806 Registro de evento de riesgo operativo | 1 | 2019-06-30 | 2019-07-09 | 100% |  | FAP806 Registro de evento de riesgo operativo ID 2019201900091 |  | 100%
13 | Observación No. 6 Omisión en los considerandos / antecedentes de modificación contractual En la modificación N°3 al contrato de obra N°2151046 suscrita el 10 de enero de 2017 por la Subgerencia de Contratación, fueron omitidas las salvedades referentes a los posibles incumplimientos que se estaban materializando en el desarrollo del contrato antes mencionado, reportados entre mayo y diciembre 2016. |  |  | RGPRO39 Impacto económico debido a la realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica por colusión funcionarios. (ACTUALIZAR RIESGO-INCLUIR OTRAS CAUSAS) | Proyectar y enviar un memorando por parte de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos a las gerencias de unidad a su cargo, con la siguiente directriz: Incluir en los insumos tecnicos que soportan las novedades contractuales, las controversias contractuales existentes e incumplimientos. Anexando un documento ejemplo. | Subgerencia de desarrollo de proyectos/Gerente de Grupo de Infraestructura y Competitividad/Gerente Convenio | Memorando suscrito por la Suggerencia de Desarrollo de Proyectos y radicado en cada unidad | 1 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 100% |  | Seguimiento Septiembre 2019 Con memorando N°20192200174673 del 17 de septiembre de 2019. La subgerencia de Desarrollo de Proyectos solicita a los grupos de trabajo Incluir en los insumos tecnicos que soportan las novedades contractuales, las controversias contractuales existentes e incumplimientos. Queda pendiente por parte de la SG D. de Proyectos anexar un documento ejemplo a los grupos de trabajo adscritos a la misma, acorde con lo establecido en la acción: Incluir en los insumos tecnicos que soportan las novedades contractuales, las controversias contractuales existentes e incumplimientos. Anexando un documento ejemplo. SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2019 Por medio del memorando N°20192200174673 el subgerente de desarrollo de proyectos establece como imperativo para sus grupos de trabajo adscritos, incluir en las novedades contratuales los posibles incumplimientos que en contratista tenga en curso. |  | 100%
14 |  |  |  |  | Incluir en los insumos tecnicos que soportan las novedades contractuales, las controversias contractuales existentes e incumplimientos | Subgerencia de desarrollo de proyectos/Gerente de Grupo de Infraestructura y Competitividad/Gerente Convenio | Ficha Solicitud de novedades contractuales de contratación derivada ( generada del aplicativo de contratación ) | Según novedades tramitadas | 2019-09-30 | 2019-05-03 | 100% |  | Seguimiento Septiembre 2019 Con el documento: Solicitud de novedaes de contratación derivada suscrito el 03 de mayo de 2019, relacionado con convenio 197060 y el contrato 2181109 Consorcio EAGL Buenaventura, en el anexo 1 "Antecedentes" se describe el estado del contrato y se menciona el presunto incumplimiento del contratista frente al cronograma de obra actual. |  | 100%
15 |  |  |  |  | Realizar por parte del abogado encargado de revisar las novedades contractuales, consulta al profesional de incumplimientos sobre incumplimientos del contrato, antes de legalizar la novedad | Subgerencia de operaciones (Abogado que tramita la novedad) | Correos eléctronicos por parte del abogado y respuesta del profesional de incumplimientos | Según novedades tramitadas | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100% |  | Seguimiento Septiembre 2019 Se evidencias 12 correos electrónicos por parte del profesional de gestión contractual y respuesta del profesional de incumplimientos; donde se solicita aclarar si los contratistaspresentan procesos de incumplimiento |  | 100%
16 |  |  |  |  | Realizar reporte de evento de riesgo de la observación No.6 | Subgerencia de operaciones | 1.FAP806 Registro de evento de riesgo operativo | 1 | 2019-10-31 | 2019-10-16 | 100% |  | Seguimiento Septiembre 2019 La Subgerencia de Operaciones solicita ampliar el plazo para esta actividad. Pendiente presentar la solicitud de reformulación Por medio de memorando N°20195000190963 se reformulan las acciones a las observaciones 4 y 6 Por medio de memorando N°20195000190963 se reformulan las acciones a las observaciones 4 y 6 frente a la fecha final de las mismas SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2019 Se realizó el reporte del evento de riesgo de la observación No. 6, en formato de registro de eventos de riesgo opertivo FAP 806, el 16 /10/2019 Evidencias recibidas: Se adjunta FAP 806 firmado |  | 100%
17 | Observación No.7 Incumplimientos administrativos y técnicos de la interventoría al contrato No.2151046 La interventoría del contrato de obra No.2151046 aprobó mayores cantidades en los ítems de excavaciones, rellenos y estructuras de concreto , en las actas parciales de obra No.1 a la No.17 por $834 millones y omite el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al componente de residuos de construcción y demolición(RCD) |  |  | Emergente No.3 Pérdida económica por sanciones y/o perdida de imagen por requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos por causa de: 1.Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago por parte de la supervisión y/o interventoría 2. Falta de personal idóneo por parte de la interventoría para controlar las actividades contratadas. 3. Deficiencias en la implementación de procedimientos ambientales durante la ejecución de las obras. (Cierre ambiental, certificación de disposición de escombros por periodo integrada con los vales de cada viaje recibido) 4. Omisión de los parámetros establecidos en la normatividad ambiental. 5. Falta de precisión en los estudios previos y reglas de participación, haciendo referencia a los procedimientos y registros de las actividades que tienen impacto ambiental. | Diseñar el formato de CONTROL DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE EXCAVACIONES | Subgerencia de desarrollo de proyectos/Gerente de Grupo de Infraestructura y Competitividad/Gerente Convenio | Formato diseñado de CONTROL DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE EXCAVACIONES | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-11 | 100% |  | Seguimiento Septiembre 2019 El formato en su diseño inicial fue socializado el 03 de septiembre de 2019. lo envia el gestor de calidad de infraestructura y competitividad (hoy Desarrollo de Proyectos 1) a los grupos de la subgerencia de Desarrollo de Proyectos y el 12 de septiembre de 2019 se recibe respuesta por parte del grupo de Desarrollo Territorial, con quienes se acueda un ajuste al formato el próximo 10 de octubre el cual será la versión definitiva SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2019 Se observa el formato diseñado de CONTROL DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE EXCAVACIONES compuesto por 8 ítems, así: 1. Generalidades, 2. Dimensiones, 3. Requerimientos adicionales, 4. Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo, 5. Cierre del anexo de excavación, 6. Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante), 7. Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante), 8. Firmas Emisión y Revalidaciones |  | 100%
18 |  |  |  |  | Incluir al sistema de gestion de calidad / Catalogo documental; del formato diseñado para el seguimiento y control de los movimientos de tierra. El formato debe ser utilizado cada vez que se realice una excavacion sin tener en cuenta el tamaño del araea a intervenir. | Subgerencia de desarrollo de proyectos/Gerente de Grupo de Infraestructura y Competitividad/Gerente Convenio / Desarrollo Oreganizacional | Caso CIC,Solicitud a Desarrollo Organizacional la inclusion del formato al catalogo documental Formato publicado o retroalimentacion de la posible no inclusion al SGC | 2 | 2019-12-30 | 2019-10-16 | 100% |  | Seguimiento Septiembre 2019 La gerencia del convenio 197060 (grupo de Infraestructura y competitividad) colocó el CIC N°1003 del 15 de agosto de 2019 solicitando la inclusion del formato diseñado en el catalogo documental de la entidad. Una vez socializado el formato con los grupos de trabajo, como resultado de la retroalimentación por parte del grupo de Desarrollo Territorial, se hace necesario volver a colocar un CIC una vez en el formato se incluyan los ajustes propuestos por los dos grupos mencionados SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2019 El profesional de riesgos del grupo de Desarrolo de proyectos 1 coloco el caso CIC RF63339-2-1068 del 16 de octubre de 2019 en el que solicita cargara en el catalogo documental el formato de "Escombros" asociado a la presente acción. En correo electronico el 19 de npviermbre de 2019 se publica el formato en el catalogo documental, denominado: "FMI088 Planilla de gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD" |  | 100%
19 |  |  |  |  | Proyectar y enviar un memorando por parte de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos a las gerencias de unidad a su cargo, con la siguiente directriz: Solicitar a los gerentes de convenio y a los supervisores requerir al contratista y a la interventoria utilizar el formato de CONTROL DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE EXCAVACIONES, el cual estara disponible en el catalogo documental. | Subgerencia de desarrollo de proyectos/Gerente de Grupo de Infraestructura y Competitividad/Gerente Convenio | Memorando suscrito por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y radicado en cada unidad | 1 | 2019-11-30 | 2019-11-26 | 100% |  | Seguimiento Septiembre 2019 No se reporta avance de la actividad. Es necesario presentar la soliciud de reformulación del plazo de la actividad SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2019 Se elaboro oficio No 20192000213243 del 26-11-2019, se envió por correo electrónico a cada una de las Gerencia y adicional se firmó recibido del correo. SOCIALIZANDO EL FORMATO FMI088 |  | 100%
20 |  |  |  |  | Socializar con los grupos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos la implementación del formato. | Subgerencia de Desarrollo de proyectos | Correos electronicos FAP601 Control de Asistencia | 1 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 100% |  | Seguimiento Septiembre 2019 No se reporta avance de la actividad. Es necesario presentar la soliciud de reformulación del plazo de la actividad SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2019 Se evidenció FAP601 Control de Asisitencia en la que se socializa el FMI088 Planilla de gestion integral de residuos de construccion y demolicion RDC del 16 de diciembre de 2019 |  | 100%
21 | Observación No.8 Falta de información del convenio No se cuenta con información cronológica y completa del convenio, específicamente plan operativo inicial, 23 cuentas de cobro y soportes de desembolsos realizados por el cliente, y solicitud de liquidación bilateral de 7 convenios interadministrativos Nota: Gestión documental de la Entidad- registrada en el PINAR |  |  | Emergente No.4 Impacto económico y operativo para la entidad por indisponibilidad, falta y/o debilidades en la calidad de la información de los convenios y su trazabilidad histórica por causa de: 1) Rotación de gerentes de convenio, supervisores y personal de apoyo, 2) Omisión de controles para la copia de seguridad de la información, 3) Deficiencias en la gestión documental de la entidad | Reconstruir la información del convenio relacionada con: planes operativos, cuentas de cobro, soportes de desembolsos realizados por el cliente, y solicitud de liquidación bilateral de 7 convenios interadministrativos | Subgerencia de desarrollo de proyectos/Gerente de Grupo de Infraestructura y Competitividad/Gerente Convenio | Documentacion digitalizada; planes operativos, cuentas de cobro, soportes de desembolsos realizados por el cliente, y solicitud de liquidación bilateral de 7 convenios interadministrativos. (Expediente virtual) | 1 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 100% |  | Seguimiento Septiembre 2019 No se reporta avance de la actividad. Es necesario presentar la soliciud de reformulación del plazo de la actividad SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2019 La Gerencia de Convenio allego la siguiente documentación del convenio 197060: Cuotas de gerencia 11 de 13, Comprobante de ingreso 20 de 28 y Dos planes operativos. En reunión con la asesoría de control interno el 17 de diciembre de 2019 se aclara que no es posible reunir más información y que para efectos de la liquidación del convenio, se dispone de la necesaria; razón por la cual se determina el cumplimiento y cierre de esta actvidad Pruebas o evidencia: FAP601 Reunión con la Asesora control interno y los documentos inicialmente relacionados |  | 100%
22 |  |  |  |  | Proyectar memorando a Subgerentes, Asesores (CI -AS), gerentes de grupo y/o responsables del proceso informando la importancia de la aplicación de la politica descrita en el l numeral 6.2.5 política de backup del MAP452 manual de gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones | Tecnologia de la información | Memorando proyectado y enviado | 1 | 2019-06-30 | 2019-07-16 | 100% |  | Seguimiento a junio 2019. Memorando con radicado N°20191700137493 del 16/07/2019, dirigido a Gerencia General, Asesoría de control interno, asesoría jurídica, subgerencias y gerentes de unidad con asunto: directriz para el respaldo de información usuario final. Socializado por comunicaciones mediante correo electrónico del 17/07/2019 |  | 100%
23 |  |  |  |  | Generar y enviar a los usuarios piezas comunicacionales referentes al backup de usuario final | Tecnologia de la información | Piezas comunicacionales enviadas- fechas de envío | 6 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 100% |  | Seguimiento a junio 2019. 1. DECALOGO PUBLICADO EN FONDO DE PANTALLA DE EQUIPOS PC DESDE ENERO DEL 2019 EN EL PUNTO 8 2. Correo electrónico de comunicaciones así: IMPORTANTE: Directriz para el respaldo de información del usuario final. : 17/07/2019 con memorando anexo con radicado N°20191700137493 del 16/07/2019 Seguimiento a septiembre 2019. Piezas comunicacionales enviadas a todos los colaboradores: 1. Directriz para el respaldo de información del usuario final. Del 17-07-2019 2. Directriz para el respaldo de información del usuario final. Del 18-07-2019 3. Directriz para el respaldo de información del usuario final. Del 19-07-2019 3. Directriz para el respaldo de información del usuario final. Del 22-07-2019 Durante el mes de julio de 2019 la pieza comucacional referente al Back UP Usuario final fue utilizada como fondo de escritorio institucional. |  | 100%
24 |  |  |  |  | Hacer seguimiento a la solicitud de ajuste al ORFEO realizada mediante CIC No. 1116 (expedientes en forma masiva) | Subgerencia Administrativa/ Servicios Administrativos | 1. FDI460 solicitud de adquisicion, desarrollo y puesta en producción de software (paso a producción) 2. Respuesta del grupo de TI (solo en caso de no ser procedente el desarrollo) | 1 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 100% |  | Seguimiento Septiembre 2019 No se reporta avance de la actividad. Es necesario presentar la soliciud de reformulación del plazo de la actividad Mediante correo electrónco el usuario responsable manifiesta que no hay avance: De: Wilson Sneider Cobos Poveda <wcobos@enterritorio.gov.co> Enviado el: lunes, 7 de octubre de 2019 2:15 p. m. Se presenta memorando de reformulacion N°20194300190213 modificando la fecha de fin de la accion SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2019 Se cumple esta actividad, teniendo como soporte: "Desde el Grupo de Servicios Administravos se estable una Guia para la clasificación de un archivado correcto, que será publicada por correo electronico a todos los colaboradores de la Entidad. Se adjunta Guia mencionada. Esto se cumplirá dentro de los tiempos establecidos. (15/12/2019)." en el documento antes mencionado se expresa Soporte: archivo Word denominado: "Estado de acción Orfeo" |  | 100%
25 |  |  |  |  | Dar a conocer a los lideres de ORFEO de cada grupo de trabajo, las modificaciones de los procedimientos: PAP327 Envió y recepción de comunicaciones internas y externas- PAP301 Trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias tema: Responsabilidad de los usuarios frente a la gestión de las comunicaciones oficiales | Subgerencia Administrativa/ Servicios Administrativos | 1. Memorando de citación a los grupos de trabajo 2. FAP 601 CONTROL DE ASISTENCIA | según grupos de trabajo | 2019-05-15 | 2019-05-02 | 100% |  | 1. Memorando N° 20194000066713 del 22 de marzo de 2019 /Actividades gestión documental 2. Durante el mes de abril se llevaron a cabo diferentes reuniones para socializar la actualización de los procedimientos PAP327 Envió y recepción de comunicaciones internas y externas- PAP301 Trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias Control asistencia Socializacion pap 327 - 301.pdf |  | 100%
26 | Observación No.9 Evaluación de la efectividad de controles Producto de la auditoría se estableció una efectividad promedio de 66% en la operacion de los cuatro controles evaluados y se identificaron cuatro riesgos emergentes no caracterizados en el mapa de riesgos operativos. |  |  | Ver archivo: 2. FAU033 OBSERVACIONES 197060 MEN Riesgos Emergentes: O4 Controles Observaciones: OBS3 - RGFIN104 - CTRGFIN204 - 65% OBS4 - RGPPE07- CTRGPPE018 - 60% OBS5 - RGPPE27 - CTRGJUR025 - 70% OBS6 - RGPRO39 - CTRGPRO051 - 70% Promedio Efectividad de la operación de los controles: 66% | Diseñar e implementar nuevos controles para el riesgo RGFIN104 Impacto económico para la Entidad, debido a que no se cuente con información financiera completa ( solo cuenta con un control) | Subgerencia Financiera Planeación y Gestión de Riesgos | Analisis realizado- FAP601 control de asistencia mesas de trabajo Nuevos controles propuestos (si aplica) | 1 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 100% |  | Memorando No,20191300060743 del 13/03/2019 con plan de trabajo actualización perfil riesgo 2019 SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2019 Teniendo en cuenta que producto de la actualización del perfil de riesgo del proceso de Gestión Financiera el riesgo RGFIN104 se unificó con el RGFIN105, este último quedo asociado a dos controles el CTRGFIN209 y el CTRGFIN205 y se actualizaron las causas. Evidencia: Acta de REUNIÓN INTERNA con radicado N°20191300003236 |  | 100%
27 |  |  |  |  | Actualizar perfil de riesgo 2019 | Planeación y Gestión de Riesgos | Perfil de riesgo actualizado | 1 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 100% |  | Memorando No,20191300060743 del 13/03/2019 con plan de trabajo actualización perfil riesgo 2019 SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2019 Por correo electrónico del 11-12-2019 4:09 pm se allegó el perfil de riesgo actualizado por parte del grupo de Planeación y gestión de Riesgos. |  | 100%
92.59%
Elaboró: |  |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Subgerencia Financiera Subgerencia Administrativa Subgerencia de Operaciones Oficna Asesora Juridica Tecnología de la Información Planeación y Gestión de Riesgos
Auditor(es): |  |  | Celeny González - Contrato N°2019-028 Catalina del Pilar Sanchez - Contrato N°2019-032 Jose Alexander Riaño - Contrato N°2019-027
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 95.65% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 92.59% | 92.59%
Note on G36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: la reunión y el memorando se realizan independientemente si se publica o no el formato

## A49 216169 PVGII
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[14 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [11 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-04-22 |  | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2019-04-30 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-09-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2019-12-31
Objeto de auditoría: |  | Contrato de prestación de servicios suscrito entre el consorcio alianza – Colpatria actuando como vocera del fideicomiso programa de vivienda gratuita II y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 216169 de 2016.
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia Técnica - Grupo de Infraestructura y Competitividad Subgerencia de Contratación - Grupo de Planeación Contractual Subgerencia Financiera Grupo de Evaluación y estructuración de proyectos Subgerencia Administrativa - Grupo gestión de operaciones.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Adriana Del Pilar Correa Lara Luz Stella Trillos Flor Maria Morales Lisbeth Triana Casas
Auditor(es): |  | Adriana Maria Ocampo Loaiza, contrato 2019025 Diego Ossa Guevara, contrato 2019026 Victor Nicola Álvarez Rueda, contrato 2019033
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Posibles Causa(s) | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | % esperado
1 | Observación No.1 Falta de disponibilidad del equipo mínimo por parte de ENTerritorio, antes FONADE, en la primera quincena de 2019 para el contrato 216169. El contrato 216169 durante el periodo comprendido entre el 30/12/2018 y el 17/01/2019 (18 días) contó con un solo contratista (supervisor), de los 18 establecidos como personal mínimo requerido (Administrativo, supervisores y coordinadores de zona). |  |  | * Demoras en las decisión de contratación del personal de este contrato. * Solicitud del cliente en el cambio de supervisores, específicamente grupo 2. | RGPPE01: Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, debido al incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes y servicios en las condiciones pactadas, por causa Alta rotación del equipo de trabajo encargado de la supervisión de los proyectos, falta de oportunidad en la conformación del equipo profesional encargado de la gerencia y supervisión del convenio y/contrato interadministrativo. | Informar a la Gerencia General mediante memorando la terminación de los contratos del equipo mínimo establecido en la cláusula octava del contrato de prestación de servicios de interventoría 216169, que garantice la ejecución del contrato (Administrativo, supervisores y coordinadores de zona). | Gerente de contrato, Gerente Grupo de trabajo de Infraestructura y Competitividad | Memorando o cumnicado a la Gerencia General | 1 | 2019-06-18 |  | 100% |  | SEGUIMIENTO 30/06/2019 Se emitió borrador de Memorando con radicado 20192200170511, quedando a la espera de la respuesta, por parte del Subgerente de Desarrollo de Proyectos ante la socialización con la Gerente General SEGUIMIENTO 30/09/2019 Se evidenció correo electrónico en el cual se llevó a cabo reunión para determinar la contingencia de contratación. Adicional, la prorrogra de los contratos permitió la continuidad de los mismos, sin dejar descubierto el convenio del personal minimo reuqerido para su gestión. |  | 100%
2 | Observación No.2 Pagos pendientes del cliente a FONADE Se identificaron pagos por cobrar al cliente por valor de $3.144 millones en costos fijos y $2.339 millones en costos variables, desde noviembre de 2018 a febrero de 2019, con afectación del flujo de caja de funcionamiento de ENTerritorio, antes FONADE. |  |  | * Demoras en la aprobación por parte del comité de supervisión del contrato frente a los informes mensuales presentados por FONADE. * Cambios administrativos por parte del cliente. * Políticas de pago establecidas por el cliente (facturación electrónica) * Falta de gestión por parte de la gerencia del convenio en el cumplimiento de los pagos por costo fijo * Deficiencias en la oportunidad y precisión de la información presentada por Fonade. * Debilidades en la proyección de los ingresos mensuales de FONADE. | RGFIN111: Impacto económico para la Entidad por menores ingresos de cuotas de gerencia, cuotas de administración u honorarios de prestación de servicios de estructuración y evaluación de proyectos pactadas contractualmente, debido a la inoportunidad en el cobro de las cuotas de gerencia, cuotas de administración u honorarios de prestación de servicios de estructuración y evaluación de proyectos pactados contractualmente de acuerdo con los proyectado en el Flujo de Caja mensual, a causa de: - atrasos en la ejecución de los proyectos y - falta de oportunidad en el cumplimiento de los compromisos contractuales. | Gestionar por parte de la Gerencia General ante el Consorcio la pertinencia y cumplimiento contractual de realizar los pagos pendientes radicados ante el Consorcio Alianza Colpatria. | Gerencia General | Comunicado de la Gerencia | 1 | 2019-05-30 |  | 100% |  | SEGUIMIENTO 30/06/2019 La Gerente General y la Subgerente Técnica (Adriana del Pilar Correa) se reunieron con el Viceministro de Vivienda con el fin de tratar temas de pago, de igual forma en reunones de seguimiento periodico con el Viceministro de Vivienda y el Director de FONVIVIENDA, se ha tratado el tema de pagos. En las fichas de convenio y la presentacion requeridas por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos (antes Subgerencia Técnica) mensualmente se relacionan las dificultades presentadas en el contrato de Interventoría, de igual manera en el informe mensual se deja la trazabilidad de los pagos y los pendientes por aprobar. |  | 100%
3 | Observación No 3 Atraso significativo de 4 proyectos en la fase 5 "Construcción de los proyectos evaluados". El 58% de los proyectos evaluados (19) de la muestra (33), presentan atraso considerable en su ejecución para la fase 5 "construcción"; siendo el 11,1% los más críticos que se encuentran por encima del 80% de atraso; Urbanización Villa Karol, Pailitas (Cesar), Urbanización Vip Villa Dany, La Apartada (Córdoba), Urbanización Magola Gómez Perez, Tierra Alta (Córdoba). Sagrada Familia, Obando (Valle Del Cauca). |  |  | * Incumplimiento de las obligaciones de los Entes territoriales en la gestión de títulos de predios y servicios públicos. * Falta de oportunidad en la gestión del cliente (Consorcio Alianza Colpatria- Ministerio). | RGPPE01: Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, debido al incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes y servicios en las condiciones pactadas, por causa de retrasos o incumplimiento por parte del cliente, consultor, interventor, contratista, entidades territoriales u otros, de sus obligaciones contractuales o compromisos | Enviar comunicación al consorcio reiterando los incumplimientos. Dar trámite a las solicitudes de presunto incumplimiento enviadas por la interventoria al contratante. | Gerenica de contrato | Comunicado al Consorcio Alianza Colpatria | 1 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 100% |  | SEGUIMIENTO 30/06/2019 El Equipo de Supervisores realizan comunicaciones dirigidas al Consorcio Alianza Colpatria, en donde se informa y/o reiteran los presuntos incumplimientos por parte de los contratistas de diseño y construcción de cada uno de los proyectos. La Gerencia del Contrato lleva una matriz que actualiza de forma permanente. Adicionalmente, se evidencian los informes FMI071 INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES de los meses de abril y mayo. |  | 100%
4 | Observación No 4 Deficiencias en el proceso de selección de los invitados a participar en el programa PVG II. En el marco del proceso de selección CPR-008-2017, el proponente "Consorcio Interviviendas" presentó un certificado de experiencia por 14 meses de la empresa INSOAM (abogada), el cual fue falsificado según establece el informe de la Fiscalía "Formato escrito de acusación" de 20/06/2017, certificado sin el cual no habría sido adjudicatario del contrato 2017624, y este hecho no fue detectado por FONADE en la etapa precontractual. |  |  | * Falta de verificación de la veracidad y autenticidad de los documentos habilitantes. | RGPRO60: Deterioro de la imagen de la entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control, quejas de contratistas y/o impacto operativo por reprocesos y/o impacto económico por demandas de clientes y/o contratistas debido a irregularidades en la suscripción y legalización de los contratos, por causa de: 1) Presentación de documentación adulterada por parte del contratista. | Implentar un control de verificación y evaluación de documentos para los procesos de selección, en los casos que haya una posible de falsedad, remitir el documento a la oficina Asesora jurídica. | Grupo de Procesos de Selección | Aplicación del conmtrol en los procesos realizados. | Generados a la fecha. | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100% |  | SEGUIMIENTO 30/06/2019 La Subgerencia designó un profesional para realizar las validaciones del formulario FAP 801 de Solicitud de Vinculación y realizar verificación de los soportes de las consultas en listas restrictivas y vinculantes de cada uno de los nuevos contratos y novedades contractuales. Se verificaron los 2 casos reportados 1758 y 1759 respectivamente, memorando 20195000064233 SEGUIMIENTO 30/09/2019: Se vertificó frente a matriz de reporte la aplicalicación del control sobre los casos enviados para verificación (total 3). |  | 100%
5 | Observación No 5 Terminación anticipada de cuatro proyectos no viabilizados con efecto económico para FONADE Terminación anticipada de 4 Proyectos no viables por las siguientes causales: el predio sobre el cual se proyecta la construcción se encuentra por fuera del perímetro urbano del municipio (JAGUA DE IBIRICO), Urbanización Brisas del Carmelo (AGUACHICA), falta de definición del titular del predio (BAHIA SOLANO), no hay viabilidad financiera para la ejecución del proyecto (PALESTINA -CALDAS), con el consecuente efecto en pretensiones por por $615.543.037,2 de las interventorías contratadas para los mismos. |  |  | * Omisión de la normatividad aplicable y los requisitos para viabilizar los proyectos por parte de Findeter. * Incumplimiento de requisitos a cargo de la gestión del Ente Territorial. | RGPPE03: Sobrecostos para FONADE por servicios de revisión y ajuste de estudios y diseños, debido a la baja calidad o deficiencias técnicas en los estudios y diseños aportados por el cliente o entregados por el consultor. | Enviar los comunicados de tasación de los incumplimientos y terminación anticipada al consorcio Alianza Colpatria. | Gerencia del contrato | Comunicados al contratista Alianza Colpatria | Generados a la fecha. | 2019-09-30 | 2019-08-20 | 100% |  | SEGUIMIENTO 30/06/2019 Se ha dado respuesta oportuna a la solicitudes del Comité técnico de acuerdo a las instrucciones impartidas para la terminacion anticipada de los proyectos. Se han generado 9 terminaciones anticipadas a la fecha (10/07/2019). SEGUIMIENTO 30/09/2019: Se verificaron los memorandos Nros 20192200210701, 20192200087881 para la tasación por terminación anticipada de los proyectos de Ciénaga y Concordia. |  | 100%
6 | Observación No 6 Retraso en la liquidación de 8 proyectos en fase 6: Certificados Con corte a marzo de 2019 8 proyectos (61%) de los 13 que se encuentran en la fase 6 Certificados, presentan retraso entre 11 y 134 días frente al término establecido (4 meses) para su liquidación. |  |  | * Demora en la aprobación del modelo del acta de liquidación por parte del comité de supervisión del contrato. | RGPRO18: incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenios (Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de los entes de vigilancia y control, quejas y/o reclamos de clientes y/o contratistas y/o impacto operacional por retrasos en las actividades, debido al incumplimiento de los términos para la liquidación de contratos y convenios, por causa de 1) Falta de oportunidad en la entrega de los insumos y soportes técnicos, legales, documentales, financieros y presupuestales necesarios para la liquidación por parte de las Áreas correspondientes, y/o clientes y/o entes territoriales. 2) Demora en la elaboración, revisión y/o firma del proyecto de las actas de liquidación de contratos, convenios y/o constancias de archivo, por parte de Legalizaciones, certificaciones y liquidaciones, Subgerencias, contratistas o clientes) | Reiterar al Comité de supervisión la aprobacion del modelo del acta de liquidacion y del informe final de interventoría de cada proyecto. | Gerencia del contrato | Comunicado y acta de comité de seguimiento de contrato. | Generados a la fecha. | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 100% |  | SEGUIMIENTO 30/06/2019 La gerencia del contrato 216169 ha reiterado mediante correo electrónico al Comité de Supervision, evidencia que se verificó en los informes FMI071 INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES de los meses de abril y mayo. la necesidad de obtener respuesta referente a la aprobacion del modelo del acta de liquidacion, para continuar con el trámite de los proyectos que ya estan certificados en su totalidad. Se verificó frente al borrador de acta definitiva, tema que se presentará en el comité del día lunes 15/07/2019 la aprobación del mismo. |  | 100%
7 | Observación No.7 Demora en actualización de pólizas por modificaciones contractuales Se excedió en 26 días el tiempo establecido contractualmente para realizar la modificación de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil frente a la novedad contractual generada por la adición 1 y modificación 1 del (07/03/2018) al contrato 2017614. |  |  | * Demoras por parte del área de legalizaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización * Falta de oportunidad en la entrega de la modificación a la póliza por parte del contratista. | RGPRO57: Impacto económico para la Entidad por sobrecostos, debido a la aprobación de garantías con coberturas y plazos que no reúnen las condiciones establecidos en los contratos | Comunicado mediante correo electrónico sobre la legalización de la novedad contractual al interventor. | Gerencia del contrato | Correo electrónico | Generados a la fecha. | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100% |  | No se han generado novedades contractuales |  | 100%
8 | Observación No.8 Inconsistencias en dos documentos de la etapa precontractual. Se encontraron inconsistencias en los requerimientos del personal adicional referenciado en la minuta del contrato No 216169 y en la carta de invitación del proceso, estudios previos CPR-008-2017, siendo estos últimos más flexibles. Existe trazabilidad de la solicitud de la Gerencia del convenio de lo plasmado en el contrato, pero no de lo modificado en la carta de invitación y estudios previos publicados. |  |  | * Deficiencias de validación en el proceso precontractual. * Omisión en la aplicación del control CTRGPRO051. | RGPRO17: Impacto operacional por reprocesos en la realización de novedades contractuales y/o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamos de clientes o contratistas, debido a demoras, inconsistencias u omisiones en la elaboración contrato, por causa de Debilidades en la verificación de la documentación soporte para la elaboración del contrato. | Implementar control de validación de la coherencia del estudio previo frente a lo solicitado por la Gerencia del convenio o Gerencia de contrato. | Grupo de Planeación contractual. | Formato FDI642 "LISTA DE CHEQUEO REVISION DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS" | Generados a la fecha. | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100% |  | SEGUIMIENTO 30/06/2019 El grupo de Planeacion Contractual diligencia la lista de chequeo revisión documentos estudios previos.FDI642 "LISTA DE CHEQUEO REVISION DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS" SEGUIMIENTO 30/09/2019: Se verificó frente al formato FDI642 "LISTA DE CHEQUEO REVISION DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS" actualizado. |  | 100%
9 | Observación No.9 Actas de aprobación de personal del contrato 2017611 avaladas sin cumplimiento de experiencia específica requerida para 6 perfiles para ejecución del contrato marco 216169. En las actas de aprobación de personal FMI029 se identificó que 5 perfiles cumplen (Especialista en vías, Especialista en telecomunicaciones, Revisor de diseños arquitectónicos, Profesional en Trabajo Social y Coordinador de zona) con los requisitos de experiencia específica establecida en la minuta del contrato 216169 y 6 perfiles no cumplen (Revisor de estudios geotécnicos, Especialista eléctrico, Especialista hidrosanitario, Revisor de diseño de elementos no estructurales, Residentes de interventoría y Coordinador de información) con dicho requisito. Frente a los siguientes perfiles el cumplimiento fue parcial: Revisor de diseños estructurales (cumple 1 de 2) Director de Interventoría (cumple 2 de 3) |  |  | * Inconsistencias en los documentos en la etapa precontractual. * Omisión en la aplicación del control CTRGPPE003 | RGPPE01: Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, debido al incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes y servicios en las condiciones pactadas, por causa Falta de personal idoneo al interior de la entidad encargado de hacer una revisión completa y detallada | Solicitar a las interventorias el ajuste de los perfiles para su estricto cumplimiento de acuerdo a los establecido en la minuta del contrato 216169. | Gerencia de contrato | Comunicados a las interventorías. Actas de aprobación de personal. | 5 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100% |  | SEGUIMIENTO 30/06/2019 Se evidenció frente a los formatos FMI029 "Actas de aprobación de personal para la ejecución del contrato" que la interventorías están cumplimiento con el personal y la experiencia requerida, para el contrato 2017615 actas 24 y 25; contrato 2017613 acta 15; 2017611 acta 29, 2017612 actas 21,22,23. SEGUIMIENTO 30/09/2019: Se verificaron las actas de probación del personal para la ejecución del contrato FMI029 para: acta No 23- 31 2017615, contrato 2017612 actas 21-29, contrato 2017615 actas 28 y 29. contrato 2017615 actas del 26-28. |  | 100%
10 | Observación No.10 Actas de aprobación de personal del contrato 2017612 avaladas sin cumplimiento de experiencia específica requerida para 3 perfiles para ejecución del contrato marco 216169. En las actas de aprobación de personal FMI029 se identificó que 3 perfiles cumplen (Revisor de estudios geotécnicos, Revisor de diseños estructurales y Revisor de diseños arquitectónicos) con los requisitos de experiencia específica establecida en la minuta del contrato 216169 y 3 perfiles no cumplen (Director de Interventoría, Gerente del Contrato y Coordinador de zona) con dicho requisito . |  |  |  |  | Solicitar a las interventorias el ajuste de los perfiles para su estricto cumplimiento de acuerdo a los establecido en la minuta del contrato 216169. | Gerencia de contrato | Comunicados a las interventorías. Actas de aprobación de personal. | 5 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100%
11 | Observación No.11 Actas de aprobación de personal del contrato 2017613 avaladas sin cumplimiento de experiencia específica requerida para 5 perfiles para ejecución del contrato marco 216169. En las actas de aprobación de personal FMI029 se identificó que 6 perfiles cumplen (Especialista hidrosanitario, Especialista en telecomunicaciones, Apoyo Jurídico, Profesional en Trabajo Social, Profesional responsable SST y Ambiental, y Coordinador Jurídico) con los requisitos de experiencia específica establecida en la minuta del contrato 216169 y 5 perfiles no cumplen (Revisor de estudios geotécnicos, Especialista eléctrico, Especialista en vías, Revisor de diseños arquitectónicos y Revisor de diseño de elementos no estructurales) con dicho requisito . Frente a los siguientes perfiles el cumplimiento fue parcial: Revisor de diseños estructurales (1 de 2) Director de Interventoría (1 de 5) Residentes de interventoría (14 de 23) Coordinador de información (1 de 2) |  |  |  |  | Solicitar a las interventorias el ajuste de los perfiles para su estricto cumplimiento de acuerdo a los establecido en la minuta del contrato 216169. | Gerencia de contrato | Comunicados a las interventorías. Actas de aprobación de personal. | 5 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100%
12 | OBSERVACIÓN No.12: Actas de aprobación de personal del contrato 2017614 avaladas, sin cumplimiento de experiencia específica requerida para ejecución del contrato marco 216169. En las actas de aprobación de personal FMI029 se identificó que 1 cargo cumple (Apoyo Jurídico) con los requisitos de experiencia específica establecida en la minuta del contrato 216169 y 10 cargos no cumplen (Revisor de estudios geotécnicos, Especialista eléctrico, Especialista en vías, Especialista hidrosanitario, Especialista en telecomunicaciones, Revisor de diseños estructurales, Revisor de diseños arquitectónicos, Revisor de diseño de elementos no estructurales, Profesional en Trabajo Social y, Profesional responsable de SST y Ambiental) con dicho requisito . Frente a los siguientes perfiles el cumplimiento fue parcial: Director de Interventoría (2 de 3) Residentes de interventoría (8 de 17) |  |  |  |  | Solicitar a las interventorias el ajuste de los perfiles para su estricto cumplimiento de acuerdo a los establecido en la minuta del contrato 216169. | Gerencia de contrato | Comunicados a las interventorías. Actas de aprobación de personal. | 5 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100%
13 | OBSERVACIÓN No.13: Actas de aprobación de personal del contrato 2017615 avaladas, sin cumplimiento de experiencia específica requerida para ejecución del contrato marco 216169. En las actas de aprobación de personal FMI029 se identificó que 8 cargos cumplen (Revisor de estudios geotécnicos, Especialista eléctrico, Especialista en vías, Especialista en telecomunicaciones, Revisor de diseño de elementos no estructurales, Apoyo Jurídico, Profesional en Trabajo Social y, Profesional responsable SST y Ambiental) con los requisitos de experiencia específica establecida en la minuta del contrato 216169 y 4 cargos no cumplen (Especialista hidrosanitario, Revisor de diseños estructurales, Revisor de diseños arquitectónicos y Director de Interventoría) con dicho requisito . Frente a los siguientes perfiles el cumplimiento fue parcial: Residentes de interventoría (3 de 4) |  |  |  |  | Solicitar a las interventorias el ajuste de los perfiles para su estricto cumplimiento de acuerdo a los establecido en la minuta del contrato 216169. | Gerencia de contrato | Comunicados a las interventorías. Actas de aprobación de personal. | 5 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100%
14 | OBSERVACIÓN No. 14. Evaluación de la efectividad de implementación de los controles. Producto de la auditoría se evaluaron 11 riesgos y 13 controles para los cuales se estableció una efectividad promedio de 58,6% en su implementación. |  |  | Todas los identificadas en la auditoría. | Todos los identificados en la auditoría | Reporte de eventos de riesgo materializados al Grupo de Trabajo de Planeación y Gestión de Riesgos. | Gerencia de contrato | FAP806 "Eventos de riesgo operativo" | 9 | 2019-12-31 |  | 100% |  |  |  | 100%
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | Adriana Maria Ocampo Loaiza, contrato 2019025 Diego Ossa Guevara, contrato 2019026 Victor Nicola Álvarez Rueda, contrato 2019033
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100% |  |  | •
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A50 SISBEN IV
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[14 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [11 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-04-16 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): |  | 2019-05-18 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2019-12-31
Objeto de auditoría: |  | Convenio Interadministrativo No. 216220 de 2016- SISBEN IV
Dependencia(s) auditada(s): |  | Grupo Desarrollo de Proyectos 3
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Rosa Elena Espitia Riaño - Gerente de Unidad / Fernando Vela Franco - Gerente Contrato Interadministrativo No. 216220 - Sisbén IV
Auditor(es): |  | Claudia Marcela Ospina - Contrato 2019030- Diego Andres Torres2019031- Erik Nieves Espitia - Contrato 2019029
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Posibles Causa(s) | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | Esperado
1 | Observación No. 1. Errores en la programación del flujo de caja enero de 2019 del convenio de 216220 de 2016 – DNP –Sisbén IV Diferencias del flujo de caja entre lo proyectado y lo ejecutado en el mes de enero de 2019 para los pagos de los contratos derivados del convenio, en donde se proyecto $1.135 millones y se realizaron pagos reales por $517 millones, una diferencia de $ 617 millones que representan una variación del 54% afectando la inversión de recursos |  |  | * Demoras en la consecución de la documentación requerida, para los desembolso por parte de los municipios. * Represamiento en el trámite de los desembolsos a gestionar en el área de contratación. *Falta de personal en FONADE para el tramite de los pagos y analisis de la informacion. | RGFIN02: Menores ingresos por rendimientos financieros, debido a la falta de inversión de los excedentes de liquidez y/o liquidación anticipada de inversiones, por causa de deficiencias en la planeación del flujo de caja de los convenios por parte de las áreas de la Subgerencia Técnica, | 1. Adelantar y registrar los trámites necesarios en cabeza de los Supervisores de los convenios derivados con municipios, efectuando las gestiones necesarias toda clase de gestiones (contacto telefónico, E-mail, visitas a los municipios) con el fin de obtener los soportes que permitan dar cumplimiento a los desembolsos contractualemnte pactados en los convenios interadministrativos suscritos con estas entidades territoriales. | Gerente del Convenio Fernando Vela Franco | Informe trimestral de las gestiones realizadas con los municipios para realizar el desembolso (Correo (s) solicitud de documentacion a los municipios para el desembolso ( y de reiteracion si aplica)) | 2 | 2019-12-31 |  | 86.53% | Completar informe del ultimo trimestre del 2019 con la informacion generada los dias 20 al 31 de diciembre de 2019 | Corte Diciembre 2019 A 19/12/2019, se suscribieron 593 convenios interadministrativos vigencia 2019 con municipios para la implementación del Sisbén IV, de los cuales, 572 iniciaron operativo de campo y de estos se han enviado 990 solicitudes (correos electrónicos) para trámite de desembolsos, de los cuaes se remitieron 572 correos para pirmeros desembolsos y 418 correos para segundo desembolso. 572 primer desembolso (100%). 418 segundo desembolso (73,07%) Soportes: * Matríz Trámites Desembolsos Sisbén IV. *Correos electrónicos remitidos por cada supervisor para el trámite de desembolsos. |  | 100%
[6 empty] | 2. Realizar el seguimiento a los desembolsos al interior de la Entidad con la áreas de apoyo involucradas (presupuesto, contabilidad y pagaduría) para desembolsar los recursos en los plazos establecidos por la Entidad. | Gerente del Convenio Fernando Vela Franco | Informe de los radicados Radicado del tramite de desembolso | 2 | 2019-12-31 |  | 79% | Completar informe del ultimo trimestre del 2019 con la informacion generada los dias 20 al 31 de diciembre de 2019 | Corte Diciembre 2019 De los 572 municipios que han iniciado el trámite de desembolsos, se han hecho efectivos 524 pagos de primer desembolso y 382 pagos del segundo desembolso. 91,60% (primer desembolso) 66,78% (segundo desembolso). Soportes:* Matríz Desembolsos Pagados Sisbén IV 2019 |  | 100%
2 | Observación No. 2. Demoras en la presentación (o generación) de los informes de gestión del convenio 216220. Se han presentado demoras entre 22 y 71 días hábiles en la radicación de los informes trimestrales de gestión al cliente, correspondientes al año 2018. |  |  | *Falta de personal para la recopilación de la información en el ultimo mes del año 2018. *Demoras en el envío de la información técnica por parte de los municipios. *Demora por parte del cliente para revision y aprobacion del informe trimestral. | RGPPE14: Deterioro de la imagen de la Entidad ante las quejas y reclamos de clientes, debido a la inoportunidad y/o inconsistencias de los informes de gestión a clientes, por causa de errores, omisión, demoras en la recolección de información y/o desconocimiento de los requerimientos de contenido solicitados por el cliente. | 1. Acompañamiento por parte de los supervisores para la recepcion de la infromacion técnica por parte de los municipios y nuestro cliente (DNP). | Gerente del Convenio Fernando Vela Franco | Informes trimestrales, radicados dentro del mes siguiente al vencimiento del trimestre, de acuerdo con lo pactado con nuestro cliente (DNP) | 2 | 2019-12-31 |  | 90% | Radicado del informe de gestion N° 12 dentro de las fechas pactadas. | Corte Diciembre 2019 Se adjunta informe de gestión No. 11 (01/07/209-30/09/2019) radicado el 30/10/2019 en el DNP con el No. 20196630565862 Se informa que el 31/12/2019 vence el trimestre para presentar el informede gestión No. 12, el cual se radicará al DNP en el mes de enero de 2020. Soportes: Informe de Gestión No.11 radicado el 30/10/2019 |  | 100%
[6 empty] | 2. Acordar con el cliente (DNP) la revisión preliminar del Informe de Gestión para evitar reprocesos y se acordó radicarlo, previo su visto bueno. | Gerente del Convenio Fernando Vela Franco | Acta de reunion para validacion y ajuste de informe trimestral de gestion. (previo a la radicacion) | 2 | 2019-12-31 |  | 100% |  | Corte Diciembre 2019 El 25/10/2019 se realizó mesa de trabajo en conjunto DNP y ENTerritorio para validación del Informe de gestion N° 11. Por otro lado, el 09/12/2019 se adelantó mesa de trabajo para revisión preliminar del Informe de Gestión No 12 con fecha de corte el 31/12/2019. Soportes: Actas de Asistencia mesas de trabajo con la fechas indicadas |  | 100%
3 | Obsevación No. 3. Registro de la información de contratación derivada en formato diferente al que establece el sistema de gestión de Fonade., omitiendo temas relevantes como los valores reintegrado al convenio y valores ejecutado El registro de la información de la contratación deriva de la muestra seleccionada (36 contratos), desde el 25 enero 2017 hasta 31 de marzo de 2019, se realizó en un formato diferente al FMI059 (Matriz de contratación derivada), instrumento de seguimiento definido por el sistema de calidad de Fonade, perdiendo información importante como: "valor reintegrado por FONADE al convenio" y "valor ejecutado" además de información sobre la liquidación y su registro. |  |  | * No uso de los formatos establecidos por el sistema de Gestión de Fonade para el registro de la información de la contratación derivada de los convenios. *Por solictud del cliente mediante acuerdo de nivel de servicio se diseño un formato diferente para llevar la informacion de la contratacion derivada. | RGPRO45: Deterioro de la imagen de la Entidad por quejas de contratistas debido inconsistencias en la información registrada en las certificaciones de los contratos suscritos por la Entidad por causa de imprecisiones en la información que reposa en el sistema de gestión documental de la Entidad. | N-A | N-A | N-A | N-A |  |  |  | N.A | * La ejecución de los recursos del convenio esta a cargo de los municipios, por lo tanto No Aplica dicho formato, dado que los convenios no presentan contratación como tal realizada por Fonade (hoy ENTerritorio), dicho formato resume todo los procesos precontractuales y contractuales que realiza ENTerritorio. La matriz de contratación se diseñó como una herramienta de análisis de las obligaciones por parte del municipio (esquema de financiamiento del personal del equipo de barrido, de conformidad con el esquema de apalancamiento establecido en el Documento CONPES 3877/2016. |  | 66.67%
4 | Observación No. 4. Incumplimiento en la meta establecida por el DNP para la recolección de encuestas por parte de 6 municipios Para 6 contratos interadministrativos los municipio incumplieron el porcentaje mínimo de encuestas determinado por el DNP para los barridos que es el 75%, estos son Pitalito con un 73,6%, Magangué con 71,8%, Barbosa con 58,4%, Cajamarca 72,3%, Tierra Alta con 65,1% y Arboletes con 30,1%, sin que FONADE pueda hacer efectivo el cumplimiento del objeto contractual por parte de los mismos. |  |  | *Existe un vacío procedimental en la Clausula Quinta, párrafo tercero, cuando el porcentaje de ejecución es inferior al 75% * Falta de recursos y compromiso por parte de los municipios para dar cumplimiento del objeto contractual por parte de los mismos. | RGPPE01: Deterioro de la imagen de la Entidad ante la insatisfacción de los beneficiarios de proyectos, debido al incumplimiento en la ejecución del mismo, por causa de fallas de terceros vinculados a los proyectos en la gestión de trámites y requisitos y/o dificultades en la interacción con los mismos. | 1. Reforzar las actividades de seguimiento por parte de la supervisión hacia los municipios. | Gerente del Convenio Fernando Vela Franco | informe de las actividades de seguimiento (Correos de aviso y alerta respecto al porcentaje parcial de avance.) | 2 | 2019-12-31 |  | 100% |  | Corte Diciembre 2019 Durante este período, de los 572 municipios que iniciaron barrido,se remitieron 572 correos a entidades territoriales que evidencian el seguimiento adelantado frente al operativo de barrido. (100%) Soportes: correos gestionados por los supervisores con el seguimiento adelantado. |  | 100%
[6 empty] | 2. Orientar en la fase precontractual a los municipios para los nuevos convenios sobre el impacto en el recursos que tiene el no cumplimiento de la meta. | Gerente del Convenio Fernando Vela Franco | Actas de asistencia de las socialicaciones con los muinicipio | 1 acta (por departamento) (los que se generen al corte) | 2019-12-31 |  | 100% |  | Vigencia 2019: se realizaron capacitaciónes por parte del DNP en acompañamiento de ENTerritorio, para socializar la implementacion, administratitva, técnica y financiera del Sisbén IV, en municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Magdalena, Putumayo, Caqueta, Huila, Arauca, Guaviare, Santander, Meta, Casanare, Vaupés y Vichada. Soportes: *Oficios remitidos a los municipios con la programación de estas socializaciones. *Actas de asistencia de las socializaciones efectuadas. |  | 66.67%
5 | Observación No. 5. Incumplimiento en la entrega del informe final dentro del plazo establecido en el contrato por parte de los municipios de: Pitalito, Segovia, Barbosa y Ocaña Los municipios de Pitalito, Segovia, Barbosa y Ocaña presentaron el informe final del contrato con un retraso en el plazo establecido en el contrato, así: Pitalito (17 días), Segovia (21 días), Ocaña (21 días) y Barbosa (89 días) y a corte 31 de marzo de 2019 no se ha presentado el informe. |  |  | *Falta de seguimiento por parte del Gerente y Supervisores del Convenio y la toma de acciones correspondiente en los tiempos establecidos . *Falta de clausulas en las minutas de los contratos que obliguen a cumplir el objeto del contrato. | RGPPE14: Deterioro de la imagen de la Entidad ante las quejas y reclamos de clientes, debido a la inoportunidad y/o inconsistencias de los informes de gestión a clientes, por causa de errores, omisión, demoras en la recolección de información y/o desconocimiento de los requerimientos de contenido solicitados por el cliente. | 1. Orientar a los municipios (en la fase precontractual) en la oportunidad en la entrega del informe final, asi como la consistencia frente los soportes. | Gerente del Convenio Fernando Vela Franco | Actas de asistencia de las socialicaciones con los muinicipios | 1 acta (por departamento) (los que se generen al corte) | 2019-12-31 |  | 100% |  | Vigencia 2019: se realizaron capacitaciónes por parte del DNP en acompañamiento de ENTerritorio, para socializar la implementacion, administratitva, técnica y financiera del Sisbén IV, en municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Magdalena, Putumayo, Caqueta, Huila, Arauca, Guaviare, Santander, Meta, Casanare, Vaupés y Vichada. Soportes: *Oficios remitidos a los municipios con la programación de estas socializaciones. *Actas de asistencia de las socializaciones efectuadas. |  | 66.67%
[6 empty] | 2. Remitir por parte de la supervision de manera oportuna los soportes requeridos por parte de ENTerritorio, para que el municipio remita de manera oportuna también los informes finales. | Gerente del Convenio Fernando Vela Franco | Correo del supervisor al municipio con el informe finaciero y ficha del DNP | 194 | 2019-12-31 |  | 90% | Completar informe del ultimo trimestre del 2019 con la informacion generada los dias 20 al 31 de diciembre de 2019 | Corte Diciembre 2019 De los 463 muncipios que finalizaron el operativo de barrido a corte 19/12/2019, a la fecha se han enviado correos a 418 entidades territoriales con el informe financiero y la ficha de cierre de operativo generada por el DNP para el trámite del segundo desembolso. Soportes: * Se adjuntan correos enviados por los supervisores a los municipios a su cargo. |  | 100%
[6 empty] | 3. Reforzar por parte de los supervisores las actividades de apoyo hacia el municipio para la elaboración de dichos informes. | Gerente del Convenio Fernando Vela Franco | Informe con la relacion de las solicitudes realizadas (Oficios o Correos reiterativo de solicitud del informe final al municipio) (Informes Finales Oportunos por parte de los municipios) | 2 | 2019-12-31 |  | 90% | Completar informe del ultimo trimestre del 2019 con la informacion generada los dias 20 al 31 de diciembre de 2019 | Corte Diciembre 2019 De los 463 muncipios que finalizaron el operativo de barrido y que cumplieron con todas las condiciones para generar el segundo desembolso, a la fecha se han recibido 418 corrreos (90%) con los documentos para tramitar este pago donde se inlcuye el informe final por parte de los municipios, de los cuales se han efctuado 382 pagos efectivos. Soportes: * Matriz de los muncipios que ya cumplieron con los soportes (informes finales entre otros) para hacer efectivo el trámite del segundo desembolso. *Correos para tramite de segundos desembolsos. |  | 100%
6 | Observación No. 6. Identificación de riesgos emergentes y evaluación de la efectividad de implementación de los controles. Producto de la auditoría se estableció una efectividad promedio de 51,6% en la implementación para los 5 controles evaluados. |  |  | Todas las identificadas en la auditoría. | Todos los identificados en la auditoría | Planeación y gestión de riesgos | Planeación y gestión de riesgos | Perfil de riesgos actualizado 2019 | 1 | 2019-12-31 |  | 100% |  | Corte Diciembre 2019 Para este punto se reitera lo resportado en el corte del 30/09/2019, donde se informó que el 09/09/2019 se recibió por parte del Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos correo electrónico con la aprobación del Perfil de Riesgo definitivo del Contrato No. 216220. Se adjuntan nuevamente los mismos soportes enviados en la fecha enunciada. Soportes: *correos electrónicos con la gestión adelantada para la elaboración del perfil de riesgo del contrato No. 216220. * perfil de riesgo definitivo del contrato No. 216220 con el correo enviado por el Grupo de Planeación y gestión de Riesgos de ENTerritorio. |  | 100%
Elaboró: |  |  | Subgerencia Técnica, Subgerencia de Contratación y Área de Gestión de Riesgos
Auditor(es): |  |  | Claudia Marcela Ospina - Contrato 2019030 Diego Andrés Torres- Contrato 2019031 Erik Nieves Espitia - Contrato 2019029
Resumen de avance |  |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  |  | 92.84% | 90.91% |  | •
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  |  | 92.84% | 90.91%

## A51 TIQUETES
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[13 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28
|  | 2019-06-11 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2019-07-11 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2019-12-31
Contrato de suministro de tiquetes aéreos No. 20171072 de 2017 suscrito con la Agencia de Viajes
Subgerencia Administrativa Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Subgerencia Financiera Subgerencia de Operaciones
Lisbeth Triana Casas Alberto Augusto Rodriguez Ortiz Bellaniris Avíla Ricardo Andrés Oviedo
Celeny González - Contrato N°2019-028 Catalina del Pilar Sanchez - Contrato N°2019-032 Jose Alexander Riaño - Contrato N°2019-027
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | % Esperado
1 | Observación No.1 No conciliación de saldos presupuestales de tiquetes El grupo de tiquetes y presupuesto no realizaron mensualmente la conciliación de saldos presupuestales por centros de costos y convenios, entre sus bases de datos y la ejecución real para el periodo desde septiembre 2017 a abril 2019. |  |  | Riesgo emergente 1 Impacto operativo por incumplimiento en la conciliación de saldos presupuestales por convenio entre la información presupuesto y la información generada por la supervisión de tiquetes, por causa de: 1) Falta de metodología para realizar la conciliación entre las áreas / grupos de trabajo 2) Carencia de información reportada por el contratista, necesaria para la construcción de las bases de datos por convenio. | 1. Emitir la información correspondiente a la ejecución de las vigencias 2017, 2018, 2019, No. RP, valor inicial, valor ejecutado y saldo disponibles de los Registros presupuestales incluyendo centro costo y No. convenio. | Subgerencia Financiera Grupo presupuesto | Archivo plano de registros presupuestales y ordenes de pago por convenio del contrato de tiquetes con corte a 30 de junio de 2019 | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: Mediante correo electrónico se remiten los archivos planos de las vigencias 2017, 2018 y a junio de 2019 en cuanto a compromisos (RP) y Ordenes de Pago (OP) para las fuentes de financiación de funcionamiento y contratos interadministrativos. |  | 100%
2 | Observación No.1 No conciliación de saldos presupuestales de tiquetes El grupo de tiquetes y presupuesto no realizaron mensualmente la conciliación de saldos presupuestales por centros de costos y convenios, entre sus bases de datos y la ejecución real para el periodo desde septiembre 2017 a abril 2019. |  |  | Riesgo emergente 1 Impacto operativo por incumplimiento en la conciliación de saldos presupuestales por convenio entre la información presupuesto y la información generada por la supervisión de tiquetes, por causa de: 1) Falta de metodología para realizar la conciliación entre las áreas / grupos de trabajo 2) Carencia de información reportada por el contratista, necesaria para la construcción de las bases de datos por convenio. | 2. Elaborar la conciliación acumulada por convenio del contrato para el periodo de agosto 2017 a junio 2019 de acuerdo con la información entregada por Presupuesto. | Subgerencia Administrativa Servicios Administrativos Supervisor del Contrato | Informe de conciliación acumulada por convenio del contrato de tiquetes desde agosto 2017 a junio 2019 incluyendo justificación y ajuste de las diferencias. | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: Mediante información suministrada por el área de presupuesto "REPORTE PARA REVISION DE CIERRE MENSUAL Ordenes_pago" para las vigencias agosto 2017, 2018 y junio de 2019 el usuario responsable de tiquetes envía la conciliación con el reporte de lo facturado, asi: * 2017: 16 convenios usuarios por valor de $673 millones * 2018: 21 convenios usuarios por valor de $1.927millones * 2019: 14 convenios usuarios por valor $872 millones En ninguno de los reportes se presentan diferencias |  | 100%
3 | Observación No.1 No conciliación de saldos presupuestales de tiquetes El grupo de tiquetes y presupuesto no realizaron mensualmente la conciliación de saldos presupuestales por centros de costos y convenios, entre sus bases de datos y la ejecución real para el periodo desde septiembre 2017 a abril 2019. |  |  | Riesgo emergente 1 Impacto operativo por incumplimiento en la conciliación de saldos presupuestales por convenio entre la información presupuesto y la información generada por la supervisión de tiquetes, por causa de: 1) Falta de metodología para realizar la conciliación entre las áreas / grupos de trabajo 2) Carencia de información reportada por el contratista, necesaria para la construcción de las bases de datos por convenio. | 3. Conciliar mensualmente a partir de julio de 2019 la información entregada por el Grupo de Presupuesto (del 10 al 12 de cada mes) y la información disponible del grupo de Tiquetes aclarando diferencias. | Subgerencia Administrativa Servicios Administrativos Supervisor del Contrato Subgerencia Financiera Grupo presupuesto | Informe de conciliación mensual por convenio y centro de costo y retroalimentación de las diferencias identificadas | 5 | 2019-12-15 |  | 20% | Informe de conciliación mensual por convenio y centro de costo y retroalimentación de las diferencias identificadas | Seguimiento a Septiembre: Se aportan informes de conciliación mensual de julio y agosto de 2019 con la información de pagaduría y el aplicativo de tiquetes. Lo cual no atiende la fuentes de información requeridas en la actividad (presupuesto-tiquetes), por esta razón no se registra avance. Seguimiento a Diciembre: Se realiza mesa de trabajo con el Grupo de Presupuesto el 19/12/2019, se verifica la información metodologica para realizar la conciliación quedando así un compromiso de entrega final para el 17/01/2020, siendo asi se solicitará ACI ampliación de plazo para la entrega de la conciliación por lo que tambien se adjunta correo de memorando proyectado para la posterior firma y acta de reunión. |  | 100%
4 | Observación No. 2 Diferencias en ejecución presupuestal del rubro de tiquetes En 2 de los 9 convenios de la muestra, que representan el 78% del presupuesto ejecutado, se evidencian diferencias entre el valor de Ejecución del convenio allegada por las gerencias frente al valor desembolsado, registrado en los balances económicos (Fondo de ejecución), así: Convenio 215050 DNP (Evaluación y Estructuración) Diferencia: 1049 millones Fuente - Gerencia de convenio: 148 Millones Fuente - Fondo de ejecución: $1,198 Millones Convenio 216146 FONDO MUNDIAL - VIH/SIDA: (Desarrollo económico y social) Diferencia: 3 millones Fuente - Gerencia de convenio: 180 Millones Fuente - Fondo de ejecución: $177 Millones |  |  | Riesgo emergente 2 Impacto económico para la Entidad, debido a que no se cuenta con información de la ejecución financiera completa de los convenios y/o contratos, por causa de: No uso de las herramientas disponibles para el control presupuestal de los convenios (Discoverer y aplicativo de tiquetes) | 1. Realizar mesa de trabajo con el grupo de presupuesto y la Gerencia del Convenio 215050 y 216146 para la conciliación de la ejecución presupuestal respecto de las diferencias evidenciadas por la auditoría. | Subgerencia Administrativa Servicios Administrativos Supervisor del Contrato Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerencia Convenio Subgerencia Financiera Grupo presupuesto | Informe de conciliación convenio 215050 y 216146 | 2 | 2019-12-15 |  | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: si bien no se realizó la mesa de trabajo, los responsables realizaron las gestiones para identificar diferencias así: * Convenio 215050: La diferencia identificada en la auditoria corresponde a error en aplicación de filtros por parte de la Gerencia del convenio al reportar la información. Una vez subsanado esta situación la Gerencia del convenio reporta una diferencia de diferencia de $11´826.600 los cuales obedecen a pagos reportados en la base de presupuesto que no se debieron realizar. Los pagos adicionales son de: • Radicado 20184300592442 valor $15´559.085 valor adicional pagado $10´439.604 • Radicado 20184300466662 valor $ 1´386.996 valor adicional pagado $1´386.996. *Convenio 216146: la Gerencia del convenio informa que la diferencia por valor de $3.267 millones obedece a la no inclusión en balance económico siguientes facturas: 52010427, 52010403, 52010404, 14120, 14008, 14016, 14014. Seguimiento a Diciembre: Para el Radicado N. 20184300592442 el valor total del comprobante de egreso N. 28156 del 31-10-2019 es por $ 15,559,085, efectivamente habia un error en la conciliacion entregada por el grupo de presupuesto, no se trata de un pago adicional . corresponde a un error en el informe de conciliacion el cual fue subdsanado e informado el grupo de servicios administrativos. Para el radicado 20184300416412. del 24-07-2018 por $ 1,386,996. incialmente se realizo el registro de orden de pago afectando el RP N. 5847 se realizo una anulacion de registro de orden de pago la cual quedo en la conciliacion con un error en el Numero de radicado por lo cual no permitia evidencia que habia un registro positivo y uno negativo, no corresponde a un valor adicional de pago, finalmente el registro de orden de pago se realiza afectando el RP 6143 POR $ 1,386,996 y se cancelo con comprobante de egreso N. 20346 por $ 1,386,996 . el error en la información de la conciliacion fue subsanado e informado el grupo de servicios administrativos. Para el Convenio 216146 en donde indican que hay una diferencia de $ 3,267,776 . Las facturas N. 52010954 , 52010952 , 52010953, por valor de $ 1,513,396 son radicadas en el mes de mayo de 2019, y no fueron incluidas en el balance del economico ya que para la fecha de expedicion con corte al 30 de abril de 2019 no estaban radicadas, las demas facturas relacionadas por un valor de $ 1,754,380 No fueron radicadas , y de acuerdo a la informacion entregada por servicios administrativos estas fueron anuladas. por lo anterior el balance economico con corte al 30 de abril de 2019, no presenta diferencias. | Mediante memorando 20194300190713 de 18 de octubre de 2019 se solicitio la ampliación de plazo para el cumplimiento de la acción propuesta del 30-07-2019 a 15-12-2019. | 100%
5 | Observación No. 2 Diferencias en ejecución presupuestal del rubro de tiquetes En 2 de los 9 convenios de la muestra, que representan el 78% del presupuesto ejecutado, se evidencian diferencias entre el valor de Ejecución del convenio allegada por las gerencias frente al valor desembolsado, registrado en los balances económicos (Fondo de ejecución), así: Convenio 215050 DNP (Evaluación y Estructuración) Diferencia: 1049 millones Fuente - Gerencia de convenio: 148 Millones Fuente - Fondo de ejecución: $1,198 Millones Convenio 216146 FONDO MUNDIAL - VIH/SIDA: (Desarrollo económico y social) Diferencia: 3 millones Fuente - Gerencia de convenio: 180 Millones Fuente - Fondo de ejecución: $177 Millones |  |  | Riesgo emergente 2 Impacto económico para la Entidad, debido a que no se cuenta con información de la ejecución financiera completa de los convenios y/o contratos, por causa de: No uso de las herramientas disponibles para el control presupuestal de los convenios (Discoverer y aplicativo de tiquetes) | 2. Entregar con periodicidad trimestral un informe de ejecución del contrato, incluyendo las novedades de los tiquetes por parte de la supervisión del contrato, a los responsables de la ejecución de los recursos. | Subgerencia Administrativa Servicios Administrativos Supervisor del Contrato | Informe trimestral de ejecución presupuestal por convenio, enviado a las Gerencias de Unidad | 1 | 30/11/2019 | 2019-12-09 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: No se registra avance en esta actividad. Seguimiento a Diciembre: El 09/12/2019, se remite correo a todas las gerencias de convenio y unidad el informe de ejecución total del contrato 20171072, en el cual tambien se evidencian los valores reintegrados correspondientes a tiquetes no volados, se adjunta correo. |  | 100%
6 | Observación No. 2 Diferencias en ejecución presupuestal del rubro de tiquetes En 2 de los 9 convenios de la muestra, que representan el 78% del presupuesto ejecutado, se evidencian diferencias entre el valor de Ejecución del convenio allegada por las gerencias frente al valor desembolsado, registrado en los balances económicos (Fondo de ejecución), así: Convenio 215050 DNP (Evaluación y Estructuración) Diferencia: 1049 millones Fuente - Gerencia de convenio: 148 Millones Fuente - Fondo de ejecución: $1,198 Millones Convenio 216146 FONDO MUNDIAL - VIH/SIDA: (Desarrollo económico y social) Diferencia: 3 millones Fuente - Gerencia de convenio: 180 Millones Fuente - Fondo de ejecución: $177 Millones |  |  | Riesgo emergente 2 Impacto económico para la Entidad, debido a que no se cuenta con información de la ejecución financiera completa de los convenios y/o contratos, por causa de: No uso de las herramientas disponibles para el control presupuestal de los convenios (Discoverer y aplicativo de tiquetes) | 3. Validar y gestionar las inconsistencias detectadas según informe trimestral, ante servicios administrativos y/o presupuesto | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerencia Convenio | Memorando de solicitud de ajustes y/o aclaraciones por parte de la gerencia de convenio/Gerencias de unidad | Según apliquen correcciones / ajustes | 2019-12-15 | 2019-12-12 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: No se registra avance en esta actividad. Seguimiento a Diciembre: Para el Radicado N. 20184300592442 el valor total del comprobante de egreso N. 28156 del 31-10-2019 es por $ 15,559,085, efectivamente habia un error en la conciliacion entregada por el grupo de presupuesto, no se trata de un pago adicional . corresponde a un error en el informe de conciliacion el cual fue subdsanado e informado el grupo de servicios administrativos. Para el radicado 20184300416412. del 24-07-2018 por $ 1,386,996. incialmente se realizo el registro de orden de pago afectando el RP N. 5847 se realizo una anulacion de registro de orden de pago la cual quedo en la conciliacion con un error en el Numero de radicado por lo cual no permitia evidencia que habia un registro positivo y uno negativo, no corresponde a un valor adicional de pago, finalmente el registro de orden de pago se realiza afectando el RP 6143 POR $ 1,386,996 y se cancelo con comprobante de egreso N. 20346 por $ 1,386,996 . el error en la información de la conciliacion fue subsanado e informado el grupo de servicios administrativos. Para el Convenio 216146 en donde indican que hay una diferencia de $ 3,267,776 . Las facturas N. 52010954 , 52010952 , 52010953, por valor de $ 1,513,396 son radicadas en el mes de mayo de 2019, y no fueron incluidas en el balance del economico ya que para la fecha de expedicion con corte al 30 de abril de 2019 no estaban radicadas, las demas facturas relacionadas por un valor de $ 1,754,380 No fueron radicadas , y de acuerdo a la informacion entregada por servicios administrativos estas fueron anuladas. por lo anterior el balance economico con corte al 30 de abril de 2019, no presenta diferencias. |  | 100%
7 | Observación No.3 Recursos ejecutados no recuperados Con corte a abril de 2018, se observan 41 tiquetes con fecha de expedición superior a un año, por un valor de 36,2 Millones; con términos vencidos para su reutilización o reintegro de dinero, siendo los convenios con mayor numero de tiquetes comprometidos: 215050 DNP con el 54% (22 tiquetes) y 213045 SENA con el 17% (7 tiquetes) Criterio: Reglas de participación. CPU016 - 2017 / Numeral 1.2 Alcance Normatividad interna de cada aerolínea, así: Avianca (https://www.avianca.com/co/es/sobre-nosotros/informacion-legal/contrato-transporte/) Artículo 6.2. Periodo de validez del Billete, Boleto o Tiquete / Latam (https://www.latam.com/es_cl/transparencia/condiciones-del-contrato-de-transporte/ Latam 6.2.1.1. Validez del tiquete Satena (https://www.satena.com/interactue/reembolsos/118) Condiciones para la solicitud de reembolsos de tiquetes 2. NORMAS GENERALES DEL TRANSPORTE AÉREO / 2.11 Validez del tiquete |  |  | RGADM48 Pérdida de recursos para la Entidad (multas impuestas por las aerolíneas y diferencias de tarifas respecto a las actuales) y/o impacto operativo por los reprocesos por la revisión de los tiquetes no volados, debido a la falta de utilización total o parcial de los trayectos emitidos en el tiquete, por causa de 1) inadecuada planeación por parte del viajero 2) omisión en la notificación de la novedad por parte de los viajeros 3) No conciliación de los tiquetes emitidos y sus novedades entre la agencia de viajes y el grupo de tiquetes 4) Falta de entrega de informes por parte de la Agencia de viajes. 5) No marcación del estado de los tiquetes en el aplicativo por parte de los viajeros | 1. Elaborar el informe de los recursos ejecutados no recuperados, identificando el valor real y los responsables. | Subgerencia administrativa Servicios administrativos Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerencia Convenio | Informe de los recursos ejecutados no recuperados por convenio, con corte a junio 30 de 2019 identificando el valor real y los responsables. | 1 | 15/12/019 | 2019-11-20 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: Se presenta tabla dinámica por centro de costos con el RP y el saldo disponible. Una segunda tabla consolidada con las novedades de tiquetes que no identifica el responsable de cada una, lo cual no atiende el objeto de la actividad propuesta. Seguimiento Diciembre: Se realiza el informe con identificando los responsables y el valor real de las solictudes que fueron marcadas como un usadas, adicional se adjunta el informe entregado por la agencia de los tiquetes no volados, se adjunta los informes mencionados. | Mediante memorando 20194300190713 de 18 de octubre de 2019 se solicitio la ampliación de plazo para el cumplimiento de la acción propuesta del 30-07-2019 a 15-12-2019. | 100%
8 | Observación No.3 Recursos ejecutados no recuperados Con corte a abril de 2018, se observan 41 tiquetes con fecha de expedición superior a un año, por un valor de 36,2 Millones; con términos vencidos para su reutilización o reintegro de dinero, siendo los convenios con mayor numero de tiquetes comprometidos: 215050 DNP con el 54% (22 tiquetes) y 213045 SENA con el 17% (7 tiquetes) Criterio: Reglas de participación. CPU016 - 2017 / Numeral 1.2 Alcance Normatividad interna de cada aerolínea, así: Avianca (https://www.avianca.com/co/es/sobre-nosotros/informacion-legal/contrato-transporte/) Artículo 6.2. Periodo de validez del Billete, Boleto o Tiquete / Latam (https://www.latam.com/es_cl/transparencia/condiciones-del-contrato-de-transporte/ Latam 6.2.1.1. Validez del tiquete Satena (https://www.satena.com/interactue/reembolsos/118) Condiciones para la solicitud de reembolsos de tiquetes 2. NORMAS GENERALES DEL TRANSPORTE AÉREO / 2.11 Validez del tiquete |  |  | RGADM48 Pérdida de recursos para la Entidad (multas impuestas por las aerolíneas y diferencias de tarifas respecto a las actuales) y/o impacto operativo por los reprocesos por la revisión de los tiquetes no volados, debido a la falta de utilización total o parcial de los trayectos emitidos en el tiquete, por causa de 1) inadecuada planeación por parte del viajero 2) omisión en la notificación de la novedad por parte de los viajeros 3) No conciliación de los tiquetes emitidos y sus novedades entre la agencia de viajes y el grupo de tiquetes 4) Falta de entrega de informes por parte de la Agencia de viajes. 5) No marcación del estado de los tiquetes en el aplicativo por parte de los viajeros | 2. Presentar el informe de los recursos ejecutados no recuperados al cliente y a la gerencia general de ENTerritorio, definiendo acciones a seguir. | Subgerencia administrativa Servicios administrativos Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerencia Convenio | Memorando al cliente con informe de recursos no recuperados y a la gerencia de ENTerritorio enviado por la Subgerencia Administrativa | 2 | 2019-12-15 | 2019-12-09 | 100% | Presentar el informe de los recursos ejecutados no recuperados al cliente y a la gerencia general de ENTerritorio, definiendo acciones a seguir | Seguimiento a Septiembre: No se registra avance en esta actividad. Seguimiento Diciembre: Se adjunta memorando No. 20194300221413 del 9 de dic 2019, en donde se informa a la GG los recursos recuperados de tiquetes no volados del contrato 20171072. | Mediante memorando 20194300190713 de 18 de octubre de 2019 se solicitio la ampliación de plazo para el cumplimiento de la acción propuesta del 30-07-2019 a 15-12-2019. | 100%
9 | Observación No.3 Recursos ejecutados no recuperados Con corte a abril de 2018, se observan 41 tiquetes con fecha de expedición superior a un año, por un valor de 36,2 Millones; con términos vencidos para su reutilización o reintegro de dinero, siendo los convenios con mayor numero de tiquetes comprometidos: 215050 DNP con el 54% (22 tiquetes) y 213045 SENA con el 17% (7 tiquetes) Criterio: Reglas de participación. CPU016 - 2017 / Numeral 1.2 Alcance Normatividad interna de cada aerolínea, así: Avianca (https://www.avianca.com/co/es/sobre-nosotros/informacion-legal/contrato-transporte/) Artículo 6.2. Periodo de validez del Billete, Boleto o Tiquete / Latam (https://www.latam.com/es_cl/transparencia/condiciones-del-contrato-de-transporte/ Latam 6.2.1.1. Validez del tiquete Satena (https://www.satena.com/interactue/reembolsos/118) Condiciones para la solicitud de reembolsos de tiquetes 2. NORMAS GENERALES DEL TRANSPORTE AÉREO / 2.11 Validez del tiquete |  |  | RGADM48 Pérdida de recursos para la Entidad (multas impuestas por las aerolíneas y diferencias de tarifas respecto a las actuales) y/o impacto operativo por los reprocesos por la revisión de los tiquetes no volados, debido a la falta de utilización total o parcial de los trayectos emitidos en el tiquete, por causa de 1) inadecuada planeación por parte del viajero 2) omisión en la notificación de la novedad por parte de los viajeros 3) No conciliación de los tiquetes emitidos y sus novedades entre la agencia de viajes y el grupo de tiquetes 4) Falta de entrega de informes por parte de la Agencia de viajes. 5) No marcación del estado de los tiquetes en el aplicativo por parte de los viajeros | 3. Actualizar el procedimiento PAP 333 Tiquetes áereos,considerando entre otros temas: solicitud de tiquetes internacionales, plazo para tramitar en el aplicativo los tiquetes solicitados por call center, Bloqueo de los usuarios que no definen la novedad del tiquete pasado 30 días de la terminación del viaje, mecanismo para dar cumplimiento a la clausula decimoprimera del “ANEXO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTION”. | Subgerencia administrativa Servicios administrativos Desarrollo Organizacional | Procedimiento PAP 333 Tiquetes aéreos actualizado. | 1 | 2019-12-15 | 2019-10-09 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: El Procedimiento PAP333 en proceso obtención de firmas con las siguientes modificaciones: * Se modifica el alcance dejando la claridad que primero se debe tramitar la comisión de servicios para poder continuar con el proceso de solicitud de tiquetes. * Se actualiza el ítem de Normatividad y Documentos Asociados, eliminando lo referente al Decreto 2649 de 1993” y “Estatuto Tributario. *Se ampliaron las definiciones de Penalidad y Tiquete revisado, en el ítem Definiciones. *Se amplía el ítem de Condiciones Generales referente a: *Se referencia la directiva presidencial 009 de 2018. *Se aclaran los tiempos para realizar la conciliación de ejecución entre el Aplicativo de Tiquetes y el Grupo de Presupuesto. *Se especifica el tiempo límite para marcar la novedad de cada tiquete emitido y legalizar el informe de desplazamiento. *Se agregó en el punto 5.1 Facturación, el proceso de revisión y firma de cada desembolso de tiquetes que realiza cada Gerente de Convenio, como requisito para poder radicar los desembolsos. Seguimiento Diciembre: Se realiza la modificiación del procedimiento el 09/10/2019 https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/PAP333OCTUBRE2019.pdf | Mediante memorando 20194300190713 de 18 de octubre de 2019 se solicitio la ampliación de plazo para el cumplimiento de la acción propuesta del 30-07-2019 a 15-12-2019. | 100%
10 | Observación No.4 Variación no justificada de los indicadores financieros producto del análisis del sector. El capital de trabajo requerido para el futuro contratista en el análisis del sector se establece entre el 20 y 40% del POE (presupuesto oficial estimado), y en el estudio previo se registro como requisito ≥10% del POE. |  |  | RGPRO27 Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, debido a la inoportunidad en la contratación de bienes o servicios, por causa de: 1) Deficiencias en la definición de los requisitos para la contratación en el estudio previo que soporta el proceso de selección. 2) Omisión no justificada del resultado de los indicadores requeridos en el análisis del sector para la elaboración de los estudios previos y las reglas de participación. | 1.Adoptar en el marco del Sistema Integral de Gestión el documento “LISTA DE CHEQUEO REVISION DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS” integrando el componente de validación de indicadores producto del análisis del sector. | Subgerencia de Operaciones Planeación contractual Desarrollo Organizacional | “LISTA DE CHEQUEO REVISION DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS” formalizada en el sistema de gestión de calidad https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/11_Formatos/Catalogo_Documental_Formatos.htm | 1 | 2019-11-30 | 2019-12-13 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: En el marco de actualización documental y de acuerdo con la Resolución 276 del 20 de septiembre de 2019 "por la cuál se determinan los grupos de trabajo de la Empresa Nacional Promotora de Desarrolllo Territorial - ENTerritorio y se establecen sus funciones" se está realizando la revisión, complementación y ajuste de la lista de chequeo revisión de documentos de estudios previos. En el formato quedará implementada la revisión técnica y jurídica, en linea con la experiencia de los profesionales del Grupo de Planeación Contractual y las nuevas funciones establecidas dentro de la mencionada Resolución. Seguimiento a Diciembre: Se formalizó en el SGC el el formato FDI765 "LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN DOCUMENTOS ESTUDIOS PREVIOS" que incluye en el numeral 28 "REQUISITOS FINANCIEROS (Se verificará que los datos de los indicadores financieros correspondan a los indicados en el Estudio del Sector". https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/11_Formatos/Catalogo_Documental_Formatos.htm | El responsable: solicita ampliar el plazo para cumplir esta acción hasta el 30 de noviembre de 2019. | 100%
11 | Observación No.4 Variación no justificada de los indicadores financieros producto del análisis del sector. El capital de trabajo requerido para el futuro contratista en el análisis del sector se establece entre el 20 y 40% del POE (presupuesto oficial estimado), y en el estudio previo se registro como requisito ≥10% del POE. |  |  | RGPRO27 Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, debido a la inoportunidad en la contratación de bienes o servicios, por causa de: 1) Deficiencias en la definición de los requisitos para la contratación en el estudio previo que soporta el proceso de selección. 2) Omisión no justificada del resultado de los indicadores requeridos en el análisis del sector para la elaboración de los estudios previos y las reglas de participación. | 2. Presentar el formato “LISTA DE CHEQUEO REVISION DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS”, al grupo de profesionales mediante correo electrónico o mesa de trabajo. | Subgerencia de Operaciones Planeación contractual | Correo electrónico o FAP 601 Control de asistencia (socialización del documento) | 1 | 2019-11-30 | 2019-10-31 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: Mediante correo electrónico se envía la plantilla de "Lista de chequeo revisión de documentos estudios previos" con los cambios con el item 28 FACTORES FINACIEROS (Se verificará que los datos de los indicadores financieros correspondan a los indicados en el Estudio del Sector.) Seguimiento a Diciembre: se socializo mediante correo electrónico La versión final del formato "lista de chequeo revisión de documentos de estudios previos" se socializó a los profesionales del Grupo de Planeación Contractual (se anexa el correo) | El responsable: solicita ampliar el plazo para cumplir esta acción hasta el 30 de noviembre de 2019. | 100%
12 | Observación No.5 Error en el número de contrato 20171072 En 5 documentos contractuales se evidenció un error de transcripción en el número del contrato, registrando: 2017072 y 2017107 |  |  | Riesgo Emergente 3 Impacto operativo para la entidad debido a reprocesos en la generación de documentos, informes incompletos, inoportunos o inconsistentes, por causa de: 1) Falta de planeación y errores de digitación, elaboración o procesamiento de información por parte del área solicitante de las novedades del contrato 2) Falta verificación de las áreas responsables por premuras en la solicitud de los trámites requeridos. | 1. Realizar una mesa de trabajo con los profesionales de la Subgerencia de operaciones para dar a conocer las situaciones presentadas y las recomendaciones generadas, con el fin de mitigar la probabilidad que se repitan los errores evidenciados. | Subgerencia de Operaciones Procesos de selección | FAP 601 CONTROL DE ASISTENCIA | 1 | 2019-07-30 | 2019-07-18 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: el 18 de julio en el área de procesos de selección se socializaron las observaciones producto de la auditoria de tiquetes e interviviendas soportada mediante el formato FAP601 en compromisos se registraron las recomendaciones generadas con el fin de mitigar la probabilidad que se repitan los errores evidenciados |  | 100%
13 | Observación No.5 Error en el número de contrato 20171072 En 5 documentos contractuales se evidenció un error de transcripción en el número del contrato, registrando: 2017072 y 2017107 |  |  | Riesgo Emergente 3 Impacto operativo para la entidad debido a reprocesos en la generación de documentos, informes incompletos, inoportunos o inconsistentes, por causa de: 1) Falta de planeación y errores de digitación, elaboración o procesamiento de información por parte del área solicitante de las novedades del contrato 2) Falta verificación de las áreas responsables por premuras en la solicitud de los trámites requeridos. | 2. Crear y adoptar en el sistema Integral de Gestión de calidad el documento lista de chequeo novedades contractuales | Subgerencia de Operaciones Procesos de selección Desarrollo organizacional | Documento Lista de chequeo de Novedades publicado | 1 | 2019-11-30 | 2019-12-26 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: En el marco de actualización documental y de acuerdo con la Resolución 276 del 20 de septiembre de 2019 "por la cuál se determinan los grupos de trabajo de la Empresa Nacional Promotora de Desarrolllo Territorial - ENTerritorio y se establecen sus funciones" se está realizando la revisión, complementación y ajuste de la lista de chequeo revisión de documentos de estudios previos. En el formato quedará implementada la revisión técnica y jurídica, en linea con la experiencia de los profesionales del Grupo de Planeación Contractual y las nuevas funciones establecidas dentro de la mencionada Resolución. Seguimiento a Diciembre: El formato PDI766 LISTA DE CHEQUEO PARA NOVEDADES CONTRACTUALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE TÍQUETES, https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/11_Formatos/FDI766FORMATODIC2019.xlsx | Mediante memorando 20195000190963 de 18 de octubre de 2019 el responsable solicita ampliar el plazo para cumplir esta acción hasta el 30 de noviembre de 2019. | 100%
14 | Observación No.6 Incumplimiento de requisitos para la suscripción de la novedad 18 Suscripción de la adición N°18 y Modificación N°18 del contrato de suministro N°20171072 suscrita el 08 de febrero de 2019, con la licencia con código 76732935 suspendida desde el 4 de febrero de 2019 por la IATA al contratista CALITOUR |  |  | RGADM49 Deterioro de la imagen de la Entidad ante quejas y reclamos de los usuarios de los tiquetes, debido al incumplimiento en el suministro oportuno de tiquetes por causa de 1) no trámite de las reservas 2)no disponibilidad de cupos en la Agencias de viajes 3) no seguimiento a la expedición de tiquetes por el Grupo de Servicios Administrativos 4) Falta de controles y verificación de requisitos de forma previa a la suscripción de las novedades 5) Falta de conocimiento por parte de la supervisión de los requisitos específicos de los contratos a su cargo. 6) Debilidades en el seguimiento y control por parte del supervisor frente a requisitos tales como licencias y permisos especiales según objeto del contrato | 1. Crear e implementar documento lista de chequeo novedades contractuales, incluyendo el ítem de revisión de la normatividad, licencias y permisos especiales según aplique. | Subgerencia de Operaciones Procesos de selección Desarrollo organizacional | Documento Lista de chequeo de Novedades publicado | 1 | 2019-11-30 | 2019-12-26 | 100% | 1. Publicación en el SGC el formato lista de chequeo revisión de documentos de estudios previos. | Seguimiento a septiembre: se incluye en las listas de chequeo el ítem de revisión de la normatividad, licencias y permisos especiales según aplique, en el item 21 de los contratos municipios. Se informa que la inclusión del ítem se encuentra en proceso de validación con los profesionales del Grupo de Gestión Contractual de la Subgerencia de Operaciones, para poder continuar con el trámite de publicación en el Catálogo Documental de la Entidad. Seguimiento a Diciembre: El formato PDI766 LISTA DE CHEQUEO PARA NOVEDADES CONTRACTUALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE TÍQUETES, https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/11_Formatos/FDI766FORMATODIC2019.xlsx | Mediante memorando 20195000190963 de 18 de octubre de 2019 el responsable solicita ampliar el plazo para cumplir esta acción hasta el 30 de noviembre de 2019. | 100%
15 | Observación No.6 Incumplimiento de requisitos para la suscripción de la novedad 18 Suscripción de la adición N°18 y Modificación N°18 del contrato de suministro N°20171072 suscrita el 08 de febrero de 2019, con la licencia con código 76732935 suspendida desde el 4 de febrero de 2019 por la IATA al contratista CALITOUR |  |  | RGADM49 Deterioro de la imagen de la Entidad ante quejas y reclamos de los usuarios de los tiquetes, debido al incumplimiento en el suministro oportuno de tiquetes por causa de 1) no trámite de las reservas 2)no disponibilidad de cupos en la Agencias de viajes 3) no seguimiento a la expedición de tiquetes por el Grupo de Servicios Administrativos 4) Falta de controles y verificación de requisitos de forma previa a la suscripción de las novedades 5) Falta de conocimiento por parte de la supervisión de los requisitos específicos de los contratos a su cargo. 6) Debilidades en el seguimiento y control por parte del supervisor frente a requisitos tales como licencias y permisos especiales según objeto del contrato | 2.Presentar el formato lista de chequeo novedades contractuales, al grupo de profesionales de la Subgerencia de Operaciones mediante correo electrónico o mesa de trabajo. | Subgerencia de Operaciones | Correo electrónico o FAP 601 Control de asistencia (socialización del documento) | 1 | 2019-11-30 | 2019-11-28 | 100% |  | Seguimiento a septiembre: En concordancia con la actividad 14, no se ha socializado el documento aprobado y publicado por lo que no se registra avance en esta actividad. Seguimiento a Diciembre: Mediante correo electrónico del 28 de noviembre de 2019 dirigido al Grupo de Gestión contractual fue socializado el PDI766 LISTA DE CHEQUEO PARA NOVEDADES CONTRACTUALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE TÍQUETES | Mediante memorando 20195000190963 de 18 de octubre de 2019 el responsable solicita ampliar el plazo para cumplir esta acción hasta el 30 de noviembre de 2019. | 100%
16 | Observación 7. Omisión de requisito para la cesión del contrato 20171072 Para la novedad N°19 - Cesión del contrato 20171072 suscrita el 12 de marzo de 2019, no se actualizó la información del posible cesionario, referida a los requisitos habilitantes, por lo que no se observó el análisis de los documentos que permitan determinar que el cesionario cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera de acuerdo con las reglas de participación |  |  | RGPRO39 Impacto económico debido a la realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica por colusión funcionarios. por causa de: 1) No hay un procedimiento para la cesión de contratos con responsables, productos y tiempos de entrega. 2) El cesionario participó en el proceso de selección inicial en la vigencia 2017, ocupando el segundo puesto. | 1.Actualizar el PDI722 "Elaboración, firma y legalización del contrato y sus novedades" incluyendo un capitulo y/o actividades para cesión de contratos en concordancia con la Circular interna No. 2 de 2018 Mediante memorando 20195300216343 de 29 de noviembre de 2019 se modificón por: Expedición nueva circular dando lineamientos sobre la Cesion de Derechos económicos y posición contractual. | Subgerencia de Operaciones Desarrollo Organizacional | Cesion de Derechos económicos y posición contractual. ajustado y publicado | 1 | 2019-12-31 |  | 40% | 1, Circular Cesión de Derechos económicoso y posición contractual ajustada | Seguimiento a Septiembre: Mediante formato de reunión FAP601 se observa que de conformidad con lo indicado con la Asesora externa de la Subgerencia de Operaciones (Clara Goenaga), la Circular Interna No. 02 del 26 marzo de 2018 y el procedimiento PDI722 "Elaboración, firma y legalización del contrato y sus novedades" deben ser lineales, evidenciandose que la citada Circular debe ser ajustada, creandose para ello un equipo de trabajo en la Subgerencia de Operaciones, el cual esta encargado de revisar y actualizar la citada Circular y elaborar el respectivo procedimiento. Seguimiento a Diciembre:Se proyectó nueva circular de sesión de derechos económicos y de la posición contractual, la cual se encuentra en validación de la Subgerente de Operaciones; una vez validada, se remitirá a la Oficial de Incumplimientos para se respectiva validación y posterior suscripción y publicación en el catálogo documental. | Mediante memorando 20195300216343 de 29 de noviembre de 2019 se solicitio Cambiar la acción y la fecha de entrega de la siguiente manera: 1.1. Expedición nueva circular dando lineamientos sobre la Cesion de Derechos económicos y posición contractual. Fecha de entrega 31-12-2019 | 100%
17 | Observación No.8 Incumplimiento del contratista CALITOUR de las obligaciones de entrega de información Incumplimiento del contratista CALITOUR en la entrega de los informes: diarios, general mensual acumulado, de ejecución acumulada y consolidado del contrato, mensual de beneficios generados en la ejecución y demora de 20 meses en la notificación de incumplimiento por parte del supervisor. |  |  | Riesgo Emergente N°4 Impacto operativo para la entidad por falta de insumos para el control de la ejecución del contrato o convenio, debido a incumplimiento, inoportunidad y/o debilidades en la calidad y/o contenido de los informes entregados por el contratista por causa de 1) Falta de definición requisitos específicos asociados a la clausula de pagos al contratista 2) Falta de aplicación periódica de controles asociados a las obligaciones de las partes. | 1.Gestionar el incumplimiento al contratista CALITOUR para la entrega de los informes | Subgerencia Administrativa Servicios Administrativos Supervisor del contrato | Memorando / correos electrónicos por parte de la supervisión del contrato a la Subgerencia de Operaciones solicitando el avance del proceso de incumplimiento. (Gestionando su respuesta) | 1 | 15/12/19 | 2019-11-08 | 100% |  | Seguimiento a septiembre: Citación audiencia de incumplimiento mediante memorando 20195400221671 del 4 de septiembre de 2019 con copia a la aseguradora Seguros del Estado Seguimiento Diciembre: se adjunta memorandos con los que se han dadi respuesta a los descargos realizados por la agencia en cada audiencia realizada. Memorando 20194300237621 de fecha 20/09/2019, Respuesta descargos Calitour Memorando 20194300274811 de fecha 8/11/2019,Respuesta a la propuesta de la agencia de viajes CALITOUR para el reembolso de tiquetes no volados. Memorando 20194300275111 de fecha 08/11/2019 Respuesta radicado 20194300547212, Descargos a la Audiencia Celebrada el pasado 16 de octubre de 2019— Presunto Incumplimiento al Contrato 20171072 | Mediante memorando 20194300190713 de 18 de octubre de 2019 se solicitio la ampliación de plazo para el cumplimiento de la acción propuesta del 30-07-2019 a 15-12-2019. | 100%
18 | Observación No.8 Incumplimiento del contratista CALITOUR de las obligaciones de entrega de información Incumplimiento del contratista CALITOUR en la entrega de los informes: diarios, general mensual acumulado, de ejecución acumulada y consolidado del contrato, mensual de beneficios generados en la ejecución y demora de 20 meses en la notificación de incumplimiento por parte del supervisor. |  |  | Riesgo Emergente N°4 Impacto operativo para la entidad por falta de insumos para el control de la ejecución del contrato o convenio, debido a incumplimiento, inoportunidad y/o debilidades en la calidad y/o contenido de los informes entregados por el contratista por causa de 1) Falta de definición requisitos específicos asociados a la clausula de pagos al contratista 2) Falta de aplicación periódica de controles asociados a las obligaciones de las partes. | 2.Realizar seguimiento a la entrega oportuna de informes del contratista de tiquetes, según obligaciones contractuales. | Subgerencia Administrativa Servicios Administrativos Supervisor del contrato |  | 6 (o según aplique) | 15/12/2019 | 2019-10-31 | 100% |  | Seguimiento a septiembre: Mediante formato de reunión FAP601 se observa el seguimiento a las obligaciones contractuales del contrato de tiquetes, pero no se anexa soporte de la entrega de los informes pactados contractualmente por parte del contratista. Seguimiento Diciembre: Se adjunta correos electronicos con informes remitidos con cruce de tiquetes con fecha 25/10/2019, informe acumulado mensual con fecha de 22/10/2019 y consolidado de tiquetes no volados de fecha 31/10/2019. |  | 100%
19 | Observación 9. Desviaciones en los tiempos establecidos para la solicitud de tiquetes De 3451 Tiquetes expedidos (según muestra) 729 fueron solicitados con un plazo inferior a 3 días respecto a la fecha de itinerario, siendo los más representativos: 215050 - 436 ( 59,8%) Convenio DNP, 216146 - 64 (8,8%) Fondo Mundial VIH SIDA 217002 - 64 (8.8%) Convenio DNP |  |  | RGADM47 Gastos adicionales en los tiquetes (multas impuestas por las aerolíneas, diferencias de tarifas con las iniciales, tarifas administrativas), debido a la compra de tiquetes por valores superiores a la reserva inicial por causa de 1)Aprobación inoportuna de la reserva por parte del supervisor del aplicativo 2) errores en la información del itinerario del trayecto 3) Falta de programación de los viajes de los convenios usuarios del contrato de tiquetes.4) Requerimientos del cliente no especificados en las condiciones del contrato 5) Posibilidad de solicitar de tiquetes por call center | 1.Actualizar procedimiento PAP333 suministro de tiquetes de acuerdo con la operatividad del contrato en cuanto a: la solicitud de tiquetes internacionales, la periodicidad de las conciliaciones de tiquetes con grupos internos, plazo para tramitar en el aplicativo los tiquetes solicitados por call center, el mecanismo mediante el cual el viajero debe asumir el costo del tiquete no usado total o parcialmente, no marcados en el aplicativo dentro de los términos establecidos, especificar la periodicidad de las conciliaciones con la agencia de viajes del estado de los tiquetes emitidos. entre otros aspectos relevantes para la ejecución del contrato | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Gerencia de convenio Subgerencia Administrativa Servicios Administrativos Supervisor del contrato de tiquetes |  | 1 | 2019-12-15 | 2019-10-09 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: El Procedimiento PAP333 en proceso obtención de firmas con las siguientes modificaciones: * Se modifica el alcance dejando la claridad que primero se debe tramitar la comisión de servicios para poder continuar con el proceso de solicitud de tiquetes. * Se actualiza el ítem de Normatividad y Documentos Asociados, eliminando lo referente al Decreto 2649 de 1993” y “Estatuto Tributario. *Se ampliaron las definiciones de Penalidad y Tiquete revisado, en el ítem Definiciones. *Se amplía el ítem de Condiciones Generales referente a: *Se referencia la directiva presidencial 009 de 2018. *Se aclaran los tiempos para realizar la conciliación de ejecución entre el Aplicativo de Tiquetes y el Grupo de Presupuesto. *Se especifica el tiempo límite para marcar la novedad de cada tiquete emitido y legalizar el informe de desplazamiento. *Se agregó en el punto 5.1 Facturación, el proceso de revisión y firma de cada desembolso de tiquetes que realiza cada Gerente de Convenio, como requisito para poder radicar los desembolsos. Seguimiento Diciembre: Se realiza la modificiación del procedimiento el 09/10/2019 https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/PAP333OCTUBRE2019.pdf | Mediante memorando 20194300190713 de 18 de octubre de 2019 se solicitio la ampliación de plazo para el cumplimiento de la acción propuesta del 30-09-2019 a 15-12-2019. | 100%
20 | Observación 9. Desviaciones en los tiempos establecidos para la solicitud de tiquetes De 3451 Tiquetes expedidos (según muestra) 729 fueron solicitados con un plazo inferior a 3 días respecto a la fecha de itinerario, siendo los más representativos: 215050 - 436 ( 59,8%) Convenio DNP, 216146 - 64 (8,8%) Fondo Mundial VIH SIDA 217002 - 64 (8.8%) Convenio DNP |  |  | RGADM47 Gastos adicionales en los tiquetes (multas impuestas por las aerolíneas, diferencias de tarifas con las iniciales, tarifas administrativas), debido a la compra de tiquetes por valores superiores a la reserva inicial por causa de 1)Aprobación inoportuna de la reserva por parte del supervisor del aplicativo 2) errores en la información del itinerario del trayecto 3) Falta de programación de los viajes de los convenios usuarios del contrato de tiquetes.4) Requerimientos del cliente no especificados en las condiciones del contrato 5) Posibilidad de solicitar de tiquetes por call center | 2.Formular acuerdos de servicio por parte de los Gerentes de conveniopara cada contrato interadministrativo que sea celebrado por Enterritorio teniendo en cuenta lo estipulado en el PAP333. Como minimo deberá contener los siguientes aspectos: 1) canales de comunicación para realizar la solicitud y aprobación de los tiquetes, 2) plazos mínimos para realizar solicitudes. 3) obligaciones de los viajeros y supervisiones de informar el uso de cada tiquete suministrado en un tiempo establecido. Mediante memorando 20194300195413 de 29 de octubre de 2019 se modificación a la acción propuesta: Formular acuerdos de servicio por parte los Gerente de Convenio para cada contrato interadministrativo que sea celebra-do por ENTerritorio teniendo en cuenta lo estipulado en el PAP333. Como mínimo deberá contener lo siguientes aspectos: 1) Canales de comunicación para realizar la solicitud y aprobación de los tiquetes, 2) Plazos mínimos para realizar solicitudes, 3) Obligaciones de los viajeros y supervisiones de informar el uso de cada tiquete suministrado en un tiempo establecido. | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Gerencia de convenio Subgerencia Administrativa Servicios Administrativos Supervisor del contrato de tiquetes | Acuerdo de Niveles de Servicio | Según aplique por convenio | 2019-12-15 | 2019-12-20 | 100% | Memorando de solicitud de reformulación de la actividad y el entregable, que corresponde a los ANS con el contrato interadministrativo 219001 | Seguimiento a septiembre: La Gerencia de servicios administrativos determinó la no procedencia de incluir en las minutas o novedades de los convenios usuarios con la aplicación excepcional de condiciones especiales en la expedición de tiquetes en el cumplimiento de la Directiva Presidencial 9 de 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto y se establecieron ANS con el contrato interadministrativo 219001 Seguimiento Diciembre: Se adjunta correo del 20/12/2019, en donde el gerente del convenio 219001 y 219138 adjuntan actas firmadas y acuerdos de servicios de los convenios. Acta radicado 20194400346651 con fecha del 23/05/2019 acuerdos de servicios contracto interadministrativo de gestión DPN SGR 080-2019 fonade ahora ENTerritorio 219001. Acta de comite de técnico de fecha 17/07/2019 numeral 4. | Mediante memorando 20194300195413 de 29 de octubre de 2019 se solicitio la modificación a la acción propuesta ".Incluir en las minutas de los convenios nuevos que requieran el servicio de expedición de tiquetes, la aplicación excepcional de condiciones especiales en la expedición de tiquetes como: uso de tarifas flexibles, expedición inmediata de tiquetes, penalidades y/o sobrecostos. (cuando sea procedente)" | 100%
21 | Observación No.10 Riesgos emergentes y efectividad de controles Producto de la auditoría se estableció una efectividad promedio de 60% en la operación de los cinco controles evaluados y se identificaron cuatro riesgos emergentes no caracterizados en el mapa de riesgos operativos. |  |  | Todas las identificadas en la auditoria | 1.Actualizar perfil de riesgo 2019 | Gerente de Planeación y Gestión de Riesgos | Perfil de Riesgo 2019 actualizado | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-23 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: No se registra avance en esta actividad. Seguimiento a Diciembre: se culminó la actualización del perfil de riesgo operativo y corrupción de todos los procesos documentados en la Entidad de acuerdo a los Decretos 495 y 496 de 2019. |  | 100%
22 | Observación No.10 Riesgos emergentes y efectividad de controles Producto de la auditoría se estableció una efectividad promedio de 60% en la operación de los cinco controles evaluados y se identificaron cuatro riesgos emergentes no caracterizados en el mapa de riesgos operativos. |  |  | Todas las identificadas en la auditoria | 2.Realizar el reporte de los Eventos de Riesgos por cada observación en el marco de la auditoría. | Subgerencia Administrativa Servicios Administrativos Supervisor del contrato de tiquetes | FAP806 Registro de eventos de riesgo operativo | 9 | 2019-12-15 | 2019-10-22 | 100% |  | Seguimiento a Septiembre: No se registra avance en esta actividad. Seguimiento a Diciembre: FAP806 Registro de eventos de riesgo operativo | Mediante memorando 20194300190713 de 18 de octubre de 2019 se solicitio la ampliación de plazo para el cumplimiento de la acción propuesta del 30-07-2019 a 15-12-2019. | 100%
,
| Elaboró: |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Subgerencia Financiera Subgerencia Administrativa Subgerencia de Operaciones Planeación y Gestión de Riesgos
| Auditor (es): |  | Celeny González - Contrato N°2019-028 Catalina del Pilar Sanchez - Contrato N°2019-032 Jose Alexander Riaño - Contrato N°2019-027
| Resumen de Avance |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
| Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  | 85% | 100%
| Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  | 93.64% | 100%

## A52 INCUMPLIMIENTOS
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[14 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [11 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-06-27 |  | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2019-07-05 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-31 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2019-12-31
Objeto de auditoría: |  | Procesos de trámites de incumplimiento en la contratación derivada, período 2017 - 2019.
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de Operaciones Oficina Asesora jurídica Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Bellaniris Avila Bermudez Andrea Ortegon Lopez Alberto Augusto Rodriguez ortiz
Auditor(es): |  | Adriana Maria Ocampo Loaiza, contrato 2019025 Diego Ossa Guevara, contrato 2019026 Victor Nicola Álvarez Rueda, contrato 2019033
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Posibles Causa(s) | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | % esperado
1 | OBSERVACIÓN No 1: Omisión de ANS en trámite de acciones contractuales de incumplimiento. La Subgerencia de Operaciones prensenta demoras en: devolución de la solicitud de incumplimiento (entre 28 y 254 días) para el 23% de los procesos revisados; citación de audiencia (entre 45 y 176 días) para el 20% de los casos ; reclamación y aviso de siniestro (entre 145 y 269) e inicio de la acción judicial (entre 70 y 378 días) para el 33% de los casos. |  |  | * Falta de seguimiento por parte de la Gerencia del convenio. * Deficiente priorización de la Entidad de estos trámites con efectos legales y económicos. * Desactualización de la base de datos de los procesos de incumplimiento. | RGPRO21: Gastos prejudiciales y judiciales para la Entidad debido al no reconocimiento de los amparos por parte de la aseguradora a FONADE, por causa de : 1) Extemporaneidad en la solicitud de reclamación ante la aseguradora. | Solicitar a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos la priorizacion de los contratos que se encuentran en trámite de incumplimiento así como la información respecto la eventual superación de los hechos materia de incumplimiento. | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Subgerencia de operaciones | Base de datos con la relacion de tramites de incumplimiento priorizados | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-12 | 100% |  | Se realizaron mesas de trabajo con la subgerencia de operaciones, la subgerencia técnica y las gerencias de convenios con el fin de priorizar los contratos con incumplimiento y la prescricpción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Soportes: Memorando radicado con solicitud de priorización número 20195400171623 Base de datos para priorización |  | 100%
2 | [5 empty] | Creación de un nuevo Grupo de Trabajo, denominado Gestión Contractual con el fin de fortalecer el equipo de trabajo de incumplimientos. | Subgerencia de operaciones | Resolución restructuración grupos de trabajo | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-20 | 100% |  | Enterritorió emitió y publicó la Resolución No. 276 del 20/09/2019 "Por la cual se determinan los grupos de trabajo de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio y se establecen sus funciones", mediante la cual se estableció como función del Grupo de Gestión Contractual " (…) 5. Proyectar y suscribir las citaciones, requerimientos, objeciones de las aseguradoras y contratistas, presidir audiencias, y realizar todos los actos que sean necesarios para hacer efectivas y/o exigibles las medidas contractuales apremiantes o indemnizatorias, de orden legal, reglamentario o contractual, que sea necesario implementar para conjurar el no cumplimiento de los contratistas de ENTerrritorio, en caso de inejecución ejecución indebida o deficiente del objeto y sus obligaciones contractuales, de acuerdo con su competencia, según lo establecido en el Manual de Contratación (...)". |  | 100%
3 | [5 empty] | Determinar la viabilidad de ajustar los ANS en tramite de incumplimientos | Subgerencia de operaciones | Acta de reunión | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-28 | 100% |  | Se adjunta acta de reunión sostenido el 28/10/2019 y el documento emitido por el Grupo de incumplimientos en el cual manifestaron lo siguiente: Una vez realizadas las mesas de trabajo con el grupo de Incumplimientos de la Entidad, en cumplimiento a las directrices establecidas y como acción de mejora, acerca de la viabilidad de ajustar los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en los trámites de incumplimiento, se especificó que de acuerdo con el trámite actual para los procesos de incumplimiento y en lo referente a la citación de audiencia, envío de reclamación a la aseguradora e inicio de acción judicial, es posible plantear la inclusión de los ANS condicionados, toda vez que las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio dependen de la información dada por las áreas encargadas de la ejecución de los contratos. |  | 100%
4 | OBSERVACIÓN No 2: Objeción de las Aseguradoras en la radicación de avisos de siniestro por documentación incompleta Las Gerencias de convenio presentan objeciones de la reclamación del siniestro por parte de la aseguradora en el 30% de los procesos revisados (contratos 2180724, 2180721, 2161440, 2162855, 2162857, 2162858, 2017624, 2132089, 2131908) correspondiente a 13 devoluciones: 62% por inconsistencias en el valor reclamado y 38% por documentación incompleta. |  |  | * Desconocimiento de la tasación de perjuicios y cubrimiento de garantías por los que inician el proceso de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. * Omisión en la revisión del formato FDI763 – Lista de Chequeo para Trámite de Incumplimiento. * Desconocimiento por parte de los Gerentes de convenio y el profesional que realiza el estudio de la pertinencia de la solicitud, para la aplicación de las clásulas de apremio y penal pecuniaria. * Deficiente priorización de la Entidad de estos trámites con efectos legales y económicos. | RGPRO21: Gastos prejudiciales y judiciales para la Entidad debido al no reconocimiento de los amparos por parte de la aseguradora a FONADE, por causa de : 1) Extemporaneidad en la solicitud de reclamación ante la aseguradora 2) No aportar los soportes que prueban la existencia del siniestro. | Realizar taller dirigido a la distintas Subgerencias de la entidad para la correcta estimación de perjuicios | Gerencia del convenio Subgerencia de Operaciones. | Control de Asistencia y Presentación | 2 | 2019-10-30 | 2019-08-23 | 100% |  | Se realizaron capacitaciones dirigidads a las distintas Subgerencias de la Entidad con el acompañamiento de los asesores en riesgo (SESColombia) donde se ha instruido la forma adecuada de realizar la tasación de los perjuicios en los procesos de incumplimiento. Soporte: Listas de asistencia y presentación ppt incumplimientos |  | 100%
5 | [5 empty] | Realizar mesa de trabajo con las distintas gerencias de convenio con el fin de revisar la problemática objeto de presunto incumplimiento y validar la priorización realizada. | Gerencia del convenio Subgerencia de Operaciones. | Control de Asistencia | 1 | 2019-10-30 | 2019-09-20 | 100% |  | Se realizaron mesas de trabajo con las gerencias de los convenios con la finalidad de priorizar los procesos y realizar un acompañamiento en los mismos. Soporte: Listas de asistencia |  | 100%
6 | OBSERVACIÓN No 3: Acciones judiciales sin asignación de abogado para trámite de estudio. En el perido comprendido entre 11/05/2018 y 18/02/2019 se identificaron 10 procesos sin asignación de abogado interno o externo para estudio y formulación de demanda. |  |  | * Desconocimiento del procedimiento PAP902 "Solicitud de acciones judiciales" por parte de abogados de la Oficina Asesora jurídica. * Falta de control y seguimiento de las solicitudes realizadas por las áreas técnicas. | RGJUR11: Impacto económico por la no recuperación de los recursos esperados y/o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes y/o impacto operativo por reprocesos, debido a la pérdida de derechos en la adopción de acciones judiciales, por causa de: 1) inoportunidad en la asignación de apoderados, 3) omisión y/o falta de oportunidad en el inicio de acciones judiciales por parte de la Asesoría Jurídica, 4) inadecuada gestión de los procesos por parte de Asesoría Jurídica | Elaborar y adoptar un proceso de asignación de procesos judiciales que incluya el inicio de acciones de incumplimiento. | Oficina Asesora Jurídica | Documento procedimental de asignación de procesos | 1 | 2019-12-15 | 2019-11-01 | 100% |  | Se evidenció el emvío de acciones judiciales diarias mediante correo electrónico en el mes de noviembre. (16) archivos Matriz CONTROL CORREO DE NOTIFICACIONES JUDICIALES. Xlsx. |  | 100%
7 | [5 empty] | Reconstruir la información de inicio de acción judicial presentada en los contratos de la muestra. | Oficina Asesora Jurídica | Expediente de procesos reconstruido | 10 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 100% |  | Se verificó el cumplimiento frente a las demandas instauradas ante las instancias competentes de los contratos 2161440, 2162855, 2017624, 2162856, 2162858, 2162859, 2162857, 2152146. |  | 100%
8 | OBSERVACIÓN No 4: Documentos incompletos para solicitar el inicio de la acción judicial. La Subgerencia de Operaciones presentó 18 solicitudes a la Oficina Asesora Jurídica para el inicio de acción judicial (38% de los procesos) sin el formato FAP901 "Estudio jurídico para el inicio de acción judicial". |  |  | * Desconocimiento del procedimiento PDI761 "Procedimiento para solicitar acciones contractuales por presunto incumplimiento". | RGJUR11: Impacto económico por la no recuperación de los recursos esperados y/o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes y/o impacto operativo por reprocesos, debido a la pérdida de derechos en la adopción de acciones judiciales, por causa de: 2) extemporaneidad o no presentación de solicitud de inicio de acciones judiciales por parte de las áreas de trabajo a la Asesoría Jurídica, mediante el diligencimiento del FAP900 y FAP901. | Determinar la viabilidad de simplificar la información contenida en los formatos Fap 900 y 901. | Subgerencia de operaciones. Oficina Asesora Juridica | Propuesta modificación formatos | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-13 | 100% |  | Se realizó reunión con la Oficina de Asesoria Juridica relativo a la revision y ajuste de los procedimientos asociados al formato FAP 900 y FAP 901, como resultado se proyectó un nuevo formato de estudio técnico para el inicio de acción judicial el cual no fue avalado por las partes intervinientes por operatividad en los procesos. Soportes: Propuesta de unificacion de formatos y acta de reunión |  | 100%
9 | [5 empty] | Formalización de los formatos en el Sistema de Gestión de Calidad. | Oficina Asesora Juridica Desarrollo Organizacional | Formatos publicados | 2 | 2019-12-15 | 2019-12-31 | 100% |  | Seguimiento 30 de septiembre En desarrollo de esta acción, la Unidad de Defensa Jurídica, elaboró oportunamente un formato que unifica los FAP 900 y FAP 901, del cual adjuntamos copia, sin embargo, es un documento que hace parte integral de la caracterización del proceso de Gestión Jurídica y su adopción exige unas formalidades de áreas como Organización y Métodos, así como del grupo de Calidad de la entidad. Seguimiento 31/12/2019: El grupo de Desarrollo organizacional mediante correo electrónico de 19/12/2019 informó que: los formatos FAP900 y FAP901 se unificaron en el FAP900 Estudio técnico para el inicio de la acción judicial y se encuentran en proceso de firma de la jefe de oficina. | Se solicitó ajuste de fecha de entrega del 30/09/2019 a 15/12/2019 según memorando con radicado 20191100245191 | 100%
10 | OBSERVACION No 5: Inconsistencias en la información del aplicativo E-KOGUI sobre los procesos judiciales de ENTerritorio. Con corte a 09/06/2019 se identificaron inconsistencias para 2 procesos como se señalan a continuación: 2 radicados duplicados para el mismo proceso del contrato 2100024 (1245478 - 467050) y con valores diferentes en la provisión inicial ($1.051 millones versus $3.190 millones). |  |  | * Omisión en la aplicación del control CTRGJUR027 por parte de los apoderados y el profesional de la Oficina Asesora jurídica. * Falta de depuración y rectificación de la información de Ekogui. | RGJUR24: Deterioro de la imagen por requerimientos de entes de control y/o impacto operactivo por reprocesos o actividades adicionales, debido a las inconsistencias o desactualización del estado de la actividad litigiosa por causa de:1) registro inoportuno, incompleto o con errores de la información capturada en el aplicativo E-Kogui (de las 57 casillas, p. ej: datos de los demandados, apoderados inactivos, valor pretenciones, valor provisiones, datos de los hechos, otros) por parte de los apoderados. | Aplicar el protocolo y/o procedimiento señalado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE, para ajustar, corregir y depurar información del sistema. | Oficina Asesora Jurídica | Base de datos depurada y conciliada | 1 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 100% |  | Seguimiento 30/11/2019: Se verificó frente a la bases de datos que se ha cumplido el protocolo y se ha logrado depurar la BD de E-kogui. Acción anterior: Desarrollar mesas de trabajo técnico con la Agencia Nacional de Defensa judicial cuyo objetivo es depurar las bases de datos. Seguimiento 31/12/2019: Se evidenció BD depurada de los procesos en Ekogui de Enterritorio demandante y demandado. | Se solicita reformular la acción mediante memorando con radicado 20191100245191 | 100%
11 | OBSERVACION No 6: Suscripción y entrega del acta de recibo final sin la validación de los requisitos. El supervisor de la época del contrato 2161440 con la interventoría Civing ingenieros (convenio No 215123) suscribió el 31/08/2016 "Acta de entrega y recibo final del objeto contractual" sin salvedades, aún cuando el trámite de incumplimiento 18/05/2017 demuestra la no realización de los ensayos de: resistencia a impactos, huella y abrasión, reflectancia y brillo especular establecidos como obligación contractual y requerimiento del cliente para la liquidación del convenio. |  |  | * Falta de verificación durante la ejecución y entrega de bienes y servicios por parte del supervisor. * Omisión de la normatividad técnica que aplica al contrato de interventoría. | RGPPE05: Deterioro de la imagen de la entidad por quejas y reclamos de los clientes y/o beneficiarios de proyectos debido a las dificultades para la entrega al cliente de los productos y/o servicios contratados por causa de. 5) Omisión por parte del contratista de las especificaciones técnicas, de calidad y de la normativa vigente exigidas por la ley , el cliente y/o beneficiario. | Realizar evaluaciones bimensuales a los supervisores sobre el manejo y la aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría y sus formatos asociados. | Supervisor, Gerente del convenio. | Informe de evaluaciones | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 100% |  | Seguimiento 30/09/2019: La subgerencia de desarrollo de proyectos adjuntó memorando con radicado No. 20192000121543 en el que se citó a capacitación a todos los supervisores, gerentes de convenio y gerentes de unidad a la capacitación de supervisión. Soportes: se adjuntan control de asistencia y evaluciones efectuadas. Segumiento 31/12/2019 La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos proyecto un memorando a los gerentes de los grupos de trabajo el 11/12/2019 para recordar la obligación de la evaluación de proveedores. Adicional se adjuntó las evaluaciones realizadas. |  | 100%
12 | OBSERVACION No 7: Deficiente información de contratos en el aplicativo FOCUS para la toma de decisiones en el inicio del trámite de incumplimientos. En el reporte de información con corte al 21/05/2019 generado por el aplicativo FOCUS se identificaron 560 contratos con un atraso físico en rojo (14% de los vigentes) que serian casos para verificar de posibles incumplimientos por parte de los contratistas en el cronograma del plan operativo y 285 registros sin datos de avance físico (7% de los vigentes). Verificado durante la auditoría con los gerentes de convenio se establece que el estado de los 4.111 contratos vigentes estaba desactualizado a ese corte. |  |  | * Omisión de las alertas generadas por el aplicativo FOCUS frente al avance de los proyectos para los Gerentes de grupos de trabajo, Gerentes de convenio y supervisores. | RGTIN09: Sobrecostos por honorarios para revisión, depuración y ajuste de información de aplicativos y/o deterioro de la imagen de la entidad por quejas y reclamos de usuarios internos y externos y/o impacto operativo por el reprocesamiento de información, debido a deficiencias en la calidad de los datos por causa de: 1) Fallas u omisiones en el registro de la información por parte de los usuarios. | Incluir como requisito para el desembolso de los Gerentes de Convenio, un % de cumplimiento frente al cargue de información en FOCUS de acuerdo a los reportes de la Subgerencia. | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | Memorando remitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 1 | 2019-12-15 | 2019-12-11 | 100% |  | 30 Septiembre 2019: Se esta revisando juridicamente el tema teniendo en cuenta el tipo de contratatación de las gerencias de convenio, se adjunta seguimiento realizado por la Subgerencia. Soportes: correos electrónicos y memorandos. Según comentario "supervisores cargan a Focus y es uno de los requisitos pero está en estudio incluir la cláusula para gerentes de convenio de no ser así se pediriía reformulación de del producto a entregar y se dejaría lo que ya está imlmetado que es la actividad de actualización de focus a cargo de los supervisores como requisito para su pago" Segumiento 31/12/2019: Se verificó frente al memorando remitido No 20192000223073 asunto cargue en el aplicativo FOCUS sobre la obligación establecida para mantener actualizada esta herramient. | Memorando No.20192000190953 18/10/2019 enviado por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, se solicita ampliar fecha a 15/12/2019. (fecha anterior 15/08/2019) | 100%
13 | [5 empty] | Realizar seguimiento quincenal del avance en el cargue de información en el aplicativo FOCUS. | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | Control de Asistencia reunion con los grupos de trabajo | 1 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 100% |  | 30 Septiembre 2019: Se adjuntan control de asistencia de mesas de trabajo realizadas con los diferentes grupos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y correos electronicos remitidos por el profesional de seguimiento a Focus de la Subgerencia donde remite reporte de el cargue y hallazgos de calidad de datos de Focus. Soportes: control de asistencia y correos electrónicos Segumiento 31/12/2019: Se evidenció la lista de asistencia de las mesas de trabajo relizadas en noviembre y diciembre de 2019. |  | 100%
14 | OBSERVACIÓN No 8: Afectación del cumplimiento de objetivos de auditoría por no entrega de información La Oficina Asesora jurídica no reportó información solicitada en 4 ocasiones al grupo auditor, relativa a: base datos actualizada de los abogados, asignación de procesos judiciales, Informes trimestrales de los apoderados y contratos y desembolsos de los abogados y apoderados, afectando la obtención de conclusiones de auditoría y el logro del objetivo 3) Validar el cumplimiento del debido proceso frente a las acciones judiciales, los cuales fueron solicitados en los correos de 24 de mayo de 2019, 29 de mayo de 2019, 10 de junio de 2019, y 14 de junio de 2019, afectando el cumplimiento del programa de trabajo de la auditoría. |  |  | * Falta de claridad en el acceso y consulta a las bases de datos y aplicativos destinados al seguimiento y control. * Falta de gestión del responsable de entrega de información con las dependencias/aplicativos/archivo fuente o insumo de la misma. | RAUDI03: Impacto operacional por reprocesos internos debido a la generación de informes de auditoría inconsistentes, incompletos o imprecisos, por causa de fallas en la ejecución de las auditorías, ya sea porque no se cumple con el Programa de Trabajo de auditoría planeado, o por deficiencias o debilidades en la ejecución por parte de los profesionales que componen el equipo auditor. | Consolidar la información de los procesos judiciales con el detalle actualizado | Oficina Asesora Jurídica | Informe consolidado de procesos | 1 | 2019-09-30 | 2019-12-10 | 100% |  | Se adjuntó el consolidado de la información actualizada de los procesos judiciales. Soportes: base de datos en excel "Base datos de procesos judiciales". Demandado y demandante. |  | 100%
15 | OBSERVACIÓN No 9: Incumplimiento en la aplicación de Evaluación de proveedores de bienes y servicios En el 76% (22) de los contratos de la muestra no se evidenció la aplicación de evaluaciones parciales y el 80% (4) de los contratos en estado cerrado o liquidado no tienen el FMI028 evaluación final, en concordancia, se comprobó que el contratista "CIVING INGENIEROS" tiene procesos de incumplimiento en "Trámite" para 4 contratos (2130442, 2161440, 2151988, 2152105) y en ninguno está evaluado su desempeño en el formato establecido FMI028. |  |  | * Falta de claridad del momento de aplicación del formato FMI028. * Omisión de la transferencia documental al expediente virtual en ORFEO. * Alta rotación de personal responsable de ejecutar la actividad. * Omisión en la aplicación del control para incorporar los resultados de la evaluación de proveedores en la selección de contratistas. | RGPPE01: Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, debido al incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes y servicios en las condiciones pactadas, por causa de: 14) debilidades en la identificación, valoración y asignación de riesgos y controles en los procesos de estudios previos, selección y evaluación de proveedores de la contratación derivada | Establecer metodologia para realizar la evaluación de proveedores en la modalidad de contratos de Prestación de servicios. | Subgerencia de Operaciones | Informe Metodologia | 1 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 100% |  | Se formuló la Metodologia para la evaluación de proveedores en la modalidad de Contratación Directa en la etapa precontractual y contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo etapa contractual, cuyo objetivo es establecer los mecanismos y herramientas para la evaluación de los proveedores de Enterritorio con base en criterios de oportunidad, calidad y eficiencia, con el fin de obtener bienes y servicios de calidad.Soporte: Documento informe |  | 100%
16 | [5 empty] | Generar un memorando desde la Subgerencia de desarrollo de proyectos donde se recuerde a las gerencias de convenio la importancia de cumplir con las evaluaciones de proveedores según lo estableciedos en el Manual de supervisíon e interventoría. | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | Memorando remitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 1 | 2019-12-15 | 2019-12-11 | 100% |  | 30 Septiembre 2019: La Subgerencia de Operaciones revisó el tema de la evaluación de proveedores con el fin pasar las evaluaciones de todos los proveedores a una misma plataforma. Segumiento 31/12/2019: La Subgerencia de Desarrollo de proyectos envió memorando No 20192000223073 del 11/12/2019 a los grupos de trabajo recordando la obligación de cumplir con la evaluación de proveedores. | Memorando No.20192000190953 18/10/2019 enviado por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, se solicita ampliar fecha a 15/12/2019. (fecha anterior 15/08/2019) | 100%
17 | [5 empty] | Implementar la evaluación de Provedores en la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios. | Subgerencia de Operaciones Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | Evaluaciones realizadas | 1 | 2019-12-31 |  | 100% |  | La Subgerencia de Operaciones realizó el diagnóstico y documento denominado evaluación de proveedores; posteriormente realizó el desarrollo tecnológico mediante el cual se implementaron las pruebas piloto, una vez al observarse que el aplicativo ya se encontraba en funcionamiento, se presentó y socializó ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual generó unas observaciones de carácter jurídico contractual así como la solicitud de generar ajustes en las preguntas, lo cual se encuentran en proceso de validación e incorporación, si a ello hay lugar. |  | 100%
18 | OBSERVACIÓN No 10: Pólizas de garantía vencidas en su amparo de cumplimiento Las pólizas de garantía de los contratos 2130442, 2131675, 2152115 y 2131598 (13% de la muestra) se encontraban vencidas en el amparo de cumplimiento para la fecha en la cual se inició el trámite de reclamación ante la aseguradora. |  |  | * Desconocimiento del procedimiento y guía para hacer reclamaciones ante aseguradora * Extemporaneidad en la solicitud de reclamación ante la aseguradora. | RGPRO21: Gastos prejudiciales y judiciales para la Entidad debido al no reconocimiento de los amparos por parte de la aseguradora a FONADE, por causa de : 1) Extemporaneidad en la solicitud de reclamación ante la aseguradora 2) No aportar los soportes que prueban la existencia del siniestro 3) Pólizas que no cubren las modificaciones o novedades contractuales no informadas a la aseguradora. RGPPE01: Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, debido al incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes y servicios en las condiciones pactadas, por causa de: 15) Debilidades en el seguimiento y control por parte del supervisor y/o la interventoría a las especificaciones técnicas, de calidad y/o de la normativa vigente exigidas por el cliente y/o beneficiario o aquellas aplicables a la ejecución del proyecto y/o de otras relacionadas con la supervisión e interventoría del mismo. | Realizar taller dirigido a la distintas Subgerencias de la entidad para la correcta solicitud de tramites de incumplimientos | * Supervisor y/o Gerente convenio * Subgerencia de Operaciones | Control de Asistencia y Presentación | 1 | 2019-10-30 | 2019-08-23 | 100% |  | Se realizaron capacitaciones dirigidas a las Subgerencias de la entidad indicando a los supervisores, abogados y técnicos la información que debe tener una solicitud de inicio de trámite de incumplimiento para que la misma no sea devueta al área. soportes: Lista de asistencia a charlas y presentación (ppt) de incumplimientos |  | 100%
19 | [5 empty] | Realizar mesa de trabajo con las distintas gerencias de convenio con el fin de revisar la problemática objeto de presunto incumplimiento y validar la priorización realizada. | Gerencia del convenio Subgerencia de Operaciones. | Control de Asistencia | 1 | 2019-10-30 | 2019-09-20 | 100% |  | Se realizaron mesas de trabajo con las gerencias de los convenios con la finalidad de priorizar los procesos y realizar un acompañamiento en los mismos. Soporte: Listas de asistencia |  | 100%
20 | Observación No. 11 Evaluación de la efectividad de implementación de los controles. Producto de la auditoría se evaluaron 8 riesgos y 8 controles para los cuales se estableció una efectividad promedio de 52,2% en su implementación. |  |  | Todas los identificadas en la auditoría. | Todos los identificados en la auditoría | Actualizar perfil de riesgo 2019 | Gerente de Planeación y Gestión de Riesgos | Perfil de Riesgo 2019 actualizado | 1 | 2019-12-31 |  | 100% |  | El grupo de planeación y gestión de riesgos remitió el memorando número 20191300060743 del programa de trabajo para la actualizacón de perfil de riesgos operativos del 2019 |  | 100%
21 | [5 empty] | Realizar el reporte de los Eventos de Riesgos por cada observación en el marco de la auditoría. | Subgerencia de Operaciones, Oficina Asesora Jurídica, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | FAP806 Registro de eventos de riesgo operativo | 1 | 2019-08-30 | 2019-09-15 | 100% |  | El grupo de planeación y gestión de riesgos remitió el memorando número 20191300060743 del programa de trabajo para la actualizacón de perfil de riesgos operativos del 2019 |  | 100%
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | Adriana Maria Ocampo Loaiza, contrato 2019025 Diego Ossa Guevara, contrato 2019026 Victor Nicola Álvarez Rueda, contrato 2019033
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 100% | 100% |  |  | •
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 100% | 100%

## A53 DPS1
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[13 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28 | Esperado
100%
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-07-09 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2019-07-16 | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): |  | 2019-12-31 | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  |  | 2019-12-31 |  |  |  | 100%
100%
Objeto de auditoría: |  | Convenio 211041 de 2011 – DPS 1 Fondo de Inversión para la Paz
100%
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de Operaciones (Procesos de Selección y Gestión Post – Contractual) Subgerencia de Desarrollo de Proyectos (Área de Desarrollo Económico y Social) Subgerencia Financiera (Área de Planeación y Control Financiero, Presupuesto, área de Contabilidad). Subgerencia Administrativa (Gestión de operaciones) | [12 empty] | 100%
100%
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Doris Patricia León - Gerente del Convenio
Auditor(es): |  | Diego Torres - Claudia Ospina - Erik Humberto Nieves Espitia
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  | Posibles Causa(s) | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Observación No. 1. Errores en la programación de los flujos de caja de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019 del Convenio 211041 de 2011 – DPS 1 Fondo de Inversión para la Paz Diferencias significativas en los flujos de caja entre lo proyectado y lo ejecutado en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019 para los pagos de los contratos derivados del convenio, así: • Enero: - Proyección $ 253.698.456 - Real $ 412.873.132 - Diferencia $159.174.676 - Variación 63% • Febrero: - Proyección $ 1.739.123.860 - Real $ 540.181.432 - Diferencia $1.198.942.428 -Variación 69% • Marzo: Proyección $ 304.578.707 - Real $ 575.243.736 - Diferencia $270.665.029 - Variación 89% • Abril: Proyección $ 303.515.346 - Real $ 701.224.790 - Diferencia $397.709.444 –Variación: 131% Lo anterior afectando la inversión de recursos de la entidad. |  | * Cambios representativos en el convenio (Adiciones) que afectan los desembolsos planificados por la gerencia. * Dificultades para la liquidación de algunos contratos derivados del convenio que afectan los desembolsos. * Reprocesos y represamiento por las correcciones realizadas al desembolso en las diferentes áreas que anteceden al área de pagaduria, por el incumplimiento de los requisitos minimos. | RGFIN02: Menores ingresos por rendimientos financieros, debido a la falta de inversión de los excedentes de liquidez y/o liquidación anticipada de inversiones, por causa de deficiencias en la planeación del flujo de caja de los convenios por parte de las áreas de la Subgerencia Técnica | Los gerentes de Unidad de los grupos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos presentan a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos mediante correo electrónico la actualización del flujo de caja de los convenios y/o contratos, antes de la fecha establecida en la circular Interna 095 de 2019 para revisar la coherencia de la proyección. | Gerentes de Unidad Grupos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. | Correos electrónicos | 4 | 2019-12-31 | 2019-12-16 | 100% | 0 | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019: Remisión flujo de caja proyectada: Correo julio 24 -2019 Correo sept 27-2019 Correo Oct 29-2019 Correo Dic 2-2019
[5 empty] | Realizar mesas de trabajo mensuales, con los gerentes de convenio y/o contratos y los gerentes de grupo que no cumplen con la meta del indicador del flujo de caja para que presenten un plan de mejoramiento. | Gerentes de Unidad Grupos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. | Control de Asistencia Actas mesas de trabajo | 4 | 2019-12-31 |  | 100% | 0 | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019: Se adjuntan las mesas de trabajo donde se revisaron las proyecciones de cada mes. -25-abril-2019 -24-may-2019 -26-jun-2019 24/ mayo 2019 ( revision enero-abril)
[5 empty] | Informar a los gerentes de Unidad de los grupos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos el resultado mensual del indicador de Flujo de caja con las observaciones que se derivan de la revisión del grupo de planeación y control financiero para tomar las medidas a que haya lugar. | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | Informes correos electrónicos | 4 | 2019-12-31 | 2019-12-16 | 100% | 0 | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019: Se adjuntan los correos electrónicos remitidos por el profesional de la Subgerencia con el resultado del indicador de flujo de caja mensual. -Cuatro (4) Correos del 15 Nov -2019- a los Gerentes de Unidad de Grupos
| Observación No. 2. Demoras en la presentación de los informes financieros del Convenio 211041 de 2011 – DPS 1 Fondo de Inversión para la Paz. Se presentaron demoras en la entrega de 11 informes financieros al cliente, correspondientes a los meses de: enero (5 días), febrero (2 días), marzo (3 días), abril (no tiene fecha radicación), junio (7 días), julio 8 (días), agosto (6 días), septiembre (6 días), octubre (6 días), noviembre (7 días), diciembre (26 días) de 2018. Criterio: - Convenio 211041 de 2011 – DPS 1 Fondo de Inversión para la Paz - Fonade, Clausula tercera: Obligaciones de FONADE, Numeral 8. |  | Demoras en el envío por parte del área de contabilidad, del insumo base para proyectar el informe financiero por parte de la gerencia del convenio.
3 | Observación No. 3. Suscripción del acta de inicio sin la aprobación del PGIO por parte de la interventoría. No fue aprobado por la interventoría el Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO previo a la suscripción del acta de inicio (19 de septiembre de 2013) del contrato de obra 0043-2013 MUNICIPIO DE SAHAGÚN - CÓRDOBA. (fase 2) |  | * Desconocimiento u omisión de la interventoría (supervisión) de los requisitos previos para el inicio de cada etapa descrita en los documentos precontractuales. * Falta de verificación de la interventoria del cumplimiento de los requisitos del contrato. * Demora por parte del contratista de obra (a cargo del municipio) en la entrega de documentos requeridos para el inicio de cada etapa | Riesgo emergente: Impacto legal y operativo por omisión del interventor y/o supervisor del contrato al no validar y terminar fases del proyecto sin cumplir con los requisitos establecidos contractualmente (Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO), generando procesos de incumplimiento, modificación de plazos y/o afectación del alcance pactado, por causa de falta de verificación de los requisitos del contrato o demora por parte del contratista en la entrega de documentos requeridos para el inicio de cada etapa descrita en los documentos precontractuales. | Socializar a los supervisores a traves de piezas de comunicación las obligaciones previas al inicio de los contratos según lo establecido en el manual y guia de Supervisión e Interventoria y demas documentos precontractuales. | Gerencia de Unidad Desarrollo Territorial | Correo electrónico | 1 | 2019-09-30 | 2019-12-16 | 100% | 0 | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019:Se adjuntan comunicaciones remitidas a los supervisiores donde se reiteran las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoria. -Oficio a los supervisores de reiteración de obligaciones del manual del supervision MMI002 V10. RADICADO:201927000287007
[5 empty] | Remitir comunicaciones a las interventorias de los proyectos en etapa de validacion de inicio cuyo objeto sera reiterar el cumplimiento en los requisitos establecidos según Manual de Supervisión e Interventoria y demas documentos precontractuales. | Gerencia de Convenio | Comunicaciones | 1 | 2019-09-30 | 2019-12-16 | 100% | 0 | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019:Se adjuntan comunicaciones remitidas por los supervisores de proyectos en ejecución, reiterando las obligaciones adquiridas manual supervision e interventoria hoy en territorio . RADICADOS: 201927002288641- Jose David Rodriguez Olmos -2019700288041 y 2019700288011 Carolina marcela ortiz. -2019700288431 y20197008421 DOLLY. -2019700288571 Juana Manuela Cruz. -2019700288061 y2019700288111 Luz Andrea Molina
4 | Observación No. 4. Demoras en la presentación de los informes semanales de la interventoría a FONADE (ahora Enterritorio) En el marco del contrato de obra 2132958, CONSTRUCCIÓN COLISEO DEPORTIVO TIPO AUDITORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLEMENTE MANUEL ZABALA FE Y ALEGRÍA - FLOR DEL CAMPO, MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR (contrato de interventoría 2131909) el consorcio Proyectar Colombia presenta demoras en la entrega de 14 informes semanales a la supervisión de Fonade correspondientes a los periodos: 1 (97 días), 2 (90 días), 3 (83 días), 4 (76 días), 5 (69 días), 6 (62 días), 7 (55 días), 8 (48 días), 9 (41 días), 10 (34 días), 13 (35 días), 14 (28 días), 15 (14 días), 16 (7 días). |  | * Falta de seguimiento del supervisor del contrato de interventoría al cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los informes semanales. | RGPPE01: Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, debido al incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes y servicios en las condiciones pactadas, por causa de 2) Retrasos o incumplimiento por parte del cliente, consultor, interventor, contratista, entidades territoriales u otros, de sus obligaciones contractuales, entrega de documentos técnicos 16) Debilidades en la supervisión y control a las obligaciones y productos entregables de la interventoría | Socializar a los supervisores a traves de piezas de comunicación los responsables, término y condiciones para la presentación de los informes semanales de interventoria. | Gerencia de Unidad Desarrollo Territorial | Correo electrónico | 1 | 2019-09-30 | 2019-12-16 | 100% | 0 | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019: Se observa oficio con las firma de recibido de los supervisores de proyectos con Rdicado: 201292700287001- Se adjuntan comunicaciones remitidas a los supervisiores donde se reiteran las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoria.
[5 empty] | Requerir a las interventorias de los proyectos en etapa de ejecución que presenten atrasos en la radicación de informes, las obligaciones establecidas según el manual y guia de supervisión e interventoria. | Gerencia de Convenio | Comunicaciones | 1 | 2019-09-30 | 2019-12-16 | 100% | 0 | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019: Se adjuntan comunicaciones remitidas por los supervisores de proyectos en ejecución, reiterando Actividad 2 numeral 2.3 de Manual de Interventoria que informes por atrasos en ejecución. RADICADOS: 201927002288641- Jose David Rodriguez Olmos -2019700288041 y 2019700288011 Carolina marcela ortiz. -2019700288431 y20197008421 DOLLY. -2019700288571 Juana Manuela Cruz. -2019700288061 y2019700288111 Luz Andrea Molina
5 | Observación No. 5. Incumplimiento del plan de manejo del anticipo del Contrato Interadministrativo 2133349 Con corte al 20 de mayo de 2019 queda pendiente por amortizar el 10% del anticipo programado, con un atraso de 48 meses frente a lo aprobado por FONADE y la Interventoría en febrero de 2015 (Plan de Manejo del Anticipo reprogramación - FMI013) para el Contrato Interadministrativo 2133349 "CONSTRUCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO CALLE 18, PRIMERA ETAPA, ENTRADA A LA VIRGENCITA PUENTE CLUB DE LEONES, MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLÁNTICO" |  | * Dilación en el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra (a cargo del municipio) en la amortización del anticipo debido a que no ha presentado la última cuenta. * Falta de supervisión del contrato de obra por parte del municipio * Falta de control por parte del supervisor e interventor a la inversión del anticipo. | RGPPE01: Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, debido al incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes y servicios en las condiciones pactadas, por causa de: 8) Mal manejo del anticipo por parte del contratista. Alimentar causas | Realizar seguimiento al proceso de inicio de acción judicial FAP901 del contrato 2133349 radicado mediante memorando No. 20195000077073 del 11 de abril de 2019 en la asesoria juridica. | Gerencia de convenio | Memorando Solicitud de estado proceso | 1 | 2019-10-30 | 2019-12-16 | 100% | 0 | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019:Se adjunta memorando con radicado No. 20192700187083 del 10 de octubre de 2019 y 20192700209093 del 18 de noviembre de 2019 donde se solicita estado de tramites radicados en Asesoria Juridica.
6 | Observación No. 6. Incumplimiento del plan de manejo del anticipo del Contrato Interadministrativo 2133713 Con corte al 27 de mayo de 2019 queda pendiente por amortizar el 30% del anticipo programado, con un atraso de 20 meses frente a lo aprobado por FONADE y la Interventoría en abril de 2016 (Plan de Inversión del Anticipo Contrato 2133713 - FMI013 - Reprogramación 2) para el Contrato Interadministrativo 2133713 "CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO PUBLICO MERCA PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA" Criterios: - MDI720 MANUAL DE CONTRATACIÓN – FONADE - VERSIÓN 10 - Artículo 28.....Los dineros provenientes del Anticipo deben ser empleados o aplicados de acuerdo con el programa de inversiones debidamente aprobado por el supervisor o interventor del Contrato....... - MMI001 MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS - VERSIÓN 04 - Página 51 de 59 7.2.2.14 Seguimiento y control de pagos por contratación derivada y eventualmente con cargo directo al convenio.... - Plan de Inversión del Anticipo Contrato 2133713 - FMI013 - Reprogramación 2 |  | * Falta de supervisión y control por parte del supervisor e interventor a la inversión del anticipo * Suspensión del contrato en aras de dar cumplimento a la normativa de salubridad del municipio. | RGPPE01: Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, debido al incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes y servicios en las condiciones pactadas, por causa de: 8) Mal manejo del anticipo por parte del contratista. Alimentar causas | Remitir comunicación a la entidad territorial donde se conmine al contratista a realizar cobros oportunos según actas parciales, esto con el objeto de que se amorticen los recursos por concepto de anticipo según los porcentajes establecidos contractualmente en la forma de pago. | Gerencia de Convenio | Comunicación | 1 | 2019-10-30 | 2019-12-16 | 100% | 0 | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019:Se adjunta memorando donde se amortizó la totalidad del anticipo. Desembolso No: -Radicado:20194300546172
7 | Observación No. 7. Evaluación de la efectividad de implementación de los controles y riesgos emergentes. |  | Todas los identificadas en la auditoría. | Todos los identificados en la auditoría | Actualizar perfil de riesgo 2019 | Gerente de Planeación y Gestión de Riesgos | Perfil de Riesgo 2019 actualizado | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-16 | 100% | 0 | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019:Se adjunta acta del perfil de riesgos del proceso actualizado para el año 2019 con el perfil absoluto y residual y remiten reporte de asociason de controles por proceso
[5 empty] | Realizar el reporte de los Eventos de Riesgos por cada observación en el marco de la auditoría. | Gerencia de Unidad Desarrollo Territorial | FAP806 Registro de eventos de riesgo operativo | 1 | 2019-12-31 |  | 0% | FAP806 Registro de eventos de riesgo operativo | SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2019:El grupo infroma que estan realizando los reportes correspondientes, pero no anexan el soporte idoneo.
Resumen de avance |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  | 90.91% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  | 90.91% | 100%

## A54 DPS3
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[14 empty] | VERSIÓN: | 02
|  | AUDITORIA INTERNA | [11 empty] | VIGENCIA: | 2019-05-16
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-09-16 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2019-10-04 |  |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2020-03-25
Objeto de auditoría: |  | Convenio No. 212080 de 2012 con el Departamento de Prosperidad Social
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Subgerencia de Operaciones Subgerencia Administrativa Subgerencia Financiera
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Alberto Rodríguez Ortiz Bellaniris Ávila Bermúdez Lisbeth Triana Casas Ricardo Andrés Oviedo
Auditor(es): |  | Claudia Marcela Ospina-2019031 Celeny González –2019028 Diego Andres Torres-2019030
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Posibles causas identificadas | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | %esperado
1 | Observación No.1. Suscripción del acta de inicio del contrato de obra 203-13-05-016 (candelaria, Valle), con el concepto de viabilidad técnica vencido. Para la Suscripción del acta de inicio del contrato de obra 203-13-05-016 el 27 de abril de 2016, se encontraba vencido en 21 meses el concepto de viabilidad técnica emitido el 10 de abril de 2014 por el Viceministerio de Agua y saneamiento básico (DP VASB MVCT) cuya vigencia era por tres meses, es decir hasta el 10 de julio de 2014, y a la fecha de terminación de la auditoria no se ha actualizado. |  |  | RGPPE01 Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, debido al incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes y servicios en las condiciones pactadas, por causa de 2) Retrasos o incumplimiento por parte del cliente, consultor, interventor, contratista, entidades territoriales u otros, de sus obligaciones contractuales o compromisos en: normatividad ambiental vigente,plazo, cantidad, desembolso de recursos, gestión de tramítes, entrega de documentos técnicos, entrega y aprobación de diseños, conformación, idoneidad y/o disponibilidad del equipo de trabajo ,calidad de los productos entregados, conexión de servicios públicos, adecuaciones entre otras 16) Debilidades en el seguimiento y control por parte del supervisor y/o la interventoría a las especificaciones técnicas, de calidad y/o de la normativa vigente exigidas por el cliente y/o beneficiario o aquellas aplicables a la ejecución del proyecto y/o de otras relacionadas con la supervisión e interventoría del mismo. | * Falta de revisión por parte de la supervisión e interventoría de las obligaciones del ente territorial . *Falta de controles y verificación de requisitos previo a la suscripción del acta de inicio. *Falta de seguimiento del ente territorial a sus obligaciones *Demoras en la apertura de los procesos de contratación por parte de la entidad terrritorial | Dar alcance al FAP900 - Estudio fáctico para el inicio de acción judicial radicado el 14 de marzo de 2019 al grupo de Gestión Postcontractual precisando la situación presentada sobre el concepto de viabilidad tecnica emitida por el ministerio de vivienda | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Desarrollo de Proyectos N° 2 Gerencia de convenio supervisor contrato de interventoría | memorando de alcance al FAP900 - Estudio fáctico | 1 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 100% |  | Alcance ESTUDIO FACTICO PARA EL INICIO DE ACCION JUDICIAL : 20192700198563 :31/10/2019 ( al radicado No 20192700062373. -14/03/2019- del estudio factico para inicio de accion judicial en la pagina 14 No 2 hace mencion a condenar al municipio a pagar a fonade el monto de $432.441.294 por anticipo) . Segiun se consultó con la OAJ (10/12/2019) el caso fue asignado al abogado Jose David Martinez. Comunicado No 20192700279061 del 13/11/2019 al municipio por la gerencia de unidad donde se solicita liquidacion del contrato y gestion para devolucion de anticipo. ( Convenio Interadministrativo No. 2133894) |  | 100
2 | [5 empty] | Generar memorando al grupo que corresponda sobre estado del tramite del inicio de acción judicial FAP900 - Estudio fáctico para el inicio de acción judicial | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Desarrollo de Proyectos N° 2 Gerencia de convenio supervisor contrato de interventoría | Memorando enviado al area correspondiente | 2 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 100% |  | 20192700187093: 10/10/2019 Solicitud estado tramites radicados en la Subgerencia de Operaciones. 20192700209093:18/11/2019 , enviado a la OAJ para conocer el estado de los procesos Segiun se consultó con la OAJ (10/12/2019) el caso de candelaria- valle fue asignado al abogado Jose David Martinez Correo enviado por la abogada de gerencia de Desarrollo territorial: Solicitud información estado trámite FAP900 Rad. 20192700062373 - Contrato 2133894 Candelaria, Valle del Cauca: 17/12/2019 |  | 100
3 | [5 empty] | Generar propuesta de modificación del FMI015 - Acta de inicio y FMI016 Acta de iniciación de proyecto donde se mencione los requisitos propios para el inicio de cada contrato y los soportes verificados por las partes que lo suscriben. | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Desarrollo de Proyectos N° 2 Gerencia de convenio supervisor contrato de interventoría | Propuesta de formatos FMI015 Acta de inicio y FMI016 Acta de iniciación de proyecto | 1 | 2019-12-10 | 2019-12-19 | 100% |  | Mediante correo electrónico el grupo de desarrollo territoria aporta los editables de los formatos FMI015 y FMI016, los cuales estan en proceso de ajuste. Se cierra la actividad y se valida la actualización y publicación con la siguiente actividad |  | 100
4 | [5 empty] | Gestionar la aprobación y publicación de los formatos FMI015 Acta de inicio y FMI016 Acta de iniciación de proyecto | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Desarrollo de Proyectos N° 2 Subgerencia Administrativa Desarrollo organizacional | 1. Casos Cic 2. Publicación de formatos actualizados (FMI015 y FMI016) | 2 | 2020-03-25 |  | 0% | actualizar y publicar FMI015 y FMI016 | Depende del cumplimiento de la actividad anterior. No vencida |  | 0
1 | Observación No. 2. Aprobación del pago de anticipo al contrato de obra 203-13-05-016 (candelaria- valle), sin identificar las inconsistencias en los documentos contractuales. Se aprobó por la interventoría y la supervisión el pago del anticipo por $ 432.441.294 al contrato de obra No.203-13-05-016, sin la previa aclaración o modificación que precise la forma de pago a aplicar, ya que hay diferencias entre la clausula de pago del contrato suscrito por las partes y la descrita en los estudios previos de la licitación 025-2015 que dio origen al contrato. |  |  | Emergente 1 Pérdida económica por sanciones y/o perdida de imagen por requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a Autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos, por causa de 1) Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago por parte de la supervisión e interventoría. 2) presentación de planillas adulteradas por parte del contratista. 3) colusión entre el supervisor del contrato y/o el contratista de la Entidad Y/o interventoría 4) presiones de cliente y/o tercero. (RGPPE55 para la actualización perfil riesgo 2019) | * Omisión de controles por parte de la supervisión para la aprobación de pagos a contratistas. | Realizar sensibilización para toda la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos sobre la responsabilidad de la supervisión en el tramite de los pagos aprobados por la interventoria (Lecciones aprendidas). | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Desarrollo de Proyectos N° 2 | FAP601 Control de Asistencia | 1 | 2019-12-13 | 2019-11-28 | 100% |  | Fap601 control asistencia 26/11/2019. Tema : semana de la supervisión Manual y guia de supervisión- lecciones aprendidas Fap601 control asistencia 26/11/2019. Tema : semana de la supervisión- temas contables y presupuestales presentación : LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE CONTRATOS Y CONVENIOS |  | 100
2 | Observación No. 3. Autorización por la interventoría de recursos del anticipo sin soporte del detalle por ítems del plan de inversión del anticipo del proyecto Candelaria Con recursos del anticipo pagado al contratista de obra TL INGEAMBIENTE SAS por $432 millones, este pagó $262 millones al subcontrato de obra No.CSJ-001, por concepto de "Pago de anticipo contrato de instalación de tubería -construcción de tanque" sin detallar en la orden de pago de la fiducia y en la carta de autorización de la interventoría, los ítems pagados en concordancia con el FMI013 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO aprobado por la interventoría y supervisión. |  |  | Emergente 2 impacto económico por sanciones y/o requerimientos de entes de vigilancia y control debido a Anticipos no amortizados, por causa de 1) falta de seguimiento y control mensual por parte de la interventoría y supervisión de la amortización o legalización de los recursos entregados en calidad de anticipo. 5) Autorización a la Fiducia para el pago del anticipo sin el cumplimiento de los requisitos.. (RGPPE56 para la actualización perfil riesgo 2019) | *falta de soporte de conciliacion de items del anticipo por cada pago. *Falta de seguimiento periódico de la supervisión a las obligaciones de la interventoría *Falta de trazabilidad de información de los proyectos | Ubicar y transferir al expediente del acta de servicio del contrato de interventoria los soportes del detalle del pago realizado por $262 y demas información relevante de existir. (Aplica actividad de sensibilización de la observacion No. 2) | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Desarrollo de Proyectos N° 2 supervisor contrato interventoría (candelaria) | No. Radicado de la transferencia en orfeo | 1 | 2019-10-31 | 2019-11-28 | 100% |  | radicado No.20192700383117, transferencia al expediente de contrato de interventoría CONSORCIO FABRICAS MMC-030 No 2150609 ACTA DE SERVICIO 1155 |  | 100
3 | Observación No.4 FMI042 Informe de inversión y buen manejo del anticipo, sin soportes requeridos para el giro de la Fiducia Para la amortización de $3.854 millones del anticipo del contrato No.2133081 a corte junio 2019, no se encuentran en el expediente físico, virtual y radicados de Orfeo, los soportes requeridos del FMI042 Informe de inversión y buen manejo del anticipo, y tampoco están integrados a los informes mensuales de interventoría |  |  | Emergente 3 Impacto operativo por reprocesos y deterioro de la imagen de la entidad debido a Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del contrato interadministrativo y/o convenio por causa de 1) falta de control y exigibilidad del gerente del grupo al cual pertenece el negocio, de los backups por parte de gerente del contrato interadministrativo que entrega. 2) Debilidades en la gestión documental por parte del gerente del contrato interadministrativo que entrega. 3) Omisión de la entrega de la información por parte del gerente del contrato interadministrativo que entrega. 4) falta de seguimiento del supervisor a los informes radicados por la interventoría y sus anexos. (RGPPE57 para la actualización perfil riesgo 2019) | *Falta de seguimiento por parte del supervisor a los informes que genera la interventoría y radicados en la entidad *Falta de trazabilidad de información de los proyectos | Transferir la información recopilada en la auditoria al expediente del acta de servicio del contrato de interventoria. | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Desarrollo de Proyectos N° 2 supervisor contrato interventoría (Girardot) | No. Radicado de la transferencia en orfeo | 1 | 2019-11-30 | 2019-11-05 | 100% |  | 20192700377077 del 05/11/2019 - Acta de mayores y menores cantidades de obra 20192700376817 del 05/11/2019 - FMI042 Informe No. 5 20192700376777 del 05/11/2019 - FMI042 Informe No. 4 20192700376687 del 05/11/2019 - FMI042 Informe No. 3 20192700376547 del 05/11/2019 - FMI042 Informe No. 2 20192700376487 del 05/11/2019 - FMI042 Informe No. 1 Se hablo via link con la supervisora del contrato 2133081 (12/12/2019) con el fin de hacer seguimiento al correspondiente tramite en orfeo. |  | 100
1 | Observación No.5 Normatividad técnica desactualizada en los estudios previos del contrato No.2180749-Manizales En los estudios previos del proceso CPU 032 2017 contrato de obra No.2180749 Manizales, la normatividad técnica requerida por la entidad no estaba vigente respecto a Reglamento Técnico de Agua potable y Saneamiento básico (RAS) , Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y Red contra incendio, aplicables al contrato de obra proyectado. |  |  | RGPRO02 Sobrecostos para la Entidad por gastos administrativos adicionales y/o gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas y/o deterioro de la imagen de la Entidad ante quejas y reclamos de clientes y/o impacto operacional por reprocesos, debido a las deficiencias o demoras en la estructuración de los estudios previos, por causa de: 1) Inoportuna y baja calidad de la información suministrada por parte del cliente y /o el Área solicitante 2) Errores en la elaboración de los mismos por parte del Área de Planeación Contractual. 3) Alta rotación de personal en las áreas solicitantes y/o Área de Planeación Contractual | * Omisión de revisión y verificación técnica de los estudios previos por el área solicitante y planeación contractual * Demoras en decisiones del cliente frente al inicio del proyecto * La normativa técnica descrita en el estudio previo fue con base en los estudios y diseños disponibles (desactualizados) | Incluir en los memorandos de la solicitud de estudios previos si existen o no estudios y diseños. Si existen indicar quien los entrega y su fecha de elaboración. | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Desarrollo de Proyectos N° 2 Gerencia del convenio | Memorando solicitud de estudios previos para la contratación de obra. | 2 | 2020-03-25 |  | 0% |  | No aplicó a la fecha. No vencida |  | 0
2 |  |  |  | RGPRO02 Sobrecostos para la Entidad por gastos administrativos adicionales y/o gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas y/o deterioro de la imagen de la Entidad ante quejas y reclamos de clientes y/o impacto operacional por reprocesos, debido a las deficiencias o demoras en la estructuración de los estudios previos, por causa de: 1) Inoportuna y baja calidad de la información suministrada por parte del cliente y /o el Área solicitante 2) Errores en la elaboración de los mismos por parte del Área de Planeación Contractual. 3) Alta rotación de personal en las áreas solicitantes y/o Área de Planeación Contractual | * Omisión de revisión y verificación técnica de los estudios previos por el área solicitante y planeación contractual * Demoras en decisiones del cliente frente al inicio del proyecto * La normativa técnica descrita en el estudio previo fue con base en los estudios y diseños disponibles (desactualizados) | Incluir en el correo electrónico de citación a la mesa de trabajo enviado por el Grupo de Planeación Contractual, que el grupo solicitante deberá traer revisado los componentes técnicos y jurídicos necesarios para la revisión de la necesidad de estudio previo. | Subgerencia de Operaciones Planeación contractual | Correo de citación a la mesa de trabajo | 1 | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 100% |  | Se incluyó en el correo electrónico de citación a la mesa de trabajo enviado por el Grupo de Planeación Contractual para procesos de obra, la nota "En caso de que el Estudio Previo a elaborar, tenga un componente de Estudios y Diseños, se requiere al Grupo solicitante revisar los componentes técnicos y jurídicos con relación a la normatividad vigente." Correo electrónico: 22/11/2019, para los proyectos de mantenimiento de agua potable de Istmina y Qui bdo También se aporta archivo excel con relación de mesas de trabajo programadas de agosto a octubre 2019, para revisión de estudios previos con el area solicitante. 105 programadas y 98 ejecutadas que corresponde al 93%. |  | 100
3 |  |  |  | RGPRO02 Sobrecostos para la Entidad por gastos administrativos adicionales y/o gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas y/o deterioro de la imagen de la Entidad ante quejas y reclamos de clientes y/o impacto operacional por reprocesos, debido a las deficiencias o demoras en la estructuración de los estudios previos, por causa de: 1) Inoportuna y baja calidad de la información suministrada por parte del cliente y /o el Área solicitante 2) Errores en la elaboración de los mismos por parte del Área de Planeación Contractual. 3) Alta rotación de personal en las áreas solicitantes y/o Área de Planeación Contractual | * Omisión de revisión y verificación técnica de los estudios previos por el área solicitante y planeación contractual * Demoras en decisiones del cliente frente al inicio del proyecto * La normativa técnica descrita en el estudio previo fue con base en los estudios y diseños disponibles (desactualizados) | Registrar en el Formato FAP300 "Acta de reunión interna", elaboradas en las mesas de trabajo entre el área solicitante y el Grupo de Planeación Contractual, la fecha de elaboración de los Estudios y Diseños y la vigencia de la normatividad aplicable (Contratos de obra). De requerirse actualización deberá establecerse una fase para la revisión y actualización de los estudios y diseños, la cual deberá consolidarse en el formato anteriormente mencionado. | Subgerencia de Operaciones Planeación contractual Subgerencia de Desarrollo de proyectos Gerencia de convenio o unidad solicitante | Formatos FAP300 Acta de Reunión Interna | 1 | 31/10/2019 | 2019-10-29 | 100% |  | Teniendo en cuenta que esta acción aplica a los procesos que tengan componente de estudios y diseños, se informa que a la fecha el Grupo de Planeación Contractual no ha adelantado procesos de este tipo. Sin embargo los profesionales de la Subgerencia de Operaciones tienen conocimiento que al momento de realizarce las mesas de trabajo para este tipo de procesos se debe tener encuenta el registro de estas variables, para lo cual se envió correo a todos los profesionales con las indicaciones a seguir: 29/10/2019. Por otra parte, se aporta archivo excel con relación de mesas de trabajo programadas de agosto a octubre 2019, para revisión de estudios previos con el area solicitante. 105 programadas y 98 ejecutadas que corresponde al 93%. |  | 100
4 |  |  |  | RGPRO02 Sobrecostos para la Entidad por gastos administrativos adicionales y/o gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas y/o deterioro de la imagen de la Entidad ante quejas y reclamos de clientes y/o impacto operacional por reprocesos, debido a las deficiencias o demoras en la estructuración de los estudios previos, por causa de: 1) Inoportuna y baja calidad de la información suministrada por parte del cliente y /o el Área solicitante 2) Errores en la elaboración de los mismos por parte del Área de Planeación Contractual. 3) Alta rotación de personal en las áreas solicitantes y/o Área de Planeación Contractual | * Omisión de revisión y verificación técnica de los estudios previos por el área solicitante y planeación contractual * Demoras en decisiones del cliente frente al inicio del proyecto * La normativa técnica descrita en el estudio previo fue con base en los estudios y diseños disponibles (desactualizados) | Incluir en el capítulo de normativa de los estudios previos un texto en que se indique que la normativa que se debe aplicar es la vigente al momento de la elaboración de los estudios previos y que será responsabilidad del contratista tener en cuenta la vigencia de dicha normatividad y de aquella que la modifique, la adicione o la derogue. | Subgerencia de Operaciones Planeación contractual | Estudios previos con texto incluido referente a normativa | 1 | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 100% |  | Estudio previo con radicado No.20195100210633:20/11/2019. En el numeral 3.9.2.2 obligaciones especificas- 7 cumplir con las normas, registra la nota: "el contratista deberá tener en cuenta la vigencia de dicha normatividad y de aquella que la modifique, la adicione o la derogue" Estudio previo radicado No.20195100217933: 03/12/2019: numeral 3.5.1 obligaciones generales del contratista, 6-"Garantizar que las obras ejecutadas cumplan con la normatividad vigente y aplicable sin perjuicio de exigir la actualización de aquellas que hayan sido modificadas , adicionadas o derogadas" Estudio previo radicado 20195100219933: 05/12/2019: numeral 2.2.1.1 diseño geometrico- nota: "el contratista deberá revisar la vigencia de dicha normatividad y de aquella que la modifique, la adicione o la derogue" Estudio previo radicado No.20195100216013: 29/11/2019- numeral 3.5.2 obligaciones especificas del contratista- 6-"Garantizar que las obras ejecutadas cumplan con la normatividad vigente y aplicable sin perjuicio de exigir la actualización de aquellas que hayan sido modificadas , adicionadas o derogadas" |  | 100
5 |  |  |  | RGPRO02 Sobrecostos para la Entidad por gastos administrativos adicionales y/o gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas y/o deterioro de la imagen de la Entidad ante quejas y reclamos de clientes y/o impacto operacional por reprocesos, debido a las deficiencias o demoras en la estructuración de los estudios previos, por causa de: 1) Inoportuna y baja calidad de la información suministrada por parte del cliente y /o el Área solicitante 2) Errores en la elaboración de los mismos por parte del Área de Planeación Contractual. 3) Alta rotación de personal en las áreas solicitantes y/o Área de Planeación Contractual | * Omisión de revisión y verificación técnica de los estudios previos por el área solicitante y planeación contractual * Demoras en decisiones del cliente frente al inicio del proyecto * La normativa técnica descrita en el estudio previo fue con base en los estudios y diseños disponibles (desactualizados) | Reportar el evento de riesgo de la observación No. 5, en formato establecido. | Subgerencia de Operaciones Planeación contractual | FAP 806 Reporte de evento de riesgo operativo | 1 | 2019-09-30 | 2019-10-15 | 100% |  | Se realizó el reporte del evento de riesgo de la observación No. 5, en formato de registro de eventos de riesgo opertivo FAP 806, el 15 de octubre de 2019 Id evento : 201900152 |  | 100
1 | Observación No.6 Riesgos emergentes y efectividad de controles Producto de la auditoría se estableció una efectividad promedio de 64% en la operación de los tres controles evaluados y se identificaron tres riesgos emergentes no caracterizados en el mapa de riesgos operativos 2018 ( ya codificados para la actualización 2019) |  |  | Todos los identificados en la auditoria | Todas las identificadas en la auditoria | Reportar eventos de riesgo por cada observacion, en formato establecido a Planeación y gestión de riesgos | Subgerencia de Desarrollo de proyectos Desarrollo de Proyectos N° 2 Gerencia del convenio | FAP806 "Eventos de riesgo operativo" ( (por temas: anticipos y documentación) | 2 | 2019-11-30 |  | 0% | FAP806 evento riesgo operativo para dos observaciones o memorando de reformulación de fechas | Proyectado a ralizar el 30/12/2019 |  | 100
13
Elaboró:
Auditor(es):
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado |  | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 90.91% |  | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 76.92% |  | 84.62%

## A55 ICBF Y FND
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[13 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | VIGENCIA: | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-09-30 |  | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2019-10-22 | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2020-03-30
Objeto de auditoría: |  | Convenio 212081 de 2012 – ICBF y Federación Nacional de Departamentos.
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de Operaciones - Oficina Asesora jurídica- Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Oficina Asesora jurídica Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Bellaniris Avila Bermudez Andrea Ortegon Lopez Alberto Augusto Rodriguez ortiz
Auditor(es): |  | Adriana Maria Ocampo Loaiza, contrato 2019025 Diego Ossa Guevara, contrato 2019026 Victor Nicola Álvarez Rueda, contrato 2019033
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Posibles Causa(s) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones | % esperado
1 | Observación No. 1:Deficiente gestión de la Gerencia del convenio para el incio de las acciones judiciales. Demora de 31 meses desde la fecha de terminación del convenio (31/08/2016) para la radicación ante la Subgerencia de Operaciones del estudio fáctico para el inicio de Acciones Judiciales (FAP900) por incumplimiento (3 meses) y liquidación judicial ( 2 años y 6 meses) de 12 gobernaciones (Amazonas, Arauca, Archipiélago de San Andrés y Providencia, Boyacá, Cesar, Huila, Magdalena, Nariño, Quindío, Sucre, Tolima), sin que a la fecha (13/09/2019) se evidencie respuesta de la solicitud. Criterio:Manual de Gerencia de Proyectos : MMI001 versión 04 - 7.2.3 EL GERENTE DE CONVENIO EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN "La liquidación de contratos derivados y de convenios de Gerencia de Proyectos, deberá realizarse de manera oportuna, atendiendo los términos legales y/o contractuales pactados para tal fin". Ley 1474 de 2011 Anticorrupción. Artículo 82. Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores, MMI002 Manual de supervisión e interventoría de FONADE. Procedimiento PDI761 "Procedimiento para solicitar acciones contractuales por presunto incumplimiento" actividad 5: "Determinación del trámite aplicable a la solicitud de incumplimiento". Procedimiento de PAP902 "Solicitud de acciones judiciales". |  |  | * Deficiente priorización de la Gerencia del Grupo de trabajo para el incio de trámites con efectos legales y económicos. * Falta de trazabilidad de la información. * Retrasos en la digitalización de las transferencias documentales. * Falta de gestión de la interventoría de los contratos. | 1). Realizar mesas de trabajo mensuales con la Genrecia de Unidad con el fin de revisar temas que deban ser atendidas con prioridad, con la participación de la gerencia de Fabricas en la cual se analizará el estado general de los contratos de Fabricas. | Gerencia de convenio y gerencia de unidad y Gerencia de fabircas | Control de asistencia y ayuda de memoria | 4 | 2020-03-30 |  | 50% |  | Corte dic 2019: * Se adjunta acta reunión mes de noviembre mesa trabajo entre gerentes convenio y gerencia fábricas donde se acordó dar prioridad a la liquidación de los contratos derivados suscritos con Bpyacá, Nariño y Putumayo.* Así mismo se adjunta acta mesa trabajo del mes de diciembre donde se muestra avance y visitas realizadas a obras de Boyacá, NAriño y Putumayo con el fin de dar celeridad en su liquidación. |  | 50%
[5 empty] | 2). Adicionar el contrato No. 2018882 suscrito con QTECH S.A.S, con el fin de adquirir nuevos equipos de escaner que pemitan atender las necesidades de unidad de correspondencia. | Servicios administrativos | Minuta de prorroga y adición del contrato suscrito con QTECH S.A.S. | 1 | 2019-12-30 | 2019-10-16 | 100% |  | Corte dic 2019: Se suscribió prórroga 1 (el 3 de septiembre de 2019 hasta 31 mayo de 2020), con el fin de ejectutar el saldo pendiente ($408,746,584) y garantizar el servicio de fotocopiado, impresión y scaneo. Soportes: "ADICIÓN, REDUCCIÓN, MODIFICACIÓN CONTRATO 2018882" y "PRORROGA 2018882". |  | 100%
[5 empty] | 3) Solicitar al Grupo de Servicios Administrativos sensibilización en transferencia documental y ORFEO | Gerencia de convenio y gerencia de unidad y Gerencia de fábricas | Solicitud, Control de asistencia y resultado del taller (evaluación) | 3 | 2020-03-30 |  | 0% |  | Corte dic 2019: La Gerencia de Unidad de Proyectos 1, presenta memorando de reformulación con racicado # 20192200230413 para el cumplimeinto de esta actividad quedando con corte a 30 marzo de 2020. | Se reformula fecha fin programada para el 30/03/2020 | 0%
2 | Observación No. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales de la interventoría frente al manejo del anticipo. Anticipos girados y no amortizados en 7 (21%) contratos interadministrativos (Amazonas, Arauca, Cesar, La Guajira, Magdalena, Putumayo, Sucre) de la muestra (32) por un valor de $ 2.926.719.147, evidenciando falta de seguimiento y control por parte de las interventorias contratos: 2132125 Consorcio VIP, 2132126 Consorcio Fonade 2013 y Consorcio MSD 2132127, razón por la cual, se encuentran en proceso de acción judicial y/o demanda por parte de Enterritorio. Criterios: MDI720 MANUAL DE CONTRATACIÓN – FONADE - VERSIÓN 10 - Artículo 28… Los dineros provenientes del Anticipo deben ser empleados o aplicados de acuerdo con el programa de inversiones debidamente aprobado por el supervisor o interventor del Contrato - MMI001 MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS - VERSIÓN 04 - Página 51 de 59 7.2.2.14 Seguimiento y control de pagos por contratación derivada y eventualmente con cargo directo al convenio. - Estudio previo OCC 009-2013 contratos: 2132125 Consorcio VIP, 2132126 Consorcio Fonade 2013 y Consorcio MSD 2132127.Capitulo: INTERVENTORIA CONTROL PRESUPUESTAL, Fase 1 Pre construcción, Respecto al anticipo. |  |  | * Deficiencias en la verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la interventoria y la Gerencia de convenio. * Deficiente priorización de la Gerencia del Grupo de trabajo para el inicio de trámites con efectos legales y económicos. * Ausencia de lineamientos sobre el alcance de las líneas de negocio. | Reunión de socialización de los gerentes de convenio y supervisores en relación con el manejo de anticipo. | Gerencia de convenio y Gerencia grupo de trabajo | Control de asistencia presentación evaluación de los asistentes | 3 | 2020-03-30 | [5 empty] | 0%
3 | Observación No.3 Solicitud de inicio de acción judicial FAP901 sin respuesta por parte de la Asesoría Jurídica. A la fecha (12/09/2019) no se tiene respuesta por parte de la Oficina Asesora Jurídica ni registro en el aplicativo e-kogui, sobre la gestión adelantada en atención a la solicitud de inicio de acción judicial realizada por la Subgerencia de Operaciones mediante formato FAP901 "Estudio Jurídico para el inicio de acción judicial" de 13/06/2018 para el contrato interadministrativo No 2131675 _ Departamento de la Guajira en el marco del convenio 212081. Criterios: Procedimiento de PAP902 "Solicitud de acciones judiciales". 6.1 Inicio de acciones judiciales generales. Actividad 3 Estudiar la solicitud. Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Capítulo I. Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. |  |  | * Omisión en la aplicación del control CTRGJUR025 por parte de la Asesoría Jurídica. * Falta de seguimiento a las solicitudes realizadas por los grupos técnicos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. * Desconocimiento del trámite y los términos para resolver las solicitudes de acción judicial por parte del responsable de la gestión documental en la Oficina Asesora jurídica. | Solicitar a los grupos competentes, con el objeto de reconstruir la información de inicio de acción judicial con las fichas técnicas, dado que en el acervo documental en el Sistema ORFEO no permite contar con los elementos necesarios para dar inicio a la Acción judicial | Oficina Asesora Jurídica | Oficio de requerimiento de reconstrucción de la información | 1 | 2019-11-15 |  | 60% | Se encuentra pendiente adjuntar la evidencia del estado actualizado en E-kogui y la respuesta dada tanto a la gerencia convenio como a la subgerencia de operaciones. | Corte dic 2019: La oficina Asesora Jurídica aportó demanda contra el Departamento de la Guajira radicada el 31 octubre de 2018 ante el tribunal administrativo de la Guajira; así mismo adjuntó el auto admisorio del 15 marzo de 2019 de la demanda por parte de este tribunal (despacho 03). |  | 100%
[5 empty] | Una vez analizada la documentación enviada por los grupos competentes, se analizará la viabilidad de adelantar el proceso judicial o no. | Oficina Asesora Jurídica | Demanda y/o devolución de documentos. | 1 | 2020-03-30 | 2019-12-11 | 100% |  | Corte dic 2019: La oficina Asesora Jurídica aportó demanda contra el Departamento de la Guajira radicada el 31 octubre de 2018 ante el tribunal administrativo de la Guajira; así mismo adjuntó el auto admisorio del 15 marzo de 2019 de la demanda por parte de este tribunal (despacho 03). |  | 40%
4 | Observación No 4: Incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter técnico por parte de la interventoría. En 5 contratos derivados correspondientes a los convenios: Amazonas, Bolivar, Boyaca, Putumayo y Risaralda; la gobernación excluyó la responsabilidad del contratista frente al trámite de la certificación RETIE sin que fueran exigidos como requisito para la entrega integral del proyecto por parte del interventor. Criterio: Ley 1474 de 2011 artículo 84: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. Resolución 90708 de agosto de 2013, numeral 10.2.2 Responsabilidades de los constructores. Minuta del contrato 212081 Manual de interventoría MMI002, V06, 6.3.2 Documentos soporte para la liquidación de los contratos, 6.3.2.1 Informe Final Estudio previo OCC 009-2013 contratos: 2132125 Consorcio VIP, 2132126 Consorcio Fonade 2013 y Consorcio MSD 2132127, Capítulo: Interventoría Técnica, Fase 1.2 Trámite de permisos y Licencias, Normas técnicas:, Fase 2: Ejecución de obra, Revisar y verificar que el contratista tramite la certificación RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante, La Empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y recibir las conexiones definitivas debidamente energizadas. |  |  | * Deficiencias en la verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la interventoria y la Gerencia de convenio. * Ajustes en el alcance del proyecto entre la gobernación y el contratista de obra * No entrega de la novedad contractual por parte de la interventoría donde se eximia el contratista de obra de la responsabilidad frente al requisito RETIE. * Inefectividad de los controles asociados a las visitas de campo y a los comités de seguimiento operativo y de obra. | Llevar a cabo reunión entre la gerencia del convenio y la gerencia de fabricas a fin de evaluar la posibilidad de inicar acciones judiciales en contra de los contratos de fabricas de interventoria | Gerencia de convenio y gerencia de fabricas (tercera acción) | Control de asistencia | 1 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 100% |  | Corte dic 2019: La gerencia convenio adjunta acta reunión con gerencia de fábricas donde se aclara que ya fueron subsanadas lps onconvenientes tenidos con los proyectos en menciónde la observación generad producto de esta auditoría |  | 100%
5 | Observación No 5: Contratos derivados terminados sin liquidar a la fecha por trámites administrativos 4 contratos derivados de los 32 de la muestra se encuentran en estado terminado desde el año 2015 y a la fecha (12/09/2019) no ha sido posible su liquidación.Cauca, Córdoba y Guanía pendientes por firmas, y Risaralda fue devuelto para a la Gerencia del convenio. Criterio: Minutas contratos: CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Una vez EL DEPARTAMENTO liquide la totalidad de los Contratos Derivados del Contrato Interadministrativo, se iniciará el proceso de liquidación del presente Contrato Interadministrativo dentro de seis (6) meses siguientes a su vencimiento. |  |  | * Deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Gerencia de convenio. | 1) Adelantar las gestiones pendientes para la liquidación de los contratos derivados en tramite, 2) Si cumplido el pazao de 28 de febrero de 2020 no ha sido posible la liquidación de los contratos se iniciara el tramite para la constancia de archivo o el inicio de acción judicial segun aplique. | Gerencia de convenio y gerencia de unidad | Acta de liquidación Solicitud de constancia de archivo o inicio de acciones judiciales. | 4 | 2020-03-30 | [5 empty] | 0%
6 | Observación No. 6 Evaluación de la efectividad de implementación de los controles. Producto de la auditoría se evaluaron 6 riesgos y 7 controles para los cuales se estableció una efectividad promedio de 65,3% en su implementación. Criterios: Mapa de riesgos operativos y mapa de riesgos de fraude y corrupción de 2018 |  |  | Todas los identificadas en la auditoría. | Reporte de eventos de riesgo operativo al grupo de planeación y gestión del riesgo. | Gerencia de convenio y Gerencia de unidad Oficina Aseora Jurídica y Gestores de Riesgo | Formato FAP806 Registro de eventos de riesgo operativo | 5 | 2019-10-30 | 2019-12-03 | 100% |  | Corte dic 2019: Se adjuntan los 5 formatos diligenciados de reporte eventos de riesgo por cada observación de la auditoría |  | 100%
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | Adriana Maria Ocampo Loaiza, contrato 2019025 Diego Ossa Guevara, contrato 2019026 Victor Nicola Álvarez Rueda, contrato 2019033
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 90% |  |  | •
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 56.67%

## A56 CONTINGENCIAS
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [10 empty] | FAU021
1
|  | AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | 2018-05-28
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-10-02 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2019-11-13 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): | 2019-12-30 |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2020-09-30
Objeto de auditoría: |  | La aplicación de recursos por el rubro de contingencias 2012-2018
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos: Ciencia Tecnología y Emprendimiento, Desarrollo Territorial, Infraestructura y competitividad, Desarrollo Económico y Social. Subgerencia Financiera: Contabilidad y Presupuesto Subgerencia de Operaciones Oficina Asesora Jurídica Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Alberto Augusto Rodriguez Ricardo Andrés Oviedo Bellaniris Ávila Andrea Ortegón López María Johana Bellaizan
Auditor(es): |  | José Alexander Riaño Catalina Sanchez Erik Nieves
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Registro de modificaciones | AVANCES A DICIEMBRE 2019 | %ESPERADO
1 | Observación No.1. Información relacionada con la afectación de los recursos de contingencias no confiable La información asociada a la afectación de los recursos de contingencias aprobados, los planes de recuperación y seguimiento al estado de los mismos, los recursos recuperados y los recursos pendientes por recuperar, aportada por los procesos misionales y procesos estratégicos (gestión de operaciones Inf. trimestral) se evidenció dispersa, incompleta y desactualizada y/o en los siguientes casos no se allego a la auditoría (convenio 213059, 200842, 194126, 195041 y 196070) |  |  | Emergente N°.1 Impacto operativo para la entidad por indisponibilidad y/o debilidades en la calidad de la información de recursos de contingencias (solicitud, uso y recuperación), por causa de 1) Falta de trazabilidad de la información de las operaciones con recursos de contingencias de los convenios usuarios. 2) Deficiencias en la gestión documental de la entidad 3) Manejo segmentado de la información por grupos de trabajo. | Construir base de datos de las Contingencias que se han afectado en cada Grupo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos realizando actualización mensual de cada una (que incluya: Número de convenio, número de contrato que incumplió y el contrato que se suscribe para suplir el valor de cada uno, número de actas de servicio, número de CDP, RP, número de memorando de aprobación, valor, plan de recuperación, recursos no recuperados, recursos recuperados.) | Subgerencia de Desarrollo de proyectos (Gerentes de Unidad y de convenio) | Base de datos | 1 | 2020-03-19 |  | 1% | Base de datos |  | Seguimiento a DICIEMBRE 2019 Se recibe un correo electronico de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos con un archivo de excel adjunto en el que se observan los ítems que se van a consignar el la base de datos de las Contingencias que se han afectado en cada Grupo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. Es Importante tener en cuenta que el producto de esta actividad se requiere para iniciar y culminar otras actividades del presente plan de mejoramiento. | 20 | PM SUSCRITO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
[5 empty] | Crear carpeta compartida con los grupos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos donde se actualice toda la información de las contingencias y su afectación, con la Oficina Jurídica y la Subgerencia de Operaciones, Contabilidad, Presupuesto y Planeación y Gestión de Riesgos | Subgerencia de Desarrollo de proyectos (Gerentes de Unidad y de convenio) | Carpeta Compartida con la información de cada convenio | 1 | 2020-03-19 |  | 0% | Carpeta Compartida con la información de cada convenio |  | Seguimiento a DICIEMBRE 2019 Esta actividad no reporta avance | 20
[5 empty] | Verificar el estado de las contingencias radicadas en trámite de presunto incumplimiento o en reclamación por vía judicial (FAP900 y FAP901) | Subgerencia de Desarrollo de proyectos (Gerentes de Unidad y de convenio) Subgerencia de Operaciones (Grupo de Gestión Contractual) Oficina Asesora Jurídica | Base de datos (con registro actualizado) | 1 | 2020-03-31 |  | 0% | Base de datos (con registro actualizado) |  | Seguimiento a DICIEMBRE 2019 Esta actividad no reporta avance Nota aclaratoria: La presente accion Tiene como actividad predecesora la acción 1 de la observación 1 | 20
[5 empty] | Revisar, actualizar y formalizar el MMI002 - Manual de Supervisión e Interventoría, la GMI005 - Guía para el Manual de Supervisión e Interventoría, el MMI001 - Manual de Gerencia de Proyectos y todos los formatos y documentos que los contengan, Incluyendo los documentos que evidencien la identificación y seguimiento de las contingencias | Subgerencia de Desarrollo de proyectos | Documentos actualizados y formalizados | 1 | 2020-03-31 |  | 0% | Documentos actualizados y formalizados |  | Seguimiento a DICIEMBRE 2019 Esta actividad no reporta avance | 20
2 | Observación No. 2. Cartera identificada para castigo no dada de baja en los estados financieros a diciembre de 2018. Como resultado del proceso de depuración de cuentas por cobrar se estableció en la vigencia 2017,la irrecuperabilidad de recursos de contingencias por valor de $57 millones correspondiente a las vigencias 2010, 2012 y 2013 de los convenios 196021, 196028, 197040 y 212011 actividad a la cual no se le realiza seguimiento desde junio de 2017 por parte del comité de seguimiento y castigo de activos ni gestión institucional ante la Junta Directiva. |  |  | Emergente N°.2 Impacto operativo para la Entidad y/o Deterioro de la imagen ante requerimientos de entes de vigilancia y control por la no depuración de la cartera que cumple con los requisitos para ser castigada y que esta en proceso de castigo por causa de: 1) Falta de gestión y seguimiento por parte del comité de seguimiento y castigo de activos. 2) Falta de seguimiento a los planes de recuperación por parte de los gerentes de Unidad / convenio | Resultado de la base de datos consolidada, presentar un resumen con el estado actual de las contingencias para que se pueda definir el castigo de cartera. | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos (Gerencias de Unidad) Oficina Asesora Jurídica | Resultados y resumen presentado al Comité de Seguimiento y Castigo de Activos | 1 | 2020-04-30 |  | 0% | Resultados y resumen presentado al Comité de Seguimiento y Castigo de Activos |  | Seguimiento a DICIEMBRE 2019 Esta actividad no reporta avance Nota aclaratoria: La presente accion Tiene como actividad predecesora la acción 1 de la observación 1 | 16
[5 empty] | Evaluación y definición en el comité de seguimiento y castigo de activos del castigo de cartera, para ser presentada y aprobada por la Junta Directiva | Secretaria del comité de Seguimiento y castigo de activos Miembros del Comité | Acta de comité | 1 | 2020-05-30 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Presentar a la junta directiva la solicitud de castigo | Comité de seguimiento y castigo de activos Secretaría del Comité | Acta de la Junta Directiva y presentación | 1 | 2020-06-30 |  |  |  |  | Seguimiento a DICIEMBRE 2019 Esta actividad no reporta avance Nota aclaratoria: La presente accion Tiene como actividad predecesora la acción 1 de la observación 1 | 0
3 | Observación 3. Funciones no realizadas del Comité de Seguimiento y Castigo de Activos Durante el periodo julio de 2017 a septiembre de 2019 el comité de Seguimiento y Castigo de Activos ha dejado de reunirse con periodicidad trimestral durante 8 sesiones. |  |  | Emergente N°3 Impacto operativo por reprocesos debido a la omisión y/o deficiencias en el cumplimiento de las directrices establecidas por la entidad en documentos tales como manuales, procedimientos, resoluciones, guías, entre otros por parte de los responsables por causa de: 1. Cambios estructurales en las áreas o grupos de trabajo de la entidad que no garantizan la continuidad de las actividades asociadas al proceso. 2. Falta de claridad en el alcance de las funciones, roles y forma de operación de los comités. | Revisar, modificar y formalizar el procedimiento PMI017 - AFECTACIÓN Y GESTION PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS DE CONTINGENCIAS, acorde con la estructura actual de la Entidad y definir responsables y plazos de ejecución de las actividades. | * Subgerencia de Desarrollo de Proyectos * Subgerencia Financiera * Subgerencia Administrativa * Subgerencia de Operaciones * Oficina Asesora Jurídica | Procedimiento adoptado en el catálogo documental | 1 | 2020-03-31 |  | 5% |  |  | Seguimiento a DICIEMBRE 2019 Se realiza una mesa de trabajo entre los profesionales de riesgos de la Subgerencia de Operaciones, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y gestión contractual, en donde se acordaron compromisos asociados con el ajuste al PMI017. Evidencia: FAP601del 9 de noviembre de 2019 | 20
[5 empty] | Presentar a los miembros del comité Integral de Riesgos la propuesta de unificar en uno solo el Comité de seguimiento y castigo de Activos y el Comité Integral de Riesgos. | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | Acta de comité integral de Riesgos | 1 | 2019-12-31 |  | 0% | 1. Acta de comité integral de Riesgos 2. Reformulacion solicitando ampliación de plazo |  | Seguimiento a DICIEMBRE 2019 No se reporta avance en la presente actividad | 100
[5 empty] | Convocar y reactivar las sesiones periódicas del comité de seguimiento y castigo de activos | Secretaria Técnica del comité de seguimiento y castigo de activos Miembros del comité | Actas de comité se seguimiento y castigo de activos | 3 | 2020-09-30 | [5 empty] | 0
4 | Observación 4. Gestión ineficiente que genera el uso de recursos de contingencias En 14 de los 15 convenios de la muestra, se identificaron 8 causas recurrentes que durante la ejecución evidenciaron incumplimientos contractuales, normativos técnicos y frente a requisitos mínimos de calidad, estas causas dieron origen a la necesidad de uso /o provisión de recursos de contingencias, siendo su participación, en orden descendente por ocurrencia, así: Deficiencias en el control y seguimiento de la Interventoría al contratista. materializándose en 8 de 14 convenios (57,14%), Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas e incumplimiento de la normatividad Técnica materializándose en 7 de 14 convenios (50%), Inconsistencias con los diseños iniciales recibidos por parte de FONADE materializándose en 7 de 14 convenios (50%) y Saldo pendiente de amortización del anticipo materializándose en 6 de 14 convenios (42.86%) |  |  | RGPPE05 Deterioro de la imagen de la entidad por quejas y reclamos de los clientes y/o beneficiarios de proyectos debido a las dificultades para la entrega al cliente de los productos y/o servicios contratados por causa de. 1) incumplimiento del contratista y/o interventoría respecto a plazos, cantidad y calidad de los bienes y/o servicios contratados 2) Defectos en las terminaciones y acabados por parte del contratista. 3) ausencia y/o no exigibilidad de las pruebas técnicas, ensayos y/o certificados del control de calidad, por parte del interventor y/o supervisor. 4) asignación insuficiente de presupuesto al supervisor para realizar las visitas de campo necesarias. 5) Omisión por parte del contratista de las especificaciones técnicas, de calidad y de la normativa vigente exigidas por la ley , el cliente y/o beneficiario 6) deficiencias técnicas en los diseños aportados por el cliente o entregados por el consultor contratado por EnTerritorio 7) cambios en los diseños o especificaciones de los productos sin previo consentimiento por parte del cliente y la interventoría. 8) Omisiones en la recepción de productos y/o servicios por parte de terceros ( municipio, beneficiarios entre otros) | Revisar, actualizar y formalizar el MMI002 - Manual de Supervisión e Interventoría, la GMI005 - Guía para el Manual de Supervisión e Interventoría, el MMI001 - Manual de Gerencia de Proyectos y todos los formatos y documentos que los contengan, Incluyendo los documentos que evidencien la identificación y seguimiento de las contingencias | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerencia de Unidad Gerencias de Convenio /Supervisores | Documentos actualizados y formalizados | 1 | 2020-03-31 |  | 0% | Documentos actualizados y formalizados |  | Seguimiento a DICIEMBRE 2019 Esta actividad no reporta avance | 20
[5 empty] | Elaborar las matrices de riesgos por cada uno de los proyectos para su identificación ,asignación y seguimiento y trasladar el resultado de las mismas al negocio validando la afectación en plazo, presupuesto, diseños, ubicación geográfica, entre otros criterios. | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerencia de Unidad Gerencias de Convenio | Matrices de riesgos por proyecto y/o por convenio nuevo suscrito | 6 | 2020-07-31 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Elaborar las matrices de riesgos por cada uno de los proyectos para su identificación ,asignación y seguimiento y trasladar el resultado de las mismas al negocio (Plazos, presupuesto. Diseños, ubicación geográfica, entre otros) | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerencia de Unidad Gerencias de Convenio | Correos electrónicos y/o actas de comité de seguimiento y/o minutas del convenio donde se evidencie el resultado obtenido con base en la matriz de riesgos elaborada | 6 | 2020-07-31 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revisar los perfiles de los Gerentes y/o Supervisores de los convenios y contratos con el fin de garantizar que cumplan con los requisitos mínimos requeridos para el desarrollo de su actividad. | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerencia de Unidad | Documento de validación de los Perfiles de Gerentes de Convenio y Supervisores analizado con los respectivos soportes | 5 | 2020-07-31 | [5 empty] | 0
5 | Observación No. 5. Evaluación de la efectividad de implementación de los controles y riesgos emergentes. Producto de la auditoría se estableció una efectividad promedio de 43,5% en la implementación para los dos (2) controles evaluados y se identificaron tres (3) riesgos emergentes. |  |  | Todos los identificados en la auditoria | Realizar el reporte del evento de riesgo de las observaciones identificadas | Gerencias de Grupo de Desarrollo de Proyectos (Gerentes de Convenio) Gerencia de planeación y Gestión de Riesgos | Evento de Riesgo Reportado | 1 | 2019-12-31 |  | 0% | 1. Evento de Riesgo Reportado 2. Reformulacion de la accion solicitando la ampliación del plazo |  | Seguimiento a DICIEMBRE 2019 Esta actividad no reporta avance | 100
5 | [10 empty] | 0.6667% |  |  |  | 22.4
Elaboró: |  |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos: Ciencia Tecnología y Emprendimiento, Desarrollo Territorial, Infraestructura y competitividad, Desarrollo Económico y Social. Subgerencia Financiera: Contabilidad y Presupuesto Subgerencia de Operaciones Oficina Asesora Jurídica Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
Auditor(es): |  |  | José Alexander Riaño - Contrato 2019027 Catalina Sanchez Contrato 2019032 Erik Humberto Nieves - Contrato 2019029
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  | 0% | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan) |  |  |  | 1% | 22.4%
<

## A57 CONTRATACIÓN DIRECTA
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN
AUDITORIA INTERNA
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-10-18 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): | 2019-12-20 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): |  |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2020-06-30
Objeto de auditoría: |  | Contratación realizada durante 2019 por la modalidad de contratación directa (personas jurídicas)
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Subgerencia de Operaciones Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Alberto Augusto Rodriguez Bellaniris Ávila María Johana Bellaizan
Auditor(es): |  | José Alexander Riaño Catalina Sanchez Erik Nieves
N° acción | Observación |  |  | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI
1 | Observación No.1 Documentación no publicada e incompleta en el Secop En 30 procesos ACEPTADOS se revisaron 17 documentos que la entidad debe publicar en la plataforma SECOP, observando los siguientes incumplimientos por encima del 50%: El 96% de procesos (27 de 28) incumplen con la publicación de la respuesta del oferente frente a la solicitud de aclaraciones, el 93% de los procesos (28 de 30) incumplen con la publicación del Anexo 9 Formatos, el 79%de los procesos (22 de 28) incumplen con la publicación de la solicitud de aclaraciones, el 73% de los procesos (22 de 30) incumplen con la publicación de el Anexo 10 Proyecto de minuta, el 57% de los procesos (17 de 30) incumplen con la publicación de estudio del sector, anexo 9 formatos. |  |  | RGPRO09: Publicación de documentos, incompletos o inconsistentes en la página web de la Entidad, ORFEO y/o SECOP II. Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control y clientes, debido a la no publicación o publicación errónea de documentos en la página web de la Entidad y SECOP, por causa de 1) Ausencia de parametros exigibles que estandaricen la información y los registros que deben ser publicados de acuerdo con cada metodología de contratación 2) Posibles fallas técnicas de la plataforma Secop II 3) No disponibilidad de un plan de contingencia que garantice la publicidad de los documentos precontractuales | Validar y formalizar los documentos que se deben publicar junto con el contrato en los procesos que se adelantan bajo la modalidad de contratación directa y conforme a la patamfora vigente dispuesta por colombia Compra Eficinete. | Gestión de operaciones Grupo de procesos de selección | Manual de contratacion y/o, lista de chequeo y/o, circular y/o, procedimiento, formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | 2020-06-30
2 | Observación No. 2 Incumplimiento en el plazo de expedición de las garantías En 14 de los 30 contratos adjudicados se evidencian desviaciones entre 1 y 28 días hábiles en la expedición de las garantías por parte del contratista. |  |  | RIESGO EMERGENTE 1. Impacto legal por demora en la expedición de las garantiás por parte de los contratistas por causa de: Deficiencias en la validación de garantías por parte del grupo de procesos de selección por causa de: 1) Deficiencias en la validación de garantías por parte del grupo de procesos de selección 2) No existen lineamientos que indiquen causales de rechazo de las garantías por extemporaneidad en la fecha de expedición. 3) No hay un mecanismo que conmine al oferente para que cumpla con la oportunidad en la expedición y radicación de las pólizas en los plazos establecidos en el Manual de contratación MDI720. | Generar un nuevo control en el que se recuerde al contratista las obligaciones pactadas en el contrato frente a la g entreaga oprtuna de las garantias. | Gestión de operaciones Grupo de procesos de selección | Documento suscrito por el contratista donde certificaque que conce las obligaciones pactadas en el contrato. | 4 | 2020-04-30
3 | Observación No. 3 Extemporaneidad en la radicación de las ofertas En los procesos CDI 043, CDI-061 y CDI-025-2019 (3 de 30) procesos aceptados se observa una desviación entre 1 y 7 días hábiles en la radicación de la oferta, sin disponer de un registro y/o documento publicado en el SECOP mediante el cual el oferente solicite de manera justificada ampliar el plazo para la entrega de la oferta ni se informe la respuesta de la entidad otorgando o negando el mismo. |  |  | RIESGO EMERGENTE 2: Afectación de la transparencia por extemporaneidad en la radicacion de las ofertas para la contratacion directa según lo establecido enla carta de invitación a causa de: 1) Dar prioridad al proceso de contratación frente al cumplimiento del procedimiento. 2)No existe un procedimiento para la solicitud y aprobación de los plazos de radicación de las ofertas. | Establecer la adenda como unico documento para otorgar plazo al oferente para radicar la oferta en los procesos que se adelanten mediante la modalidad de Contratación Directa | Gestión de operaciones Grupo de procesos de selección | Adenda según aplique | 3 | 2020-03-30
4 | Observación 4. Ineficiencia en el desarrollo de los procesos de contratación Directa En 21 de 56 procesos que corresponden al 37,5% del total de la muestra de auditoría, se observa comprometida la eficiencia de la actividad precontractual de la entidad ya que su estado es: 19 procesos FALLIDOS y dos DESIERTO a causa de: sub estimación del Presupuesto Oficial, no Invitar oferentes del contexto geográfico inmediato del proyecto, no considerar aspectos como: Seguridad / orden social, complejidad de transporte, sobrecosto y/o accesibilidad de materiales, el oferente invitado no subsana o da respuesta a la solicitud de aclaraciones o no presenta documentos o la oferta o por Inadecuada estructuración de las reglas de participación y/o estudio previo. |  |  | Impacto operativo y legal por el alto porcentaje de procesos fallidos y desierto en la contratación directa a causa de: 1. Posibles fallas en los controles o inexistencia de los mismos en la etapa precontractual para la contratación directa. | Realizar un analisis de las modificaciones que se requieran e incluirlas en la estandarización de los documentos - Términos y condiciones | Subgerencia de Operaciones Grupo de Planeación Contractual Grupo de Procesos de Selección Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerencias de Grupo (Unidad) Gerencias de Convenio Supervisores | Proyecto de Estandarización de documuentos- Terminos y Condiciones | 1 | 2020-06-30 |  |  | experiencia. Factores de verificación y procedimiento para definir precios artificalmente bajos
Elaboró: |  |  | Subgerencia de Operaciones Subgerencia de Desarrollo de Proyectos: Ciencia Tecnología y Emprendimiento, Desarrollo Territorial, Infraestructura y competitividad, Desarrollo Económico y Social.
Auditor(es): |  |  | José Alexander Riaño - Contrato 2019027 Catalina Sanchez Contrato 2019032 Erik Humberto Nieves - Contrato 2019029
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  |  | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan)

## A58 DEPURACIÓN CGR
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | FAU021
[14 empty] | VERSIÓN: | 02
|  | AUDITORIA INTERNA | [11 empty] | VIGENCIA: | 2019-05-16
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-11-26 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): |  | 2019-12-10 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): |  |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2020-03-30
Objeto de auditoría: |  | Depuración plan de mejoramiento Contraloria General de la Republica vigencias anteriores
Dependencia(s) auditada(s): |  | Oficina Asesora Juridica Grupos de Gerencia General Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Subgerencia Administrativa Subgerencia de Operaciones Subgerencia Financiera
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Andrea Ortegon Alberto Rodríguez Ortiz Bellaniris Ávila Bermúdez Lisbeth Triana Casas Ricardo Andrés Oviedo
Auditor(es): |  | Claudia Marcela Ospina-2019031 Celeny González –2019028 Diego Andres Torres-2019030
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación ( recomendaciones informe ejecutivo) |  |  | Causas identificadas | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | H 1 Cantidad y calidad de la obra ejecutada mediante Contrato Interadministrativo Derivado No. 2130593. La inadecuada e inoportuna gestión de la supervisión e interventoría al contrato de obra a cargo de FONADE en las situaciones previamente señaladas, conllevan a que se genere un detrimento al patrimonio público en cuantía de $296.405.938,83 |  |  | * Definición de acciones genéricas sin impacto específico sobre el hallazgo o sin productos funcionales * Los responsables de formular las acciones no son los mismos que las implementan * Falta de continuidad en la ejecución de las acciones establecidas | Riesgo emergente 1 Impacto operativo debido a la formulación de acciones que no impactan las causas de los hallazgos / observaciones, o que no resuelven o corrijen lo establecido en los mismos por causa de:* Definición de acciones genéricas sin impacto específico sobre el hallazgo o sin productos funcionales * Los responsables de formular las acciones no son los mismos que las implementan * Falta de continuidad en la ejecución de las acciones establecidas * Demoras en la gestión de trámite de siniestro *Demoras en el proceso de contratación *Falta de seguimiento a las solicitudes de conciliación extrajudicial o inicio de acciones judiciales | • Dar respuesta a radicado No. 201900187443:10/10/2019 de la oficina asesora jurídica respecto a solicitud de inicio de acciones judiciales | Subgerencia desarrollo de proyectos Desarrollo proyectos 2 (DT) | Memorando de respuesta a la Oficina asesora Juridica | 1 | 2020-01-15
2 | H17 Liquidación Contratos- informe de CGR 2016 (pag 199) |  |  | * Definición de acciones genéricas sin impacto específico sobre el hallazgo o sin productos funcionales * Los responsables de formular las acciones no son los mismos que las implementan * Falta de continuidad en la ejecución de las acciones establecidas | Riesgo emergente 1 Impacto operativo debido a la formulación de acciones que no impactan las causas de los hallazgos / observaciones, o que no resuelven o corrijen lo establecido en los mismos por causa de:* Definición de acciones genéricas sin impacto específico sobre el hallazgo o sin productos funcionales * Los responsables de formular las acciones no son los mismos que las implementan * Falta de continuidad en la ejecución de las acciones establecidas * Demoras en la gestión de trámite de siniestro *Demoras en el proceso de contratación *Falta de seguimiento a las solicitudes de conciliación extrajudicial o inicio de acciones judiciales | Solicituar mediante memorando a la subgerencia de operaciones (liquidaciones) incluir en las metas de liquidaciones de 2020 los convenios 194065, 195078, 195089, 196012, 196028, 197012, 197038 y 193074 | Subgerencia desarrollo de proyectos Desarrollo de proyectos especiales | Memorando radicado a la subgerencia de operaciones | 1 | 2020-01-30
3 | Tramite inicio acciones judiciales - *ANT 2016 HALLAZGO No.5 Convenio Interadministrativo No. 2133894; *CHIPAQUE H 1 Cantidad y calidad de la obra ejecutada mediante Contrato Interadministrativo Derivado No. 2130593; *ANT 2016 HALLAZGO No.16 Convenio Interadministrativo No. 2122408 FONADE Municipio de Campoalegre; 2014 H11 (F) (D) (P) Contrato Interadministrativo No. 2131627 de 2013 ) *2014: H11 (F) (D) (P) Contrato Interadministrativo No. 2131627 de 2013 |  |  | * Definición de acciones genéricas sin impacto específico sobre el hallazgo o sin productos funcionales * Los responsables de formular las acciones no son los mismos que las implementan * Falta de continuidad en la ejecución de las acciones establecidas | Riesgo emergente 1 Impacto operativo debido a la formulación de acciones que no impactan las causas de los hallazgos / observaciones, o que no resuelven o corrijen lo establecido en los mismos por causa de:* Definición de acciones genéricas sin impacto específico sobre el hallazgo o sin productos funcionales * Los responsables de formular las acciones no son los mismos que las implementan * Falta de continuidad en la ejecución de las acciones establecidas * Demoras en la gestión de trámite de siniestro *Demoras en el proceso de contratación *Falta de seguimiento a las solicitudes de conciliación extrajudicial o inicio de acciones judiciales | Priorizar y tramitar las solicitudes de inicio de acción judicial enviadas por las áreas, según hace varios meses radicados: 20192700062373, 20195400124693, 20195000021143 y 20195400086273 | Oficina asesora Juridica | Reporte trimestral en excel con solicitudes y gestión por parte de la OAJ (dic 2019 y marzo 2020) | 2 | 2020-03-30
Elaboró:
Auditor(es): |  |  | Claudia Marcela Ospina-2019031 Celeny González –2019028 Diego Andres Torres-2019030
Resumen de avance |  |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) | [5 empty] | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan)

## A59 ANH 216140
|  | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | FAU021
VERSIÓN:
|  | AUDITORIA INTERNA | [11 empty] | VIGENCIA:
Fecha de informe de la auditoría (dd/mm/aa): |  | 2019-11-28 | Fecha de elaboración del plan de mejoramiento (dd/mm/aa): |  | 2019-12-27 |  | Fecha de seguimiento (dd/mm/aa): |  |  | Fecha de cierre (dd/mm/aa): |  | 2020-06-30
Objeto de auditoría: |  | Convenio 216140 de 2016 – Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Dependencia(s) auditada(s): |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos - Desarrollo de proyectos 4, Subgerencia de Operaciones - Planeación Contractual, Subgerencia Financiera- Planeación y Control Financiero.
Líder(es) del proceso(s) auditado(s): |  | Desarrollo de proyectos 4, Planeación Contractual, Servicios Administrativo.
Auditor(es): |  | Adriana Ocampo - Contrato 2019025 Diego Ossa- Contrato 2019026 Nicolás Álvarez - Contrato 2019033
Acciones de mejora por observación
N° acción | Observación |  |  | Causas identificadas | Riesgo identificado (codificado si existe en el Mapa Institucional) | Acción | Responsable | Producto o entregable (unidad de medida) | Cantidad | Fecha fin programada | Fecha de terminación (real) | % Avance verificado por la ACI | Actividades o productos pendientes | Soportes del avance | Registro de modificaciones
1 | Observación No 1: Dilación en el trámite de incumplimiento aplicable al contrato 2180899. La Gerencia del convenio 216140 no ha tramitado a octubre de 2019 el incumplimiento del contrato 2180899 GEOFIZYKA TORUN S.A. (CGT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA), aun cuando la interventoría contrato 2181102 manifestó en 2 comunicaciones radicados No 20184300368222 y 20184300394662 de julio de 2018. Incumplimientos relacionados con: Deficienciencias en el Plan de Gestión Social, Programa de Gestión Ambiental, Programa de Aseguramiento de la calidad, Programa de Seguridad industrial y seguridad en el trabajo, falta de oportunidad en la entrega del cronograma y plan detallado de trabajo, incumplimento requisitos personal mínimo requerido, estrategia de socialización. Criterio: *Ley 1474 de 2011 "Artículo 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento" GMI005 Guía para el Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE. Actividad No 6 Incumplimiento contractual. Complemento reglas de participación proceso CPU 003 de 2018 7.8 OBLIGACIONES ESPECIFICAS, 7.11 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Minuta del contrato 2180899. |  |  | * Debilidades en la supervisión del contrato interadministrativo 216140 en aspectos administrativos. * Desconocimiento de la normatividad aplicable por parte del supervisor. * Omisión de alertas del aplicativo FOCUS sobre el atraso físico del contrato 2180899. * Falta de diligenciamiento del FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto. | Riesgo emergente 1: Impacto operativo y legal porque la gerencia del convenio no tramitó oportunamente el incumplimiento o acciones contractuales correspondientes, con soporte en lo reportado por la interventoría del contrato de sísmica; debido a: debilidades en la supervisión en aspectos administrativos, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte del supervisor, omisión de alertas del aplicativo FOCUS sobre el atraso físico en la ejecución, falta de diligenciamiento del FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto. | 1. Sensibilizar y dar lineamientos a los supervisores en las obligaciones y manuales de la entidad relacionadas con el procedimiento a seguir ante un posible incumplimiento. 2. Radicar la solicitud de posible incumplimiento ante la Subgerencia de Operaciones. 3. Iniciar con el tramite de la solicitud del posible incumplimiento ante la subgerencia de operaciones. 4. Actualizar el estado de los contratos del convenio en FOCUS. | 1. Gerencia de Desarrollo de Proyectos 4. 2. Gerencia de Desarrollo de Proyectos 4. 3. Subgerencia de Opeeraciones Gestión Contractual. 4. Gerencia de Desarrollo de Proyectos 4. | 1. Control de asistencia a capacitaciones y/o presentacion. 2. Memorando de solicitud - FDI763 – Lista de Chequeo para Tramite de Incumplimiento 3. Adelantar el trámite de incumplimiento. 4. Reporte del aplicativo focus convenio actualizado. | 1 | 1. 31/3/2020 2. 30/01/2020 3. 20/2/2020 4. 22/01/2020
2 | Observación No 2: Incumplimiento en los términos de respuesta a un derecho de petición. Respuesta integral y de fondo al derecho de petición No 20184300368222 presentado por el contratista GEOFIZYKA TORUN S.A. CGT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA) contrato No 2180899 fuera de términos legales (50 días), lo que dio origen a una acción de tutela. Criterio: Ley 1755 de 2015 Artículo 14. Terminos para resolver las distintas modalidades de peticiones y 31 Falta disciplinaria. Resolución 317 de Nov/2015 Por medio de la cual se reglamenta el trámite interno de Derecho de Petición en Fonade, PAP301 Trámites de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.5.4 TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS. |  |  | * Deficiencias en la aplicación del control CTRGADM169. * Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones por parte la supervisión de FONADE. * Omisión de las alertas del aplicativo ORFEO por parte de la Gerencia de convenio y Gerente de grupo de trabajo. | RGADM99: Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de control, Clientes o peticionarios y/o Impacto económico para la Entidad debido a multas o sanciones impuestas por Entes de Vigilancia y Control, debido a la falta de atención dentro de los términos de Ley de las PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias), y solicitudes de información pública, por causa del 1) deficiencias en la Elaboración, suscripción, remisión y comunicación de las respuestas por parte de las grupos de trabajo. 2)asignación incorrecta de las solicitudes a los grupos de trabajo. 3)inoportunidad en las respuestas de las solicitudes por parte de los grupos de trabajo. | 1. Modificar el PAP301 Trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en: * Colocar punto de control de asiganción para revisión de todas las PQRD asignada al administrador. 2. Socializar a los responsables los cambios realizados. 3. Sensibilizar y dar lineamientos a los supervisores en las obligaciones y manuales de la entidad relacionadas con el procedimiento a seguir ante un posible incumplimiento. 4. Envío de correos electronicos a los usuarios que presenten PQRD próximas a vencer o que hayan incumplido los términos. | 1, 2 y 4 Subgerencia administrativa. 3 Desarrollo Proyectos 4. | 1. Procedimiento publicado en el catalogo documental. 2. Envío de piezas de comunicación y capacitación. 3. Control de asistencia a capacitaciones y/o presentacion. 4. Correos con la perioricidad necesaria. | 1 | 1. 28/02/2020 2. 30/03/2020 y 30/06/2020 3. 31/03/2020 4. Mensual, trimestral y esporadicos
3 | Observación No. 3. Incumplimento del cronograma de Actividades del Plan Operativo del Convenio 216140 adoptado con la prórroga y modificación No. 4 Con corte a 31 de octubre de 2019 se evidencia un atraso de 8,4 meses en la etapa precontractual para el inicio del proyecto Pozo Estratigráfico y de 1,5 meses en la etapa de liquidación para los contratos 2191054 y 2191514 (Sísmica e interventoría Chimichagua 2D) imputable al cliente, a Enterritorio y a la interventoría respectivamente. Criterios: 1. Minuta del contrato interadministrativo 216140- Plan operativo del convenio Prórroga No. 4, 216140 - PARTE C y E . 2. Minuta del contrato interadministrativo 216140-Cláusula Tercera. Plazo de ejecución y vigencia del contrato-Cláusula novena. Obligaciones mutuas. 8. Función del comité operativo. |  |  | * Falta de planeación y análisis en los tiempos de ejecución de proyectos que contiene el convenio. * Falta de articulación entre los responsables de las entidades de ANH - Enterritorio. (falta de sesión comité operativo del contrato interadministrativo) * Demora en la definición del lugar de ejecución del proyecto por parte de la ANH. * Sondeo de mercado para proyecto del pozo estratigráfico por encima del Presupuesto Oficial Estimado POE. | RGPPE16: Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, por la ejecución parcial de las actividades del plan de adquisiciones y/o de los proyectos, por causa de: 1) retrasos en los cronogramas de adquisición de los bienes 4) errores en los terminos de referencia, estimación de necesidades, planeación del presupuesto de actividades 5) demoras del cliente en la revisión y aprobación de los términos de referencia, 6) revaluación del peso frente al dolar 7) Deficiencias de información del cliente y/o tercero | * Actualizar en el formato FMI007 plan operativo en concordancia con la novedad contractual que aplique. | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y sus Grupos | Plan Operativo | 1 | 2020-01-17
4 | Observación No. 4. Sesiones no realizadas del comité operativo. Durante los meses de junio y julio de 2019 el Comité Operativo no realizó las sesiones ordinarias mensuales pactadas contratctualmente por las partes. Criterios: 1. Minuta contrato interadministrativo 216140-Cláusula Novena. Parágrafo 9. "Realizar el comité operativo mensual..."-Cláusula décima tercera. Parágrafo 1. "El comité operativo se reunirá en sesisones ordinarias una vez al mes..." 2. MMI001 Manual de Gerencia de Proyectos-Numeral. 7.2.1.4. Comités Operativos o de seguimiento y reglamento |  |  | * Cambio en la designación de representantes del comité operativo. * Falta de seguimiento a las obligaciones contractuales por parte de la ANH y Enterritorio. | RGPPE01: Impacto económico, reputacional y operativo para la entidad, debido al incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes y servicios en las condiciones pactadas, por causa de 15) Debilidades en el seguimiento y control por parte del supervisor y/o la interventoría a las especificaciones técnicas, de calidad y/o de la normativa vigente exigidas por el cliente y/o beneficiario o aquellas aplicables a la ejecución del proyecto y/o de otras relacionadas con la supervisión e interventoría del mismo. | * Designación para representación al Comité Operativo a la Gerente de Convenio. | Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 4 | Acta de designaciòn | 1 | 2019-11-28
5 | Observación No 5. Demoras en el trámite de pago a la interventoría proyecto Cordillera por condiciones contractuales. La interventoría 2181102 AR Geophysical Cunsultant Ltda radicó pretensiones económicas por valor de $ 528.226.377 (costos de personal profesional y técnico, y otros costos directos), que no se han podido tramitar por la Entidad, dado que en el estudio previo CSI 010 2018, se estipuló "FORMA DE PAGO", supeditada al avance reportado en "los registros de kms ejecutados" por parte del contratista de obra y éste contrato se terminó anticipadamente (14/09/2018). Criterios: G-EFSICE-01 - Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado, Capítulo II, literal B ¿Qué es la Interventoría?, párrafo 3.Colombia Compra Eficiente. |  |  | * Ausencia de lineamientos e instancias para analizar el objeto, el alcance, la forma de pago, los riesgo identificados y como se van a mitigar. | Riesgo emergente 2: Impacto operativo y legal porque la forma de pago establecida en el contrato de interventoría no corresponde a las caracteristicas de un contrato de consultoría o interventoría, debido a: la ausencia de lineamientos e instancias para determinar los parámetros precontractuales de la contratación derivada. | 1. Mesa de trabajo con los grupos de trabajo Gestión Contractual, la Gerencia del convenio y Oficina Asesora Jurídica para determinar la viabilidad de las pretenciones de la interventoría e implementar las decisiones. 2. Solicitar concepto a la asesora Juridica de la Subgerencia de Operaciones para determinar la pertinencia de modificar la forma de pago en las reglas de participacion para los contratos de Interventoria, de tal manera que no quede condicionado al avance de obra. G-EFSICE-01 Guía Colombia Compra Eficiente. | 1. Supervisor Gerente del convenio Grupo de Planeación Contractual. 2. Subgerencia de operaciones Grupo de Planeación Contractual. | Acta de reunión Comunicación solicitud de concepto | 1 | 1. 18/3/2020. 2. 31/03/2020
6 | Observación No. 6 Evaluación de la efectividad de implementación de los controles. Producto de la auditoría se identificaron 2 riesgos emergentes, se evaluaron 4 riesgos y 4 controles para los cuales se estableció una efectividad promedio de 55,5% en su implementación. Criterios: Mapa de riesgos operativos y mapa de riesgos de fraude y corrupción de 2018 |  |  | Todas los identificadas en la auditoría. | Remitir al Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos los eventos materializados en la auditoria frente a las observaciones. | Realizar reporte de evento de riesgo de la observación No.5 | Subgerencia de Opeeraciones Gestión Contractual.- Grupo de Desarrollo de Proyectos 4- Gerente del convenio | 1.FAP806 Registro de evento de riesgo operativo | 2 | 2020-01-31
Elaboró:
Resumen de avance |  |  |  | Porcentaje alcanzado | Porcentaje esperado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a la fecha (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento) |  |  |  |  | 100%
Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de acciones del Plan de mejoramiento (Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan)