## Slide 1
Seguimiento a Plan de Acción Institucional 2020, corte a septiembre 30
Octubre 16 de 2020

## Slide 2
Chart: Agosto 31 de 2019
Chart: Corte a octubre 31 de 2019
Modelo de Negocio
Hitos | Indicador | Actividades | Área Involucrada | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
1. Definición del Modelo de Negocio de Enterritorio | Propuesta Modelo de Negocio | Elaborar propuesta de modelo de negocio (Todos los componentes, excepto financiero) | Subgerencias de Estructuración de Proyectos, Desarrollo De proyectos | Propuesta modelo de negocio | 1/02/2020 | 30/07/2020 | Se cuenta con propuesta de Modelo de Negocio | 100% | 100% | 7%
 |  | Realizar los ajustes y modificación solicitados por los grupos de trabajo que intervienen en el desarrollo del modelo de negocio |  | Propuesta modelo de negocio ajustada. | 1/02/2020 | 31/08/2020 | Se hizo socialización del documento con la Subgerencia Financiera y el Grupo Comercial quienes hicieron comentarios y han incluido el análisis en el desarrollo del modelo financiero, el modelo de costeo y la estrategia comercial de la entidad. | 30% | 100% | 
2. Viabilizar financieramente el nuevo modelo de negocio | Modelo financiero aprobado | Revisar y Ajustar el modelo de costeo para las líneas de negocio de la Entidad | Subgerencia Financiera | Propuesta modelo de costeo | 1/02/2020 | 30/09/2020 | Se estableció el documento final para la modificación del Manual del costeo en el cual se reflejan algunos de los nuevos parámetros establecidos en la herramienta. | 95% | 100% | 9%
 |  | Desarrollar el modelo financiero de enterritorio, en el marco del modelo de negocio propuesto. |  | Propuesta de Modelo Financiero | 1/02/2020 | 30/11/2020 | Se encuentra formulado el modelo financiero hasta la presentación de Estado de Resultados, y se encuentra en avance la formulación de Balance y Flujo de Caja | 80% | 80% | 

## Slide 3
Chart: Agosto 31 de 2019
Chart: Corte a octubre 31 de 2019
Modelo de Negocio
Hitos | Indicador | Actividades | Área Involucrada | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
3. Estrategia comercial y de relacionamiento con el cliente | Estrategia implementada | Definir estrategia comercial | Gerencia Comercial con apoyo de todas las áreas | Estrategia Comercial | 1/03/2020 | 31/08/2020 | Se remite documento y presentación de Estrategia Comercial de ENTerritorio | 100% | 100% | 5,0%
 |  | Establecer estrategia de relacionamiento con el cliente |  | Estrategia de relacionamiento | 1/03/2020 | 31/08/2020 | Documento elaborado, socializado en comité de gerencia y entregado | 100% | 100% | 
 |  | Definir estrategia de transferencia de conocimiento al territorio |  | Estrategia de transferencia de conocimiento | 1/06/2020 | 30/12/2020 | - | 0% | 57% | 
 |  | Implementar estrategia comercial |  | Mecanismo de seguimiento a implementación de estrategia comercial | 1/10/2020 | 31/12/2020 | - | 0% | 0% | 

## Slide 4
Chart: Agosto 31 de 2019
Chart: Corte a octubre 31 de 2019
Hitos | Indicador | Actividades | Área Involucrada | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
4. Implementación del nuevo modelo de negocio | Documentos ajustados y aprobados | Socialización de criterios no negociables con el cliente | Subgerencias de Estructuración, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, Subgerencia Financiera y Subgerencia de Operaciones | Lista de asistencia a jornadas de socialización de criterios no negociables | 6/07/2020 | 18/12/2020 | Se realizó la socialización de criterios no negociables | 100% | 52% | 5%
 |  | Estandarización en pliegos |  | Pliegos estandarizados | 6/07/2020 | 18/12/2020 | Se actualizó el Anexo 5 - Minuta del Contrato, y : (i) Se efectuaron en los Términos y condiciones los ajustes derivados del proyecto de Manual de Contratación. | 70% | 52% | 
 |  | Estandarización de minuta general |  | Minuta estandarizada | 6/07/2020 | 18/12/2020 | Teniendo en cuenta la inclusión del articulo 16 del manual de contratación, este se ajusto con los proyectos de minuta, los cuales están en versión preliminar. | 70% | 52% | 
 |  | Implementar banco de oferentes |  | Banco de oferentes implementado | 6/07/2020 | 18/12/2020 |  | 0% | 52% | 
 |  | Evaluar y reasignar riesgos |  | Riesgos evaluados y ajustados | 6/07/2020 | 18/12/2020 | - | 0% | 52% | 
Modelo de Negocio

## Slide 5
Chart: Agosto 31 de 2019
Chart: Corte a octubre 31 de 2019
Hitos | Indicador | Actividades | Área Involucrada | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
5. Ajuste al manual de Líneas de negocio | Manual de negocios ajustado | Definición de criterios no negociables | Subgerencias de Estructuración, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, Subgerencia Financiera y Subgerencia de Operaciones | Criterios no negociables definidos | 6/04/2020 | 18/12/2020 | - | 0% | 69% | 2%
 |  | Definir políticas de costeo para cada línea de negocio |  | Políticas de costeo por línea de negocio definidas | 6/04/2020 | 31/12/2020 | Se estableció el documento final para la modificación del Manual del costeo en el cual se reflejan algunos de los nuevos parámetros establecidos en la herramienta. | 95% | 66% | 
 |  | Revisar y ajustar la metodología de cálculo prima riesgo por línea de negocio |  | Metodología de cálculo de prima de riesgo por línea de negocio | 6/04/2020 | 18/12/2020 | - | 0% | 69% | 
 |  | Identificar las implicaciones del nuevo modelo de negocio en el manual |  | Documento con análisis de implicaciones del nuevo modelo de negocio | 6/07/2020 | 18/12/2020 | - | 0% | 52% | 
6. Ajuste e implementación del Manual de Contratación | Número de procesos adjudicados en los tiempos establecidos en el manual / Número de procesos radicados o solicitados | Realizar los ajustes al manual de contratación acorde a los ajustes del modelo de negocio de la entidad | Subgerencia de Estructuración, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Subgerencia de Operaciones | Manual de contratación ajustado e implementado | 12/10/2020 | 18/12/2020 | Se llevaron a cabo reuniones durante los meses de agosto y de septiembre con la finalidad de ultimar detalles con la gerencia, para la junta directiva del Manual de Contratación | 80% | 0% | 3,36%
 |  | Socialización masiva con clientes |  | Soportes Jornadas de socialización | 6/07/2020 | 18/12/2020 | El Manual fue publicado para comentarios y observaciones por parte de la ciudadanía en la plataforma dispuesta para tal fin en la página web de ENTerritorio desde el 02 de junio hasta el 26 de junio. | 60% | 52% | 
 |  | Aplicación en procesos radicados |  | Soporte de socialización con clientes que manejen recursos del SGR (Menores procesos fallidos en reporte de procesos) | 6/07/2020 | 18/12/2020 | - | 0% | 52% | 
Modelo de Negocio

## Slide 6
Chart: Agosto 31 de 2019
Chart: Corte a octubre 31 de 2019
Hitos | Indicador | Actividades | Área Involucrada | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
7. Posicionamiento de la línea de estructuración: oferta de valor frente al mercado | Incremento de en los ingresos generados por la línea de estructuración. (Línea Base 31 de diciembre 2019) | Implementación de estrategia comercial | Subgerencia de Estructuración, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Subgerencia de Operaciones | Matriz con reporte de proyectos estructurados (Nuevos contratos suscritos de estructuración de proyectos) | 6/07/2020 | 18/12/2020 | - | 0% |  | 0%
8. Implementación del anexo técnico para estructuración de proyectos |  | Transferencia de conocimientos de buenas prácticas de estructuración de proyectos, de manera transversal en la entidad |  | Formato de buenas prácticas diligenciado y socializado | 6/07/2020 | 18/12/2020 | - | 0% |  | 0%
9. Crecimiento de la línea de estructuración |  | Seguimiento a la estructuración de proyectos |  | Matriz con información de nuevos negocios | 6/07/2020 | 31/12/2020 | - | 0% |  | 0%
 |  |  |  | Herramienta de seguimiento a proyectos | 6/04/2020 | 31/12/2020 | - | 0% |  | 
Modelo de Negocio

## Slide 7
Chart: Agosto 31 de 2019
Hitos | Indicador | Actividades | Área Involucrada | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
10. Decrecimiento de las otras líneas de negocio | Ingresos por Estructuración / Ingresos totales | Depuración de propuestas de otras líneas en el Comité de Negocios | Subgerencia de Estructuración, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Subgerencia de Operaciones | Reporte de Mayor proporción de negocios aprobados en las líneas de estructuración y gerencia de proyectos, frente a las aprobaciones de las restantes líneas de negocio | 6/07/2020 | 18/12/2020 | - | 0% |  | 0%
11. Mayores utilidades en la línea de estructuración y gerencia | Margen operacional línea de estructuración / Margen operacional de Enterritorio Margen operacional línea de gerencia / Margen operacional de Enterritorio | Diseñar una estructura organizacional que permita la optimización de los recursos en esas dos líneas de negocio |  | Los márgenes de las líneas de negocio de estructuración y gerencia > márgenes de las restantes líneas de negocio | 6/07/2020 | 31/12/2020 | - | 0% |  | 0%
AVANCE TOTAL FOCO MODELO DE NEGOCIO |  |  |  |  | Avance reportado 28,85% Avance esperado 56,77% |  |  |  |  | 
Modelo de Negocio

## Slide 8
Hitos | Indicador | Actividades | Áreas Involucradas | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
1. Crear una estructura organizacional, planta y gobierno corporativo | Estructura organizacional definida para implementar | Definir organigrama | Subgerencia Administrativa y Oficina Asesora Jurídica | Organigrama definido | 1/02/2020 | 31/07/2020 | Los proyectos de decreto y el estudio técnico se radicaron en el Departamento Administrativo de la Función Pública | 50% | 100% | 12,50%
 |  | Revisión de funciones, roles y responsabilidades |  | Informe con resultado de la revisión de funciones, roles y responsabilidades y las recomendaciones a implementar | 1/02/2020 | 31/07/2020 |  | 50% | 100% | 
 |  | Hacer el estudio de cargas |  | Estudio de cargas efectuado | 1/02/2020 | 31/07/2020 |  | 50% | 100% | 
 |  | Revisar las políticas de gobierno corporativo / ajuste |  | Informe resultado de la revisión de políticas de gobierno corporativo y las recomendaciones a implementar | 1/04/2020 | 31/07/2020 |  | 50% | 100% | 
 |  | Analizar la viabilidad económica |  | Informe con el resultado del análisis de viabilidad económica | 1/04/2020 | 31/07/2020 |  | 50% | 100% | 
2.Implementación de la primera fase de política de gobierno corporativo | Nuevos comités y política de Gobierno Corporativo implementada | Expedir actos administrativos que reglamenten los nuevos comités y/o reestructurar los existentes | Gerencia, Subgerencia Administrativa y Oficina Asesora Jurídica | Actos administrativos expedidos | 1/06/2020 | 31/07/2020 | En el mes de septiembre se presentó a la Junta directiva el primer borrador de los actos administrativos que reglamenten los nuevos comités La Junta Directiva solicitó cambios | 50% | 100% | 12,50%
 |  | Actualización de manuales políticas y lineamientos |  | Manuales, políticas y lineamientos actualizados | 1/09/2020 | 31/12/2020 | Se cuenta con el borrador de elaborado del Código de Buen Gobierno, se estima que sea presentado a Junta Directiva en el mes de Noviembre 2020. | 50% | 24% | 
Procedimientos, roles y responsabilidades

## Slide 9
Hitos | Indicador | Actividades | Áreas Involucradas | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
3. Modificación e implementación de procesos y procedimientos | Procesos y procedimientos implementados | Definir un plan de trabajo para revisión y actualización de procesos priorizados | Subgerencia Administrativa | Plan de trabajo definido | 1/03/2020 | 31/03/2020 | Plan de trabajo presentado para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 29 de abril. El 30 de julio se solicitó al comité un ajuste en las fechas da actualización de algunos procedimientos | 100% | 100% | 22,50%
 |  | Actualizar los procedimientos priorizados |  | Procedimientos priorizados actualizados | 1/09/2020 | 31/12/2020 | De los 51 procedimientos priorizados, se han gestionado 45 equivalentes al 88% y se encuentran publicados 38 documentos equivalentes al 75% que corresponde al porcentaje de la actividad a corte del mes de septiembre 2020.Por lo anterior se adjunta Matriz de actualización de procedimientos priorizados con el estado de cada procedimiento. | 75% | 24% | 
 |  | Identificar mecanismos para hacer exigible la aplicación de los procedimientos |  | Mecanismos diseñados e implementados | 1/09/2020 | 31/12/2020 | Se elabora documento con mecanismos establecidos para dar cumplimiento a los procedimientos de la Entidad. Se adjunta documento soporte. | 100% | 24% | 
Procedimientos, roles y responsabilidades

## Slide 10
Hitos | Indicador | Actividades | Áreas Involucradas | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
4. Realizar la primera etapa de arquitectura organizacional | Modelo de arquitectura a implementar | Diagnosticar la situación actual | Subgerencia Administrativa y Grupo de Tecnologías de la Información | Diagnóstico elaborado con las respectivas recomendaciones | 1/02/2020 | 28/02/2020 | En el documento arquitectura en referencia ENTerrirorio, está contenido el análisis de la situación actual y un diagnóstico en general | 100% | 100% | 23%
 |  | Definir el modelo a implementar |  | Modelo diseñado | 1/03/2020 | 30/04/2020 | Este documento de arquitectura de referencia ENTerritorio cuenta con la definición del modelo que se requiere implementar en la entidad | 100% | 100% | 
 |  | Priorizar los proyectos a implementar |  | Lista de proyectos priorizados | 1/03/2020 | 30/04/2020 | En el documento de arquitectura de referencia de ENTerritorio se detallaron los proyectos priorizados | 100% | 100% | 
 |  | Implementación de Proyectos Priorizados con el alcance definido para la vigencia 2020 Diagnosticar la situación actual |  | Proyectos priorizados implementados | 1/06/2020 | 31/12/2020 | ERP: Actualmente en Ejecución de la fase Piloto: El avance general del proyecto es del 35% .Crystal Ball: Este proyecto se encuentra al 100%. PROYECTO HUB- ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Módulo de Incumplimientos Módulo de Novedades Módulo de Monitoreo Avance del Proyecto 75% | 72% | 57% | 
AVANCE TOTAL FOCO PROCEDIMIENTOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES |  |  |  |  |  |  | Avance reportado 70,75% Avance esperado 74,49% |  |  | 
Procedimientos, roles y responsabilidades

## Slide 11
Hitos | Indicador | Actividades | Área | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
1. Crear un nuevo procedimiento de selección de personal | Nuevo procedimiento de selección de personal implementado | Acto administrativo de definición de perfiles y competencias de TO | Subgerencia Administrativa | Acto administrativo creado | 1/07/2020 | 31/08/2020 | Proyecto de acto administrativo elaborado, pendiente su autorización de publicación | 70% | 100% | 17%
 |  | Definir protocolo de evaluación y selección (incluir examen de la función pública) contratistas |  | Definición de una política nueva de contratación | 1/07/2020 | 31/08/2020 | Proyecto de instructivo realizado Se incluyeron observaciones de Subgerencia Operaciones. Una vez validado el documento por Operaciones se solicitó a Talento Humano realizar a la Oficina Asesora Jurídica la revisión de la pertinencia de tener un instructivo de contratación teniendo en cuenta el daño antijurídico que pueda generar por posibles reclamaciones de contrato realidad, el documento se mantiene en versión borrador. | 70% | 100% | 
 |  | Implementación del modelo de seguimiento a compromisos laborales de TO |  | Implementación del modelo | 1/07/2020 | 31/12/2020 | Actualmente se encuentra elaborados los Proyectos de Procedimiento y Resolución para el modelo de seguimiento a compromisos laborales de TO. Para le mes de septiembre se presenta el avance del ejercicio Piloto y Fijación de acuerdos de 5 Gerente de Unidad de ENTerritorio. | 50% | 50% | 
Cultura y talento

## Slide 12
Hitos | Indicador | Actividades | Área | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
2. Sensibilización, corresponsabilidad y comunicación del proceso de transformación | Plan de comunicaciones del proceso de transformación ejecutado | Plan de acción de movilización al siguiente nivel | Subgerencia Administrativa y Grupo de Comunicaciones | Socialización Plan de acción de movilización | 1/04/2020 | 31/05/2020 | Se formulo el plan de acción que contiene estrategia y cronograma. | 100% | 100% | 22%
 |  | Campañas de divulgación y comunicación del propósito superior y principios rectores |  | Divulgación del propósito superior y principios | 1/06/2020 | 31/12/2020 | Durante el mes de Septiembre, el Grupo de Comunicaciones continuó con la ejecución del plan de acción de movilización, Comunicaciones Internas: 63 por correo electrónico. Comunicados de prensa: 4 Publicaciones externas - Redes sociales: 29 Nuevas herramientas de comunicación: Lanzamiento del nuevo espacio de comunicación para que nuestros colaboradores se mantengan informados Envío de conexión ENT: 5 | 75% | 57% | 
Cultura y talento

## Slide 13
Hitos | Indicador | Actividades | Área | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
3.Crear una línea base de medición de clima y cultura organizacional | Línea base | Diagnóstico de cultura y clima | Subgerencia administrativa, financiera, Gerencia Gestión de Talento Humano y grupo de comunicaciones. | Medición de clima y cultura organizacional | 1/08/2020 | 30/11/2020 | El proceso de contratación para realizar la medición de clima y cultura organizacional, se encuentra en el Grupo de Planeación Contractual, en estudios previos desde el día: 16/09/2020. Estamos a la espera de respuesta para continuar con la selección del proveedor y legalización del contrato. | 5% | 50% | 0,63%
 |  | Diseñar una estrategia y contenidos para fortalecer la cultura organizacional |  | Documento con estrategia para fortalecer la cultura organizacional | 1/11/2020 | 31/12/2020 | - | 0% | 0% | 
4. Definición de programa de incentivos emocionales | Plan de incentivos ejecutado | Diseñar el plan de incentivos mediante Benchmarking del sector | Subgerencia administrativa, financiera, Gerencia Gestión de Talento Humano y grupo de comunicaciones | Documento de Benchmarking elaborado | 1/06/2020 | 31/07/2020 | Se cuenta con documento de análisis de Benchmarking de sector | 100% | 100% | 23,90%
 |  | Implementación del plan de incentivos |  | Documento de Plan de incentivos elaborado | 1/07/2020 | 31/07/2020 | Desde enero se elaboró y publicó en la página web el plan de incentivos 2020. Sin embargo, del resultado del ejercicio de Benchmarking se analizaran los posibles ajustes a este plan. | 100% | 100% | 
 |  | Seguimiento y medición del plan de incentivos (periódico) |  | Medición de cumplimiento de plan | 1/12/2020 | 31/12/2020 | Se realiza seguimiento mensual a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño. | 89% | 75% | 
AVANCE TOTAL FOCO CULTURA Y TALENTO |  |  |  |  |  |  | Avance reportado 63,15% Avance esperado 69,51% |  |  | 
Cultura y talento

## Slide 14
Hitos | Indicador | Actividades | Área | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
1. Generar un diagnostico integral que refleje la problemática existente y defina acciones para determinar altos estándares de excelencia técnica | Diagnóstico elaborar / diagnostico elaborado | Evaluar la situación actual del desarrollo de las actividades e identificar diferencias entre áreas, procesos y niveles | Subgerencia de Desarrollo de proyectos | Documento con diagnostico | 1/02/2020 | 1/03/2020 | Se elaboró documento con diagnóstico integral. En las conclusiones de este documento se mencionan los estándares de excelencia que requiere la entidad | 100% | 100% | 12,00%
 |  | Medición de resultados de como se hace hoy y plantear interrogantes frente a su efectividad |  | Medición de situación actual |  |  |  | 100% | 100% | 
 |  | Definir estándares de excelencia con actores y roles |  | Propuesta estándares de excelencia a partir del diagnostico |  |  |  | 100% | 100% | 
2. Establecer un plan de acción que este orientado a solucionar los retos y a interiorizar la cultura de planeación, seguimiento y control mas allá del negocio, sino por parte de todos como ENTerritorio | Política por definir/política definida Herramienta Tecnológica por definir/ Herramienta tecnológica definida Problemáticas / soluciones implementadas | Definir una política para planeación, seguimiento y Control | Subgerencia de Desarrollo de proyectos | Política de planeación seguimiento y control | 1/03/2020 | 30/07/2020 | Se valida el cumplimiento mediante el contenido del memorando No. 20202000120373, donde se explica de manera detallada el alcance de la política de seguimiento, evaluación y control, así como la relación detallada de los documentos, procedimientos y manuales que componen esta política. | 100% | 100% | 51,60%
 |  | Vinculación de capital humano (jefes y supervisores |  | Registro de Asistencia presencial o virtual |  |  | Listas de Asistencia | 100% | 100% | 
 |  | Sensibilización de los colaboradores |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Capturar la información existente para identificar las problemáticas y hacer una adecuada gestión del conocimiento, organización + capacitación + socialización |  | Documento con un reflejo cuantitativo de la información disponible |  |  | Se creó ficha de seguimiento a convenios y se socializó | 100% | 100% | 
Planeación, seguimiento y control

## Slide 15
Hitos | Indicador | Actividades | Área | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
2. Establecer un plan de acción que este orientado a solucionar los retos y a interiorizar la cultura de planeación, seguimiento y control mas allá del negocio, sino por parte de todos como ENTerritorio | Política por definir/política definida Herramienta Tecnológica por definir/ Herramienta tecnológica definida Problemáticas / soluciones implementadas | Procesamiento de información a nivel gerencial | Subgerencia de Desarrollo de proyectos | Actas de reuniones periódicas | 1/03/2020 | 30/07/202 | Se elaboró plantilla ejecutiva de convenios | 100% | 100% | 52,20%
 |  | Involucrar y alinear la herramienta tecnológica ya implementada al propósito |  | Seguimiento permanente |  |  | se presenta un avance del 60% teniendo en cuenta que dependemos del desarrollo tecnológico de TI. Ya se terminó con la fase I y seguimos en la fase II, trabajando en mesas de trabajo con TI para su puesta en marcha lo más pronto. Para septiembre se presenta como evidencia: Soporte de Reunión de cierre Fase I Hub Proyectos y el audio de la reunión.. | 60% | 100% | 
 |  | Cargar información en la plataforma tecnológica |  | Herramienta actualizada |  |  | Esta actividad presenta un atraso teniendo en cuenta que dependemos del desarrollo de la herramienta tecnológica de TI, sin embargo, para el mes de Septiembre se presentan los correos remitidos a TI con los listados de usuarios, roles y la matriz actualizada con los proyectos que se van a lanzar en la prueba piloto | 10% | 100% | 
 |  | Implementar acciones preventivas y correctivas |  | Seguimiento permanente |  |  | Se presentan las fichas de seguimiento a los convenios que permiten la toma de decisiones de manera oportuna, estas fichas son actualizadas cada 15 días. | 100% | 100% | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 
 |  | Actualización permanente de información |  | Seguimiento permanente |  |  |  |  |  | 
Planeación, seguimiento y control

## Slide 16
Hitos | Indicador | Actividades | Área | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
3. Implementación en de cultura de planeación y seguimiento con altos estándares de eficiencia técnica y administrativa | Número de proyectos con ficha ejecutiva/ numero de proyectos totales de la entidad | Toma de decisiones de manera oportuna | Subgerencia de Desarrollo de proyectos / Subgerente de Operaciones | Fichas de seguimiento de proyectos para toma de decisiones | 1/04/2020 | 31/12/2020 | Actas de reunión e informes consolidados de seguimiento a convenios por unidad de gerencia. Se presentan como soporte la matriz de regularización, fichas de seguimiento y el resumen del seguimiento realizado a los grupos de trabajo de la Subgerencia.. | 66% | 66% | 13,87%
 |  | Toma de medidas correctivas / sanciones frente a desacatos o incumplimientos de la política |  | Seguimiento permanente |  |  | Como herramienta de control y seguimiento para la toma de decisiones se tiene la ficha de seguimiento, matriz de regularización. Actividad de seguimiento que vence en diciembre | 66% | 66% | 
 |  | Información disponible y confiable en tiempo real – sistematización de alertas tempranas |  | Matrices de nueva herramienta de gestión de proyectos | 1/07/2020 | 31/12/2020 | Se anexan las matrices que son actualizadas cada dos semanas, estas matrices contienen la información que alimentará la plataforma tecnológica. | 80% | 50% | 
Planeación, seguimiento y control

## Slide 17
Hitos | Indicador | Actividades | Área | Resultado Esperado/ Producto | VIGENCIA 2020 |  | Septiembre |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | AVANCES | % de Avance | % AVANCE ESPERADO | CUMPLIMIENTO POR HITO
4. Socialización y capacitación | Indicadores: capacitaciones realizadas /Capacitaciones programas | Mantener el personal capacitado y en evolución permanente | Subgerencia de Desarrollo de proyectos | Asistencia o registro de capacitaciones virtual o presencial | 1/07/2020 | 31/12/2020 | Desde la Subgerencia, constantemente se sensibiliza a sus colaboradores, para el mes de Septiembre se realizó el lanzamiento de la Socialización del Nuevo Proceso de Gestión y Gerencia de Proyectos y la capacitación de PMP que va enfocada en la Reorganización de la Subgerencia. | 71% | 50% | 4%
5. Monitoreo del esquema de seguimiento y control | Acciones Ejecutadas / Acciones propuestas en comités | Realizar los seguimientos en el comité de seguimiento y control con la periodicidad determinada |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Actas de comité y listado de asistencia de los mismos | 1/04/2020 | 31/12/2020 | Se presentan las actas de los comités de Gerencia realizados por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos donde participan los Gerentes de grupo y los Profesionales de apoyo de la Subgerencia, en estos comités se revisan temas sensibles, se realiza seguimiento a compromisos y a los convenios, se informa sobre los comités directivos de la entidad. | 78% | 66% | 3%
AVANCE TOTAL FOCO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  |  |  |  | Avance reportado 84,74% Avance esperado 88,18% |  |  |  | 
AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 AVANCE ESPERADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 |  |  |  |  |  | 61,87% 70,37% |  |  |  | 
Planeación, seguimiento y control