## Slide 1: PLAN ESTRATEGICO 2019-2022
Aprobado por la Junta Directiva en sesión del 04 de diciembre de 2019

## Slide 2: Normativa Aplicable
Ley 152 de 1991
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
:“(…) todos los organismos de la administración pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados” (…)
Decreto 1083 de 2015
Decreto Único Reglamentario Función Pública
Las herramientas mínimas de planeación adoptadas en el Estado (…) se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Inversiones, Planes de Desarrollo Territorial, Plan Indicativo y los Planes de Acción Anuales
Circular 001 de 2018 (DAFP)
Lineamientos Planeación Estratégica e Institucional
A partir del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Estratégico Sectorial, se construyen los planes estratégicos institucionales, para dar cumplimiento a la Planeación adoptada por el gobierno nacional, alineando la operación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG
Ley 1955 de 2019
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

## Slide 3: Plataforma Estratégica
2015 - 2018
2019 - 2022
FONADE es una organización comprometida con el desarrollo del país, a través de alianzas con entidades públicas o privadas orientadas a estructurar y ejecutar con calidad y oportunidad proyectos estratégicos dirigidos a transformar vidas en beneficio de las Entidades territoriales y de las Regiones
FONADE busca ser motor del desarrollo socioeconómico del país y sus regiones, al ser reconocido como el estructurador y ejecutor de proyectos estratégicos más efectivo de la nación
Ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVOS
Somos el aliado técnico que transforma vidas ENTerritorio
6 Principios Rectores
Posicionamiento Transparencia
Sostenibilidad Financiera
Desempeño y Gestión Institucional
PROPÓSITO SUPERIOR
PRINCIPIOS RECTORES
PILARES ESTRATÉGICOS

## Slide 4: Propósito Superior
.
Somos el aliado técnico que transforma vidas ENTerritorio

## Slide 5: Principios rectores
1. Materializamos políticas públicas en proyectos que generan progreso y equidad
para atender
2. Desarrollamos proyectos con excelencia técnica, responsabilidad ambiental y compromiso necesidades de las comunidades
Hacemos equipo con entes territoriales para generar capacidades locales que trasciendan los proyectos que desarrollamos
Administramos los recursos de forma ética, transparente y eficiente
Estamos comprometidos con el bienestar de nuestro equipo de trabajo, su desarrollo profesional y personal
Atendemos con oportunidad y eficiencia las necesidades de nuestros clientes y demás grupos de interés

## Slide 6: Pilares Estratégicos
LEGALIDAD
+
EMPRENDIMIENTO
=
EQUIDAD
DESEMPEÑO Y GESTIÓN INSITUCIONAL
Optimizar la gestión Institucional fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad, para lograr una adecuada gestión misional acompañada de las mejores prácticas en la administración pública
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Adoptar las estrategias
necesarias, que permitan a
ENTerritorio ser autosostenible mediante la consecución de negocios
rentables
POSICIONAMIENTO
Posicionar a ENTerritorio como la entidad estructuradora de proyecto de alta calidad y que apoya de manera eficiente a los territorios
TRANSPARENCIA
Ejecutar nuestra función pública
con transparencia, garantizando el cumplimiento de metas y la satisfacción de clientes y ciudadanía en general

## Slide 7
ODS
1
POSICIONAMIENTO
2
TRANSPARENCIA
3
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
4
DESEMPEÑO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Procedimientos, Roles
y Responsabilidades
Modelo de Negocio
i
01
PILARES ESTRATEGICOS
02
ODS
03
FOCOS
ESTRATÉGICOS
Planeación, Seguimiento y Control
Así estamos alineados

## Slide 8: Proceso y Enfoque Metodológico

## Slide 9: El proceso
Diagnóstico realidad actual y primera iteración de propósito superior
1
2
Identificación de desafíos y focos de trabajo.
Hoja de ruta preliminar
Propósito superior y principios rectores
3
Hoja de Ruta detallada
y movilización
4
Seguimiento
a la implementación
5

## Slide 10: Diagnóstico
Se realizaron para el diagnóstico:
Entrevistas al Comité Directivo
Encuestas transversales a miembros de la Entidad
Entendimiento de la realidad actual de la Entidad con el Equipo Directivo

## Slide 11: Focos de trabajo definidos
Modelo de negocio
Procedimientos, roles y responsabilidades
Planeación, seguimiento
y control
Talento y cultura

## Slide 12: Hoja de ruta preliminar Modelo de negocio
Impacto: Lograr la excelencia técnica de la Entidad para desarrollar un nuevo modelo de negocio, con la estructuración como eje principal y que permita generar mayor confianza
en nuestros clientes

## Slide 13: Hitos del foco Modelo de negocio
1. Definición del
Modelo de Negocio de Enterritorio
2. Viabilizar financieramente el nuevo
modelo de negocio
5. Ajuste al manual de líneas de negocios
4. Implementación del nuevo modelo de
negocio
3. Estrategia comercial y de relacionamiento
con el cliente
6. . Ajuste e implementación del
Manual de Contratación
7. Posicionamiento de la línea de estructuración: oferta de valor frente al
mercado
8. Implementación del anexo técnico para estructuración de
proyectos
9. Crecimiento de la línea
de estructuración y
gerencia
10. Decrecimiento de las otras líneas de negocio
11. Mayores utilidades en la línea de estructuración
y gerencia

## Slide 14: Hoja de ruta preliminar Procedimientos, roles y responsabilidades
Impacto: Lograr una estructura dinámica y ágil, a través de la definición de procedimientos, roles y responsabilidades acordes con el nuevo enfoque estratégico

## Slide 15: Hitos del foco Procedimientos, roles y responsabilidades
1. Crear una estructura organizacional, planta y Gobierno Corporativo
2. Implementación de la primera fase de política de
Gobierno Corporativo
3. Modificación e implementación de procesos y
procedimientos
4. Realizar la primera etapa de arquitectura
organizacional

## Slide 16: Hoja de ruta preliminar Cultura y talento
Impacto: Transformación cultural, basada en el liderazgo colectivo e integrada por un equipo de trabajo con alto compromiso y calidad técnica

## Slide 17: Hitos del foco Cultura y talento
1. Crear un nuevo procedimiento de selección
de personal
2. Sensibilización,
corresponsabilidad y comunicación del proceso de transformación
3.Crear una línea base de medición de clima y cultura organizacional
4. Definición de programa de incentivos emocionales

## Slide 18: Hoja de ruta preliminar Planeación, seguimiento y control
Impactos
- Implementar una cultura de planeación seguimiento y control
- Definir e implementar altos estándares de eficiencia técnica tanto técnicos como administrativos

## Slide 19: Hitos del foco: Planeación, seguimiento y control
1. Generar un diagnóstico integral que refleje la
problemática existente y defina acciones para determinar altos estándares de excelencia técnica
2. Establecer un plan de acción que esté orientado a
solucionar los retos y a interiorizar la cultura de planeación, seguimiento y control mas allá del negocio, sino por parte de todos como ENTerritorio

## Slide 20: Elementos fundamentales
Excelencia técnica
Proyectos
Desarrollo regional
Creación de capacidades locales
Impacto social
Iteraciones Propósito

## Slide 21: Modelo de seguimiento
Comité
Ejecutivo
Comité de
Proyecto
Equipo Ejecutor

## Slide 22
Plan de Acción Institucional 2021
Aprobado por Junta Directiva en Sesión de Enero 22 de 2021

## Slide 23
Así estamos alineados
ODS
1
POSICIONAMIENTO
2
TRANSPARENCIA
3
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
4
DESEMPEÑO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
i
PILARES
ESTRATEGICOS
01
ODS
02
FOCOS
ESTRATÉGICOS
03
Procedimientos, Roles y Responsabilidades
Modelo de Negocio
Cultura y Talento
Planeación, Seguimiento y Control
Plan I. de Gestión y Desempeño

## Slide 24
Posicionamiento
Posicionar a ENTerritorio como la entidad estructuradora de proyecto de alta calidad y que apoya de manera eficiente a los territorios
Sostenibilidad Financiera
Adoptar las estrategias necesarias, que permitan a ENTerritorio ser autosostenible mediante la consecución de negocios rentables
Foco Modelo de Negocio
Objetivo: Lograr la excelencia técnica de la entidad mediante el desarrollo de un nuevo modelo de negocio, con la estructuración como eje principal y generar mayor confianza en nuestros clientes.
Líder: Subgerencia de Estructuración de Proyectos
Plan de Acción Institucional 2021

## Slide 25
Ítem | Hitos | Responsable | Producto | Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1 | Ajustar Propuesta de Modelo de Negocio | SEP / SDP | Versión ajustada Modelo de Negocio | Analizar modelo de negocio vigente e identificar elementos a actualizar | 1/01/2021 | 31/03/2021
 |  |  |  | Elaborar versión ajustada de modelo de negocio 2022 - 2025 | 1/04/2021 | 31/07/2021
2 | Implementación y Puesta en Marcha del Fondo de Estructuración de Proyectos: "Proyecta ENTerritorio" | SEP / SO / OAJ / SF | Contrato de Fiducia | Elaborar documentos constitutivos del Fondo (Manual Operativo - Reglamento - Política de Inversión) | 1/01/2021 | 28/02/2021
 |  |  |  | Aprobar documentos constitutivos del Fondo (Manual Operativo - Reglamento - Política de Inversión) | 1/03/2021 | 30/03/2021
 |  |  |  | Elaborar documentos contractuales (Contrato de Fiducia - Estudios Previos Contratación Fiduciaria) | 1/02/2021 | 30/03/2021
 |  |  |  | Contratar Fiduciaria y constitución fondo (Suscripción contrato de fiducia) | 30/03/2021 | 30/06/2021
 |  |  |  | Aprobar e iniciar ejecución de proyectos (Acta de Comité Fiduciario - Aprobación Proyectos) | 1/07/2021 | 31/12/2021
3 | Análisis Financiero Nuevo Modelo de Negocio | SF | Modelo Financiero Ajustado | Revisar metas y costos para ajustar el modelo financiero 2022 - 2025 | 1/04/2021 | 31/07/2021
4 | Definición del plan comercial para consolidación del nuevo modelo de negocio | GGC/ SEP / SDP | Plan Comercial | Establecer segmento comercial a profundizar por línea de negocio / Relacionamiento con Clientes | 1/01/2021 | 30/03/2021
 |  |  |  | Evaluación de resultados de implementación de estrategia comercial, plan comercial y gestión de oportunidades por línea de negocio | 1/04/2021 | 31/12/2021
Foco Modelo de Negocio

## Slide 26
Ítem | Hitos | Responsable | Producto | Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
5 | Implementación nuevo modelo de negocio | SEP / SDP / SF / SA / SO | Manual Líneas de Negocio ajustado | Ajustar nuevo manual de líneas de negocio (Proyecta ENTerritorio - Nueva Línea de Negocio - Otros) | 1/08/2021 | 1/11/2021
 |  |  |  | Ajustar procesos, procedimientos, manuales y guías (Proyecta ENTerritorio - Nueva Línea de Negocio - Otros) | 1/04/2021 | 31/07/2021
6 | Seguimiento Ejecución de Ingresos | SEP / SDP / SF | Informe de Seguimiento Trimestral Cumplimiento Metas | Validar cumplimiento de meta de ingresos de estructuración de proyectos | 1/01/2021 | 12-31-2021
 |  |  |  | Validar cumplimiento meta de ingresos de gerencia, gestión y evaluación de proyectos | 1/01/2021 | 12-31-2021
7 | Definición Prima Riesgo Nuevo Modelo de Negocio | GPR | Guía Calculo Prima de Riesgo | Analizar y determinar si se deben realizar ajustes al calculo de prima de riesgo de las líneas de negocio | 1/04/2021 | 1/09/2020
8 | Aumento de utilidades de las líneas de negocio | SEP /SDP / SF | Informe de evaluación Margen Operacional ENTerritorio | Validar margen operacional de ENTerritorio superior al 20% | 1/01/2021 | 31/12/2021
9 | Crecimiento y Profundización Líneas de Negocio | SEP /SDP / GGC | Informe de Seguimiento Trimestral Cumplimiento Metas | Validar Ingresos Operacionales Directos cerrados en nuevos negocios en Estructuración de Proyectos. | 1/01/2021 | 31/12/2021
 |  |  |  | Validar Ingresos Operacionales Directos cerrados en nuevos negocios en gerencia, gestión y evaluación de proyectos | 1/01/2021 | 31/12/2021
Foco Modelo de Negocio

## Slide 27
Transparencia
Ejecutar nuestra función pública con transparencia, garantizando el cumplimiento de metas y la satisfacción de clientes y ciudadanía en general
Foco Procedimientos, Roles y Responsabilidades
Objetivo: Lograr una estructura dinámica y ágil, a través de la definición de procedimientos, roles y responsabilidades acordes con el nuevo estratégico
Líder: Subgerencia Administrativa
Propuesta Plan de Acción Institucional 2021

## Slide 28
Foco Procedimientos, Roles y Responsabilidades
Ítem | Hitos | Responsable | Producto | Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1 | Implementación segunda fase modelo de Gobierno Corporativo | OAJ | Modelo de Gobierno Corporativo implementado | Elaborar los instrumentos que componen el modelo de Gobierno Corporativo | 11/01/2021 | 31/08/2021
 |  |  |  | Aprobar los instrumentos por parte de la Junta Directiva | 1/02/2021 | 31/08/2021
2 | Definición de acciones que garanticen el cumplimiento de las políticas públicas relacionadas con Transformación Digital, Gobierno Digital y PND | GTI | PETI Reformulado | Definir el mapa de ruta teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional y las necesidades de ENTerritorio | 1/02/2021 | 30/04/2021
 |  |  |  | Rediseñar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | 1/05/2021 | 30/06/2021
 |  |  |  | Realizar seguimiento al PETI con corte 15 de diciembre del 2021 | 1/07/2021 | 31/12/2021
3 | Fortalecimiento de la interoperabilidad de los sistemas de información | GTI | Documentos para el despliegue a producción | Identificar los componentes de información relevantes para cada línea de negocio y la información relevante a nivel organizacional que se encuentra en los sistemas CORE | 1/02/2021 | 30/03/2021
 |  |  |  | Evaluar la viabilidad de los mecanismos para la interoperabilidad de los sistemas de información | 1/04/2021 | 30/05/2021
 |  |  |  | Diseñar y construir los mecanismos de integración de los componentes requeridos por los sistema de información CORE conforme al diagnostico de la interoperabilidad | 1/06/2021 | 30/09/2021
 |  |  |  | Implementar el intercambio de información conforme a los mecanismos construidos | 1/10/2021 | 15/12/2021

## Slide 29
Ítem | Hitos | Responsable | Producto | Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
4 | Priorización de documentos del SIG | GDO Todos los procesos | Repositorio de documentos del SIG actualizado | Desarrollar mesas de trabajo para determinar los documentos del SIG que requieren actualización, creación o eliminación | 15/02/2021 | 15/03/2021
 |  |  |  | Elaborar plan de priorización de documentos del SIG | 1/03/2021 | 30/03/2021
 |  |  |  | Implementar plan de priorización de documentos del SIG | 1/04/2021 | 15/12/2021
5 | Definición de mecanismos para hacer exigible la aplicación de los procedimientos | GDO | Documento con lineamientos sobre directrices relacionadas con los procedimientos | Crear documento con lineamientos para el manejo de las directrices emitidas a través de circulares, memorandos etc, que impacten el desarrollo de los procedimientos. | 1/02/2021 | 30/04/2021
 |  |  |  | Socializar el documento sobre los lineamientos relacionados con los procedimientos | 1/04/2021 | 31/05/2021
 |  |  |  | Generar una propuesta al proceso de Gestión de Proveedores sobre el contenido del “Anexo de Condiciones Generales del Contrato de Prestación de Servicios”. | 2/01/2021 | 15/01/2021
6 | Racionalización de los indicadores estratégicos y operativos de la entidad | GDO/ GPR | Tablero de control de indicadores | Revisar la pertinencia de indicadores existentes por proceso | 15/02/2021 | 30/03/2021
 |  |  |  | Revisar la alineación de los indicadores operativos y estratégicos de la entidad | 1/04/2021 | 30/04/2021
 |  |  |  | Definir y alinear los indicadores | 30/04/2021 | 15/12/2021
Foco Procedimientos, Roles y Responsabilidades

## Slide 30
Desempeño y Gestión Institucional
Optimizar la gestión Institucional fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad, para lograr una adecuada gestión misional acompañada de las mejores prácticas en la administración pública
Foco Cultura y Talento
Objetivo: Transformación cultural, basada en liderazgo colectiva e integrada por un equipo de trabajo con alto compromiso y calidad técnico.
Líder: Subgerencia Administrativa
Propuesta Plan de Acción Institucional 2021

## Slide 31
Ítem | Hitos | Responsable | Producto | Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1 | Fortalecimiento de la estrategia de Liderazgo Colectivo al Interior de la Entidad | GC | Plan de trabajo Estrategia de Liderazgo | Formular el Plan de trabajo anual de la Estrategia de Liderazgo | 2/01/2021 | 31/01/2021
 |  |  |  | Implementar el plan de trabajo de la estrategia de Liderazgo | 1/02/2021 | 31/12/2021
2 | Implementación de esquema de seguimiento a compromisos laborales de trabajadores oficiales | GTH | Informe de resultados de seguimiento por cada trabajador | Publicar el procedimiento mediante resolución | 2/01/2021 | 31/03/2021
 |  |  |  | Socializar el procedimiento | 2/01/2021 | 31/03/2021
 |  |  |  | Definir compromisos laborales por trabajador | 15/01/2021 | 30/03/2021
 |  |  |  | Realizar seguimiento semestral | 1/04/2021 | 31/11/2021
3 | Desarrollo del aplicativo web de recepción de novedades de nomina y seguimiento de incapacidades | GTH/GTI | Aplicativo desarrollado | Elaborar el acuerdo de contenido con el Grupo de Tecnología | 1/02/2021 | 28/02/2021
 |  |  |  | Desarrollar la aplicación web | 1/03/2021 | 31/05/2021
 |  |  |  | Cargar aplicación en ambiente de prueba | 1/06/2021 | 30/06/2021
 |  |  |  | Desarrollar esquema de socialización y capacitación de la herramienta | 1/07/2021 | 31/07/2021
 |  |  |  | Realizar seguimiento de la aplicación en producción | 1/08/2021 | 31/08/2021
4 | Formulación e implementación del Plan de Intervención de clima organizacional | GTH | Desarrollo de la estrategia de mejoramiento de clima organizacional | Elaborar documento de estrategia de intervención de clima organizacional | 2/01/2021 | 30/04/2021
 |  |  |  | Formular plan de intervención para vigencia 2021 | 1/05/2021 | 31/05/2021
 |  |  |  | Ejecutar plan de intervención 2021 | 1/06/2021 | 30/11/2021
 |  |  |  | Elaborar informe de resultado de la intervención 2021 | 1/12/2021 | 31/12/2021
Foco Cultura y Talento

## Slide 32
Desempeño y Gestión Institucional
Optimizar la gestión Institucional fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad, para lograr una adecuada gestión misional acompañada de las mejores prácticas en la administración pública
Foco Planeación, Seguimiento y Control
Objetivo: Implementar una cultura de planeación, seguimiento y control / Definir e implementar altos estándares de eficiencia técnica tanto técnicos como administrativos
Líder: Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Propuesta Plan de Acción Institucional 2021

## Slide 33
Ítem | Hitos | Responsable | Producto | Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1 | Fortalecimiento de los mecanismos implementados en vigencias anteriores orientados a consolidar la cultura de planeación, seguimiento y control. | SEP / SDP / GTI | Proceso integral de planeación, monitoreo y control de proyectos basado en políticas PMI® | Fortalecer el proceso de gestión integral de proyectos basado en buenas prácticas | 1/02/2020 | 30/09/2020
 |  |  |  | Implementar y poner en funcionamiento la herramienta tecnológica en desarrollo en Fase II. | 1/02/2020 | 15/12/2021
2 | Realizar el monitoreo del esquema de seguimiento y control de proyectos |  |  |  |  | 
 |  |  | Sistema de monitoreo y control de proyectos implementado para toma de decisiones de manera oportuna. | Capturar la información existente relacionada con la gestión integral de proyectos para identificar las problemáticas, generación de alertas tempranas. | 1/02/2021 | 31/12/2021
 |  |  |  | Sistematizar las alertas tempranas en la nueva herramienta tecnológica. | 01/11/2021 | 31/12/2021
 |  |  |  | Realizar los seguimientos a nivel gerencial en el comité de seguimiento y control con la periodicidad determinada | 1/02/2021 | 31/12/2021
 |  |  |  | Implementar acciones preventiva y correctivas al cumplimiento de la política integral de gestión de proyectos / Sanciones por desacatos a la implementación de la política | 1/02/2021 | 31/12/2021
Foco de Planeación, Seguimiento y Control

## Slide 34
Ítem | Hitos | Responsable | Producto | Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
3 | Socialización y sensibilización | SEP / SDP | Recurso Humano alineado a la estrategia | Formular y desarrollar un plan de sensibilización asociado al fortalecimiento del proceso integral de proyectos | 1/02/2021 | 28/02/2020
 |  |  |  | Desarrollar el plan de fortalecimiento en conceptos de gestión de proyectos, dirigido al equipo de trabajo | 1/02/2021 | 17/12/2021
4 | Establecer e implementar una estrategia enfocada al cierre integral de proyectos | SEP / SDP / SO / SF | Lineamientos de cierre integral de proyectos basado en buenas prácticas de gestión, enfocado en los proyectos vigentes como a la depuración de proyectos desarrollados en vigencias anteriores. | Formular una estrategia enfocada al cierre integral de los proyectos | 15/01/2021 | 28/02/2021
 |  |  |  | Implementar la estrategia de cierre integral de proyectos | 15/01/2021 | 28/02/2021
 |  |  |  | Efectuar el control de depuración de cierre integral de proyectos rezagados | 1/03/2021 | 31/12/2021
 |  |  |  | Realizar la depuración de cierre integral de proyectos rezagados | 1/03/2021 | 31/12/2021
Foco de Planeación, Seguimiento y Control

## Slide 35
Desempeño y Gestión Institucional
Optimizar la gestión Institucional fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad, para lograr una adecuada gestión misional acompañada de las mejores prácticas en la administración pública
Foco Plan Institucional de Gestión y Desempeño
Objetivo: Fortalecer la gestión de la Entidad con el fin de generar resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, clientes y demás partes interesadas con integridad y calidad en el servicio.
Líder: Todos los grupos de trabajo encargados de implementar el MIGP
Propuesta Plan de Acción Institucional 2021

## Slide 36
Foco Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2021
Ítem | Hitos | Responsable | Producto | Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1 | Implementación de los 15 planes de acción del MIPG | Lideres de Políticas | Informe final con resultados de implementación | Realizar seguimientos con periodicidad mensual | 01/01/2020 | 31/12/2021