## Slide 1
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

## Slide 2
NOMBRE ACTIVIDAD | RESPONSABLE X ACTIVIDAD | TAREAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | Producto
Divulgar la estrategia de Participación por distintos canales | Planeación y Gestión de Riesgos | Publicar el Plan de Participación Ciudadana | 1/01/2021 | 1/02/2021 | Registro de publicaciones
 |  |  | 2/02/2021 | 19/02/2021 | Informe de seguimiento a las observaciones ciudadanas en el proceso de diseño del Plan de Participación Ciudadana
 |  |  | 1/10/2021 | 15/11/2021 | Registro de publicaciones
 |  |  | 16/11/2021 | 1/12/2021 | Informe de seguimiento a las observaciones ciudadanas en el proceso de diseño del Plan de Participación Ciudadana
 |  | Divulgar la versión definitiva de acuerdo con las observaciones recibidas por los grupos de valor | 1/11/2021 | 30/12/2021 | Registro de publicaciones del Plan de Participación Ciudadana

## Slide 3
NOMBRE ACTIVIDAD | RESPONSABLE X ACTIVIDAD | TAREAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | Producto
Generar espacio virtual para la interacción de la ciudadanía referente a la gestión de ENTerritorio | Planeación y Gestión de Riesgos | Realizar dos Facebook Live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo de Inversión - Proyecta ENTerritorio | 1/06/2021 | 15/06/2021 | Envío de invitaciones a convocatoria (correo electrónico, redes sociales)
 |  |  | 15/06/2021 | 30/06/2021 | Registros en Redes sociales del evento en vivo realizado
 |  |  | 1/07/2021 | 31/07/2021 | Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas
 |  |  | 1/10/2021 | 15/10/2021 | Envío de invitaciones a convocatoria (correo electrónico, redes sociales)
 |  |  | 15/10/2021 | 31/10/2021 | Registros en Redes sociales del evento en vivo realizado
 |  |  | 1/11/2021 | 30/11/2021 | Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas
 |  | Realizar un Chat temático sobre información priorizada por los grupos de valor | 1/11/2021 | 15/11/2021 | Envío de invitaciones a convocatoria (correo electrónico, redes sociales)
 |  |  | 15/11/2021 | 30/11/2021 | Registros en Redes sociales del evento en vivo realizado
 |  |  | 1/12/2021 | 15/12/2021 | Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas

## Slide 4
NOMBRE ACTIVIDAD | RESPONSABLE X ACTIVIDAD | TAREAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | Producto
Realizar promoción de los diferentes canales de participación ciudadana/servicio al ciudadano institucionales | Servicios Administrativos | Elaborar un (1) video | 1/06/2021 | 30/06/2021 | Registro de publicación de videos