## Slide 1
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

## Slide 2
ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | ETAPAS |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
 |  |  | APRESTAMIENTO | DISEÑO | PREPARACIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 
Elaborar y publicar el Informe de Gestión vigencia 2020 | Registro de publicación de Informe de Gestión (versión definitiva) | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | X |  | 1/1/2021 | 30/4/2021
Consolidar documento en el cual se detalla la gestión realizada por ENTerritorio dirigido al Congreso de la República | 1 Informe de Gestión presentado al DNP para ser enviado al Congreso de la República | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | X |  | 1/7/2021 | 31/8/2021
 | Registro de publicación de Informe en el portal Web institucional | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | X |  | 1/9/2021 | 15/9/2021
Publicar el reporte de avance del Plan de Acción Institucional 2021 | Informe trimestral de reporte de Plan de Acción Institucional publicado en el portal Web Institucional | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | X |  | 1/4/2021 | 31/12/2021
ELEMENTO: Información
SUBCOMPONENTE: Información de calidad y en lenguaje comprensible

## Slide 3
ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | ETAPAS |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
 |  |  | APRESTAMIENTO | DISEÑO | PREPARACIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 
Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional | Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas | Grupo de Comunicaciones | X |  |  |  |  | 1/1/2021 | 31/12/2021
Difundir información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor | Reporte cuatrimestral de las difusiones realizadas de datos abiertos en la página Web institucional | Grupo de T.I. |  |  |  | X |  | 1/1/2021 | 31/12/2021
 | Reporte cuatrimestral de las difusiones realizadas de información estadística en la página Web institucional | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | X |  | 1/1/2021 | 31/12/2021
ELEMENTO: Información
SUBCOMPONENTE: Información de calidad y en lenguaje comprensible

## Slide 4
ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | ETAPAS |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
 |  |  | APRESTAMIENTO | DISEÑO | PREPARACIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 
Realizar un (1) Chat temático sobre información priorizada por los grupos de valor | Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | X |  | 1/10/2021 | 15/12/2021
Realizar dos (2) Facebook live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo de Inversión - Proyecta ENTerritorio | Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | X |  | 1/6/2021 | 30/11/2021
ELEMENTO: Diálogo
SUBCOMPONENTE: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

## Slide 5
ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | ETAPAS |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
 |  |  | APRESTAMIENTO | DISEÑO | PREPARACIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 
Realizar un (1) ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas publicado en el Portal Web Institucional | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  | X |  |  | 1/9/2021 | 15/12/2021
 | Informe de evaluación del evento realizado | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | X | 1/12/2021 | 15/12/2021
Comunicar la participación de ENTerritorio en diferentes escenarios que sirvan para visibilizar las líneas de negocio y el propósito superior de la Entidad | Registro de publicaciones resultado de la participación en eventos de ENTerritorio #ENTérate | Grupo de Comunicaciones |  | X |  |  |  | 1/1/2021 | 31/12/2021
ELEMENTO: Diálogo
SUBCOMPONENTE: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

## Slide 6
ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | ETAPAS |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
 |  |  | APRESTAMIENTO | DISEÑO | PREPARACIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 
Formular plan de mejoramiento (si se requiere) el cual debe registrarse en el plan de rendición de la siguiente vigencia | Plan de mejoramiento formulado | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | X | 1/12/2021 | 20/12/2021
ELEMENTO: Responsabilidad
SUBCOMPONENTE: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional