## PLAN PARTICIPACIÓN CIUDAD 2022
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 10 de diciembre 2021 | [9 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - DIMENSIÓN TALENTO HUMANO
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO Y POLÍTICA DE INTEGRIDAD | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIENDO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN MISIONAL ACOMPAÑADA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
17 | Implementar el Plan de Rendición de Cuentas que se formuló en el PAAC 2022 |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos | Tres (3) informes cuatrimestrales de avance del plan de rendición de cuentas |  | Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance en la ejecución del plan de rendición de cuentas | 30% | Profesional Grupo PyGR - Diana Marcela Herrán Luna | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño evidenciado la presentación de los resultados del Plan de Rendición de Cuentas
[8 empty] | 30% |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño evidenciado la presentación de los resultados del Plan de Rendición de Cuentas
[8 empty] | 40% |  | 2022-12-01 | 2022-12-15 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño evidenciado la presentación de los resultados del Plan de Rendición de Cuentas
18 | Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación en el marco del ciclo de seguimiento y evaluación |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos | Dos (2) informes de resultados de participación de los grupos de valor en los diferentes espacios de rendición de cuentas |  | Analizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de rendición de cuentas, para: (i) Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano, (ii) grupos de valor involucrados, (iii) fases del ciclo que fueron sometidas a participación | 50% | Profesional Grupo PyGR - Diana Marcela Herrán Luna | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Primer Informe con el análisis efectuado publicado en el portal Web
[8 empty] | 50% |  | 2022-12-01 | 2022-12-15 | Segundo Informe con el análisis efectuado publicado en el portal Web
19 | Desarrollar un (1) ejercicio de innovación abierta en el marco del ciclo de participación para la ejecución o solución de problemas |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos | Un (1) Informe de evaluación del ejercicio de Innovación abierta realizado |  | Promocionar y desarrollar el ejercicio de innovación abierta | 100% | Profesional Grupo PyGR - Diana Marcela Herrán Luna | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Un (1) Informe de evaluación del ejercicio de Innovación abierta realizado
20 | Poner a consulta de los grupos de valor la planeación 2022 en el marco del ciclo de participación ciudadana de Formulación participativa |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos | Análisis resultado de la consulta realizada a los grupos de valor |  | Someter a consulta y observaciones los diferentes planes 2022 y/o ajustar los planes según corresponda | 100% | Profesional Grupo PyGR - Diana Marcela Herrán Luna | 2022-01-01 | 2022-01-29 | Informe con el resultado de las observaciones ciudadanas
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B15: Anny: Actividad = Hito
Note on N15: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
Componente 3: Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | ETAPAS |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
[5 empty] | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en leguaje comprensible | 7 | Publicar información sobre el cumplimiento de metas institucionales en el portal Web institucional | Registro de publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2021 (versión definitiva) | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  | x |  |  | 2022-01-01 | 2022-04-30
|  |  | Registro de publicación del Informe trimestral de reporte de Plan de Acción Institucional 2022 | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-04-01 | 2022-10-31
| 8 | Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional | Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación | Grupo de Comunicaciones |  |  |  | x |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
| 9 | Publicar información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor | Tres (3) reportes de Datos abiertos publicados cuatrimestral | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Cuatro (4) Boletines estadísticos publicados trimestral | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
| 10 | Actualizar el Manual de Participación Ciudadana | Manual de Participación Ciudadana actualizado y publicado en el portal Web institucional | Grupo de Servicios Administrativos | x |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-30
| 11 | Publicar el cronograma de ejecución de las actividades de rendición de cuentas | Registros cuatrimestrales de actualización del calendario en el portal Web institucional | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  | x |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 12 | Realizar seis (6) espacios de diálogo de rendición de cuentas con los diferentes grupos de valor de ENTerritorio y publicar en el Portal Web Institucional los respectivos informes | Un (1) Informe de evaluación del ejercicio de Innovación abierta realizado | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-04-01 | 2022-06-30
|  |  | Un (1) Informe de evaluación del Chat temático realizado | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-06-01 | 2022-08-30
|  |  | Dos (2) Informes de evaluación del espacio de diálogo realizado sobre la entrega de proyectos de alto impacto en los territorios | Subgerencia de Estructuración de Proyectos |  |  |  | x |  | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  |  | Un (1) Informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-08-01 | 2022-11-30
|  |  | Un (1) Informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-06-01 | 2022-11-30
Responder a compromisos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora | 13 | Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles | Un (1) Informe con el resultado de Auditoría Visible realizada en cualquiera de las etapas del proyecto (inicio, seguimiento o entrega) publicado en el portal Web | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos |  |  |  | x |  | 2022-06-01 | 2022-11-30
| 14 | Realizar actividades de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social | Registro de una (1) actividad semestral de la información que permitan a los grupos de valor conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo de Comunicaciones | x |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
| 15 | Socializar a los Grupos de valor el resultado del plan de rendición de cuentas | Registro de una (1) publicación semestral del seguimiento del Plan de Rendición de Cuentas | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | x | 2022-07-01 | 2022-12-31
| 16 | Elaborar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC | Resultado del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | x |  |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31