ENTERRITORIO
CIRCULAR INTERNA

No.

FECHA:	XX DE ENERO DE 2022

DE:	SUBGERENCIA XX

PARA:	FUNCIONARIOS (SUPERVISORES O APOYO A LA SUPERVISIÓN) Y CONTRATISTAS (APOYO A LA SUPERVISIÓN)
JEFES SUPERVISORES O ÁREA QUE EJERZA LA SUPERVISIÓN.

ASUNTO:	LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO EMANADAS DEL INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta la emisión del Instrumento Comercial Marco para “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL, PROGRAMA PEQUEÑAS GRANDES OBRAS PGO III, EN VARIAS REGIONES DEL PAIS”, se reitera la importancia del cumplimiento de cada uno de los lineamientos incluidos en este Instrumento y los documentos de planeación para cada Orden de Trabajo, entre los cuales se resaltan los siguientes:

DEFINICIONES

  1. INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO: Acuerdo suscrito en cuantía determinable para contratar obras o servicios, por su reiterada utilización en la Entidad. Permite materializar acuerdos simultáneos con diferentes proveedores idóneos.

Participantes
MÍNIMO 5 OFERENTES
Instrumento resultante
ÓRDENES DE SERVICIO
Ventaja
NEGOCIACIONES SIMULTÁNEAS

ICM = 10 ÓRDENES DE SERVICIO SIMULTÁNEAS

  1. ÓRDEN DE SERVICIO: Contrato o documento suscrito con los diferentes oferentes dentro de un Instrumento Comercial Marco, de acuerdo con las necesidades demandadas por la Entidad.

  1. ALCANCE A LA SUPERVISIÓN: Incluye el seguimiento técnico, administrativo, financioero, contable y jurídico que debe hacer la Entidad, en cabeza del funcionario asignado, para verificar el cumplimiento del objeto contratado.

  1. ALCANCE APOYO A LA SUPERVISIÓN: Esta puede asignarse a contratistas de la Entidad para apoyar a la supervisión en la vigilancia y control sobre el contrato.

  1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Es aquel dirigido al seguimiento técnico especializado a la ejecución de un contrato a través de un tercero independiente de la Entidad Estatal. Procede cuando el objeto del contrato es complejo, extenso o su seguimiento supone un conocimiento especializado[1].
    [1] COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía de Supervisión e Interventoría.

  1. CONCURRENCIA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN: La interventoría y supervisión pueden concurrir frente a cada contrato. En caso de concurrir, deberán revisarse las funciones y obligaciones que se establecieron para cada figura en el respectivo contrato y en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.

CONSIDERACIONES SOBRE EL INSTRUMENTO MARCO Y ÓRDENES DE TRABAJO:

  1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Del instrumento comercial se desprenderán órdenes de trabajo con los diferentes contratistas que hagan parte del mismo, aquéllas corresponderán a contratos de INTERVENTORÍA.

O. SERVICIO = CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Revisión requisitos contractuales
EJECUCIÓN

  1. Lineamientos frente a las órdenes de servicio (contratos de interventoría):

Pueden expedirse tantas como se requiera por la Entidad
1
Deben publicarse en SECOP II
2
Obligaciones específicas serán desarrolladas en Documento de Planeación de cada orden de servicio
3

  1. TIPS PARA HACER SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORÍA:

TIPS
  - Conocer y entender el contrato en todas sus cláusulas.
  - Advertir sobre riesgos que se identifiquen que puedan afectar ejecución del contrato.
  - Verificar que se haga seguimiento a plazo y cronograma del contrato.
  - Revisar cuando se identifiquen necesidades de modificación o ajuste al contrato.
  - Revisar lo actuado frente a recibo de obras o servicios (cantidad, calidad, especificaciones) En los informes de la Interventoría.
  - Verificar que se ha revisado la ejecución contractual de acuerdo con términos del contrato.
  - Revisar toda aprobación o rechazo por parte del Interventor. Debe haber justificación.
  - Informar a la Entidad si se advierte un posible incumplimiento.
  - Revisar completitud de las actas que hagan parte del expediente contractual. (parciales, finales, avances, recibo).

  1. ALCANCE INTERVENTORÍA

Seguimiento Administrativo
Revisión expediente electrónico y físico.
Coordinación con la Entidad para revisión y aprobación de garantías y soportes de cumplimiento.
Preparación y entrega de informes.
Revisión sobre publicidad del proceso y contrato.
Verificación cumplimiento obligaciones seguridad social integral, normas ambientales, permisos y licencias necesarios.
Seguimiento Técnico
Verificación cumplimiento de normas técnicas aplicables.
Revisión equipo de trabajo del contratista (cumplimiento condiciones ofertadas y condiciones contractuales).
Identificación de necesidades de cambio y ajuste.
Estudio de solicitudes y requerimientos técnicos del contratista.
Elaboración de ocumentación y soporte frente a necesidad de hacer efectivas garantías.
Seguimiento Presupuestal
Seguimiento gestión financiera, incluyendo Registro Presupuestal, planeación de pagos y disponibilidad de caja.
Revisión documentos pagos.
Verificar entrega de anticipos y amortización de los mismos.
Verificación actividades adicionales a las pactadas.
Coordinación instancias necesarias para adelantar trámites de liquidación del contrato.
Seguimiento Ambiental
Seguimiento detallado de Plan de Manejo Ambiental.
Prevención sobre generación de ipactos haciendo cumplir Plan de Manejo Ambiental
Establecer mecanismos de control.
Colaborar con el contratista para correcta implementación del PMA.
Realizar evaluación continua del proyecto y reportar avances periódicamente.

Velar por el cumplimiento del ANEXO TÉCNICO PARA ÓRDENES DE TRABAJO de Obra y sus respetivos Apéndices:

Apéndice A: Corresponde a las “Especificaciones técnicas para la ejecución de medidas de seguridad vial”, el cual detalla las normas, método constructivo, especificaciones generales y particulares de los elementos a implementar y/o suministrar.

Apéndice B: En este documento se presentan las “Especificaciones del componente social y de comunicaciones”.

Apéndice C: En este documento se presentan las “Especificaciones para el componente ambiental y SST”

Apéndice D: Corresponde a las “Especificaciones de dibujo para entrega de planos de diseño o récord de señalización”

Velar por el cumplimiento del ANEXO TÉCNICO PARA ÓRDENES DE TRABAJO de Interventoría y sus respetivos Apéndices:

  1. PROHIBICIONES PARA LOS INTERVENTORES Y SUPERVISORES:

PROHIBIDO
1. Modificar el contrato o tomar decisiones que impliquen modificación.
2. Solicitar o recibir dádivas, favores, beneficios a título personal.
3. Omitir, denegar o retardar despacho de asuntos a su cargo.
4. Entrabar actuaciones de autoridades o ejercicio de derechos de particulares frente al contrato.
5. Permitir indebidamente acceso a terceros sobre información del contrato.
6. Exigir renuncias a cambio de modificaciones o adiciones.
7. Exonerar al contratista de sus obligaciones contractuales.
8. Actuar como supervisor o interventor en casos previstos por las normas que regulan inhabilidades o incompatibilidades

  1. CLAVES PARA LA REVISIÓN:

El supervisor debe analizar los informes del interventor, haciendo ejercicio reflexivo sobre su contenido. No debe limitarse a transcribir o acatar recomendaciones del Interventor.
Recuerde que todas las instrucciones y comunicaciones cruzadas con el interventor y contratista de obra deben constar por escrito (correos electrónicos, actas de reunión, actas de avance o recibo, ayudas de memoria aprobadas por las pares, bitácoras, entre otras).
Diferencie entre controversia contractual o encausar el camino correcto en el contrato. La supervisión puede servir como puente para solucionar situaciones propias de la ejecución contractual a través de los instrumentos que establece el Contrato y la normatividad en general.
Aplique reglas de buena administración. Revise todas las condiciones del contrato (tanto interventoría como obra) y revise que se satisfaga cada necesidad o requerimiento. Así mismo, que haya un control sobre los recursos invertidos por la Entidad.
No haga el papel de interventor, tienen roles diferentes. Revise cada una de las funciones asignadas al interventor, frente a ellas debe hacerse seguimiento, no realizar la misma labor.

  1. VIGENCIA INSTRUMENTO COMERCIAL Y ÓRDENES DE SERVICIO:

Hasta el 11 de abril de 2022, o por el término que se prorrogue el Contrato Interadministrativo No. 219143 suscrito con la ANSV.

Convenio Interad. 21143 ANSV 11/abr/22
Es prorrogable
INST. COMERCIAL MARCO 11/abr/22
Es prorrogable
ORDEN DE SERVICIO
Por el término del Convenio ANSV.

Puede superar término del Instrumento comercial (pero se debe suscribir en su vigencia).
Es prorrogable su plazo.

CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE CONTRATISTAS – ÓRDENES DE SERVICIO: Las condiciones para cada orden de servicio serán las señaladas en el documento de planeación elaborado y publicado para cada una de ellas. La ruta a seguir una vez se reciba solicitud de apertura del proceso será la establecida en la página 24 del Instrumento Comercial Marco.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA SUPERVISIÓN:

  1. SUPERVISIÓN DEL INSTRUMENTO

OBLIGACIONES ESPECIALES SUPERVISIÓN INSTRUMENTO MARCO (Subgerencia de Operaciones, grupo de procesos de selección:
Recibe las solicitudes de necesidad por parte de la Gerencia Integral del Contrato Interadministrativo No. 219143.
Remite las solicitudes de oferta a los seleccionados que suscriban el Instrumento Comercial Marco.
Selecciona al oferente que presente la oferta que más convenga a la Entidad de acuerdo con lo establecido en el documento de planeación para cada orden de Servicio.
Verifica el cupo residual de la garantía de seriedad de la oferta.
Verifica el plazo tanto del Instrumento Comercial Marco, como de cada Orden de Servicio.
Verifica el indicador de concentración de los contratos de la Entidad para la suscripción de las órdenes de Servicio

  1. SUPERVISIÓN ÓRDENES DE SERVICIO (sección de desarrollo de proyectos):

GENERALES DE SEGUIMIENTO
  - La Supervisión será designada y notificada por parte del Ordenador del Gasto a través del Portal transaccional SECOP II (numeral 6 “información presupuestal”).
  - Se deben observar lineamientos del Manual de Supervisión y Manual de Contratación.
  - Revise la Guía de Supervisión de Colombia Compra Eficiente (Buena Práctica).
  - Revise al detalle el Instrumento Marco y los documentos de Planeación de cada Orden de Servicio.
  - Revise lo establecido en cada Orden de Servicio (obligaciones, rutas, lineamientos).
  - Revise las condiciones de cada negocio.
  - La Interventoría deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, presupuestal, aspecto ambiental, social. Como supervisor, verifique estrictamente el cumplimiento de ese seguimiento por parte del Interventor.
  - Informe de manera detallada cualquier situación de incumplimiento que afecta la ejecución de la Orden de Servicio.

    1. LAS PROPIAS DEL DOCUMENTO DE PLANEACIÓN Y ORDEN DE SERVICIO

OBLIGACIONES GENERALES SEGUIMIENTO ÓRDENES DE SERVICIO (Sección de desarrollo de Proyectos)
Seguimiento obligaciones establecidas en documento de planeación de cada orden de Servicio.

Seguimiento Anexo Técnico de cada orden, y sus apéndices.

Seguimiento obligaciones generales página 27 Y 28 Instrumento Marco.
Seguimiento ANS, Acuerdos Niveles de Servicio
Revisión pago tributos. (en consideración a municipio, departamento, norma aplicable).
Verificación Pagos: completitud de la documentación y cumplimiento obligaciones contractuales.
Revisión Cumplimiento Cláusulas especiales: Revisar si se incluyeron en cada orden y verificar su cumplimiento.
Seguimiento Matriz de Riesgos de cada Orden de Servicio e ICM.
Aplicar Guía para Combatir la Colusión de la Superintendencia de Ind. y Co. cómo identificar colusión entre oferentes, señales, penalidades y procedimiento.

  1. LIQUIDACIÓN Y/O CIERRE CONTRACTUAL: Cada Orden de Servicio determinará si se requiere liquidación o cierre contractual y los términos en que se debe llevar a cabo la misma. [2]
    [2] Revisar Manual de Contratación ENTerritorio (M-PR-01, Versión 01), en el Capítulo VIII, numeral 50, 51, 52 y demás disposiciones y normatividad vigentes aplicable a la Entidad.

REQUISITOS PARA EJECUCIÓN: De acuerdo con el Manual de Contratación de la Entidad son los siguientes:

Registro Presupuestal
Aprobación Garantías
Cumplimiento requisitos Términos y Condiciones / Docs. Planeación.
Acta de inicio suscrita (si se pacta)

*Este documento no exime a los supervisores de las órdenes de Interventoría, del conocimiento de los documentos contractuales, anexo técnico de obra y sus apéndices, anexó técnico de Interventoría, riesgos y garantías, manual de supervisión entre otros, en dónde se encuentran descritas las actividades y obligaciones a cumplir por parte de los contratistas, sujetos de supervisión por parte de la entidad.