## PLAN SG SST 2022
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2021-10-30 | [9 empty] | Fecha Aprobación: |  | 23 de noviembre de 2021
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIENDO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN MISIONAL ACOMPAÑADA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - GRUPO DE TALENTO HUMANO
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Cumplimiento normativo Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019 |  | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS*100/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [11 empty] | Porcentaje | 2022-01-01 | 90% | Anual
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad salud en el trabajo SG SST |  | 20% | Grupo de Talento Humano-David Mauricio González García | Documento con la evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST vigencia 2022 |  | Realizar la evaluación Inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, (seguimiento estándares mínimos) | 20% | Profesional SST | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Documento con la evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
[5 empty] | Acto administrativo resolución con la asignación de los recursos sistema del gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, vigencia 2022 |  | Solicitar los recursos para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, en base en el plan anual de trabajo para la vigencia 2022 | 10% |  | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Acto administrativo resolución con la asignación de los recursos sistema del gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, vigencia 2022
[5 empty] | Evidencia socialización Política y Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. |  | Revisar y socializar la política y los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST para todos los colaboradores de la entidad. | 20% |  | 2022-10-01 | 2022-11-30 | Evidencia socialización Política y Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
[5 empty] | Plan de trabajo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, vigencia 2023 |  | Realizar la elaborar plan de trabajo anual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, para la vigencia 2022, de acuerdo con los planes de mejora vigentes (autoevaluación auditoria accidentes laborales inspecciones, la legislación vigente relativa a SST. | 10% |  | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, para la vigencia 2023
[5 empty] | Documento programa de Riesgo Biológico |  | Diseñar el programa de riesgo Biológico | 20% |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Documento programa de Riesgo Biológico
[5 empty] | Matriz de Requisitos legal del sistema de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, actualizada |  | Realizar la Identificación y actualización de requisitos legales aplicables al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST y evaluación de cumplimiento | 20% |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Matriz de Requisitos legal del sistema de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, actualizada de acuerdo a la periodicidad en el procedimiento
2 | Gestión de la salud |  | 30% | Grupo de Talento Humano-David Mauricio González García | Evidencia seguimiento actividades programa de PVE Riesgo Psicosocial |  | Seguimiento y acompañamiento a propuestas de intervención del programa de PVE Riesgo Psicosocial (alto, medio y bajo) | 10% | Profesional SST | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Evidencia seguimiento actividades programa de PVE Riesgo Psicosocial
[5 empty] | Documento resultado de la evaluación de los factores riesgo psicosociales. |  | Evaluación de los factores riesgo psicosociales. | 10% |  | 2022-10-01 | 2022-11-30 | Documento resultado de la evaluación de los factores riesgo psicosociales.
[5 empty] | Evidencia seguimiento actividades PVE Riesgo Musculo esquelético |  | Seguimiento y acompañamiento a propuestas de intervención del programa de PVE Riesgo musculo esquelético. | 10% |  | 2022-10-01 | 2022-11-30 | Evidencia seguimiento actividades PVE Riesgo Musculo esquelético
[5 empty] | Informe de inspección ergonómica en puestos de trabajo |  | Inspecciones ergonómicas en puestos de trabajo y trabajo en casa. | 10% |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Informe de inspección ergonómica en puestos de trabajo
[5 empty] | Evidencia seguimiento actividades PVE Riesgo Físico (visual) |  | Seguimiento y acompañamiento a propuestas de intervención del programa de PVE Visual. | 10% |  | 2022-10-01 | 2022-11-30 | Evidencia seguimiento actividades PVE Riesgo Físico (visual)
[5 empty] | Informe de inspección ergonómica visual |  | Inspección en Ergonomía Visual, envió de recomendaciones y seguimiento. | 10% | COPASST/Profesional SST | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Informe de inspección ergonómica visual
[5 empty] | Evidencia actividades estilos de vida saludable |  | Seguimiento y acompañamiento a recomendaciones derivadas del informe de condiciones. | 10% | Profesional SST | 2022-05-01 | 2022-07-30 | Evidencia actividades estilos de vida saludable
[5 empty] | Evidencias de asistencia y envió de recomendaciones a través de correo corporativo |  | Asesorías en acondicionamiento físico y nutricional | 10% |  | 2022-04-01 | 2022-05-30 | Evidencias de asistencia y envió de recomendaciones a través de correo corporativo
[5 empty] | Documento examen medico ocupacional periódicos. |  | Realización de exámenes medico ocupacionales periódicos | 10% | Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano/Profesional SST | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Documento examen medico ocupacional periódicos.
[5 empty] | Documento soporte de envió de recomendaciones medicas ocupacionales |  | Seguimiento a recomendaciones médicas de exámenes periódicos. | 10% | Profesional SST | 2022-05-01 | 2022-07-30 | Documento soporte de envió de recomendaciones medicas ocupacionales
3 | Promoción y prevención |  | 10% | Grupo de Talento Humano-David Mauricio González García | Controles de asistencia de los colaboradores a la semana de la salud |  | Gestionar y realizar la semana de la seguridad y salud en el trabajo | 30% | Profesional SST | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Controles de asistencia de los colaboradores a la semana de la salud
[5 empty] | Evidencias de asistencia de los colaboradores a las capacitaciones en promoción y prevención y inducción y reducción en seguridad y salud en el trabajo SST |  | Realizar gestión y seguimiento a capacitación y inducción y reinducción a Funcionarios públicos, contratistas (prestación de servicios y externos), y pasantes. programadas en el plan de capacitaciones (PIC) | 50% | Profesional SST | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Evidencias de asistencia de los colaboradores a las capacitaciones en promoción y prevención y inducción y reducción en seguridad y salud en el trabajo SST
[5 empty] | Certificados cursos 50 horas SG SST |  | Realizar la inscripción y seguimiento de nuevos brigadistas que deben realizar el curso 50 horas en seguridad y salud en el trabajo SST. | 20% |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Certificados cursos 50 horas del SG SST
4 | Seguridad industrial |  | 15% | Grupo de Talento Humano-David Mauricio González García | Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles actualizada |  | Realizar la actualización anual de matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | 20% | Profesional SST | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles actualizada, si aplica
[5 empty] | Informe diagnostico de las mediciones ambientales |  | Seguimiento a recomendaciones de las mediciones ambientales / higiénicas, físicas: Iluminación, Confort Térmico. | 10% |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Informe diagnostico de las mediciones ambientales
[5 empty] | Formato reporte de condiciones inseguras |  | Realizar seguimiento a condiciones reportadas por colaboradores | 10% |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Formato reporte de condiciones inseguras
[5 empty] | Documentos FURAT-FURET/Oficio EPS/formato investigación de los accidente y enfermedad laborales (cuando aplique) |  | Realizar el reporte a ARL y EPS e investigación y seguimiento de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 20% | COPASST/Profesional SST | 2022-01-01 | 2022-12-12 | Documentos FURAT-FURET/Oficio EPS/formato investigación de los accidente y enfermedad laborales (cuando aplique)
[5 empty] | Formato entrega elementos de protección personal |  | Suministrar elementos de protección personal para funcionarios | 10% | Profesional SST | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Formato entrega elementos de protección personal de acuerdo a la actividad, demanda y deterioro de los mismos.
[5 empty] | Informe Inspecciones Locativas, Equipos de emergencia, botiquines, extintores y rutas de evacuación |  | Realizar Inspección a instalaciones condiciones: inseguras, orden y aseo, señalización y equipos de emergencia oficinas de ENTerritorio y ACH. | 20% | COPASST/Profesional SST | 1/04/2022 01/08/2022 | 30/05/2022 30/09/2022 | Informe Inspecciones Locativas, Equipos de emergencia, botiquines, extintores y rutas de evacuación
[5 empty] | Documentos soportes de la realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria y equipos de emergencias e intervención de las recomendaciones del edificio FONADE. |  | Solicitar evidencias de Inspecciones a instalaciones, maquinaria y equipos de emergencias del edificio FONADE. | 5% | Grupo de servicios Administrativos/Profesional SST | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Documentos soportes de la realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria y equipos de emergencias e intervención de las recomendaciones del edificio FONADE.
[5 empty] | Documentos soportes de la disposición final de los residuos solidos |  | Solicitar las evidencias de la disposición final de los residuos solidos | 5% | Grupo de servicios Administrativos/Profesional SST | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Documentos soportes de la disposición final de los residuos solidos
5 | Gestión para la preparación y respuesta ante una emergencia |  | 10% | Grupo de Talento Humano-David Mauricio González García | Anexo formato análisis y vulnerabilidades actualizado y diligenciado debidamente |  | Realizar la actualización del anexo formato de análisis y vulnerabilidades | 30% | Profesional SST | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Anexo formato análisis y vulnerabilidades actualizado y diligenciado debidamente
[5 empty] | Acta de conformación de nuevos integrantes a la brigada de emergencia |  | Realizar la convocatoria e inscripción de nuevos integrantes a la brigada de emergencia | 20% |  | 1/03/2022 01/08/2022 | 31/03/2022 31/08/2022 | Acta de conformación de nuevos integrantes a la brigada de emergencia
[5 empty] | Registro de asistencia al simulacro de Amenaza de inundación, asonada y terrorismo. |  | Realizar el simulacro de Amenaza de inundación, asonada y terrorismo. | 20% | Brigada de emergencia/Profesional SST | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Registro de asistencia al simulacro de Amenaza de inundación, asonada y terrorismo.
[5 empty] | Actualización listado de colaboradores por piso |  | Realizar actualización listado de colaboradores por piso | 10% | Brigada de emergencia/ | 1/04/2022 1/09/2022 | 30/04/2022 30/09/2022 | Actualización listado de colaboradores por piso
[5 empty] | Registro de participación al simulacro Distrital Nacional |  | Coordinar la participación activa de los colaboradores al Simulacro Distrital Nacional | 20% | Brigada de emergencia/Profesional SST | 2022-10-01 | 2022-10-30 | Registro de participación al simulacro Distrital Nacional
6 | Seguimiento al cumplimiento plan de seguridad vial de contratistas tercerizados |  | 5% | Grupo de Talento Humano-David Mauricio González García | Listado soporte del seguimiento al cumplimiento plan de seguridad vial de contratistas tercerizados |  | Realizar seguimiento al cumplimiento plan de seguridad vial de contratistas tercerizados | 100% | Grupo de servicios Administrativos/Profesional SST | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Documento soporte del seguimiento al cumplimiento plan de seguridad vial de contratistas tercerizados
7 | Auditorias y seguimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG SST |  | 10% | Grupo de Talento Humano-David Mauricio González García | Acta de rendición de cuentas (a quien se le hayan delegado responsabilidades dentro del SG SST) |  | Reunión sobre el desempeño a quienes se le hayan delegado responsabilidades dentro del SG SST | 30% | A quien se le hayan delegado responsabilidades dentro del SG SST | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Acta de rendición de cuentas (a quien se le hayan delegado responsabilidades dentro del SG SST)
[5 empty] | Informe de auditoria del sistema del seguridad y salud en el trabajo SG SST |  | Solicitar auditoría del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG SST | 20% | COPASST/Profesional SST | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Informe de auditoria del sistema del seguridad y salud en el trabajo SG SST
[5 empty] | Documento para la revisión de la alta dirección, sistemas integrados de gestión SIG |  | Realizar el documento para revisión por la alta dirección del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG SST, sistemas integrados de gestión SIG | 30% | Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano/Profesional SST | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Documento para la revisión la alta dirección, sistemas integrados de gestión SIG
[5 empty] | Informe plan de mejoramiento vigencia 2023 |  | Realizar el plan de mejoramiento vigencia 2023 | 20% | Profesional SST | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Informe plan de mejoramiento vigencia 2022
Presupuesto destinado la para le sistema de la seguridad y Saludo en el trabajo para vigencia 2022
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on N18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.