## PIC 2022
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 17 de noviembre de 2021 | [9 empty] | Fecha Aprobación |  | 23 de noviembre de 2021
NOMBRE DEL PLAN :PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC 2022
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIENDO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN MISIONAL ACOMPAÑADA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - GRUPO DE TALENTO HUMANO
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación |  | (No. de actividades ejecutadas en el marco del PIC / No. de actividades programadas del PIC) x 100% | [11 empty] | Porcentaje | 2022-01-01 | 95% | Mensual
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Plan Institucional de Capacitación 2023 |  | 3% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Acta CIGD de aprobación del Plan institucional de capacitación 2023 |  | Diagnóstico de Necesidades PIC 2023 | 30% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Encuesta a funcionarios, memorandos de necesidades
[7 empty] | Plan institucional de capacitación 2023 | 30% |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Plan formulado
[7 empty] | Plan institucional de capacitación 2023 aprobado | 40% |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Acta del comité de Gestión y Desempeño
2 | Inducción y Reinducción |  | 3% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Charla al nuevo Colaborador | 35% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 31/11/202 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-11-01 | 31/11/202 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Inducción SG SST | 35% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-12-01 | 31/12/202 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Inducción y Reinducción control Interno | 30% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 31/04/2022 | Evidencia de la Capacitación
3 | Direccionamiento estratégico |  | 3% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Charla Direccionamiento Estratégico ENT | 50% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2002-04-01 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Participación Ciudadana | 50% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
4 | Gestión del conocimiento para la innovación |  | 2% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Gestión del Conocimiento e Innovación | 100% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-10-31 | Evidencia de la Capacitación
5 | Gestión Estadística |  | 3% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Analítica de datos y Big data | 100% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
6 | Sistema Administración del Riesgo Operacional |  | 8% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Curso antifraude, antisoborno | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-03-30 | Evidencia Capacitación
[7 empty] | Riesgo Operacional | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-10-31 | Evidencia Capacitación
[7 empty] | Semana del Riesgo | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Evidencia Capacitación
[7 empty] | Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio ISO 22301:2019 | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evidencia Capacitación
[7 empty] | Continuidad del Negocio | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 30/032022 | Evidencia Capacitación
[8 empty] | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Evidencia Capacitación
7 | Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. |  | 5% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Introducción básica al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (E-Learning SARLAFT)E -Learning .SARLAFT | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Conocimiento de Clientes (Formato de Vinculación, PEPs, Listas, ROI - ROS) (propio o proveedor) | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Capacitación Equipo Directivo y Líderes SARLAFT | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Realización Curso UIAF | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Curso General sobre el Sistema de Administración de Riesgos Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT) | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Curso General ISO 37301:2020 La nueva norma certificable sobre Sistemas de Compliance | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
8 | Gestión de Proyectos |  | 8% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Gerencia de proyectos | 50% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Supervisión de Contratos | 50% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
9 | Gestión de proveedores |  | 3% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Marco Jurídico y Técnico de las modalidades de contratación | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-11-11 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Identificación de roles en las etapas Precontractual, Contractual y Pos contractual | 8% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Protocolos para el Ingreso de Contratistas. | 8% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Procedimiento de radicación de necesidades de contratación, Manual de contratación y lista de chequeo | 8% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Estructuración de términos y condiciones ,estudio de mercado y ejecución Contractual | 8% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Aplicación del decreto 616 respecto a la experiencia previa de estudiantes | 8% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-05-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Presuntos Incumplimientos Contractuales | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Charlas para supervisores y gestión contractual para el manejo de garantías ,cobertura del apremio y cláusula penal, así como la oportunidad de reclamación. | 8% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Proceso de Implementación de la hoja de Expediente del contrato | 8% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Reducción de riesgos legales en la contratación | 8% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 30/0672022 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | SECOPII | 8% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Obligaciones, roles y responsabilidades de los supervisores de contratos | 8% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
10 | Gestión Jurídica |  | 3% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Desequilibrio contractual como consecuencia del COVID 19 | 35% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Nuevos aspectos procesales que se deben tener en cuenta derivados de la pandemia COVID 19 | 35% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Reducción de riesgos legales en la contratación | 30% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
11 | Gestión de Talento Humano |  | 5% |  | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y de los particulares señalados en la ley | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Actualización código general disciplinario | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Responsabilidad Fiscal | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | SIGEP | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Código de Integridad | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Conflicto de Interés | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Manejo de conflictos | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Evidencia de la Capacitación
12 | Auditoria Interna |  | 3% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Programa de preparación para el examen de auditor interno certificado (CIA) | 100% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
13 | Gestión Financiera |  | 3% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Actualización sobre temas tributarios | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Actualización sobre Normas Internacionales de Información Financiera | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Socialización del Manual de Políticas Contables | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Congreso de Tesorería | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Curso de Finanzas Corporativas | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Curso Remoto Operaciones Financieras | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Congreso de Presupuesto publico | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Capacitación marco jurídico del régimen presupuestal de ENTerritorio y aspectos prácticos de la programación del presupuesto vigencia 2023 | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
14 | Seguridad de la información |  | 8% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Socialización de la política de seguridad de la información | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Clasificación de la información ley 1712 | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Ingeniería Social | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Seguridad de la información para el retorno a la presencialidad | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Riesgos en el tratamiento de datos personales | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Seguridad de la información para el trabajo remoto/híbrido | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
15 | Gestión de Tecnológicas de la Información |  | 8% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Azure | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Uso de tecnologías emergentes para resolver retos públicos en Colombia | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Manejo nueva herramienta ERP | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Manejo de herramientas office 365 Excel, power Point , teams OneDrive | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-08-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Power BI | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
16 | Gestión Ambiental |  | 8% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Gestión integral de los residuos solidos | 25% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Manejo seguro y responsable de los residuos peligrosos | 25% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Programa posconsumo | 25% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Buenas prácticas ambientales | 25% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
17 | Gestión Documental |  | 5% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Manejo y gestión del SGD ORFEO | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Gestión de PQRDSF | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Aplicación - Tablas de Retención Documental. | 20% |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Sistema Integrado de Conservación Documentos del Archivo | 20% |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | la clasificación e identificación de los documentos de apoyo. Transferencias documentales " | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
18 | Gestión Administrativa |  | 3% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Programa de seguros | 30% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Atención al ciudadano | 35% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Lenguaje Claro | 35% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2023-07-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
20 | Sistema Integrado de Gestión |  | 8% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Formulación de Indicadores | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Salidas no conformes | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Curso de Anticorrupción, Antifraude, Antisoborno ISO 37001 | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Auditor Interno en el Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 | 15% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | MIPG | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Sistema Integrado de Gestión de ENT | 20% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Evidencia de la Capacitación
21 | Sistema SST |  | 8% | Grupo Talento Humano - David Mauricio Gonzalez García | Registros/ certificados de las Capacitaciones |  | Comité de convivencia laboral - CCL | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-01-28 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo - COPASST | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-01-28 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Riesgo psicosocial | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Riesgo musculoesquelético | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Estilos de vida saludable | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Riesgo exposición al ruido | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Riesgo visual | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Riesgo biológico | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Orden y limpieza | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Caídas a distinto nivel menor a 1.50 cm | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Uso de elementos personal (epps) | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Seguridad vial | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Riesgo público | 10% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Riesgo eléctrico baja tensión | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Emergencia | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Brigada | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 2022-01-01 | 2002-01-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Evidencia de la Capacitación
[10 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Evidencia de la Capacitación
[7 empty] | Clasificación y uso de extintores | 5% | Profesional responsable en el grupo Gestión Talento Humano | 01/05/202 | 2022-05-31 | Evidencia de la Capacitación
1