## Hoja2
|  |  | INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA | [9 empty] | CÓDIGO: |  |  |  |  | F-GG-08
[13 empty] | VERSIÓN: |  |  |  |  | 02
|  |  | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [9 empty] | VIGENCIA: |  |  |  |  | 2021-02-22
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
INFORME No. |  |  |  | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | [7 empty] | Y EL
ALCANCE | <Describa el alcance del proyecto>
LOCALIZACIÓN | <Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera>
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [7 empty] | CONTRATO DE <Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Obra, Consultoría, Estudios, Diseño y Obra, otro>
CONTRATO No.: |  | <Escriba el número de contrato> | [5 empty] | CONTRATO No.: |  |  |  | <Escriba el número de contrato>
CONTRATISTA: |  | <Nombre o razón social del Interventor> | [5 empty] | CONTRATISTA: |  |  |  | <Nombre o razón social del contratista>
PLAZO INICIAL (En meses) | [7 empty] | PLAZO INICIAL:
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
FECHA DE INICIACIÓN: | ¦ | [6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN:
*FECHA DE SUSPENSIÓN: | [7 empty] | *FECHA DE SUSPENSIÓN:
*FECHA DE REINICIO: | [7 empty] | *FECHA DE REINICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL
PLAZO ACTUALIZADO (En meses) | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO (En meses)
VALOR INICIAL : | [7 empty] | VALOR INICIAL :
VALOR ADICION(ES): | [7 empty] | VALOR ADICION(ES):
VALOR ACTUALIZADO: | [7 empty] | VALOR ACTUALIZADO:
VALOR PAGADO: |  | <Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)> | [5 empty] | VALOR PAGADO: |  |  |  | <Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>
VALOR POR PAGAR: | [7 empty] | VALOR POR PAGAR:
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [7 empty] | CONTRATO DE <Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Obra, Consultoría, Estudios, Diseño y Obra, otro>
AMPARO |  |  |  |  | VIGENCIA (Fechas) |  | VALOR ASEGURADO | AMPARO | [6 empty] | VIGENCIA (Fechas) |  |  |  | VALOR ASEGURADO
[5 empty] | DESDE | HASTA | [8 empty] | DESDE |  | HASTA
3. RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [7 empty] | CONTRATO DE <Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Obra, Consultoría, Estudios, Diseño y Obra, otro>
CONCEPTO |  |  |  |  | FECHA DE PAGO |  | VALOR | ANTICIPO
[8 empty] | VALOR ANTICIPO | % |  | VALOR AMORTIZADO |  |  | % |  | PENDIENTE POR AMORTIZAR |  |  |  | %
PAGOS POR AVANCE o HITOS
[8 empty] | CONCEPTO | [6 empty] | FECHA DE PAGO |  |  |  | VALOR
4. CURVA "S" | [20 empty] | MES | Valor Planeado | Valor Ganado | Valor Actual
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | PV (Valor Planeado) | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | 1 | 10 | 5 | 5
[10 empty] | EV (Valor Ganado) | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | 2 | 25 | 12 | 5
[10 empty] | SV (Variación del Cronograma) | [5 empty] | -10 |  |  |  |  | 3 | 60 | 40 | 40
[10 empty] | SPI (Índice Desempeño del Cronograma) | [7 empty] | 0.89 | 0.89 |  | 4 | 80 | 70 | 52
[10 empty] | Avance Financiero | [5 empty] | 52 |  |  |  |  | 5 | 95 | 85
[10 empty] | Pendiente por cancelar | [5 empty] | 33 |  |  |  |  | 6 | 100
[10 empty] | Índice de avance financiero | [7 empty] | 0.6118 | 61.18%
Notas:
VALOR PLANEADO (PV):
Valor acumulado conforme a la programación vigente.
VALOR GANADO:
Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.
AVANCE FINANCIERO
Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.
OBSERVACIONES O COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROYECTO
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de ENTerritorio. Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).
6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA
FIRMA DIRECTOR INTERVENTORÍA
Nombre Director de Interventoría:
Documento Director de Interventoría: