## FICHA DE SEGU Y CTRL
|  |  | FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | [6 empty] | Código: | F-GG-54
[10 empty] | Versión: | 2
|  |  | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [6 empty] | Vigencia: | 2021-02-16
OBJETIVO: Realizar el seguimiento, monitoreo y control de los proyectos gestionados o gerenciados por ENTerritorio, para atender las necesidades de sus clientes en el marco de los convenios y/o contratos interadministrativos que suscriba en las líneas de infraestructura, desarrollo territorial, desarrollo económico y social, ciencia, tecnología y emprendimiento, analizando de maner objetiva indicadores de desempeño, para la toma de decisiones de manera preventiva, para el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad.
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
PROYECTO | Cod. PROYECTO | U1-30 | OBJETO DEL PROYECTO
| No. CONVENIO | 216144 | GRUPO / LINEA DE NEGOCIO | DESARROLLO DE PROYECTOS 2 |  |  |  | GERENTE DE UNIDAD |  | JESUS EDUARDO REYES SALCEDO
| CLIENTE | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  | GERENTE DE CONVENIO | JOSE HUBER FAJARDO GONZALEZ |  |  | FECHA DESIGNACIÓN |  | 2021-01-12
| CONVENIO y/o PROGRAMA | 216144 |  | SUPERVISOR PROYECTO | JAIR KALED GUTIERREZ |  |  | FECHA DESIGNACIÓN |  | 2020-12-23
| LOCALIZACIÓN | DEPARTAMENTO | HUILA | TIPO DE PRODUCTO (Unidad de Medida) | PTAR-PTAP |  |  | CANTIDAD DE PRODUCTO |  | 2
|  | MUNICIPIO | NEIVA | Otro: ¿Cuál(es)? | N/A |  |  | CARACTERIZACION DEL PRODUCTO
| ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN |  | FECHA ACTUALIZACIÓN FICHA |  |  |  | 2021-02-26
CONTRATACION DERIVADA | CONTRATACION DERIVADA ASOCIADA | CONTRATO DISEÑO (ó CONSULTORÍA) | Código Contrato | N/A | CONTRATO OBRA (ó EJECUCIÓN) |  |  | Código Contrato |  | 2181135
|  |  | Contratista | N/A |  |  |  | Contratista |  | CONSORCIO HUILA
|  | INTERVENTORÍA DISEÑOS (ó CONSULTORÍA) | Código Contrato | N/A | CÓDIGO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA |  |  | Código Contrato |  | 2200110
|  |  | Contratista | N/A |  |  |  | Contratista |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO MACRO PARA ENTerritorio
[6 empty] | Documentos Relacionados | Documento |  |  | Código | Ver. | Vigencia
[7 empty] | Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos |  |  | CMI001 | 005 | 2020-05-25
[7 empty] | Planeación del Proyecto Macro y/o Programa |  |  | PMI003 | 008 | 2020-10-26
[7 empty] | Ejecución y Seguimiento del Proyecto Macro |  |  | PMI004 | 007 | 2021-01-04
[7 empty] | Desarrollo Integral de Proyectos y/o Contratación Derivada |  |  | PMI015 | 007 | 2021-01-21
[7 empty] | Monitoreo y Control de Proyectos |  |  | PMI023 | 001 | 2020-05-19
[7 empty] | Novedades a la Ejecución de la contratación |  |  | PMI016 | 005 | 2020-07-16
LINEAS BASE
ALCANCE | OBJETO | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO NEIVA- HUILA.
| REQUERIMIENTOS ESPECIALES | Mantenimiento y operación de los sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y sistema de tratamiento de agua residual en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Neiva – Huila.
TIEMPO | FECHA INICIO PROYECTO (Acta de Inicio) | FECHA FIN PROYECTO (Inicial) | FECHA FIN PROYECTO (Actual) | ¿CAMBIO LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO? | No. LÍNEA BASE ACTUAL
| 2018-07-26 | 2019-09-10 | 2021-03-19 | Si | 2
| DURACIÓN INICIAL (meses) | DURACIÓN ACTUAL (meses) | TIEMPO ADICIONAL DEL PROYECTO | % MODIFICACIÓN EN TIEMPO | CANTIDAD DE PRORROGAS
| 13.7 | 32.2333 | 18.5333 | 135.3% | 5
COSTO | VALOR TOTAL INICIAL DEL PROYECTO | VALOR TOTAL PROYECTO (Valor Actual) | VALOR ADICIONAL DEL PROYECTO | ¿CAMBIO LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO? | No. LÍNEA BASE ACTUAL
| 721835518 | 721835518 | 0 | No | 1
| FINANCIACIÓN DEL PROYECTO |  |  | % MODIFICACIÓN DEL COSTO | CANTIDAD DE ADICIONES
|  |  |  | 0% | 0
| ENTIDAD | VALOR | % PARTICIPACIÓN | INDICADORES DE DESEMPEÑO
| Unidad de Servicios Penitenciarios - USPEC | 878548421 | 100% | Presupuesto actual (BAC) | 721835518 |  | 100% | Valor Planeado (PV) |  | 635215255.84 |  | 88%
|  |  | 0% | Valor Ganado (EV) | 252642431.3 |  | 35% | Costo Actual (AC) |  | 252642431.3 |  | 35%
|  |  | 0% | Variación Programación (SV) | -382572824.54 |  | -60.23% | Variación Costo (CV) |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0% | Indicador de Desempeño del Cronograma (SPI) |  | 0.39773 | 0.39773 | Indicador de Desempeño del Costo (CPI) |  |  | 1 | 1
|  |  | 0% | Estimado al Finalizar (EAC) | 721835518 |  | 100% | Avance Físico | Programado | 88% | 0.39773
[9 empty] | Ejecutado | 35%
|  |  | 0% | Estimado para Terminar (ETC) | 469193086.7 |  | 65% | Fecha de Corte |  | 2021-02-19
| TOTAL | 878548421 | 100% | CURVA S
|  |  |  | Copie y pegue la Curva S reportada por la Interventoría o la generada para el proyecto |  |  |  |  | OBSERVACIONES A INDICADORES Y CURVA S
CONTROL DE CAMBIOS FORMALIZADOS AL PROYECTO | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
No. | FECHA SOLICITUD DEL CAMBIO | SOLICITANTE DEL CAMBIO | DESCRIPCION DEL CAMBIO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO | IMPACTO EN CASO DE NO HABERSE IMPLEMENTADO |  |  | IMPACTO |  |  | FECHA APROBACION DEL CAMBIO
1 |  |  | Describa el cambio formalizado | Escriba la justificación del cambio formalizado | Describa que hubiera ocurrido en caso de que no se hubiera formalizado el cambio |  |  | COSTO | TIEMPO | ALCANCE
[8 empty] | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en los costos del proyecto. Aumento (% y $) ó Recucción (% y $) y las condiciones actualizadas del proyecto. | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en el tiempo de ejecución del proyecto. Indicar fecha actualizada de terminación del proyecto | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en el alcance del proyecto
2 |  |  | Describa el cambio formalizado | Escriba la justificación del cambio formalizado | Describa que hubiera ocurrido en caso de que no se hubiera formalizado el cambio |  |  | COSTO | TIEMPO | ALCANCE
[8 empty] | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en los costos del proyecto. Aumento (% y $) ó Recucción (% y $) y las condiciones actualizadas del proyecto. | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en el tiempo de ejecución del proyecto. Indicar fecha actualizada de terminación del proyecto | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en el alcance del proyecto
3 |  |  | Describa el cambio formalizado | Escriba la justificación del cambio formalizado | Describa que hubiera ocurrido en caso de que no se hubiera formalizado el cambio |  |  | COSTO | TIEMPO | ALCANCE
[8 empty] | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en los costos del proyecto. Aumento (% y $) ó Recucción (% y $) y las condiciones actualizadas del proyecto. | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en el tiempo de ejecución del proyecto. Indicar fecha actualizada de terminación del proyecto | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en el alcance del proyecto
4 |  |  | Describa el cambio formalizado | Escriba la justificación del cambio formalizado | Describa que hubiera ocurrido en caso de que no se hubiera formalizado el cambio |  |  | COSTO | TIEMPO | ALCANCE
[8 empty] | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en los costos del proyecto. Aumento (% y $) ó Recucción (% y $) y las condiciones actualizadas del proyecto. | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en el tiempo de ejecución del proyecto. Indicar fecha actualizada de terminación del proyecto | Describa, si aplica, el impacto que generó el cambio en el alcance del proyecto
INDICADORES DE GESTIÓN | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
INDICADORES GENERALES | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO |  | CLASE DE INIDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICION |  | FECHA DE ACTUALIZACION INDICADOR |  | HITOS EJECUTADOS | HITOS PROYECTADOS | INDICADOR
| Oportunidad en la Ejecución del proyecto |  |  | Eficacia | Mensual |  | 2021-02-26 |  | 4 | 13 | 0.30769 | 30.77%
| Nivel de Compromiso de los recursos |  |  | Eficacia | Mensual |  | 2021-02-26 |  | 721835518 | 721835518 | 1 | 100%
| Efectividad en la ejecución |  |  | Eficacia (Ver Comentarios) | Mensual |  | 2021-02-26 |  |  |  | #DIV/0!
INDICADORES PARTICULARES | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE CALCULO |  | CLASE DE INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICION |  | FECHA DE ACTUALIZACION INDICADOR |  | HITOS EJECUTADOS | HITOS PROYECTADOS | INDICADOR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
PAGOS AL INTERVENTOR | VALOR INICIAL CTO INTERVENTORIA | VALOR ACTUAL CTO INTERVENTORIA | VARIACION CTO INTERVENTORIA | % MODIFICACION VALOR CTO INTERVENTORIA | No PAGOS TRAMITADOS |  | No. ULTIMA ACTA PAGADA | FECHA ULTIMO DESEMBOLSO | VALOR ULTIMA ACTA PAGADA |  | PAGOS ACUMULADOS
| 101030751 | 101030751 | 0 | 0% | 1 |  | 1 | 2020-07-28 | 42943759 |  | 42.51% | 42943759
.
PAGOS AL EJECUTOR | VALOR INICIAL CTO EJECUTOR | VALOR ACTUAL CTO EJECUTOR | VARIACION CTO EJECUTOR | % MODIFICACION VALOR CTO EJECUTOR | No PAGOS TRAMITADOS |  | No. ULTIMA ACTA PAGADA | FECHA ULTIMO DESEMBOLSO | VALOR ULTIMA ACTA PAGADA |  | PAGOS ACUMULADOS
| 721835518 | 721835518 | 0 | 0% | 12 |  | 12 | 2020-06-23 | 12164067 |  | 35.26% | 254502210
GESTION SOCIAL | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
TOTAL EMPLEOS GENERADOS PERSONAL CALIFICADO PROYECTO |  |  |  | TOTAL EMPLEOS GENERADOS PERSONAL NO CALIFICADO PROYECTO |  |  |  | No. BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO (Al Finalizar)
Verificación de cumplimiento en los lineamientos de la estrategia de participación ciudadana
Foro | Fecha de Realización | Lugar de Realización | Cantidad Asistentes | Compromisos |  |  |  |  | Responsable |  | Fecha
Seguimiento a PQR´s
Tipología de PQR |  | Radicado por | Fecha Radicación | Asunto |  |  |  | Dirigido a |  |  | ESTADO |  |  | Petición de interés particular
Petición de interés general
Petición de información
Petición de información ENTRE AUTORIDADES
GESTION DE LOS RIESGOS | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO | [12 empty] | Consultas
RI | Descripción del Riesgo | [8 empty] | Severidad del Riesgo | Respuesta |  |  | Quejas
Reclamos
Denuncias
Consultas y reclamos, Ley 1581 de 2012
Solicitud Entes de Control
Notificaciones o Sugerencias
Reclamaciones administrativas
RESPUESTA A LOS RIESGOS
RI | Responsable | Plan de Tratamiento | [5 empty] | Estado del plan
GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
PERMISOS Y LICENCIAS | REQUISITO POR PARTE DE | TIPO DE PERMISO y/o LICENCIA | TIPO DE EVIDENCIA (REGISTRO) | NORMATIVIDAD QUE EXIGE LA EMISIÓN DEL PERMISO y/o LICENCIA |  | ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO |  |  | FECHA EXPEDICIÓN DOCUMENTO |  | VENCIMIENTO
DEPENDENCIA DE FASES ANTERIORES | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
¿Se encuentran todos los productos de fases anteriores aprobados para la correcta ejecución de la fase actual? |  |  | En caso negativo, mencionar cuál o cuáles hacen falta.
GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO CONTRACTUAL | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
CONTRATO INTERVENTORIA | CONCEPTO AMPARO | No. PÓLIZA CERTIFICADO | % CUBRIMIENTO | VIGENCIAS |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | DESDE | HASTA
| Cumplimiento | 900181.77 | 20% | 2021-02-24 | 2022-10-24 |  | ggggggggggggggggggggggggggggggggggg
| Calidad del Servicio | 900181.77 | 4% | 2021-02-25 | 2022-10-25
| Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | 900181.77 | 15% | 2021-02-26 | 2022-10-26
| Otra, Cúal?______________ | 90181.77 | 60% | 2021-02-27 | 2022-10-27
CONTRATO EJECUTOR PRINCIPAL | CONCEPTO AMPARO | No. PÓLIZA CERTIFICADO | % CUBRIMIENTO | VIGENCIAS |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | DESDE | HASTA
| Cumplimiento | 5555.55
| Calidad del Servicio | 5555.55
| Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | 5555.55
| Estabilidad de Obra | 5555.55
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 5555.55
| Otra, Cúal?______________ | 5555.55
PROBLEMÁTICAS Y PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
PROBLEMATICAS | PROBLEMA IDENTIFICADO |  | ACCION ESTRATEGICA |  | ACTIVIDADES DETALLADAS |  |  | RESPONSABLE | SOPORTE |  | FECHA |  | 2021-03-04
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS | DESCRIPCION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO |  | CONCEPTO JURIDICO DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO |  | COMPROMISOS |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA |  | 2021-03-04
ASPECTOS RELACIONADOS CON ENTES DE CONTROL | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS | HALLAZGO |  |  | ACCIONES A IMPLEMENTAR |  | FECHA MAX DE CIERRE |  | RESPONSABLE |  | CONSECUENCIAS AL CONVENIO |  |  | 2021-03-04
LOGROS DEL PROYECTO | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
LOGROS DEL PROYECTO | DESCRIPCION DEL LOGRO | [6 empty] | FECHA |  | CANTIDAD ENTREGADA |  |  | 2021-03-04
LECCIONES APRENDIDAS | GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
LOGROS DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE LA LECCION APRENDIDA |  |  |  | FASE DE LA GERENCIA DE PROYECTOS |  |  | AREA DEL CONOCIMENTO |  | RECOMENDACIÓN |  |  | 2021-03-04
INTERESADOS | DIRECTORIO CLIENTE | NOMBRE REPRESENTANTE |  | CELULAR REPRESENTANTE |  |  |  | E-Mail
|  | TELEFONO REPRESENTANTE |  | DIRECCIÓN REPRESENTANTE |  |  |  | PÁGINA WEB
| DIRECTORIO GERENCIA | NOMBRE GERENTE DE UNIDAD |  | CELULAR GERENTE DE UNIDAD |  |  |  | E-Mail GERENTE DE UNIDAD
|  | NOMBRE GERENTE DE CONVENIO |  | CELULAR GERENTE DE CONVENIO |  |  |  | E-Mail GERENTE DE CONVENIO
| DIRECTORIO CONTRATISTA (EJECUTOR PRINCIPAL) | NOMBRE CONTRATISTA |  | NIT. CONTRATISTA |  |  |  | CELULAR
|  | REPRESENTANTE LEGAL |  | TELEFONO |  |  |  | DIRECCIÓN
|  | E-Mail |  |  |  | PÁGINA WEB
| DIRECTORIO INTERVENTOR y/o SUPERVISOR | NOMBRE INTERVENTOR y/o SUPERVISOR |  | NIT. INTERVENTOR y/o SUPERVISOR |  |  |  | CELULAR
|  | REPRESENTANTE LEGAL |  | TELEFONO |  |  |  | DIRECCIÓN
|  | E-Mail |  |  |  | PÁGINA WEB
VALIDACION DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO | [9 empty] | 2021-02-26
|  | Firma Supervisor / Gestor de Proyecto |  |  | JOSE HUBER FAJARDO GONZALEZ |  |  |  |  | FECHA IMPRESIÓN
|  | Nombre Supervisor / Gestor de Proyecto |  |  | Nombre Gerente de Convenio
Note on F83: SPI - Indicador del desempeño del Cronograma Ppto - Presupuesto del Proyecto (BAC) PM - Proyecto Macro PD - Proyecto Derivado
RECURSOS CLIENTES
RECURSOS INTERNACIONALES
RECURSOS ENTERRITORIO
OTROS
ANÁLISIS LÍNEA BASE DEL TIEMPO
ANÁLISIS LÍNEA BASE DEL COSTO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
(∑▒〖𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜 𝐻𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠〗)/(∑▒〖𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜 𝐻𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠〗)×100%
(∑▒〖𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑃´𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠〗)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)×100%
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
%
(∑2_𝑖^𝑛▒〖(〖𝑆𝑃𝐼〗_𝑖∗〖𝑃𝑝𝑡𝑜〗_𝑖)〗)/(∑1▒𝑃𝑝𝑡𝑜)×100%
(Aplica para PM, en el caso del PD, es igual al SPI)