## FORMATO PLAN DE TRANSPARENCIA
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2022-12-01 | [9 empty] | Fecha Aprobación |  | 19 de enero del 2023 Sesión No. 60 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO Ley 2195 de 2022
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
8%
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2195 de 2022. Artículo 31.
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
N/A |  | N/A | [11 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Desarrollar el componente Gestión Integral del Riesgo de Corrupción. |  | 50% | Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | Comunicaciones a la SFC sobre el estado del informe del plan de trabajo (2 comunicaciones a la SFC) | N/A | Desarrollar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos -SIAR | 20% | Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-04-25 | 2023-07-25 | Comunicaciones a la SFC sobre el estado del informe del plan de trabajo (2 comunicaciones a la SFC)
[5 empty] | Informe descriptivo de los riesgos y causas por proceso |  | Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados | 20% | Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-05-30 | 2023-12-20 | Actas de actualización del perfil de riesgos.
[5 empty] | Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2022 Publicada |  | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | 20% | Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-01-31 | 2023-02-28 | Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2022 Publicada
[5 empty] | 2 informes semestrales Planes de Tratamientos 2023 |  | Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo | 10% | Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-07-01 | 2023-07-30 | Informes semestrales Planes de Tratamientos 2023
[8 empty] | 10% |  | 2023-12-01 | 2023-12-20 | Informes semestrales Planes de Tratamientos 2023
[5 empty] | Informe SARO 2022 - II semestre |  | Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante comité interno de riesgos. | 10% | Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-01-31 | 2023-02-28 | Informe SARO 2021 - II semestre
[5 empty] | Informe SARO 2023- I semestre |  |  | 10% | Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-07-30 | 2023-08-31 | Informe SARO 2022 - I semestre
|  |  | 50% | Lina Isabel Cifuentes y Diana Marcela Vargas - Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisborno | Informe de prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y resultados de Sistema de Gestión Antisoborno SGAS 2022-II semestre | N/A | Realizar el informe de gestión de los riesgos de LAFT y debida diligencia realizada en Enterritorio | 50% | Lina Isabel Cifuentes y Diana Marcela Vargas - Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisborno | 2023-03-01 | 2023-04-15 | Informe de gestión de SARLAFT y SGAS
[5 empty] | Informe de prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y resultados de Sistema de Gestión Antisoborno SGAS 2023-I semestre | N/A | Realizar el informe de gestión de los riesgos de LAFT y debida diligencia realizada en Enterritorio | 50% | Lina Isabel Cifuentes y Diana Marcela Vargas - Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisborno | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Informe de gestión de SARLAFT y SGAS
2 | Desarrollar el componente Redes institucionales y canales de Denuncia. |  | 100% | Oficina Asesora Jurídica | 4 Piezas de comunicación en el año para socializar la estrategia de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA | N/A | Socialización de la Estrategia como integrantes de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA | 16.67% | Oficina Asesora Jurídica | 2023-07-01 | 2023-07-30 | Soporte de las 2 socializaciones realizadas.
[8 empty] | 16.67% | Oficina Asesora Jurídica | 2022-12-01 | 2023-12-20 | Soporte de las 2 socializaciones realizadas.
[5 empty] | Informe segundo semestre 2022 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción | N/A | Presentar seguimiento de Informe Semestral al comité Institucional de Gestión y Desempeño | 33.33% | Oficina Asesora Jurídica | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Informe segundo semestre 2022 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD
[5 empty] | Informe primer semestre 2023 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción |  | Presentar seguimiento de Informe Semestral al comité Institucional de Gestión y Desempeño | 33.33% | Oficina Asesora Jurídica | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Informe primer semestre 2023 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD
3 | Desarrollar el componente de Legalidad e Integridad. |  | 100% | Grupo de Talento Humano - Natalia Antolinez | Seguimiento Trimestral de la Estrategia | N/A | Realizar socialización mediante video sobre el Código de Integridad | 25% | Grupo de Talento Humano - Natalia Antolinez | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Video y pieza, análisis de reproducciones del codigo de integridad
[6 empty] | N/A | Realizar socialización del Código de Ética | 25% |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Video y pieza, análisis de reproducciones del codigo de ética
[6 empty] | N/A | Aplicar encuesta sobre el Código de Ética | 25% |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Informe encuesta codigo de etica
[6 empty] | N/A | Implementar la estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural | 8.3% | Grupo de Talento Humano - Natalia Antolinez | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Seguimientos de la estrategia de la politica de integridad por el Comité de Gestion y Desempeño
[8 empty] | 8.3% |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
[8 empty] | 8.3% |  | 2023-11-01 | 2002-11-30
4 | Iniciativas adicionales. |  | 100% | Grupo de Talento Humano - Natalia Antolinez | Seguimiento Trimestral de la Estrategia | N/A | Hacer cuatro (3) seguimientos a la estrategia de conflicto de interés | 33.33% | Grupo de Talento Humano - Natalia Antolinez | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Seguimientos de la gestion de conflicto de interés por el Comité de Gestion y Desempeño
[6 empty] | N/A |  | 33.33% |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
[6 empty] | N/A |  | 33.33% |  | 2023-11-01 | 31/11/2023
5 | Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | Ocho (8) reportes y análisis de publicaciones sobre la gestión institucional | N/A | Publicar del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2022 (versión definitiva) | 20% | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2022 (versión definitiva)
[7 empty] | Publicar trimestralmente los informes gerenciales sobre el estado de ejecución de los proyectos | 20% | Subgerencia Desarrollo de Proyectos Subgerencia Estructuración de Proyectos | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Registro de publicaciones sobre el estado de ejecución de los proyectos
[8 empty] | 20% |  | 2023-07-01 | 2023-07-30
[8 empty] | 20% |  | 2023-10-01 | 2023-10-30
[8 empty] | 20% |  | 2023-12-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Grupo de Comunicaciones | Cuatro (4) reportes de la estrategia de comunicaciones para publicación y difusión de la gestión institucional | N/A | Reportar semestralmente (2) las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación | 25% | Grupo de Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Reporte de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación
[8 empty] | 25% |  | 2023-12-01 | 2023-12-15
[7 empty] | Reportar semestralmente (2) las difusiones masivas de los informes de rendición de cuentas en espacios externos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales o sectoriales | 25% | Grupo de Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Reporte de las publicaciones realizadas en medios externos de comunicación
[8 empty] | 25% |  | 2023-12-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | Tres (3) informes de las jornadas de rendición de cuentas desarrolladas | N/A | Elaborar un (1) informe destacando los aspectos relevantes de la jornada interna (principales resultados en la planeación estratégica e identificar mejoras en la gestión con la participación de los colaboradores) | 30% | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Informe elaborado y publicado en la intranet
[7 empty] | Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas | 40% |  | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe publicado en el portal web mini sitio de rendición de cuentas
[7 empty] | Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado | 30% |  | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Informe publicado en el portal web mini sitio de rendición de cuentas
|  |  |  | Subgerencia Desarrollo de Proyectos Subgerencia Estructuración de Proyectos | Tres (3) reportes de las mesas de diálogo de socialización de los proyectos desarrollados | N/A | Organizar y ejecutar mesas de diálogo para la socialización de los proyectos en los territorios, con presencia de grupos de interés y mandatarios regionales, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercer control social | 35% | Subgerencia Desarrollo de Proyectos Subgerencia Estructuración de Proyectos | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Matriz Excel relacionando (Evento, ciudad, mes, número de asistentes)
[8 empty] | 35% |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
[8 empty] | 30% |  | 2023-12-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | Tres (3) informes con el resultado de las Auditorías Visibles realizadas | N/A | Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles | 35% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Informe con el resultado de las Auditorías Visibles realizadas publicado en el portal Web
[8 empty] | 35% |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
[8 empty] | 30% |  | 2023-12-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | Registro en medios de la participación de ENTerritorio en la Estrategia Acércate | N/A | Participar en una (1) Estrategia Acércate en cualquier modalidad | 100% | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-04-01 | 2023-08-30 | Registro en medios de la participación de ENTerritorio en la Estrategia Acércate
|  |  |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | Tres (3) reportes del resultado de la implementación del Programa de información y comunicación | N/A | Desarrollar el Programa de Información y Comunicación enmarcado en los principios de Coordinación, Participación y Concurrencia en los territorios en donde se están ejecutando los proyectos | 35% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Entrevista a los beneficiarios de los proyectos, material fotográfico y/o boletines de prensa.
[8 empty] | 35% |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
[8 empty] | 30% |  | 2023-12-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | Dos (2) registros evidenciando las sensibilizaciones realizadas a los grupos de valor | N/A | Realizar actividades de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social | 50% | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informes evidenciando las sensibilizaciones realizadas a los grupos de valor para conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas
[8 empty] | 50% |  | 2023-10-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | Dos (2) análisis del resultado del desempeño de indicadores asociados al Plan de Rendición de Cuentas | N/A | Formular y medir el desempeño de indicadores asociados al Plan de Rendición de Cuentas | 35% | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Hoja de vida de indicadores de desempeño del Plan de rendición de cuentas
[8 empty] | 35% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Reportes de análisis de los resultados de la medición del desempeño de indicadores
[8 empty] | 30% |  | 2023-11-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | Formato de registro de buenas prácticas publicado en el Centro de conocimiento | N/A | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas | 100% | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-10-01 | 2023-12-15 | Formato de registro de buenas prácticas publicado en el Centro de conocimiento
6 | Desarrollar el componente de Transparencia y acceso a la información pública. |  |  | Grupo de Comunicaciones Grupo de Tecnologias de la Información | Informe anual de estado de avance en el cumplimiento de los compromisos pendientes en materia de accesibilidad web. | N/A | Realizar el retiro de la página de cualquier video que incumpla con la inclusión de los medios alternativos. | 33.33% | Grupo de Comunicaciones Grupo de Tecnologias de la Información | 2022-03-01 | 2023-12-15 | Reporte semestral de avance de videos que se encuentran en la página web y su estado de cumplimiento.
[7 empty] | Para los videos incluir las ayudas previstas en la norma en sus términos de referencia para la contratación de medios audiovisuales. | 33.33% | Grupo de Comunicaciones Grupo de Tecnologias de la Información | 2022-03-30 | 2023-12-15 | Reporte semestral de videos publicados con comunicación alternativa.
[7 empty] | Establecer el mecanismo de obligatoriedad para que los documentos sean accesibles para su publicación en adelante, haciendo exigible esta condición para su simple publicación. | 8.333% | Grupo de Tecnologias de la Información Grupo de Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Campaña de socialización
[8 empty] | 8.333% |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 3 reportes sobre el acogimiento a los principios que se establecieron en la campaña.
[8 empty] | 8.333% |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 8.333% |  | 2023-12-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Grupo de Tecnologías de la Información | Conjunto de datos abiertos publicados | N/A | Identificar equipo de trabajo y realizar la socialización del tema de Datos abiertos | 12.5% | Grupo de Tecnologías de la Información | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Control de Asistencia, acta de conformación del equipo de Datos Abiertos de la Entidad, correos
[7 empty] | Identificar conjunto de datos abiertos susceptibles de publicar | 12.5% |  | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Matriz de posibles Conjunto de Datos abiertos susceptibles de publicar
[7 empty] | Analizar la información identificada | 12.5% | Grupo de Tecnologías de la Información Responsables de la Información Oficina Asesora Jurídica Oficial de Seguridad Información Oficial de Seguridad Informática | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Control de Asistencia. Matriz de posibles Conjunto de Datos abiertos, analizados.
[7 empty] | Estructurar el conjunto de datos a publicar | 12.5% | Grupo de Tecnologías de la Información Responsables de la Información | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Primer Conjunto de datos o funcionalidades de automatización para ejecutar y/o la publicación de los datos abiertos definidos por la entidad.
[8 empty] | 12.5% |  | 2023-12-01 | 2023-12-15 | Segundo Conjunto de datos o funcionalidades de automatización para ejecutar y/o la publicación de los datos abiertos definidos por la entidad.
[7 empty] | Publicar el conjunto de datos abiertos | 12.5% | Grupo de Tecnologías de la Información | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Primer Conjunto de datos publicados: www.datos.gov.co Publicación de los datos abiertos, pagina web entidad, Transparencia: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
[8 empty] | 12.5% |  | 2023-12-01 | 2023-12-15 | Segundo Conjunto de datos publicados www.datos.gov.co Publicación de los datos abiertos, pagina web entidad, Transparencia: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
[7 empty] | Comunicar y promover el uso de los datos abiertos | 12.5% | Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Comunicaciones | 2023-12-01 | 2023-12-15 | Estrategias de comunicación interna y externa para sensibilizar y promocionar los datos abiertos de la Entidad.
7 | Desarrollar el componente Estado abierto. |  |  | Servicios Administrativos | Informes de análisis del resultado de la encuesta de satisfacción del servicio | N/A | Elaborar dos (2) Informes de análisis de la encuesta de satisfacción del servicio con los siguientes cortes: enero 01 - junio 30 y julio 01 - octubre 31. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos - Paola Andrea Paola Neira Duarte. | 2023-07-16 | 2023-07-31 | Informe ejecutivo
[8 empty] | 50% |  | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe ejecutivo
|  |  |  | Servicios Administrativos | Caracterización publicada en el portal web institucional | N/A | Coordinar con los grupos responsables la entrega de insumos para actualizar la caracterización de usuarios 2023 | 100% | Grupo de Servicios Administrativos - Paola Andrea Paola Neira Duarte | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Caracterización publicada en el portal web institucional
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on N18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el codigo que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.
Note on H24: Katherine Millán: Se ajustó de acuerdo con las observaciones recibidas por parte del Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.

## Hoja1
Responsables
a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. | Jurídica y control Interno Disciplinario, SARLAFT, Talento Humano, SIAR Cristian Oviedo
b. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma; | SARLAFT, Plan Anticorrupción (riesgos de corrupción)
c. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad; | RITA (Oficial de transparencia)
d. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; | Tecnologías de Información Comunicaciones, Gestión Administrativa, Oficial de transparencia, SARLAFT
e. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información publica y cultura de legalidad; | Política Transparencia, conflicto de interés, Tecnologías de Información,
f. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.” | Conflicto de interés