## 6. Plan de Seguridad y Privacid
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[15 empty] | VERSIÓN: | 4
[15 empty] | VIGENCIA: | 2023-12-18
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | CLASIFICACIÓN | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | Enero 15 de 2024 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2024 |  |  |  |  | FECHA APROBACIÓN |  | 25 de Enero 2024
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Plan Decreto 612 de 2018- Plan de Privacidad y Seguridad de la Informaciòn | [9 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES: |  |  | CONVERGENCIA REGIONAL: Fortalecimiento Institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA ESTRATÉGICO | PONDERACIÓN PROGRAMA | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META INDICADOR | LIDER DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO ASIGNADO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
PROCESOS | P4.Desarrollar estrategiasde seguimiento y evaluación permanentes, disminuyendo los riesgos posibles para la empresa | Programa de Implementación de los Planes Decreto 612 de 2018 | 10% | Implementación de la norma ISO 27001:2022 | (Numero de actividades ejecutadas del plan de transición a la norma iso 27001:2022/Numero de actividades programadas del plan de transición a la norma iso 27001:2022) x 100 | Resultado | 0 | 100% | Grupo de Gestión de Riesgos | 50000000 | Formalizar y ejecutar contrato de Consultoría en Ingeniería Social | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Informe de resultados de la consultoría con recomendaciones para implementar. | 2024-02-15 | 2024-05-30
[11 empty] | Elaborar el Plan de acción a partir de recomendaciones entregadas por la consultoría | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Plan deacción a patir de las recomendaciones de la consultoría | 2024-04-15 | 2024-05-30
[11 empty] | Ejecutar plan de acción a partir de los resultados de la consultoría | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Seguimiento al plan de acción | 2024-06-01 | 2024-11-30
[10 empty] | NA | Precargar de las TRD de todos los procesos en el instrumento de la encuesta del levantamiento de activos de información (F-RI-18) | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | TRD precargadas en el formato F-RI-18 | 2024-02-15 | 2024-04-30
[11 empty] | Actualizar los activos de información de todos los procesos de la Entidad | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Consolidado de los activos de información actualizados (F-RI-18) | 2024-04-15 | 2024-10-30
[11 empty] | Actualizar el Registro de Activos de información (F-RI-19) | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | F-RI-19 Registro de activos dei nformación publicado en el botón de transparencia. | 2024-11-01 | 2024-11-30
[11 empty] | Actualizar el Indice de información clasificada y reservada (F-RI-20) | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | F-RI-20 Indice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia | 2024-11-01 | 2024-11-30
[11 empty] | Publicar Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada en el botón de transparencia y en portal de datos abiertos. | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Pulicación del registro de activos de información y el indice de información clasificada y reservada | 2024-12-01 | 2024-12-20
[11 empty] | Actualizar la Declaración de Aplicabilidad del SGSI | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Declaración de aplicabilidad actualizada | 2024-02-01 | 2024-03-30
[11 empty] | Actualizar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información M-RI-06 | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Manual de políticas actualizado | 2024-02-01 | 2024-07-30
[11 empty] | Actualizar el procedimiento P-RI-23 Monitoreo a la gestión y al gobierno de la seguridad de la información institucional. | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Procedimiento actualizado | 2024-02-01 | 2024-04-30
[11 empty] | Realizar una brigada semestral de seguridad para verificar cumplimiento de políticas de seguridad de la información por parte de los usuarios finales. | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Informe de las brigadas de seguridad | 1/03/2024 1/10/2024 | 31/03/2024 31/10/2024
[11 empty] | Elaborar la programación de los análisis de vulnerabilidades para el primer semestre | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Cronograma de los análisis de vulnerabilidades | 2024-02-01 | 2024-02-15
[11 empty] | Mitigar vulnerabilidades encontradas durante el primer semestre | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos Grupo de Tecnologías de la Información | Informe de Gestión de Vulnerabilidades | 2024-03-01 | 2024-06-15
[11 empty] | Elaborar la programación de los análisis de vulnerabilidades para el segundo semestre | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Cronograma de los análisis de vulnerabilidades | 2024-06-30 | 2024-07-30
[11 empty] | Mitigar vulnerabilidades encontradas durante el segundo semestre | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos Grupo de Tecnologías de la Información | Informe de Gestión de Vulnerabilidades | 2024-09-01 | 2024-12-20
[11 empty] | Elaborar y socializar del plan de trabajo para la transición de la Norma ISO-IEC 27001:2022. | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos- Oficial de seguridad de la información | Plan de trabajo aprobado y socializado | 2024-02-01 | 2024-02-29
[11 empty] | Implementar los cambios de la ISO-IEC 27001:2022 acorde a los resultados de las mesas de trabajo con todos los procesos | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Documento con informe de los cambios implementados | 2024-07-01 | 2024-07-31
[11 empty] | Implementar el plan de trabajo para la transición de la Norma ISO-IEC 27001:2022. | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Seguimientos a la implementación del plan de trabajo | 2024-04-01 | 2024-11-30
[11 empty] | Revisar posible actualización del Análisis de contexto y partes interesadas de la vigencia 2023, de acuerdo con los requisitos del numeral 4.2 Compresión de las necesidad y expectativas de las partes interesadas | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Contexto y partes interesadas actualizado | 2024-03-01 | 2024-03-30
[11 empty] | Actualizar la Matriz de riesgos en cuanto al numeral de los controles asociados al anexo A de la ISO 27001:2022 | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos | Matrices de riesgos actualizadas | 2024-04-01 | 2024-11-30
[11 empty] | Reformular los indicadores del SGSI e incluir indicadores de eficiencia. Así como la revisión de los indicadores del SIG | 4.34% | Grupo Gestión de Riesgos Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Indicadores formulados, aprobados y medidos | 2024-02-01 | 2024-03-30
[11 empty] | Desarrollar estrategias y acciones de comunicación y sensibilización | 4.34% | Grupo Planeación y Gestión del Riesgo | Plan de comunicaciones del SGSI ejecutado | 2024-03-01 | 2024-11-30
PESO TOTAL PLAN DE ACCION | [11 empty] | 100