## FINAL
Tipo auditoría | TRABAJO | Dias | Horas | Total horas trabajo | Tipo auditor | Rol | Dedicación tiempo % | Total horas | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
Aseguramiento | Tesoreria | 30 | 8 | 240 | Contador 1 | Líder | 100% | 240 | 2025-07-22 | 2025-09-03
Aseguramiento | Procesos Judiciales (defensa juridica) | 30 | 8 | 240 | Abogado 1 | Líder | 100% | 240 | 2025-09-01 | 2025-10-14
Aseguramiento | Nómina (Incluye credito trabajadores) | 30 | 8 | 240 | Contador 2 | Líder | 100% | 240 | 2025-06-10 | 2025-07-25
Aseguramiento | Control interno disciplinario | 25 | 8 | 200 | Abogado 2 | Líder | 100% | 200 | 2025-09-01 | 2025-10-06
Aseguramiento | Presupuesto | 30 | 8 | 240 | Contador 1 | Líder | 100% | 240 | 2025-11-01 | 2025-12-15
Aseguramiento | Gestión de Inventarios | 30 | 8 | 240 | Contador 2 | Líder | 100% | 240 | 2025-08-01 | 2025-09-15
Informes/Segumientos de ley | Informe de delitos contra la administración pública II 2024 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-01-13 | 2025-01-13
Informes/Segumientos de ley | Informe de delitos contra la administración pública I 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-14
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas diciembre 2024 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-01-14 | 2025-01-14
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas enero 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-02-17 | 2025-02-17
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas febrero 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 1 | Líder | 100% | 4 | 2025-03-10 | 2025-03-10
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas marzo 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 1 | Líder | 100% | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-16
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas abril 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 1 | Líder | 100% | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-16
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas mayo 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-06-10 | 2025-06-10
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas junio 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 1 | Líder | 100% | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-14
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas julio 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-11
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas agosto 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 1 | Líder | 100% | 4 | 2025-09-10 | 2025-09-10
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas septiembre 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-10-14 | 2025-10-14
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas octubre 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 1 | Líder | 100% | 4 | 2025-10-11 | 2025-10-11
Informes/Segumientos de ley | Informe de obras inconclusas noviembre 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-12-10 | 2025-12-10
Labores Administrativas | Evaluación del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna y medición de indicadores-I | 10 | 8 | 80 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 80 | 2025-03-03 | 2025-03-17
Labores Administrativas | Evaluación del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna y medición de indicadores-II | 10 | 8 | 80 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 80 | 2025-07-02 | 2025-07-16
Informes/Segumientos de ley | Verificación del informe de actividad litigiosa del Estado II semestre 2024 &Informe de acciones de repetición (II semestre 2024) | 12 | 8 | 96 | Abogado 2 | Líder | 100% | 96 | 2025-01-02 | 2025-01-20
Informes/Segumientos de ley | Verificación del informe de actividad litigiosa del Estado &Informe de acciones de repetición (I semestre 2025) | 12 | 8 | 96 | Abogado 2 | Líder | 100% | 96 | 2025-07-01 | 2025-07-17
Informes/Segumientos de ley | Informe Evaluación al SCI -II semestre 2024 | 12 | 8 | 96 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 96 | 2025-01-02 | 2025-01-20
Informes/Segumientos de ley | Informe Evaluación al SCI -I semestre 2025 | 12 | 8 | 96 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 96 | 2025-07-02 | 2025-07-18
Informes/Segumientos de ley | Gobierno corporativo. Verificar que las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno atiendan lo previsto en las disposiciones normativas y en los lineamientos internos aplicables - Vigencia 2024 - incluida evaluación de Código de Ética | 10 | 8 | 80 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 80 | 2025-02-01 | 2025-02-14
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -diciembre 2024 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-01-02 | 2025-01-02
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -enero 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-02-17 | 2025-02-17
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -febrero 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 1 | Líder | 100% | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-03
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -marzo 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-04-01 | 2025-04-01
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -abril 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-05-02 | 2025-05-02
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -mayo 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-06-03 | 2025-06-03
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -junio 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-01
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -julio 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-01
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -agosto 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -septiembre 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-10-01 | 2025-10-01
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -octubre 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Informes/Segumientos de ley | Informe Contractual -noviembre 2025 | 0.5 | 8 | 4 | Abogado 2 | Líder | 100% | 4 | 2025-12-01 | 2025-12-01
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre II 2024) | 12 | 8 | 96 | Abogado 1 | Líder | 100% | 96 | 2025-02-17 | 2025-03-05
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre I 2025) | 30 | 8 | 240 | Abogado 1 | Líder | 100% | 240 | 2025-07-01 | 2025-08-12
Aseguramiento | Arqueo sorpresivo de caja menor | 3 | 8 | 24 | Contador 2 | Líder | 100% | 24 | 2025-06-03 | 2025-06-06
Informes/Segumientos de ley | Informe de control interno contable | 20 | 8 | 160 | Contador 1 | Líder | 100% | 160 | 2025-02-02 | 2025-02-28
Informes/Segumientos de ley | Informe anual de control interno consolidado - Aplicativo FURAG II | 5 | 8 | 40 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 40 | 2025-04-01 | 2025-04-08
Informes/Segumientos de ley | Gobierno corporativo. Verificar que las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno atiendan lo previsto en las disposiciones normativas y en los lineamientos internos aplicables.Seguimiento al cumplimiento e implementación de las recomendaciones de Junta Directiva, Comité de Auditoría y Revisoría Fiscal. - I Trimestre | 10 | 8 | 80 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 80 | 2025-04-12 | 2025-04-25
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento a la suscripción y cierre de Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos | 10 | 8 | 80 | Administrador/ Ingeniero industrial 2 | Líder | 100% | 80 | 2025-08-01 | 2025-08-15
Informes/Segumientos de ley | Gobierno corporativo. Verificar que las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno atiendan lo previsto en las disposiciones normativas y en los lineamientos internos aplicables. Seguimiento al cumplimiento e implementación de las recomendaciones de Junta Directiva, Comité de Auditoría y Revisoría Fiscal. - II Trimestre | 10 | 8 | 80 | Ingeniero de Sistemas2 | Líder | 100% | 80 | 2025-06-12 | 2025-06-26
Informes/Segumientos de ley | Gobierno corporativo. Verificar que las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno atiendan lo previsto en las disposiciones normativas y en los lineamientos internos aplicable. Seguimiento al cumplimiento e implementación de las recomendaciones de Junta Directiva, Comité de Auditoría y Revisoría Fiscal. - III Trimestre | 10 | 8 | 80 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 80 | 2025-10-14 | 2025-10-28
Informes/Segumientos de ley | Informe de austeridad del gasto IV trimestre 2024 | 20 | 8 | 160 | Contador 2 | Líder | 100% | 160 | 2025-01-01 | 2025-01-29
Informes/Segumientos de ley | Informe de austeridad del gasto I trimestre 2025 | 20 | 8 | 160 | Contador 1 | Líder | 100% | 160 | 2025-04-01 | 2025-04-29
Informes/Segumientos de ley | Informe de austeridad del gasto II trimestre 2025 | 20 | 8 | 160 | Contador 2 | Líder | 100% | 160 | 2025-07-01 | 2025-07-29
Informes/Segumientos de ley | Informe de austeridad del gasto III trimestre 2025 | 20 | 8 | 160 | Contador 1 | Líder | 100% | 160 | 2025-10-01 | 2025-10-29
Labores Administrativas | Informe consolidado de cumplimiento de recomendaciones de la ACI por dependencias, mejoras adoptadas y riesgos persistentes | 13 | 8 | 104 | Ingeniero de Sistemas2 | Líder | 100% | 104 | 2025-11-01 | 2025-11-19
Labores Administrativas | Asistencia con derecho a voz en los comités institucionales | 10 | 8 | 80 | Auditores ACI | Líder | 100% | 80 |  | 1900-01-12
Informes/Segumientos de ley | Informe Evaluación al SCI -II semestre 2024 | 12 | 8 | 96 | Administrador/ Ingeniero Industrial 2 | Apoyo | 60% | 57.6 | 2025-01-02 | 2025-01-20
Solicitudes Junta Directiva | Solicitudes Junta Directiva | 40 | 8 | 320 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 320 | 2025-02-01 | 2025-12-31
Solicitudes Admistración --Consultoría | Control Interno Fiscal (asociado al SIAR) | 25 | 8 | 200 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 200 | 2025-10-01 | 2025-11-05
Solicitudes Admistración -Aseguramiento | Auditoria de Impuestos incluye "La facturacion del iva en los contratos suscritos y el impacto en los pyg de los negocios suscritos" | 30 | 8 | 240 | Contador 2 | Líder | 100% | 240 | 2025-09-16 | 2025-10-28
Aseguramiento | Seguridad de Información /MSPI | 30 | 8 | 240 | Ingeniero de Sistemas1 | Líder | 100% | 240 | 2025-03-15 | 2025-04-25
Aseguramiento | Gestión Documental | 30 | 8 | 240 | Ingeniero de Sistemas2 | Líder | 100% | 240 | 2025-05-02 | 2025-06-13
Aseguramiento | Gestión de tecnologías de la información | 30 | 8 | 240 | Ingeniero de Sistemas1 | Líder | 100% | 240 | 2025-06-16 | 2025-07-28
Aeguramiento TI | SEVINPRO | 30 | 8 | 240 | Ingeniero de Sistemas2 | Líder | 100% | 240 | 2025-06-16 | 2025-07-28
Aeguramiento TI | ERP | 40 | 8 | 320 | Ingeniero de Sistemas1 | Líder | 100% | 320 | 2025-08-01 | 2025-09-26
Aeguramiento TI | Centros de computo & Centro de computo alterno-CCA | 22 | 8 | 176 | Ingeniero de Sistemas1 | Líder | 100% | 176 | 2025-10-01 | 2025-10-31
Aseguramiento | Contratación Administrativa | 30 | 8 | 240 | Abogado 1 | Líder | 100% | 240 | 2025-07-16 | 2025-08-27
Aseguramiento | Gerencia y Gestión de proyectos | 30 | 8 | 240 | Administrador/ Ingeniero industrial 2 | Líder | 100% | 240 | 2025-03-11 | 2025-04-22
Aseguramiento | Estructuración de proyectos | 30 | 8 | 240 | Administrador/ Ingeniero industrial 2 | Líder | 100% | 240 | 2025-06-09 | 2025-07-21
Aseguramiento | Gestión de tecnologías de la información | 30 | 8 | 240 | Ingeniero de Sistemas2 | Líder | 70% | 168 | 2025-08-01 | 2025-09-12
Informes/Segumientos de ley | Informe de derechos de autor - software licenciado y equipos de la vigencia 2024 | 10 | 8 | 80 | Ingeniero de Sistemas1 | Líder | 100% | 80 | 2025-02-24 | 2025-03-10
Informes/Segumientos de ley | Informe anual cuenta anual consolidado SIRECI-CGR-Planes de mejoramiento | 3 | 8 | 24 | Ingeniero de Sistemas1 | Líder | 100% | 24 | 2025-01-02 | 2025-01-07
Aseguramiento | Seguridad de Información /MSPI | 30 | 8 | 240 | Ingeniero de Sistemas2 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-03-15 | 2025-04-25
Aseguramiento | Gestión Documental | 30 | 8 | 240 | Ingeniero de Sistemas1 | Apoyo | 70% | 168 | 2025-05-02 | 2025-06-13
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento a una muestra de procesos en la etapa precontractual (iv trimestre 2024) | 10 | 8 | 80 | Abogado 2 | Líder | 100% | 80 | 2025-03-01 | 2025-03-14
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento a una muestra de procesos en la etapa precontractual (iv trimestre 2024) | 10 | 8 | 80 | Auditores ACI | Apoyo | 80% | 64 | 2025-01-02 | 2025-01-16
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento a una muestra de procesos en la etapa precontractual (I trimestre 2025) | 10 | 8 | 80 | Abogado 2 | Líder | 100% | 80 | 2025-04-15 | 2025-04-29
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento a una muestra de procesos en la etapa precontractual (I trimestre 2025) | 10 | 8 | 80 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 48 | 2025-07-01 | 2025-07-15
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento a una muestra de procesos en la etapa precontractual (II trimestre 2025) | 10 | 8 | 80 | Abogado 2 | Líder | 100% | 80 | 2025-07-01 | 2025-07-15
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento a una muestra de procesos en la etapa precontractual (II trimestre 2025) | 10 | 8 | 80 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 48 | 2025-07-01 | 2025-07-15
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento a una muestra de procesos en la etapa precontractual (III trimestre 2025) | 10 | 8 | 80 | Abogado 2 | Líder | 100% | 80 | 2025-10-15 | 2025-10-29
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento a una muestra de procesos en la etapa precontractual (III trimestre 2025) | 10 | 8 | 80 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 48 | 2025-10-01 | 2025-10-15
Contratos Tercerizados | Contratos Tercerizados | 30 | 8 | 240 | Abogado 2 | Líder | 100% | 240 | 2025-10-01 | 2025-11-12
Contratos Tercerizados | Contratos Tercerizados | 30 | 8 | 240 | Abogado 1 | Líder | 100% | 240 | 2025-10-21 | 2025-12-02
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión - cuarto trimestre 2024 | 5 | 8 | 40 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 40 | 2025-01-02 | 2025-01-09
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión - cuarto trimestre 2024 | 5 | 8 | 40 | Auditores ACI | Apoyo | 50% | 20 | 2025-01-02 | 2025-01-09
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión -primer trimestre 2025 | 5 | 8 | 40 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 40 | 2025-04-02 | 2025-04-09
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión -primer trimestre 2025 | 5 | 8 | 40 | Auditores ACI | Apoyo | 50% | 20 | 2025-04-02 | 2025-04-09
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión -segundo trimestre 2025 | 5 | 8 | 40 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 40 | 2025-06-03 | 2025-06-10
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión -segundo trimestre 2025 | 5 | 8 | 40 | Auditores ACI | Apoyo | 50% | 20 | 2025-06-03 | 2025-06-10
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión -tercer trimestre 2025 | 5 | 8 | 40 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 40 | 2025-10-01 | 2025-10-08
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión -tercer trimestre 2025 | 5 | 8 | 40 | Auditores ACI | Apoyo | 50% | 20 | 2025-10-01 | 2025-10-08
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento SIGEP: hojas de vida. declaración de bienes y rentas, y conflictos de interés | 12 | 8 | 96 | Administrador/ Ingeniero Industrial 2 | Líder | 100% | 96 | 2025-02-20 | 2025-03-10
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento SIGEP: hojas de vida. declaración de bienes y rentas, y conflictos de interés | 12 | 8 | 96 | Auditores ACI | Apoyo | 0% | 0 | 2025-04-01 | 2025-04-17
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 30 dic 2024 | 10 | 8 | 80 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 80 | 2025-01-02 | 2025-01-16
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 30 dic 2024 | 10 | 8 | 80 | Auditores ACI | Apoyo | 30% | 24 | 2025-01-02 | 2025-01-16
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 30 sept 2025 | 10 | 8 | 80 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 80 | 2025-10-01 | 2025-10-15
Informes/Segumientos de ley | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 30 sept 2025 | 10 | 8 | 80 | Auditores ACI | Apoyo | 30% | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-15
Aeguramiento TI | ERP | 40 | 8 | 320 | Ingeniero de Sistemas2 | Apoyo | 70% | 224 | 2025-08-01 | 2025-09-26
Aseguramiento | Contratación Administrativa | 25 | 8 | 200 | Abogado 2 | Apoyo | 60% | 120 | 2025-07-16 | 2025-08-20
Aseguramiento | Gerencia y Gestión de proyectos | 30 | 8 | 240 | Contador 1 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-03-11 | 2025-04-22
Aseguramiento | Estructuración de proyectos | 30 | 8 | 240 | Contador 1 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-06-09 | 2025-07-21
Informes/Segumientos de ley | Informe de análisis de riesgos y controles de Enterritorio | 10 | 8 | 80 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Líder | 100% | 80 | 2025-11-03 | 2025-11-17
Informes/Segumientos de ley | Informe de análisis de riesgos y controles de Enterritorio | 10 | 8 | 80 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Apoyo | 60% | 48 | 2025-11-03 | 2025-11-17
Solicitudes Admistración -Consultoría | Actualizar el Mapa de Aseguramiento Institucional y la eficacia de controles de los riesgos en los procesos | 22 | 8 | 176 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Líder | 100% | 176 | 2025-04-02 | 2025-05-02
Solicitudes Admistración -Consultoría | Actualizar el Mapa de Aseguramiento Institucional y la eficacia de controles de los riesgos en los procesos | 22 | 8 | 176 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Apoyo | 0% | 0 | 2025-04-02 | 2025-05-02
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT - Parte 1 | 13 | 8 | 104 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Líder | 100% | 104 | 2025-02-17 | 2025-03-06
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT - Parte 1 | 13 | 8 | 104 | Ingeniero de Sistemas2 | Apoyo | 50% | 52 | 2025-02-17 | 2025-03-06
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT - Parte 2 | 13 | 8 | 104 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Líder | 100% | 104 | 2025-05-02 | 2025-05-21
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT - Parte 2 | 13 | 8 | 104 | Ingeniero de Sistemas2 | Apoyo | 50% | 52 | 2025-05-02 | 2025-05-21
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT - Parte 3 | 13 | 8 | 104 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Líder | 100% | 104 | 2025-11-02 | 2025-11-19
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT - Parte 3 | 13 | 8 | 104 | Ingeniero de Sistemas2 | Apoyo | 50% | 52 | 2025-11-02 | 2025-11-19
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de efectividad y cumplimiento del SIAR de Enterritrio - Parte 1 | 15 | 8 | 120 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Líder | 100% | 120 | 2025-05-03 | 2025-05-23
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de efectividad y cumplimiento del SIAR de Enterritrio - Parte 1 | 15 | 8 | 120 | Ingeniero de Sistemas2 | Apoyo | 60% | 72 | 2025-05-03 | 2025-05-23
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de efectividad y cumplimiento del SIAR de Enterritrio - Parte 2 | 15 | 8 | 120 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Líder | 100% | 120 | 2025-09-01 | 2025-09-22
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de efectividad y cumplimiento del SIAR de Enterritrio - Parte 2 | 15 | 8 | 120 | Ingeniero de Sistemas2 | Apoyo | 60% | 72 | 2025-09-01 | 2025-09-22
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de efectividad y cumplimiento del SIAR de Enterritrio - Parte 3 | 15 | 8 | 120 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Líder | 100% | 120 | 2025-11-20 | 2025-12-11
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de efectividad y cumplimiento del SIAR de Enterritrio - Parte 3 | 15 | 8 | 120 | Ingeniero de Sistemas1 | Apoyo | 60% | 72 | 2025-11-20 | 2025-12-11
Informes/Segumientos de ley | Informe anual cuenta anual consolidado SIRECI-CGR-Fiscal | 10 | 8 | 80 | Contador 1 | Líder | 100% | 80 | 2025-03-01 | 2025-03-14
Informes/Segumientos de ley | Informe anual cuenta anual consolidado SIRECI-CGR-Fiscal | 10 | 8 | 80 | Abogado 1 | Apoyo | 40% | 32 | 2025-03-10 | 2025-03-24
Informes/Segumientos de ley | Formulación de nuevos planes de mejoramiento CGR - auditoría financiera | 5 | 8 | 40 | Contador 1 | Líder | 100% | 40 | 2025-06-03 | 2025-06-10
Informes/Segumientos de ley | Formulación de nuevos planes de mejoramiento CGR - auditoría financiera | 5 | 8 | 40 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 24 |  | 1900-01-05
Informes/Segumientos de ley | Formulación de nuevos planes de mejoramiento con externos - otras auditorías de Contraloría o planes de acción con la Superintendencia Financiera de Colombia | 5 | 8 | 40 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Líder | 100% | 40 | 2025-07-01 | 2025-07-08
Informes/Segumientos de ley | Formulación de nuevos planes de mejoramiento con externos - otras auditorías de Contraloría o planes de acción con la Superintendencia Financiera de Colombia | 5 | 8 | 40 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 24 |  | 1900-01-05
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR Trimestre IV 2024 | 6 | 8 | 48 | Ingeniero de Sistemas1 | Líder | 100% | 48 | 2025-01-02 | 2025-01-10
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR Trimestre IV 2024 | 6 | 8 | 48 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 28.8 | 2025-01-02 | 2025-01-10
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR Trimestre I 2025 | 6 | 8 | 48 | Ingeniero de Sistemas1 | Líder | 100% | 48 | 2025-04-01 | 2025-04-09
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR Trimestre I 2025 | 6 | 8 | 48 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 28.8 | 2025-04-01 | 2025-04-09
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR Trimestre II 2025 | 6 | 8 | 48 | Ingeniero de Sistemas1 | Líder | 100% | 48 | 2025-06-01 | 2025-06-09
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR Trimestre II 2025 | 6 | 8 | 48 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 28.8 | 2025-06-01 | 2025-06-09
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR Trimestre III 2025 | 6 | 8 | 48 | Ingeniero de Sistemas1 | Líder | 100% | 48 | 2025-10-01 | 2025-10-09
Informes/Segumientos de ley | Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR Trimestre III 2025 | 6 | 8 | 48 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 28.8 | 2025-10-01 | 2025-10-09
Solicitudes Admistración -Consultoría | Actualizar el Mapa de Aseguramiento Institucional y la eficacia de controles de los riesgos en los procesos | 22 | 8 | 176 | Ingeniero de Sistemas2 | Apoyo | 40% | 70.4 | 2025-04-02 | 2025-05-02
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento plan Implementación Circular 008 SUPERFINANCIERA III Cuatrimestre 2024 | 5 | 8 | 40 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 40 | 2025-01-15 | 2025-01-22
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento plan Implementación Circular 008 SUPERFINANCIERA III Cuatrimestre 2024 | 5 | 8 | 40 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 24 | 2025-01-15 | 2025-01-22
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento plan Implementación Circular 008 SUPERFINANCIERA I Cuatrimestre 2025 | 5 | 8 | 40 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 40 | 2025-05-01 | 2025-05-08
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento plan Implementación Circular 008 SUPERFINANCIERA I Cuatrimestre 2025 | 5 | 8 | 40 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 24 | 2025-05-01 | 2025-05-08
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento plan Implementación Circular 008 SUPERFINANCIERA IICuatrimestre 2024 | 5 | 8 | 40 | Administrador/ Ingeniero Industrial 1 | Líder | 100% | 40 | 2025-09-01 | 2025-09-08
Informes/Segumientos de ley | Seguimiento plan Implementación Circular 008 SUPERFINANCIERA IICuatrimestre 2024 | 5 | 8 | 40 | Auditores ACI | Apoyo | 60% | 24 | 2025-09-01 | 2025-09-08
Aseguramiento-Convenios | Convenio 1 | 35 | 8 | 280 | Arquitecto 1 | Líder | 100% | 280 | 2025-03-01 | 2025-04-22
Aseguramiento-Convenios | Convenio 1 | 30 | 8 | 240 | Contador 2 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-03-01 | 2025-04-15
Aseguramiento-Convenios | Convenio 1 | 30 | 8 | 240 | Abogado 2 | Apoyo | 50% | 120 | 2025-03-01 | 2025-04-15
Aseguramiento-Convenios | Convenio 2 | 35 | 8 | 280 | Ingeniero Civil 1 | Líder | 100% | 280 | 2025-03-01 | 2025-04-22
Aseguramiento-Convenios | Convenio 2 | 30 | 8 | 240 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-03-01 | 2025-04-15
Aseguramiento-Convenios | Convenio 2 | 30 | 8 | 240 | Abogado 1 | Apoyo | 50% | 120 | 2025-03-01 | 2025-04-15
Aseguramiento-Convenios | Convenio 3 | 35 | 8 | 280 | Arquitecto 1 | Líder | 100% | 280 | 2025-04-23 | 2025-06-16
Aseguramiento-Convenios | Convenio 3 | 30 | 8 | 240 | Contador 2 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-04-23 | 2025-06-09
Aseguramiento-Convenios | Convenio 3 | 30 | 8 | 240 | Abogado 1 | Apoyo | 50% | 120 | 2025-04-23 | 2025-06-09
Aseguramiento-Convenios | Convenio 4 | 35 | 8 | 280 | Ingeniero Civil 1 | Líder | 100% | 280 | 2025-04-23 | 2025-06-16
Aseguramiento-Convenios | Convenio 4 | 30 | 8 | 240 | Administrador/ Ingeniero industrial 2 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-04-23 | 2025-06-09
Aseguramiento-Convenios | Convenio 4 | 30 | 8 | 240 | Abogado 2 | Apoyo | 50% | 120 | 2025-04-23 | 2025-06-09
Aseguramiento-Convenios | Convenio 5 | 35 | 8 | 280 | Arquitecto 1 | Líder | 100% | 280 | 2025-06-24 | 2025-08-15
Aseguramiento-Convenios | Convenio 5 | 30 | 8 | 240 | Administrador/ Ingeniero industrial 2 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-06-24 | 2025-08-08
Aseguramiento-Convenios | Convenio 5 | 30 | 8 | 240 | Abogado 1 | Apoyo | 40% | 96 | 2025-06-24 | 2025-08-08
Aseguramiento-Convenios | Convenio 6 | 35 | 8 | 280 | Ingeniero Civil 1 | Líder | 100% | 280 | 2025-06-24 | 2025-08-15
Aseguramiento-Convenios | Convenio 6 | 30 | 8 | 240 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-06-24 | 2025-08-06
Aseguramiento-Convenios | Convenio 7 | 35 | 8 | 280 | Arquitecto 1 | Líder | 100% | 280 | 2025-08-19 | 2025-10-07
Aseguramiento-Convenios | Convenio 7 | 30 | 8 | 240 | Administrador/ Ingeniero industrial 2 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-08-19 | 2025-09-30
Aseguramiento-Convenios | Convenio 8 | 30 | 8 | 240 | Ingeniero Civil 1 | Lider | 100% | 240 | 2025-08-19 | 2025-09-30
Aseguramiento-Convenios | Convenio 8 | 35 | 8 | 280 | Administrador/ Ingeniero industrial 2 | Líder | 60% | 168 | 2025-08-19 | 2025-10-07
Aseguramiento-Convenios | Convenio 9 | 35 | 8 | 280 | Arquitecto 1 | Líder | 100% | 280 | 2025-10-14 | 2025-12-02
Aseguramiento-Convenios | Convenio 9 | 30 | 8 | 240 | Administrador/ Ingeniero industrial 2 | Apoyo | 50% | 120 | 2025-10-14 | 2025-11-25
Aseguramiento-Convenios | Convenio 10 | 35 | 8 | 280 | Ingeniero Civil 1 | Líder | 100% | 280 | 2025-10-14 | 2025-12-02
Aseguramiento-Convenios | Convenio 10 | 30 | 8 | 240 | Administrador/ Ingeniero industrial 3 | Apoyo | 60% | 144 | 2025-10-14 | 2025-11-25
Informes/Segumientos de ley | Informe Evaluación al SCI -II semestre 2024 | 12 | 8 | 96 | Ingeniero de Sistemas2 | Apoyo | 60% | 57.6 | 2025-01-02 | 2025-01-20
Informes/Segumientos de ley | Informe Evaluación al SCI -I semestre 2025 | 12 | 8 | 96 | Ingeniero de Sistemas2 | Apoyo | 50% | 48 | 2025-07-02 | 2025-07-18
Formulas:
FECHA FINAL = WORKDAY.INTL([FECHA INICIAL],[Dias],1,([1]FERIADOS!A1:A17))
FECHA FINAL = WORKDAY([FECHA INICIAL],[Dias],([1]FERIADOS!A1:A17))