## FORMATO V. 6
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
VIGENCIA:
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2025 |  |  | FECHA APROBACIÓN
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: | [5 empty] | Ponderación del Programa
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: | [5 empty] | Ponderación del plan
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES:
0
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
PESO TOTAL PLAN DE ACCION

## Plan de Bienestar e Incentivos
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 2024-11-22
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 15/12/2025 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN | 2025-12-29
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: | [5 empty] | Ponderación del Programa
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Plan de Bienestar e Incentivos |  |  | Ponderación del plan
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Convergencia Regional
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
PROCESOS | P4. Desarrollar estrategias de seguimiento y evaluación permanentes, disminuyendo los riesgos posibles para la empresa | Celebrar los cumpleaños funcionarios de planta | 0.0035294 | Lider Programa de Bienestar-Talento Humano | Tarjeta digitalizada conmensaje emotivo | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% | Líder Programa de bienestar | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-01-01 | 01/30/2026
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-02-01 | 2026-02-28
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 1/30/2026 | 2026-03-30
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-05-01 | 2026-05-30
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-06-01 | 2026-06-30
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-06-01 | 2026-06-30
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-08-01 | 2026-08-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-07-01 | 2026-07-30
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-08-01 | 2026-08-30
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-09-01 | 2026-09-30
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-11-01 | 2026-11-30
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
[6 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-30 | Revisión fechas de cumpleaños planta de funcionarios | 8.333% |  | Listado de cumpleañeros de cada mes | 2026-12-01 | 2026-12-30
[8 empty] | Realizar tarjetra digitalizada |  |  | Tarjeta digitalizada
[8 empty] | Enviar a través de correos Electrónicos |  |  | Correo electrónico
|  | Realizar Visita Proveedores y empresas de servicios externos | 0.0035294 |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Enviar correos informativos para enterar a los colaboradores de las asesorias presenciales quer visitan la empresa | 100% |  | Correo elkectronico | 2026-01-01 | 2026-01-30
|  | Desarrollar jornada tapas por las mascotas tapitas por patitas | 0.0035294 |  | Pieza de comunicación Registro fotográfico | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Realizar pieza informativa | 33% |  | Realizar pieza informativa | 2026-02-02 | 2026-02-28
[8 empty] | Enviar a correos Electrónicos de los colaboradores | 33% |  | Enviar a correos Electrónicos de los colaboradores
[8 empty] | Registro fotofrafico | 34% |  | Registro fotofrafico
|  | Desarrollar jornada de socializacion y actualización de portafolio de servicios que presta la caja de compensación familiar dirigido a funcionarios de planta. | 0.0035294 |  | Pieza de cominicación con invitación soporte fotográfico Listados de asistencia | 2026-02-02 | 2026-02-28 | Coordinar con Caja de compensación dia de campaña corporativa | 25% |  | agenda reunion caja de compensación | 2026-01-15 | 2026-02-28
[8 empty] | Enviar invitación a funcionarios | 25% |  | correos Electrónicos con invitación
[8 empty] | Registro fotográfico | 25% |  | Registro fotográfico
[8 empty] | Listado de asistencia | 25% |  | Listado de asistencia
|  | Celebrar fecha espiritual - Conmemoración semana Santa | 0.0035294 |  | Pieza de cominicación con invitación soporte fotográfico | 2026-03-01 | 2026-03-30 | Crear pieza de invitación actividad religiosa Enviar invitación a través de correos Electrónicos | 100% |  | pieza de invitación actividad religiosa Enviar invitación a través de correos Electrónicos | 2026-03-01 | 2026-03-30
|  | Realizar actividad en Prevención violencia contra la mujer y su integridad | 0.0035294 |  | Soporte fotográfico de Taller y /o charla preventiva enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-03-01 | 2026-03-30 | Realizar pieza de invitación Enviar correo electrónico con invitación Registro fotográfico | 100% |  | pieza de invitación Enviar correo electrónico con invitación Registro fotográfico | 2026-03-01 | 2026-03-30
|  | Celebrar aniversario enterritorio S.A | 0.0035294 |  | Soporte fotográfico de la actividad enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-03-01 | 2026-03-30 | Realizar pieza de invitación Enviar correo electrónico con invitación Registro fotográfico | 100% |  | pieza de invitación Enviar correo electrónico con invitación Registro fotográfico | 2026-03-01 | 2026-03-30
|  | Celebrar fecha dia de la mujer | 0.0035294 |  | Pieza Conmemorativa con mensaje de felicitación por el dia de la mujer. | 2026-03-01 | 2026-03-30 | Realizar pieza de conmemoración dia internacional de la mujer Enviar correo electrónico con felicitación a todas las colaboradoras de la empresa | 100% |  | pieza de conmemoración dia internacional de la mujer Enviar correo electrónico con felicitación a todas las colaboradoras de la empresa | 2026-03-01 | 2026-03-30
|  | Realizar activiad preparación para el retiro | 0.0035294 |  | Soporte fotográfico de Taller y /o charla enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Crear pieza de invitación a la actividad Correo electrónico con invitación Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% |  | pieza de invitación a la actividad Correo electrónico con invitación Listado de asistencia Registro fotográfico | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | Realizar Visita Proveedores y empresas de servicios externos | 0.0035294 |  | Correo informativo, Registro fotográfico | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Correo electrónico, Registro fotográfico | 100% |  | Correo electrónico, Registro fotográfico | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | Realizar taller de artes y manualidades | 0.0035294 |  | Soporte fotográfico del taller enfocado en el tema , Listados de asistencia , Correo con pieza de invitación | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Crear pieza de invitación a la actividad Correo electrónico con invitación Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% |  | pieza de invitación a la actividad Correo electrónico con invitación Listado de asistencia Registro fotográfico | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | Aplicar encuesta de Clima y Cultura Organizacional dirigida a funcionarios y contratistas | 0.0035294 |  | Correo invitando a colaboradores a responder la encuesta , informe de resultados de la encuesta | 2026-04-01 | 2026-04-30 | crear pieza de invitación para responder la encuesta Realizar informe de resultados de la encuesta | 100% |  | Pieza invitación para responder la encuesta Informe de resultadio | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | Celebrar día de la madre | 0.0035294 |  | Pieza Conmemorativa con mensaje de felicitación por el dia de la madre | 2026-05-01 | 2026-05-30 | Pieza Conmemorativa con mensaje de felicitación por el dia de la madre | 100% |  | Pieza Conmemorativa con mensaje de felicitación por el dia de la madre | 2026-05-01 | 2026-05-30
|  | Celebrar día de la familia enterritorio S.A /Actividad de integración para funcionarios y familias | 0.0035294 |  | Soporte fotográfico de actividad de integración enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-05-01 | 2026-05-30 | Crear pieza de invitación a la actividad Correo electrónico con invitación Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% |  | pieza de invitación a la actividad Correo electrónico con invitación Listado de asistencia Registro fotográfico | 2026-05-01 | 2026-05-30
|  | Realizar actividad de inclusión, diversidad y equidad | 0.0035294 |  | Soporte fotográfico de la actividad enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-05-01 | 2026-05-30 | Crear pieza de invitación a la actividad Correo electrónico con invitación Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% |  | pieza de invitación a la actividad Correo electrónico con invitación Listado de asistencia Registro fotográfico | 2026-05-01 | 2026-05-30
|  | Realizar celebración dia del padre | 0.0035294 |  | Pieza Conmemorativa con mensaje de felicitación por el dia del padre | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Pieza Conmemorativa con mensaje de felicitación por el dia del padre | 100% |  | Pieza Conmemorativa con mensaje de felicitación por el dia del padre | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | Realizar celebración día del servidor público | 0.0035294 |  | Soporte fotográfico de la actividad enfocada en el tema , Listados de asistencia , Correo con pieza de invitación | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Crear pieza de invitación a la actividad Correo electrónico con invitación Listado de asistencia Registro fotográfico | 100% |  | Crear pieza de invitación a la actividad Correo electrónico con invitación Listado de asistencia Registro fotográfico | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | Realizar Asesorias y brindar información de manera virtual ,y / presencial con temas de vivienda y turismo dirigido a los colaboradores de la empresa | 0.0035294 |  | Correo informativo dirigido a los colaboradores Registro fotográfico | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Correo informativo dirigido a los colaboradores Registro fotográfico | 100% |  | Correo informativo dirigido a los colaboradores Registro fotográfico y / o pantallazos de imágenes | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | Realizar Visita Proveedores y empresas de servicios externos | 0.0035294 |  | Correo informativo, Registro fotográfico | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Correo informativo, Registro fotográfico | 100% |  | Correo informativo, Registro fotográfico | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | Realizar Actividad de Integración Deportiva | 0.0035294 |  | Realizar pieza para inscripción de participantes Listados de asistencia Registro fotográfico | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Realizar pieza para inscripción de participantes Listados de asistencia Registro fotográfico | 100% |  | Realizar pieza para inscripción de participantes Listados de asistencia Registro fotográfico | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | Realizar intervención en Clima y Cultura organizacional | 0.0035294 |  | Soporte fotográfico de la actividad enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Soporte fotográfico de la actividad enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 100% |  | Soporte fotográfico de la actividad enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-07-01 | 2026-07-30
|  | Realizar activiad preparación para el retiro | 0.0035294 |  | Soporte fotográfico de Taller y /o charla enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Soporte fotográfico de Taller y /o charla enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 100% |  | Soporte fotográfico de Taller y /o charla enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-07-01 | 2026-07-30
|  | Realizar visitas proveedores externos | 0.0035294 | [5 empty] | 100%
|  | Realizar Feria de emprendimiento, para apoyar a los funcionarios, contratistas y familias) | 0.0035294 |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes e invitados a la feria Realizar piezas de comunicación para invitar a los colaboradores que visiten la feria | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Soporte fotográfico, enfocada en el tema , correo con pieza de invitación | 100% |  | Soporte fotográfico, enfocada en el tema , correo con pieza de invitación | 2026-08-01 | 2026-08-01
|  | Realizar actividad artistica y cultural - Talentos enterritorio S.A | 0.0035294 |  | Realizar pieza para inscripción de participantes Listados de asistencia Registro fotográfico | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Realizar pieza para inscripción de participantes Listados de asistencia Registro fotográfico | 100% |  | Realizar pieza para inscripción de participantes Listados de asistencia Registro fotográfico | 2026-09-01 | 2026-09-01
|  | Realizar Visita Proveedores y empresas de servicios externos | 0.0035294 |  | Correo informativo, Registro fotográfico | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Correo informativo, Registro fotográfico | 100% |  | Correo informativo, Registro fotográfico | 2026-09-01 | 2026-09-01
|  | Celebración amor y amistad enterritorio S.A | 0.0035294 |  | Pieza Conmemorativa con mensaje de felicitación por el dia de amor y amistad | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Pieza Conmemorativa con mensaje de felicitación por el dia de amor y amistad | 100% |  | Pieza Conmemorativa con mensaje de felicitación por el dia de amor y amistad | 2026-09-01 | 2026-09-01
|  | Realizar actividad de integración Hallowen Enterritorio S.A Niños | 0.0035294 |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad , Registro fotográfico | 2026-10-01 | 2026-10-30 | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad, Registro fotográfico | 100% |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad ,Registro fotográfico | 2026-10-01 | 2026-10-30
|  | Realizar actividad de integración Hallowen Enterritorio S.A colaboradores | 0.0035294 |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad | 2026-10-01 | 2026-10-30 | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad, Registro fotográfico | 100% |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad, Registro fotográfico | 2026-10-01 | 2026-10-30
|  | Realizar actividad de integración funcionarios y familias | 0.0035294 |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad , Listados de asistencia, Registro fotográfico | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad , Listados de asistencia, Registro fotográfico | 100% |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad , Listados de asistencia, Registro fotográfico | 2026-11-01 | 2026-11-30
|  | Realizar actividad preparación para el retiro | 0.0035294 |  | Soporte fotográfico de Taller y /o charla enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Soporte fotográfico de Taller y /o charla enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 100% |  | Soporte fotográfico de Taller y /o charla enfocada en el tema , Listados de asistencia , correo con pieza de invitación | 2026-11-01 | 2026-11-30
|  | Celebrar los quinquenios de 2026 para los funcionarios de planta | 0.0035294 |  | Listado de funcionarios que cumplen quinquenios, Registro fotográfico Listado der asistencia | 2026-12-01 | 2026-12-30 | Listado de funcionarios que cumplen quinquenios, Registro fotográfico Listado der asistencia | 100% |  | Listado de funcionarios que cumplen quinquenios, Registro fotográfico Listado der asistencia | 2026-12-01 | 2026-12-30
|  | Realizar actividad de integración navideña | 0.0035294 |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad , Listados de asistencia, Registro fotográfico | 2026-12-01 | 2026-12-30 | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad , Listados de asistencia, Registro fotográfico | 100% |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad , Listados de asistencia, Registro fotográfico | 2026-12-01 | 2026-12-30
|  | Realizar actividad cierre de Gestión 2026 | 0.0035294 |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad , Listados de asistencia, Registro fotográfico | 2026-12-01 | 2026-12-30 | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad , Listados de asistencia, Registro fotográfico | 100% |  | Realizar piezas de comunicación para convocar a los participantes de la actividad , Listados de asistencia, Registro fotográfico | 2026-12-01 | 2026-12-30
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 12%

## PIC
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 2024-11-22
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 2025-12-15 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN | 2025-12-29
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de Implementación de Planes Decreto 612 de 2018 |  |  | Ponderación del Programa
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Plan de Acción Institucional de Capacitaciones - PIC |  |  | Ponderación del plan
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DESARROLLO: Convergencia Nacional.
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
APRENDIZAJE | A.1. Mejorar las capacidades del talento humano. | Socializar a toda la entidad sobre el PCN y Plan de Emergencias Enterritorio S.A. ( Realizar dos Socializaciones). | 0.3636% | Grupo de Gestión de Riesgos. | 1. Correo convocactoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-06-01 | 2026-08-15 | Realizar Socialización Sobre Introducción al PCN y Plan de Emergencias Enterritorio S.A. (Primera Socializaión) | 50% | Grupo de Gestión de Riesgos. Alfonso Combariza | 1. Correo convocactoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soportes Fotográficos.. | 2026-06-01 | 2026-07-31
[12 empty] | 2026-07-31 | 2026-08-15
[8 empty] | Realizar Socialización Sobre Introducción al PCN y Plan de Emergencias Enterritorio S.A. (Segunda Socializaión) | 50%
|  | Socializar a los Equipos de Coordinación y Manejo de Crisis ECMC. ( Realizar dos Socializaciones). | 0.3636% | Grupo de Gestión de Riesgos. | 1. Correo convocactoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-06-01 | 2026-09-15 | Realizar Socialización PCN Para el Equipo de Coordinación y Manejo de Crisis - ECMC. (Primera Socialización). | 50% | Grupo de Gestión de Riesgos. Alfonso Combariza | 1. Correo convocactoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soportes Fotográficos.. | 2026-06-01 | 2026-07-31
[8 empty] | Realizar Socialización PCN Para el Equipo de Coordinación y Manejo de Crisis - ECMC. (Segunda Socialización). | 50% |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-15
|  | Capacitar a todos los Colaboradores en la Inducción y Reinducción Sistema SIAR. Plataforma E-learning Inducción al Nuevo Colaborador. (Realizar Tres Capacitaciones) | 0.3636% | Grupo de Gestión de Riesgos. | 1. Correo convocactoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 2026-10-15 | Realizar Capacitación de Reinducción Sistema SIAR. Charla a Gestores. (Primera Capacitación). | 33.33% | Grupo de Gestión de Riesgos. Alfonso Combariza | 1. Correo convocactoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soportes Fotográficos.. | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Realizar Capacitación de Inducción y Reinducción Sistema SIAR. Plataforma Elearning. Inducción al Nuevo Colaborador. (Segunda Capacitación). | 33.33% |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
[8 empty] | Realizar Capacitación de Inducción y Reinducción Sistema SIAR. Plataforma Elearning. Inducción al Nuevo Colaborador. (Tercera Capacitación). | 33.34% |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-15
|  | Realizar Sensibilización sobre La Semana de Gestión de Riesgos | 0.3636% | Grupo de Gestión de Riesgos. | 1. Correo convocactoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-10-01 | 2026-11-15 | Realizar Sensibilización sobre La Semana de Gestión de Riesgos. | 100% | Grupo de Gestión de Riesgos. / Badir Alí Badram. | 1. Correo convocactoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soportes Fotográficos.. | 2026-10-01 | 2026-11-15
|  | Socalizar a todos los Colaboradores de ENTerritrio S.A. Sobre los Riesgos en el Tratamiento de Datos Personales y Seguridad de la Información. (2 Socializaciones) | 0.3636% | Grupo de Gestión de Riesgos. / Badir Alí Badram - Jorge Luis Vargas. | 1. Correo convocactoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-04-01 | 2026-08-15 | Socializar sobre El Uso Seguro de Recursos Tecnológicos en el Ciberespacio. (1 Socialiazación). | 50% | Grupo de Gestión de Riesgos. / Badir Alí Badram. | 1. Correo convocactoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soportes Fotográficos.. | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Socializar sobre La Protección de Datos Personales en la Era de la Inteligencia Artificial. ( 2daSocialización). | 50% |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-15
|  | Realizar Capacitación sobre Plan Estrátegico de Auditoría Interna. | 0.3636% | Grupo Asesoría de Control Interno / Orlando Correa Nuñez | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-05-01 | 2026-07-15 | Realizar Capacitación sobre Plan Estrátegico de Auditoría Interna. | 100% | Grupo Asesoría de Control Interno / Orlando Correa Nuñez | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico. | 2026-05-01 | 2026-07-15
|  | Realizar Capacitaciones al Grupo Asesoría de Control Interno Sobre Fundamentos de Riesgos. (Realizar 2 Capacitaciones) | 0.3636% | Grupo Asesoría de Control Interno / Orlando Correa Nuñez | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-03-01 | 2026-06-15 | Realizar Capacitación Sobre Fundamentos del Sistema de Riesgo SIAR. (Primera Capacitación) | 50% | Grupo Asesoría de Control Interno / Orlando Correa Nuñez | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Realizar Sensibilización sobre El Sistema de Riesgos SARLAFT. (Segunda Capacitación) | 50% |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
|  | Capacitar a todos los Colaboradores Sobre El Sistema Integrado de Conservación - SIC. (Realizar 6 Capacitaciones). | 0.3636% | Grupo de Servicios Administrativos / Carlos Serna | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-03-01 | 2026-08-15 | Capacitar sobre El Sistema Integrado de Conservación - SIC Plan de Preservación y Conservación Digital. (1 Capcitación). | 16.66% | Grupo de Servicios Administrativos / Carlos Serna | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Sistema Integrado de Conservación - SIC Programa de Saneamiento Ambiental. (2 Capacitación). | 16.66% |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Sistema Integrado de Conservación - SIC Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. (3 Capacitación). | 16.66% |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Sistema Integrado de Conservación - SIC Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales. (4 Capacitación). | 16.66% |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Sistema Integrado de Conservación - SIC Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres. (5 Capacitación). | 16.66% |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Sistema Integrado de Conservación - SIC Programa de almacenamiento y Realmacenamiento Documental. (7 Capacitación). | 16.70% |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-15
|  | Realizar Sensibilizaciones del Programa de Gestión Documental - (PGD) y Administración de Archivos. (Realizar 4 Sensibilizaciones). | 0.3636% | Grupo de Servicios Administrativos./ Carlos Serna | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-07-01 | 2026-11-15 | Sensibilizar sobre El Programa de Gestión Documental - (PGD). (1 Sensibilización). | 25% | Grupo de Servicios Administrativos./ Carlos Serna | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-07-01 | 2026-08-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre El Programa de Gestión Documental - (PGD):Programa de Documentos Vitales / Esenciales y sobre El Programa de Documentos Especiales. (2 Sensibilización). | 25% |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre El Programa de Gestión Documental (PGD): Programa de Reprografía y Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. (3 Sensibilización). | 25% |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-15
[8 empty] | Sensibilizar Sobre La Administración de Archivos y Administración Electrónica de Documentos. (4 Sensibilización). | 25% |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Realizar 10 Capacitaciones obligatrias a todos los Colaboradores de ENTerritorio S.A. | 0.3636% |  | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-03-01 | 2026-10-15 | Realizar Capacitación sobre PQRDSF. (Capacitación N° 1). | 10% | Grupo de Servicios Administrativos / Ramón Darío Gachancipa | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre Protocolos de Atención al Ciudadano. (Capacitación N°2). | 10% |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Capacitar sobre Radicación y Trámite de Comunicaciones Oficiales. (Capacitación N°3). | 10% |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
|  |  |  | Grupo de Servicios Administrativos./ Carlos Serna |  |  |  | Realizar Capacitación sobre PQRDSF. (Capacitación N°4). | 10% |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre Inclusión Social y Superación del Estigma en la Reincorporación y Reintegración de Personas. (Capacitación N°5). | 10% |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-15
[8 empty] | Capacitar sobre Lenguaje Claro. (Capacitación N°6). | 10% |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-15
[8 empty] | Capacitar sobre La Evaluación del Servicio y Medición de la Experiencia Ciudadana. (Capacitación N°7) | 10% |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-15
[8 empty] | Capacitar sobre Participación Ciudadana y Grupos de Interés. (Capacitación N°8). | 10% |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-15
[8 empty] | Capacitar sobre Radicación y Trámite de Comunicaciones Oficiales. (Capacitación N°9). | 10% | Grupo de Servicios Administrativos / Wilson Cobos |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
[8 empty] | Capacitar sobre Radicación y Trámite de Comunicaciones Oficiales. (Capacitación N°10). | 10% |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-15
|  | Realizar 9 Sensibilizaciones Ambientales. | 0.3636% | Grupo de Servicios Administrativos./ Carlos Serna / Carolina López | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. |  |  | Socializar sobre El Programa Posconsumo (1ra Sensibilización). | 11.1% | Grupo de Servicios Administrativos / Secretaría Distrital de Ambiente / Carolina López. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-02-01 | 2026-03-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre El Manejo Seguro y Responsable de los Residuos Peligrosos. (2da Sensibilización). | 11.1% |  |  | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre Las Buenas Prácticas Ambientales. (3ra Sensibilización). | 11.1% |  |  | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre Gestión Integral de Residuos Solidos (4ta Sensibilización). | 11.1% |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre El Manejo Seguro y Responsable de los Residuos Peligrosos. (5ta Sensibilización). | 11.1% |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-15
[8 empty] | Socializar sobre el Programa Posconsumo (6ta Sensibilización). | 11.1% |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre El Manejo Seguro y Responsable de los Residuos Peligrosos. (7ta Sensibilización). | 11.1% |  |  | 2026-09-01 | 15/1072026
[8 empty] | Sensibilizar sobre Gestión Integral de Residuos Solidos (8ta Sensibilización). | 11.1% |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre Las Buenas Prácticas Ambientales. (9na Sensibilización). | 11.1% |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Capacitar sobre Contratación de Entidades Públicas con Regimen Privado de Contratación. | 0.3636% | Grupo Asuntos Corporativos. / Sandra Johanna Yara Delgado. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-06-01 | 2026-11-15 | Capacitar sobre Contratación de Entidades Públicas con Regimen Privado de Contratación. | 100% | Grupo Asuntos Corporativos. / Sandra Johanna Yara Delgado. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-06-01 | 2026-11-15
|  | Capacitar sobre Claves Disciplinarias para la Prevención de Responsabilidades de los Actores en el Ejercicio Contractual. | 0.3636% | Grupo Control Interno Disciplinario / Cecilia Inés Castro Murgas. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-03-01 | 2026-04-15 | Capacitar sobre Claves Disciplinarias para la Prevención de Responsabilidades de los Actores en el Ejercicio Contractual. | 100% | Grupo Control Interno Disciplinario / Cecilia Inés Castro Murgas. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-03-01 | 15704/2026
|  | Realizar Diplomado En Control Interno Disciplinario con Enfasis en Contratación Estatal. | 0.3636% | Grupo Control Interno Disciplinario / Cecilia Inés Castro Murgas. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-07-01 | 2026-10-15 | Realizar Diplomado En Control Interno Disciplinario con Enfasis en Contratación Estatal. | 100% | Grupo Control Interno Disciplinario / Cecilia Inés Castro Murgas. | 1. Inscripción. 2. Certificado Diplomado | 2026-07-01 | 2026-10-15
|  | Sensibilizar a todos los Colaboradores sobre la Introducción Básica al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. (Realizar 3 Sensibilizaciones). | 0.3636% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT Y ANTISOBORNO. / Gustavo Rodriguez Cruz. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 1/04/2026 | 15/12/2026 | Sensibilizar sobre Introducción Básica al Sistema de Administración de Resgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT. (1ra Sensibilización). | 33.33% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT Y ANTISOBORNO. / Gustavo Rodriguez Cruz. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre Introducción Básica al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT. (2da Sensibilizacion). | 33.33% |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre Introducción Básica al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (3ra Sensibilización). | 33.34% |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Capacitar a todos los Colaboradores sobre la Introducción Básica al Sistema de Gestión ANSTISOBORNO. (Realizar 3 Capacitaciones). | 0.3636% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT Y ANTISOBORNO. / Gustavo Rodriguez Cruz. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-04-01 | 15/12/2026 | Capacitar sobre Introducción Básica al Sistema de Gestión ANTISOBORNO. (1ra Capaitación). | 33.33% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT Y ANTISOBORNO. / Gustavo Rodriguez Cruz. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Capacitar sobre Introducción Básica al Sistema de Gestión ANTISOBORNO. (2da Capacitación). | 33.33% |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-15
[8 empty] | Capacitar sobre Introducción Básica al Sistema de Gestión ANTISOBORNO. (3ra Capacitación). | 33.34% |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Socializar a todos los Colaboradores de ENTerritorio S.A. sobre Conocimiento de Clientes y Señales de Alerta (PEPS, Listas, ROI ROS, Incremento Patrimonial Injustificado). (Realizar 2 Socializaciones). | 0.3636% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT Y ANTISOBORNO. / Gustavo Rodriguez Cruz. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 2026-10-15 | Socializar sobre Conocimiento de Clientes y Señales de Alerta (PEPS, Listas, ROI ROS, Incremento Patrimonial Injustificado). (1ra Socialización). | 50% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT Y ANTISOBORNO. / Gustavo Rodriguez Cruz. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Socializar sobre Conocimiento de Clientes y Señales de Alerta (PEPS, Listas, ROI ROS, Incremento Patrimonial Injustificado). (2da Socialización). | 50% |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-15
|  | Realizar Publicación Cursos E-learning SARLAFT y ANTISOBORNO y entre Otras Actividades Obligatorias Realizar 8 Actividades | 0.3636% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT Y ANTISOBORNO. / Gustavo Rodriguez Cruz. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico. | 2026-02-01 | 2026-03-15 | Realizar Publicación Cursos E-learning SARLAFT y ANTISOBORNO. (Primera Actividad). | 12.5% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT Y ANTISOBORNO. / Gustavo Rodriguez Cruz. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico. | 2026-02-01 | 2026-03-15
[8 empty] | Realizar Capacitación sobre La Actualización Nueva Norma ISO370001 - 2025. (Segunda Actividad). | 12.5% |  |  | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Sensibilizar sobre Las Recomendaciones y Aspectos Claves del SARLAFT y El Sistema de Gestión ANTISOBORNO - SGAS. (Tercera Actividad). | 12.5% |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
[8 empty] | Realizar Capacitación Equipo Directivo ENTerritrio S.A. y Junta Directiva. (Cuarta Actividad). | 12.5% |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-15
[8 empty] | Realizar Capacitación Grupos Misionales y de Trabajo (Formato Solicitud Vinculación, Listas Vinculantes y Restrictivas, entre otros). (Quinta Actividad). | 12.5% |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-15
[8 empty] | Realizar Capacitación Semana del Sistema Integrado de Gestión ENTerritorio S.A. (Sexta Actividad). | 12.5% |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-15
[8 empty] | Realizar Capacitación Semana de Riesgos. (Septima Actividad). | 12.5% |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-15
[8 empty] | Realizar Capacitación Tipologías de LAFT / Fuente de Referencia UIAF. (Octava Actividad). | 12.5% |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Realizar 6 Capacitaciones sobre Registros de Avance GRC Planes de Acción, Programas, Políticas / Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional. | 0.3636% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional. / Argemiro Unibio | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 15/11/2026 | Realizar Capacitación sobre Módulo Indicadores y Aplicativo GRC. (Primera Capacitación). | 16.66% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional. / Leidy Andrea Quitian | 1. Correo Convocatoria y Agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Capacitar sobre Los Programas de Gestión de Transparencia. (Segunda Actividad). | 17% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional. / Secretaría de Transparencia |  | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Capacitar sobre Módulo Planes y Proyectos GRC - Reporte Avances de Tareas y Seguimiento. (Tercera Actividad). | 17% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional. |  | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Módulo Producto no Conforme - GRC. (Cuarta Actividad). | 17% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional. / Ana María Castiblanco. |  | 2026-08-01 | 2026-09-15
[8 empty] | Socializar sobre La Política de Gestión del Conocimiento. (Quinta Actividad). | 17% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional. |  | 2026-09-01 | 2026-10-15
[8 empty] | Capacitar sobre Formulación Planes de Acción. (Sexta Actividad). | 15% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional./ Marthan Liced Rodriguez |  | 2026-10-01 | 2026-11-15
|  | Realizar 3 Capacitaciones al Grupo de Gestión Postcontractual. | 0.3636% | Grupo Gestión Poscontractual / Paola Andrea Neira | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-04-01 | 2026-06-15 | Capacitar sobre SECOP I Y II Publicación de Mecanosmos de Cierre y Consultas. (Capacitación N°1). | 33.33% | Grupo de Gestión Poscontractual./ Paola Andrea Neira | 1. Correo Convocatoria y Agendamiento. 2. Listado de Asistencia. 3. Soporte Fotográfico. | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Capacitar sobre Acta de Liquidación (Capacitación N°2). | 33.33% |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
[8 empty] | Capacitar sobre Acta de Cierre. (Capacitación N°3). | 33.34% |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
|  | Realizar 2 Capacitaciones al Grupo de Gestión Contractual. | 0.3636% | Grupo de Gestión de Gestión Contractual. / Lina Alejandra Carreño. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-04-01 | 2026-07-15 | Capacitar sobre Gesión Documental en el Proceso de Gestión de Proveedores. (1ra Capacitación). | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano. / Grupo de Servicios Administrativos. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico. | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Realizar curso sobre POWER BI. (2da Capacitación). | 50% | Grupo de Tecnología de la Información. |  | 2026-05-01 | 2026-07-15
|  | Realizar 4 Capacitaciones al Grupo de Evaluciación de Proyectos. | 0.3636% | Grupo de Evalucaión de Proyectos / Sonia Janeth Castellanos | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-04-01 | 2026-09-15 | Capacitar sobre El Aplicativo ERP (1ra Capacitación). | 25% | Grupo de Planeación y Control Financiero. | 1. Correo Convocatoria y Agendamiento. 2. Listado de Asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Capacitar sobre Pagos de Desembolsos (2da Capacitación). | 25% | Grupo de Contabilidad y Presupuesto |  | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Manual de Contratación. (3ra Capacitación). | 25% | Grupo de Gestión Contractual |  | 2026-06-01 | 2026-07-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Manual de Supervisión de Interventoría (4 ta Capacitación). | 25% | Grupo de Gestión Contractual |  | 2025-08-01 | 2026-09-15
|  | Realizar 3 Capacitaciones al Grupo Planeación Contractual. | 0.3636% | Grupo de Planeación Contractual / Nanne Chriss Valenzuela Plazas. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 2026-06-15 | Capacitar sobre la Elaboración Dpcumento de Caracterización. (1ra Capacitación). | 33.33% | Grupo de Planeación Contractual | 1. Correo Convocatoria y Agendamiento. 2. Listado de Asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Capacitar sobre Los Items no Previstos. (2da Capacitación). | 33.33% |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Capacitar sobre Los Análisis de Riesgos y Garantías. (3ra Capacitación). | 33.34% |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
|  | Realizar 2 Capacitacionesa los Miembros de Junta Directiva | 0.3636% | Grupo Oficina Asesora Jurídica / Luis Ernesto Florez Simanca | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 2026-09-15 | Capacitar sobre Actualización Conocimiento en Temas Propios del Funcioamiento de la Empresa. (1ra Capacitación). | 50% |  | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-02-01 | 2026-09-15
[8 empty] | Capacitar sobre Gobierno Corporativo y Juntas Directivas (2da Capacitación). | 50% |  |  | 2026-03-01 | 2026-09-15
|  | Realizar 3 Capacitaciones al Grupo de Estructuración de Proyectos / Erbert Arturo Rosa Moreno. | 0.3636% | Grupo de Estructuración de Proyectos / Erbert Arturo Rosa Moreno | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-04-01 | 2026-06-15 | Capacitar sobre El Manual de Procesos y Procedimientos de Supervisión e Interventoría. (1ra Capacitación). | 33.33% | Grupo de Gestión del Talento Humano y Grupo de Estructuración de Proyectos. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Capacitar sobre Planes de Mejoramiento y Tratamiento. ( 2da Capacitación). | 33.33% |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
[8 empty] | Capacitar sobre Temas Relacionados con las Herramientas Técnologicas (POWER BI, SHAREPOINT, ONEDRIVE). (3ra Capacitación). | 33.34% |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-15
|  | Realizar 1 Capacitación al Grupo de Gestión Comercial / Natalia Catalina Díaz Castilla. | 0.3636% | Grupo de Gestión Comercial / Natalia Catalina Díaz Castilla | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-07-01 | 2026-08-15 | Capacitar sobre El Proceso de Gestión Comercial. | 100% | Grupo de Gestión Comercial | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-07-01 | 2026-08-15
|  | Realizar 2 Capacitaciones a las Áreas Misionales Grupo de Comunicaciones / María Camila Ceballos Caicedo | 0.3636% | Grupo de Comunicaciones / María Camila Ceballos Caicedo | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2025-03-01 | 2025-08-15 | Taller de Voceros y Manejo de Medios. (1ra Capacitación) | 50% | Grupo de Comunicaciones / María Camila Ceballos Caicedo | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Aplicativo Lira , Tiquetes. (2da Capacitación). | 50% |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-15
|  | Realizar 2 actividades de Capacitacións a los Grupos de Gestión de Tesorería y Grupo de Contabilidad. | 0.3636% | Subgerencia Financiera / Grupo de Gestión de Tesorería y Grupo de Contabilidad. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 2026-09-15 | Capacitar cobre Actualización sobre Temas Tributarios. 2da Actividad. | 50% | Grupo de Contabilidad / Maria Florive | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 15/042026
[8 empty] | Realizar Diplomado sobre Mercado Capitales. 1ra Actividad. | 50% | Grupo de Gestión de Tesorería / José Ramiro Ceveriche | 1. Inscripción. 2. Certificado Diplomado | 2026-05-01 | 2026-09-15
|  | Capacitar a toda la entidad en la Temas Tecnologicos (Realizar 3 Jornadas de Capacitación) | 0.3636% | Grupo de Tecnología de la Información / Armando Vivas Salamanca. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-02-01 | 2026-06-15 | Capacitar Sobre la Herramienta MODDLE (1ra Capacitación) | 50% | Grupo de Tecnología de la Información / Armando Vivas Salamanca. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-02-01 | 2026-03-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Uso Eficiente de Recursos en la Nube. (onedrive,sharepoint, correo electrónico). (2da Capacitación) | 25% |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-15
[8 empty] | Capacitar sobre El Manejo Básico de Ofimática (Teams, Impresión). (3ra Capacitación). | 25% |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-15
|  | Realizar Diplomado sobre Inteligencia Artificial Generativa | 0.3636% | Grupo de Tecnología de la Información / Armando Vivas Salamanca. | 1. Inscripoción. 2. Certificado Dipomado | 2026-05-01 | 2026-10-15 | Realizar Diplomado sobre Inteligencia Artificial Generativa | 100% | Grupo de Tecnología de la Información / Armando Vivas Salamanca. | 1. Inscripoción. 2. Certificado Dipomado | 2026-05-01 | 2026-10-15
|  | Realizar 5 Capacitaciones a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. | 0.3636% | Subgerencia Desarrollo de Proyectos | 1. Correo Convocatoria y Agendamiento. 2. Listado de Asistencia. 3.Soporte Fotográfico. | 2026-02-01 | 2026-04-15 | Capacitar sobre Presupuesto y Políticas Financieras. (Primera Capacitación). | 20% | Subgerencia Financiera/ Subgerencia Desarrollo de Proyectos | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-02-01 | 2026-03-15
[8 empty] | Capacitar sobre Identificación, Medición, Valoración y Control de los Riesgos. (Segunda Capacitación). | 20% | Grupo Gestión de Riesgos/ Personal Proyecto Aerocivil. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-02-01 | 2026-03-15
[8 empty] | Capacitar sobre Listas Vinculantes. (Tercera Capacitación). | 20% | Grupo Cumplimiento de SARLAFT y ANTISOBORNO. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Capacitar y Socializar sobre El Manual de Interventoría. (Cuarta Capacitación) | 20% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-03-01 | 15/04/026
[8 empty] | Capacitar sobre los Valores Institucionales. (Quinta Capacitación) | 20% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional / Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-04-01 | 2026-05-15
|  | Socializar a toda la Entidad el E-learning Inducción al Nuevo Colaborador. (Realizar 3 Socializaciones). | 0.3636% | Grupo de Gestión del Talento Humano. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-05-01 | 2026-12-15 | Socializar a toda la entidad el E-learning Inducción al Nuevo Colaborador. (Primera Socialización) | 33% | Grupo de Gestión del Talento Humano. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico y/o Certificados | 2026-05-01 | 2026-06-15
[8 empty] | Socializar a toda la entidad el E-learning Inducción al Nuevo Colaborador. (Segunda Socialización) | 33% |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-15
[8 empty] | Socializar a toda la entidad el E-learning Inducción al Nuevo Colaborador. (TerceraSocialización) | 34% |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Realizar 3 Capacitaciones (Comité de Convivencia Laboral). | 0.3636% | Grupo de Gestión del Talento Humano ARL contratada. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-05-01 | 2026-11-15 | Capacitar sobreNormatividad y Responsabilidades. (1ra Capacitación). | 33% | Grupo de Gestión del Talento Humano ARL contratada. | 1. Correo Convocatoria y agendamiento. 2. Listado de asistencia. 3. Soporte Fotográfico | 2026-05-01 | 2026-06-15
[8 empty] | Capacitar sobre Resolución de Conflictos. (2da Capacitación). | 33% |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-15
[8 empty] | Capacitar sobre Comunicación Asertiva. (3ra Capacitación). | 34% |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-15
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 12%

## SST
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 2024-11-22
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 2025-12-15 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN | 2025-12-29
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de cultura y liderazgo organizacional |  |  | Ponderación del Programa
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Plan de Acción Institucional 2026 |  |  | Ponderación del plan
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Convergencia Regional
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
APRENDIZAJE | A.4. Fortalecer el equipo humano su liderazgo y la cultura organizacional de la empresa | Realizar el trámite Integral, del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2.75 | Grupo de Gestión del Talento Humano | Certificación de evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST vigencia 2024 | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Realizar la autoevaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST Realizar medición de los estandares Mínimos del SG-SST, según Resolución 0312 de 2019 | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Informe de estándares míminos del SG-SST | 2026-12-01 | 2026-12-31
[5 empty] | Soporte, donde se evidencie la aprobación de la asignación de los recursos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, vigencia 2026. |  |  | Gestionar la asignación de los recursos sistema del gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, vigencia 2026. Solicitar los recursos para el SG-SST, en base en el plan anual de trabajo para la vigencia 2026 | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Soporte, donde se evidencie la aprobación de la asignación de los recursos sistema del gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, vigencia 2026. | 2026-12-01 | 2026-12-31
[5 empty] | Soportes de socialización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | Socializar la política Seguridad y Salud en el Trabajo, a todos los colaboradores de la entidad. | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Soportes de socialización de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, | 2026-10-01 | 2026-11-15
[5 empty] | Documento del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, vigencia 2026, aprobado. |  |  | Diseñar plan de trabajo anual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, para la vigencia 2027 | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Documento Plan de trabajo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, vigencia 2027, aprobado. | 2026-11-01 | 2026-12-31
[5 empty] | Documento del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para la vigencia 2026. |  |  | Elaborar el plan de capacitación anual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, para la vigencia 2026, de acuerdo con los planes de mejora vigentes, Matriz de identificación de peligros y riesgos, autoevaluación, auditoria, inspecciones, y la legislación vigente relativa a SST. | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Documento plan de capacitación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, para la vigencia 2026. | 2026-11-01 | 2026-12-31
[5 empty] | Soporte de la socialización a todos los trabajadores |  |  | Realizar la socialización de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a todos los trabajadores, independientemente de su rol en la empresa. | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Soporte de socialización a todos los trabajadores | 2026-05-01 | 2026-06-15
[5 empty] | Actas de reuniones del COPASST |  |  | Acompañar reuniones del COPASST | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Acta de reunión del COPASST | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Acompañar reuniones del COPASST | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Acta de reunión del COPASST | 2026-10-01 | 2026-11-15
[5 empty] | Certificado de aprobación curso virtual 50/20 horas SG-SST |  |  | Realizar seguimiento a la realización o actualización del curso virtual 50/20 horas del SG-SST, por parte del responsable del SG-SST de la empresa | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Certificado de aprobación curso virtual 50/20 horas del SG-SST | 2026-01-01 | 2026-02-15
[5 empty] | Documento análisis de la medición de los indicadores de ausentismo cor causa médica de SST |  |  | Realizar el análisis y plan de acción (si aplica) de la medición de los indicadores de ausentismo por causa médica de SST | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Documento análisis de la medición de los indicadores de ausentismo por causa médica de SST | 2026-02-01 | 2026-03-15
[5 empty] | Matriz de requisitos legales, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST actualizada |  |  | Actualizar la matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST actualizada | 2026-03-01 | 2026-03-30
[8 empty] | Actualizar la matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST actualizada | 2026-06-01 | 2026-06-30
[8 empty] | Actualizar la matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 7.69% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST actualizada | 2026-10-01 | 2026-11-15
|  | Gestionar la salud de los colaboradores | 1.75 | Grupo de Gestión del Talento Humano | Matriz de seguimiento a las actividades del PVE Riesgo Psicosocial. | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Realizar seguimiento a propuestas de intervención del PVE Riesgo Psicosocial (alto, medio y bajo). | 10% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de seguimiento a actividades del PVE Riesgo Psicosocial, actualizada. | 2026-05-01 | 2026-05-30
[8 empty] | Realizar seguimiento a propuestas de intervención del PVE Riesgo Psicosocial (alto, medio y bajo). | 10% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de seguimiento a actividades del PVE Riesgo Psicosocial, actualizada. | 2026-11-01 | 2026-12-31
[5 empty] | Matriz de seguimiento a las actividades del PVE Riesgo Musculo esquelético. |  |  | Realizar seguimiento a propuestas de intervención del PVE Riesgo Musculo esquelético. | 10% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de seguimiento a actividades del PVE Riesgo Musculo esquelético, actualizada. | 2026-03-01 | 2026-03-31
[8 empty] | Realizar seguimiento a propuestas de intervención del PVE Riesgo Musculo esquelético. | 10% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de seguimiento a actividades del PVE Riesgo Musculo esquelético, actualizada. | 2026-08-01 | 2026-09-15
[5 empty] | Informe de inspección ergonómica, en puestos y estaciones de trabajo. |  |  | Ejecutar las inspecciones ergonómicas en puestos y estaciones de trabajo | 10% | Grupo Gestión del Talento Humano | Informe de inspección ergonómica en puestos y estaciones de trabajo. | 2026-08-01 | 2026-09-15
[5 empty] | Matriz de seguimiento a las actividades del programa de Orden y Limpieza |  |  | Realizar seguimiento a propuestas de intervención del programa de Orden y Limpieza. | 10% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de seguimiento a actividades del programa de Orden y Limpieza | 2026-08-01 | 2026-09-15
[5 empty] | Matriz de seguimiento a las actividades del PVE de conservación Visual |  |  | Realizar seguimiento a propuestas de intervención del PVE de conservación Visual | 10% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de seguimiento a actividades del PVE de conservación Visual | 2026-04-01 | 2026-05-15
[5 empty] | Matriz de seguimiento a las actividades del programa de estilos de vida saludable |  |  | Realizar seguimiento a propuestas de intervención del programa de estilos de vida saludable | 10% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de seguimiento a actividades del programa de estilos de vida saludable | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Realizar seguimiento a propuestas de intervención del programa de estilos de vida saludable | 10% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de seguimiento a actividades del programa de estilos de vida saludable | 2026-06-01 | 2026-07-15
[5 empty] | Informe de condiciones de salud |  |  | Gestionar el informe de condiciones de salud, producto de los exámenes médicos ocupacionales (planta) | 10% | Grupo Gestión del Talento Humano | Informe de condiciones de salud | 2026-11-01 | 2026-12-31
|  | Realizar promoción y prevención | 1.25 | Grupo de Gestión del Talento Humano | Soportes de asistencia de los colaboradores a la semana del SIG | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Realizar apoyo por parte de SST, en las actividades programadas en la semana del SIG | 14.29% | Grupo Gestión del Talento Humano | Soportes de asistencia de los colaboradores a la semana del SIG | 2026-10-01 | 2026-11-15
[5 empty] | Documento consolidado con la información sociodemográfica |  |  | Actualizar la información sociodemográfica de los trabajadores de la empresa | 14.29% | Grupo Gestión del Talento Humano | Documento consolidado con la información sociodemográfica | 2026-10-01 | 2026-11-15
[5 empty] | Informe de resultados de la aplicación batería de riesgo Psicosocial |  |  | Implementar batería de riesgo Psicosocial, para servidores públicos y contratista | 14.29% | Grupo Gestión del Talento Humano | Informe de resultados de la aplicación batería de riesgo Psicosocial | 2026-11-01 | 2026-12-31
[5 empty] | Evidencias de asistencia de los colaboradores a las capacitaciones en promoción y prevención y inducción y reducción en Seguridad y Salud en el Trabajo SST |  |  | Realizar programación y acompañamiento en cuanto a capacitación y inducción y reinducción en SST | 14.29% | Grupo Gestión del Talento Humano | Evidencias de asistencia de los colaboradores a las capacitaciones en promoción y prevención y inducción y reducción en seguridad y salud en el trabajo SST | 2026-03-01 | 2026-03-30
[8 empty] | Realizar programación y acompañamiento en cuanto a capacitación y inducción y reinducción en SST | 14.29% | Grupo Gestión del Talento Humano | Evidencias de asistencia de los colaboradores a las capacitaciones en promoción y prevención y inducción y reducción en seguridad y salud en el trabajo SST | 2026-06-01 | 2026-06-30
[8 empty] | Realizar programación y acompañamiento en cuanto a capacitación y inducción y reinducción en SST | 14.29% | Grupo Gestión del Talento Humano | Evidencias de asistencia de los colaboradores a las capacitaciones en promoción y prevención y inducción y reducción en seguridad y salud en el trabajo SST | 2026-09-01 | 2026-10-15
[5 empty] | Certificados cursos 50 horas del SG SST |  |  | Ejecutar seguimiento de nuevos integrantes del COPASST y CCL, del curso virtual de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | 14.29% | Grupo Gestión del Talento Humano | Certificados cursos 50 horas del SG SST | 2026-07-01 | 2026-08-15
Gestionar la Seguridad Industrial
|  |  | 1.75 | Grupo de Gestión del Talento Humano | Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en SST actualizada. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Actualizar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en SST. | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en SST actualizada. | 2026-09-01 | 2026-10-15
[5 empty] | Registro de seguimiento a reportes de condiciones inseguras |  |  | Realizar seguimiento a condiciones inseguras reportadas por los colaboradores | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Registro de seguimiento a reportes de condiciones inseguras | 2026-02-01 | 2026-02-28
[8 empty] | Realizar seguimiento a condiciones inseguras reportadas por los colaboradores | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Registro de seguimiento a reportes de condiciones inseguras | 2026-05-01 | 2026-05-31
[8 empty] | Realizar seguimiento a condiciones inseguras reportadas por los colaboradores | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Registro de seguimiento a reportes de condiciones inseguras | 2026-09-01 | 2026-10-15
[5 empty] | Documentos FURAT-FUREL/Oficio EPS/formato investigación de los accidentes de trabajo AT y enfermedades laborales EL (cuando aplique) |  |  | Realizar seguimiento al reporte de los accidentes de trabajo AT y enfermedades laborales EL | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Documentos FURAT-FUREL/Oficio EPS/formato investigación de los accidentes de trabajo AT y enfermedades laborales EL (cuando aplique) | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Realizar seguimiento al reporte de los accidentes de trabajo AT y enfermedades laborales EL | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Documentos FURAT-FUREL/Oficio EPS/formato investigación de los accidentes de trabajo AT y enfermedades laborales EL (cuando aplique) | 2026-11-01 | 2026-12-31
[5 empty] | Registro de entrega de los elementos de protección personal EPP |  |  | Realizar la entrega de los elementos de protección personal EPP´S, para funcionarios riesgo 5 | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Registro de entrega de los elementos de protección personal EPP | 01/0/2026 | 2026-06-15
[5 empty] | Informes de inspecciones |  |  | Realizar las inspecciones de seguridad en SST | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Informes de inspecciones | 2026-02-01 | 2026-02-28
[8 empty] | Realizar las inspecciones de seguridad en SST | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Informes de inspecciones | 2026-05-01 | 2026-05-30
[8 empty] | Realizar las inspecciones de seguridad en SST | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Informes de inspecciones | 2026-08-01 | 2026-09-15
[5 empty] | Documentos soportes de la realización de las Inspecciones |  |  | Realizar inspecciones a instalaciones, maquinaria y equipos de emergencias del edificio FONADE | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Documentos soportes de la realización de las Inspecciones | 2026-07-01 | 2026-08-15
[5 empty] | Documentos soportes de la disposición final de los residuos sólidos |  |  | Solicitar las evidencias de la disposición final de los residuos sólidos | 8.33% | Grupo Gestión del Talento Humano | Documentos soportes de la disposición final de los residuos sólidos | 2026-07-01 | 2026-08-15
|  | Gestionar la prevención, preparación y respuesta ante una emergencia | 1.25 | Grupo de Gestión del Talento Humano | Acta de conformación diligenciada y firmada, con nuevos integrantes de la brigada de emergencia. | 2026-04-01 | 2026-11-15 | Realizar la inscripción de nuevos integrantes a la brigada de emergencia de ENTerritorio S.A. | 16.66% | Grupo Gestión del Talento Humano | Acta de conformación diligenciada y firmada, con nuevos integrantes de la brigada de emergencia. | 2026-04-01 | 2026-05-15
[5 empty] | Registros de socialización |  |  | Socializar a todos los colaboradores sobre: ¿Qué hacer en caso de amenaza de una emergencia por incendio? | 16.66% | Grupo Gestión del Talento Humano | Registros de socialización | 2026-05-01 | 2026-06-15
[5 empty] | Listados de colaboradores por piso |  |  | Actualizar listado de colaboradores por piso | 16.66% | Grupo Gestión del Talento Humano | Listados de colaboradores por piso, actualizado | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Actualizar listado de colaboradores por piso | 16.66% | Grupo Gestión del Talento Humano | Listados de colaboradores por piso, actualizado | 2026-09-01 | 2026-10-15
[5 empty] | Registros de participación en el simulacro distrital de evacuación |  |  | Coordinar la participación activa de los colaboradores al Simulacro Distrital | 16.66% | Grupo Gestión del Talento Humano | Registros de participación en el simulacro distrital de evacuación | 2026-10-01 | 2026-11-15
[5 empty] | Registros de asistencia a la pista de entrenamiento |  |  | Coordinar la participación activa de los brigadistas de la empresa en la pista de entrenamiento | 16.66% | Grupo Gestión del Talento Humano | Registros de asistencia a la pista de entrenamiento | 2026-06-01 | 2026-07-15
|  | Ejecutar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Víal, de contratistas tercerizados | 0.25 | Grupo de Gestión del Talento Humano | Documento soporte del seguimiento al cumplimiento plan de seguridad vial de contratistas tercerizados | 2026-11-01 | 2026-12-31 | Solicitar soportes de cumplimiento del plan de seguridad vial, de contratistas tercerizado | 100% | Grupo de Gestión del Talento Humano /SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/CONTRATISTAS TERCERIZADOS | Documento soporte, del cumplimiento del plan de seguridad vial de contratistas tercerizados | 2026-11-01 | 2026-12-31
|  | Realizar verificación del SG-SST | 0.75 | Grupo de Gestión del Talento Humano | Acta o informe de rendición de cuentas, a quien se le haya delegado responsabilidades dentro del SG-SST | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Realizar y gestionar informes sobre desempeño, a quien se le haya delegado responsabilidades dentro del SG SST. | 33% | Grupo de Gestión del Talento Humano /A QUIEN SE LE HAYA DELEGADO RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SG-SST | Acta o informe de rendición de cuentas, a quien se le haya delegado responsabilidades dentro del SG-SST | 2026-11-01 | 2026-12-31
[5 empty] | Informe de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST |  |  | Solicitar y atender la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST | 33% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Documento para la revisión por la alta dirección, sistemas integrados de gestión SIG - decreto 1072 de 2015. | 2026-09-01 | 2026-10-15
[5 empty] | Documento para la revisión por la alta dirección, Sistemas Integrados de Gestión SIG - Decreto 1072 de 2015. |  |  | Realizar el documento para revisión por la alta dirección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG SST, sistemas integrados de gestión SIG. | 34% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Documento para la revisión por la alta dirección, sistemas integrados de gestión SIG - decreto 1072 de 2015. | 2026-09-01 | 2026-10-15
|  | Generar Mejoramiento del SG-SST | 0.25 | Grupo de Gestión del Talento Humano | Documento soporte, plan de mejoramiento vigencia 2026 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Documentar plan de mejoramiento del SG-SST, vigencia 2026 | 100% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Documento soporte, plan de mejoramiento vigencia 2026 | 2026-12-01 | 2026-12-31
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 10%

## PETH
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 2024-11-22
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 2025-12-15 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN | 2025-12-29
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de Implementación de Planes Decreto 612 de 2018 |  |  | Ponderación del Programa
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Plan Estrategico de Talento Humano |  |  | Ponderación del plan
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DESARROLLO: Convergencia Nacional.
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
APRENDIZAJE | A.1. Mejorar las capacidades del talento humano. | Realizar curso e-learning de inducción a los colaboradores de ENTerritorio S.A. | 0.7% | Grupo Gestión del Talento Humano | Informe sobre la asistencia | 2026-01-26 | 2026-04-30 | Remitir invitación por correo electrónico | 33% | Grupo de Gestión de Talento Humano Yossarys Deluque | Certificado curso | 2026-05-01 | 2026-06-15
[9 empty] | 34 |  | Certificado curso
[8 empty] | Remitir invitación por correo electrónico | 34% |  | Certificado curso | 2026-08-01 | 2026-09-15
[8 empty] | Remitir invitación por correo electrónico | 33% |  | Certificado curso | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Socializar trimestralmente el avance de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 0.7% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Acta CIGD, primer trimestre 2026 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Acta CIGD, primer trimestre 2026 | 25% | Grupo de Gestión de Talento Humano Yossarys Deluque | Acta CIGD, primer trimestre 2026 | 2026-04-01 | 2026-04-30
[5 empty] | Cargar en GRC Acta CIGD, segundo trimestre 2026 |  |  | Acta CIGD, segundo trimestre 2026 | 25% |  | Acta CIGD, segundo trimestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-30
[5 empty] | Cargar en GRC Acta CIGD,tercer trimestre 2026 |  |  | Acta CIGD, tercer trimestre 2026 | 25% |  | Acta CIGD, tercer trimestre 2026 | 2026-10-01 | 2026-10-30
[5 empty] | Cargar en GRC Acta CIGD, cuarto trimestre 2026 |  |  | Acta CIGD, cuarto trimestre 2026 | 25% |  | Acta CIGD, cuarto trimestre 2026 | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Presentar anualmente el avance de ejecución del Plan SG-SST | 0.8% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Acta CIGD, año 2025 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Socializar Acta CIGD, diciembre 2026 | 100% | Grupo de Gestión de Talento Humano Gonzalo Garcia | Acta CIGD, diciembre 2026 | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Socializar en CIGD trimestralmente el avance del Plan de Bienestar e Incentivos | 0.7% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Acta CIGD, primer trimestre 2026 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Acta CIGD, primer trimestre 2026 | 25% | Grupo de Gestión de Talento Humano Pilar Espinel | Acta CIGD, primer trimestre 2026 | 2026-04-01 | 2026-04-30
[5 empty] | Cargar en GRC Acta CIGD, segundo trimestre 2026 |  |  | Acta CIGD, segundo trimestre 2026 | 25% |  | Acta CIGD, segundo trimestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-30
[5 empty] | Cargar en GRC Acta CIGD,tercer trimestre 2026 |  |  | Acta CIGD, tercer trimestre 2026 | 25% |  | Acta CIGD, tercer trimestre 2026 | 2026-10-01 | 2026-10-30
[5 empty] | Cargar en GRC Acta CIGD, cuarto trimestre 2026 |  |  | Acta CIGD, cuarto trimestre 2026 | 25% |  | Acta CIGD, cuarto trimestre 2026 | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Formalizar y valorar los Acuerdos de Gestión 2025 | 1% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC el formato F-TH-20 Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales, debidamente firmados (Instrumento para Formalización de Acuerdos de Gestión). | 2026-01-02 | 2026-05-30 | Socializar formato F-TH-20 Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales, debidamente firmados (Instrumento para Formalización de Acuerdos de Gestión). | 50% | Grupo de Gestión de Talento Humano Evis Pérez | F-TH-20 diligenciado y firmado | 2026-01-01 | 2026-05-30
|  | Formalizar y valorar los Acuerdos de Gestión 2025 | 1% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC el formato F-TH-20 Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales, debidamente firmados (Instrumento para Formalización de Acuerdos de Gestión). | 2025-01-01 | 30/05/2025 | Socializar formato F-TH-20 Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales, debidamente firmados (Instrumento para Formalización de Acuerdos de Gestión). | 50% | Grupo de Gestión de Talento Humano Evis Pérez | F-TH-21 diligenciado y firmado | 2026-01-01 | 2026-05-30
|  | Socializar 2 Seguimiento a los acuerdos de gestión vigencia 2026 | 0.8% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC el formato F-TH-23 Consolidado de evaluación del acuerdo de gestión, debidamente firmado | 2026-01-07 | 2026-12-31 | Socializar formato F-TH-23 Consolidado de evaluación del acuerdo de gestión, debidamente firmado | 50% | Grupo de Gestión de Talento Humano Evis Pérez | F-TH-23 Diligenciado y firmado | 2026-01-07 | 2026-09-30
[9 empty] | 50% |  | F-TH-23 Diligenciado y firmado | 2026-10-01 | 2026-12-31
|  | Socializar 3 seguimientos a la concertación y calificación de los compromisos laborales por parte de funcionarios de planta. | 100.8% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Acta CIGD Socialización concertación Compromisos Laborales,vigencia 2026 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Socializar Acta CIGD concertación Compromisos Laborales, primer semestre 2026 |  | Grupo de Gestión de Talento Humano Nancy Mendoza | Socializar Acta CIGD concertación Compromisos Laborales, primer semestre 2026 | 2026-04-01 | 2026-04-30
[5 empty] | Cargar Acta CIGD Socialización estado calificación Compromisos Laborales, primer semestre 2026 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Socializar Acta CIGD calificación Compromisos Laborales, primer semestre 2026 |  |  | Socializar Acta CIGD calificación Compromisos Laborales, primer semestre 2026 | 2026-08-01 | 2026-08-30
[5 empty] | Cargar Acta CIGD Socialización estado calificación Compromisos Laborales, segundo semestre 2026 | 2027-02-02 | 2027-02-27 | Socializar Acta CIGD calificación Compromisos Laborales, segundo semestre 2026 |  |  | Socializar Acta CIGD calificación Compromisos Laborales, segundo semestre 2026 | 2027-02-02 | 2027-02-27
|  | Realizar intervenciones en Clima y Cultura Organizacional dirigido a todos los grupos de trabajo | 0.7% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Informe de resultados de la intervención en clima y cultura organizacional | 2026-04-11 | 2026-11-28 | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 50% | Grupo de Gestión de Talento Humano Pilar Espinel | Informe de resultados de la intervención en clima y cultura organizacional | 2026-04-11 | 2026-11-28
[9 empty] | 50% | Grupo de Gestión de Talento Humano Pilar Espinel
|  | Identificar funcionarios que se van a retirar de la Entidad o cambien de rol | 0.7% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Reporte semestral de funcionarios que se van a retirar de la Entidad o cambien de rol | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Socializar reporte semestral de funcionarios que se van a retirar de la Entidad o cambien de rol | 50% | Grupo de Gestión de Talento Humano Pilar Espinel | Reporte semestral de funcionarios que se van a retirar de la Entidad o cambien de rol | 2026-07-01 | 2026-07-30
|  | Identificar funcionarios que se van a retirar de la Entidad o cambien de rol | 0.7% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Reporte semestral de funcionarios que se van a retirar de la Entidad o cambien de rol | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Socializar reporte semestral de funcionarios que se van a retirar de la Entidad o cambien de rol | 50% | Grupo de Gestión de Talento Humano Pilar Espinel | Reporte semestral de funcionarios que se van a retirar de la Entidad o cambien de rol | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Socializar el formato de ENTregas de Conocimiento a los funcionarios salientes y trasladados dentro de la entidad | 0.7% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Correo agendamiento para entrevista de retiro. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 25% | Grupo de Gestión de Talento Humano Pilar Espinel | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 2026-04-01 | 2026-04-30
[5 empty] | Registrar publicación del formato ENTregas de Conocimiento en el centro de conocimiento |  |  | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 25% |  | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 2026-07-01 | 2026-07-30
[5 empty] | Cargar en GRC Soporte de la entrevista de la solicialización del Formato F-TH-33 ENTregas de conocimiento diligenciado por el funcionario |  |  | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 25% |  | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 2026-10-01 | 2026-10-30
[5 empty] | Cargar en GRC Generar registro fotografico |  |  | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 25% |  | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Actualizar base de datos del Banco de Expertos según los movimientos de planta y publicar en el centro de conocimiento | 0.8% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Link de publicación | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Actualizar base de datos del Banco de Expertos según los movimientos de planta y publicar en el centro de conocimiento | 100% | Grupo de Gestión de Talento Humano Yossaris Deluque | Link de publicación con el reporte de la novedad | 2026-04-01 | 2026-04-30
[12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-30
[12 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-30
[12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Publicar en el Centro Conocimiento las memorias grabadas del Plan Institucional de Capacitaciones por el Grupo de Gestión de Talento Humano | 0.5% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Link de publicación de memorias en el centro de conocimiento | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Publicar en el Centro Conocimiento las memorias grabadas del Plan Institucional de Capacitaciones por el Grupo de Gestión de Talento Humano | 100% | Grupo de Gestión de Talento Humano Yossaris Deluque | Link de publicación de memorias en el centro de conocimiento | 2026-04-01 | 2026-04-30
[12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-30
[12 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-30
[12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Realizar intervención y /o capacitación con base en resultados encuesta Medición de competencias, dirigido a funcionarios de planta | 0.8% | Grupo Gestión del Talento Humano | Cargar en GRC Infome de resultados | 2025-04-01 | 2026-12-31 | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 25% | Grupo de Gestión de Talento Humano Pilar Espinel | Infome de Resultado | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 25% |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-30
[8 empty] | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 25% |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-30
[8 empty] | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 25% |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Realizar dos actividades interactivas sobre: violencia contra la mujer, violencia de género, racismo | 0.8% | Grupo Gestión del Talento Humano | 1. Enviar Correo de invitación 2, Realizar Registro fotográfico 3. Generar Listado asistencia 4. Cargar informe en GRC | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 50% | Grupo de Gestión de Talento Humano Pilar Espinel | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 2026-07-01 | 2026-07-30
[8 empty] | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 50% |  | Remitir invitación por correo electrónico Generar Listado de asistencia Tomar Registro fotográfico | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Formular el PETH para el 2027, Caracterización de la planta de personal. Documentos para el analisis de cierre de los diferentes planes que conforman el PETh | 0.8% | Grupo Gestión del Talento Humano | Crear Documento Plan Estartegico Talento Humano | 2026-11-01 | 2026-12-31 | Realizar mesas de trabajo con los actores involucrados en cada una de las actividades a realizar | 100% | Grupo de Gestión de Talento Humano Nancy Mendoza | Documento Plan Estratégico 2026 | 2026-11-01 | 2026-12-31
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 12%

## PETI
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 2024-11-22
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 2025-12-15 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN | 2026-01-29
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: | [5 empty] | Ponderación del Programa
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | PETI |  |  | Ponderación del plan
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Convergencia Regional
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
PROCESOS | P4. Desarrollar estrategias de seguimiento y evaluación permanentes, disminuyendo los riesgos posibles para la empresa | Realizar el seguimiento a los proyectos que conforman el PETI | 6% | Grupo de Tecnologías de la Información | Reporte de avance de los proyectos que conforman el PETI | 2026-01-02 | 15/12/2026 | Definir las fichas de los proyectos del PETI 2024-2027 VIGENCIA 2026 | 10% | Grupo de Tecnologías de la Información | Fichas de los proyectos del PETI 2024-2027 (Vigencia 2026) | 2026-01-04 | 30/04/2026
[8 empty] | Realizar los reportes mensuales en GRC de la Ficha de proyecto 2 con ejecución programada a diciembre 15 de 2026 | 10% | Grupo de Tecnologías de la Información | Reporte de avaance del proyecto PETI PY02 | 2026-01-04 | 15/12/2026
[8 empty] | Realizar los reportes mensuales en GRC de la Ficha de proyecto 3 con ejecución programada a diciembre 15 de 2026 | 10% | Grupo de Tecnologías de la Información | Reporte de avaance del proyecto PETI PY03 | 2026-01-04 | 15/12/2026
[8 empty] | Realizar los reportes mensuales en GRC de la Ficha de proyecto 4 con ejecución programada a diciembre 15 de 2026 | 10% | Grupo de Tecnologías de la Información | Reporte de avaance del proyecto PETI PY04 | 2026-01-04 | 15/12/2026
[8 empty] | Realizar los reportes mensuales en GRC de la Ficha de proyecto 5 con ejecución programada a diciembre 15 de 2026 | 10% | Grupo de Tecnologías de la Información | Reporte de avaance del proyecto PETI PY05 | 2026-01-04 | 15/12/2026
[8 empty] | Realizar los reportes mensuales en GRC de la Ficha de proyecto 7 con ejecución programada a diciembre 15 de 2026 | 10% | Grupo de Tecnologías de la Información | Reporte de avaance del proyecto PETI PY07 | 2026-01-04 | 15/12/2026
[8 empty] | Realizar los reportes mensuales en GRC de la Ficha de proyecto 9 con ejecución programada a diciembre 15 de 2026 | 10% | Grupo de Tecnologías de la Información | Reporte de avaance del proyecto PETI PY09 | 2026-01-04 | 15/12/2026
[8 empty] | Realizar los reportes mensuales en GRC de la Ficha de proyecto 10 con ejecución programada a diciembre 15 de 2026 | 10% | Grupo de Tecnologías de la Información | Reporte de avaance del proyecto PETI PY10 | 2026-01-04 | 15/12/2026
[8 empty] | Realizar los reportes mensuales en GRC de la Ficha de proyecto 13 con ejecución programada a diciembre 15 de 2026 | 10% | Grupo de Tecnologías de la Información | Reporte de avaance del proyecto PETI PY13 | 2026-01-04 | 15/12/2026
[8 empty] | Realizar los reportes mensuales en GRC de la Ficha de proyecto 14 con ejecución programada a diciembre 15 de 2026 | 10% | Grupo de Tecnologías de la Información | Reporte de avaance del proyecto PETI PY14 | 2026-01-04 | 15/12/2026
|  | Presentar tres informes de seguimiento al PETI 2024-2027 cada cuatrimestre | 6% | Grupo de Tecnologías de la Información | Informes de seguimiento al PETI 2024-2027 cada cuatrimestre | 2026-01-02 | 15/12/2026 | Realizar el 1er Informe cuatrimestral de seguimiento del PETI | 33% | Grupo de Tecnologías de la Información | Informes de seguimiento al PETI 2024-2027 cada cuatrimestre | 2026-01-02 | 30/04/2026
[8 empty] | Realizar el 2do Informe cuatrimestral de seguimiento del PETI | 33% | Grupo de Tecnologías de la Información | Informes de seguimiento al PETI 2024-2027 cada cuatrimestre | 2026-01-05 | 30/08/2026
[8 empty] | Realizar el 3ro Informe cuatrimestral de seguimiento del PETI | 33% | Grupo de Tecnologías de la Información | Informes de seguimiento al PETI 2024-2027 cada cuatrimestre | 2026-01-09 | 15/12/2026
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 12%