## FORMATO V. 6
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
VIGENCIA:
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2025 |  |  | FECHA APROBACIÓN
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: | [5 empty] | Ponderación del Programa
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: | [5 empty] | Ponderación del plan
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES:
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
PESO TOTAL PLAN DE ACCION

## Integridad
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
VIGENCIA:
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 15/12/2025 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN | 2026-01-29
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Ponderación del Programa | 3%
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Política de integridad |  |  | Ponderación del plan | 12%
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Convergencia Regional
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
APRENDIZAJE | A.1. Mejorar las capacidades del talento humano. | Elaborar un informe estadístico dirigido a la Presidencia de la entidad, en el cual se indique el número de casos de acoso laboral registrados durante el semestre. | 3% | Grupo Gestión del Talento Humano | Reporte semestral de los casos de acoso laboral presentados en el semestre | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Informe sobre casos de acoso laboral registrados en el semestre | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Informe sobre casos de acoso laboral registrados en el semestre | 2026-07-01 | 2026-07-31
[9 empty] | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Informe sobre casos de acoso laboral registrados en el semestre | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Elaborar un autodiagnóstico del estado de los elementos de la política de integridad pública, teniendo en cuenta: Encuesta de percepción del Desempeño Institucional del Departamento Nacional de Estadística -DANE, lineamientos internacionales -OCDE, Naciones Unidas, encuesta de percepción realizada por gestión comercial, análisis de PQRSDF, otros | 3% | Grupo Gestión del Talento Humano | Documento con diagnóstico que incluya recomendaciones para ser incluidas como acciones en la planeación de la Estrategia de Integridad 2027 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | Remitir correo con la invitación participación de la encuesta | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Correos de invitación | 2026-08-01 | 2026-08-30
[8 empty] | Generar el listado de participantes | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Listado de participantes | 2026-09-01 | 2026-09-30
[8 empty] | Realizar el Informe con el diagnóstico de resultados | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Documento con diagnostico que incluya recomendaciones para ser incluidas como acciones en la planeación de la Estrategia de Integridad 2027 | 2026-10-01 | 2026-10-31
|  | Aplicación del instrumento Batería de Riesgo Psicoocial y formulación del plan de intervención de los factores de riesgo psicosocial. | 3% | Grupo Gestión del Talento Humano | Plan de Intervención factores de riesgo psicosocial | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Aplivación de la Batería de Riesgo Psicosocial | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Formato Consentimiento Informado Registros de asistencia | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Generar el listado de participantes | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Listado de participantes | 2026-05-01 | 2026-05-31
[8 empty] | Realizar el Informe con el diagnóstico de resultados y propuesta de intervención de los factores de riesgo psicosocial | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Informe resultados aplicación instrumento y matriz de intervención | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | Ejecución del plan de intervención de los factores de riesgo psicosocial | 0.03 | Grupo Gestión del Talento Humano | Informe de la gestión del plan de intervención de riesgo psicosocial | 2026-08-01 | 2026-11-30 | Remitir correo con la invitación participación de la encuesta | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Correos de invitación | 2026-08-01 | 2026-08-31
[8 empty] | Generar el listado de participantes | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Listado de participantes | 2026-09-01 | 2026-11-30
[8 empty] | Informe de la gestión del plan de intervención de riesgo psicosocial | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Informe de la gestión del plan de intervención de riesgo psicosocial | 2026-11-30 | 2026-11-30
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 12%

## Servicio al Ciudadano (2)
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 2026-11-22
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Ponderación del Programa | 3%
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Política de servicio al ciudadano |  |  | Ponderación del plan | #REF!
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES:
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
PROCESOS | P.5. Implementar una comercialización efectiva, una comunicación asertiva y estrategias de conocimiento de actores y comunidades en los territorios que tenga un impacto positivo y logre una fidelización del cliente | Elaborar informe ejecutivo semestral de análisis de la caracterización de usuarios que utilizan los canales de atención. | 2% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Consolidar los datos de caracterización de usuarios del primer semestre de 2026. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-07-01 | 2026-07-31
[8 empty] | Consolidar los datos de caracterización de usuarios del segundo semestre de 2026. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Elaborar informe ejecutivo semestral de análisis de la encuesta de satisfacción del servicio | 2% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Elaborar informe ejecutivo del primer semestre de 2026 con el resultado del análisis de la encuesta de satisfacción del servicio. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-07-01 | 2026-07-31
[8 empty] | Elaborar informe ejecutivo del segundo semestre de 2026 con el resultado del análisis de la encuesta de satisfacción del servicio. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Presentar resúmen ejecutivo de informes trimestrales de la gestión de PQRDSF en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 3% | Grupo de Servicios Administrativos | Presentación comité | 2026-04-01 | 2026-10-31 | Elaborar resumen de la gestión de las PQRDSF del primer trimestre de 2026. | 33% | Grupo de Servicios Administrativos | Resumen de gestión en PPT | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Elaborar resumen de la gestión de las PQRDSF del segundo trimestre de 2026. | 33% | Grupo de Servicios Administrativos | Resumen de gestión en PPT | 2026-07-01 | 2026-07-31
[8 empty] | Elaborar resumen de la gestión de las PQRDSF del tercer trimestre de 2026. | 34% | Grupo de Servicios Administrativos | Resumen de gestión en PPT | 2026-10-01 | 2026-10-31
|  | Presentar informe ejecutivo semestral de participación en el E-Learning de Gestión de PQRDSF en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 3% | Grupo de Servicios Administrativos | Presentación comité | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Elaborar informe ejecutivo del primer semestre de 2026 con el resultado de la participación en el E-Learning de Gestión de PQRDSF. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-07-01 | 2026-07-31
[8 empty] | Elaborar informe ejecutivo del segundo semestre de 2026 con el resultado de la participación en el E-Learning de Gestión de PQRDSF. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-12-01 | 2026-12-31
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 10%
Note on C17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Ramon Darío Gachancipa Carrión @Carolina López Hernández Dentro de las recomendaciones FURAG se encuentra un punto de atención itinerante en ferias, caravanas para la ciudadanía, Documentar buenas prácticas de relacionamiento con la ciudadanía a partir de los resultados de la evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana, prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en condición de reincorporación y reintegración en el PIC y en los espacios de inducción y reinducción, promover talento humano própio y suficiente o realizar convenios y alianzas con otras entidades para atender las necesidades de personas en condición de discapacidad en los canales presenciales. Canal de atención de centros integrados de servicio para las ciudadanías.

## Gestión Documental
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 2024-11-22
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: |  |  |  | FECHA APROBACIÓN
INSTANCIA DE APROBACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: | [5 empty] | Ponderación del Programa
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: | [5 empty] | Ponderación del plan
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES:
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
APRENDIZAJE | A.3. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento en la entidad | Realizar seguimiento semestral al cumplimiento del programa de auditoria y control |  | Servicios Administrativo | Informe ejecutivo sobre el avance y cumplimiento del programa de auditoria y control | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Realizar informe ejecutivo I semestre sobre el avance y cumplimiento del programa de auditoria y control | 50% | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo sobre el avance y cumplimiento del programa de auditoria y control | 2026-07-01 | 2026-07-30
[5 empty] | Informe de seguimiento del programa II Semestre | 2026-12-01 | 2026-12-15 | Realizar informe ejecutivo II semestre sobre el avance y cumplimiento del programa de auditoria y control | 50% | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo sobre el avance y cumplimiento del programa de auditoria y control | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Realizar seguimiento semestral al plan de conservación documental |  | Servicios Administrativo | Matriz de seguimiento y evidencias de ejecución - I semestre | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Realizar seguimiento I semestre al plan de conservación documental | 50% | Servicios Administrativos | Matriz de seguimiento y evidencias de ejecución - I semestre | 2026-07-01 | 2026-07-30
[5 empty] | Matriz de seguimiento y evidencias de ejecución II semestre | 2026-12-01 | 2026-12-15 | Realizar seguimiento II semestre al plan de conservación documental | 50% | Servicios Administrativos | Matriz de seguimiento y evidencias de ejecución II semestre | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Realizar acompañamiento y seguimiento a la aplicación de las TRD en cada una de los grupos |  | Servicios Administrativo | Actas semestrales de acopañamiento y seguimiento a la aplicación de las TRD en cada una de los grupos | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Realizar acompañamiento en la aplicación de las TRD a los grupos de trabajo | 50% | Servicios Administrativos | Actas semestrales de acopañamiento y seguimiento a la aplicación de las TRD en cada una de los grupos | 2026-07-01 | 2026-07-30
[5 empty] | Actas semestrales de acopañamiento y seguimiento a la aplicación de las TRD en cada una de los grupos | 2026-12-01 | 2026-12-15 | Realizar acompañamiento en la aplicación de las TRD a los grupos de trabajo | 50% | Servicios Administrativos | Actas semestrales de acopañamiento y seguimiento a la aplicación de las TRD en cada una de los grupos | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Realizar la reformularción del Plan Institucional de Archivos - PINAR Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 |  | Servicios Administrativo | PINAR Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Realizar la reformulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 | 100% | Servicios Administrativos | PINAR Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30
|  | Realizar la reformulación del Programa de Gestión Documental - PGD Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 |  | Servicios Administrativo | PGD Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Realizar la reformulación del Programa de Gestión Documental - PGD Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 | 100% | Servicios Administrativos | PGD Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30
|  | Realizar la reformularción del Sistema Integrado de Conservación SIC Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 |  | Servicios Administrativo | SIC Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Realizar la reformulación del Sistema Integrado de Conservación SIC Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 | 100% | Servicios Administrativos | SIC Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30
PESO TOTAL PLAN DE ACCION