## FORMATO V. 6
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
VIGENCIA:
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2025 |  |  | FECHA APROBACIÓN
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: | [5 empty] | Ponderación del Programa
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: | [5 empty] | Ponderación del plan
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES:
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
PESO TOTAL PLAN DE ACCION

## Integridad
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
VIGENCIA:
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 15/12/2025 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN | 2026-01-29
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Ponderación del Programa | 3%
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Política de integridad |  |  | Ponderación del plan | 12%
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Convergencia Regional
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
APRENDIZAJE | A.1. Mejorar las capacidades del talento humano. | Elaborar un informe estadístico dirigido a la Presidencia de la entidad, en el cual se indique el número de casos de acoso laboral registrados durante el semestre. | 3% | Grupo Gestión del Talento Humano | Reporte semestral de los casos de acoso laboral presentados en el semestre | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Informe sobre casos de acoso laboral registrados en el semestre | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Informe sobre casos de acoso laboral registrados en el semestre | 2026-07-01 | 2026-07-31
[9 empty] | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Informe sobre casos de acoso laboral registrados en el semestre | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Elaborar un autodiagnóstico del estado de los elementos de la política de integridad pública, teniendo en cuenta: Encuesta de percepción del Desempeño Institucional del Departamento Nacional de Estadística -DANE, lineamientos internacionales -OCDE, Naciones Unidas, encuesta de percepción realizada por gestión comercial, análisis de PQRSDF, otros | 3% | Grupo Gestión del Talento Humano | Documento con diagnóstico que incluya recomendaciones para ser incluidas como acciones en la planeación de la Estrategia de Integridad 2027 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | Remitir correo con la invitación participación de la encuesta | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Correos de invitación | 2026-08-01 | 2026-08-30
[8 empty] | Generar el listado de participantes | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Listado de participantes | 2026-09-01 | 2026-09-30
[8 empty] | Realizar el Informe con el diagnóstico de resultados | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Documento con diagnostico que incluya recomendaciones para ser incluidas como acciones en la planeación de la Estrategia de Integridad 2027 | 2026-10-01 | 2026-10-31
|  | Aplicación del instrumento Batería de Riesgo Psicoocial y formulación del plan de intervención de los factores de riesgo psicosocial. | 3% | Grupo Gestión del Talento Humano | Plan de Intervención factores de riesgo psicosocial | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Aplivación de la Batería de Riesgo Psicosocial | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Formato Consentimiento Informado Registros de asistencia | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Generar el listado de participantes | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Listado de participantes | 2026-05-01 | 2026-05-31
[8 empty] | Realizar el Informe con el diagnóstico de resultados y propuesta de intervención de los factores de riesgo psicosocial | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Informe resultados aplicación instrumento y matriz de intervención | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | Ejecución del plan de intervención de los factores de riesgo psicosocial | 0.03 | Grupo Gestión del Talento Humano | Informe de la gestión del plan de intervención de riesgo psicosocial | 2026-08-01 | 2026-11-30 | Remitir correo con la invitación participación de la encuesta | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Correos de invitación | 2026-08-01 | 2026-08-31
[8 empty] | Generar el listado de participantes | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Listado de participantes | 2026-09-01 | 2026-11-30
[8 empty] | Informe de la gestión del plan de intervención de riesgo psicosocial | 50% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Informe de la gestión del plan de intervención de riesgo psicosocial | 2026-11-30 | 2026-11-30
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 12%

## Servicio al Ciudadano (2)
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 2026-11-22
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Ponderación del Programa | 3%
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Política de servicio al ciudadano |  |  | Ponderación del plan | #REF!
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES:
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
PROCESOS | P.5. Implementar una comercialización efectiva, una comunicación asertiva y estrategias de conocimiento de actores y comunidades en los territorios que tenga un impacto positivo y logre una fidelización del cliente | Elaborar informe ejecutivo semestral de análisis de la caracterización de usuarios que utilizan los canales de atención. | 2% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Consolidar los datos de caracterización de usuarios del primer semestre de 2026. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-07-01 | 2026-07-31
[8 empty] | Consolidar los datos de caracterización de usuarios del segundo semestre de 2026. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Elaborar informe ejecutivo semestral de análisis de la encuesta de satisfacción del servicio | 2% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Elaborar informe ejecutivo del primer semestre de 2026 con el resultado del análisis de la encuesta de satisfacción del servicio. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-07-01 | 2026-07-31
[8 empty] | Elaborar informe ejecutivo del segundo semestre de 2026 con el resultado del análisis de la encuesta de satisfacción del servicio. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-12-01 | 2026-12-31
|  | Presentar resúmen ejecutivo de informes trimestrales de la gestión de PQRDSF en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 3% | Grupo de Servicios Administrativos | Presentación comité | 2026-04-01 | 2026-10-31 | Elaborar resumen de la gestión de las PQRDSF del primer trimestre de 2026. | 33% | Grupo de Servicios Administrativos | Resumen de gestión en PPT | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Elaborar resumen de la gestión de las PQRDSF del segundo trimestre de 2026. | 33% | Grupo de Servicios Administrativos | Resumen de gestión en PPT | 2026-07-01 | 2026-07-31
[8 empty] | Elaborar resumen de la gestión de las PQRDSF del tercer trimestre de 2026. | 34% | Grupo de Servicios Administrativos | Resumen de gestión en PPT | 2026-10-01 | 2026-10-31
|  | Presentar informe ejecutivo semestral de participación en el E-Learning de Gestión de PQRDSF en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 3% | Grupo de Servicios Administrativos | Presentación comité | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Elaborar informe ejecutivo del primer semestre de 2026 con el resultado de la participación en el E-Learning de Gestión de PQRDSF. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-07-01 | 2026-07-31
[8 empty] | Elaborar informe ejecutivo del segundo semestre de 2026 con el resultado de la participación en el E-Learning de Gestión de PQRDSF. | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Informe ejecutivo en formato PDF | 2026-12-01 | 2026-12-31
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 10%
Note on C17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Ramon Darío Gachancipa Carrión @Carolina López Hernández Dentro de las recomendaciones FURAG se encuentra un punto de atención itinerante en ferias, caravanas para la ciudadanía, Documentar buenas prácticas de relacionamiento con la ciudadanía a partir de los resultados de la evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana, prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en condición de reincorporación y reintegración en el PIC y en los espacios de inducción y reinducción, promover talento humano própio y suficiente o realizar convenios y alianzas con otras entidades para atender las necesidades de personas en condición de discapacidad en los canales presenciales. Canal de atención de centros integrados de servicio para las ciudadanías.

## Gestión Documental
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 2024-11-22
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: |  |  |  | FECHA APROBACIÓN
INSTANCIA DE APROBACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: | [5 empty] | Ponderación del Programa
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: | [5 empty] | Ponderación del plan
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES:
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
APRENDIZAJE | A.3. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento en la entidad | Realizar seguimiento semestral al cumplimiento del programa de auditoria y control |  | Servicios Administrativo | Informe ejecutivo sobre el avance y cumplimiento del programa de auditoria y control | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Realizar informe ejecutivo I semestre sobre el avance y cumplimiento del programa de auditoria y control | 50% | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo sobre el avance y cumplimiento del programa de auditoria y control | 2026-07-01 | 2026-07-30
[5 empty] | Informe de seguimiento del programa II Semestre | 2026-12-01 | 2026-12-15 | Realizar informe ejecutivo II semestre sobre el avance y cumplimiento del programa de auditoria y control | 50% | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo sobre el avance y cumplimiento del programa de auditoria y control | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Realizar seguimiento semestral al plan de conservación documental |  | Servicios Administrativo | Matriz de seguimiento y evidencias de ejecución - I semestre | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Realizar seguimiento I semestre al plan de conservación documental | 50% | Servicios Administrativos | Matriz de seguimiento y evidencias de ejecución - I semestre | 2026-07-01 | 2026-07-30
[5 empty] | Matriz de seguimiento y evidencias de ejecución II semestre | 2026-12-01 | 2026-12-15 | Realizar seguimiento II semestre al plan de conservación documental | 50% | Servicios Administrativos | Matriz de seguimiento y evidencias de ejecución II semestre | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Realizar acompañamiento y seguimiento a la aplicación de las TRD en cada una de los grupos |  | Servicios Administrativo | Actas semestrales de acopañamiento y seguimiento a la aplicación de las TRD en cada una de los grupos | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Realizar acompañamiento en la aplicación de las TRD a los grupos de trabajo | 50% | Servicios Administrativos | Actas semestrales de acopañamiento y seguimiento a la aplicación de las TRD en cada una de los grupos | 2026-07-01 | 2026-07-30
[5 empty] | Actas semestrales de acopañamiento y seguimiento a la aplicación de las TRD en cada una de los grupos | 2026-12-01 | 2026-12-15 | Realizar acompañamiento en la aplicación de las TRD a los grupos de trabajo | 50% | Servicios Administrativos | Actas semestrales de acopañamiento y seguimiento a la aplicación de las TRD en cada una de los grupos | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Realizar la reformularción del Plan Institucional de Archivos - PINAR Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 |  | Servicios Administrativo | PINAR Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Realizar la reformulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 | 100% | Servicios Administrativos | PINAR Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30
|  | Realizar la reformulación del Programa de Gestión Documental - PGD Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 |  | Servicios Administrativo | PGD Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Realizar la reformulación del Programa de Gestión Documental - PGD Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 | 100% | Servicios Administrativos | PGD Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30
|  | Realizar la reformularción del Sistema Integrado de Conservación SIC Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 |  | Servicios Administrativo | SIC Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Realizar la reformulación del Sistema Integrado de Conservación SIC Corto, mediano y largo Plazo vigencias 2027 - 2031 | 100% | Servicios Administrativos | SIC Aprobado y publicado | 2026-11-01 | 2026-11-30
PESO TOTAL PLAN DE ACCION

## Gestión del Conocimiento
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 22/11/2024
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 2026-01-02 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN | 2026-01-29
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Ponderación del Programa | 3%
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Política Gestión del Conocimiento |  |  | Ponderación del plan | 12%
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Convergencia Regional
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: *ALIANZAS Y COOPERACIÓN * CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO * SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
APRENDIZAJE | A.3. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento en la entidad | Desarrollar el eje de Planeación de la Gestión del Conocimiento Institucional - Realizar Seguimiento trimestral al plan que contiene las acciones para mitigar la fuga de conocimiento | 1% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional - Talento Humano | Informe de seguimiento trimestral al Plan para mitigar la fuga de conocimiento | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Desarrollar el eje de Planeación de la Gestión del Conocimiento Institucional. Realizar seguimiento trimestral al plan que contiene las acciones para mitigar la fuga de conocimiento. 1er Reporte- I trimestre | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe I Trimestre de Seguimiento al plan que contiene las acciones para mitigar la fuga de conocimiento | 2026-04-04 | 2026-04-30
[8 empty] | Desarrollar el eje de Planeación de la Gestión del Conocimiento Institucional. Realizar seguimiento trimestral al plan que contiene las acciones para mitigar la fuga de conocimiento. 2er Reporte- II trimestre | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe II Trimestre de Seguimiento al plan que contiene las acciones para mitigar la fuga de conocimiento | 2026-07-01 | 2026-07-30
[8 empty] | Desarrollar el eje de Planeación de la Gestión del Conocimiento Institucional. Realizar seguimiento trimestral al plan que contiene las acciones para mitigar la fuga de conocimiento. 2er Reporte- II trimestre | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe III Trimestre de Seguimiento al plan que contiene las acciones para mitigar la fuga de conocimiento | 2026-10-01 | 2026-10-30
[8 empty] | Desarrollar el eje de Planeación de la Gestión del Conocimiento Institucional. Realizar seguimiento trimestral al plan que contiene las acciones para mitigar la fuga de conocimiento. 2er Reporte- II trimestre | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe IV Trimestre de Seguimiento al plan que contiene las acciones para mitigar la fuga de conocimiento | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Desarrollar el eje de Planeación de la Gestión del Conocimiento Institucional - Realizar (2) informes, 1 por semestre, de encuestas de satisfacción y apropiación de las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación. | 1% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional - Talento Humano | Informe semestral de satisfacción y apropiación de las actividades realizadas de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitaciones de la Vigencia. | 2006-07-01 | 2026-12-15 | Realizar informe semestral de satisfacción y apropiación de las actividades realizadas de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitaciones de la Vigencia. | 50% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | I Informe Semestral de satisfacción y apropiación de las actividades realizadas de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitaciones de la vigencia. | 2026-07-01 | 2026-07-15
[8 empty] | Realizar informe semestral de satisfacción y apropiación de las actividades realizadas de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitaciones de la Vigencia. | 50% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | II Informe Semestral de satisfacción y apropiación de las actividades realizadas de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitaciones de la vigencia. | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Desarrollar el eje de Planeación de la Gestión del Conocimiento Institucional - Presentar ante el CIGD 1 reporte por semestre sobre los avances obtenidos en el desarrollo de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación - GESCO+I. | 1% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de presentación realizada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 1 por semestre | 2026-08-01 | 2026-12-15 | Presentar reporte de los avances obtenidos en el desarrollo de la Politica de Gestión del Conocimiento e Innovación. Primer semestre | 50% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de presentación realizada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. I semestre | 2026-08-15 | 2026-08-31
[8 empty] | Presentar reporte de los avances obtenidos en el desarrollo de la Politica de Gestión del Conocimiento e Innovación. Segundo semestre | 50% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de presentación realizada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. II semestre | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Desarrollar el eje de Planeación de la Gestión del Conocimiento institucional - Realizar trimestralmente el inventario de conocimiento explicito de la entidad, articulado con la politica de gestión documental. | 0.5% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional - Talento Humano | Infome trimestral de inventario de conocimiento explicito de la entidad. | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Presentar informe trimestral del inventario de conocimiento explicito de la entidad. I Trimestre. | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe trimestral del inventario de conocimiento explicito de la entidad. I Trimestre | 2026-04-01 | 2026-04-15
[8 empty] | Presentar informe trimestral del inventario de conocimiento explicito de la entidad. II Trimestre. | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe trimestral del inventario de conocimiento explicito de la entidad. II Trimestre | 2026-07-01 | 2026-07-15
[8 empty] | Presentar informe trimestral del inventario de conocimiento explicito de la entidad. III Trimestre. | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe trimestral del inventario de conocimiento explicito de la entidad. III Trimestre | 2026-10-01 | 2026-10-15
[8 empty] | Presentar informe trimestral del inventario de conocimiento explicito de la entidad. IV Trimestre. | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe trimestral del inventario de conocimiento explicito de la entidad. IV Trimestre | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Eje 1: Desarrollar actividades que fortalezcan la generación y producción de conocimiento dentro de la entidad - Participar en 1 evento de innovación pública o privada. | 0.5% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de participación. | 2026-11-01 | 2026-11-15 | Participar en 1 evento de Innovación Pública o privada | 100% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de participación | 2026-11-01 | 2026-11-15
|  | Eje 1: Desarrollar actividades que fortalezcan la generación y producción de conocimiento dentro de la entidad - Realizar una actividad (taller, capacitación, sensibilización, charla) relacionada con metodologías y/o herramientas para el fortalecimiento de la innovación o soluciones innovadoras. | 1% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional - Talento Humano | Soportes de la actividad realizada | 2026-10-01 | 2026-11-30 | Realizar un taller, capacitación, sensibilización o charla, relacionada con el fortalecimiento de la innovación o en soluciones innovadoras. | 100% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de actividad realizada | 2026-10-01 | 2026-11-30
|  | Eje 1: Desarrollar actividades que fortalezcan la generación y producción de conocimiento dentro de la entidad - Generar una campaña para llevar a cabo una sensibilización relacionada con Gestión del Conocimiento y la Innovación, que nos permita fortalecer la cultura organizacional orientada a la GESCOI de Enterritorio SA. | 1% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo de Comunicaciones - Gestores de Conocimiento | Soportes campaña de gestión del conocimiento y la innovación. (Presentaciones, mesas de trabajo, piezas o videos) | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Realizar una campaña para llevar a cabo una sensibilización relacionada con Gestión del Conocimiento y la Innovación, que nos permita fortalecer la cultura organizacional orientada a la GESCOI de Enterritorio SA. | 100% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soportes campaña de de gestión del conocimiento y la innovación. (Presentaciones, mesas de trabajo, piezas o videos) | 2026-11-01 | 2026-11-30
|  | Eje 2: Desarrollar el eje de Herramientas de uso y apropiación en la Entidad - Realizar la actualización trimestral del repositorio de Gestión del Conocimiento y la Innovación, incluyendo la sistematización de los formatos de Buenas Practicas y Lecciones Aprendidas de la entidad, con el apoyo de los gestores de conocimiento, a través de mesas de cocreación | 0.5% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional - Talento Humano - Tecnologias de la Información | Informe por trimestral sobre la actualización del Repositorio | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Presentar I informe trimestral sobre la actualización del Repositorio | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe I trimestre sobre la actualización del Repositorio de Conocimiento | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Presentar II informe trimestral sobre la actualización del Repositorio | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe II trimestre sobre la actualización del Repositorio de Conocimiento | 2026-07-01 | 2026-07-30
[8 empty] | Presentar III informe trimestral sobre la actualización del Repositorio | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe III trimestre sobre la actualización del Repositorio de Conocimiento | 2026-10-01 | 2026-10-30
[8 empty] | Presentar IV informe trimestral sobre la actualización del Repositorio | 25% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe IV trimestre sobre la actualización del Repositorio de Conocimiento | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Eje 2: Desarrollar el eje de Herramientas de uso y apropiación en la Entidad. - Actualizar el banco de expertos de la entidad | 1% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional - Talento Humano - Operaciones | Banco de Expertos actualizado semestralmente | 2026-07-01 | 2026-12-15 | Realizar actualización del banco de expertos I semestre | 50% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Documento Banco de expertos actualizado I Semestre | 2026-07-01 | 2026-07-31
[8 empty] | Realizar actualización del banco de expertos II semestre | 50% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Documento Banco de expertos actualizado II Semestre | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Eje 2: Desarrollar el eje de Herramientas de uso y apropiación en la Entidad - Realizar una encuesta de seguimiento sobre apropiación de las herramientas de gestión del conocimiento con los colaboradores de la entidad | 0.5% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe evaluación del impacto de las herramientas de gestión del conocimiento y la innovación | 2026-12-01 | 2026-12-15 | Realizar informe evaluación del impacto de las herramientas de gestión del conocimiento y la innovación | 100% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe de evaluación | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Eje 3: Desarrollar el eje de Analítica Institucional en la Entidad. - Hacer seguimiento a la actualización de los informes mensuales de analítica institucional | 0.5% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo de Tecnologías de Información | Informes de analítica actualizados | 2026-02-15 | 2026-12-15 | Realizar mensualmente informe de seguimiento de los reportes gerenciales | 100% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe de Seguimiento mensual de reportes gerenciales | 2026-02-15 | 2026-12-15
|  | Eje 3: Desarrollar el eje de Herramientas de uso y apropiación en la Entidad. - Implementar la tecnica de analisis prescriptivo para el analisis de datos de la entidad | 0.5% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe semestral de seguimiento de los pronosticos de las metricas de redes sociales utilizadas por la entidad, aplicando la tecnica de analisis descriptivo con el fin de establecer cumplimiento de metas de impacto semestrales. | 2026-07-01 | 2026-12-15 | Realizar 1er. Informe semestral de seguimiento de los pronosticos de las metricas de redes sociales utilizadas por la entidad, aplicando la tecnica de analisis prescriptivo con el fin de establecer cumplimiento de metas de impacto semestrales. | 50% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | 1er. Informe semestral de seguimiento de los pronosticos de las metricas de redes sociales utilizadas por la entidad, aplicando la tecnica de analisis prescriptivo con el fin de establecer cumplimiento de metas de impacto semestrales. | 2026-07-01 | 2026-08-15
[8 empty] | Realizar 2do. Informe semestral de seguimiento de los pronosticos de las metricas de redes sociales utilizadas por la entidad, aplicando la tecnica de analisis prescriptivo con el fin de establecer cumplimiento de metas de impacto semestrales. | 50% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2do. Informe semestral de seguimiento de los pronosticos de las metricas de redes sociales utilizadas por la entidad, aplicando la tecnica de analisis prescriptivo con el fin de establecer cumplimiento de metas de impacto semestrales. | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  | Eje 4: Desarrollar actividades para fortalecer el eje de Cultura de compartir y difundir en la Entidad. - Realizar la semana GESCO+I | 1% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de la actividad realizada | 2026-11-01 | 2026-12-15 | Realizar la semana GESCO+I | 100% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de actividad realizada | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Eje 4: Desarrollar actividades que fortalezcan la generación y producción de conocimiento dentro de la entidad. Participar en 1 mesa sectorial. | 1% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de participación. | 2026-11-01 | 2026-12-15 | Participar en 1 mesa sectorial. | 100% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de participación | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Eje 4: Desarrollar actividades que fortalezcan la generación y producción de conocimiento dentro de la entidad - Registro de 4 Buenas Prácticas y 2 Lecciones Aprendidas de los diferentes grupos de la entidad. | 1% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Evidencias registro 4 Buenas Prácticas y 2 Lecciones Aprendidas de los diferentes grupos de la entidad. | 2026-07-01 | 2026-12-15 | Realizar registro de 2 Buenas Prácticas y 1 Lecciones Aprendidas de los diferentes grupos de la entidad. | 50% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de registro de 2 Buenas Practicas y 1 Lección Aprendida de los diferentes grupos de la entidad | 2026-07-01 | 2026-12-15
[8 empty] | Realizar registro de 2 Buenas Prácticas y 1 Lecciones Aprendidas de los diferentes grupos de la entidad. | 50% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Soporte de registro de 2 Buenas Practicas y 1 Lección Aprendida de los diferentes grupos de la entidad | 2026-12-01 | 2026-12-15
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 12%

## Fortalecimiento Simpli procesos
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 22/11/2024
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 2026-01-02 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN | 2026-01-29
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Ponderación del Programa | 3%
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos |  |  | Ponderación del plan | 12%
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Convergencia Regional
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: *ALIANZAS Y COOPERACIÓN * CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO * SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
| P2. Consolidar el Gobierno Corporativo, la estructura organizacional y el mapa de procesos para conseguir una organización más ágil y oportuna | Formular el plan de actualización de documentos priorizados del Sistema Integrado de Gestión | 2% | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Plan de actualización priorizada 2025 | 2025-02-15 | 2025-03-15 | Realizar y consolidar las autoevaluaciones con los procesos | 40 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Formato de autoevaluaciones | 2026-03-01 | 2026-03-30
[8 empty] | Consolidar y formular el plan de priorizado de actualización documental del SIG | 30 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Presentación de actualización de documentos priorizados | 2026-04-01 | 2026-04-30
[8 empty] | Presentar en el CIGD el plan de priorización de actualización documental | 30 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Acta CIGD | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | Implementar el plan de actualización de documentos priorizados del Sistema Integrado de Gestión | 2% | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Matriz de seguimiento de actualización | 2025-04-01 | 2025-12-15 | Realizar medición bimensual de avance de actualizaciones documentales del SIG | 100 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Matriz de seguimiento | 2026-04-01 | 2026-12-15
|  | Medir y presentar los resultados del Sistema Integrado de Gestión a la Alta Dirección | 0.02 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe revisión SIG por la Alta Dirección | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Consolidar y realizar el informe de la revisión del SIG por la Alta Dirección | 40 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Informe revisión SIG por la Alta Dirección | 2025-08-01 | 2025-08-30
[9 empty] | 30 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Certificado de comité directivo | 2025-09-01 | 2025-09-30
[9 empty] | 30 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Informe de salidas y conclusiones del SIG | 2025-10-01 | 2025-10-30
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 6%

## Seguimiento y evaluacion
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 22/11/2024
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 2026-01-02 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN | 2026-01-29
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD No.97
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Ponderación del Programa | 3%
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  | Ponderación del plan | 12%
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Convergencia Regional
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: *ALIANZAS Y COOPERACIÓN * CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO * SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
| P2. Consolidar el Gobierno Corporativo, la estructura organizacional y el mapa de procesos para conseguir una organización más ágil y oportuna | Medir la gestión de los procesos a través de los indicadores del SIG | 2.0% | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Reporte semestral indicadores SIG | 2026-02-15 | 2026-03-15 | Consolidar y reportar los resultados de los indicadores del segundo semestre 2024 | 50 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe semestral de indicadores | 2026-02-15 | 2026-03-15
[8 empty] | Consolidar y reportar los resultados de los indicadores del primer semestre 2025 | 50 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe semestral de indicadores | 2026-08-01 | 2026-08-30
|  | Evaluar externamente los requisitos normativos del sistema integrado de gestión para proceso de renovación de certificados ISO obtenidos. | 2.0% | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe de auditoría externa | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Revisar y aprobar el plan de auditoría propuesto | 30 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Plan de auditoría | 2026-08-01 | 2026-08-15
[8 empty] | Realizar evaluación de cumplimiento normativo ISO a través de auditoría interna | 30 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Reunión de cierre de auditorías | 2026-09-01 | 2026-09-15
[8 empty] | Divulgar resultados de auditoría interna | 40 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Informe de auditoría | 2026-09-15 | 2026-09-30
|  | Formular el plan de mejoramiento del sistema integrado de gestión de acuerdo con los resultados obtenidos por el proceso de evaluación externa. | 2.0% | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Plan de mejoramiento formulado en GRC | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Analizar y formular el plan de mejoramiento de acuerdo con los resultados de la auditoría externa | 100 | Gerente grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Plan de mejora en GRC | 2026-10-01 | 2026-10-31
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 6%

## Gestión Estadística
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[12 empty] | VERSIÓN: | 6
[12 empty] | VIGENCIA: | 2024-11-22
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN: | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | 2026-01-02 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2026 |  |  | FECHA APROBACIÓN
[11 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN | CIGD
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  |  | Programa de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | Ponderación del Programa | 3%
Indicador 1 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 2 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 3 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
Indicador 4 |  |  | fórmula |  | Tipo de indicador |  | Periodicidad de medición del Indicador |  | Meta del Indicador
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Política gestión estadística |  |  | Ponderación del plan | 12%
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 -CATALIZADORES: |  |  | PARTE GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Convergencia Regional
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TAREAS | PONDERACION POR TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | FECHA DE INICIO NUEVA | FECHA DE FINALIZACIÓN NUEVA
APRENDIZAJE | P4. Desarrollar estrategias de seguimiento y evaluación permanentes, disminuyendo los riesgos posibles para la empresa | Publicar en la página web un boletín de avance a la Gestión de los proyectos en ejecución de la empresa, que contenga resultados a nivel de recursos ejecutados, porcentajes de avance y beneficiarios según corresponda. | 2% | Planeación y Desarrollo Organizacional y Grupo de Comunicaciones | Boletín estadístico publicado en portal WEB | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Consolidar y publicar en la página web un boletin de avance a la Gestión de los proyecto de ENTerritorio S.A, que contenga resultados a nivel de recursos, porcentajes de ejecución y beneficiarios según corresponda, con corte al I SEMESTRE vigencia 2026 | 50% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Boletín de Avance a la gestión misional de ENTerritorio S.A. publicado en portal WEB con corte a 31 de junio de 2026 | 2026-07-01 | 31/04/2026 | 2026-07-01 | 2026-07-30
[8 empty] | Consolidar y publicar en la página web un boletin de avance a la Gestión de los proyecto de ENTerritorio S.A, que contenga resultados a nivel de recursos, porcentajes de ejecución y beneficiarios según corresponda, con corte al II SEMESTRE vigencia 2026 | 50% | Planeación y Desarrollo Organizacional y Grupo de Comunicaciones | Boletín de Avance a la gestión misional de ENTerritorio S.A. publicado en portal WEB con corte a 31 de dicembre de 2026 | 2026-05-01 | 31/06/2026 | 2026-12-01 | 2026-12-30
|  | Actualizar los inventarios de indicadores, el diccionario de base de datos y el inventario de registros administrativos | 2% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Inventarios actualizados | 2026-03-01 | 2026-10-30 | Actualizar el inventario único de indicadores de la entidad que incluya: indicadores de gestión, indicadores estadísticos, indicadores que apunten a los ODS. | 50% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Inventario de indicadores e información estadística actualizado | 2025-03-01 | 31/06/2025 | 2026-03-01 | 2026-05-30
[8 empty] | Actualizar la ficha técnica de indicadores identificados con las desagregaciones para su cálculo. | 25% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Ficha técnica de indicadores actualizada | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 2026-08-01 | 2026-08-30
[8 empty] | Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, el calendario de difusión, el diccionario de base de datos, y el inventario de registros administrativos. | 25% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Publicaciones en Portal WEB: Calendario de difusión, diccionarios de datos, y/o registros administrativos | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 2026-10-01 | 2026-10-30
|  | Contar con acciones de mejoramiento para el fortalecimiento de registros administrativos misionales | 2% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT | Planes de mejoramiento | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Elaborar el informe de evaluacion de calidad de datos a registros administrativos de la entidad (bases de datos de segmentación) corte primer semestre | 25% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe evaluacion de calidad de datos de base de datos de segmentación corte I semestre | 2025-02-15 | 2025-12-15 | 2026-07-01 | 2026-07-30
[8 empty] | Recomendar acciones de mejoramiento como resultado de las evaluaciones de calidad de datos bases de datos de segmentación corte primer semestre | 25% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Correos electrónicos con recomendaciones Formato acciones de mejora | 2025-02-15 | 2025-12-15 | 2026-08-01 | 2026-08-30
[8 empty] | Elaborar el informe de evaluacion de calidad de datos a registros administrativos de la entidad (bases de datos de segmentación) corte segundo semestre | 25% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe evaluacion de calidad de datos de base de datos de segmentación corte II semestre | 2025-02-15 | 2025-12-15 | 2026-12-01 | 2026-12-30
[8 empty] | Recomendar acciones de mejoramiento como resultado de las evaluaciones de calidad de datos bases de datos de segmentación corte segundo semestre | 25% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Correos electrónicos con recomendaciones Formato acciones de mejora | 2025-07-01 | 2025-12-20 | 2026-12-01 | 2026-12-30
|  | Analizar Lineamientos del DANE relacionados con gestión estadística. | 2% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Concepto Radicado | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Solicitar concepto al DANE acerca del alcance de la implementación de la Política en la empresa y analizar la aplicabilidad de los lineamientos emitidos por el DANE | 100% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Radicado concepto | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-30
|  | Participar en mesas o eventos del sector publico (Ejemplo: DANE, DAFP, DNP, MinHacienda o Banco de la República o del sector privado donde se traten temas de estadística. (1 Por semestre) | 2% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Registros de participación en mesas o eventos | 2026-07-01 | 2026-12-15 | Participar en mesas o eventos del sector publico (Ejemplo: DANE, DAFP, DNP, MinHacienda o Banco de la República o del sector privado donde se traten temas relacionados o se dicten linemaientos que apliquen a ENTerritorio S.A y que puedan ser acogidos como buenas practicas . (1 Por semestre) | 50% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Registros de asistencia, presentaciones, actas etc donde se evidencie la participación de ENTerritorio S.A. y en los casos que aplique evidencias de la adopción de linemientos y/o buenas practicas. su posible aplicación en la entidad. | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 2026-07-01 | 2026-08-31
[8 empty] | Participar en mesas o eventos del sector publico (Ejemplo: DANE, DAFP, DNP, MinHacienda o Banco de la República o del sector privado donde se traten temas relacionados o se dicten linemaientos que apliquen a ENTerritorio S.A y que puedan ser acogidos como buenas practicas . (1 Por semestre) | 50% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Registros de asistencia, presentaciones, actas etc donde se evidencie la participación de ENTerritorio S.A. y en los casos que aplique evidencias de la adopción de linemientos y/o buenas practicas Informe con soportes de participación en el cual se mencionen las temáticas vistas y su posible aplicación en la entidad. | 2025-11-01 | 15/12/2025 | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Hacer reuniones de seguimiento semestral, a los avances del presente plan, con los gestores de estadística. | 2% | Grupo Planeación y Desarrollo Organizacional | Convocatoria mesas de trabajo, registros y soportes de desarrollo de las mismas | 2025-04-01 | 2025-12-15 | Hacer reuniones de seguimiento semestralmente, a los avances del presente plan, con los gestores de estadística. I Semestre | 50% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Presentación, grabación de reunión y listado de asistencia | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-07-01 | 2025-07-30
[8 empty] | Hacer reuniones de seguimiento semestralmente, a los avances del presente plan, con los gestores de estadística. II Semestre | 50% | Planeación y Desarrollo Organizacional | Presentación, grabación de reunión y listado de asistencia | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-11-01 | 2025-12-15
PESO TOTAL PLAN DE ACCION |  | 12%
Formulas:
FECHA DE INICIO = [CÓDIGO:]