## 4.MATRIZ PRIORIZACIÓN TI (hidden)
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
COMPONENTE | NOMBRE/ELEMENTO/UNIDAD | DESCRIPCIÓN/FUNCIONALIDAD o forma de aplicación | Cantidad, según componente y elemento Nota: para los aplicativos- cantidad de usuarios | Comentarios (criticidad según BIA) | IMPACTO FINANCIERO Bajo <=1% y <10%=1 Moderado >=10% y <20%=2 Considerable >=20 y <50%=4 Significativo >= 50%=5 | Calidad de los controles internos Bajo =1 Moderado=2 Considerable =3 Significativo=4 | Disponibilidad Bajo =1 Moderado=2 Considerable =3 Significativo=4 | Integridad Bajo =1 Moderado=2 Considerable =3 Significativo=4 | Confidencialidad Bajo =1 Moderado=2 Considerable =3 Significativo=4 | Ponderación y nivel de riesgo | NIVEL DE CRITICIDAD | Ciclo de Rotación auditorías | INCLUSIÓN PAA | Justificación
Aplicativos | DISCOVERER | Sistema utilizado para el desarrollo de reportes con la posibilidad de exportarlos a diversos formatos y personalizarlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios de la Entidad. | 10 usuarios | Mayor | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Aplicativos | GEOTEC - FONVIVIENDA | Sistema utilizado para la gestión de la información relacionada al seguimiento e interventoría de proyectos de desarrollo social, económico, técnico, infraestructura, atención a población vulnerable y de resolución de ejecución de recursos, empleados por el Gobierno Nacional para satisfacer las demandas de mejoramiento de calidad de vida de la población Colombiana. | 9 | Moderado | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | Bajo | No auditar
Aplicativos | ORFEO | El Sistema utilizado para llevar la gestión documental de la Entidad. Está basada en el concepto de manejo de números de radicados, que facilita el movimiento y la gestión documental de todos los formatos y documentos que ingresan a la Entidad por la ventanilla de radicación de correspondencia y los demás generados mediante herramientas ofimáticas. Adicionalmente cuenta con un formulario Web de radicación de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). | 562 | Mayor | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Moderado | Cada 3 años
Aplicativos | SEVINPRO | Sistema para la administración de portafolio de inversiones | 12 | Mayor | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Significativo | Cada año
Aplicativos | TIQUETES | Sistema utilizado para el control y suministros de tiquetes aéreos de los contratistas de funcionamiento y convenios de ENTerritorio. | 125 | Mayor | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.4 | Considerable | Cada dos años
Aplicativos | FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES - FVC | Sistema Web en el cual los funcionarios, contratistas y clientes de ENTerritorio pueden crear y actualizar su información de vinculación. | 15626 | Mayor | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.2 | Considerable | Cada dos años
Aplicativos | GRC | Sistema para el gobierno, gestion y cumplimientos de riesgos, asi como la gestion de Calidad implementada por la entidad | 152 | Moderado | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.8 | Bajo | No auditar
Aplicativos | NOMINA - Sigep | Sistema utilizado para la gestión de la nómina de la Entidad. Inicia con el ingreso de las novedades de cada funcionario y termina con la liquidación de sus pagos. Conocido también con el nombre de SIGEP. | 3 | Moderado | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.6 | Considerable | Cada dos años
Aplicativos | ERP | Sistema de información que integra la gestión contable, presupuestal, de tesorería, costos, contratación (Funcionamiento y convenios y contratos), de activos fijos e inventarios de la Entidad. | 149 | Mayor, auditado en 2023 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | Significativo | Cada año
Aplicativos | Portal WEB | CMS que permite la administración de contenidos y la estructura de la página Web www.enterritorio.gov.co. | 2 | Mayor | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.4 | Moderado | Cada 3 años
Aplicativos | LIRA | Es un sistema de información o un conjunto de estos que ofrece las funcionalidades necesarias para la gestión de documentos electrónicos de archivo, en otras palabras, permite la "planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación", a través del ciclo vital y observado los procesos de la gestión documental permitiendo la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición, preservación a largo plazo y valoración | 856 | Mayor | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Considerable | Cada dos años
Aplicativos | ARANDA - CIC | Una Herramienta Integral para la Gestión de Servicios de TI, comunicaciones, Servicios Administrativos, Calidad entre otros que permite mejorar su eficiencia, optimizar sus procesos y ofrecer un mejor servicio a los usuarios de la Entidad. | 1570 | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Bajo | No auditar
Aplicativos | COSTOS - GAUSSOFT | Sistema utilizado para llevar el seguimiento de los procesos de costos de la Entidad, adicional a la simulación de sus escenarios actuales y futuros; de manera que le permite realizar las reinversiones de los réditos (intereses de capital) obtenidos por ENTerritorio en sus operaciones de Bolsa y monitorear el costeo de las diferentes áreas de la Entidad. | 2 | No se encuentra en BIA | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.8 | Moderado | Cada 3 años
Aplicativos | RISK SIMULATOR | La aplicación RISK SIMULATOR, es una aplicación que se utiliza para la simulación de escenarios de stress testing de riesgo de mercado, que soportan el establecimiento de las políticas de límites de riesgo. | 2 | No se encuentra en BIA | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Considerable | Cada dos años
Aplicativos | CERTIFICADOS RETENCIONES | Sistema Web en el cual los contratistas y clientes de ENTerritorio generar su certificado de retenciones en un periodo determinado | Aplicativo de acceso público | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Moderado | Cada 3 años
Aplicativos | CERTIFICADOS CONTRATOS ENTERITORIO | Sistema Web en el cual los contratistas de convenios y funcionamiento ENTerritorio pueden generar su certificado de contrato en un periodo determinado | Aplicativo de acceso público | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Moderado | Cada 3 años
Aplicativos | HELISA | Sistema contable por módulos, utilizado para el manejo de los recursos financieros y la contabilidad de convenios con clientes como Fondo Mundial, Malaria, SID, entre otros. Estos convenios exigen que la contabilidad sea llevada en un estándar mundial. | 1 | No se encuentra en BIA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | Moderado | Cada 3 años
Aplicativos | NIIF – SQL Server | Sistema utilizado como plan de contingencia para suplir reportes que la Entidad debe presentar bajo norma NCIF a los diferentes entes de control. | 4 | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | Bajo | No auditar
Aplicativos | SISCI (DIME)SISCO | Sistema utilizado para llevar información básica e insumos del convenio con el cliente Fondo Mundial relacionada a VIH - Virus de inmunodeficiencia humana de la población vulnerable. | 30 | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Moderado | Cada 3 años
Aplicativos | PAZ Y SALVOS | Aplicación que permite la generación de las certificaciodos de entrega | 1573 | No se encuentra en BIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Bajo | No auditar
Aplicativos | Novedades Nomina | Sistema utilizado para que los funcionarios de la entidad puedan reportar sus novedades de nomina tales como vacaciones, incapacidades, licencias, etc. | 143 | No se encuentra en BIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | Considerable | Cada dos años
Aplicativos | Intranet | CMS que permite la administración de contenidos y la estructura de la Intranet disponible en www.enterritorio.gov.co/intranet | 850 | No se encuentra en BIA | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.2 | Moderado | Cada 3 años
Aplicativos | ACTIITY REPORT | Sistema que permite a los contratistas registrar las actividades y el tiempo de dedicación en los proyectos derivados de los convenios a los que hace parte como equipo de trabajo. | 519 | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | Bajo | No auditar
Aplicativos | COMPROMISOS LABORALES | Aplicación que permite el registro de compromisos laborales concertados por parte de los funcionarios, la calificación respectiva por parte de sus jefes y generación de plan de mejora asociado a una calificación semestral. | 132 | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Bajo | No auditar
Aplicativos | CONTROL DE ASISTENCIAS | Sistema que permite el registro de asistencia a reuniones y llevar el catalogo de documentos generados para cada reunión | 151 | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | Bajo | No auditar
Aplicativos | Incumplimientos | Sistema de información para la gestión realizada por parte de Gestión Contractual de acuerdo con las solicitudes de incumplimiento asignadas por las Gerencias de Grupo de ENTerritorio, para verificar la trazabilidad de los procesos teniendo en cuenta los tiempos establecidos en las ANS, formatos P-PR-16, F-PR-34 y F-PR-11 así como también funciones de consulta y reportes en el aplicativo. | 10 | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | Bajo | No auditar
Aplicativos | Fotos | Sistema utilizado para el cargue de fotografías del convenio con el Fondo Mundial contra la lucha del VIH | 1 | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | Bajo | No auditar
Aplicativos | Liquidaciones | Sistema de información que permite el registro de información de solicitudes de liquidación y generación de distintos informes, tanto internos (Grupo de trabajo) como externos para las distintos Grupos de trabajo de la Entidad. | 80 | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Bajo | No auditar
Aplicativos | Aerocivil | Aplicación web para la Gestión Pedidos Aerocivil, permitiendo gestionar y hacer seguimineto por su lugar de entrega y porcentaje de avance. | 1 | No se encuentra en BIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | Bajo | No auditar
Infraestructura | Centros de computo | ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6 | Considerable | Cada dos años
Infraestructura | Servidores (fisicos, virtuales) | ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 120 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 | Significativo | Cada año
Infraestructura | ALMACENAMIENTO, RESPALDOS Y RESTAURACIONES | ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 75 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Significativo | Cada año
Infraestructura | SERVICIOS NOC (Centro de Operaciones de Red) | ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 182 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 | Significativo | Cada año
Infraestructura | SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LAS UPS DE ENTERRITORIO | ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 11 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.8 | Bajo | No auditar
Infraestructura | SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DATOS BASICO CCB Y EL ÁREA DE UPS DE ENTERRITORIO | ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.8 | Bajo | No auditar
Infraestructura | APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS | ANEXO TÉCNICO No. 3 – SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS. | 336 |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Infraestructura | SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN (comunicaciones unificadas, office 365, Streaming , terminales telefonicas, grabacion de llamadas) | ANEXO TÉCNICO No. 6 – SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN según usuarios vigentes | 695 |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2.8 | Moderado | Cada 3 años
Infraestructura | LAN Y WIFI (Switch de borde - Access Point ) | ANEXO TÉCNICO No. 4 – SERVICIOS DE LAN Y WIFI. | 56 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Infraestructura | Centro de computo alterno-CCA | ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO M-RI-05 MANUAL DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PROCEDIMIENTOS INTERNOS | 1 | Auditado en dic 2023 y abordado en informe SIAR 2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.2 | Considerable | Cada dos años
Infraestructura | Plan de continuidad del Negocio, plan de pruebas y demás componentes | ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO M-RI-05 MANUAL DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PROCEDIMIENTOS INTERNOS | 1 plan implementado integralmente | Auditado en dic 2023 y abordado en informe SIAR 2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.2 | Considerable | Cada dos años
Operaciones | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO PARA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA | Según ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | INFORMES DE GESTIÓN PARA EL COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA | Según ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | MESA INTEGRAL DE SERVICIOS | ANEXO TÉCNICO No. 7 – MESA INTEGRAL DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Considerable | Cada dos años
Operaciones | INFORMES DE GESTIÓN DE LA MESA INTEGRAL DE SERVICIOS | ANEXO TÉCNICO No. 7 – MESA INTEGRAL DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO | ANEXO TÉCNICO No. 3 – SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS. | 336 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.4 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO PARA SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS. | ANEXO TÉCNICO No. 3 – SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS. | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | Proceso de Borrado seguro del disco de equipos de computo | ANEXO TÉCNICO No. 3 – SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS. | por demanda |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | Gestión de proyectos de TI | PETI y otros | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | GRABACIÓN DE LLAMADAS | ANEXO TÉCNICO No. 5 – SERVICIOS DE MOVILIDAD INTEGRAL | 1 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | Significativo | Cada año
Operaciones | CERTIFICADOS DIGITALES | ANEXO TÉCNICO No. 5 – SERVICIOS DE MOVILIDAD INTEGRAL | por demanda |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | MONITOREO SERVICIOS DE MOVILIDAD INTEGRAL | ANEXO TÉCNICO No. 5 – SERVICIOS DE MOVILIDAD INTEGRAL | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.4 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO SERVICIOS DE MOVILIDAD INTEGRAL | ANEXO TÉCNICO No. 5 – SERVICIOS DE MOVILIDAD INTEGRAL | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO- CANALES DE COMUNICACIÓN | ANEXO TÉCNICO No. 6 – SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | Adquisición, mantenimiento y desarrollo de software | procedimientos internos. Segun listado aplicativos 29 interno | 29 |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.8 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | MANUAL DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES procedimientos internos | 1 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2.2 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | ANEXO TÉCNICO No. 2 – SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA. M-RI-06 - MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MSPI Procedimientos internos | 1 | La Entidad esta certificada en ISO 27001:2013 Se encuentra en Trancisión a la v. 2022, y se tiene proyectada la auditoria por el ente certificador, para el primer trimestre 2025 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | Considerable | Cada dos años
Operaciones | GESTIÓN DE VULNERABILIDADES | ANEXO TÉCNICO No. 2 – SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA. M-RI-06 - MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Procedimientos internos | permanente |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.8 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | SERVICIOS SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) | ANEXO TÉCNICO No. 2 – SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA. M-RI-06 - MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Procedimientos internos | permanente |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.8 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | FIREWALL | ANEXO TÉCNICO No. 2 – SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA. M-RI-06 - MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Procedimientos internos | por demanda |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | SERVICIO ANTIMALWARE – ANTIVIRUS o EDR | ANEXO TÉCNICO No. 2 – SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA. M-RI-06 - MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Procedimientos internos | por demanda |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | SERVICIO PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS (DLP) | ANEXO TÉCNICO No. 2 – SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA. M-RI-06 - MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Procedimientos internos | permanente |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.2 | Considerable | Cada dos años
Operaciones | GESTIÓN DE NETWORKING- MONITOREO LAN Y WIFI. | ANEXO TÉCNICO No. 4 – SERVICIOS DE LAN Y WIFI. | 56 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO SERVICIOS DE LAN Y WIFI. | ANEXO TÉCNICO No. 4 – SERVICIOS DE LAN Y WIFI. | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
Operaciones | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO SERVICIOS SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA. | ANEXO TÉCNICO No. 2 – SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA. | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.6 | Moderado | Cada 3 años
124

## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de TÍTULO DE LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA
Informes /Seguimientos de ley | 84
circular 0065 de superfinanciera.Evaluar el cumplimiento de la política de información y comunicación, | 1
Evaluación SARLAFT I | 2
Evaluación SARLAFT II | 2
Evaluación SIAR I | 3
Evaluación SIAR II | 3
Fomulación Plan de Mejoramiento auditoria CGR | 1
Gobierno Corporativo & Seguimiento plan Implementación Circular 006 Capitulo IV 2026 | 3
índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA | 3
Informe anual cuenta anual consolidado SIRECI-CGR-Fiscal | 2
Informe anual cuenta anual consolidado SIRECI-CGR-Planes de mejoramiento | 1
Informe anual de control interno consolidado - Aplicativo FURAG II | 1
Informe consolidado de cumplimiento de recomendaciones de la ACI por dependencias, mejoras adoptadas y riesgos persistentes | 1
Informe Contractual -abril 2026 | 1
Informe Contractual -agosto 2026 | 1
Informe Contractual -diciembre 2025 | 1
Informe Contractual -enero 2026 | 1
Informe Contractual -febrero 2026 | 1
Informe Contractual -julio 2026 | 1
Informe Contractual -junio 2026 | 1
Informe Contractual -marzo 2026 | 1
Informe Contractual -mayo 2026 | 1
Informe Contractual -octubre 2026 | 1
Informe Contractual -septiembre 2026 | 1
Informe Control Interno Contable | 2
Informe de análisis de riesgos y controles de Enterritorio | 1
Informe de austeridad del gasto I trimestre 2026 | 1
Informe de austeridad del gasto II trimestre 2026 | 1
Informe de austeridad del gasto III trimestre 2026 | 1
Informe de austeridad del gasto IV trimestre 2025 | 1
Informe de delitos contra la administración pública I 2026 | 1
Informe de delitos contra la administración pública II 2025 | 1
Informe de derechos de autor - software licenciado y equipos de la vigencia 2025 | 1
Informe de obras inconclusas abril 2026 | 1
Informe de obras inconclusas agosto 2026 | 1
Informe de obras inconclusas diciembre 2025 | 1
Informe de obras inconclusas enero 2026 | 1
Informe de obras inconclusas febrero 2026 | 1
Informe de obras inconclusas julio 2026 | 1
Informe de obras inconclusas junio 2026 | 1
Informe de obras inconclusas marzo 2026 | 1
Informe de obras inconclusas mayo 2026 | 1
Informe de obras inconclusas noviembre 2026 | 1
Informe de obras inconclusas octubre 2026 | 1
Informe de obras inconclusas septiembre 2026 | 1
Informe de seguimiento a la suscripción y cierre de Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos | 1
Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 30 ABR 2026 | 1
Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 30 AGO 2026 | 1
Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre I 2026) | 1
Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre II 2025) | 2
Informe Evaluación al SCI -I semestre 2026 | 2
Informe Evaluación al SCI -II semestre 2025 | 2
Informe nacional de focalización diferencial | 1
Informe trimestral contratos I T 2026 | 2
Informe trimestral contratos II T 2026 | 1
Informe trimestral contratos III T 2026 | 2
Informe trimestral contratos IV T 2025 | 2
nforme Seguimiento Política Gobierno Digital (MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) | 1
Reporte SIRECI Plan de Mejoramiento II semestre 2025 | 1
Seguimiento circular 09 PGN Segunda instancia disciplinaria | 1
Seguimiento Comité Conciliación /acciones de repetición | 1
Seguimiento SIGEP: hojas de vida. declaración de bienes y rentas, y conflictos de interés-incluir circular 09 de 2025 | 1
Actualización y notificación de los hallazgos que tengan incidencia fiscal, penal, disciplinaria a través del SACI | 3
Verificación del informe de actividad litigiosa del Estado II semestre 2025 &Informe de acciones de repetición (II semestre 2024) | 1
Informe Contractual -noviembre 2026 | 1
Total general | 84

## CRONOGRAMA
No. | TÍTULO DE LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA | ROLES | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | No dias hábiles | No Horas | FECHA FIN
1 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Actualización y notificación de los hallazgos que tengan incidencia fiscal, penal, disciplinaria a través del SACI | 2026-03-01 | 8 | 16 | 2026-03-15
2 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación Clima Etico | 2026-02-02 | 18 | 72 | 2026-02-28
3 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Actualización y notificación de los hallazgos que tengan incidencia fiscal, penal, disciplinaria a través del SACI | 2026-07-01 | 8 | 16 | 2026-07-15
| Informes /Seguimientos de ley |  | Acciones de Repetición SIRECI | 2026-02-01 | 10 | 10 | 2026-02-16
4 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Actualización y notificación de los hallazgos que tengan incidencia fiscal, penal, disciplinaria a través del SACI | 2026-10-01 | 8 | 16 | 2026-10-15
5 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de delitos contra la administración pública II 2025 | 2026-01-12 | 5 | 10 | 2026-01-19
6 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de delitos contra la administración pública I 2026 | 2026-07-02 | 5 | 10 | 2026-07-09
7 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -diciembre 2025 | 2026-01-02 | 5 | 10 | 2026-01-09
8 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -enero 2026 | 2026-02-02 | 5 | 10 | 2026-02-09
9 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -febrero 2026 | 2026-03-02 | 5 | 10 | 2026-03-09
10 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -marzo 2026 | 2026-04-02 | 5 | 10 | 2026-04-09
11 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -abril 2026 | 2026-05-02 | 5 | 10 | 2026-05-08
12 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -mayo 2026 | 2026-06-02 | 5 | 10 | 2026-06-09
13 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -junio 2026 | 2026-07-02 | 5 | 10 | 2026-07-09
14 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -julio 2026 | 2026-08-02 | 5 | 10 | 2026-08-07
15 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -agosto 2026 | 2026-09-02 | 5 | 10 | 2026-09-09
16 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -septiembre 2026 | 2026-10-02 | 5 | 10 | 2026-10-09
17 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -octubre 2026 | 2026-11-02 | 5 | 10 | 2026-11-09
18 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -noviembre 2026 | 2026-12-02 | 5 | 10 | 2026-12-09
19 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas diciembre 2025 | 2026-01-05 | 5 | 10 | 2026-01-12
20 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas enero 2026 | 2026-02-02 | 5 | 10 | 2026-02-09
21 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas febrero 2026 | 2026-03-02 | 5 | 10 | 2026-03-09
22 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas marzo 2026 | 2026-04-02 | 5 | 10 | 2026-04-09
23 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas abril 2026 | 2026-05-02 | 5 | 10 | 2026-05-08
24 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas mayo 2026 | 2026-06-02 | 5 | 10 | 2026-06-09
25 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas junio 2026 | 2026-07-02 | 5 | 10 | 2026-07-09
26 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas julio 2026 | 2026-08-02 | 5 | 10 | 2026-08-07
27 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas agosto 2026 | 2026-09-02 | 5 | 10 | 2026-09-09
28 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas septiembre 2026 | 2026-10-02 | 5 | 10 | 2026-10-09
29 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas octubre 2026 | 2026-11-02 | 5 | 10 | 2026-11-09
30 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas noviembre 2026 | 2026-12-02 | 5 | 10 | 2026-12-09
31 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Evaluación al SCI -II semestre 2025 | 2026-01-05 | 18 | 72 | 2026-01-29
32 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Evaluación al SCI -II semestre 2025 | 2026-01-02 | 15 | 120 | 2026-01-23
33 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Evaluación al SCI -I semestre 2026 | 2026-07-02 | 18 | 36 | 2026-07-28
| Informes /Seguimientos de ley |  | Informe Evaluación al SCI -I semestre 2026 | 2026-07-02 | 18 | 36 | 2026-07-28
34 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Evaluación al SCI -I semestre 2026 | 2026-07-02 | 15 | 30 | 2026-07-23
35 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de austeridad del gasto IV trimestre 2025 | 2026-01-02 | 20 | 120 | 2026-01-30
36 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de austeridad del gasto I trimestre 2026 | 2026-03-25 | 22 | 132 | 2026-04-24
37 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de austeridad del gasto II trimestre 2026 | 2026-06-25 | 22 | 132 | 2026-07-27
38 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de austeridad del gasto III trimestre 2026 | 2026-09-25 | 22 | 132 | 2026-10-27
39 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe anual cuenta anual consolidado SIRECI-CGR-Planes de mejoramiento | 2026-07-02 | 2 | 8 | 2026-07-06
40 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos IV T 2025 | 2026-01-05 | 18 | 72 | 2026-01-29
41 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos IV T 2025 | 2026-01-02 | 15 | 60 | 2026-01-23
42 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos I T 2026 | 2026-04-15 | 18 | 72 | 2026-05-11
43 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos II T 2026 | 2026-07-02 | 18 | 72 | 2026-07-28
44 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos III T 2026 | 2026-10-02 | 18 | 72 | 2026-10-28
45 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos III T 2026 | 2026-10-02 | 15 | 60 | 2026-10-23
46 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión - cuarto trimestre 2025 | 2026-01-05 | 15 | 60 | 2026-01-26
47 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión -I trimestre 2026 | 2026-04-02 | 15 | 60 | 2026-04-23
48 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión - II trimestre 2026 | 2026-07-02 | 15 | 60 | 2026-07-23
49 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión - III trimestre 2027 | 2026-10-02 | 18 | 72 | 2026-10-28
50 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 30 ABR 2026 | 2026-05-02 | 18 | 108 | 2026-05-27
51 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 30 AGO 2026 | 2026-11-02 | 18 | 108 | 2026-11-26
52 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación de avances de planes de Mejoramiento CGR Trimestre IV 2025 | 2026-01-02 | 10 | 40 | 2026-01-16
53 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación de avances de planes de Mejoramiento CGR Trimestre I 2026 | 2026-04-02 | 18 | 72 | 2026-04-28
54 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación de avances de planes de Mejoramiento CGR Trimestre II 2026 | 2026-07-02 | 18 | 144 | 2026-07-28
55 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación de avances de planes de Mejoramiento CGR Trimestre III 2026 | 2026-10-02 | 18 | 54 | 2026-10-28
56 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Gobierno Corporativo & Seguimiento plan Implementación Circular 006 Capitulo IV 2026 | 2026-02-02 | 20 | 80 | 2026-02-28
57 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Gobierno Corporativo & Seguimiento plan Implementación Circular 006 Capitulo IV 2026 | 2026-07-02 | 20 | 80 | 2026-07-30
58 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Gobierno Corporativo & Seguimiento plan Implementación Circular 006 Capitulo IV 2026 | 2026-10-02 | 20 | 80 | 2026-10-30
59 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA | 2026-02-02 | 20 | 80 | 2026-03-02
60 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA | 2026-08-02 | 20 | 80 | 2026-08-28
61 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA | 2026-12-01 | 20 | 80 | 2026-12-29
62 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe nacional de focalización diferencial | 2026-01-05 | 10 | 20 | 2026-04-01
63 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Reporte SIRECI Plan de Mejoramiento II semestre 2025 | 2026-01-02 | 5 | 10 | 2026-01-09
64 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Control Interno Contable | 2026-01-15 | 26 | 208 | 2026-02-20
| Informes /Seguimientos de ley |  | Informe Control Interno Contable | 2026-01-15 | 26 | 208 | 2026-02-20
65 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre II 2025) | 2026-02-02 | 18 | 108 | 2026-02-26
66 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre I 2026) | 2026-08-02 | 20 | 80 | 2026-08-28
67 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de derechos de autor - software licenciado y equipos de la vigencia 2025 | 2026-02-16 | 25 | 125 | 2026-03-23
68 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento SIGEP: hojas de vida. declaración de bienes y rentas, y conflictos de interés-incluir circular 09 de 2025 | 2026-03-15 | 20 | 80 | 2026-04-10
69 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR I | 2026-03-02 | 25 | 150 | 2026-04-06
70 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR I | 2026-03-02 | 20 | 80 | 2026-03-30
71 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR I | 2026-03-02 | 20 | 120 | 2026-03-30
72 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR II | 2026-08-02 | 25 | 200 | 2026-09-04
73 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR II | 2026-08-02 | 20 | 80 | 2026-08-28
74 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR II | 2026-08-02 | 20 | 80 | 2026-08-28
75 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SARLAFT I | 2026-05-02 | 20 | 140 | 2026-05-29
76 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SARLAFT I | 2026-05-02 | 20 | 80 | 2026-05-29
77 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SARLAFT II | 2026-09-02 | 25 | 200 | 2026-10-07
78 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SARLAFT II | 2026-09-02 | 20 | 120 | 2026-09-30
79 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe anual cuenta anual consolidado SIRECI-CGR-Fiscal | 2026-03-02 | 15 | 30 | 2026-03-23
80 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe anual de control interno consolidado - Aplicativo FURAG II | 2026-04-02 | 12 | 36 | 2026-04-20
81 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Fomulación Plan de Mejoramiento auditoria CGR | 2026-07-02 | 18 | 72 | 2026-07-28
82 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de seguimiento a la suscripción y cierre de Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos | 2026-08-03 | 18 | 108 | 2026-08-27
83 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de análisis de riesgos y controles de Enterritorio | 2026-12-03 | 18 | 72 | 2026-12-29
84 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe consolidado de cumplimiento de recomendaciones de la ACI por dependencias, mejoras adoptadas y riesgos persistentes | 2026-12-03 | 18 | 72 | 2026-12-29
85 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | nforme Seguimiento Política Gobierno Digital (MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) | 2026-04-01 | 25 | 175 | 2026-05-06
86 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento circular 09 PGN Segunda instancia disciplinaria | 2026-03-15 | 25 | 150 | 2026-04-17
87 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | circular 0065 de superfinanciera.Evaluar el cumplimiento de la política de información y comunicación, | 2026-06-01 | 20 | 80 | 2026-06-29
88 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Sistemas Integrados de Gestión | 2026-08-15 | 18 | 108 | 2026-09-09
89 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento MIPG | 2026-03-01 | 22 | 88 | 2026-03-31
90 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal I 2026 | 2026-04-15 | 18 | 144 | 2026-05-11
91 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal I 2026 | 2026-04-02 | 15 | 120 | 2026-04-23
92 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal II 2026 | 2026-07-02 | 18 | 72 | 2026-07-28
93 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal II 2026 | 2026-07-02 | 15 | 120 | 2026-07-23
94 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal III 2026 | 2026-10-02 | 18 | 144 | 2026-10-28
95 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal III 2026 | 2026-10-02 | 15 | 120 | 2026-10-23
96 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Arqueo sorpresivo de caja menor | 2026-03-02 | 8 | 32 | 2026-03-12
97 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo SENA MANTENIMIENTOS 220005 | 2026-01-05 | 18 | 144 | 2026-01-29
| Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo SENA MANTENIMIENTOS 220005 | 2026-01-05 | 15 | 120 | 2026-01-26
98 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo INTRADOMICILIARIAS 223004 | 2026-01-05 | 18 | 144 | 2026-01-29
99 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo /FONDO PAZ -223006 | 2026-04-01 | 18 | 144 | 2026-04-27
100 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo /PACTOS TERRITORIALES 221009 | 2026-04-01 | 20 | 160 | 2026-04-29
101 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo /SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED 221013 | 2026-07-01 | 18 | 144 | 2026-07-27
102 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 225003 | 2026-07-02 | 33 | 264 | 2026-08-18
103 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo ESAP NEIVA -ETAPA 1 221004 | 2026-11-01 | 18 | 126 | 2026-11-25
| Cumplimiento |  | Monitoreo INDER Santander/Negocio nuevo | 2026-11-26 | 15 | 105 | 2026-12-17
| Cumplimiento |  | Monitoreo E.S.E Hospital Regional de Vélez/ negocio nuevo | 2026-11-23 | 15 | 105 | 2026-12-14
104 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Diagnostico de control indicadores de liquidez y solvencia de la Sociedad I (SL ADMON) | 2026-03-01 | 25 | 200 | 2026-04-03
105 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Diagnostico de control indicadores de liquidez y solvencia de la Sociedad I | 2026-03-01 | 20 | 80 | 2026-03-27
106 | Consultoría | Liderazgo Estratégico | Actualización Mapa de Aseguramiento | 2026-09-15 | 18 | 72 | 2026-10-09
107 | Consultoría | Liderazgo Estratégico | procedimiento más efectivo al momento de presentar reclamaciones ante las aseguradoras por el presunto incumplimiento de los contratistas frente a sus obligaciones.(SL ADMON) | 2026-11-01 | 20 | 120 | 2026-11-27
108 | Labores Administrativas | Liderazgo Estratégico | Evaluación del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna y medición de indicadores-I | 2026-04-02 | 15 | 30 | 2026-04-23
109 | Labores Administrativas | Liderazgo Estratégico | Evaluación del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna y medición de indicadores-II | 2026-12-02 | 18 | 36 | 2026-12-28
110 | Labores Administrativas | Liderazgo Estratégico | Solicitudes Junta Directiva | 2026-01-02 | 256 | 256 | 2026-12-28
111 | Labores Administrativas | Liderazgo Estratégico | Asistencia con derecho a voz en los comités institucionales | 2026-01-02 | 250 | 250 | 2026-12-18
112 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Aplicativo LIRA (Incluye contrato)(SL ADMON) | 2026-05-07 | 33 | 231 | 2026-06-23
113 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | ANEXO TÉCNICO No 8 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANALÍTICA DE DATOS, INGENIERÍA DE DATOS, VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS Y CIENCIA DE DATOS. | 2026-09-01 | 30 | 210 | 2026-10-13
114 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 2026-10-17 | 30 | 210 | 2026-11-27
115 | Consultoría | Liderazgo Estratégico | Actualización Guia de Administración de Riesgos (SIGRI) (SL ADMON) | 2026-02-01 | 25 | 100 | 2026-03-06
116 | Solicitudes Presidencia | Liderazgo Estratégico | Solicitudes Presidencia | 2026-01-01 | 250 | 1750 | 2026-12-17
| Consultoría |  | Actualización Guia de Administración de Riesgos (SIGRI) (SL ADMON) | 2026-02-01 | 25 | 100 | 2026-03-06
117 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Esap Etapa 2 | 2026-02-02 | 33 | 264 | 2026-03-19
118 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Esap Etapa 2 | 2026-02-02 | 20 | 100 | 2026-03-02
119 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Esap Etapa 2 | 2026-02-02 | 20 | 120 | 2026-03-02
120 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Aeronautica Civil | 2026-02-02 | 33 | 264 | 2026-03-19
121 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Aeronautica Civil | 2026-02-02 | 20 | 80 | 2026-03-02
122 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Aeronautica Civil | 2026-02-02 | 25 | 150 | 2026-03-09
123 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | DPS4 | 2026-05-02 | 33 | 264 | 2026-06-17
124 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | DPS4 | 2026-05-02 | 20 | 120 | 2026-05-29
125 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | DPS4 | 2026-05-02 | 20 | 80 | 2026-05-29
126 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | ICBF | 2026-05-02 | 33 | 264 | 2026-06-17
127 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | ICBF | 2026-05-02 | 20 | 80 | 2026-05-29
128 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | ICBF | 2026-05-02 | 25 | 175 | 2026-06-05
129 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Registraduría Nacional | 2026-08-01 | 33 | 264 | 2026-09-16
130 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Registraduría Nacional | 2026-08-01 | 20 | 80 | 2026-08-28
131 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Registraduría Nacional | 2026-08-01 | 25 | 175 | 2026-09-04
132 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – PVG II | 2026-09-01 | 33 | 231 | 2026-10-16
133 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – PVG II | 2026-09-01 | 20 | 80 | 2026-09-29
134 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – PVG II | 2026-09-01 | 25 | 175 | 2026-10-06
135 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR 224010 | 2026-10-01 | 33 | 264 | 2026-11-17
136 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR 224010 | 2026-09-01 | 20 | 80 | 2026-09-29
137 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR 224010 | 2026-09-01 | 20 | 120 | 2026-09-29
138 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Seguros | 2026-06-02 | 30 | 180 | 2026-07-14
139 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Seguros | 2026-06-02 | 30 | 180 | 2026-07-14
140 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Tiquetes | 2026-06-02 | 30 | 180 | 2026-07-14
141 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Tiquetes | 2026-06-02 | 30 | 180 | 2026-07-14
142 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Estados Financieros | 2026-10-01 | 35 | 210 | 2026-11-19
143 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Servicios Publicos | 2026-11-01 | 30 | 180 | 2026-12-11
144 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Plan estrategico Talento Humano | 2026-06-01 | 30 | 180 | 2026-07-13
145 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Administración de la Infraestructura Física/norma tecnica | 2026-11-01 | 30 | 180 | 2026-12-11
146 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Gestión Comercial | 2026-11-01 | 33 | 198 | 2026-12-16
147 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Planeación Estratégica | 2026-07-02 | 30 | 180 | 2026-08-13
148 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | PAGADURIA | 2026-06-01 | 30 | 120 | 2026-07-13
149 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | PLANEACIÓN FINANCIERA | 2026-06-01 | 30 | 120 | 2026-07-13
150 | Labores Administrativas | Evaluación y Seguimiento | Apoyo comité concilicación | 2026-05-01 | 30 | 30 | 2026-12-12
151 | Labores Administrativas | Evaluación y Seguimiento | Apoyo comité contratación | 2026-01-05 | 20 | 30 | 2026-12-31
152 | Informes /Seguimientos de ley | Evaluación y Seguimiento | Verificación del informe de actividad litigiosa del Estado II semestre 2025 &Informe de acciones de repetición (II semestre 2024) | 2026-01-05 | 18 | 108 | 2026-01-29
153 | Informes /Seguimientos de ley | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Comité Conciliación /acciones de repetición | 2026-01-05 | 18 | 72 | 2026-01-29
154 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Actividades tercerizadas | 2026-03-03 | 30 | 180 | 2026-04-14
155 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Norma Tecnica 5854 | 2026-01-05 | 17 | 119 | 2026-01-28
156 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-01-01 | 5 | 35 | 2026-01-08
157 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-02-01 | 5 | 35 | 2026-02-06
158 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-03-01 | 5 | 35 | 2026-03-06
159 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-04-01 | 5 | 35 | 2026-04-08
160 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-05-01 | 5 | 35 | 2026-05-08
161 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-06-01 | 5 | 35 | 2026-06-08
162 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-07-01 | 5 | 35 | 2026-07-08
163 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-08-01 | 5 | 35 | 2026-08-07
164 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-09-01 | 5 | 35 | 2026-09-08
165 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-10-01 | 5 | 35 | 2026-10-08
166 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-11-01 | 5 | 35 | 2026-11-06
167 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte eventos de riesgo operacional | 2026-12-01 | 5 | 35 | 2026-12-08
168 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-01-05 | 17 | 119 | 2026-01-28
169 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-01-01 | 5 | 35 | 2026-01-08
170 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-02-01 | 5 | 35 | 2026-02-06
171 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-03-01 | 5 | 35 | 2026-03-06
172 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-04-01 | 5 | 35 | 2026-04-08
173 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-05-01 | 5 | 35 | 2026-05-08
174 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-06-01 | 5 | 35 | 2026-06-08
175 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-07-01 | 5 | 35 | 2026-07-08
176 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-08-01 | 5 | 35 | 2026-08-07
177 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-09-01 | 5 | 35 | 2026-09-08
178 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-10-01 | 5 | 35 | 2026-10-08
179 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-11-01 | 5 | 35 | 2026-11-06
180 | Reportes periodicos otras areas |  | Reporte Transacciones inusuales | 2026-12-01 | 5 | 35 | 2026-12-08
181 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-01-05 | 17 | 119 | 2026-01-28
182 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-01-01 | 5 | 35 | 2026-01-08
183 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-02-01 | 5 | 35 | 2026-02-06
184 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-03-01 | 5 | 35 | 2026-03-06
185 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-04-01 | 5 | 35 | 2026-04-08
186 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-05-01 | 5 | 35 | 2026-05-08
187 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-06-01 | 5 | 35 | 2026-06-08
188 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-07-01 | 5 | 35 | 2026-07-08
189 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-08-01 | 5 | 35 | 2026-08-07
190 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-09-01 | 5 | 35 | 2026-09-08
191 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-10-01 | 5 | 35 | 2026-10-08
192 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-11-01 | 5 | 35 | 2026-11-06
193 | Reportes periodicos otras areas |  | Flujo Presupuesto de Gastos | 2026-12-01 | 5 | 35 | 2026-12-08
Formulas:
FECHA FIN = WORKDAY.INTL([FECHA INICIO],[No dias hábiles],1,FERIADOS!A1:A21)
Note on D66: adriana pinzon briseño: semestral
Note on D91: adriana pinzon briseño: Programar primer trmestre

## FERIADOS (hidden)
2025-01-01
2025-01-12
2025-03-23
2025-03-29
2025-04-02
2025-04-03
2025-04-05
2025-05-01
2025-05-18
2025-06-08
2025-06-29
2025-06-23
2025-06-30
2024-07-20
2025-08-07
2025-07-17
2025-10-12
2025-11-02
2025-11-16
2025-12-08
2025-12-25

## CONVENIOS (hidden)
LINEA NEGOCIO | NOMBRE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | CONTRATOS DERIVADOS | VALOR | TIPO DE TRABAJO
PROYECTOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Programa de Vivienda Gratuita – PVG II | 2016-12-20 | 2026-02-20 | 6 | 203417518171.1 | Auditoria basada en riesgos
PROYECTOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Programa de Vivienda Rural - Fiduagraría | 2022-02-21 | 2026-04-21 | 4 | 50452939725
PROYECTOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Supervisión Rural | 2024-03-15 | 2026-02-14 | No aplica | 24272003016.7
PROYECTOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS | INTERVENTORÍA URBANA No. 224003 | 2024-03-15 | 2026-02-14 | 5 | 14294167142
PROYECTOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Supervisión Urbana | 2024-03-15 | 2026-02-14 | 5 | 15847708433
PROYECTOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Supervisión SFV | 2024-03-22 | 2026-01-22 | No aplica | 18283178194.55
PROYECTOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS | UNGRD CI – Mocoa Putumayo | 2024-11-29 | 2025-12-31 | 5 | 80750000000
Proyectos – Estructuración de Proyectos | Gobernación de Córdoba | 2024-06-11 | 2026-02-10 | 2 | 2308609739
Proyectos – Estructuración de Proyectos | Vía Vélez – Chipatá – La Paz | 2024-12-30 | 2026-03-30 | 2 | 1736705664
Proyectos – Estructuración de Proyectos | INDER Santander | 2024-11-13 | 2025-11-12 | 1 | 3885307099
Proyectos – Estructuración de Proyectos | E.S.E Hospital Regional de Vélez | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 2759887820
Proyectos – Estructuración de Proyectos | Gobernación de Tolima | 2025-05-26 | 2026-03-26 | 0 | 4213876442
Proyectos – Estructuración de Proyectos | Municipio de Valledupar | 2025-04-28 | 2026-04-21 | 1 | 2762304436
Proyectos – Estructuración de Proyectos | ISAGEN No. 34/17912 – ENT No. 224005 | 2024-04-03 | 2026-02-28 | 2 | 2276440202
Desarrollo de Proyectos 1 | USPEC - (28/11/2025) 216144 | 2016-12-12 | 2025-11-28 | 430 | 384039000
Desarrollo de Proyectos 1 | ESAP NEIVA -ETAPA 1 221004 | 2021-06-29 | 2026-11-11 | 2 | 9076000000 | Monitoreo
Desarrollo de Proyectos 1 | ESAP NEIVA -ETAPA 2 221017 | 2021-12-31 | 2026-11-11 | 2 | 10478000000 | Monitoreo
Desarrollo de Proyectos 1 | AERONAUTICA CIVIL 223007 | 2023-12-29 | 2025-11-15 | 16 | 363763000000 | Auditoria basada en riesgos
Desarrollo de Proyectos 1 | SENA MANTENIMIENTOS 220005 | 2020-09-14 | 2026-02-28 | 75 | 59967639733 | Monitoreo
Desarrollo de Proyectos 1 | ICBF 224014 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 14 | 46000000000
Desarrollo de Proyectos 1 | INTRADOMICILIARIAS 223004 | 2023-09-29 | 2025-12-31 | 32 | 78431372549 | Monitoreo
Desarrollo de Proyectos 2 | FONDO PAZ -223006 | 2023-12-28 | 2026-05-27 | 134 | 20000000000 | Monitoreo
Desarrollo de Proyectos 2 | DPS4 224015 | 2024-12-30 | 2027-02-28 | 76 | 219638000 | Auditoria basada en riesgos
Desarrollo de Proyectos 3 | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR 224010 | 2024-07-04 | 2026-07-31 | 6 | 50720619575 | Auditoria basada en riesgos
Desarrollo de Proyectos 3 | PROSPERIDAD SOCIAL - DPS3 212080 | 2012-12-28 | 2026-05-31 | 1910 | 745407514930.3 | Auditado 2025
Desarrollo de Proyectos 3 | FONDO MUNDIAL 222005 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 243 | 108595143926000
Desarrollo de Proyectos 3 | REGISTRADURÍA NACIONAL 224016 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 3 | 12556000000 | Auditoria basada en riesgos
Desarrollo de Proyectos 3 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 225003 | 2025-11-07 | 2026-07-15 | 2 | 109467828077 | Auditoria basada en riesgos
Desarrollo de Proyectos Especiales | Secretaría de Educación Distrital (SED 221013 | 2021-11-16 | 2025-11-30 | 4 | 125221759899 | Monitoreo
Desarrollo de Proyectos Especiales | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2024-11-30 | 2025-11-13 | 10 | 82029471975
Desarrollo de Proyectos Especiales | PACTOS TERRITORIALES | 2021-11-16 | 2026-07-31 | 140 | 3179439788507 | Auditoria basada en riesgos

## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de No Horas
Abogado 1 -AB | 1520
Abogado 2-MS | 1441
Adminsitrador Público -AP | 2210
Arquitecto -AR | 1464
Auditores ACI
Contador 1-JG | 1408
Contador 2-DP | 1523
Contador 3-MG | 1330
Contador 4-APR | 1387
Ingenero de Sistemas 1 | 1595
Ingenero de Sistemas 2-CG | 120
Ingeniero Civil-AG | 1497
Profesional Estadistico-Analisis de Datos | 842
(en blanco) | 16337
Total general
PERFIL | HORAS ASIGNADAS | CAPACIDAD X AUDITOR | DIFERENCIA
Abogado 1 -AB | #REF! | 1472 | #REF! | ALFREDO
Abogado 2-MS | #REF! | 1472 | #REF! | MERCY
Adminsitrador Público -AP | #REF! | 1472 | #REF! | MAYERLY
Arquitecto -AR | #REF! | 1472 | #REF! | RIAÑO
Auditores ACI | #REF! |  | #REF!
Contador 1-JG | #REF! | 1472 | #REF!
Contador 2-DP | #REF! | 1472 | #REF!
Contador 3-MG | #REF! | 1472 | #REF!
Contador 4-APR | #REF! | 1472 | #REF!
Ingenero de Sistemas 1 | #REF! | 1472 | #REF!
Ingenero de Sistemas 2-CG | #REF! |  | #REF!
Ingeniero Civil-AG | #REF! | 1472 | #REF!
Profesional Estadistico-Analisis de Datos | #REF! | 1472 | #REF!
Total general | #REF! | 16192

## PTT JUNTA (hidden)
[10 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
No. | TÍTULO DE LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA | ROLES | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | No dias hábiles | No Horas | FECHA FIN | RESPONSABLE | ROL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Actualización y notificación de los hallazgos que tengan incidencia fiscal, penal, disciplinaria a través del SACI | marzo | 8 | 16 | marzo | Contador 3-MG | Lider
2 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación Clima Etico | febrero | 18 | 72 | febrero | Contador 4-APR | Lider
3 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Actualización y notificación de los hallazgos que tengan incidencia fiscal, penal, disciplinaria a través del SACI | julio | 8 | 16 | julio | Contador 3-MG | Lider
4 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Actualización y notificación de los hallazgos que tengan incidencia fiscal, penal, disciplinaria a través del SACI | octubre | 8 | 16 | octubre | Contador 3-MG | Lider
5 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de delitos contra la administración pública II 2025 | enero | 5 | 10 | enero | Abogado 1 -AB | Lider
6 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de delitos contra la administración pública I 2026 | julio | 5 | 10 | julio | Abogado 1 -AB | Lider
7 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -diciembre 2025 | enero | 5 | 10 | enero | Abogado 2-MS | Lider
8 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -enero 2026 | febrero | 5 | 10 | febrero | Abogado 1 -AB | Lider
9 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -febrero 2026 | marzo | 5 | 10 | marzo | Abogado 1 -AB | Lider
10 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -marzo 2026 | abril | 5 | 10 | abril | Abogado 1 -AB | Lider
11 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -abril 2026 | mayo | 5 | 10 | mayo | Abogado 1 -AB | Lider
12 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -mayo 2026 | junio | 5 | 10 | junio | Abogado 1 -AB | Lider
13 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -junio 2026 | julio | 5 | 10 | julio | Abogado 1 -AB | Lider
14 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -julio 2026 | agosto | 5 | 10 | agosto | Abogado 1 -AB | Lider
15 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -agosto 2026 | septiembre | 5 | 10 | septiembre | Abogado 1 -AB | Lider
16 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -septiembre 2026 | octubre | 5 | 10 | octubre | Abogado 1 -AB | Lider
17 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -octubre 2026 | noviembre | 5 | 10 | noviembre | Abogado 1 -AB | Lider
18 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Contractual -noviembre 2026 | diciembre | 5 | 10 | diciembre | Abogado 1 -AB | Lider
19 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas diciembre 2025 | enero | 5 | 10 | enero | Abogado 1 -AB | Lider
20 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas enero 2026 | febrero | 5 | 10 | febrero | Abogado 2-MS | Lider
21 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas febrero 2026 | marzo | 5 | 10 | marzo | Abogado 2-MS | Lider
22 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas marzo 2026 | abril | 5 | 10 | abril | Abogado 2-MS | Lider
23 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas abril 2026 | mayo | 5 | 10 | mayo | Abogado 2-MS | Lider
24 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas mayo 2026 | junio | 5 | 10 | junio | Abogado 2-MS | Lider
25 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas junio 2026 | julio | 5 | 10 | julio | Abogado 2-MS | Lider
26 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas julio 2026 | agosto | 5 | 10 | agosto | Abogado 2-MS | Lider
27 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas agosto 2026 | septiembre | 5 | 10 | septiembre | Abogado 2-MS | Lider
28 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas septiembre 2026 | octubre | 5 | 10 | octubre | Abogado 2-MS | Lider
29 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas octubre 2026 | noviembre | 5 | 10 | noviembre | Abogado 2-MS | Lider
30 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de obras inconclusas noviembre 2026 | diciembre | 5 | 10 | diciembre | Abogado 2-MS | Lider
31 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Evaluación al SCI -II semestre 2025 | enero | 18 | 72 | enero | Adminsitrador Público -AP | Lider
32 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Evaluación al SCI -II semestre 2025 | enero | 15 | 120 | enero | Ingenero de Sistemas 2-CG | Apoyo
33 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Evaluación al SCI -I semestre 2026 | julio | 18 | 36 | julio | Adminsitrador Público -AP | Lider
34 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Evaluación al SCI -I semestre 2026 | julio | 15 | 30 | julio | Ingenero de Sistemas 1 | Apoyo
35 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de austeridad del gasto IV trimestre 2025 | enero | 20 | 120 | enero | Contador 2-DP | Lider
36 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de austeridad del gasto I trimestre 2026 | marzo | 22 | 132 | abril | Contador 2-DP | Lider
37 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de austeridad del gasto II trimestre 2026 | junio | 22 | 132 | julio | Contador 2-DP | Lider
38 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de austeridad del gasto III trimestre 2026 | septiembre | 22 | 132 | octubre | Contador 2-DP | Lider
39 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe anual cuenta anual consolidado SIRECI-CGR-Planes de mejoramiento | julio | 2 | 8 | julio | Contador 3-MG | Lider
40 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos IV T 2025 | enero | 18 | 72 | enero | Abogado 2-MS | Lider
41 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos IV T 2025 | enero | 15 | 60 | enero | Contador 1-JG | Apoyo
42 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos I T 2026 | abril | 18 | 72 | mayo | Abogado 1 -AB | Lider
43 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos II T 2026 | julio | 18 | 72 | julio | Abogado 1 -AB | Lider
44 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos III T 2026 | octubre | 18 | 72 | octubre | Abogado 1 -AB | Lider
45 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe trimestral contratos III T 2026 | octubre | 15 | 60 | octubre | Abogado 2-MS | Apoyo
46 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión - cuarto trimestre 2025 | enero | 15 | 60 | enero | Adminsitrador Público -AP | Lider
47 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión -I trimestre 2026 | abril | 15 | 60 | abril | Adminsitrador Público -AP | Lider
48 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión - II trimestre 2026 | julio | 15 | 60 | julio | Adminsitrador Público -AP | Lider
49 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión - III trimestre 2027 | octubre | 18 | 72 | octubre | Adminsitrador Público -AP | Lider
50 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 30 ABR 2026 | mayo | 18 | 108 | mayo | Adminsitrador Público -AP | Lider
51 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 30 AGO 2026 | noviembre | 18 | 108 | noviembre | Adminsitrador Público -AP | Lider
52 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación de avances de planes de Mejoramiento CGR Trimestre IV 2025 | enero | 10 | 40 | enero | Contador 3-MG | Lider
53 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación de avances de planes de Mejoramiento CGR Trimestre I 2026 | abril | 18 | 72 | abril | Contador 3-MG | Lider
54 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación de avances de planes de Mejoramiento CGR Trimestre II 2026 | julio | 18 | 144 | julio | Contador 3-MG | Lider
55 | Segumiento planes de mejorameinto | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación de avances de planes de Mejoramiento CGR Trimestre III 2026 | octubre | 18 | 54 | octubre | Contador 3-MG | Lider
56 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Gobierno Corporativo & Seguimiento plan Implementación Circular 006 Capitulo IV 2026 | febrero | 20 | 80 | febrero | Adminsitrador Público -AP | Lider
57 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Gobierno Corporativo & Seguimiento plan Implementación Circular 006 Capitulo IV 2026 | julio | 20 | 80 | julio | Adminsitrador Público -AP | Lider
58 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Gobierno Corporativo & Seguimiento plan Implementación Circular 006 Capitulo IV 2026 | octubre | 20 | 80 | octubre | Adminsitrador Público -AP | Lider
59 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA | febrero | 20 | 80 | marzo | Ingenero de Sistemas 1 | Lider
60 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA | agosto | 20 | 80 | agosto | Ingenero de Sistemas 1 | Lider
61 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA | diciembre | 20 | 80 | diciembre | Ingenero de Sistemas 1 | Lider
62 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe nacional de focalización diferencial | enero | 10 | 20 | enero | Abogado 2-MS | Lider
63 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Reporte SIRECI Plan de Mejoramiento II semestre 2025 | enero | 5 | 10 | enero | Contador 3-MG | Lider
64 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe Control Interno Contable | enero | 26 | 208 | febrero | Contador 2-DP | Lider
65 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre II 2025) | febrero | 18 | 108 | febrero | Abogado 1 -AB | Lider
66 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre I 2026) | agosto | 20 | 80 | agosto | Abogado 2-MS | Lider
67 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de derechos de autor - software licenciado y equipos de la vigencia 2025 | febrero | 25 | 125 | marzo | Ingenero de Sistemas 1 | Lider
68 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento SIGEP: hojas de vida. declaración de bienes y rentas, y conflictos de interés-incluir circular 09 de 2025 | marzo | 20 | 80 | abril | Contador 1-JG | Lider
69 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR I | marzo | 25 | 150 | abril | Contador 4-APR | Lider
70 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR I | marzo | 20 | 80 | marzo | Ingenero de Sistemas 1 | Apoyo
71 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR I | marzo | 20 | 120 | marzo | Contador 3-MG | Apoyo
72 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR II | agosto | 25 | 200 | septiembre | Contador 4-APR | Lider
73 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR II | agosto | 20 | 80 | agosto | Ingenero de Sistemas 1 | Apoyo
74 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SIAR II | agosto | 20 | 80 | agosto | Contador 3-MG | Apoyo
75 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SARLAFT I | mayo | 20 | 140 | mayo | Contador 4-APR | Lider
76 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SARLAFT I | mayo | 20 | 80 | mayo | Contador 3-MG | Apoyo
77 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SARLAFT II | septiembre | 25 | 200 | octubre | Contador 4-APR | Lider
78 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Evaluación SARLAFT II | septiembre | 20 | 120 | septiembre | Contador 3-MG | Apoyo
79 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe anual cuenta anual consolidado SIRECI-CGR-Fiscal | marzo | 15 | 30 | marzo | Contador 3-MG | Lider
80 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe anual de control interno consolidado - Aplicativo FURAG II | abril | 12 | 36 | abril | Adminsitrador Público -AP | Lider
81 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Fomulación Plan de Mejoramiento auditoria CGR | julio | 18 | 72 | julio | Contador 3-MG | Lider
82 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de seguimiento a la suscripción y cierre de Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos | agosto | 18 | 108 | agosto | Contador 1-JG | Lider
83 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe de análisis de riesgos y controles de Enterritorio | diciembre | 18 | 72 | diciembre | Contador 4-APR | Lider
84 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Informe consolidado de cumplimiento de recomendaciones de la ACI por dependencias, mejoras adoptadas y riesgos persistentes | diciembre | 18 | 72 | diciembre | Contador 2-DP | Lider
85 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | nforme Seguimiento Política Gobierno Digital (MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) | abril | 25 | 175 | mayo | Ingenero de Sistemas 1 | Lider
86 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento circular 09 PGN Segunda instancia disciplinaria | marzo | 25 | 150 | abril | Abogado 2-MS | Lider
87 | Informes /Seguimientos de ley | Enfoque Hacia la Prevención | circular 0065 de superfinanciera.Evaluar el cumplimiento de la política de información y comunicación, | junio | 20 | 80 | junio | Contador 1-JG | Lider
88 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Sistemas Integrados de Gestión | agosto | 18 | 108 | septiembre | Adminsitrador Público -AP | Lider
89 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento MIPG | marzo | 22 | 88 | marzo | Adminsitrador Público -AP | Lider
90 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal I 2026 | abril | 18 | 144 | mayo | Contador 1-JG | Lider
91 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal I 2026 | abril | 15 | 120 | abril | Profesional Estadistico-Analisis de Datos | Apoyo
92 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal II 2026 | julio | 18 | 72 | julio | Contador 4-APR | Lider
93 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal II 2026 | julio | 15 | 120 | julio | Profesional Estadistico-Analisis de Datos | Apoyo
94 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal III 2026 | octubre | 18 | 144 | octubre | Contador 1-JG | Lider
95 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Seguimiento Ejecución Presupuestal III 2026 | octubre | 15 | 120 | octubre | Profesional Estadistico-Analisis de Datos | Apoyo
96 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Arqueo sorpresivo de caja menor | marzo | 8 | 32 | marzo | Contador 1-JG | Lider
97 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo SENA MANTENIMIENTOS 220005 | enero | 18 | 144 | enero | Arquitecto -AR | Lider
| Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo SENA MANTENIMIENTOS 220005 | enero | 15 | 120 | enero | Contador 4-APR | Apoyo
98 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo INTRADOMICILIARIAS 223004 | enero | 18 | 144 | enero | Ingeniero Civil-AG | Lider
99 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo /FONDO PAZ -223006 | abril | 18 | 144 | abril | Arquitecto -AR | Lider
100 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo /PACTOS TERRITORIALES 221009 | abril | 20 | 160 | abril | Ingeniero Civil-AG | Lider
101 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo /SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED 221013 | julio | 18 | 144 | julio | Arquitecto -AR | Lider
102 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 225003 | julio | 33 | 264 | agosto | Ingeniero Civil-AG | Lider
103 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Monitoreo ESAP NEIVA -ETAPA 1 221004 | noviembre | 18 | 126 | noviembre | Ingeniero Civil-AG | Lider
| Cumplimiento |  | Monitoreo INDER Santander/Negocio nuevo | noviembre | 15 | 105 | diciembre | Ingeniero Civil-AG | Lider
| Cumplimiento |  | Monitoreo E.S.E Hospital Regional de Vélez/ negocio nuevo | noviembre | 15 | 105 | diciembre | Arquitecto -AR | Lider
104 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Diagnostico de control indicadores de liquidez y solvencia de la Sociedad I (SL ADMON) | marzo | 25 | 200 | abril | Profesional Estadistico-Analisis de Datos | Lider
105 | Cumplimiento | Enfoque Hacia la Prevención | Diagnostico de control indicadores de liquidez y solvencia de la Sociedad I | marzo | 20 | 80 | marzo | Contador 2-DP | Apoyo
106 | Consultoría | Liderazgo Estratégico | Actualización Mapa de Aseguramiento | septiembre | 18 | 72 | octubre | Adminsitrador Público -AP | Lider
107 | Consultoría | Liderazgo Estratégico | procedimiento más efectivo al momento de presentar reclamaciones ante las aseguradoras por el presunto incumplimiento de los contratistas frente a sus obligaciones.(SL ADMON) | noviembre | 20 | 120 | noviembre | Abogado 1 -AB | Lider
108 | Consultoría | Liderazgo Estratégico | procedimiento más efectivo al momento de presentar reclamaciones ante las aseguradoras por el presunto incumplimiento de los contratistas frente a sus obligaciones.(SL ADMON) | noviembre | 30 | 240 | diciembre | Abogado 2-MS | Lider
109 | Labores Administrativas | Liderazgo Estratégico | Evaluación del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna y medición de indicadores-I | abril | 15 | 30 | abril | Adminsitrador Público -AP | Lider
110 | Labores Administrativas | Liderazgo Estratégico | Evaluación del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna y medición de indicadores-II | diciembre | 18 | 36 | diciembre | Adminsitrador Público -AP | Lider
111 | Labores Administrativas | Liderazgo Estratégico | Solicitudes Junta Directiva | enero | 256 | 256 | diciembre | Adminsitrador Público -AP | Lider
112 | Labores Administrativas | Liderazgo Estratégico | Asistencia con derecho a voz en los comités institucionales | enero | 12 | 12 | enero | Auditores ACI | Lider
113 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Aplicativo LIRA (Incluye contrato)(SL ADMON) | mayo | 33 | 231 | junio | Ingenero de Sistemas 1 | Lider
114 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | ANEXO TÉCNICO No 8 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANALÍTICA DE DATOS, INGENIERÍA DE DATOS, VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS Y CIENCIA DE DATOS. | septiembre | 30 | 210 | octubre | Ingenero de Sistemas 1 | Lider
115 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | octubre | 30 | 210 | noviembre | Ingenero de Sistemas 1 | Lider
116 | Consultoría | Liderazgo Estratégico | Actualización Guia de Administración de Riesgos (SIGRI) (SL ADMON) | febrero | 25 | 100 | marzo | Adminsitrador Público -AP | Lider
117 | Solicitudes Presidencia | Liderazgo Estratégico | Solicitudes Presidencia | enero | 60 | 420 | marzo | Auditores ACI | Apoyo
118 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Esap Etapa 2 | febrero | 33 | 264 | marzo | Arquitecto -AR | Lider
119 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Esap Etapa 2 | febrero | 20 | 100 | marzo | Abogado 1 -AB | Apoyo
120 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Esap Etapa 2 | febrero | 20 | 120 | marzo | Contador 3-MG | Apoyo
121 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Aeronautica Civil | febrero | 33 | 264 | marzo | Ingeniero Civil-AG | Lider
122 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Aeronautica Civil | febrero | 20 | 80 | marzo | Abogado 2-MS | Apoyo
123 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Aeronautica Civil | febrero | 25 | 150 | marzo | Contador 1-JG | Apoyo
124 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | DPS4 | mayo | 33 | 264 | junio | Arquitecto -AR | Lider
125 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | DPS4 | mayo | 20 | 120 | mayo | Abogado 1 -AB | Apoyo
126 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | DPS4 | mayo | 20 | 80 | mayo | Contador 2-DP | Apoyo
127 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | ICBF | mayo | 33 | 264 | junio | Ingeniero Civil-AG | Lider
128 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | ICBF | mayo | 20 | 80 | mayo | Abogado 2-MS | Apoyo
129 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | ICBF | mayo | 25 | 175 | junio | Contador 1-JG | Apoyo
130 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Registraduría Nacional | agosto | 33 | 264 | septiembre | Arquitecto -AR | Lider
131 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Registraduría Nacional | agosto | 20 | 80 | agosto | Abogado 2-MS | Apoyo
132 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | Registraduría Nacional | agosto | 25 | 175 | septiembre | Contador 2-DP | Apoyo
133 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – PVG II | septiembre | 33 | 231 | octubre | Ingeniero Civil-AG | Lider
134 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – PVG II | septiembre | 20 | 80 | septiembre | Abogado 1 -AB | Apoyo
135 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – PVG II | septiembre | 25 | 175 | octubre | Contador 1-JG | Apoyo
136 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR 224010 | octubre | 33 | 264 | noviembre | Arquitecto -AR | Lider
137 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR 224010 | septiembre | 20 | 80 | septiembre | Abogado 2-MS | Apoyo
138 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos-Convenios | Evaluación y Seguimiento | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR 224010 | septiembre | 20 | 120 | septiembre | Contador 2-DP | Apoyo
139 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Seguros | junio | 30 | 180 | julio | Abogado 1 -AB | Lider
140 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Seguros | junio | 30 | 180 | julio | Profesional Estadistico-Analisis de Datos | Apoyo
141 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Tiquetes | junio | 30 | 180 | julio | Abogado 2-MS | Lider
142 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Tiquetes | junio | 30 | 180 | julio | Contador 1-JG | Apoyo
143 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Estados Financieros | octubre | 35 | 210 | noviembre | Contador 4-APR | Lider
144 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Servicios Publicos | noviembre | 30 | 180 | diciembre | Contador 1-JG | Lider
145 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Plan estrategico Talento Humano | junio | 30 | 180 | julio | Adminsitrador Público -AP | Lider
146 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Administración de la Infraestructura Física/norma tecnica | noviembre | 30 | 180 | diciembre | Contador 2-DP | Lider
147 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Gestión Comercial | noviembre | 33 | 198 | diciembre | Contador 3-MG | Lider
148 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Planeación Estratégica | julio | 30 | 180 | agosto | Adminsitrador Público -AP | Lider
149 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | PAGADURIA | junio | 30 | 120 | julio | Contador 4-APR | Lider
150 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | PLANEACIÓN FINANCIERA | junio | 30 | 120 | julio | Contador 3-MG | Lider
151 | Labores Administrativas | Evaluación y Seguimiento | Apoyo comité concilicación | mayo | 30 | 30 | diciembre | Abogado 1 -AB | Lider
152 | Labores Administrativas | Evaluación y Seguimiento | Apoyo comité contratación | enero | 20 | 30 | diciembre | Abogado 2-MS | Lider
153 | Informes /Seguimientos de ley | Evaluación y Seguimiento | Verificación del informe de actividad litigiosa del Estado II semestre 2025 &Informe de acciones de repetición (II semestre 2024) | enero | 18 | 108 | enero | Abogado 1 -AB | Lider
154 | Informes /Seguimientos de ley | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Comité Conciliación /acciones de repetición | enero | 18 | 72 | enero | Abogado 2-MS | Lider
155 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Actividades tercerizadas | marzo | 30 | 180 | abril | Abogado 1 -AB | Lider
156 | Aseguramiento Auditoría basada en Riesgos | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Norma Tecnica 5854 | enero | 20 | 140 | febrero | Ingenero de Sistemas 1 | Lider
,
Note on D64: adriana pinzon briseño: semestral
Note on D88: adriana pinzon briseño: Programar primer trmestre
Note on I93: adriana pinzon briseño: lider contador por capitulos
Note on I95: adriana pinzon briseño: lider contador por capitulos
Note on I97: adriana pinzon briseño: lider contador por capitulos