## Marco Estrategico (hidden)
COMENTARIOS AL REPORTE Unidad de medida 1= Numero; 2= Porcentaje
Plan de Acción Institucional de FONADE - 2018
Plataforma Estrategica | [9 empty] | Información asociada a productos |  | Información asociada a las actividades
Objetivo Estratégico FONADE | Estrategias transversales PND | Objetivo PND | Políticas de Desarrollo Administrativo | BSC- Perspectiva | Proyecto | Peso% | Actividades | Peso% | Sub-actividades | Productos | Indicador | Líder del Proyecto | Responsable (Área) | Fecha inicio | Fecha fin
Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional. | Competitividad e Infraestructuras Estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Misional y de Gobierno | Procesos Internos | Fortalecimiento de la línea de Estructuración de Proyectos | 14.3% | Realizar el análisis de las situación actual de la línea de estructuración de proyectos de FONADE y el benchmark realizado. | 15% |  | Documento de caracterización de la línea de negocio de estructuración de proyectos. | Diagnóstico entregado / Diagnóstico programado (IND.Eficacia) | Subgerente Técnico | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 01/02/201 | 2017-04-30
[7 empty] | Formular propuesta de metodología para la identificación, selección y priorización de proyectos susceptibles de ser estructurados por FONADE. | 20% |  | Propuedsta de metodología para la identificación, selección y priorización de proyectos susceptibles de ser estructurados | Propuesta presentada/propuesta programada (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-05-01 | 2017-05-31
[7 empty] | Formular la propuesta de la estratégia operativa y comercial de la estructuración de proyectos | 20% |  | Propuesta de estratégia operativa y comercial | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-05-01 | 2017-06-30
[7 empty] | Presentar el análisis, las recomendaciones y el plan para la implementación de fortalecimiento de la línea de negocio de estructuración de proyectos | 20% |  | Informe de análisis y recomendaciones para la linea de estructuración de proyectos. Plan de Implementación |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-07-01 | 2017-07-31
[7 empty] | Ejecutar las acciones del plan de implementación que determine FONADE para el fortalecimiento de la línea de negocio de structuración de proyectos | 25% |  | Soporte de ejecución de acciones de fortalecimiento de corto plazo. Propuesta de proceso de estructuración de proyectos. | Informe entregado/ Informe programado (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-08-01 | 2017-12-31
Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad | Competitividad e Infraestructuras Estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Misional y de Gobierno | Procesos Internos | Mejoramiento de la suoervisión de proyectos | 14.3% | Formalizar los ajustes MMI002 Manual de supervisión e interventoría de FONADE | 15% |  | Manual de supervisión e inteventoría de FONADE aprobado y publicado | Documento publicado/Documento programado a formalizar (IND.Eficacia) | Subgerente Técnico | Subgerencia Técnica Area de organización y metodos | 2017-02-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Definir plan de capacitación y/o entrenamiento dirigido a supervisores de proyecto. | 15% |  | Plan de capacitación y/o entrenamiento a supervisores de proyecto definido. | Propuesta presentada/propuesta programada (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 2017-03-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Ejecutar plan de capacitación y/o entrenamiento dirigido a suoervisores de proyecto | 20% |  | Certificados de capacitación y/o entrenamiento a supervisores de proyecto |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 0¦/0/2017 | 2017-12-21
[7 empty] | Definir mecanismo de evaluación dirigdo a aspirantes al rol de supervisor de proyecto | 15% |  | Mecanismo de evaluación diseñado |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Implementar mecanismo de evalaución a aspirante al rol de supervisor de proyecto | 20% |  | Informe con resultados de mecanismo de evaluación aplicados a los supervisores de proyectos |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 2017-05-01 | 2017-06-30
[7 empty] | Determinar factibilidad de incorporar clausula en contratos de superviosres respecto a acciones resultado de la evaluación | 15% |  | Documento de Manual de Supervisión e Interventoría propuesto. | Documento publicado / Documento programado a modificar (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico | 2016-04-01 | 2016-12-30
Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad | Competitividad e Infraestructuras Estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Misional y de Gobierno | Financiera | Optimización de la liquidación de Convenios | 14.3% | Definir el plan de liquidacion de convenios de la vigencia priorizando los mísmos por su antigüedad y/o materialidad. | 30% |  | Plan de liquidación de convenios | Modelo de negocio entregado/Modelo de negocio programado (IND.Eficacia) | Subgerente de contratación | Subgerencia de Con tratación Areas de la sub gerencia técnica. Area de seguimiento, controversias contractuales y liquidaciones. Area de Contabilidad | 2017-02-01 | 2017-02-28
[7 empty] | Ejecutar el plan de liquidación de convenios de la vigencia definido | 70% |  | Informe de avance en la Liquidaciónd e Convenios | Modelo de negocio entregado/Modelo de negocio programado (IND.Eficacia) |  | Areas de la sub gerencia técnica. Area de seguimiento, controversias contractuales y Liquidaciones | 2017-03-01 | 2017-12-31
[6 empty] | 14.3% | Realizar el diseño conceptual del área comercial en FONADE | 15% |  | Documento de diseño conceptual del área comercial |  |  | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-02-01 | 2017-02-28
Promover la sostenibilidad Operacional de la entidad en el largo plazo buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio | Competitividad e infraestructuras estratégicas | Promover la efificancia y efeicacia administrativa | Gestión Misional y de Gobierno | Financiera |  |  | Desarrollar la propuesta de esquema operativo del área comecial de FONADE (funciones, perfiles) | 20% |  | Docuemneto de propuesta de esquema operativo |  | Subgerente Financiero | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-03-01 | 2017-03-31
[7 empty] | Formular y presentar el plan para la impelemntacion del área comercial | 15% |  | Plan de implementación del área comercial |  |  | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-03-01 | 2017-03-31
[7 empty] | Crear el área comercial y conformar el equipo comercial base | 30% |  | Acto administrativo e informe de avance de creación del área comercial y |  |  | Gerente General Subgerente Financiero Subgerente Administrativo Subgerente Técnico | 2017-04-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Formular y presentar la propuesta de Política comercial | 20% |  | Documento de propuesta de política comercial |  |  | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-05-01 | 2017-07-31
Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largon plazo buscando el equilibrio entre ingresos y gastos asociados con el giro del negocio | Competitividad e infraestructuras estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Financiera | Financiera | Definición de las Políticas de Neogciación | 14.3% | Realizar un diagnostico del estado de la rentabilidad de convenios | 20% |  | Documento de diagnostico de negociación de convenios |  | Subgerente Financiero | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-02-01 | 2017-03-31
[7 empty] | Proponer y ejecutar los ajustes al modelo de costeo de negocios. | 25% |  | Propuesta de modelo de negocio ajustado |  |  | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-04-01 | 2017-06-30
[7 empty] | Definir la politica para el cálculo, negociación y seguimiento de ingresos operacionales directos | 25% |  | Documento de Propuesta de política de negociación |  |  | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-05-01 | 2017-07-31
[7 empty] | Diseñar los mecanismos para seguimiento y control de la política de negociación | 30% |  | Propuesta de mecanismos para el control y seguimiento de la politica de negociación |  |  | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-08-01 | 2017-12-31
Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales | Buen Gobierno | Promover la eficiencia y eficacia administrativa Optimizar la gestión de la información | Eficiencia Administrativa/ Gobierno en Línea | Procesos Internos | Fortalecimiento e integración de los sistemas de información de FONADE | 14.3% | Adelantar la consultoría para la definición de las necesidades para la implementación del sistema ERP de la entidad. | 30% |  | Documento de levantamien to de necesidades de manejo de información |  | Gerente Área de Tecnología de la Información | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 15/0272017 | 2017-08-15
[7 empty] | Establecer el presupuesto requerido para la adquisición del ERP acorde con las necesidades identificadas y priorizar los módulos a adquirir a partir del resultado del mismo. | 15% |  | Documento de estudio de mercado. Presentación alcance ERP a adquirir |  |  | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 371649 | 15/092017
[7 empty] | Contratar la implementación del ERP acorde con el alcance definido | 30% |  | Contrato |  |  | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 15/092017 | 2017-12-31
[7 empty] | Desarrollo del sistema FOCUS para el control y seguimiento de proyectos, acorde con las especificaciones definidas por la subgerencia Técnica. | 25% |  | Informe de Avance de desarrollo |  |  | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 2017-02-01 | 2017-06-30
Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos. | Buen gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas Promover la eficiencia y eficacia administrativa Optimizar la gestión de la información | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Clientes | Plan Institucional de Desarrollo Administrativo | 14.3% | Fortalecer los mecanismos de promoción de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés de la Entidad. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los componentes: Rendición de Cuentas, Gestión del Riesgo de Corrupción y Servicio al Ciudadano. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) | Subgerente Administrativo | Subgerencia Administrativa Área planeación y Gestión de Riesgos Área Servicios Administrativos | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  |  | Gestión del Talento Humano | Talento Humano |  |  | Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Entidad por medio de la implementación de los componentes de la política de gestión del talento humano. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo asociados al cumplimiento de las directrices de la Política de Gestión del Talento Humano. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Área Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  |  | Eficiencia Administrativa | Procesos Internos |  |  | Mejorar el desempeño de la gestión institucional a través de la implementación de los componentes de la política de eficiencia administrativa. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes relacionados con los componentes: Gestión de Calidad, Cero Papel, Racionalización de Trámites y Gestión Documental. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Subgerencia Administrativa Organización y Métodos Área Servicios Administrativos | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  |  | Gobierno en Línea | Clientes |  |  | Promover el uso de las TIC con la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea 3.2. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los componentes: Seguridad y Privacidad de la Información ,TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para la Gestión. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Subgerencia Administrativa Área planeación y Gestión de Riesgo Área Tecnología de la Información | 2017-02-01 | 2017-12-31
2016-04-01

## Graficos- MARZO (hidden)
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-03-31 | 2018-02-28
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 50%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 62.5%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN ISNTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- ABRIL (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-04-30 | 2018-03-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 80%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 76.9%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Mayo (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-05-30 | 2018-03-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 80%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 76.9%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Junio (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-06-30 | 2018-05-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 92%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 94.8%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Julio (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-07-31 | 2018-06-30
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 96%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 100.1%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Agosto (hidden)
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-08-31 | 2018-07-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 93%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 101.7%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Septiembre (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-09-30 | 2018-08-31
| Cumplimiento de Hitos | 100% | 93%
| Cumplimiento Temporal | 100% | 98.4%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Resumen (hidden)
Proyecto 1
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Revisión y actualización del procedimiento de nuevos negocios | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Revisión de los puntos de control y actualización de la ficha | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Socialización y divulgación de la metodología | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 2
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Formalizar los ajustes al MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE, que incluya la estandarización del informe mensual de supervisión. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Desarrollar el protocolo del proceso de selección, contratación y seguimiento a los supervisores | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 3
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Realizar un inventario de los convenios y contratos a liquidar (derivados y de funcionamiento). Determinar la estrategia y el plan de liquidación de los convenios y contratos, priorizándolos por materialidad, competencia, complejidad y antigüedad. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Realizar el análisis de causas e identificar responsabilidades por la no liquidación de convenios y contratos en el tiempo definido. Tomar las acciones pertinentes en cada caso | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Ejecutar el plan de liquidación de convenios definido para la vigencia. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 4
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Identificar y caracterizar los servicios que se prestan en el proceso de gestión de proveedores. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Optimizar, formalizar y socializar los niveles de servicios para las solicitudes radicadas en el Área de Planeación Contractual. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Diseñar e implementar los mecanismos para el seguimiento y control de los acuerdos de niveles de servicio | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 5
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Definición del alcance del manual para nuevos negocios | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Definición de Metodología para el levantamiento del perfil de riesgos de nuevo negocio previa aplicación en los negocios vigentes | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 6
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Realizar el proceso de selección y contratación de la implementación e implantación de un sistema ERP para FONADE. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Ejecución del contrato de implementación e implantación del ERP de acuerdo al plan de trabajo definido y los módulos priorizados por el comité de gerencia para la vigencia 2018 | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 7
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Identificación del estado actual de los bienes inmuebles y definición del plan de acción en relación a la evaluación que se haga a cada predio | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Aprobación del plan de acción | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Ejecución del plan de acción aprobado | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 8
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Realizar el análisis del estado actual de la Planta de Personal Vs las necesidades operativas de cada | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Elaborar propuesta de optimización y ajuste de acuerdo con las necesidades de cada área | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 9
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Adelantar la consultoría para la definición de las necesidades para la implementación del sistema ERP de la entidad. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Fortalecer a fona de en la definición de la ruta estratégica que guiara la gestión institucional. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Orientar la gestión con valores para resultados de fonade; esto para el logro de resultados en el marco de la integridad , en dos perspectivas, la primera asociada a la operación de la organización y la segunda asociada a la relación estado ciudadano. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | Promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | Implementar acciones para garantizar el adecuado flujo de información interna y externa, lo que permitirá una adecuada interacción con los ciudadanos. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | Promover el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para desarrollar soluciones eficiente en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos a través de la facilitación del aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías interconectando el conocimiento entre los servidores y las dependencias, promoviendo buenas pacticos de gestión | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | Promover el mejoramiento continuo mediante la implementación de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de este. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Políticas Consolidadas (hidden)
Fecha Formulación: | Diciembre de 2022
Fecha Aprobación
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO PIGD 2023
Ley | Decreto | Dimensiones MIPG | Políticas | Peso | Número de actividades hito | Número de tareas | Avance | Peso Política | Avance Ponderado | % Cumplimiento | Responsable Política
Ley 1753 de 2015 art. 133 | DECRETO 1499 de 2017 Versión 2 (agosto 2018) | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 5% | 2 | 3 |  |  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos
|  | Talento Humano | Talento Humano | 10% | 11 | 30 |  |  |  |  | Grupo Talento Humano
|  |  | Integridad | 5% | 2 | 11
|  | Gestión con valores para el resultado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5% | 2 | 7 |  |  |  |  | Grupo Desarrollo Organizacional
|  |  | Servicio al ciudadano | 5% | 7 | 8 |  |  |  |  | Grupo de Servicios Administrativos
|  |  | Participación ciudadana en gestión pública | 5% | 2 | 2 |  |  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos
|  |  | Gobierno Digital | 5% | 3 | 15 |  |  |  |  | Grupo de T.I.
|  |  | Seguridad Digital | 5% | 6 | 18 |  |  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos
|  |  | Defensa jurídica | 5% | 3 | 9 |  |  |  |  | Oficina Asesoría Jurídica
|  |  | Gestión Ambiental | 5% | 1 | 4 |  |  |  |  | Grupo de Servicios Administrativos
|  | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 10% | 5 | 23 |  |  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos
|  | Información y Comunicación | Gestión Documental | 5% | 1 | 4 |  |  |  |  | Grupo de Servicios Administrativos
|  |  | Gestión de la Información Estadística | 10% | 10 | 33 |  |  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos
|  |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5% | 1 | 9 |  |  |  |  | Grupo de T.I.
|  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 5% | 4 | 6 |  |  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos
|  | Control Interno | Control Interno | 10% | 2 | 6 |  |  |  |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos
[5 empty] | 62 | 188 |  |  |  | 0%

## Planeación Institucional
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-12-13 | [9 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - PIGD 2023
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Optimizar la gestión institucional fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad, para lograr una adecuada gestión misional acompañada de las mejores prácticas en la administración pública
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Medición de la Política de Planeación en el FURAG |  | Aumento de los resultados de la política de Planeación en el FURAG respecto a la vigencia anterior. | [11 empty] | Porcentaje | 2023-06-01 | 90% | Anual
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Analizar los resultados y adoptar en los diferentes planes institucionales las recomendaciones (aplicables) resultado de la medición del FURAG 2022 |  | 2% | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando los ajustes en los planes correspondientes | N/A | Incorporar a los diferentes planes las recomendaciones identificadas en el resultado de la Medición de Desempeño Institucional - MDI que sean aplicables | 100% | Líderes de política MIPG | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando los ajustes en los planes correspondientes
2 | Actualizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de oportunidades de mejora e innovación en la gestión |  | 2% | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | Matrices actualizadas y publicadas | N/A | Realizar Análisis de Contexto Interno y Contexto Externo con los líderes de proceso | 50% | Todos los Grupos de trabajo | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Formato Contexto Interno y Externo debidamente diligenciado
[7 empty] | Realizar Análisis Partes Interesadas ENTerritorio con los líderes de proceso | 50% |  | 2023-08-01 | 2023-10-31 | Formato Análisis partes interesadas debidamente diligenciado
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on N18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Talento Humano
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2022-12-14 | [9 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - PIGD 2023
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Optimizar la gestión institucional fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad, para lograr una adecuada gestión misional acompañada de las mejores prácticas en la administración pública
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo de Talento Humano
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano |  | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS*100/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [11 empty] | Porcentaje | 2023-01-01 | 90% | Trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Impartir el Conocimiento Institucional (procesos de inducción y reinducción) |  | 1% | Grupo Talento Humano | Certificados, listados de asistencia y/o presentaciones Charla del nuevo colaborador (e-learning, virtual y/o presencial) | N/A | Realizar cuatro (4) Charlas del Nuevo Colaborador | 20% | Responsable ejecución del PIC | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Listado de Asistencia y/o certificados
[8 empty] | 20% |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
[8 empty] | 20% |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 20% |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Conocimiento Institucional (reinducción) | 20% |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 | Listado de Asistencia y/o certificados
2 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance del Plan Institucional de Capacitación PIC, del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Bienestar e Incentivos |  | 3% | Grupo Talento Humano | Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 132590612.704 | Presentar dos (2) avances de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 20% | Responsable ejecución del PIC | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Acta ante CDGD de socialización avance PIC 1er semestre
[8 empty] | 20% |  | 2023-12-01 | 2023-12-20 | Acta ante CDGD de socialización avance PIC 2do semestre
[6 empty] | 27910700 | Presentar dos (2) avances de ejecución del Plan SG-SST | 15% | Responsable ejecución del SG-SST | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Acta CIGD de socialización avance SG-SST 1er semestre
[8 empty] | 15% |  | 2023-12-01 | 2023-12-20 | Acta CIGD de socialización avance SG-SST 2do semestre
[6 empty] | 162000000 | Presentar dos (2) avances de ejecución del Plan Bienestar e incentivos | 15% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Acta CIGD de socialización avance Plan Bienestar 1er semestre
[8 empty] | 15% |  | 2023-12-01 | 2023-12-20 | Acta CIGD de socialización avance Plan Bienestar 2do semestre
3 | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del del Plan de Bienestar e Incentivos, del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan Institucional de Capacitación |  | 2% | Grupo Talento Humano | Matriz Excel con el seguimiento mensual efectuado | N/A | Reportar el avance mensual del Plan de Bienestar e Incentivos | 3% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Matriz Excel con el seguimiento mensual efectuado
[8 empty] | 3% |  | 2023-03-01 | 2023-03-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-05-01 | 2023-05-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
[8 empty] | 3% |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
[8 empty] | 3% |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-10-01 | 2023-10-31
[8 empty] | 3% |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-12-01 | 2023-12-30
[7 empty] | Reportar el avance mensual del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 3% | Responsable ejecución del SG-SST | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Matriz Excel con el seguimiento mensual efectuado
[8 empty] | 3% |  | 2023-03-01 | 2023-03-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-05-01 | 2023-05-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
[8 empty] | 3% |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
[8 empty] | 3% |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-10-01 | 2023-10-31
[8 empty] | 3% |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-12-01 | 2023-12-30
[7 empty] | Reportar el avance mensual del Plan Institucional de Capacitación | 3% | Responsable ejecución del PIC | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Matriz Excel con el seguimiento mensual efectuado
[8 empty] | 3% |  | 2023-03-01 | 2023-03-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-05-01 | 2023-05-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
[8 empty] | 3% |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
[8 empty] | 3% |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 3% |  | 2023-10-01 | 2023-10-31
[8 empty] | 3% |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
[8 empty] | 4% |  | 2023-12-01 | 2023-12-30
4 | Divulgar el incentivo de apoyo a la educación formal |  | 1% | Grupo Talento Humano | Relación de solicitud de apoyo educativo | N/A | Socializar el Apoyo a la educación formal | 25% | Responsable designado de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-05-31 | Pieza y correo de socialización
[8 empty] | 25% |  | 2023-10-01 | 2023-11-30
[7 empty] | Hacer seguimiento a los apoyos de educación formal solicitados y/o brindados | 25% |  | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Informe de seguimiento a los apoyos realizados
[8 empty] | 25% |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
5 | Desarrollar los acuerdos de gestión para los gerentes públicos |  | 1% | Grupo Talento Humano | Suscripción y Seguimiento a los acuerdos de gestión | N/A | Suscripción de Nuevos Acuerdos 2023 | 33% | Responsable designado de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-04-30 | F-TH-20 Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales (Instrumento para Formalización de Acuerdos de Gestión)
[7 empty] | Valoración consolidado acuerdos de gestión 2022 | 33% |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | F-TH-21 Valoración de Competencias
[7 empty] | Seguimiento acuerdos de gestión vigencia 2023 | 34% |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | F-TH-23 Consolidado de evaluación del acuerdo de gestión
6 | Aplicar encuesta Clima Organizacional |  | 1% | Grupo Talento Humano | Informe resultado de encuesta | N/A | Aplicar encuesta Clima Organizacional | 100% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Informe de resultados
7 | Estrategia de transferencia de conocimiento |  | 1% | Grupo Talento Humano | Seguimiento Trimestral de la Estrategia | N/A | Identificar funcionarios que se van a retirar de la entidad o cambien de rol (Actividad 1) | 5% | Responsable ejecución del PIC | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Reporte de funcionarios que se van a retirar o que cambien de rol
[8 empty] | 5% |  | 2023-04-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 5% |  | 2023-07-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 5% |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Socializar el formato de ENTregas de Conocimiento a los funcionarios salientes y trasladados dentro de la entidad (Actividad 2) | 5% |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Formato F-TH-33 ENTregas de conocimiento diligenciado por el funcionario
[8 empty] | 5% |  | 2023-04-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 5% |  | 2023-07-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 5% |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Publicar en el Centro Conocimiento el formato de ENTregas de Conocimiento (Actividad 3). | 4% |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Registro de publicación del formato ENTregas de Conocimiento
[8 empty] | 4% |  | 2023-04-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 4% |  | 2023-07-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 4% |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Actualizar base de datos del Banco de Expertos según los movimientos de planta y publicar en el centro de conocimiento (Jornada 4) | 5% |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Actualización de la base de datos de expertos y Link de publicación con el reporte de la novedad
[8 empty] | 5% |  | 2023-04-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 5% |  | 2023-07-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 5% |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Realizar dos (2) encuentros de Conocimiento; con expertos que sean de utilidad en el cumplimiento del propósito superior de ENTerritorio | 4% |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Listado de asistencia y memorias del encuentro con expertos en el cumplimiento del propósito superior de ENTerritorio
[8 empty] | 4% |  | 2023-07-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Publicar en el Centro Conocimiento las memorias grabadas del Plan Institucional de Capacitaciones por el Grupo de Gestión de Talento Humano | 4% |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Links de publicación de memorias en el centro de conocimiento
[8 empty] | 4% |  | 2023-04-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 4% |  | 2023-07-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 4% |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
8 | Desarrollar el Plan de intervención, resultados medición de competencias para funcionarios |  | 1% | Grupo Talento Humano | Seguimiento resultados medición de competencias | N/A | Desarrollar el plan de intervención resultado de la medición de competencias | 100% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Informe de la intervención realizada
9 | Concertar, hacer seguimiento y elaborar los planes de mejora a compromisos laborales |  | 1% | Grupo Talento Humano | Concertación de compromisos | N/A | Concertar los compromisos laborales | 20% | Responsable designado de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Informe de Concertación
[5 empty] | Calificaciones |  | Presentar ante el Comité Institucional de gestión y Desempeño el Informe Calificación 2do semestre de 2022 | 20% |  | 2023-01-01 | 2023-02-28 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con socialización informe
[7 empty] | Presentar ante el Comité Institucional de gestión y Desempeño el Informe Calificación 1er semestre de 2023 | 20% |  | 2023-07-01 | 2023-08-31
[5 empty] | Planes de mejoramiento |  | Informe Plan de mejoramiento 2do semestre de 2022 | 20% |  | 2023-01-01 | 2023-02-28 | Acta del Comité de Gestión y Desempeño con socialización informe
[7 empty] | Informe Plan de mejoramiento 1er semestre de 2023 | 20% |  | 2023-07-01 | 2023-08-31
10 | Formular el Plan Estratégico para la Gestión del Talento Humano PEGTH 2024 |  | 1% | Grupo Talento Humano | Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 2024 | N/A | Formular el PEGTH para el 2024 | 100% | Responsable designado de Talento Humano | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Plan aprobado por el Comte de Gestión y Desempeño
11 | Desvinculación asistida |  | 1% | Grupo Talento Humano | Listado de asistencia actividad prepensionados | N/A | Capacitación sobre desvinculación asistida | 33% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Listado de asistencia y memorias de capacitación
[7 empty] | Actividad lúdica sobre desvinculación asistida | 33% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
[7 empty] | Taller interactivo sobre desvinculación asistida | 34% |  | 2023-10-01 | 2023-10-31
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on N18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Integridad
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2022-12-07 | [9 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - PIGD 2023
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Optimizar la gestión institucional fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad, para lograr una adecuada gestión misional acompañada de las mejores prácticas en la administración pública
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo de Talento Humano
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Cumplimiento de la Política de Integrdidad en el marco del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano |  | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS*100/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [11 empty] | Porcentaje | 2023-01-01 | 90% | Trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Cumplir con la Estrategia de la Política de Integridad |  | 2% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Seguimiento Trimestral de la Estrategia | N/A | Realizar socialización mediante video sobre el Código de Integridad | 10% | Responsable designado de Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Video y pieza, análisis de reproducciones
[7 empty] | Realizar socialización del Código de Ética | 10% |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Video y pieza, análisis de reproducciones
[7 empty] | Hacer dos (2) socializaciones Curso e-learning Código de ética, integridad y conflicto de interés | 10% |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Relación de colaboradores que realizaron el curso con los respectivos análisis
[8 empty] | 10% |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Hacer dos (2) socializaciones Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | 10% |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Certificados y relación de colaboradores que realizaron el curso con los respectivos análisis
[8 empty] | 10% |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Aplicar encuesta sobre el Código de Ética | 10% |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Informe de encuesta
[7 empty] | Hacer seguimiento a la estrategia de política de integridad (Jornada 1) | 10% |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Acta del comité de Gestión y Desempeño con el seguimiento
[8 empty] | 10% |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
[8 empty] | 10% |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
2 | Implementar la Estrategia para la gestión de conflicto de interés |  | 2% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Seguimiento Trimestral de la Estrategia | N/A | Registrar las denuncias que se reportan a través de los diferentes canales de comunicación | 5% | secretaria comité de gestión y desempeño | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Reporte trimestral de las denuncias recibidas
[8 empty] | 5% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 5% |  | 2023-03-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 5% |  | 01/122023 | 2023-12-31
[7 empty] | Promover la realización de la Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | 20% | Responsable designado de Talento Humano | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz Excel verificando que la totalidad de colaboradores (servidores públicos) realicen la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses en el aplicativo del DAFP
[7 empty] | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite | 5% | Secretaría del Comité de Gestión y Desempeño | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Cuatro (4) reportes seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que surtieron trámite
[8 empty] | 5% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 5% |  | 2023-07-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 5% |  | 01/122023 | 2023-12-31
[7 empty] | Realizar seguimiento y control sobre la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de la Asesoría de Control Interno. | 20% | Asesoría de Control Interno | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Un (1) informe de seguimiento y control de las declaraciones de conflicto de interés, publicación de declaración de bienes y rentas de los colaboradores (servidores públicos y contratistas)
[7 empty] | Hacer cuatro (4) seguimientos a la estrategia de conflicto de interés | 5% | Responsable designado de Talento Humano | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Acta del comité de Gestión y Desempeño con el seguimiento
[8 empty] | 5% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
[8 empty] | 5% |  | 2023-07-01 | 2023-09-30
[8 empty] | 5% |  | 01/122023 | 2023-12-31
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on N18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.