## Proyecto
Fecha Formulación: | Enero de 2019
Fecha Aprobación | 24 de enero 2019 - versión 1
Fecha Modificación | 20 de junio 2019 - versión 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional, de tal manera que se satisfagan las necesidades del nuestros actores interesados. 3. Optimizar la gestión administrativa institucional para el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad del Estado Colombiano. 4. Consolidar el uso de las tecnologías de la información, garantizando la mejor interacción de la Entidad con sus actores interesados
Ley | Decreto | Dimensiones MIPG | Políticas | Descripción Actividad | Peso | Avance | Peso Política | Avance Ponderado | % Cumplimiento | Responsable x Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Ley 1753 de 2015 art. 133 | DECRETO 1499 de 2017 Versión 2 (agosto 2018) | Talento Humano | Talento Humano | Fomentar el desarrollo de una cultura organizacional sólida y promover la participación ciudadana. | 15% | 0% | 7.5% | 0% | 0% | Talento Humano | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  |  | Integridad | Consolidar la integridad como prevención de la corrupción y motor del cambio de los comportamientos de los servidores y la cultura de las entidades. |  | 0% | 7.5% | 0%
|  | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Valor público que debe generar el objeto para el cual fue creada, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades a resolver. | 15% | 25% | 7.5% | 12.5% | 0.04464% | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  |  | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Establecer los topes presupuestales de gasto público, de tal manera que la planeación estratégica debe ser presupuestalmente viable y sostenible. |  | 25% | 7.5% | 12.5% | 0%
|  | Gestión con valores para el resultado | Gobierno Digital | Tecnología para apoyar la ejecución de los procesos, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas de información. | 15% | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% | 0.3125% | Tecnologías de la Información | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  |  | Seguridad Digital | Establecer nuevos lineamientos y directrices de seguridad digital y se tienen en cuenta componentes como la educación, la regulación, la cooperación, la investigación, el desarrollo y la innovación. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Oficial Seguridad de la Información
|  |  | Defensa jurídica | Proteger los intereses litigiosos en sus actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Asesoría Jurídica
|  |  | Servicio al ciudadano | Buscar que la entidad conozca los derechos, necesidades y problemas de los ciudadanos, trabajen en torno a los resultados que los satisfacen y evalúen su satisfacción permanentemente. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Servicios Administrativos
|  |  | Racionalización de trámites | Orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Organización y Métodos
Mejora normativa
|  |  | Participación ciudadana en gestión pública | Diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Planeación
|  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recabar la información necesaria e identificar los puntos críticos que expliquen por qué la institucionalidad actual no es adecuada para la entrega de productos y servicios sintonizados con las necesidades de los ciudadanos. |  | 0.3125% | 2.143% | 0.04464% |  | Subgerencia Administrativa
|  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Establecer oportunamente las acciones de corrección o prevención de riesgos y registrar o suministrar los datos en los diferentes sistemas de información de que dispone la entidad. | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Información y Comunicación | Gestión Documental | Se busca mayor eficiencia administrativa en la gestión documental; defensa de los derecho, la promoción de la transparencia y acceso a la información pública. | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | Servicios Administrativos | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua. |  | 0% | 10% | 0% |  | Servicios Adm Planeación T.I Riesgos
|  | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para desarrollar soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos. | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Control Interno | Control Interno | Establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación. | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | Subgerencia Administrativa | 2019-03-01 | 2019-12-31
0.05357%

## Talento Humano
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional, de tal manera que se satisfagan las necesidades del nuestros actores interesados. 3. Optimizar la gestión administrativa institucional para el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad del Estado Colombiano. 4. Consolidar el uso de las tecnologías de la información, garantizando la mejor interacción de la Entidad con sus actores interesados
Dimensión No. 1: Talento Humano
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Gestión Estratégica del Talento Humano | Diseñar la planeación Estrategia del Talento Humano | 16.67% | Formular y publicar los Planes que trata el Decreto 612 de 2018 bajo el liderazgo de la Subgerencia Administrativa/ Talento Humano (Ruta de la Calidad) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano formulado, aprobado y publicado en el portal Web institucional | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Plan Institucional de Capacitación formulado, aprobado y publicado en el portal Web institucional con registros de: -Sensibilización -Formulación de los proyectos de aprendizaje -Consolidación del diagnóstico de necesidades de la entidad -Programación del Plan -Ejecución del Plan -Evaluación de la eficacia del Plan | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Plan de Incentivos Institucionales formulado, aprobado y publicado en el portal Web institucional | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo formulado, aprobado y publicado en el portal Web institucional | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de: - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2/01/2019 | 28/06/2019 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional -Control de asistencia de seguimiento por parte de Planeación |  |  | 0% | 1.515%
|  |  | Conocer y considerar toda la normatividad aplicable al proceso de TH (interna y externa) (Ruta de la Calidad) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Normograma y/o documentos externos relacionados con SGC identificado aplicable al Grupo Talento Humano | 2019-02-01 | 2019-08-30 | Catálogo documental formato Documentos externos relacionados con el SGC |  |  | 0% | 1.515%
|  |  | Reglamentar los procesos relacionados con la Gestión del Talento Humano para trabajadores oficiales | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Actualización de los procedimientos de la Gestión del Talento Humano | 2019-07-02 | 2019-08-30 | Catálogo documental |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Actualización del Reglamento Interno de Trabajo | 2019-02-01 | 2019-10-29 | Catálogo documental |  |  | 0% | 1.515%
[6 empty] | Creación del Manual de Administración de la Planta Global de trabajadores oficiales | 2019-02-04 | 2019-10-29 | Catálogo documental |  |  | 0% | 1.515%
|  |  | Registrar en SIGEP todo el personal de planta y contratistas (Ruta del Análisis de Datos) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano Subgerencia de Contratación | Informe de monitoreo y seguimiento del SIGEP | 2019-02-04 | 2019-03-29 | Aplicativo SIGEP |  |  | 0% | 1.515%
|  |  | Evaluar el desempeño y el Desempeño entorno al servicio al ciudadano (Ruta del Crecimiento y Ruta de la Felicidad) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Documento con los lineamientos para la medición de competencias y formulación de Plan de mejoramiento individual y su respectivo seguimiento el cual debe ser socializado | 2019-02-04 | 2019-08-30 | Memorando interno dirigido a trabajadores oficiales y empleados públicos. |  |  | 0% | 1.515%
| Ingresar el Talento Humano Institucional | 16.67% | Diseñar y aplicar el Programa de Inducción y reinducción (máximo cada 2 años) afianzando también las temáticas del Código de integridad. (Ruta del Crecimiento y Ruta del Servicio) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Programa de Inducción y Reinducción formulado y aprobado | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | 0% | 16.67%
| Desarrollar el Talento Humano Institucional | 16.67% | Analizar y mejorar del clima organizacional a través del Plan de Intervención del Clima Organizacional (Ruta de la Felicidad y Ruta del Crecimiento) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Plan de Intervención del Clima Organizacional formulado y aprobado | 2019-04-25 | 30/06/2019 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Emitir lineamientos para que todos los servidores públicos tomen el Curso Virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: - Funcionarios públicos mínimo el módulo de "Fundamentos Generales" - Gerentes públicos tomar el curso de "Inducción a los Gerentes Públicos de las Administración Colombiana" - Los responsables de políticas asociadas al modelo deben tomar la totalidad de los módulos que integran el curso (Ruta de la Calidad y Crecimiento) | Subgerencia Administrativa Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Talento Humano Gerentes Públicos Funcionarios de planta | Certificados de realización del curso virtual sobre MIPG | 2019-04-01 | 2019-08-30 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Formular y medir los Indicadores Claves de Desempeño de la gestión estratégica del talento humano (Ruta de Análisis de datos) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Documento con el análisis del resultado de la medición de los indicadores claves de desempeño de la gestión estratégica del talento humano | 2019-02-04 | 2018-03-29 | Catálogo documental - Indicadores de gestión |  |  | 0% | 5.556%
| Gestionar el Retiro y Administración del Talento Humano | 16.67% | Aplicar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad. (Ruta de Análisis de datos) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para la toma de decisiones | 2019-02-04 | 2019-03-29 | Si aplica, realizar informe por medio de memorando interno que reporte la situación de retiros de la Entidad |  |  | 0% | 8.333%
|  |  | Aplicar programa de Desvinculación asistida (Ruta del crecimiento) | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Programa de Desvinculación asistida formulado y aprobado | 2019-02-04 | 2019-11-29 | Plantear cronograma de actividades relacionadas con la desvinculación asistida, en el cronograma de calidad de vida laboral |  |  | 0% | 8.333%
Integridad | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad | 16.67% | Publicar en el Catálogo Documental el Código de Integridad vigente | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Código de Integridad actualizado y evidencias de participación de los colaboradores en su actualización | 2019-02-04 | 2019-11-29 | Publicar en el Catalogo documental. |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Implementar las actividades y canales presenciales y virtuales con los servidores públicos de la entidad, para aprendizaje del Código de Integridad, para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Documentar los resultados de la realimentación realizadas con los colaboradores de la Entidad y realizar los ajustes a que haya lugar | 2019-07-26 | 2019-11-29 | Aplicativo interactivo Mesas de trabajo Capacitaciones interactivas |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Registro de actividades desarrolladas en la socialización del Código de Integridad versión final | 2019-09-20 | 2019-11-29 | Correos institucionales Capacitaciones interactivas |  |  | 0% | 5.556%
| Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad | 16.67% | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Informe con el resultado de la aplicación de encuesta de conocimiento y apropiación de los valores del código de integridad | 2019-07-19 | 2019-11-29 | Mesas de trabajo Correos institucionales con socialización de resultados |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código. | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Resultados indicando la implementación de buenas practicas en los diferentes planes (programa de bienestar, programa de incentivos, y Plan institucional de capacitación) | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Consolidarlas en los planes y programas publicados en el catalogo documental |  |  | 0% | 5.556%
|  |  | Promover y mantener la participación de los servidores en la evaluación de la gestión (estratégica y operativa) para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Informe ejecutivo con el resultado de la encuesta para evaluar la gestión estratégica y operativa | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Mesas de trabajo Correos institucionales memorandos internos |  |  | 0% | 5.556%
0%
Note on G12: Incluir en el PIC temas como: - Formulación de los proyectos de aprendizaje, Planificación, desarrollo territorial y nacional, Relevancia internacional - Buen Gobierno, Contratación Pública, Cultura organizacional, Gestión administrativa, Gestión de las tecnologías de la información, Gestión documental, Gestión Financiera, Gobierno Digital, Innovación, Participación ciudadana, Servicio al ciudadano, Sostenibilidad ambiental y Derecho de acceso a la información - Desarrollar el programa de bilingüismo en la entidad - Desarrollar competencias directivas y gerenciales como: liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros.
Note on G13: Se debe formular teniendo en cuenta: - Incentivos para los gerentes públicos - Equipos de trabajo (pecuniarios) - Promoción y prevención de la salud - Educación en artes y artesanías - Promoción de programas de vivienda - Clima laboral - Cambio organizacional - Adaptación laboral - Cultura organizacional - Educación formal (primaria, secundaria y media, superior) - Desarrollar el programa de entorno laboral saludable en la entidad. - Incorporar al menos una buena práctica en lo concerniente a los programas de Bienestar e Incentivos. - Incorporar buena práctica en el Programa de Bienestar e incentivos - Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad. - Divulgar e implementar el programa Servimos en la entidad - Desarrollar el programa de horarios flexibles en la entidad. - Realizar las elecciones de los representantes de los empleados ante la comisión de personal y conformar la comisión
Note on G17: El nornograma debe contener: - Los lineamientos institucionales macro relacionados con la entidad, emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP o Presidencia de la República. - Relacionar el acto administrativo de creación de la entidad y sus modificaciones y conocer los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal vigentes
Note on I17: Antes: 28/06/2019
Note on I19: Antes: 28/06/2019
Note on I25: Antes: 28/06/2019
Note on G26: Formular y medir indicadores de gestión para : - Rotación de personal (relación entre ingresos y retiros) - Movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas) - Ausentismo (enfermedad, licencias, permisos) - Cargas de trabajo por empleo y por dependencia
Note on G28: El Plan debe contener: - Contar con programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan - Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que se les facilite enfrentar el cambio, mediante un Plan de Desvinculación Asistida

## Direccionam Estratégico y Plane
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional, de tal manera que se satisfagan las necesidades del nuestros actores interesados. 3. Optimizar la gestión administrativa institucional para el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad del Estado Colombiano. 4. Consolidar el uso de las tecnologías de la información, garantizando la mejor interacción de la Entidad con sus actores interesados
Dimensión No. 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Planeación Institucional | Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos incluidos en el plan de acción institucional | 25% | Realizar seguimiento a los proyectos propuestos en el plan de acción institucional | Planeación y Gestión de Riesgos | Todos los Grupos de trabajo | Presentación con el seguimiento efectuado | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | 0% | 25%
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Identificar y formular aspectos por mejorar para reducir el número de versiones del Plan Anual de Adquisiciones | 25% | Analizar las causas para reducir el número de modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones | Gerencia Financiera | Planeación Presupuestal | Informe con análisis de causas de modificaciones del PAA | 2019-01-02 | 2019-03-29 | Documento con los lineamientos emitidos socializado |  |  | 0% | 12.5%
|  |  | Proponer el Plan correctivo para reducir el número de modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones | Planeación y Gestión de Riesgos | Planeación Presupuestal | Plan correctivo formulado y aprobado | 2019-04-01 | 2019-06-28 | Documento con los lineamientos emitidos socializado |  |  | 0% | 12.5%
| Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de proyectos | 25% | Realizar seguimiento y ejecución a los proyectos del plan de acción a los que se les asigne presupuesto en la vigencia | Planeación y Gestión de Riesgos | Planeación Presupuestal | Presentación con el seguimiento efectuado | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | 0% | 25%
Planeación Institucional de Gestión Ambiental | Analizar la situación ambiental institucional | 25% | Presentar ante el CIGD el resultado del Plan Institucional de Gestión Ambiental vigencia 2018 | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo con el resultado de las actividades desarrolladas en la vigencia 2018 | 2019-06-21 | 2019-07-31 | Presentación con el resultado del PIGA 2018 |  |  | 0% | 6.25%
|  |  | Realizar un diagnóstico sobre el estado actual del Sistema de Gestión Ambiental NTC- ISO 14001 | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo con el Diagnóstico efectuado | 2019-07-02 | 2019-07-31 | Presentación con el diagnóstico efectuado |  |  | 0% | 6.25%
|  |  | Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Plan Institucional de Gestión actualizado | 2019-07-02 | 2019-07-31 | Publicación en el portal web |  |  | 0% | 6.25%
|  |  | Realizar el seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades del PIGA | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo con el resultado de las actividades desarrolladas | 01/08/2019 | 30/09/2019 | Matriz con el seguimiento de las actividades |  |  | 0% | 6.25%
[7 empty] | 2019-10-01 | 2019-12-31
0%

## Gestión Valores para Resultados
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional, de tal manera que se satisfagan las necesidades del nuestros actores interesados. 3. Optimizar la gestión administrativa institucional para el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad del Estado Colombiano. 4. Consolidar el uso de las tecnologías de la información, garantizando la mejor interacción de la Entidad con sus actores interesados
Dimensión No. 3: Gestión con Valores para Resultados
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Gobierno Digital | Formular y publicar los Planes que trata el Decreto 612 de 2018 bajo el liderazgo de la Gerencia de Tecnologías de la Información | 9.091% | Formular y publicar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETIC | Tecnologías de la Información | Tecnologías de la Información | Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETIC debidamente aprobado | 2019-01-02 | 2019-03-15 | Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETIC publicado en el portal web institucional |  |  | 0% | 3.03%
[6 empty] | Informe ejecutivo de seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETIC | 2019-01-02 | 2019-06-28 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 3.03%
[7 empty] | 2019-07-02 | 2019-12-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 3.03%
| Definir el alcance para el desarrollo de la Arquitectura Empresarial de la Entidad | 9.091% | ldentificación de la necesidad del alcance y requerimientos para desarrollar la Arquitectura Empresarial | Tecnologías de la Información | Tecnologías de la Información Grupo Precontractual | Documento resultado del estudio técnico | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Plataforma SECOP con el contrato cargado |  |  | 0% | 9.091%
| Diseñar e implementar Componentes de Información del esquema de gobierno en el marco del seguimiento de la Estrategia de Gobierno Digital | 9.091% | Definir el alcance de la gestión y planeación de los componentes de información (procesos priorizados (4)) | Planeación y Gestión de Riesgos | Tecnologías de la Información Proceso misional (1) Proceso de apoyo (3) | Informe con el resultado de los ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos | 2019-02-01 | 2019-03-29 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 2.273%
[6 empty] | Definición de indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información | 2019-04-01 | 2019-04-15 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 2.273%
[6 empty] | Definir los controles adicionales y/o del proceso que garanticen la calidad de la información | 2019-04-01 | 2019-05-15 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 2.273%
[6 empty] | Definición y aplicación metodologías para medir la calidad de los componentes de información. | 2019-05-15 | 2019-06-28 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 2.273%
Seguridad Digital | Formular y publicar los Planes que trata el Decreto 612 de 2018 bajo el liderazgo de la Gerencia de Tecnologías de la Información | 9.091% | Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Tecnologías de la Información | Tecnologías de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información debidamente aprobado | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información publicado en el portal web institucional |  |  | 0% | 1.818%
|  |  | Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Tecnologías de la Información | Tecnologías de la Información | Informe ejecutivo de seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2019-01-02 | 2019-03-29 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 1.818%
[7 empty] | 2019-04-01 | 2019-06-28 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 1.818%
[7 empty] | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 1.818%
[7 empty] | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 1.818%
Defensa jurídica | Definir Indicadores para medición de resultados | 9.091% | Establecer el cumplimiento de las sesiones establecidas en el decreto 1716 de 2009 | Asesora Jurídica | Asesora Jurídica | Elaboración de 24 actas de los comités de conciliación de 24 sesiones del comité | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actas de los comités de conciliación |  |  | 0% | 3.03%
| Eliminar la duplicidad de procesos en el sistema EKOGUI con la asistencia de la ANDJE |  | Interaccion con la oficina de soporte de la ANDJE y mesas de trabajo para identificar los casos de duplicidad | Asesora Jurídica | Asesora Jurídica | Un (1) Informe que contenga las bases de datos para el cruce de informacion trimestral con el area financiera | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Informe publicado en el portal web |  |  | 0% | 3.03%
| Estructurar expedientes físicos y virtuales |  | Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales. Verificando las piezas procesales de cada uno. | Asesora Jurídica | Servicios Administrativos | Espacio exclusivo para los expedientes físicos y rotular los mismos (500 expedientes propuestos) creado | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Registro/ Cruce de expedientes físicos Vs. Expedientes virtuales |  |  | 10% | 3.03%
Servicio al ciudadano | Diseñar e implementar la Política de Servicio al Ciudadano | 9.091% | Formular la Política de servicio al ciudadano, incluyendo actividades de Ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia afuera | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Política de servicio al ciudadano formulada | 2019-03-01 | 2019-06-15 | Página web de la entidad |  |  | 0% | 3.03%
[6 empty] | Acta de aprobación y respaldo de la Alta Dirección para la implementación de la Política de servicio al ciudadano | 2019-03-01 | 2019-06-15 | Página web de la entidad |  |  | 0% | 3.03%
|  |  | Construir e implementar el manual de la política de servicio al ciudadano | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Manual de la Política de Atención al Ciudadano elaborado e implementado | 2019-06-28 | 2019-07-15 | Página web de la entidad |  |  | 0% | 3.03%
|  | 9.091% | Incluir en los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Informe de PQR incluyendo los criterios y elementos de análisis mencionados | 2019-09-30 | 2019-10-07 | Informe publicado en el portal web |  |  | 0% | 9.091%
Trámites | Formular e implementar la Estrategia de racionalización de trámites | 9.091% | Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites | Planeación y Gestión de Riesgos | Desarrollo Organizacional Todas los procesos | Formato de Estrategia de racionalización de trámites revisado y/o diligenciado con todos los procesos de la entidad | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Formato de estrategia debidamente diligenciado por los procesos |  |  | 0% | 4.545%
|  |  | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites | Planeación y Gestión de Riesgos | Desarrollo Organizacional | Reporte SUIT con el inventario de Trámites, Servicios y OPAS registrados | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Aplicativo SUIT |  |  | 0% | 4.545%
| Analizar los resultados de la racionalización cuantificados y difundidos | 9.091% | Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios (en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos) | Planeación y Gestión de Riesgos | Desarrollo Organizacional Gerentes responsables de los trámites, servicios u opas racionalizados | Informe sobre el resultado de la medición del impacto de la racionalización | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Memorando Orfeo |  |  | 0% | 4.545%
|  |  | Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | Planeación y Gestión de Riesgos | Comunicaciones corporativas | Cuatro (4) Piezas de comunicaciones en los diferentes medios electrónicos | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Registros de publicaciones en los medios electrónicos |  |  | 0% | 4.545%
Mejora normativa | La Función Pública no ha emitido instrucciones al respecto
Participación ciudadana en gestión pública | Formular Plan de Participación ciudadana 2019 | 9.091% | Formular Plan de Participación Ciudadana que incluya como mínimo los siguientes criterios: actividad, fase ciclo participación, dependencia/grupo, producto, fecha inicio - fecha fin | Gestión de Comunicaciones | Comunicaciones y relaciones corporativas | Plan de participación ciudadana aprobado | 2019-02-01 | 2019-03-29 | Plan de participación publicado en la página Web institucional |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano | Gestión de Comunicaciones | Comunicaciones y relaciones corporativas | Registro de asistencia a las Ferias nacionales de servicio al ciudadano, especificando el objeto y alcance de cada una de las asistencias | 2019-02-01 | 2019-12-13 | Publicaciones en los medios de comunicación institucionales (1 cada semestre) |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Informar a la ciudadanía la forma en la que ENterritorio administra los recursos de regalías en los OCAD | Gestión de Comunicaciones | Comunicaciones y relaciones corporativas | Registro de publicaciones en los medios de comunicación institucionales | 2019-02-01 | 2019-12-13 | 2 Publicaciones en los medios de comunicación institucionales |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Ejecutar 4 acciones de dialogo presencial | Comunicaciones y relaciones corporativas Planeación y Gestión de Riesgos | Todos los grupos de trabajo | 4 informes de las acciones de dialogo realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Publicación en los medios digitales de la entidad y acta de CIGD |  |  | 0% | 2.273%
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar el Sistema Integrado de Gestión | 9.091% | Hacer un diagnóstico del estado actual de los Sistemas de Gestión actuales (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Contro Interno y Modelo Estándar de Control Interno) | Subgerencia Administrativa | Desarrollo organizacional | Informe con el diagnósitco realizado a los Sistemas de Gestión vigentes | 2019-01-02 | 2019-03-29 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Revisar y racionalizar los procesos y procedimientos de la Entidad | Subgerencia Administrativa | Desarrollo organizacional | Propuesta de los procesos y procedimientos con los que debe operar la Entidad: 1. Mapa de Procesos Institucional propuesto 2. Caracterización proceso Gestión Comercial 3. Caracterización proceso Sistema Integrado de Gestión 4. Caracterización proceso Gestión Documental 5. Caracterización proceso Evaluación y Seguimiento | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Documentos diseñados |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Revisar y racionalizar los indicadores de gestión de la Entidad |  |  | Propuesta de indicadores para medir la gestión de los procesos de la Entidad: 1. Propuesta indicadores proceso Gestión Comercial 2. Proceso indicadores proceso Gestión Documental 3. Propuesta indicadores proceso Evaluación y Seguimiento | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Hojas de vida de los indicadores diseñadas |  |  | 0% | 2.273%
|  |  | Desarrollar auditoría interna basados en los numerales relacionados con: 7.5 Información documentada | Subgerencia Administrativa | Desarrollo organizacional | Informe con análisis de los resultados de auditoría interna realizada | 2019-01-02 | 2019-08-30 | Publicación de resultados auditoría interna en el Catálogo documental |  |  | 0% | 2.273%
0.3125%
Note on I28: Antes: 30/04/2019
Note on G29: Antes: Acta CIGD
Note on I29: Antes: 30/04/2019
Note on H30: Antes: 1/03/2019
Note on I30: Antes: 28/06/2019
Note on H31: Antes: 2/07/2019
Note on I31: Antes: 30/09/2019
Note on I42: Antes: 30/10/2019

## Evaluación de Resultados
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional, de tal manera que se satisfagan las necesidades del nuestros actores interesados. 3. Optimizar la gestión administrativa institucional para el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad del Estado Colombiano. 4. Consolidar el uso de las tecnologías de la información, garantizando la mejor interacción de la Entidad con sus actores interesados
Dimensión No. 4: Evaluación de Resultados | [13 empty] | Dimensión: Evaluación de Resultados
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso | POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Utilidad de la información | 50% | Identificar si las necesidades o problemas de la ciudadanía (grupos de valor) estuvieron adecuadamente diagnosticados | Planeación y Gestión de Riesgos | Servicios Administrativos Procesos Misionales | Generar propuesta para atender las necesidades de la a la ciudadanía (grupos de valor) | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Informe con el resultado obtenido en la medición |  |  | 0% | 25% | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Utilidad de la información |  | Identificar si las necesidades o problemas de la ciudadanía (grupos de valor) estuvieron adecuadamente diagnosticados | Planeación y Gestión de Riesgos | Servicios Administrativos Procesos Misionales | Informe con la identificación de las necesidades de la ciudadanía (grupos de valor)
|  |  | Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para aportar al proceso de aprendizaje organizacional | Planeación y Gestión de Riesgos | Talento Humano | Implementar el protocolo de lecciones aprenidas y buenas prácticas | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Formalización de formato y/o documento guía en el catálgoo documental |  |  | 0% | 25% |  |  |  | Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para aportar al proceso de aprendizaje organizacional | Planeación y Gestión de Riesgos | Talento Humano | Documentar protocolos de buenas prácticas y lecciones aprendidas que aporten al aprendizaje institucional
| Efectividad de la evaluación | 50% | Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de fortalecer la capacidad para aprender sobre sus propios procesos, fortalecer los aciertos y replantear lo que no funciona | Planeación y Gestión de Riesgos | Planeación y Gestión de Riesgos Grupo Talento Humano | Generar un informe y realizar una realimentación con los grupos de trabajo sobre los aspectos por mejorar a través de PAES, el PIC liderados desde el grupo de Talento | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Informe con el resultado obtenido y las recomendaciones correspondientes |  |  | 0% | 50% |  | Efectividad de la evaluación |  | Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de fortalecer la capacidad para aprender sobre sus propios procesos, fortalecer los aciertos y replantear lo que no funciona | Planeación y Gestión de Riesgos | Todos los grupos de trabajo | Generar un documento consolidado que contenga los aspectos a mejorar con el fin de incorporar dichos temas en los PAES y el PIC, liderado por el grupo de Talento Humano
0%

## Información y Comunicación
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional, de tal manera que se satisfagan las necesidades del nuestros actores interesados. 3. Optimizar la gestión administrativa institucional para el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad del Estado Colombiano. 4. Consolidar el uso de las tecnologías de la información, garantizando la mejor interacción de la Entidad con sus actores interesados
Dimensión No. 5: Información y Comunicación
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Gestión Documental | Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivos | 7.692% | Exponer los resultados del Diagnóstico Integral de los procesos de Gestión Documental y de conservación del acervo documental de ENterritorio | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Informe con el Diagnóstico Integral de Archivos | 2019-01-02 | 2019-10-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 7.692%
| Actualizar y publicar el Plan Institucional de Archivo - PINAR | 7.692% | Actualizar y planear la gestión documental, la administración de los documentos, identificando las necesidades y puntos críticos la mejorar y definier objetivos, metas y proyectos, para garantizar la adecuada gestión y conservación de los documentos institucionales | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | El Plan Institucional de Archivos - PINAR actualizado y publicado en el portal web | 2019-01-02 | 2019-06-17 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 3.846%
[6 empty] | Informe ejecutivo de seguimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 2019-01-02 | 28/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 3.846%
2019-06-28
| Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental -PGD | 7.692% | Desarrollar sistemáticamente los ocho (8) procesos de gestión documental: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición, preservación y valoración; detalla las actividades a ejecutarse en cada uno de estos procesos cuatrienalmente en plazos planificados a corto (1 año), mediano (2años) y largo (3 y 4 años), establece metas específicas, medibles y alcanzables, minimizando esfuerzos y racionalizando recursos | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | El Programa de Gestión Documental -PGD actualizado y publicado en el portal web | 2019-04-30 | 2019-12-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 7.692%
| Tramitar la convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD. | 7.692% | Actualizar las Tablas de Retención Documental | Servicios Administrativos | Todas los grupos de trabajo | Acto administrativo de adopción de Tablas de Retención Documental - TRD | 2019-06-30 | 2019-12-31 | Catálogo Documental: Actos administrativos relacionados y Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.282%
|  |  | Elaborar las TRD de ENTerritorio | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Elaboración del instrumento (planilla Cuadro de Clasificación Documental) | 2019-02-01 | 2019-07-30 | Portal Web Institucional |  |  | 0% | 1.282%
|  |  | Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño - Emisión del Acto Administrativo de Aprobación del Instrumento por parte del Representante Legal de la Entidad | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Acta de aprobación | 01//08/2019 | 2019-09-30 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 1.282%
|  |  | Radicar para Evaluación y convalidación ante el Archivo General de la Nación - AGN las TRD diseñadas | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Memorando con el número de radicado | 01//09/2019 | 2019-09-30 | Oficio con número de radicado |  |  | 0% | 1.282%
|  |  | Emitir respuesta a las observaciones del Archivo General de la Nación | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Concepto técnico del AGN | 01//10/2019 | 2019-12-31 | Oficio con número de radicado |  |  | 0% | 1.282%
|  |  | Parametrizar las Tablas de control de acceso | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Tablas de control de acceso parametrizadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software y puesta en funcionamiento |  |  | 0% | 1.282%
| Diseñar el Plan de Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central | 7.692% | Hacer un diagnóstico sobre las necesidades y prioridades de los grupos de trabajo frente a transferencia de documentos | Servicios Administrativos | Todas los grupos de trabajo | Plan de Transferencia aprobado y socializado | 2018-12-21 | 2019-02-28 | Portal Web Institucional deberá ser articulado con el PINAR |  |  | 0% | 3.846%
|  |  | Emitir los lineamientos e instructivos establecidos para la Transferencia Documental, desde los Archivos de Gestión, Central e Histórico; establecer la fecha en que se deben transferir los expedientes, que han cumplido su tiempo de retención en los diferentes archivos de gestión (previo diagnóstivo realizado) | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Plan de Transferencia aprobado y socializado | 2019-03-01 | 2019-03-29 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 3.846%
| Actualizar el inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | 7.692% | Actualizar el inventario documental como un instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Actualizar y publicar en el portal web el inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Portal Web Institucional/Gestión documental |  |  | 0% | 7.692%
| Realizar Prueba piloto mediante la contratación de outsourcing que administre el archivo de gestión de la Subgerencia Administrativa | 7.692% | Contratar la firma administradora de la Gestión Documental para el manejo del archivo de gestión de la Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Contrato perfeccionado y adjudicado | 2019-06-28 | 2019-07-30 | Contrato perfeccionado y adjudicado |  |  | 0% | 7.692%
| Fortalecer la Calidad del Componente cultural de la Gestión Documental | 7.692% | Desarrollar actividades para alinear la gestión documental a la política ambiental | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | 2 actividades que generen impacto sobre cumplimiento de Directiva Presidencial Cero Papel | 2019-07-02 | 2019-09-15 | Registros fotográfico y/o control de asistencia de las actividades |  |  | 0% | 2.564%
|  |  |  | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Presentar resultados de mediciones de uso y consumo de papel al corte mayo el inicial y luego otra pieza bimensual | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Piezas de comunicación enviadas |  |  | 0% | 2.564%
|  |  |  | Subgerencia Administrativa | Servicios Administrativos | Informe ejecutivo presentado ante el CIGD el resultado del Plan de Anual de Transferencias 2019 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Informe ejecutivo y piezas de comunicación enviadas a nivel general sobre los resultados obtenidos |  |  | 0% | 2.564%
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Conocer el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada | 7.692% | Ajuste en el aplicativo de gestión documental ORFEO especificando: informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, 2. El tiempo de respuesta a cada solicitud 3. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información 4. No se cuenta con la información. | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos Tecnologías de la Información | Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software y puesta en funcionamiento | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Reporte de avance del estado de la solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software, y puesta en funcionamiento |  |  | 0% | 7.692%
| Medir la percepción en imagen que se tiene de la entidad entre la ciudadanía | 7.692% | Diseñar e implementar estrategia o herramienta para medir la imagen que tiene la ciudadanía de ENterritorio; en dicha estrategia incluir aspecto para identificar si la gestión ayudó a resolver los problemas y necesidades de sus usuarios | Planeación y gestión de riesgos | Servicios Administrativos | Informe/presentación con el resultado de la medición de percepción | 2019-01-01 | 2019-03-29 | Registro en el portal web y físico de las mediciones efectuadas |  |  | 0% | 7.692%
| Medir la satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial de ENterritorio | 7.692% | Dejar permanente una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial de ENterritorio | Tecnologías de la Información | Tecnologías de la Información | Informe semestral sobre el resultado de medición de la encuesta | 2019-01-01 | 2019-06-28 | Registro y reporte en el portal web del resultado obtenido Informe con los resultados obtenidos a los grupos internos interesados |  |  | 0% | 3.846%
[7 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-13 | Registro y reporte en el portal web del resultado obtenido Informe con los resultados obtenidos a los grupos internos interesados |  |  | 0% | 3.846%
| Caracterizar a los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios con el fin de ajustar y adaptar sus procesos de acuerdo a sus necesidades | 7.692% | Revisar y ajustar la Caracterización de ciudadanos que son usuarios de bienes y servicios de ENterritorio, que también permita identificar la necesidad de traducir los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país | Planeación y gestión de riesgos | Servicios Administrativos Subgerencias misionales | Caracterización de usuarios actualizada | 2019-06-03 | 2019-12-13 | Caracterización publicada en el portal web institucioanl |  |  | 0% | 7.692%
| Realizar un análisis en el punto de atención al ciudadano sobre la clasificación de personal que es atendido | 7.692% | Llevar la trazabilidad y registro en el punto de atención al ciudadano sobre la clasificación de personal que es atendido teniendo en cuenta características como: - Víctimas de la violencia - Personas con discapacidad - Personas pertenencientes a comunidades indígenas que no hablan español | Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Reporte de usuarios atendidos teniendo encuenta las caracteristicas- semestral | 2019-06-28 | 2019-07-05 | Resultado Semestral de usuarios atendidos. |  |  | 0% | 3.846%
[7 empty] | 2019-07-02 | 2019-12-30 |  |  |  | 0% | 3.846%
0%
Note on I11: Antes: 31/01/2019
Note on I12: Antes: 31/01/2019
Note on H15: Antes: 01/07/2019
Note on I15: Antes: 31/08/2019
Note on H16: Antes: 1/01/2019
Note on I16: Antes 30/06/2019
Note on I21: Antes: 30/06/2019
Note on H24: Antes: 1/01/2019
Note on I24: Antes: 30/06/2019
Note on H25: Antes: 1/02/2019
Note on I25: Antes:28/06/2019
Note on D26: Actividad nueva Plan de mejoramiento FURAG
Note on H34: Antes: 2/01/2019
Note on I34: Antes: 28/06/2019

## Gestión del Conocimiento e Inn.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional, de tal manera que se satisfagan las necesidades del nuestros actores interesados. 3. Optimizar la gestión administrativa institucional para el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad del Estado Colombiano. 4. Consolidar el uso de las tecnologías de la información, garantizando la mejor interacción de la Entidad con sus actores interesados
Dimensión No. 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados (Ruta del Crecimiento) | 50% | Estrategia de Retención y transferencia del conocimiento diseñada | Subgerencia Administrativa | Talento Humano Planeación y Gestión de Riesgos | Estrategia de Gestión del Conocimiento diseñada | 2019-07-02 | 31/07//2019 | Estrategia de Gestión del Conocimiento diseñada |  |  | 0% | 50%
| Implementar Plan de Gestión del Conocimiento Institucional alineado a la dimensión y política MIPG | 50% | Ejecutar el Plan de Gestión del Conocimiento Institucional | Planeación y Gestión de Riesgos | Talento Humano Tecnologías de la Información | Informe ejecutivo mensual con el seguimiento realizado al Plan de Gestión del Conocimiento con resultados de avance | 2019-07-01 | 2019-10-30 | Informe ejecutivo elaborado con el seguimiento |  |  | 0% | 50%
0%
Note on G11: Sebastian Chacon Calvo: Estrategia de retención del Conocimiento diseñada
Note on H11: Sebastian Chacon Calvo: 02/07/2019
Note on I11: Sebastian Chacon Calvo: 31/07/2019

## Control Interno
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PROYECTO | 1. Fortalecer el liderazgo y talento humano 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 3. Desarrollar una cultura organizacional sólida 4. Promover la coordinación interinstitucional 5. Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana
JUSTIFICACIÓN | El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
LÍDER DEL PROYECTO | Subgerencia Administrativa y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
ALCANCE DEL PROYECTO | 1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés, con el fin de generar confianza de nuestro accionar en los actores interesados 2. Fortalecer la competencia organizacional, de tal manera que se satisfagan las necesidades del nuestros actores interesados. 3. Optimizar la gestión administrativa institucional para el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad del Estado Colombiano. 4. Consolidar el uso de las tecnologías de la información, garantizando la mejor interacción de la Entidad con sus actores interesados
Dimensión No. 7: Control Interno
POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | PESO | ACCIONES | RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN | ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | VALIDACIÓN | Avance | Peso
Control Interno | Fortalecer el ambiente de control en el marco del MECI (primera línea de defensa) | 33.33% | Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo | Subgerencia Administrativa | Talento Humano | Informe ejecutivo con el resultado de la evaluación realizada y formulación de recomendaciones y acciones de mejora a desarrollar | 2019-10-01 | 2019-12-15 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 0% | 33.33%
| Gestionar los riesgos de corrupción y seguridad digital | 33.33% | Evaluar la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción e identificar puntos a fortalecer y solicitar la formulación de acciones | Planeación y Gestión de Riesgos | Planeación y Gestión de Riesgos | (1) Un informe de resultados de evaluación de controles y planes de tratamiento (procesos gestión de proveedores) | 04/06/20119 | 16/012/2019 | Documento Informe |  |  | 0% | 16.67%
|  |  | Revisar y/o actualizar la base documental de las actividades relacionadas con los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital | Tecnologías de la información | Tecnologías de la información | Documento, manual o guía para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente | 04/06/20119 | 16/012/2019 | Catálogo documental del proceso |  |  | 0% | 16.67%
| Identificar el mapa de aseguramiento actual de ENterritorio bajo el modelo de las líneas de defensa, para establecer cobertura general del MIPG | 33.33% | Elaborar el mapa de aseguramiento de ENterritorio con todas las dependencias | Asesoría de Control Interno | Planeación y Gestión de Riesgos Tecnologías de Información Subgerencia Técnica Subgerencia Administrativa Subgerencia Financiera Subgerencia de Contratación Asesoría Jurídica | Mapa de aseguramiento de ENterritorio con enfoque en las líneas de defensa | 2019-01-28 | 2019-06-30 | Mapa elaborado |  |  | 0% | 33.33%
0%
Note on H11: Antes: 2/01/2019
Note on I11: Antes: 28/06/2019