## PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE ABRIL | AVANCE AGOSTO | AVANCE DICIEMBRE | % DE AVANCE | COMENTARIOS / ACLARACIONES
Metodología de Administración de Riesgos | 1 | Desarrollar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos -SIAR- |  | Informes (entregables) de seguimiento trimestrales | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 34% | 33% | 33%
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2 | Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados |  | Perfil de riesgos de corrupción 2022 (informe de seguimiento cuatrimestral) | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 34% | 33% | 33%
| 3 | Analizar la base de datos de PQRDF para la identificación de nuevas causas o riesgos |  | Tres (3) Informes de análisis y/o aplicación de nuevas causas o riesgos de corrupción identificados en la base de datos de PQRDF 2022. | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34% | 33% | 33%
Consulta y divulgación | 4 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web |  | Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2021 Publicada | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 100%
Monitoreo y Revisión | 5 | Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo |  | 3 informes Planes de Tratamientos 2022 (cuatrimestral) | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34% | 33% | 33%
Seguimiento | 6 | Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción-Antisoborno al comité interno de riesgos. |  | Informe SARO 2021 - II semestre | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100%
|  |  |  | Informe SARO 2022 - I semestre | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | 100%
Componente 2: Racionalización de Trámites
Para la vigencia 2022 no se incluirá este componente teniendo en cuenta que en acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 31 (26/08/2020) se aprobó que este componente no haría parte del PAAC 2021, ya que "ENTerritorio no tiene registrados Trámites ni Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), sobre los cuales se pueda hacer algún tipo de racionalización o mejora", tras consulta realizada a la Función Pública con respuesta obtenida bajo el radicado No: 20205010518261 (9/11/2020), en el numeral 5 menciona que "ENTerritorio y todas las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites deben dar cumplimiento al artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019, sin embargo, en caso contrario no es necesario incluir ninguna actividad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, relacionada con el cumplimiento del artículo citado de la norma antitrámites".
Componente 3: Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | ETAPAS |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE ABRIL | AVANCE AGOSTO | AVANCE DICIEMBRE
[5 empty] | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | [5 empty] | % DE AVANCE | COMENTARIOS / ACLARACIONES
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en leguaje comprensible | 7 | Publicar información sobre el cumplimiento de metas institucionales en el portal Web institucional | Registro de publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2021 (versión definitiva) | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  | x |  |  | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 100%
|  |  | Registro de publicación del Informe trimestral de reporte de Plan de Acción Institucional 2022 | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 33% | 33% | 33% | 33%
| 8 | Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional | Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación | Grupo de Comunicaciones |  |  |  | x |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33% | 33% | 33% | 33%
| 9 | Publicar información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor | Tres (3) reportes de Datos abiertos publicados cuatrimestral | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33% | 33% | 33% | 33%
|  |  | Cuatro (4) Boletines estadísticos publicados trimestral | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33% | 33% | 33% | 33%
| 10 | Actualizar el Manual de Participación Ciudadana | Manual de Participación Ciudadana actualizado y publicado en el portal Web institucional | Grupo de Servicios Administrativos | x |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  | 100% |  | 33%
| 11 | Publicar el cronograma de ejecución de las actividades de rendición de cuentas | Registros cuatrimestrales de actualización del calendario en el portal Web institucional | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  | x |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33% | 33% | 33% | 33%
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 12 | Realizar seis (6) espacios de diálogo de rendición de cuentas con los diferentes grupos de valor de ENTerritorio y publicar en el Portal Web Institucional los respectivos informes | Un (1) Informe de evaluación del ejercicio de Innovación abierta realizado | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 100%
|  |  | Un (1) Informe de evaluación del Chat temático realizado | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-06-01 | 2022-08-30 |  | 100%
|  |  | Dos (2) Informes de evaluación del espacio de diálogo realizado sobre la entrega de proyectos de alto impacto en los territorios | Subgerencia de Estructuración de Proyectos |  |  |  | x |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  | 50% | 50% | 50%
|  |  | Un (1) Informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | 20% | 80% | 80%
|  |  | Un (1) Informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  | x |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 30% | 70% | 70%
Responder a compromisos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora | 13 | Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles | Un (1) Informe con el resultado de Auditoría Visible realizada en cualquiera de las etapas del proyecto (inicio, seguimiento o entrega) publicado en el portal Web | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos |  |  |  | x |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 30% | 70% | 70%
| 14 | Realizar actividades de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social | Registro de una (1) actividad semestral de la información que permitan a los grupos de valor conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo de Comunicaciones | x |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 50% | 50% | 50%
| 15 | Socializar a los Grupos de valor el resultado del plan de rendición de cuentas | Registro de una (1) publicación semestral del seguimiento del Plan de Rendición de Cuentas | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | x | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 50% | 50% | 50% | COMENTARIOS / ACLARACIONES
| 16 | Elaborar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC | Resultado del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Grupo Planeación y Gestión de Riesgos | x |  |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | 100% | 100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE ABRIL | AVANCE AGOSTO | AVANCE DICIEMBRE
Planeación estratégica de servicio al ciudadano | 17 | Actualizar la Caracterización de usuarios y grupos de interés |  | Caracterización de usuarios y grupos de valor actualizada | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2022-11-30 |  | 33%
Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano | 18 | Implementar el E Learning sobre Gestión de PQRDSF |  | Certificados del curso de Gestión de PQRDSF realizado por los colaboradores | Grupo Servicios Administrativos |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 50%
[10 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 100%
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 19 | Crear el Proceso Estado Ciudadano |  | Plan de Acción para la construcción del Proceso | Desarrollo Organizacional |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 100%
|  |  |  | Tres (3) reportes trimestrales en Matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Acción para la creación del Proceso Estado Ciudadano | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 100%
[10 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
[10 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-15
| 20 | Incluir en el M-AD-01 Manual de servicio al ciudadano el protocolo de atención de grupos étnicos. |  | Documento aprobado y publicado del M-AD-01 Manual de servicio al ciudadano | Grupo Servicios Administrativos |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-31
Conocimiento del servicio al ciudadano | 21 | Adoptar la medición de la experiencia ciudadana establecida por la Función Pública. |  | Dos (2) Informes ejecutivos con el análisis de los reportes y formulación de acciones según necesidad identificada. | Grupo Servicios Administrativos |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
[10 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-30
| 22 | Reportar el resultado de la Implementación del Sistema de Asignación de Turnos, en cuanto al impacto en la mejora de la atención. |  | Tres (3) Informes ejecutivos con el resultado de la implementación del Sistema de Asignación de Turnos. | Grupo Servicios Administrativos |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-15
[10 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-15
[10 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-15
Evaluación y gestión y medición de la percepción ciudadana | 23 | Identificar el tipo de usuario que más utiliza el canal de atención de correo electrónico que sirva como insumo para la actualización de la caracterización de grupos de valor. |  | Caracterización del usuario que utiliza el canal de atención de Correo electrónico | Grupo Servicios Administrativos |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-30
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE ABRIL | AVANCE AGOSTO | AVANCE DICIEMBRE | % DE AVANCE | COMENTARIOS / ACLARACIONES
Transparencia Pasiva | 24 | Registro de activos de información actualizado | Plan de trabajo para la actualización de los activos de información | El 100% de los activos de información actualizados | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 34%
|  |  | Reporte trimestral de la ejecución del plan priorizado |  | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 33% | 33%
|  |  | Activos de información publicado en el botón de transparencia | Registro de la información publicada | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | 100%
| 25 | Registro del índice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia | Plan de trabajo para la actualización de la información clasificada y reservada | El 100% de los registros del Índice de información clasificada y reservada actualizados | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100%
|  |  | Reporte trimestral de la ejecución del plan priorizado |  | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  | 100%
|  |  | Índice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia | Índice de información publicado en el botón de transparencia | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | 100%
Transparencia Activa | 26 | Realizar seguimiento trimestral al botón de Transparencia para garantizar que se encuentre actualizado | Un (1) Informe de seguimiento | Informe entregado | Tecnologías de la Información |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  | 100%
| 27 | Reportar el Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) para el Periodo 2022 | Reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) - 2022 expedido por la Procuraduría General de la República | Certificado del reporte ITA | Tecnologías de la Información |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-12-15 |  |  | 100%
Monitoreo y acceso a la información publica | 28 | Validar el cumplimiento del instructivo que contiene los criterios para la publicación de documentos en el portal Web institucional | Publicar cuatro (4) piezas orientadas al cumplimiento del instructivo | Registro de 4 piezas enviadas | Tecnologías de la Información |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 100%
|  |  | Realizar un (1) informe sobre el reporte de cumplimiento del instructivo | Informe entregado | Tecnologías de la Información |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 34% | 33% | 33%
| 29 | Formular el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad | Elaborar el cronograma de trabajo para la construcción del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Cronograma de trabajo | Tecnologías de la Información |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 100%
|  |  | Aprobar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Plan aprobado | Tecnologías de la Información |  |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  |  | 100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | CORTE A ABRIL | CORTE A AGOSTO | CORTE A DICIEMBRE | % DE AVANCE | COMENTARIOS / ACLARACIONES
Integridad | 30 | Implementar la Estrategia para la Gestión de conflictos de interés ENT 2022 |  | Cuatro (4) informes trimestrales de ejecución de la Estrategia presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Grupo de Talento Humano |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 34% | 33% | 33%
| 31 | Aplicar encuesta de conocimiento y percepción Código de Integridad y el Código de Ética |  | Un (1) informe del resultado de la encuesta de conocimiento y percepción de los Códigos | Grupo de Talento Humano |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | 100%
| 32 | Implementar la estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural |  | Realizar autodiagnóstico del Código de Integridad en el formato establecido por la Función pública | Grupo de Talento Humano |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-30
|  |  |  | Formular las acciones para la estrategia de adopción del código de integridad y promoción del cambio cultural | Grupo de Talento Humano |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-30
|  |  |  | Tres (3) informes trimestrales de avance en la implementación de la estrategia para la adopción del código de integridad | Grupo de Talento Humano |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30
[10 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
[10 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-15
Certificación del Sistema de Gestión Anti Soborno | 33 | Implementar el Plan de Acción propuesto para obtener la certificación en el Sistema de Gestión Anti Soborno |  | Plan de Acción para la construcción del Proceso | Desarrollo Organizacional Todos los procesos |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 100%
|  |  |  | Matriz de seguimiento en la ejecución del Plan de Acción para la obtención de la certificación (reporte trimestral) | Desarrollo Organizacional Todos los procesos |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  | 100%