## Hoja2 (2) (hidden)
PROGRAMA | PROPOSITO
El programa específico de reprografía comprende desde la evaluación de la necesidad del servicio, pasando por la formulación de estrategias y requerimientos para la aplicación de las técnicas reprográficas, captura de metadatos, realizar el seguimiento y control del producto en el marco de la producción documental del fondo administrativo del AGN. | Definir los lineamientos para la elaboración del Programa de Reprografía por medio del cual se establecerán las directrices para garantizar la forma cómo se pondrán a disposición los documentos para su consulta a lo largo del tiempo, así como la racionalización del uso del papel atendiendo la directriz o estrategias de “Cero Papel” y la conservación de los documentos físicos en armonía con la disposición final de los documentos en la TRD y en concordancia con el Programa de documentos vitales o esenciales.
Metodología | Levantamiento de la información para el diagnóstico y el estado actual de la reprografía en ENTerritorio
Identificar el estado actual de los equipos de reprografía.
Identificar el volumen documental objeto de reprografía.
Realizar una propuesta del documento del programa.
Capacitar el personal que administra y ejecuta las actividades de reprografía.
Actividades | Teniendo en cuenta la documentación producida por ENTerritorio las actividades a realizar se describen a continuación:
Identificar las dependencias que hacen uso de los equipo de reprografía.
Identificación de TRD, series y subseries documentales objeto de conservación total
definición de la técnica de reproducción a utilizar para documentos de conservación total
Identificar los proyectos de gestión de documento electrónico
Generar los procedimientos para la administración del programa de reprografía

## Mapa de Ruta (hidden)
PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2021 - 2026 MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE ACCIONES
DIAR |  | PINAR - PLANES Y PROYECTOS | [9 empty] | PGD | [7 empty] | DIAR | SIC
EJE | ESTRATEGIAS DERIVADAS DEL DOFA | 6.7.1. PROYECTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS -FUID | 6.7.2. PROYECTO DE REFORMULACION, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS | 6.7.3.PROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE GESTIÓN (CONTRATOS Y ANEXOS) DE ENTERRITORIO | 6.7.4. PLAN DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | 6.7.5. PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE ENTERRITORIO (ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTORICO). | 6.7.6. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ECM (ENTRERPRISE CONTENT MANAGEMENT - GESTIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL) | 6.7.7. PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 6.7.8. PROYECTO DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC | 6.7.9. PLAN DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL PINAR | 6.7.10 PROYECTO DE ELABORACIÓNDE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 6.1. PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS | 6.2. PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES Y ESENCIALES | 6.3. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS | 6.4. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES | 6.5. PROGRAMA DE REPROGRAFÍA | PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS | 6.6 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN | 6.7. PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL | MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS | PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS | PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES PARA MATERIAL DOCUMENTAL | PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PRESERVACIÓN DIGITAL LARGO PLAZO
ESTRATÉGICO | Elaborar, aprobar, divulgar e implementar la Política Institucional de Gestión Documental. |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
| Articular el PGD y el PINAR con el Plan Estratégico de la Entidad. |  | X | [15 empty] | X
| Elaborar, actualizar y aplicar los procesos, procedimientos, protocolos, manuales, políticas, instructivos y formatos que se requieran en gestión documental, de acuerdo con los objetivos estratégicos de la Entidad. |  | X | [15 empty] | X
| En el sistema de seguridad de la información identificar los riesgos con el fin de proteger instalaciones, evitar el acceso físico no autorizado, prevenir perdida, daño o robo de la información de la Entidad y establecer las condiciones de seguridad de la información análoga y electrónica. |  | X | X | [9 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X
| Realizar análisis y definición de la información de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, para su posterior clasificación (publica, clasificada, reservada), igualmente la identificación de ubicación, responsables, medios de conservación, nivel de seguridad y riesgo de los documentos vitales. | [11 empty] | X | [5 empty] | X
| Apalancamiento de la gestión documental en el desarrollo articulado con otras políticas públicas en particular las expresadas en el Modelo Integrado de planeación gestión – MIPG. |  | X | [15 empty] | X
PROCEDIMIENTOS | Incluir en el Plan de Acción Anual de la Entidad, la continuidad del recurso para dar sostenibilidad a los proyectos asociados a la Gestión Documental | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| Verificar la aplicación del procedimiento de organización documental |  |  | X | [5 empty] | X | [8 empty] | X
| Consolidar los Inventarios Documentales del Archivo Central. | X |  |  | X | [11 empty] | X |  | X
| Digitalizar e indexar en el SGDEA asociando la imagen de cada documento al respectivo expediente con el fin de conformar los expedientes virtuales. |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | X |  | X |  |  | X
| Establecer el procedimiento y garantizar la destrucción segura y adecuada de todas y cada una de las agrupaciones documentales objeto de eliminación. | X |  | X | [7 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | X
| Verificar que los documentos objeto de transferencia estén debidamente clasificados, ordenados y descritos en el FUID, utilizando la Norma ISO 4095 Norma General para la Descripción Archivística. | X |  |  | X | [13 empty] | X
| Establecer en el plan anual de actualización o renovación tecnológica recursos con fines de preservación digital a largo plazo. | [17 empty] | X | [8 empty] | X
INSTRUMENTOS | Articular los instrumentos archivísticos relacionados con el registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, tabla de control de acceso, las Tablas de Retención Documental TRD para administrar los documentos institucionales. |  | X | [15 empty] | X
| Elaborar e Implementar las Tablas de Control de Acceso en la Entidad. |  | X | [9 empty] | X | X | X |  |  |  | X | [8 empty] | X
| Actualizar y convalidar la TRD y TVD, para su aplicación en los fondos documentales administrados por la Entidad. |  | X | [15 empty] | X
PROGRAMAS ESPECIFICOS | Continuar con la organización documental de los fondos documentales administrados por la Entidad en aras de disponer la información para su consulta y uso en soporte físico, digital y electrónico. | X | X | X | [14 empty] | X
| Diseñar e implementar el programa específico de documentos especiales el cual debe: realizar el Inventario Documental, definir lineamientos de captura, almacenamiento y preservación a largo plazo. | [13 empty] | X |  |  |  | X
| Actualización del PINAR y PGD |  | X | [15 empty] | X
| Evaluar, aprobar y hacer seguimiento y mejora de los procesos de Gestión Documental, a través del programa específico de auditoria, en el cual se establezca revisión periódica de los respectivos controles a los lineamientos con el fin de identificar los posibles riesgos y verificar el desarrollo de los planes y programas establecidos en el PGD y PINAR, en conjunto con el área de control interno de la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| Diseñar e implementar el programa específico de documentos vitales y esenciales, a través del cual se debe identificar los tipos documentales que son fuente principal para la continuidad del negocio en caso de un desastre o acontecimiento social que afecte los registros. | [11 empty] | X | [5 empty] | X
| Diseñar e implementar el programa específico de formas y formularios electrónicos que establezca la normalización de formas, formatos y formularios registrados en el SIG de la Entidad, encaminados a la producción documental | [10 empty] | X | [6 empty] | X
| Elaborar el programa específico de reprografía estableciendo los requisitos técnicos para la implementación de la digitalización y las condiciones de volumetría en impresión, fotocopiado y digitalización para documentos análogos y electrónicos. | [14 empty] | X |  |  | X
DESARROLLO SGDEA | Diseñar e implementar el programa específico de documento electrónico el cual debe contemplar: | [5 empty] | X | [11 empty] | X | [8 empty] | X
| (1) Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo. | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X
| (2) Una evaluación funcional de los sistemas de información documental existentes. | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [7 empty] | X
| (3) Un diseño del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, teniendo en cuenta la integridad, autenticidad y fiabilidad como la interoperabilidad entre sistemas. | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X
| (4) Un esquema de metadatos para indexación y recuperación de documentos en soporte físico y análogo. | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [7 empty] | X
| (5) Soluciones de integración para la digitalización. |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | X |  | X |  |  | X | X
| (6) Permitir la parametrización de las TRD, Tablas de control de acceso, aplicar el servicio de búsqueda y reportes teniendo en cuenta los respectivos permisos de acceso del sistema. |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X
| Se debe garantizar en el SGDEA la conformación y ordenación de los expedientes electrónicos de archivo con sus características de metadatos, índice electrónico, y demás atributos establecidos por el Archivo General de la Nación. | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X
| El gestor documental actual y el futuro SGDEA, deben contemplar las necesidades de infraestructura del sistema de gestión documental de la Entidad, los repositorios y los back ups de las imágenes y registros de los documentos radicados en el sistema, acorde con los parámetros y buenas prácticas establecidas por el Archivo General de la Nación y el Ministerio de las TICS. | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X
CAPACITACIÓN | Realizar capacitación y sensibilización en temas de gestión documental con el apoyo de la Subgerencia Administrativa, la oficina de gestión del talento humano y la oficina de desarrollo organizacional de la Entidad, en temas teórico prácticos, haciendo énfasis en la organización, transferencias, conservación y preservación de los documentos. | [6 empty] | X | [9 empty] | X | X |  |  | X
| Fortalecer las competencias laborales y habilidades de los servidores y colaboradores que tengan manejo en la gestión documental y del gestor documental, a través de programas de capacitación propias o de entidades públicas, articulado con el Plan institucional de capacitación. | [6 empty] | X | [9 empty] | X | X |  |  | X
SIC | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación SIC en la Entidad, que contenga: |  | X | [15 empty] | X
| (1) Programa de Conservación Documental el cual incluye: programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, el programa de prevención de emergencias y atención de desastres y el programa de saneamiento ambiental. |  | X |  |  | X |  |  | X | [9 empty] | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
| (2) Plan de Preservación a Largo Plazo para documentos análogos y electrónico. |  | X |  |  | X | [12 empty] | X | [8 empty] | X
EJES ARTICULADORES: |  | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | [5 empty] | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS |  |  |  |  | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN |  |  |  |  | ACCESO A LA INFORMACIÓN
ASPECTOS CRÍTICOS |  | 1. CAPACITACIÓN |  | 2. ORFEO |  | 3. SGDEA |  | 4. DIGITALIZACIÓN |  | 5. MODELO DE REQUISITOS ELECTRÓNICOS |  |  | 6. TABLAS DE CONTROL DE ACCESO |  |  | 7. PINAR - PGD |  | 8. INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS |  | 9. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS |  |  | 10. PLAN DE AUDITORÍA |  | 11. SIC |  | 12. POLÍTICA DEL PGD
CONVENCIONES
[24 empty] | CP | Corto Plazo (1 año)
[24 empty] | MP | Mediano Plazo (hasta 3 años)
[24 empty] | LP | Largo Plazo (hasta 5 años)

## PINAR 2022
ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR 2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ÍTEM | NOMBRE DEL PLAN Y/O PROYECTO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | GRUPO RESPONSABLE | ENERO 2022 | FEBRERO 2022 | MARZO 2022 | ABRIL 2022 | MAYO 2022 | JUNIO 2022 | JULIO 2022 | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | OCTUBRE 2022 | NOVIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2022 | ENERO 2023 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 6.7.1. PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE ENTERRITORIO (ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTORICO). | Planeación de Actividades de Almacenamiento y custodia | Plan de Trabajo de Actividades de Almacenamiento y custodia. | No. de Carpetas Entregadas / No. De Carpetas Almacenadas y Custodiadas *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
|  | Definición de Cronograma de Actividades | Cronograma de Actividades de almacenamiento y custodia |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 2 ENERO | 28 FEBRERO
|  | Alistamiento de Cajas y Carpetas | Inventario en estado natural. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 2 ENERO | 28 FEBRERO
|  | Punteo de Inventario | Inventario en estado natural |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 2 ENERO | 28 FEBRERO
|  | Entrega de Cajas y Carpetas para Almacenamiento y Custodia | Acta de entrega de Cajas, Carpetas e Inventario |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 2 ENERO
2 | 6.7.2. PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio - FASE: DE DESCRIPCIÓN (SE RELACIONA CON EL LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS EN EL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID) | Planeación de Actividades de Organización. | Planeación del proyecto. | No. de Documentos identificados / No. de Documentos intervenidos *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
|  | Definición de Cronograma de Actividades. | Cronograma de Actividades. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Identificación y Registro de Documentos de Archivo. | Inventario en estado natural. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Clasificación de Documentos. | Inventario en estado natural. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Análisis de los Documentos de Archivo o de sus agrupaciones (Serie, Subserie, expediente). | Inventario en estado natural con la identificación de las posibles Series y Subseries documentales. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Divulgación del procedimiento de consulta y préstamo de expedientes. | Actualización del Procedimiento de préstamo y devolución de documentos. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Ejecución del Procedimiento de consulta y préstamo de expedientes. | Informe de seguimiento a los prestamos realizados. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO | [8 empty] | 30 NOVIEMBRE
3 | 6.7.3.PROYECTO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Planeación de la Elaboración de la Política de Gestión Documental | Cronograma de Elaboración de Política de Gestión Documental | Documento aprobado | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Seguimiento a las actividades de Elaboración de la Política de Gestión Documental | Preliminares de Política de Gestión Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Aprobación de la Política de Gestión Documental | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de carácter informativo. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
4 | 6.7.4. PROYECTO DE REFORMULACION, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS. | Identificación de la necesidad. | Pliegos de licitación – adjudicación del proyecto. | Instrumentos archivísticos programados / Instrumentos archivísticos actualizados*100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Planeación de actualización de instrumentos archivísticos. | Plan de Actualización de instrumentos archivísticos. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO 2022
|  | Gestión de recursos. | Disponibilidad presupuestal |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO 2022
|  | Actualización de instrumentos. | Instrumento archivístico actualizado. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO 2022
|  | Aprobación de Instrumentos Archivísticos. | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO
|  | Presentación de Instrumentos Archivísticos para Convalidación. | los instrumentos que lo requieran por norma requieran |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 31 ENERO 2022
5 | 6.7.5 PROYECTO DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC | Reformulación y Actualización del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Sistema Integrado de Conservación – SIC. | Programas del Plan de Conservación Documental elaborados /Nro. De programas ejecutados. Documentos Elaborados/ Documentos Aprobados *100. Documentos Aprobados / Documentos Divulgados *100. | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 29 DICIEMBRE
|  | Formulación del Plan de Conservación Documental | Plan de Conservación Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos- Grupo de Tecnologías | [11 empty] | 29 DICIEMBRE
|  | Formulación del componente Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Plan de Preservación Digital a Largo Plazo |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [10 empty] | 30 NOVIEMBRE
|  | Aprobación del Sistema Integrado de Conservación | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Divulgación del Sistema Integrado de Conservación | Evidencias de Divulgación / Listado de asistencia a reuniones |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
|  | Implementación del Sistema Integrado de Conservación Componente Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Seguimiento del Plan de Conservación Documental y del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
|  | Actualización del Sistema Integrado de Conservación | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
6 | 6.7.6. PROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio - FASE: DE DESCRIPCIÓN (SE RELACIONA CON EL LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS EN EL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID). | Planeación de Actividades de Organización | Plan de Trabajo Archivístico | Metros Lineales por Organizar / Metros Lineales Organizados *100 Digitalización de archivos de gestión / Expedientes Digitalizados *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Definición de Cronograma de Actividades | Cronograma de Actividades |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Clasificación de Documentos | Inventario Documental actualizado |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Ordenación de Documentos | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Foliación | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Elaboración de Hoja de Control | Hojas de Control en cada expediente conformado |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Encarpetado y Rotulación de Carpetas | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Almacenamiento de Carpetas y Rotulación de Cajas | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Rotulación a Nivel de Inventario – FUID | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Limpieza documental | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Digitalización | Imágenes de Documentos de Expedientes Misionales |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
7 | 6.7.7. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ECM (ENTRERPRISE CONTENT MANAGEMENT = GESTIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL) Y ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PARA ENTERRITORIO, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES, DE SOPORTE, DE MONITOREO Y CONTROL Y SU APLICACIÓN. | Planeación de Actividades | Plan de Calidad de Proyecto | Actividades Planeada / Actividades Ejecutadas *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos y Grupo de Tecnologías |  | 28 FEBRERO
|  | Definición de Cronograma de Actividades | Cronograma de Actividades |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos y Grupo de Tecnologías |  | 28 FEBRERO
|  | Seguimiento y control de la implementación de la gestión documental. | Informes Periódicos de la Implementación |  | Subgerencia Administrativa / Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Planeación de la operación | Plan de Desarrollo de la Operación |  | Subgerencia Administrativa / Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Operación | Informes de Desarrollo de la operación |  | Subgerencia Administrativa / Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Hand-Over: transferencia de la Operación | Informe de Transferencia de la Operación |  | Subgerencia Administrativa / Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Especificación de la Gestión Documental y de la Administración de contenidos de ENTerritorio. | Especificación de la Gestión Documental y de la Administración de contenidos de ENTerritorio. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Especificación de componentes extendidos. | Especificación de componentes extendidos |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Formulación de la estrategia de implementación | Documento de Estrategia de implementación |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/G erente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Modelamiento de la Gestión Documental y de la Administración de contenidos de ENTerritorio. | Diseño de Gestión documental y Administración de contenidos |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Diseño de Componentes extendidos. | Diseño de Componentes extendidos |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Planeación de pruebas – Fase I | Plan general de pruebas Casos de pruebas - Fase I Informes de pruebas. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Implementación de la Gestión documental y de la Administración de contenidos de ENTerritorio. | ECM implementado en ambiente de pruebas (probado y aceptado) Informe de pruebas. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Implementación de componentes extendidos – Fase I | Gestión de correspondencia en ambiente de pruebas (probado y aceptado) Categorización y direccionamiento en ambiente de pruebas (probado y aceptado). |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Migración | Diseños de los procesos de migración y poblamiento Procesos de migración y poblamiento ejecutados en ambiente pruebas (probado y aceptado). |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Puesta en producción – Fase I | ECM implementado en ambiente de producción (probado y aceptado) Gestión de correspondencia en ambiente de producción (probado y aceptado) |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Entrenamiento – Fase I | Material de entrenamiento Informes de entrenamiento |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Planeación de pruebas – Fase II | Casos de pruebas - Fase II |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Implementación de Componentes extendidos – Fase II | Jurisdicción, Doctrina y Normatividad en ambiente de pruebas (probado y aceptado) Procesos externos en ambiente de pruebas (probado y aceptado). |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Desarrollo de la integración con Sistema de Gestión Documenta de ENTerritorio. | Diseño de la integración con el Sistema de Gestión Documental ENTerritorio Integración con el Sistema de Gestión Judicial JEP en ambiente de pruebas (probado y aceptado). |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Puesta en producción – Fase II | Jurisprudencia, Doctrina y Normatividad en ambiente de producción: Procesos Externos en ambiente de producción (probado y aceptado) Procesos externos en ambiente de producción (probado y aceptado). |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Entrenamiento – Fase II | Documentación de entrenamiento Informe de entrenamiento. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Puesta en Producción de la Solución Total ECM | ECM en ambiente de producción (probado y aceptado) Gestión de correspondencia en ambiente de producción (probado y aceptado) Categorización y direccionamiento en ambiente de producción (probado y aceptado) |  | Subgerencia Administrativa – Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Licenciamiento | Licencias |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Mantenimiento y Soporte ECM | ECM implementado en ambiente (probado y aceptado) |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
8 | 6.7.8. PLAN DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | Planeación de Actividades de Transferencias | Plan de Transferencias | Transferencias Programadas / Transferencias Ejecutadas *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Definición de Cronograma de Actividades | Cronograma de Transferencias |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Identificación de Series y Subseries objeto de Transferencia Primaria | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Alistamiento de Cajas y Carpetas Transferencias Primarias | Inventario Documental de Transferencias |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Punteo de Inventario | Inventario Documental Transferencias |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Entrega de Cajas y Carpetas por Transferencia Documental | Inventario de Transferencia Firmado por las partes |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Elaboración y Divulgación de procedimiento de préstamo y devolución de documentos | Procedimiento de Consulta |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Ejecución del Procedimiento de préstamo y devolución de documentos | Informe de Seguimiento |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
9 | 6.7.9. PLAN DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN ANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Planeación de la Capacitación en Gestión Documental. | Plan de Capacitación. | No. de colaboradores a Capacitar / No. de colaboradores capacitados *100 No. de Sesiones Programadas / No. de Sesiones Ejecutadas *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO |  |  | 30 JUNIO |  |  | 30 SEPTIEMBRE
|  | Definición de Temas y perfiles de Capacitación y/o sensibilización. | Caracterización de Perfiles y Competencias en Gestión Documental requeridas. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Programación de Capacitaciones y/o sensibilizaciones. | Cronograma de Capacitaciones y/o sensibilizaciones. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Preparación de Contenidos de Capacitación y/o sensibilización. | Presentaciones de las capacitaciones y/o sensibilizaciones. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos. |  |  | 30 MARZO
|  | Ejecución de Capacitaciones y/o sensibilizaciones. | Listados de Asistencia. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos. |  |  | 30 MARZO
|  | Seguimiento a la efectividad de las capacitaciones y/o sensibilizaciones. | Listados de asistencia de las capacitaciones y/o sensibilizaciones. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
10 | 6.7.10. PLAN DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL PINAR | Planeación de Auditorías ( SEGUIMIENTOS ARCHIVOS) | Plan de Auditorías del Sistema de Gestión Documental | Auditorías Programadas / Auditorías Ejecutadas *100 | Control Interno
|  | Definición del Programa de Auditoría | Programa de Auditoría |  | Control Interno
|  | Programación de Auditorías ( SEGUIMIENTOS ARCHIVOS) | Cronograma de Auditorías |  | Control Interno
|  | Ejecución de Auditorías | Informes de Auditorías |  | Control Interno | [9 empty] | 30 0CTUBRE
|  | Seguimiento al Plan de Mejoramiento | Informes de Plan de Mejoramiento |  | Control Interno
Note on B86: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Verificación del Proceso de Gestión documental del cumplimiento del cronograma de implementación del PGD y política de Gestión Documental en el PGD

## PGD
ACTIVIDADES DEL PINAR
TIEMPO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | CORTO 1 AÑO | [11 empty] | MEDIANO (1-4 AÑOS) |  |  | LARGO PLAZO 4 AÑOS EN ADELANTE
ÍTEM | NOMBRE DEL PLAN Y/O PROYECTO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | GRUPO RESPONSABLE | ENERO 2022 | FEBRERO 2022 | MARZO 2022 | ABRIL 2022 | MAYO 2022 | JUNIO 2022 | JULIO 2022 | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | OCTUBRE 2022 | NOVIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | REFORMULACIÓN,ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS | Cuadro de clasificación documental |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO | [5 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Tablas de Retención Documental -TRD |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO | [5 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Tablas de Valoración Documental-TVD |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Programa de Gestión Documental PGD |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Plan Institucional de Archivos PINAR |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Inventarios Documentales |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO | [5 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Modelo de Requisitos para la Gestión Electónica de documentos |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO
|  | Bancos Terminológicos |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 DE MARZO
|  | Mapas de Procesos ( SGDEA) |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Tablas de Control de Acceso |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Plan de Capacitación |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO |  |  | 30 JUNIO |  |  | 30 SEPTIEMBRE
2 | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Procedimiento de Producción Documental |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  |  |  | 30 MAYO
|  | Procedimiento de Aplicación de TRD |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  |  |  | 30 MAYO
|  | Procedimiento de Aplicación de TVD |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [7 empty] | 30 AGOSTO
|  | Procedimiento de Transferencias Documentales ( Cronograma) |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
3 | ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECÍFICOS DEL PGD | Programa de Normalizacion de formas y formuarios |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO
|  | Programa de Documentos Vitales y Esenciales |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO
|  | Programa de Gestión de Documentos Electrónicos |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO
|  | Programa de Documentos Especiales |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO
|  | Programa de Reprografía |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO
4 | ORGANIZACIÓN ARCHIVOS DE GESTIÓN | Aplicación de Tablas de Retención Documental |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO | [5 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Transferencias Documentales al Archivo Central |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30JUNIO | [5 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Inventario en estado natural |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO | [5 empty] | 30 DICIEMBRE
5 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Plan de conservacion documental |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Programa de Capacitación y Sensibilización |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO |  |  | 30 JUNIO |  |  | 30 SEPTIEMBRE
|  | Programa de Inspección y Mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO | 30 MARZO |  |  | 30 JUNIO |  |  |  |  | 30 NOVIEMBRE | 30 DICIEMBRE
|  | Programa de Saneamiento Ambiental |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO | 31 MARZO |  | 31 MAYO | 30 JUNIO |  |  |  |  | 30 NOVIEMBRE | 30 DICIEMBRE
|  | Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 30 ENERO | 28 FEBRERO | 31 MARZO | 30 ABRIL | 31 MAYO | 30 JUNIO | 30 JULIO | 31 AGOSTO | 30 SEPTIEMBRE | 31 OCTUBRE | 30 NOVIEMBRE | 30 DICIEMBRE
|  | Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO | [8 empty] | 30 NOVIEMBRE | 30 DICIEMBRE
|  | Programa de Almacenamiento y realmacenamiento |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO |  | 30 ABRIL | 30 MAYO | 30 JUNIO |  |  |  | 30 0CTUBRE | 30 NOVIEMBRE
|  | Plan de preservación digital a largo plazo |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO |  |  |  |  | 30 NOVIEMBRE
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA | Levantamiento de requerimientos funcionales y no Funcionales |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO
|  | Adquisición del SGDEA |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Parametrización |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Pruebas |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Producción |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Ajustes |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
7 | APLICACIÓN DE TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL | Aplicación de Tablas de Valoración en el archivo central |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Identificación de series documentales a conservar |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Identificación de series documentales a eliminar |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Identificación de series documentales a seleccionar |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Identificación de series documentales a digitalizar |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
8 | SEGUIMIENTO CONTROL | Verificación del Proceso de Gestión documental del cumplimiento del cronograma de implementación del PGD y política de Gestión Documental. |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO | [5 empty] | 30 DICIEMBRE
|  | Plan de Capacitación y/o sensibilización anual de gestión documental. |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO |  |  | 30 JUNIO |  |  | 30 SEPTIEMBRE
|  | Plan de auditoría y control. ( SEGUIMIENTO) |  |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [9 empty] | 30 OCTUBRE
Note on C10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La implmentación de esta actividad se da en el marco del desarrollo de todas las actividades propuestas en el PGD
Note on C11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La implmentación de esta actividad se da en el marco del desarrollo de todas las actividades propuestas en el PINAR.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Producto=Cronograma divulgado
Note on C30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La implmentación de esta actividad se da en el marco del desarrollo de todas las actividades propuestas en el SIC
Note on C37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este Plan se desarrolla de acuerdo a los reuqerimientos en el Porgrama de Documentos Específicos y la planeación para la adquisición de un ECM.

## SIC
SIC
[5 empty] | CORTO PLAZO 1 AÑO | [11 empty] | MEDIANO PLAZO 1-4 AÑOS |  |  | LARGO PLAZO 4 AÑOS EN ADELANTE
EJE | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | INDICADOR | RESPONSABLES | PERIODICIDAD | ENERO 2022 | FEBRERO 2022 | MARZO 2022 | ABRIL 2022 | MAYO 2022 | JUNIO 2022 | JULIO 2022 | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | OCTUBRE 2022 | NOVIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO. | Elaborar el cronograma de inspecciones en conservación de cada uno de los archivos de gestión, central e histórico de ENTerritorio. | Número inspecciones en conservación de archivos realizadas x 100% Número de inspecciones en conservación de archivos programadas por vigencia. Número mantenimientos en conservación de archivos realizados x 100% Número de mantenimientos en conservación de archivos programados por vigencia | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL Al iniciar vigencia |  |  | 30 MARZO
| Elaborar el cronograma de los mantenimientos preventivos y/o correctivos, que deben ejecutarse por vigencia, en los archivos de gestión que se encuentran en instalaciones propias. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL último trimestre de la vigencia | [10 empty] | 30 DE NOVIEMBRE
| Definir el cronograma de los mantenimientos preventivos y/o correctivos que deben adelantarse en las instalaciones físicas del colaborador externo |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL al inicio de cada vigencia |  |  | 30 MARZO
| Ejecutar las inspecciones en conservación en los archivos de gestión, central e histórico de ENTerritorio |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL | [5 empty] | 30 JUNIO | [5 empty] | 30 DICIEMBRE
| Ejecutar los mantenimientos preventivos y/o correctivos en los archivos ubicados en instalaciones propias. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA
| Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados en los archivos ubicados en instalaciones del colaborador externo. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA
| Elaborar los formatos para presentar los reportes técnicos de implementación del programa y conformar elexpediente. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL |  | 28 FEBRERO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | Elaborar cronograma de capacitaciones y sensibilizaciones | Número capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas x 100% Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones programadas. | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL |  | 28 FEBRERO
| Realizar capacitaciones virtuales y/o presenciales en conservación documental. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA |  |  | 30 MARZO |  |  | 30 JUNIO |  |  | 30 SEPTIEMBRE
| Estructurar sensibilizaciones en conservación documental. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA |  |  | 30 MARZO |  |  | 30 JUNIO |  |  | 30 SEPTIEMBRE
| Elaborar los formatos para presentar reportes técnicos de implementación del programa y conformar el expediente. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA |  | 28 FEBRERO
PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | Consolidar el cronograma de las actividades de saneamiento ambiental en los archivos de gestión, central e histórico de la entidad. | Número de actividades de saneamiento en archivos realizadas x 100% Número de actividades de saneamiento en archivos programadas por vigencia | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL |  | 28 FEBRERO
| Realizar la limpieza de instalaciones físicas de archivo de la entidad. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL |  |  | 30 MARZO | [7 empty] | 30 NOVIEMBRE
| Realizar la limpieza de las superficies de los archivos de gestión, central e histórico. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA |  |  |  |  | 30 MAYO | [6 empty] | 30 DICIEMBRE
| Realizar la limpieza de documentos de archivo en soporte papel en buen estado de conservación.(Cuando se requieran). |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA | [5 empty] | 30 JUNIO
| Realizar la limpieza de documentos de archivo en soporte papel con deterioro biológico. (Cuando se identifiquen) |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA
| Realizar desinfección en áreas de archivo de la entidad. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL | [5 empty] | 30 JUNIO
| Realizar desinfección de superficies de archivo de la entidad. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA | [5 empty] | 30 JUNIO
| Realizar desinfección en documentos de archivo con deterioro biológico.(Cuando se requieran). |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA
| Realizar desinsectación en los archivos de la entidad. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL | [5 empty] | 30 JUNIO | [5 empty] | 30 DICIEMBRE
| Realizar desratización en los archivos de la entidad. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL | [5 empty] | 30 JUNIO | [5 empty] | 30 DICIEMBRE
| Elaborar los formatos para presentar reportes técnicos de implementación del programa y conformar el expediente. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL |  | 28 FEBRERO
PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | Elaborar el cronograma de monitoreos de condiciones ambientales en archivos de la Entidad. | Número de monitoreos ambientales en archivos realizados x 100% Número de monitoreos ambientales en archivos programados por vigencia | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL | 31 ENERO
| Realizar el monitoreo de humedad relativa y temperatura en archivos de gestión ubicados en instalaciones propias. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | MENSUAL | [6 empty] | 30 JULIO | 31 AGOSTO | 30 SEPTIEMBRE | 31 OCTUBRE | 30 NOVIEMBRE | 30 DICIEMBRE
| Realizar el monitoreo de humedad relativa y temperatura en el archivo central e histórico en instalaciones del colaborador externo. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | MENSUAL | 31 ENERO | 28 FEBRERO | 30 MARZO | 30 ABRIL | 30 MAYO | 30 JUNIO | 30 JULIO | 31 AGOSTO | 30 SEPTIEMBRE | 31 OCTUBRE | 30 NOVIEMBRE | 30 DICIEMBRE
| Realizar monitoreo de iluminación en archivos de gestión ubicados en instalaciones propias. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA
| Realizar monitoreo de iluminación en el archivo central e histórico en instalaciones del colaborador externo. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA
| Realizar monitoreo de contaminantes atmosféricos en archivos de la Entidad.(Cuando se requiera). |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA
| Realizar monitoreo de contaminantes biológicos en archivos de la Entidad.(Cuando se requiera). |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA
| Elaborar los formatos para presentar reportes técnicos de implementación del programa y conformar el expediente. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | TRIMESTRAL |  | 28 FEBRERO | 30 MARZO |  |  | 30 JUNIO |  |  | 30 SEPTIEMBRE |  |  | 30 DICIEMBRE
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE MERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES. | Elaborar el cronograma de las actividades del programa. | Número de actividades de prevención y/o atención de emergencias realizados x 100% Número de actividades de prevención y/o atención de emergencias programadas por vigencia | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL |  | 28 FEBRERO
| Actualizar el listado de documentación con prioridad de rescate, información que se encuentra articulada con el Programa de Documentos vitales y/o esenciales. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
| Evaluar aspectos de prevención de emergencias y atención de desastres para material documental |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
| Registrar los daños a los activos de información de la entidad. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA
| Elaborar y/o actualizar la matriz de riesgos en conservación. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL | [10 empty] | 30 NOVIEMBRE
| Conformar y/o actualizar la brigada de emergencias documentales con Acto Administrativo |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
| Dotar y revisar los botiquines de emergencias documentales |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL | [10 empty] | 30 NOVIEMBRE
| Realizar simulacro para el rescate y recuperación de documentos |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL | [11 empty] | 30 DICIEMBRE
| Elaborar los formatos para presentar reportes técnicos de implementación del programa y conformar el expediente. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL |  | 28 FEBRERO
PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Elaborar el cronograma de las actividades del programa | Número de actividades de almacenamiento y/o realmacenamiento realizadas x 100% Número de actividades de almacenamiento y/o realmacenamiento programadas por vigencia | Gerencia de Servicios Administrativos | ANUAL |  | 28 FEBRERO
| Revisar el mobiliario de almacenamiento documental en archivos de gestión, central e histórico. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL |  |  |  |  | 30 MAYO |  |  |  |  | 31 OCTUBRE
| Verificar el ensamblaje de unidades de conservación en los archivos de gestión, central e histórico |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL |  |  |  |  | 30 MAYO |  |  |  |  | 31 OCTUBRE
| Verificar el almacenamiento documental de acuerdo con la disposición final de las TRD y/o TVD. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL | [5 empty] | 30 JUNIO |  |  |  |  | 30 NOVIEMBRE
| Verificar el almacenamiento de libros de conservación total. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | CUANDO SE REQUIERA
| Verificar el almacenamiento y/o realmacenamiento de historias laborales. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL |  |  |  |  | 30 MAYO |  |  |  |  | 31 OCTUBRE
| Verificar el almacenamiento y/o realmacenamiento de formatos básicos. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL |  |  |  | 30 ABRIL | [6 empty] | 30 NOVIEMBRE
| Verificar la rotulación en expedientes con materiales calidad de archivo. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL |  |  |  |  | 30 MAYO |  |  |  |  | 31 OCTUBRE
| Elaborar los formatos para presentar los reportes técnicos de implementación del programa. |  | Gerencia de Servicios Administrativos | SEMESTRAL |  | 28 FEBRERO

## PINAR 2021 (hidden)
ACTIVIDADES DEL PINAR
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ÍTEM | NOOMBRE DEL PLAN Y/O PROYECTO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | GRUPO RESPONSABLE | ENERO 2021 | FEBRERO 2021 | MARZO 2021 | ABRIL 2021 | MAYO 2021 | JUNIO 2021 | JULIO 2021 | AGOSTO 2021 | SEPTIEMBRE 2021 | OCTUBRE 2021 | NOVIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2021
1 | 6.7.1. PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE ENTERRITORIO (ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTORICO). | Planeación de Actividades de Almacenamiento y custodia | Plan de Trabajo de Actividades de Almacenamiento y custodia. | No. de Carpetas Entregadas / No. De Carpetas Almacenadas y Custodiadas *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 30 FEBRERO
|  | Definición de Cronograma de Actividades | Cronograma de Actividades de almacenamiento y custodia |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Alistamiento de Cajas y Carpetas | Inventario en estado natural. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Punteo de Inventario | Inventario en estado natural |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Entrega de Cajas y Carpetas para Almacenamiento y Custodia | Acta de entrega de Cajas, Carpetas e Inventario |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
2 | 6.7.2. PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio - FASE: DE DESCRIPCIÓN (SE RELACIONA CON EL LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS EN EL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID) | Planeación de Actividades de Organización. | Planeación del proyecto. | No. de Documentos identificados / No. de Documentos intervenidos *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
|  | Definición de Cronograma de Actividades. | Cronograma de Actividades. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO | [8 empty] | 30 NOVIEMBRE
|  | Identificación y Registro de Documentos de Archivo. | Inventario en estado natural. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO | [8 empty] | 30 NOVIEMBRE
|  | Clasificación de Documentos. | Inventario en estado natural. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO | [8 empty] | 30 NOVIEMBRE
|  | Análisis de los Documentos de Archivo o de sus agrupaciones (Serie, Subserie, expediente). | Inventario en estado natural con la identificación de las posibles Series y Subseries documentales. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO | [8 empty] | 30 NOVIEMBRE
|  | Divulgación del procedimiento de consulta y préstamo de expedientes. | Actualización del Procedimiento de préstamo y devolución de documentos. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO | [8 empty] | 30 NOVIEMBRE
3 | 6.7.3.PROYECTO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Planeación de la Elaboración de la Política de Gestión Documental | Cronograma de Elaboración de Política de Gestión Documental | Documento aprobado | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [6 empty] | 30 JULIO |  | 30 SEPTIEMBRE
|  | Seguimiento a las actividades de Elaboración de la Política de Gestión Documental | Preliminares de Política de Gestión Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [6 empty] | 30 JULIO |  | 30 SEPTIEMBRE
|  | Aprobación de la Política de Gestión Documental | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de carácter informativo. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [6 empty] | 30 JULIO |  | 30 SEPTIEMBRE
4 | 6.7.4. PROYECTO DE REFORMULACION, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS. | Identificación de la necesidad. | Pliegos de licitación – adjudicación del proyecto. | Instrumentos archivísticos programados / Instrumentos archivísticos actualizados*100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 30 ENERO |  | 30 MARZO
|  | Aprobación de Instrumentos Archivísticos. | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [10 empty] | 30 NOVIEMBRE
|  | Presentación de Instrumentos Archivísticos para Convalidación. | los instrumentos que lo requieran por norma requieran |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
5 | PROYECTO DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC | Reformulación y Actualización del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Sistema Integrado de Conservación – SIC. | Programas del Plan de Conservación Documental elaborados /Nro. De programas ejecutados. Documentos Elaborados/ Documentos Aprobados *100. Documentos Aprobados / Documentos Divulgados *100. | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [7 empty] | 30 AGOSTO
|  | Formulación del Plan de Conservación Documental | Plan de Conservación Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos- Grupo de Tecnologías | [7 empty] | 30 AGOSTO
|  | Formulación del componente Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Plan de Preservación Digital a Largo Plazo |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [7 empty] | 30 AGOSTO
|  | Aprobación del Sistema Integrado de Conservación | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [10 empty] | 30 NOVIEMBRE
|  | Divulgación del Sistema Integrado de Conservación | Evidencias de Divulgación / Listado de asistencia a reuniones |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 30 DICIEMBRE

## PINAR 2022 (2) (hidden)
ACTIVIDADES DEL PINAR
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ÍTEM | NOOMBRE DEL PLAN Y/O PROYECTO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | GRUPO RESPONSABLE | ENERO 2022 | FEBRERO 2022 | MARZO 2022 | ABRIL 2022 | MAYO 2022 | JUNIO 2022 | JULIO 2022 | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | OCTUBRE 2022 | NOVIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2022 | ENERO 2023 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 6.7.1. PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE ENTERRITORIO (ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTORICO). | Planeación de Actividades de Almacenamiento y custodia | Plan de Trabajo de Actividades de Almacenamiento y custodia. | No. de Carpetas Entregadas / No. De Carpetas Almacenadas y Custodiadas *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
|  | Definición de Cronograma de Actividades | Cronograma de Actividades de almacenamiento y custodia |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 2 ENERO | 28 FEBRERO
|  | Alistamiento de Cajas y Carpetas | Inventario en estado natural. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 2 ENERO | 28 FEBRERO
|  | Punteo de Inventario | Inventario en estado natural |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 2 ENERO | 28 FEBRERO
|  | Entrega de Cajas y Carpetas para Almacenamiento y Custodia | Acta de entrega de Cajas, Carpetas e Inventario |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 2 ENERO
2 | 6.7.2. PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio - FASE: DE DESCRIPCIÓN (SE RELACIONA CON EL LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS EN EL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID) | Planeación de Actividades de Organización. | Planeación del proyecto. | No. de Documentos identificados / No. de Documentos intervenidos *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
|  | Definición de Cronograma de Actividades. | Cronograma de Actividades. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Identificación y Registro de Documentos de Archivo. | Inventario en estado natural. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Clasificación de Documentos. | Inventario en estado natural. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Análisis de los Documentos de Archivo o de sus agrupaciones (Serie, Subserie, expediente). | Inventario en estado natural con la identificación de las posibles Series y Subseries documentales. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Divulgación del procedimiento de consulta y préstamo de expedientes. | Actualización del Procedimiento de préstamo y devolución de documentos. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Ejecución del Procedimiento de consulta y préstamo de expedientes. | Informe de seguimiento a los prestamos realizados. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO | [8 empty] | 30 NOVIEMBRE
3 | 6.7.3.PROYECTO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Planeación de la Elaboración de la Política de Gestión Documental | Cronograma de Elaboración de Política de Gestión Documental | Documento aprobado | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Seguimiento a las actividades de Elaboración de la Política de Gestión Documental | Preliminares de Política de Gestión Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Aprobación de la Política de Gestión Documental | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de carácter informativo. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
4 | 6.7.4. PROYECTO DE REFORMULACION, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS. | Identificación de la necesidad. | Pliegos de licitación – adjudicación del proyecto. | Instrumentos archivísticos programados / Instrumentos archivísticos actualizados*100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Planeación de actualización de instrumentos archivísticos. | Plan de Actualización de instrumentos archivísticos. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO 2022
|  | Gestión de recursos. | Disponibilidad presupuestal |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO 2022
|  | Actualización de instrumentos. | Instrumento archivístico actualizado. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO 2022
|  | Aprobación de Instrumentos Archivísticos. | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [5 empty] | 30 JUNIO
|  | Presentación de Instrumentos Archivísticos para Convalidación. | los instrumentos que lo requieran por norma requieran |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | 31 ENERO 2022
5 | 6.7.5 PROYECTO DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC | Reformulación y Actualización del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Sistema Integrado de Conservación – SIC. | Programas del Plan de Conservación Documental elaborados /Nro. De programas ejecutados. Documentos Elaborados/ Documentos Aprobados *100. Documentos Aprobados / Documentos Divulgados *100. | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [11 empty] | 29 DICIEMBRE
|  | Formulación del Plan de Conservación Documental | Plan de Conservación Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos- Grupo de Tecnologías | [11 empty] | 29 DICIEMBRE
|  | Formulación del componente Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Plan de Preservación Digital a Largo Plazo |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos | [10 empty] | 30 NOVIEMBRE
|  | Aprobación del Sistema Integrado de Conservación | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Divulgación del Sistema Integrado de Conservación | Evidencias de Divulgación / Listado de asistencia a reuniones |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
|  | Implementación del Sistema Integrado de Conservación Componente Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Seguimiento del Plan de Conservación Documental y del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
|  | Actualización del Sistema Integrado de Conservación | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  | 28 FEBRERO
6 | 6.7.6. PROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio - FASE: DE DESCRIPCIÓN (SE RELACIONA CON EL LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS EN EL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID). | Planeación de Actividades de Organización | Plan de Trabajo Archivístico | Metros Lineales por Organizar / Metros Lineales Organizados *100 Digitalización de archivos de gestión / Expedientes Digitalizados *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Definición de Cronograma de Actividades | Cronograma de Actividades |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Clasificación de Documentos | Inventario Documental actualizado |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Ordenación de Documentos | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Foliación | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Elaboración de Hoja de Control | Hojas de Control en cada expediente conformado |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Encarpetado y Rotulación de Carpetas | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Almacenamiento de Carpetas y Rotulación de Cajas | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Rotulación a Nivel de Inventario – FUID | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Limpieza documental | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
|  | Digitalización | Imágenes de Documentos de Expedientes Misionales |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos
7 | 6.7.7. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ECM (ENTRERPRISE CONTENT MANAGEMENT = GESTIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL) Y ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PARA ENTERRITORIO, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES, DE SOPORTE, DE MONITOREO Y CONTROL Y SU APLICACIÓN. | Planeación de Actividades | Plan de Calidad de Proyecto | Actividades Planeada / Actividades Ejecutadas *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos y Grupo de Tecnologías |  | 28 FEBRERO
|  | Definición de Cronograma de Actividades | Cronograma de Actividades |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos y Grupo de Tecnologías |  | 28 FEBRERO
|  | Seguimiento y control de la implementación de la gestión documental. | Informes Periódicos de la Implementación |  | Subgerencia Administrativa / Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Planeación de la operación | Plan de Desarrollo de la Operación |  | Subgerencia Administrativa / Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Operación | Informes de Desarrollo de la operación |  | Subgerencia Administrativa / Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Hand-Over: transferencia de la Operación | Informe de Transferencia de la Operación |  | Subgerencia Administrativa / Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Especificación de la Gestión Documental y de la Administración de contenidos de ENTerritorio. | Especificación de la Gestión Documental y de la Administración de contenidos de ENTerritorio. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Especificación de componentes extendidos. | Especificación de componentes extendidos |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Formulación de la estrategia de implementación | Documento de Estrategia de implementación |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/G erente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Modelamiento de la Gestión Documental y de la Administración de contenidos de ENTerritorio. | Diseño de Gestión documental y Administración de contenidos |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Diseño de Componentes extendidos. | Diseño de Componentes extendidos |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Planeación de pruebas – Fase I | Plan general de pruebas Casos de pruebas - Fase I Informes de pruebas. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Implementación de la Gestión documental y de la Administración de contenidos de ENTerritorio. | ECM implementado en ambiente de pruebas (probado y aceptado) Informe de pruebas. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Implementación de componentes extendidos – Fase I | Gestión de correspondencia en ambiente de pruebas (probado y aceptado) Categorización y direccionamiento en ambiente de pruebas (probado y aceptado). |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Migración | Diseños de los procesos de migración y poblamiento Procesos de migración y poblamiento ejecutados en ambiente pruebas (probado y aceptado). |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Puesta en producción – Fase I | ECM implementado en ambiente de producción (probado y aceptado) Gestión de correspondencia en ambiente de producción (probado y aceptado) |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Entrenamiento – Fase I | Material de entrenamiento Informes de entrenamiento |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Planeación de pruebas – Fase II | Casos de pruebas - Fase II |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Implementación de Componentes extendidos – Fase II | Jurisdicción, Doctrina y Normatividad en ambiente de pruebas (probado y aceptado) Procesos externos en ambiente de pruebas (probado y aceptado). |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Desarrollo de la integración con Sistema de Gestión Documenta de ENTerritorio. | Diseño de la integración con el Sistema de Gestión Documental ENTerritorio Integración con el Sistema de Gestión Judicial JEP en ambiente de pruebas (probado y aceptado). |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Puesta en producción – Fase II | Jurisprudencia, Doctrina y Normatividad en ambiente de producción: Procesos Externos en ambiente de producción (probado y aceptado) Procesos externos en ambiente de producción (probado y aceptado). |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Entrenamiento – Fase II | Documentación de entrenamiento Informe de entrenamiento. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
|  | Puesta en Producción de la Solución Total ECM | ECM en ambiente de producción (probado y aceptado) Gestión de correspondencia en ambiente de producción (probado y aceptado) Categorización y direccionamiento en ambiente de producción (probado y aceptado) |  | Subgerencia Administrativa – Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Licenciamiento | Licencias |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/ Gerente Grupo de Tecnología de la Información |  | 28 FEBRERO
|  | Mantenimiento y Soporte ECM | ECM implementado en ambiente (probado y aceptado) |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos/Gerente Grupo de Tecnología de la Información. |  | 28 FEBRERO
8 | 6.7.8. PLAN DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | Planeación de Actividades de Transferencias | Plan de Transferencias | Transferencias Programadas / Transferencias Ejecutadas *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Definición de Cronograma de Actividades | Cronograma de Transferencias |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Identificación de Series y Subseries objeto de Transferencia Primaria | Inventario Documental |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Alistamiento de Cajas y Carpetas Transferencias Primarias | Inventario Documental de Transferencias |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Punteo de Inventario | Inventario Documental Transferencias |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Entrega de Cajas y Carpetas por Transferencia Documental | Inventario de Transferencia Firmado por las partes |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Elaboración y Divulgación de procedimiento de préstamo y devolución de documentos | Procedimiento de Consulta |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Ejecución del Procedimiento de préstamo y devolución de documentos | Informe de Seguimiento |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
9 | 6.7.9. PLAN DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN ANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Planeación de la Capacitación en Gestión Documental. | Plan de Capacitación. | No. de colaboradores a Capacitar / No. de colaboradores capacitados *100 No. de Sesiones Programadas / No. de Sesiones Ejecutadas *100 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO |  |  | 30 JUNIO |  |  | 30 SEPTIEMBRE
|  | Definición de Temas y perfiles de Capacitación y/o sensibilización. | Caracterización de Perfiles y Competencias en Gestión Documental requeridas. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Programación de Capacitaciones y/o sensibilizaciones. | Cronograma de Capacitaciones y/o sensibilizaciones. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
|  | Preparación de Contenidos de Capacitación y/o sensibilización. | Presentaciones de las capacitaciones y/o sensibilizaciones. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos. |  |  | 30 MARZO
|  | Ejecución de Capacitaciones y/o sensibilizaciones. | Listados de Asistencia. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos. |  |  | 30 MARZO
|  | Seguimiento a la efectividad de las capacitaciones y/o sensibilizaciones. | Listados de asistencia de las capacitaciones y/o sensibilizaciones. |  | Subgerencia Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos |  |  | 30 MARZO
10 | 6.7.10. PLAN DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL PINAR | Planeación de Auditorías ( SEGUIMIENTOS ARCHIVOS) | Plan de Auditorías del Sistema de Gestión Documental | Auditorías Programadas / Auditorías Ejecutadas *100 | Control Interno
|  | Definición del Programa de Auditoría | Programa de Auditoría |  | Control Interno
|  | Programación de Auditorías ( SEGUIMIENTOS ARCHIVOS) | Cronograma de Auditorías |  | Control Interno
|  | Ejecución de Auditorías | Informes de Auditorías |  | Control Interno | [9 empty] | 30 0CTUBRE
|  | Seguimiento al Plan de Mejoramiento | Informes de Plan de Mejoramiento |  | Control Interno
Note on B86: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Verificación del Proceso de Gestión documental del cumplimiento del cronograma de implementación del PGD y política de Gestión Documental en el PGD

## Mapa de Ruta (2) (hidden)
|  |  | CORTO PLAZO | [10 empty] | MEDIANO PLAZO | [7 empty] | LARGO PLAZO
DIAR |  |  | PINAR - PLANES Y PROYECTOS | [5 empty] | SIC |  |  |  |  | PGD | [7 empty] | PINAR - PLANES Y PROYECTOS |  |  |  | DIAR | SIC
EJE | ESTRATEGIAS DERIVADAS DEL DOFA | EJECUCIÓN | 6.7.1. PROYECTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS -FUID | 6.7.4. PLAN DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | 6.7.5. PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE ENTERRITORIO (ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTORICO). | 6.7.7. PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 6.7.9. PLAN DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL PINAR | 6.7.10 PROYECTO DE ELABORACIÓNDE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS | PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES PARA MATERIAL DOCUMENTAL | 6.1. PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS | 6.2. PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES Y ESENCIALES | 6.3. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS | 6.4. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES | 6.5. PROGRAMA DE REPROGRAFÍA | PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS | 6.6 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN | 6.7. PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL | 6.7.2. PROYECTO DE REFORMULACION, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS | 6.7.3.PROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE GESTIÓN (CONTRATOS Y ANEXOS) DE ENTERRITORIO | 6.7.6. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ECM (ENTRERPRISE CONTENT MANAGEMENT - GESTIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL) | 6.7.8. PROYECTO DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC | MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS | PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PRESERVACIÓN DIGITAL LARGO PLAZO
ESTRATÉGICO | Elaborar, aprobar, divulgar e implementar la Política Institucional de Gestión Documental. | PINAR -Proyecto 3 | [5 empty] | X 2021 | [12 empty] | X
| Articular el PGD y el PINAR con el Plan Estratégico de la Entidad. | PINAR-PGD | [18 empty] | X | X
| Elaborar, actualizar y aplicar los procesos, procedimientos, protocolos, manuales, políticas, instructivos y formatos que se requieran en gestión documental, de acuerdo con los objetivos estratégicos de la Entidad. | PGD-Proyecto 2 | [18 empty] | X | X
| En el sistema de seguridad de la información identificar los riesgos con el fin de proteger instalaciones, evitar el acceso físico no autorizado, prevenir perdida, daño o robo de la información de la Entidad y establecer las condiciones de seguridad de la información análoga y electrónica. | PGD-PINAR. | [7 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | [5 empty] | X
| Realizar análisis y definición de la información de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, para su posterior clasificación (publica, clasificada, reservada), igualmente la identificación de ubicación, responsables, medios de conservación, nivel de seguridad y riesgo de los documentos vitales. | PINAR -Proyecto 1 TRD, Tablas de Control de Acceso. | [12 empty] | X | [5 empty] | X
| Apalancamiento de la gestión documental en el desarrollo articulado con otras políticas públicas en particular las expresadas en el Modelo Integrado de planeación gestión – MIPG. | [19 empty] | X | X
PROCEDIMIENTOS | Incluir en el Plan de Acción Anual de la Entidad, la continuidad del recurso para dar sostenibilidad a los proyectos asociados a la Gestión Documental |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
| Verificar la aplicación del procedimiento de organización documental | PINAR -Proyecto 4 Organización de Archivos de Gestión. |  |  |  |  | X | [13 empty] | X |  | X
| Consolidar los Inventarios Documentales del Archivo Central. | PINAR- Proyecto 1 , 4, 6 y 8 | X | X | [14 empty] | X |  | X
| Digitalizar e indexar en el SGDEA asociando la imagen de cada documento al respectivo expediente con el fin de conformar los expedientes virtuales. | SIC,- Preservación a largo plazo. PGD -Programas Específicos - Documentos electrónicos -MOREQ | [13 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | X
| Establecer el procedimiento y garantizar la destrucción segura y adecuada de todas y cada una de las agrupaciones documentales objeto de eliminación. | PGD-Proyecto 1 y 7 Tablas de Valoración Documenal y Tablas de Retención documental. | X | [10 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X
| Verificar que los documentos objeto de transferencia estén debidamente clasificados, ordenados y descritos en el FUID, utilizando la Norma ISO 4095 Norma General para la Descripción Archivística. | PGD-Proyecto 1 Inventarios Documentales. PINAR -Proyecto 8 Plan de Transferencias Primarias | X | X | [16 empty] | X
| Establecer en el plan anual de actualización o renovación tecnológica recursos con fines de preservación digital a largo plazo. | SIC - Plan de Preservación Digital a largo plazo. PGD -Proyecto 5 Diseño e Implementación | [18 empty] | X | [7 empty] | X
INSTRUMENTOS | Articular los instrumentos archivísticos relacionados con el registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, tabla de control de acceso, las Tablas de Retención Documental TRD para administrar los documentos institucionales. | PGD - Proyecto 1 PINAR -Proyecto 4 | [18 empty] | X | X
| Elaborar e Implementar las Tablas de Control de Acceso en la Entidad. | PGD - Proyecto 1 | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | X
| Actualizar y convalidar la TRD y TVD, para su aplicación en los fondos documentales administrados por la Entidad. | PGD - Proyecto 1 | [18 empty] | X | X
PROGRAMAS ESPECIFICOS | Continuar con la organización documental de los fondos documentales administrados por la Entidad en aras de disponer la información para su consulta y uso en soporte físico, digital y electrónico. | PGD- Proyecto 7 PINAR - Proyecto 2 | X | [17 empty] | X | X | X
| Diseñar e implementar el programa específico de documentos especiales el cual debe: realizar el Inventario Documental, definir lineamientos de captura, almacenamiento y preservación a largo plazo. | PGD-Proyecto 3 | [14 empty] | X |  |  |  | X
| Actualización del PINAR y PGD | DIAR PGD-Proyecto 1 PINAR -Proyecto 4 | [18 empty] | X | X
| Evaluar, aprobar y hacer seguimiento y mejora de los procesos de Gestión Documental, a través del programa específico de auditoria, en el cual se establezca revisión periódica de los respectivos controles a los lineamientos con el fin de identificar los posibles riesgos y verificar el desarrollo de los planes y programas establecidos en el PGD y PINAR, en conjunto con el área de control interno de la Entidad. | DIAR PGD- Ítem 8 PINAR- 10 PLAN DE AUDITORIÁ | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
| Diseñar e implementar el programa específico de documentos vitales y esenciales, a través del cual se debe identificar los tipos documentales que son fuente principal para la continuidad del negocio en caso de un desastre o acontecimiento social que afecte los registros. | DIAR PGD- ítem 3 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECÍFICOS DEL PGD | [12 empty] | X | [5 empty] | X
| Diseñar e implementar el programa específico de formas y formularios electrónicos que establezca la normalización de formas, formatos y formularios registrados en el SIG de la Entidad, encaminados a la producción documental | DIAR PGD- ítem 3 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECÍFICOS DEL PGD | [11 empty] | X | [6 empty] | X
| Elaborar el programa específico de reprografía estableciendo los requisitos técnicos para la implementación de la digitalización y las condiciones de volumetría en impresión, fotocopiado y digitalización para documentos análogos y electrónicos. | DIAR PGD- ítem 3 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECÍFICOS DEL PGD | [15 empty] | X |  |  | X
DESARROLLO SGDEA | Diseñar e implementar el programa específico de documento electrónico el cual debe contemplar: | [19 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X
| (1) Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo. | DIAR PGD- ítem 3,6 PINAR -7 | [13 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X
| (2) Una evaluación funcional de los sistemas de información documental existentes. | DIAR PGD- ítem 3 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECÍFICOS DEL PGD | [11 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X
| (3) Un diseño del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, teniendo en cuenta la integridad, autenticidad y fiabilidad como la interoperabilidad entre sistemas. | PGD -ítem 6 Implementacion del SGDEA PINAR -7 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ECM | [13 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X
| (4) Un esquema de metadatos para indexación y recuperación de documentos en soporte físico y análogo. | DIAR PGD- ítem 3 | [13 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X
| (5) Soluciones de integración para la digitalización. | PINAR -Proyecto 6 DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS | [13 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | X
| (6) Permitir la parametrización de las TRD, Tablas de control de acceso, aplicar el servicio de búsqueda y reportes teniendo en cuenta los respectivos permisos de acceso del sistema. | PGD - ítem 1 | [13 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X
| Se debe garantizar en el SGDEA la conformación y ordenación de los expedientes electrónicos de archivo con sus características de metadatos, índice electrónico, y demás atributos establecidos por el Archivo General de la Nación. | PGD -ítem 6 Implementacion del SGDEA PINAR -7 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ECM | [13 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X
| El gestor documental actual y el futuro SGDEA, deben contemplar las necesidades de infraestructura del sistema de gestión documental de la Entidad, los repositorios y los back ups de las imágenes y registros de los documentos radicados en el sistema, acorde con los parámetros y buenas prácticas establecidas por el Archivo General de la Nación y el Ministerio de las TICS. | PGD -ítem 6 Implementacion del SGDEA PINAR -7 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ECM | [13 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X
CAPACITACIÓN | Realizar capacitación y sensibilización en temas de gestión documental con el apoyo de la Subgerencia Administrativa, la oficina de gestión del talento humano y la oficina de desarrollo organizacional de la Entidad, en temas teórico prácticos, haciendo énfasis en la organización, transferencias, conservación y preservación de los documentos. | PGD-Ítem 8 SEGUIMIENTO CONTROL PINAR - 10 Plan de Auditoría y Control |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | X | X
| Fortalecer las competencias laborales y habilidades de los servidores y colaboradores que tengan manejo en la gestión documental y del gestor documental, a través de programas de capacitación propias o de entidades públicas, articulado con el Plan institucional de capacitación. |  |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | X | X
SIC | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación SIC en la Entidad, que contenga: | PINAR - PROYECTO 5 PROYECTO DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC | [18 empty] | X | X
| (1) Programa de Conservación Documental el cual incluye: programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, el programa de prevención de emergencias y atención de desastres y el programa de saneamiento ambiental. |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X | X |  |  | X |  | X | X | X
| (2) Plan de Preservación a Largo Plazo para documentos análogos y electrónico. | PINAR - PROYECTO 5 PROYECTO DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC |  |  | X | [15 empty] | X | X | [6 empty] | X

## Aspectos Críticos (hidden)
EJES ARTICULADORES
ID | ASPECTO CRÍTICO | RESUMEN | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Preservación de la información | Administración de Archivos | Fortalecimiento y Articulación | Acceso a la Información
1 | La Entidad debe fortalecer los planes de capacitación en gestión documental, igualmente el uso del sistema de gestión documental ORFEO. | CAPACITACIÓN
2 | Inadecuado Manejo del sistema de Gestión Documental ORFEO, sin el trámite adecuado para su gestión y archivo. | ORFEO
3 | La Entidad no Cuenta con un Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo – SGDEA. | SGDEA
4 | La Entidad no cuenta con toda la información digitalizada en el Aplicativo de Gestión Documental ORFEO. | DIGITALIZACIÓN
5 | La Entidad no Cuenta con la Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos. | MODELO DE REQUISITOS ELECTRÓNICOS
6 | La Entidad no cuenta con la parametrización de Tablas de control de acceso en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. | TABLAS DE CONTROL DE ACCESO
7 | La Entidad no cuenta con Instrumentos Archivísticos Actualizados (PINAR, PGD). | PINAR / PGD
8 | La Entidad no cuenta con los Instrumentos Archivísticos de Clasificación Documental: Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Convalidados por el Archivo General de la Nación. | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
9 | La Entidad no cuenta con Inventarios Documentales que reflejen la totalidad del acervo documental de ENTerritorio. | FUID
10 | La Entidad no cuenta con un Programa de Auditoría y Control | PLAN DE AUDITORIA
11 | La Entidad no cuenta con un Plan para la Implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC. | SIC
12 | La Entidad no cuenta con una Política de Gestión Documental. | POLÍTICA GD

## Hoja2 (hidden)
PROGRAMA | PROPOSITO
El programa específico de reprografía comprende desde la evaluación de la necesidad del servicio, pasando por la formulación de estrategias y requerimientos para la aplicación de las técnicas reprográficas, captura de metadatos, realizar el seguimiento y control del producto en el marco de la producción documental del fondo administrativo del AGN. | Definir los lineamientos para la elaboración del Programa de Reprografía por medio del cual se establecerán las directrices para garantizar la forma cómo se pondrán a disposición los documentos para su consulta a lo largo del tiempo, así como la racionalización del uso del papel atendiendo la directriz o estrategias de “Cero Papel” y la conservación de los documentos físicos en armonía con la disposición final de los documentos en la TRD y en concordancia con el Programa de documentos vitales o esenciales.
Metodología | Levantamiento de la información para el diagnóstico y el estado actual de la reprografía en ENTerritorio
Identificar el estado actual de los equipos de reprografía.
Identificar el volumen documental objeto de reprografía.
Realizar una propuesta del documento del programa.
Capacitar el personal que administra y ejecuta las actividades de reprografía.
Actividades | Teniendo en cuenta la documentación producida por ENTerritorio las actividades a realizar se describen a continuación:
Identificar las dependencias que hacen uso de los equipo de reprografía.
Identificación de TRD, series y subseries documentales objeto de conservación total
definición de la técnica de reproducción a utilizar para documentos de conservación total
Identificar los proyectos de gestión de documento electrónico
Generar los procedimientos para la administración del programa de reprografía