## PLAN BIENESTAR INCENTIVOS 2022
V
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 17 de noviembre de 2021 | [9 empty] | Fecha Aprobación |  | 23 de noviembre de 2021
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2021
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIENDO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN MISIONAL ACOMPAÑADA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - GRUPO DE TALENTO HUMANO
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Nivel de Satisfacción de los planes de bienestar |  | X:Sumatoria del numero de servidores y/o familiares que participan en las actividades realizadas en el trimestre Y: Numero de servidores y/o familiares programados en las actividades de bienestar del trimestre *100 (X/Y)*100 | [11 empty] | Porcentaje | 2022-01-01 | 85% | Trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Actividad Bienvenida a Trabajo presencial Enterritorio (si se ha levantado medida de aislamiento) |  | 3% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Correo electrónico- pieza tarjeta de bienvenida | 0 | Diseño de presentación de la tarjeta | 30% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Registro fotográfico Correo electrónico listados de asistencia
[5 empty] | Actividad itinerante por cada piso con mensaje de bienvenida | 3000000 | Reunión de preparación con compensar Revisión de propuestas, para actividad itinerante | 70%
2 | Visita y/o Promoción virtual Catálogo de Beneficios |  | 1% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Catálogo de beneficios | 0 | Gestionar beneficios con proveedores de diferentes marcas y productos | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Correos electrónicos
[6 empty] | 0 | Enviar a través de correos electrónicos -beneficios de los proveedores seleccionados para cada mes visita de proveedores con entregables de muestra (cuando haya presencialidad) | 60% |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Correos electrónicos Listados de asistencia (si hay presencialidad)
[10 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-30
[10 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-30
3 | Actividad de Acondicionamiento físico (Yoga-Zumba- Pilates -Rumbo terapia-Gimnasia Pasiva) |  | 3% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Actividad- clase virtual y /o asistencial | 2,000,000 | Realizar piezas de invitación e inscripción a la actividad | 100% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Correos electrónicos Listados de asistencia (si hay presencialidad)
[10 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-30
[10 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-30
[10 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-30
4 | Actividad DIA DE NO CARRO- ¡Enterritorio en Bici! (presencial y /o virtual) |  | 1% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Pieza comunicación promoviendo el uso de la bicicleta y- medidas de seguridad de la movilización por este medio | 0 | Realizar piezas de invitación y divulgación de esta actividad | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Correos electrónicos Listados de asistencia (si hay presencialidad)
[7 empty] | Enviar información a través de correos electrónicos | 60%
5 | Celebración Litúrgica -Conmemoración semana santa |  | 1% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Celebración litúrgica -imposición de la ceniza | 0 | Coordinar con la iglesia la logística de la ceremonia litúrgica | 30% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Correos electrónicos Listados de asistencia (si hay presencialidad)
6 | Charla interactiva - (Prevención violencia contra la mujer, Vulnerabilidad en las mujeres ) |  | 3% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Actividad virtual- presentación y lanzamiento programa de bienestar | 0 | Preparación de la presentación -Programa de Bienestar | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Correos electrónicos
[7 empty] | Enviar invitación a funcionarios para la participación | 60% |  |  |  | Listados de asistencia
Presentación proyectada
7 | Celebración cumpleaños de colaboradores de Enterritorio |  | 5% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Tarjeta digitalizada | 0 | Elaboración de tarjeta digitalizada | 20% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Tarjeta digitalizada
[7 empty] | Enviar tarjeta a correos electrónicos de los funcionarios cumpleañeros cada mes | 40% |  |  |  | Correos electrónicos
[5 empty] | Entrega de cup cakes (presencialidad) | 3000000 | Verificar base de datos de colaboradores cumpleañeros cada mes | 20% |  |  |  | Base de datos
[7 empty] | Realizar entrega de cup cakes en los diferentes grupos de trabajo | 20% |  |  |  | Registro fotográfico Listados de asistencia
8 | Actividad interactiva para difundir y socializar, códigos de Ética, integridad y Conflicto de Intereses de Enterritorio |  | 5% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Realizar actividades que permitan interacción con los colaboradores , además de enviar piezas y videos para difundir código de integridad | 3000000 | Revisar propuestas de difusión | 50% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Correos electrónicos Listados de asistencia Registro de asistencia (presencialidad)
[10 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-31
[7 empty] | Enviar correos electrónicos y convocatorias de participación | 50% |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
9 | Actividad Conmemoración día del genero Enterritorio |  | 5% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Actividad según propuesta compensar (stand comedy, conferencia, show musical, skeich itinerante) | 2000000 | Revisión de propuestas para escoger actividad | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia
[7 empty] | Envío de correo electrónico para invitación a participar en la actividad - Día del genero ENTerritorio | 60%
10 | Taller de vida y alimentación saludable (virtual y/o presencial) |  | 2% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Registro fotográfico y de asistencia del Taller realizado |  | Enviar invitación a correos electrónicos de los funcionarios | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Correos electrónicos Listados de asistencia
[7 empty] | Desarrollar el Taller de vida y alimentación saludable | 60%
11 | Feria de la vivienda |  | 1% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Feria con presentación de proyectos de vivienda-crédito hipotecario dirigido a todos los colaboradores | 0 | Coordinar con inmobiliarias y bancos que ofrezcan proyectos de vivienda y créditos hipotecarios | 30% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Correos electrónicos
[7 empty] | Realizar piezas comunicativas | 30% |  |  |  | Piezas comunicativas
[7 empty] | Enviar a correos electrónicos para convocar participación de todos los colaboradores | 40% |  |  |  | Registros de asistencia (presencialidad)
12 | Asesoría servicios que presta Caja de compensación familiar COMPENSAR |  | 1% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Presentación virtual y / o presencial de los servicios que presta compensar y asesoría de afiliación , dirigida a todos los colaboradores de la entidad. | 0 | Coordinar agenda con asesora de la caja de compensación compensar | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Correos electrónicos listados de asistencia (cuando sea presencial)
[7 empty] | Envío de correos electrónicos con información de la prestación de este servicio | 60% |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
[10 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31
13 | Realizar conmemoración Dia del Trabajador Enterritorio |  | 5% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Conmemoración con actividad de celebración día del trabajador (palabras de la Gerente General , video, y tarjeta de conmemoración) | 0 | Realización tarjeta | 20% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia si se realiza actividad presencial
[7 empty] | Realización del video | 40%
[7 empty] | Envío tarjeta y video a los correos de los colaboradores | 40%
14 | Realizar reconocimiento y homenaje Día de la madre |  | 1% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Tarjeta y /o video con temática de conmemoración día de la madre | 0 | Realización pieza de conmemoración | 50% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Correos electrónicos
[7 empty] | Enviar pieza a los correos de los colaboradores | 50%
15 | Realizar reconocimiento y homenaje Día del padre |  | 1% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Tarjeta y /o video con temática de conmemoración día del padre | 0 | Realización pieza de conmemoración | 50% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Correos electrónicos
[7 empty] | Enviar pieza a los correos de los colaboradores | 50%
16 | Charlas (presencial y/o virtual ) salud Física y emocional. |  | 1% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Conferencias - charlas salud emocional -salud física | 0 | Revisión propuestas de proveedores | 50% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Pieza de convocatoria, correos electrónicos, listados de asistencia
[7 empty] | Realización pieza de invitación | 50% |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
17 | Medición de Competencias- Funcionarios de planta |  | 5% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Talleres grupales de intervención, dirigido a funcionarios | 5000000 | Coordinar con proveedor las temáticas a trabajar | 60% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2020-03-01 | 2020-03-30 | Pieza de convocatoria, correos electrónicos, listados de asistencia
[7 empty] | Realizar memorando de invitación | 40% |  | 2020-07-01 | 2020-07-30
18 | Feria de emprendimiento (Funcionarios, contratistas y familias) |  | 1% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Actividades virtuales -compensar | 0 | Enviar correos electrónicos a todos los colaboradores con la programación de las actividades virtuales | 100% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Correos electrónicos
19 | Visita Fondo Nacional Del Ahorro |  | 1% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Presentación virtual y / o presencial de los servicios que presta el Fondo nacional del ahorro y asesoría de afiliación , dirigida a todos los colaboradores de la entidad. | 0 | Coordinar agenda con asesora del Fondo Nacional del Ahorro | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Correos electrónicos Listados de asistencia (cuando sea presencial) | [6 empty] | 72.7273
[7 empty] | Envío de correos electrónicos con información de la prestación de este servicio | 60% |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
[10 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31
20 | Actividad conmemoración Dia internacional de la salud en el trabajo |  | 2% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Actividades relacionadas con salud física y ocupacional dirigida a todos los colaboradores | 0 | Organizar logística del día de la salud | 50% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Correos electrónicos Listados de asistencia Registro fotográfico
[6 empty] | 0 | Enviar por correos electrónicos, convocatoria e invitación para participación | 50%
21 | Actividad de Promoción en planes de Turismo y Recreación |  | 2% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Feria de turismo y planes vacacionales | 0 | Coordinar logística con caja de compensación familiar | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Correos electrónicos piezas de promoción
[7 empty] | Realización de piezas publicitarias | 30%
[7 empty] | Envío a correos electrónicos la invitación de participación a la feria | 30%
22 | Actividad de Arte y Cultura ENTERRITORIO |  | 2% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Actividad de representación artística y cultural | 2000000 | Coordinar logística de la actividad | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico
[7 empty] | Realizar pieza de invitación e inscripción para participación artística y cultural, por parte de los colaboradores | 30%
[7 empty] | Enviar correo electrónico a colaboradores con invitación e inscripción de participación en actividad artística y /o cultural | 30%
23 | Actividad dirigida a funcionarios y familias - Dia de vientos , taller de cometas |  | 4% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Registro fotográfico y de asistencia del Taller realizado |  | Enviar a correos electrónicos la invitación de participación a la feria | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico
[7 empty] | Desarrollar la actividad Día de vientos, taller de cometas | 60%
24 | Actividad Cultural y /o artística de integración dirigida a funcionarios y sus familias |  | 2% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | invitación a funcionarios y familias a actividad artística y cultural según propuesta de proveedor | 2000000 | Revisión propuestas del proveedor | 50% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2020-08-01 | 2020-08-30 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia
[7 empty] | Realizar pieza de invitación e inscripción para participación artística y cultural, por parte de los funcionarios | 25%
[7 empty] | Enviar correo electrónico a colaboradores con invitación e inscripción de participación en actividad artística y /o cultural | 25%
25 | Actividad de Integración Deportiva |  | 5% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | torneo de bolos -Enterritorio | 8000000 | Organizar logística con proveedor -Compensar | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia
[7 empty] | Realizar pieza de invitación e inscripción para participación torneo de bolos por parte de los colaboradores | 30%
[7 empty] | Enviar correo electrónico a colaboradores con invitación e inscripción de participación en actividad torneo de bolos | 30%
26 | Intervención en Clima Laboral ENTERRITORIO |  | 8% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Talleres enfocados en mejoramiento de clima organizacional | 12000000 | Coordinar la logística de la actividad y programar los grupos a intervenir | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia
[7 empty] | Enviar correos para la convocatoria y agendamiento | 20%
[7 empty] | Realización taller de intervención | 40%
27 | Actividad para pre pensionados -preparación para el retiro |  | 3% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Talleres, capacitaciones y conferencias con temáticas para la preparación para el retiro | 4000000 | Realización piezas de invitación | 20% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia
[7 empty] | Correos con invitación y convocatoria dirigido a grupos de prepensionadas | 20% |  | 2022-05-01 | 2022-05-30
[7 empty] | Realización de actividad | 40% |  | 2022-08-01 | 2022-08-30
[10 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-30
28 | Actividad conmemoración día del servidor público Enterritorio |  | 3% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Conferencia el servicio público Enterritorio. Reconocimiento a través de palabras de la Gerente General y video con homenaje | 5000000 | Gestionar logística para la conferencia | 30% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia | NA |  | N/A | N/A
[7 empty] | Realización video | 30%
[7 empty] | Realización tarjeta de invitación dirigido a todos los colaboradores | 20%
[7 empty] | Envío a correos electrónicos invitación de la actividad | 20%
29 | Actividad de Integración dirigida a los funcionarios y sus familias |  | 2% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | salida recreativa para funcionarios y familias | 10000000 | Gestionar logística de la actividad con proveedor | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia | NA |  | N/A | N/A
[7 empty] | Realizar pieza de invitación e inscripción | 30%
[7 empty] | Envío a correos electrónicos de funcionarios la invitación | 30%
30 | Taller de Artesanías y/o manualidades |  | 2% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | taller de manualidades -con base en propuestas de proveedor | 5000000 | Gestionar logística de la actividad con proveedor | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-12-01 | 2022-12-30 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia | NA |  | N/A | N/A
[7 empty] | Realizar pieza de invitación e inscripción | 30%
[7 empty] | Envío a correos electrónicos de funcionarios la invitación | 30%
31 | Actividad Halloween dirigida a los hijos de funcionarios y contratistas de la entidad |  | 3% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Desfile de disfraces de los hijos de todos los colaboradores | 5000000 | Realizar piezas de convocatoria del desfile | 30% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-10-01 | 2022-10-30 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia | NA |  | N/A | N/A
[7 empty] | Enviar a correos electrónicos a todos los colaboradores , invitando a la participación del desfile infantil | 30%
[7 empty] | Seguimiento del desfile hasta la premiación | 40%
32 | Actividad de Integración y Trabajo en Equipo. (Halloween- Enterritorio) |  | 3% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Concurso de disfraces y decoración de pisos | 3000000 | Realizar piezas de convocatoria del desfile | 30% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-10-01 | 2022-10-30 | Pieza invitación, correos electrónicos, registro fotográfico, listados de asistencia | NA |  | N/A | N/A
[7 empty] | Enviar a correos electrónicos a todos los colaboradores , invitando a la participación del desfile infantil | 30%
[7 empty] | Seguimiento del desfile hasta la premiación | 40%
33 | Actividad cierre de Gestión -Reconocimiento Quinquenios |  | 5% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Reconocimiento a los funcionarios que cumplen 5,10.15.20.25.30,35,40, años trabajando en la entidad | 2000000 | Revisión base de datos, planta, fecha de ingreso funcionarios | 20% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-12-01 | 2022-12-30 | Pieza homenaje Correos electrónicos Listados de asistencia | NA |  | N/A | N/A
[7 empty] | Realización de tarjeta homenaje | 40%
[7 empty] | Realizar un entregable (recordatorio) | 40%
34 | Actividad de integración de Navidad -Fin de año |  | 8% | Grupo Talento Humano - Gerente de unidad | Actividad conmemoración fechas especiales (navidad y año nuevo) según propuesta proveedor | 12000000 | Organización logística de evento de cierre | 40% | Líder de programa de Estímulos y Bienestar | 2022-12-01 | 2022-12-30 | Pieza con anuncio de invitación participación a la actividad, correos electrónicos, listados de asistencia | NA |  | N/A | N/A
[7 empty] | Realización piezas publicitarias de invitación y convocatoria | 30%
[7 empty] | Envío a correos electrónicos invitación y presentación de la actividad | 30%
|  |  | 100% |  |  | 86000000
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on N18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.