## Marco Estrategico (hidden)
COMENTARIOS AL REPORTE Unidad de medida 1= Numero; 2= Porcentaje
Plan de Acción Institucional de FONADE - 2018
Plataforma Estrategica | [9 empty] | Información asociada a productos |  | Información asociada a las actividades
Objetivo Estratégico FONADE | Estrategias transversales PND | Objetivo PND | Políticas de Desarrollo Administrativo | BSC- Perspectiva | Proyecto | Peso% | Actividades | Peso% | Sub-actividades | Productos | Indicador | Líder del Proyecto | Responsable (Área) | Fecha inicio | Fecha fin
Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional. | Competitividad e Infraestructuras Estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Misional y de Gobierno | Procesos Internos | Fortalecimiento de la línea de Estructuración de Proyectos | 14.3% | Realizar el análisis de las situación actual de la línea de estructuración de proyectos de FONADE y el benchmark realizado. | 15% |  | Documento de caracterización de la línea de negocio de estructuración de proyectos. | Diagnóstico entregado / Diagnóstico programado (IND.Eficacia) | Subgerente Técnico | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 01/02/201 | 2017-04-30
[7 empty] | Formular propuesta de metodología para la identificación, selección y priorización de proyectos susceptibles de ser estructurados por FONADE. | 20% |  | Propuedsta de metodología para la identificación, selección y priorización de proyectos susceptibles de ser estructurados | Propuesta presentada/propuesta programada (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-05-01 | 2017-05-31
[7 empty] | Formular la propuesta de la estratégia operativa y comercial de la estructuración de proyectos | 20% |  | Propuesta de estratégia operativa y comercial | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-05-01 | 2017-06-30
[7 empty] | Presentar el análisis, las recomendaciones y el plan para la implementación de fortalecimiento de la línea de negocio de estructuración de proyectos | 20% |  | Informe de análisis y recomendaciones para la linea de estructuración de proyectos. Plan de Implementación |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-07-01 | 2017-07-31
[7 empty] | Ejecutar las acciones del plan de implementación que determine FONADE para el fortalecimiento de la línea de negocio de structuración de proyectos | 25% |  | Soporte de ejecución de acciones de fortalecimiento de corto plazo. Propuesta de proceso de estructuración de proyectos. | Informe entregado/ Informe programado (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-08-01 | 2017-12-31
Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad | Competitividad e Infraestructuras Estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Misional y de Gobierno | Procesos Internos | Mejoramiento de la suoervisión de proyectos | 14.3% | Formalizar los ajustes MMI002 Manual de supervisión e interventoría de FONADE | 15% |  | Manual de supervisión e inteventoría de FONADE aprobado y publicado | Documento publicado/Documento programado a formalizar (IND.Eficacia) | Subgerente Técnico | Subgerencia Técnica Area de organización y metodos | 2017-02-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Definir plan de capacitación y/o entrenamiento dirigido a supervisores de proyecto. | 15% |  | Plan de capacitación y/o entrenamiento a supervisores de proyecto definido. | Propuesta presentada/propuesta programada (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 2017-03-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Ejecutar plan de capacitación y/o entrenamiento dirigido a suoervisores de proyecto | 20% |  | Certificados de capacitación y/o entrenamiento a supervisores de proyecto |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 0¦/0/2017 | 2017-12-21
[7 empty] | Definir mecanismo de evaluación dirigdo a aspirantes al rol de supervisor de proyecto | 15% |  | Mecanismo de evaluación diseñado |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Implementar mecanismo de evalaución a aspirante al rol de supervisor de proyecto | 20% |  | Informe con resultados de mecanismo de evaluación aplicados a los supervisores de proyectos |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 2017-05-01 | 2017-06-30
[7 empty] | Determinar factibilidad de incorporar clausula en contratos de superviosres respecto a acciones resultado de la evaluación | 15% |  | Documento de Manual de Supervisión e Interventoría propuesto. | Documento publicado / Documento programado a modificar (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico | 2016-04-01 | 2016-12-30
Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad | Competitividad e Infraestructuras Estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Misional y de Gobierno | Financiera | Optimización de la liquidación de Convenios | 14.3% | Definir el plan de liquidacion de convenios de la vigencia priorizando los mísmos por su antigüedad y/o materialidad. | 30% |  | Plan de liquidación de convenios | Modelo de negocio entregado/Modelo de negocio programado (IND.Eficacia) | Subgerente de contratación | Subgerencia de Con tratación Areas de la sub gerencia técnica. Area de seguimiento, controversias contractuales y liquidaciones. Area de Contabilidad | 2017-02-01 | 2017-02-28
[7 empty] | Ejecutar el plan de liquidación de convenios de la vigencia definido | 70% |  | Informe de avance en la Liquidaciónd e Convenios | Modelo de negocio entregado/Modelo de negocio programado (IND.Eficacia) |  | Areas de la sub gerencia técnica. Area de seguimiento, controversias contractuales y Liquidaciones | 2017-03-01 | 2017-12-31
[6 empty] | 14.3% | Realizar el diseño conceptual del área comercial en FONADE | 15% |  | Documento de diseño conceptual del área comercial |  |  | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-02-01 | 2017-02-28
Promover la sostenibilidad Operacional de la entidad en el largo plazo buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio | Competitividad e infraestructuras estratégicas | Promover la efificancia y efeicacia administrativa | Gestión Misional y de Gobierno | Financiera |  |  | Desarrollar la propuesta de esquema operativo del área comecial de FONADE (funciones, perfiles) | 20% |  | Docuemneto de propuesta de esquema operativo |  | Subgerente Financiero | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-03-01 | 2017-03-31
[7 empty] | Formular y presentar el plan para la impelemntacion del área comercial | 15% |  | Plan de implementación del área comercial |  |  | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-03-01 | 2017-03-31
[7 empty] | Crear el área comercial y conformar el equipo comercial base | 30% |  | Acto administrativo e informe de avance de creación del área comercial y |  |  | Gerente General Subgerente Financiero Subgerente Administrativo Subgerente Técnico | 2017-04-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Formular y presentar la propuesta de Política comercial | 20% |  | Documento de propuesta de política comercial |  |  | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-05-01 | 2017-07-31
Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largon plazo buscando el equilibrio entre ingresos y gastos asociados con el giro del negocio | Competitividad e infraestructuras estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Financiera | Financiera | Definición de las Políticas de Neogciación | 14.3% | Realizar un diagnostico del estado de la rentabilidad de convenios | 20% |  | Documento de diagnostico de negociación de convenios |  | Subgerente Financiero | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-02-01 | 2017-03-31
[7 empty] | Proponer y ejecutar los ajustes al modelo de costeo de negocios. | 25% |  | Propuesta de modelo de negocio ajustado |  |  | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-04-01 | 2017-06-30
[7 empty] | Definir la politica para el cálculo, negociación y seguimiento de ingresos operacionales directos | 25% |  | Documento de Propuesta de política de negociación |  |  | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-05-01 | 2017-07-31
[7 empty] | Diseñar los mecanismos para seguimiento y control de la política de negociación | 30% |  | Propuesta de mecanismos para el control y seguimiento de la politica de negociación |  |  | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-08-01 | 2017-12-31
Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales | Buen Gobierno | Promover la eficiencia y eficacia administrativa Optimizar la gestión de la información | Eficiencia Administrativa/ Gobierno en Línea | Procesos Internos | Fortalecimiento e integración de los sistemas de información de FONADE | 14.3% | Adelantar la consultoría para la definición de las necesidades para la implementación del sistema ERP de la entidad. | 30% |  | Documento de levantamien to de necesidades de manejo de información |  | Gerente Área de Tecnología de la Información | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 15/0272017 | 2017-08-15
[7 empty] | Establecer el presupuesto requerido para la adquisición del ERP acorde con las necesidades identificadas y priorizar los módulos a adquirir a partir del resultado del mismo. | 15% |  | Documento de estudio de mercado. Presentación alcance ERP a adquirir |  |  | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 371649 | 15/092017
[7 empty] | Contratar la implementación del ERP acorde con el alcance definido | 30% |  | Contrato |  |  | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 15/092017 | 2017-12-31
[7 empty] | Desarrollo del sistema FOCUS para el control y seguimiento de proyectos, acorde con las especificaciones definidas por la subgerencia Técnica. | 25% |  | Informe de Avance de desarrollo |  |  | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 2017-02-01 | 2017-06-30
Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos. | Buen gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas Promover la eficiencia y eficacia administrativa Optimizar la gestión de la información | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Clientes | Plan Institucional de Desarrollo Administrativo | 14.3% | Fortalecer los mecanismos de promoción de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés de la Entidad. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los componentes: Rendición de Cuentas, Gestión del Riesgo de Corrupción y Servicio al Ciudadano. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) | Subgerente Administrativo | Subgerencia Administrativa Área planeación y Gestión de Riesgos Área Servicios Administrativos | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  |  | Gestión del Talento Humano | Talento Humano |  |  | Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Entidad por medio de la implementación de los componentes de la política de gestión del talento humano. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo asociados al cumplimiento de las directrices de la Política de Gestión del Talento Humano. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Área Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  |  | Eficiencia Administrativa | Procesos Internos |  |  | Mejorar el desempeño de la gestión institucional a través de la implementación de los componentes de la política de eficiencia administrativa. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes relacionados con los componentes: Gestión de Calidad, Cero Papel, Racionalización de Trámites y Gestión Documental. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Subgerencia Administrativa Organización y Métodos Área Servicios Administrativos | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  |  | Gobierno en Línea | Clientes |  |  | Promover el uso de las TIC con la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea 3.2. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los componentes: Seguridad y Privacidad de la Información ,TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para la Gestión. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Subgerencia Administrativa Área planeación y Gestión de Riesgo Área Tecnología de la Información | 2017-02-01 | 2017-12-31
2016-04-01

## Graficos- MARZO (hidden)
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-03-31 | 2018-02-28
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 50%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 62.5%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN ISNTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- ABRIL (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-04-30 | 2018-03-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 80%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 76.9%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Mayo (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-05-30 | 2018-03-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 80%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 76.9%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Junio (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-06-30 | 2018-05-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 92%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 94.8%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Julio (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-07-31 | 2018-06-30
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 96%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 100.1%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Agosto (hidden)
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-08-31 | 2018-07-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 93%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 101.7%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Septiembre (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-09-30 | 2018-08-31
| Cumplimiento de Hitos | 100% | 93%
| Cumplimiento Temporal | 100% | 98.4%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Resumen (hidden)
Proyecto 1
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Revisión y actualización del procedimiento de nuevos negocios | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Revisión de los puntos de control y actualización de la ficha | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Socialización y divulgación de la metodología | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 2
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Formalizar los ajustes al MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE, que incluya la estandarización del informe mensual de supervisión. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Desarrollar el protocolo del proceso de selección, contratación y seguimiento a los supervisores | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 3
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Realizar un inventario de los convenios y contratos a liquidar (derivados y de funcionamiento). Determinar la estrategia y el plan de liquidación de los convenios y contratos, priorizándolos por materialidad, competencia, complejidad y antigüedad. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Realizar el análisis de causas e identificar responsabilidades por la no liquidación de convenios y contratos en el tiempo definido. Tomar las acciones pertinentes en cada caso | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Ejecutar el plan de liquidación de convenios definido para la vigencia. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 4
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Identificar y caracterizar los servicios que se prestan en el proceso de gestión de proveedores. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Optimizar, formalizar y socializar los niveles de servicios para las solicitudes radicadas en el Área de Planeación Contractual. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Diseñar e implementar los mecanismos para el seguimiento y control de los acuerdos de niveles de servicio | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 5
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Definición del alcance del manual para nuevos negocios | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Definición de Metodología para el levantamiento del perfil de riesgos de nuevo negocio previa aplicación en los negocios vigentes | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 6
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Realizar el proceso de selección y contratación de la implementación e implantación de un sistema ERP para FONADE. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Ejecución del contrato de implementación e implantación del ERP de acuerdo al plan de trabajo definido y los módulos priorizados por el comité de gerencia para la vigencia 2018 | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 7
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Identificación del estado actual de los bienes inmuebles y definición del plan de acción en relación a la evaluación que se haga a cada predio | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Aprobación del plan de acción | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Ejecución del plan de acción aprobado | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 8
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Realizar el análisis del estado actual de la Planta de Personal Vs las necesidades operativas de cada | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Elaborar propuesta de optimización y ajuste de acuerdo con las necesidades de cada área | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 9
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Adelantar la consultoría para la definición de las necesidades para la implementación del sistema ERP de la entidad. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Fortalecer a fona de en la definición de la ruta estratégica que guiara la gestión institucional. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Orientar la gestión con valores para resultados de fonade; esto para el logro de resultados en el marco de la integridad , en dos perspectivas, la primera asociada a la operación de la organización y la segunda asociada a la relación estado ciudadano. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | Promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | Implementar acciones para garantizar el adecuado flujo de información interna y externa, lo que permitirá una adecuada interacción con los ciudadanos. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | Promover el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para desarrollar soluciones eficiente en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos a través de la facilitación del aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías interconectando el conocimiento entre los servidores y las dependencias, promoviendo buenas pacticos de gestión | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | Promover el mejoramiento continuo mediante la implementación de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de este. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Proceso Gestión Administrativa
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-18 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA : Gestión Administrativa | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Realizar seguimiento y control en el marco de las actividades establecidas para el proceso.
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo de Servicios Administrativos / Paola Andrea Neira Duarte
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Cumplimiento plan de acción Gestión Administrativa |  | Número de tareas realizadas / Número de tareas programadas *100 | [14 empty] | Porcentaje | 2023-01-01 | 90% | Trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Administrar la caja menor |  | 25% | Servicios Administrativos | Suplir las necesidades que requieran para el funcionamiento de la entidad | 52200000 | Recursos caja menor | Recursos Asignados / Recursos invertidos (# de aprobaciones) | Efectividad | Aprobar las compras mensuales requeridas | 50% | Servicios Administrativos | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento mensual
[10 empty] | Pago y legalización de la compra realizada | 50% | Servicios Administrativos | 2023-02-01 | 2023-10-31
2 | Mantener vigente programa de seguros |  | 25% | Servicios Administrativos | 8 líneas de seguros en el programa de seguros de la entidad | 2798930420 | Programa de seguros | Líneas de Seguros contratados / 8 | Efectividad | Seguimiento programa de seguros | 40% | Servicios Administrativos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 8 líneas de programas vigentes
[10 empty] | Capacitaciones y comunicaciones enviadas | 30% | Servicios Administrativos | 2023-11-01 | 2023-12-30 | No. De capacitaciones realizadas / No. De comunicaciones enviadas / No. De personal asistentes
[10 empty] | Tramitar los amparos requeridos | 30% | Servicios Administrativos | 2023-11-01 | 2023-12-30 | No. De amparos recibidos No. De amparos tramitados
3 | Gestionar las necesidades de tiquetes aéreos de la entidad |  | 25% | Servicios Administrativos | Tiquetes gestionados | 2468043284 | Gestión de tiquetes | Recursos Asignados / Recursos invertidos # de informes entregados / 12 Legalizaciones reportados / # de tiquetes # de cambio por mes (medición %) | Efectividad | Contrato de tiquetes vigente | 40% | Servicios Administrativos | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Contrato vigente
[10 empty] | Remisión de informe mensual a las áreas correspondientes | 30% | Servicios Administrativos | 2023-01-01 | 1900-01-02 | 1 informe mensual
[10 empty] | Presentación trimestral de gestión de tiquetes aéreos al comité de Gerencia | 30% | Servicios Administrativos | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 presentaciones ante comité de Gerencia
4 | Cumplir el plan de gestión ambiental |  | 25% | Servicios Administrativos | Adecuada gestión ambiental | 39000000 | Gestión ambiental | % cumplimiento trimestral / % esperado para el periodo | Efectividad | Implementación del plan de gestión ambiental | 100% | Servicios Administrativos | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1 presentación semestral al CIGD
100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Gestión Documental
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-18 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: Gestión Documental | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Realizar seguimiento y control en el marco de las actividades establecidas para el proceso.
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo de Servicios Administrativos / Paola Andrea Neira Duarte
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Cumplimiento plan de acción Gestión Documental |  | Número de tareas realizadas / Número de tareas programadas *100 | [14 empty] | Porcentaje | 2023-01-01 | 90% | Trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Realizar el proceso de adquisición de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA |  | 50% | Servicios Administrativos Paola Andrea Neira Duarte Tecnologías de la Información Jairo Amaya Subgerencia Administrativa | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA - adquirido | 2134592288 | SGDEA | SGEDA contratado / 1 | Efectividad | Adjudicación del proceso | 40% | Servicios Administrativos | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Contrato adjudicado
[10 empty] | Implementación en prueba de ambiente para parametrización del SGDEA | 40% | Tecnología de la información | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Puesta en marcha del SGDEA
[10 empty] | Realizar seguimiento al mejoramiento y la optimización del SGDEA | 20% | Subgerencia Administrativa | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Actualizar procesos internos del SGDEA
2 | Cumplir con la Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos |  | 25% | Servicios Administrativos Paola Andrea Neira Duarte | Implementación de los instrumentos archivísticos | 413280000 | Implementación instrumentos archivísticos | % cumplimiento trimestral / % esperado para el periodo | Efectividad | Cumplimiento implementación de los instrumentos archivísticos | 100% | Servicios Administrativos | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1 presentación semestral al CIGD
3 | Recibir, radicar y asignar las PQRDSF | [8 empty] | Identificar las PQRSDF de atención al cliente
|  |  | 25% | Servicios Administrativos Paola Andrea Neira Duarte | Asignación adecuada de las PQRDFS | 155339406 | Gestión de PQRDSF | # de quejas recibidas por PQRDSF recibidas / total de PQRDFS | Efectividad | Envío trimestral de matriz para asignación de PQRDSF. | 100% | Servicios Administrativos | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 1 presentación trimestral al Comité de Gerencia
100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Relac Ciudadano
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-18 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: Relacionamiento con el Ciudadano | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Realizar seguimiento y control en el marco de las actividades establecidas para el proceso.
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo de Servicios Administrativos / Paola Andrea Neira Duarte
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Cumplimiento plan de acción Relacionamiento con el ciudadano |  | Número de tareas realizadas / Número de tareas programadas *100 | [14 empty] | Porcentaje | 2023-01-01 | 90% | Trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Definir la Política de relacionamiento con el ciudadano |  | 25% | Servicios Administrativos Paola Andrea Neira Duarte | Aprobación y publicación de la política de relacionamiento con el ciudadano | 4590000 | Política de relacionamiento con el ciudadano | Política aprobada / 1 | Efectividad | Elaboración de la política de relacionamiento con el ciudadano | 50% | Servicios Administrativos | 2023-03-01 | 2023-03-28 | Documento con la política de relacionamiento con el ciudadano
[10 empty] | Presentar para aprobación la política de relacionamiento con el ciudadano | 50% | Servicios Administrativos | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Presentación al CIGD
2 | Actualizar la caracterización de usuarios o grupo de interés |  | 25% | Servicios Administrativos Paola Andrea Neira Duarte | Caracterización publicada en el portal web institucional | 4590000 | Caracterización de usuarios o grupo de interés | Caracterización publicada / 1 | Efectividad | Coordinar con los grupos responsables la entrega de insumos para actualizar la caracterización de usuarios 2023 | 50% | Servicios Administrativos | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Informe de avance mensual en la elaboración de la caracterización 2023
[10 empty] | Publicar el documento con caracterización de usuarios 2023 | 50% | Servicios Administrativos | 2023-11-01 | 2023-11-15 | Caracterización publicada en el portal web institucional
3 | Divulgar dla usabilidad de los canales de atención a la ciudadanía |  | 25% | Servicios Administrativos Paola Andrea Neira Duarte | Publicación de video usabilidad de los canales de atención a la ciudadanía | 4590000 | Canales de atención a la ciudadanía | Divulgación de canales de atención a la ciudadanía / 3 | Efectividad | Solicitud y entrega de insumo para la creación de video usabilidad de los canales de atención a la ciudadanía | 50% | Servicios Administrativos | 2023-03-01 | 2023-03-28 | Solicitud realizada
[10 empty] | Divulgación cuatrimestral de video por redes sociales y pagina web | 50% | Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Soporte de divulgación
4 | Realizar seguimiento y control de PQRDSF |  | 25% | Servicios Administrativos Paola Andrea Neira Duarte | Generación de alerta para la respuesta oportuna de las PQRDSF | 55080000 | Seguimiento y control de PQRDSF | # de informes entregados / 12 # de resúmenes trimestrales / 3 | Efectividad | Reporte mensual generación de alertas (Semáforo) | 50% | Servicios Administrativos | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Correos enviados a los grupos de trabajo con el reporte por mes
[10 empty] | Resumen trimestral de PQRDS con recomendaciones dirigidas a los grupos responsables de la gestión. | 50% | Servicios Administrativos | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Presentación CIGD
100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Gestion Talento Humano
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-16 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA : PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - PLAN DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Plantear actividades estratégicas para mejora de la gestión del proceso de Talento Humano.
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo Gestión de Talento Humano - Gerente de Grupo Cecilia Ines Castro Murgas
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Plan de acción del proceso de Gestión de Talento Humano |  | % Ejecución del Plan de Acción | [14 empty] | % | Pendiente de definición | Pendiente de definición | Seguimiento trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación y percepción sobre actividades realizadas por el Grupo de Gestión de Talento Humano para los servidores públicos |  | 20% | Grupo de Gestión de Talento Humano | Informe con resultados de seguimiento y evaluación de la apropiación y percepción de las actividades realizadas en el Grupo de Talento Humano. | 2323657897 | 2 informes con resultados de seguimiento y evaluación | No. informes presentados/ Meta informe (2) | Resultado | Definir y aplicar la metodología estandarizada para la medición de apropiación y percepción de las actividades desarrolladas para los servidores públicos | 50% | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Video
[10 empty] | Informe semestral con resultados de seguimiento y evaluación de apropiación y percepción de las actividades realizadas para los servidores públicos | 50% |  | 01/07023 | 2023-12-31 | Informe
Informe
2 | Definir metodología de Charla de inducción y reinducción al nuevo colaborador a través de E-learning |  | 20% | Grupo de Gestión de Talento Humano | Curso de inducción y reinducción en plataforma de e-learning |  | Cumplimiento participación jornadas de inducción y reinducción de Colaboradores | No. colaboradores con certificado de jornada de inducción y reinducción/ No. total de colaboradores de la entidad | Resultado | Parametrización del curso de inducción y reinducción en plataforma en E-Learning | 33.3% |  | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Curso
[10 empty] | Divulgación del curso | 33.3% |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Pieza
[10 empty] | Informe con resultados de medición de participación de los colaboradores en el curso de inducción y reinducción | 33.3% |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Resultados medición
3 | Seguimiento a la ejecución del presupuesto aprobado para la ejecución de las actividades dirigidas a los servidores públicos |  | 20% | Grupo de Gestión de Talento Humano | Indicador |  | Seguimiento presupuesto | X: Presupuesto ejecutado trimestralmente ___________________________________ Y: Presupuesto aprobado | Eficiencia | Creación indicador en el SIG | 25% | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Hoja de vida del indicados
[10 empty] | Reporte de indicador Trimestral | 75% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Reporte en GRC
4 | Optimizar los tiempos en el proceso de vinculación de servidores públicos a la entidad |  | 20% | Grupo de Gestión de Talento Humano | Indicador |  | Seguimiento tramite vinculación personal | X: Promedio numero de días gastados en el tramite para vinculación de personal para el semestre | Eficiencia | Actualización del proceso de gestión de talento humano en lo relacionado a la vinculación de servidores públicos | 25% | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Hoja de vida del indicados
[10 empty] | Creación indicador en el SIG | 25% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Reporte en GRC
[13 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Reporte en GRC
[10 empty] | Reporte trimestral del indicador | 50% |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Documento publicado en el catalogo documental
5 | Gestionar Solicitudes de situaciones administrativas radicadas |  | 20% | Grupo de Gestión de Talento Humano | Indicador |  | Gestión a Solicitudes de Situaciones Administrativas | X: N° Solicitudes de situaciones administrativas tramitadas trimestralmente _____________________________________________ Y: N° de solicitudes de situaciones administrativas radicadas trimestralmente | Eficiencia | Creación indicador en el SIG | 20% | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Hoja de vida del indicados
[10 empty] | Reporte del de forma trimestral | 80% |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte en GRC
100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso SIG
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-19 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA : Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Fortalecer la operación de los procesos institucionales a partir de la interacción de actividades y simplificación- según aplique, así mismo, mantener el cumplimiento de los requisitos normativos ISO.
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo Desarrollo Organizacional / Argemiro Unibio Ávila
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Mantenimiento y mejoramiento SIG |  | No. de documentos actualizados del SIG/ No. de documentos Priorizados | [14 empty] | Porcentaje | 2023-04-01 | 100% | Trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Implementar el plan de actualización documental priorizado |  | 30% | Grupo Desarrollo Organizacional - Todos los procesos | Repositorio de documentos del SIG actualizado | 219998500 | Documentos priorizados actualizados y publicados | No. documentos actualizados / No. documentos programados | Eficacia | Formular y presentar el plan de priorización de documentos del SIG 2023 al CIGD para aprobación | 30% | Grupo Desarrollo Organizacional - Todos los procesos | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Plan de actualización
[10 empty] | Implementar plan de priorización de documentos del SIG (Actualización, creación o eliminación de documentos del SIG) | 70% | Grupo Desarrollo Organizacional - Todos los procesos | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Matriz de seguimiento
2 | Identificar, reducir y/o adecuar los formatos del SIG |  | 30% | Grupo Desarrollo Organizacional - Todos los procesos | Repositorio de Formatos del SIG actualizado | 219998500 | Mejoramiento de Formatos | Formatos intervenidos / formatos programados en plan de intervención | Eficiencia | Elaborar y presentar encuesta de mejoramiento de formatos de procesos priorizados. | 25% | Grupo Desarrollo Organizacional - Todos los procesos | 2023-01-15 | 1899-12-31 | Encuesta
[10 empty] | Definir y elaborar el plan reducción y/o adecuación de formatos del SIG | 25% | Grupo Desarrollo Organizacional - Todos los procesos | 2023-02-15 | 2023-03-30 | Plan de mejoramiento formatos
[10 empty] | Implementar plan de mejoramiento de los formatos del SIG | 50% | Grupo Desarrollo Organizacional - Todos los procesos | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Matriz de seguimiento formatos
3 | Mantener el Sistema Integrado de Gestión |  | 40% | Grupo Desarrollo Organizacional | Informe de auditoría integrada realizada | 46336238 | Mantenimiento SIG | Actividades desarrolladas / Actividades Programadas | Eficacia | Realizar auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión (5 sistemas) | 20% | Grupo Desarrollo Organizacional | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Informe auditoría interna SIG
[10 empty] | Revisar y presentar los componentes y requisitos ISO a la alta dirección | 20% | Grupo Desarrollo Organizacional | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe revisión por la Alta Dirección
[10 empty] | Construir el Plan de Mejora resultado de la revisión del Sistema Integrado de Gestión en sus diferentes componentes | 20% | Grupo Desarrollo Organizacional | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Plan de mejoramiento x Revisión Alta Dirección
[10 empty] | Realizar auditoría externa de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno | 20% | Grupo Desarrollo Organizacional | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Informe auditoría de seguimiento Antisoborno
[10 empty] | Realizar auditoría externa de seguimiento a la certificación del SIG | 20% | Grupo Desarrollo Organizacional | 2023-10-15 | 2023-12-15 | Informe auditoría de seguimiento certificación SIG
100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Gestion Pagaduria
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-20 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: Gestión de Pagaduría | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Minimizar las diferencias reportadas en las conciliaciones bancarias y los asientos contables.
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo Gestión de Pagaduría / Sandra Milena Zárate Sánchez
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Depuración partidas conciliatorias bancarias |  | No. Total Registros a Ajustar/ No.Total de registros con afectación bancaria | [14 empty] | % | 2023-04-30 | 15 | TRIMESTRAL
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Gestión de Partidas con Entidades Bancarias |  | 50% | Profesional Financiero - Contratista | Matriz de Partidas Conciliatorias | 52785000 | Minimizar las diferencias reportadas en las conciliaciones bancarias y los asientos contables. | No. Total Partidas conciliatorias bancarias/ No. Partidas Depuradas |  | Gestión con Entidades Financieras para identificación de consignaciones | 33% | Gerente Grupo de Gestión de Pagaduría | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Matriz de Partidas incluidas el seguimiento y avance |  |  | NA | NA | NA
[9 empty] | Eficacia | Gestión con Entidades Financieras para reintegro de comisiones y demás gastos bancarios | 33% | Gerente Grupo de Gestión de Pagaduría | 2023-01-31 | 2023-12-31 |  |  |  | NA | NA | NA
[10 empty] | Gestión con Terceros | 34% | Gerente Grupo de Gestión de Pagaduría | 2023-01-31 | 2023-12-31 |  |  |  | NA | NA | NA
2 | Monitoreo de los registros clasificados con los Grupos de Contabilidad y Presupuesto |  | 50% | Profesional Financiero - Contratista | Informe de Partidas Conciliatorias | 68425000 |  |  |  | Conciliación preliminar con el grupo de contabilidad con corte al mes anterior | 100% | Gerente Grupo de Gestión de Pagaduría | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Informe mensual de Partidas Conciliatorias |  |  | NA | NA | NA
[9 empty] | Eficacia | [8 empty] | NA | NA | NA
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Procesos Disciplinarios
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: | [15 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA : PROCESOS DISCIPLINARIOS. | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Cumplir con cada una de las etapas procesales contenidas en la Ley 1952 del 2019 y Ley 2094 del 2021, evitando con ello la caducidad y prescripción de las investigaciones disciplinarias dentro de ENTerritorio.
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / Yelisa Andrea Cadena Ordoñez
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Mejoramiento de la eficiencia en la asignación de los recursos y el avance en los procesos disciplinarios. |  | Numero de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas | [14 empty] | Porcentaje | 2023-02-01 | 70% | Mensual
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | OBTENCIÓN, ASIGNACIÓN y EVALUACIÓN DE LA QUEJA, INFORME DE AUDITORIA O REMISIÓN POR COMPETENCIA |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Expediente | 3,939,508 | Seguimiento de la asignación de expediente. | No. De quejas atendidas / No. De quejas interpuestas | Eficiencia | Asignar numero consecutivo expediente disciplinario | 33.33% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | EXPEDIENTE
[10 empty] | Asignar el expediente a un profesional encargado | 33.33%
[10 empty] | Evaluación de la queja por parte del abogado asignado a esta | 33.33%
2 | GENERAR AUTO CORRESPONDIENTE AL ANALISIS DEL EXPEDIENTE |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | AUTO | 41538368 | Seguimiento a los Autos suscritos de los expedientes en etapa de queja | Total de autos suscritos / No. De procesos en etapa de queja. |  | Suscribir una decisión inhibitoria / Realizar una remisión por competencia / Iniciar una indagación preliminar / iniciar investigación disciplinaria | 100% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | AUTO
Eficiencia
3 | GENERAR LOS MEMORANDOS Y/U OFICIOS QUE SE DERIVEN DEL AUTO EXPEDIDO |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | MEMORANDOS Y/U OFICIOS | 24027876 | Seguimiento a los memorandos u oficios y sus correspondientes respuestas. | No. De memorandos u oficios expedidos / No. De memorandos u oficios ordenados en dicha etapa. | Eficiencia | La Secretaría del Grupo de Control Interno Disciplinario remitirá mediante el aplicativo ORFEO los memorandos y oficios ordenados en la parte resolutiva del Auto expedido. | 100% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | MEMORANDOS Y / U OFICIOS
4 | REALIZAR LA ACTIVIDAD PROBATORIA |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | AUTO, CITACIONES Y ACTAS DE DILIGENCIAS | 41538368 | Seguimiento a los Autos ordenando pruebas y seguimiento a la recepción de las mismas. | No, de autos que ordenan pruebas / No. De procesos en etapa probatoria | Eficiencia | Suscribir Auto que ordene pruebas de oficio / Práctica de pruebas: Citaciones a declaraciones testimoniales. | 100% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | AUTO, CITACIONES Y ACTAS DE DILIGENCIAS
5 | INICIAR LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | AUTO | 41538368 | Seguimiento a los autos suscritos que ordenen el inicio de la investigación disciplinaria | No. de autos que inician investigación disciplinaria / No. De procesos en etapa de indagación previa o queja | Eficiencia | Suscripción del Auto que ordena el inicio de la investigación disciplinaria / Suscripción del Auto Archivo de la Investigación Disciplinaria/ Elaborar Auto de Prórroga de la Investigación Disciplinaria. / Elaborar Auto de Ruptura de acuerdo con lo establecido en el artículo 214 de la Ley 1952 del 2019 / Elaborar Auto de suspensión provisional de la Investigación Disciplinaria, | 100% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | AUTO
6 | SUSCRIBIR AUTO DE CIERRE Y TRASLADO DE ALEGATOS PRECALIFICATORIOS |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | AUTO | 41538368 | Seguimiento a los Autos de cierre y traslado a alegatos precalifica torios | No. De autos de cierre y traslado de alegatos precalifica torios / No. De procesos en etapa de investigación disciplinaria | Eficiencia | Una vez finalizada la etapa de Investigación Disciplinaria y obtenidas todo el material probatorio pertinente, se procederá a suscribir Auto de Cierre y Traslado de Alegatos Precalifica torios | 100% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | AUTO
7 | SUSCRIBIR AUTO DE PLIEGO DE CARGOS y/o AUTO DE ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  | 41538368 | Seguimiento a los Autos de pliego de cargos y/o archivo de la investigación disciplinaria, | No. De autos de pliegos de cargos y/o de archivo de la investigación disciplinaria / No. De procesos en etapa de cierre y alegatos precalifica torios | Eficiencia | Vencida la investigación, notificado el cierre y presentados los alegatos precalifica torios, se debe proceder a la evaluación del mismo profiriendo Auto de citación a Audiencia y Pliego de cargos. / De ser necesario, se deberá nombrar un defensor de oficio para el disciplinado. | 100% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | AUTO
AUTO
8 | NOTIFICACAR Y/O COMUNICAR LOS DIFERENTES AUTOS QUE SEAN SUSCRITOS POR LA DEPENDENCIA |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN | 24027876 | Seguimiento a las notificaciones o comunicaciones que se deban realizar. | No. De notificaciones y / o comunicaciones realizadas / No. De Autos susceptibles de notificación y comunicación | Eficiencia | Notificación personal o por funcionario comisionado o por edicto de acuerdo a las artículos 121, 124 127 de la Ley 1952 de 2019. | 100% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN
9 | REMITIR EXPEDIENTE Y AUTO DE CARGOS AL FUNCIONARIO DE JUZGAMIENTO |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Expediente | 41,538,368 | Seguimiento a los expedientes que deben ser remitidos al funcionario de juzgamiento | No. De expedientes remitidos al funcionario de juzgamiento / No de procesos en etapa de pliego de cargos | Eficiencia | Una vez notificado el Auto de Pliego de Cargos, se deberá remitir dicho Auto de Cargos junto con expediente del proceso al funcionario de juzgamiento | 100% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | EXPEDIENTE
10 | RESPONDER LOS DERECHOS DE PETICIÓN QUE SEAN REMITIDOS AL GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Oficio respuesta derecho de petición | 24,027,876 | Seguimiento a todas las peticiones para que sean respondidas dentro del término legal | No. de derechos de petición contestados dentro del término legal / No. De derechos de petición interpuestos ante la dependencia | Eficiencia | Responder los derechos de peticiones y diferentes solicitudes radicadas ante el Grupo de Control Interno Disciplinario a través del aplicativo ORFEO, dentro del término legal. | 100% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Oficio respuesta derecho de petición
11 | LLEVAR EL DEBIDO ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS. |  | 9.09% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Expediente | 3,939,508 | Seguimiento al Archivo físico para que se encuentre actualizado. | No. De expedientes actualizados / No. Total de expedientes en el archivo de la dependencia | Eficiencia | Archivar cada una de las actuaciones expedidas y suscritas en los diferentes expedientes físicos dentro del Archivo del Grupo de Control Interno Disciplinario. | 100% | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-02-01 | 2023-12-01 | EXPEDIENTE
100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Estructuracion de Proye
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[20 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [15 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: | [16 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA : Nombre procesos - Foco Estratégico | [19 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [15 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Apoyo técnico integral a la Gerencia Comercial que permita a la Subgerencia de Estructuración el cumplimiento de la meta de ingresos por meta comercial estimada para la vigencia 2023 |  | Meta comercial 2023 = Ingresos causados por meta comercial 2023 / Meta comercial planeada 2023 | [15 empty] | Pesos COP | 2023-01-01 | 9333333333 | Bimensual
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Meta de cumplimiento Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Acompañamiento permanente a la Gerencia General y a la Gerencia Comercial en la gestión, búsqueda, presentación de ofertas que permitan la firma de nuevos negocios por la línea de Estructuración de Proyectos y la línea de evolución de proyectos |  | 16.67% | SEP / Julián Rueda | Informe integral bimestral que contenga el apoyo a la Gerencia General y Gestión Comercial desarrollado por la SEP | 172860000 | Tasa de éxito presentación de ofertas técnicas | Tasa de éxito presentación de ofertas técnicas = No. de propuestas aceptadas / No. de Negocios suscritos Valor negocios suscritos por cada línea de negocio / Meta comercial de negocios por las líneas de estructuración y evaluación | Estratégico | 20% | Presentar como mínimo 1 propuesta mensual para la línea de estructuración de proyectos y propuesta mensual para la línea de evaluación de proyectos | 50% | SEP / Julián Rueda | 1/01/20223 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento bimestral
[11 empty] | Realizar reuniones con clientes potenciales (entidades de orden nacional, territorial, organismos internacionales, privados entre otros) presentando la oferta de servicio de estructuración y evaluación de proyectos de ENTerritorio | 50% | SEP / Julián Rueda | 1/01/20223 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento bimestral
2 | Dar inicio a la implementación de la herramienta de seguimiento HUB para los proyectos la Subgerencia de Estructuración que se desarrollen en la vigencia 2023 |  | 16.67% | SEP / Julián Rueda | Informe de seguimiento | 0 | Implementación HUB ENTerritorio | No. de proyectos con información completa en la herramienta HUB/ No. de proyectos en ejecución | Gestión | 100% | Gestionar ante TI la transferencia de los proyectos desarrollados a través del esquema Proyecta ENTerritorio para su cargue en el ERP | 20% | SEP / Julián Rueda | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Acta de reunión con TI y Estructuración
[11 empty] | Seguimiento periódico a la ejecución de proyectos ejecutados en el 2023 bajo la herramienta HUB | 80% | SEP / Julián Rueda | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento mensual
3 | Garantizar el cierre exitoso de las estructuraciones de proyectos desarrollados para la ART en el Esquema de estructuración Proyecta ENTerritorio | [9 empty] | Incluir proyecta (meta de negocios)
|  |  | 16.67% | SEP / Julián Rueda | Informe de Seguimiento | 316500000 | Seguimiento proyectos en curso bajo el esquema Proyecta ENTerritorio | No. de proyectos finalizados / No. de proyectos a ejecutar bajo el esquema proyecta ENTerritorio | Gestión | 100% | Realizar el seguimiento mensual a los proyectos en ejecución bajo el esquema de Proyecta ENTerritorio | 33% | SEP / Julián Rueda | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento mensual
[11 empty] | Realizar los comités de seguimiento mensuales de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato fiduciario | 33% | SEP / Julián Rueda | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actas de comité de seguimiento fiduciario
Meta de cierre técnico de proyectos del fondo proyecta
[11 empty] | Realizar los comités de seguimiento mensuales con la ART de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato No. 222002 | 33% | SEP / Julián Rueda | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actas de comité de seguimiento ART
4 | Liquidación Integral de Convenios y Proyectos |  | 16.67% | SEP / Julián Rueda | Informe de Seguimiento y Actas | 57540000 | Seguimiento de liquidaciones | No. proyectos con acta de liquidación/ No. de proyectos programados para liquidación | Gestión | 100% | Realizar seguimiento mensual a las actividades para la liquidación de los convenios y/o contratos marco, interadministrativos y derivados de la Subgerencia de Estructuración de Proyectos | 50% | SEP / Julián Rueda | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento mensual
[11 empty] | Gestionar los tramites de terminación, recibo final y liquidación de los contratos de la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de la vigencia actual (9 contratos) y vigencias anteriores (9 contratos) | 50% | SEP / Julián Rueda | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Acta de terminación, Acta de recibo final y/o Actas de liquidación
5 | Presencia en territorios a través de las permanentes jornadas de relacionamiento con el ciudadano. |  | 16.67% | SEP / Julián Rueda | Actas y soportes | 0 | Seguimiento a mesas de socialización | No. de mesas de socialización / No. de mesas de socialización planeadas | Gestión | 100% | Asistir a las mesas de impuso convocadas por la ART | 50% | SEP / Julián Rueda | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Soportes de asistencia a las mesas de impulso
[11 empty] | Gestionar mesa de socialización por proyecto de la Subgerencia de Estructuración | 50% | SEP / Julián Rueda | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión
6 | Gestionar ante el Departamento Nacional de Planeación y Presidencia de la República el acuerdo en el cual la Comisión Rectora establezca los costos de estructuración para las entidades publicas, financieras de orden Nacional o Territorial |  | 16.67% | SEP / Julián Rueda | Actas y soportes | 0 | Seguimiento mesas técnicas | No. de mesas técnica desarrolladas / No. de mesas técnicas programadas | Gestión | 100% | Gestionar reunión con la Dirección General del DNP para plantear propuesta de reglamentación del decreto | 25% | SEP / Julián Rueda | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Acta de reunión
[11 empty] | Gestionar reunión con Presidencia de la República (ART - Consejería para las Regiones) para plantear propuesta de reglamentación del decreto | 25% | SEP / Julián Rueda | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Acta de reunión
[11 empty] | Mesas técnicas con actores involucrados (Ministerios, Entidades Territoriales entre otras) | 25% | SEP / Julián Rueda | 2023-07-01 | 2023-10-31 | Acta de reunión
[11 empty] | Envío de propuesta de acuerdo reglamentario a DNP y demás actores involucrados | 25% | SEP / Julián Rueda | 2023-10-31 | 2023-11-30 | Propuesta de borrador de acuerdo reglamentario
100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on R18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Gerencia Y Gestion Proy
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-18 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA Gerencia y Gestión de Proyectos | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SDP | [18 empty] | Del total de las actividades serán el 100% de cumplimiento, cada actividad también tendrá un % de cumplimiento. De acuerdo a esto, se ponderará el cumplimiento de las actividades a cargo de la SDP
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Fortalecer el esquema de seguimiento de proyectos desde los ámbitos técnico, financiero y administrativo
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Desarrollo de Proyectos 1 Desarrollo de Proyectos 2 Desarrollo de Proyectos 3 Desarrollo de Proyectos 4 Desarrollo de Proyectos Especiales
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Cumplimiento Plan de Acción Institucional a cargo de la SDP |  | ∑ del % de las actividades cumplidas al mes N° de actividades Propuestas al mes | [14 empty] | % | 2023-01-28 | 95% | Mensual
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Fortalecimiento del esquema de planeación, seguimiento y control de los convenios, contratos y proyectos. |  | 35% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Grupos DP1, DP2, DP3, DP4, DPE | Control de asistencia y/o material de apoyo | 0 | N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas (4) | ∑ del N° de socializaciones realizadas / ∑ del N° de socializaciones programadas (4) * 100 | Seguimiento y Gestión | Socializar y capacitar a los funcionarios y contratistas en el manejo de la herramienta tecnológica de seguimiento de proyectos Hub | 5% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Grupos DP1, DP2, DP3, DP4, DPE | 2023-02-01 | 2022-07-31 | Control de asistencia y/o material de apoyo
[5 empty] | Informe de Alertas Generadas por el aplicativo HUB |  | N° de Convenio cargados en el aplicativo HUB / Convenios vigentes vigencia 2023 | N° de Convenio cargados en el aplicativo HUB / Convenios vigentes vigencia 2023 *100 |  | Cargue y actualización de la información requerida de los convenios, proyectos derivados y contratos partiendo de la información que el HUB de manera previa trae del ERP, para las líneas de Gerencia, Gestión y Evaluación | 8% |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de Alertas Generadas por el aplicativo HUB
[5 empty] | Autoevaluación del proceso y documentos modificados |  | N° de documentos modificados / Planeación de la Autoevaluación del Proceso | ∑ de documentos modificados / Planeación de la Autoevaluación del Proceso * 100 |  | Mejoramiento continuo del proceso de Gerencia y gestión de proyectos a través de la actualización documental de manuales, guías, procedimientos y formatos. | 8% |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Autoevaluación del proceso y documentos modificados
[5 empty] | Actas de seguimiento |  | N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados | ∑ de las reuniones de seguimientos realizadas / ∑ de las reuniones de seguimientos programadas * 100 |  | Realizar seguimiento semanal a nivel gerencial en el comité de seguimiento y control con la periodicidad determinada | 5% |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de seguimiento
[5 empty] | Control de asistencia de las socializaciones realizadas |  | N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas (4) | ∑ del N° de socializaciones realizadas / ∑ del N° de socializaciones programadas (4) * 100 |  | Identificar oportunidades de mejora por medio de capacitaciones o formaciones rápidas que fortalezcan la labor de todos los miembros de la SDP en todos los niveles, especialmente el técnico: 1. Planificación del trabajo. 2. Monitoreo y seguimiento a proyectos. 3. Gestión de comunicaciones. 4. Liderazgo. | 9% |  | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Control de asistencia de las socializaciones realizadas
2 | Seguimiento de la meta comercial (Metas de ingresos para la entidad)a cargo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos de acuerdo con las líneas de negocio a cargo Generación de nuevos negocios por cada línea de negocio. |  | 25% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Grupos DP1, DP2, DP3, DP4 | Informe mensual de seguimiento | 0 | Cumplimiento meta comercial de nuevos negocios | Valor del recaudo meta de comercial para la entidad / Valor Meta comercial (Recaudo para la entidad) *100 | Efectividad | Informe meta comercial por la línea de Gerencia de Proyectos con valor del negocio suscrito y valor del recaudo para la entidad | 9% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Grupos DP1, DP2, DP3, DP4 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento mensual
[10 empty] | Informe meta comercial por la línea de Gestión de Proyectos con valor de la cuota de Gestión | 8% |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento mensual
[10 empty] | Informe meta comercial por la línea de Evaluación de Proyectos con el valor de los honorarios | 8% |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento mensual
3 | Realizar seguimiento a la meta de ingresos por cuotas de Gerencia, honorarios de evaluación y cuotas de gestión |  | 25% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Grupos DP1, DP2, DP3, DP4 |  | 0 | Recaudo meta de ingresos líneas de gerencia, gestión y evaluación / Meta de ingresos de las líneas de negocio de la SDP (Recaudo para la entidad) *100 | Valor del recaudo meta de comercial para la entidad / Valor Meta comercial (Recaudo para la entidad) *100 | Efectividad | Informe meta de ingresos por la línea de Gerencia de Proyectos. | 9% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Grupos DP1, DP2, DP3, DP4 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento mensual
[10 empty] | Informe meta de ingresos por la línea de Gestión de Proyectos. | 8% |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento mensual
[10 empty] | Informe meta ingresos por la línea de Evaluación de Proyectos. | 8% |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento mensual
4 | Implementar plan de liquidación de convenios marco terminados |  | 15% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Desarrollo de Proyectos Especiales | Actas de liquidación | 0 | Convenios liquidados / Meta de liquidación | N° de convenios liquidados / Meta de liquidación (54 convenios) * 100 | Seguimiento y Gestión | Seguimiento a las liquidaciones a signadas a cada equipo de trabajo de la SDP | 5% | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Desarrollo de Proyectos Especiales | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de Seguimiento por Grupo de trabajo
[10 empty] | Cumplimiento del plan de liquidación | 10% |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Acta de liquidación o documento equivalente
5 | Cumplimiento de meta sostenibilidad financiera |  |  | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Desarrollo de Proyectos Especiales | Informe mensual de gestión financiera |  | Cumplimiento proyección flujo de caja | Flujo de caja recaudado por mes/Flujo de caja proyectado por mes |  | Cumplir con la meta de flujo de caja definida para cada subgerencia misional por línea de negocio | 100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Gestion Comercial
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-20 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA : ENTerritorio tu Aliado Estratégico | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Posicionar a ENTerritorio como el aliado estratégico de actores públicos y privados, para la estructuración, gerenccia, gestión y evaluación de proyectos
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Gestión comercial
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Optimización de la gestión comercial de la entidad |  | Nuevos convenios suscritos 2023/ línea base de convenios suscritos en 2022 | [14 empty] | % | 2023-01-01 | 20% | Semestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Establecer e implementar el plan de trabajo trimestral para la consecución de los nuevos negocios |  | 9% | Gestión Comercial | Plan de trabajo trimestral | 24000000 | Cumplimiento plan de trabajo definido | No. Actividades ejecutadas/ No. Actividades planeadas | Resultado | Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo de consecución de nuevos negocios | 100% | Gestión Comercial | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe con resultados de la implementación del plan de trabajo
2 | Medir los resultados del la encuesta de percepción del nivel de servicio prestado a nuestros clientes |  | 9% | Gestión Comercial | Presentación con los resultados | 16000000 | Indicador 246 | (((((Sumatoria de calificaciones Oportunidad) / Total número de encuestas respondidas)+((Sumatoria de Calificaciones Servicio/Acompañamiento) / Total número de encuestas respondidas))/2)/5 | Indicador de Eficacia | 1. Aplicar la encuesta semestral | 30% | Gestión Comercial | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Presentación con los resultados
[10 empty] | 2. Medir el indicador 246 | 20%
[10 empty] | 3. Formular la presentación | 25%
[10 empty] | 4. Socializar la presentación de resultados de encuesta semestral | 25%
3 | Apoyar la generación de una campaña interna de sensibilización para optimizar la atención oportuna y de calidad a los clientes de ENTerritorio |  | 9% | Gestión Comercial Comunicaciones | Campaña de Concientización | 8000000 | Trabajo unánime como ENTerritorio | (Actividades realizadas / total de actividades planeadas en el mes)*100 | Indicador de Eficiencia | 1. Remitir la información solicitada por el Grupo de comunicaciones para el desarrollo de la campaña de sensibilización de atención a clientes | 100% | Gestión Comercial | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Campaña de Concientización
4 | Enviar ficha de seguimiento trimestral a los clientes de los contratos/convenios en ejecución con el fin de evidenciar avances técnicos, financieros, entre otros. |  | 9% | Gestión Comercial | Ficha de seguimiento trimestral | 96000000 | Fichas de seguimiento | No. de fichas remitidas y realizadas / No. de negocios en ejecución | Indicador de Calidad | 1. Hacer seguimiento y entendimiento del negocio | 25% | Gestión Comercial | 2023-01-01 | 2023-04-30 | Fichas de seguimiento trimestral
[10 empty] | 2. Recopilar la información | 25%
[10 empty] | 3. Formular la ficha | 40%
[10 empty] | 4. Remitir la ficha de seguimiento al cliente | 10%
5 | Seguimiento a la meta comercial |  | 9% | Gestión Comercial | Informe semestral de cumplimiento de meta comercial establecida | 32000000 | Logro de la meta comercial | Valor de nuevos negocios suscritos / Valor proyectado de nuevos negocios | Indicador de Efectividad | 1. Seguimiento a los nuevos negocios suscritos | 40% | Gestión Comercial | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe de Seguimiento a Meta Comercial
[10 empty] | 2. Elaboración de informe semestral sobre avance en la meta comercial | 60%
6 | Medir semestralmente los resultados del nivel de fidelización de nuestros clientes. |  | 9% | Gestión comercial | Presentación con los resultados | 16000000 | Net Promotor Score (NPS) | %Promotores - % Detractores | Indicador de Calidad | 1. Aplicar la encuesta semestral | 30% | Gestión Comercial | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Presentación con los resultados
[10 empty] | 2. Medir el indicador 246 | 20%
[10 empty] | 3. Formular la presentación | 25%
[10 empty] | 4. Socializar la presentación en instancia correspondiente | 25%
7 | Realizar benchmarking 2022, de las ofertas presentadas que no fueron suscritas por ENTerritorio pero si por entidades competidoras |  | 9% | Gestión Comercial | Informe Comparativo de Resultados | 24000000 | Benchmarking Competitivo | Un informe de resultados del análisis comparativo | Indicador de Competitividad | 1. Definir los criterios de interés para la realización de análisis comparativo. | 10% | Gestión Comercial | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Informe Comparativo de Resultados
[10 empty] | 2. Establecer actores que compiten con la Entidad. | 10%
[10 empty] | 3. Recopilar información sobre los competidores. | 20%
[10 empty] | 4. Analizar la información recolectada. | 40%
[10 empty] | 5. Presentación de resultados en instancia correspondiente | 20%
8 | Realizar benchmarking para realizar un diagnostico estratégico sobre el valor de los negocios que son aprobados por la Junta Directiva de las entidades competidoras |  | 9% | Gestión Comercial | Informe Comparativo de Resultados | 48000000 | Benchmarking Competitivo | Un informe de resultados del análisis comparativo | Indicador de Competitividad | 1. Recopilación de la información | 50% | Gestión Comercial | 2023-01-01 | 2023-04-30 | Informe Comparativo de Resultados
[10 empty] | 2. Presentación del informe en instancia correspondiente | 50%
9 | Desarrollar una estrategia de posicionamiento de marca |  | 9% | Gestión Comercial Comunicaciones | Cartas de presentación ENTerritorio | 64000000 | Cartas de presentación de la Entidad enviada a Entidades de orden nacional y territorial | No. de cartas enviadas/ No. de cartas proyectadas | Indicador de Efectividad | 1. Formular cartas de presentación de ENTerritorio a actores priorizados | 50% | Gestión Comercial | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Cartas de presentación ENTerritorio
[10 empty] | 2. Envío de cartas a actores priorizados | 50%
10 | Mapear y priorizar grupos de interés definiendo de esta manera el Plan Comercial para el 2023. |  | 9% | Gestión Comercial | Documento que contenga el mapeo y priorización de grupos de interés. | 32000000 | Mapeo y priorización de grupos de interés | Un documento que contenga el mapeo y priorización de grupos de interés | Indicador de Competitividad | 1. Analizar el Presupuesto General de la Nación aprobado | 50% | Gestión Comercial | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Documento que contenga el mapeo y priorización de grupos de interés.
[10 empty] | 2. Analizar el Plan Operativo Anual de Inversiones | 50%
[10 empty] | 3. Presentación con resultados de la segmentación de clientes | 50%
11 | Posicionar y consolidar la oferta de servicios de ENTerritorio a través de una estrategia comercial de impacto |  | 10% | Gestión Comercial | Presentación Estrategia Comercial | 48000000 | Aprobación Estrategia Comercial | Publicación de la Estrategia Comercial | Indicador de Efectividad | 1. Formulación de Estrategia | 50% | Gestión Comercial | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Presentación Estrategia Comercial
[10 empty] | 2. Presentación de la estrategia | 30%
[10 empty] | 3. Socialización al interior de la entidad la estrategia comercial | 20%
100%
**** Revisa las acciones para que en su formulación estén encaminadas a la consecución de nuevos negocios a cargo del grupo de gestión comercial Nuevos negocios y definir para el grupo de gestión comercial una meta de ingresos por línea de negocio - No es clara la definición de los presupuestos
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Gestion de Proveedores
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-20 | [9 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Posicionar y Fortalecer el proceso de Gestión de Proveedores
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Subgerencia de Operaciones
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR | [5 empty] | FORMULA DEL INDICADOR | [7 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Cumplimiento del Plan Estratégico para Posicionar y Fortalecer el proceso de Gestión de Proveedores | [5 empty] | % avance acumulado / % de avance esperado
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Definir y Actualizar los ANS del proceso de gestión contractual |  | 20% | Subgerente de Operaciones | Acuerdos de Niveles de Servicio Subgerencia de Operaciones | 218810000 | Actualizar los Acuerdos de Niveles de Servicio de la Etapa Precontractual de la Entidad | 25% | Planeacion Contractual Procesos de Selección Gestión Contractual Gestión Post Contractual | 2023-02-01 | 2023-03-31 | ANS actualizados
[7 empty] | Definición de Acuerdos de Niveles de Servicios de los grupos adscritos al proceso de Gestión de Proveedores | 25% | Planeacion Contractual Procesos de Selección Gestión Contractual Gestión Post Contractual | 2023-02-01 | 2023-03-31 | ANS por grupo de trabajo
[7 empty] | Socializar Los ANS con los grupos de Trabajo | 25% | Planeacion Contractual Procesos de Selección Gestión Contractual Gestión Post Contractual | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Convocatoria reunión, Listado de asistencia y memorias de capacitación
[7 empty] | Medición y Seguimiento de ANS | 25% | Planeacion Contractual Procesos de Selección Gestión Contractual Gestión Post Contractual | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Informe de Medición y análisis de resultado
2 | Liquidación Integral de Convenios y Proyectos |  | 20% | Gerente de Gestión Post Contractual | Informe de Liquidación de Convenios y Contratos | 520585000 | Coordinar mesas de seguimiento mensual con los gerentes de unidad, subgerentes y responsables del proceso para la radicación oportuna de los trámites de liquidación. | 30% | Grupo de Gestión Post Contractual | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Convocatoria reunión, Listado de asistencia y memorias de capacitación
[7 empty] | Implementar un esquema de seguimiento al cumplimiento de la Directiva Presidencial 008 de 2022 para el saneamiento del rezago de liquidaciones. | 40% | Grupo de Gestión Post Contractual | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Control periódico del seguimiento y cumplimiento de las metas de liquidación aprobadas por la alta gerencia de la entidad
[7 empty] | Remitir un informe trimestral a la alta gerencia sobre el avance de cumplimiento de las metas de liquidación | 30% | Grupo de Gestión Post Contractual | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral a la Alta Gerencia
3 | Optimización de los procesos de gestión de proveedores a través de la transformación digital de los mismos a partir de la priorización. |  | 20% | Subgerente de Operaciones | Herramientas tecnológicas para la optimización de los proceso de Gestión de Proveedores | 209559000 | Definir las herramientas tecnológicas para agilizar la recepción, validación. Seguimiento en la Subgerencia de Operaciones | 20% | Subgerencia de Operaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Diseño de herramienta tecnológica para la recepción y validación, y seguimiento en la subgerencia de operaciones
[7 empty] | Implementar las herramientas tecnológicas para agilizar la recepción, validación. Seguimiento en la Subgerencia de Operaciones | 20% | Subgerencia de Operaciones | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Herramientas tecnológicas para la optimización de los proceso de Gestión de Proveedores
[7 empty] | Realizar el Seguimiento al adecuado funcionamiento de la herramienta | 20% | Subgerencia de Operaciones | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Informe con seguimiento del funcionamiento de la herramienta implementada
[7 empty] | Generar alertas mediante memorando sobre el incumplimiento de la programación del Plan Anual de Adquisiciones | 20% | Subgerencia de Operaciones | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Memorando de alerta de incumplimiento del PAA
[7 empty] | Realizar seguimiento mensual sobre el cumplimiento del plan anual de adquisiciones de la Entidad | 20% | Subgerencia de Operaciones | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de Seguimiento
4 | Definir e implementar una estrategia de transferencia de conocimiento para los colaboradores de la entidad sobre materia contractual |  | 10% | Subgerencia de Operaciones | Estrategia de Transferencia de Conocimiento para los colaboradores de la entidad sobre materia contractual | 218810000 | Definir la estrategia de transferencia de conocimiento | 20% | Subgerencia de Operaciones | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Documento de Estrategia Transferencia conocimiento
[7 empty] | Elaborar el cronograma de sesiones para implementar la estrategia de transferencia de conocimiento | 30% | Subgerencia de Operaciones | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Cronograma de Sesiones de implementación de estrategia de transferencia de conocimiento
[7 empty] | Implementación y seguimiento del cronograma de transferencia de conocimiento | 50% | Subgerencia de Operaciones | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Informe de Seguimiento
5 | Adelantar las acciones de mejora para la agilización de procesos de selección y en la legalización de los contratos |  | 20% | Subgerencia de Operaciones | Concertación de las acciones de mejora para la agilización de procesos de selección y legalización de contratos | 439200000 | Implementar validaciones antes de la publicación de los documentos de los procesos de selección | 20% | Procesos de Selección | 2023-02-01 | 2023-04-30 | El comité del proceso deben validar los documentos antes de la publicación del proceso en la plataforma.
[7 empty] | Fortalecer y entrenar el grupo de trabajo en el manejo de la plataforma y la legalización de contratos | 20% | Procesos de Selección | 2023-02-01 | 2023-10-30 | Talleres a los integrantes del grupo de trabajo (SECOP, ERP, SIGEP)
[7 empty] | Crear mecanismos visuales que indiquen las instrucciones para legalizar los contratos | 20% | Procesos de Selección | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Crear un mecanismo visual con las instrucciones de legalización del contrato
[7 empty] | Realizar y presentar el proyecto de actualización del Manual de Contratación, los procedimientos y formatos que se requieran | 20% | Procesos de Selección | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Proyecto de actualización del Manual de Contratación de la Entidad
6 | Adoptar e implementar trámites de contratación ágiles y eficientes |  | 10% | Subgerencia de Operaciones | Documento con lineamientos y unificación de criterios | 804042500 | Unificar los criterios para la validación de perfiles al interior del grupo de Gestión Contractual | 50% | Gestión Contractual | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Lista de Asistencia
[7 empty] | Adelantar mediante piezas de comunicación y audiovisuales recordatorios de Radicacion oportuna | 50% | Gestión Contractual | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Una pieza de comunicación mensual
|  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on N18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Gestion Juridica
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-20 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA : Optimizar el proceso de Gestión Jurídica | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Identificar en la Oficina Asesora Jurídica los focos que desde esta, pueden operativamente coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de ENTerritorio y se cumpla con la función OAJ de ser una proceso Transversal.
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Identificar las causas generadoras del inicio de acciones judiciales y dar trámite oportuno a las mismas. |  | 10% | Jefe del Grupo de Defensa Jurídica | Actas de mesas de trabajo (4) | 2519839 | Mesas de trabajo desarrolladas | No. De mesas desarrolladas/ Mesas de trabajo programadas | Resultado | Elaborar Cronograma de las mesas de trabajo | 20% | Grupo de Defensa Jurídica y Grupo de Planeación Contractual | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Cronograma definido
[10 empty] | Convocatoria mesas de trabajo | 30% | Grupo de Defensa Jurídica y Grupo de Planeación Contractual | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Mesas de trabajo y Atas
[10 empty] | Informe y análisis para la toma de decisiones | 50% | Grupo de Defensa Jurídica y Grupo de Planeación Contractual | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe
2 | Actualizar el proceso de Gestión Jurídica, para incluir las actividades y funciones a cargo de Gobierno Corporativo. |  | 10% | Oficina Asesora Jurídica | Caracterización Actualizada | 4033282 | Caracterización OAJ, actualizado | Documento Aprobado y publicado | Resultado | Solicitar a Desarrollo Organizacional apoyo para la Actualización de la Caracterización del proceso de Gestión Jurídica | 10% | Oficina Asesora Jurídica | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Correo de Solicitud
[10 empty] | Mesas de Revisión de la Caracterización (3) | 45% | Oficina Asesora Jurídica | 2023-03-01 | 2023-04-15 | Citaciones Mesas
[10 empty] | Caracterización Final, para aprobación y publicación | 45% | Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-16 | 2023-04-30 | Caracterización publicada
3 | Hacer seguimiento a la oportunidad de respuesta de los grupos de trabajo a los requerimientos de Entes de Control en los tiempos pactados por la OAJ, para revisión de los mismos. |  | 10% | Gerente Senior OAJ | Informe Bimestral (5) | 3879028 | Informes Presentados | No. De informes presentados/ No. De informes Programados | Eficacia | Verificar la información del periodo para generar el informe | 40% | Gerente Senior OAJ | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Verificación Base de datos Excel
[10 empty] | Informe Bimestral para medir la oportunidad de repuesta para Revisión de la OAJ | 30% | Gerente Senior OAJ | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Informe
[10 empty] | Entregar el Informe al Comité de Gerencia para efectos de toma de decisiones | 30% | Gerente Senior OAJ | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Presentación al jefe de la OAJ, para que sea presentado en comité de gerencia
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Comunicaciones
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 18 de enero de 2023 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
ENTerritorio, un solo equipo | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Seguir posicionando la imagen de ENTerritorio a nivel interno y externo, y fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores.
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Proceso de Gestión de las Comunicaciones
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Definir las necesidades internas y externas de la entidad y establecer los planes de comunicaciones |  | 20% | Grupo de Comunicaciones | Plan de comunicaciones ejecutado. |  | Cumplimiento plan de comunicaciones | (Actividades realizadas / total de actividades)*100 | Indicador de cumplimiento | Formular plan de comunicaciones interno | 20% | Yeison Rodríguez + Gina Salcedo | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Plan de acción definido
[10 empty] | Formular plan de comunicaciones externo | 20% | Yeison Rodríguez + Sebastián Llano | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Plan de acción definido
[10 empty] | Ejecutar el plan de comunicaciones interno | 30% | Gina Salcedo | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Reporte mensual del avance - (Excel)
[10 empty] | Ejecutar el plan de comunicaciones externo | 30% | Sebastián Llano | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Reporte mensual del avance - (Excel)
2 | Definir la estrategia de comunicación interna y externa de la entidad. |  | 20% | • Grupo de Comunicaciones. • Grupo de Gestión Comercial. | Cronograma para hacer seguimiento a la ejecución de la estrategia de comunicación interna y externa. |  | Cumplimiento cronograma estrategias de comunicación | (Actividades realizadas / total de actividades planeadas en el mes)*100 | Indicador de seguimiento | Establecer cronograma de la estrategia interna | 20% | Gina Salcedo | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Cronograma definido
[10 empty] | Establecer el cronograma de la estrategia externa | 20% | Sebastián Llano | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Cronograma definido
[10 empty] | Ejecutar el cronograma de la estrategia interna | 30% | Gina Salcedo | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Reporte mensual del avance - (Excel)
[10 empty] | Ejecutar el cronograma de la estrategia externa | 30% | Sebastián Llano | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Reporte mensual del avance - (Excel)
3 | Mejorar los tiempos de entrega de las solicitudes realizadas al Grupo de Comunicaciones. |  | 10% | • Grupo de Comunicaciones. • Grupo de Tecnologías de la Información. | Informe con casos CIC solucionados dentro de los tiempos establecidos en el Aranda. |  | Porcentaje de oportunidad | (Casos solucionados dentro de los tiempos en el mes / total de casos en el mes)* 100 | Indicador de eficacia | Generar un reporte de los tiempos de entrega del 2022 | 20% | Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Excel con los tiempos de entrega del 2022 (por mes)
[10 empty] | Determinar el tiempo de solución de los casos en el 2022 | 20% | Gina Salcedo | 2023-01-01 | 2023-01-01
[10 empty] | Generar un reporte mensual de los tiempos de entrega del 2023 | 30% | Tecnologías de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Excel con el cuadro comparativo (2022 vs 2023)
[10 empty] | Llevar el seguimiento mensual y el comparativo respecto al 2022 | 30% | Gina Salcedo | 2023-02-01 | 2023-12-01
4 | Establecer los principales proyectos a comunicar en el 2023. |  | 10% | • Grupo de Comunicaciones • Subgerencia de Estructuración. • Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. | Matriz con los proyectos definidos y soporte de las publicaciones realizadas. |  | Matriz de proyectos destacados 2023 | Matriz definida y aprobada por la gerencia general | Indicador de producto | Generar un listado de los principales proyectos de la subgerencia de Estructuración de Proyectos | 20% | Sub. de Estructuración + Sebastián Llano | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Excel con el consolidado de los proyectos a publicar, fechas y canales de comunicación.
[10 empty] | Generar un listado de los principales proyectos de la subgerencia de Desarrollo de Proyectos | 20% | Sub. de Desarrollo + Sebastián Llano | 2023-01-01 | 2023-02-01
[10 empty] | Publicar información sobre los proyectos reportados por las subgerencias | 40% | Grupo de Comunicaciones + Subgerencias | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Reporte mensual de los proyectos publicados
[10 empty] | Realizar un reporte final en PDF con todas las publicaciones del año | 20% | Sebastián Llano + equipo digital | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Reporte final en PDF con el consolidado de las publicaciones
5 | Fortalecer el posicionamiento de la entidad a través del relacionamiento con periodistas. |  | 10% | Grupo de Comunicaciones | Informe con publicaciones realizadas por los diferentes medios de comunicación. |  | Visibilizarían de ENTerritorio en medios de comunicación | (Publicaciones realizadas por los medios de comunicación en el mes / publicaciones planeadas)*100 | Indicador de seguimiento | Llevar a cabo un desayuno con periodistas para presentar la gestión de ENTerritorio | 30% | Yeison Rodríguez + Sebastián Llano | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Lista de asistencia y registro fotográfico
[10 empty] | Depurar y actualizar la base de datos de medios de comunicación | 20% | Sebastián Llano | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Base de datos actualizada
[10 empty] | Producir videos con publicaciones logradas en los medios de comunicación a través de free press | 50% | Sebastián Llano + Juan José Guerrero | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Video Así Nos Ven con las publicaciones del mes
6 | Fortalecer el posicionamiento de ENTerritorio a partir de encuentros regionales con clientes potenciales. |  | 10% | • Grupo de Comunicaciones. • Grupo de Gestión Comercial. • Grupo de Desarrollo de Proyectos. | Matriz con los posibles clientes identificados durante los encuentros |  | Medición de la percepción del servicio | (Clientes interesados en recibir información / clientes invitados a los encuentros) No. Encuentros regionales realizados/ No. encuentros regionales planeados | Indicador de eficacia | Elaborar un código QR que nos permita tener un constante monitoreo de las personas que ingresan a solicitar información | 30% | Yeison Rodríguez + Sebastián Llano + Grupo de Gestión Comercial + SDP | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Código QR con información de la entidad
[10 empty] | Generar una matriz final con los posibles clientes identificados | 10% | Sebastián Llano | 2023-03-01 | 2023-12-01 | Matriz con posibles clientes identificados
7 | Definir las necesidades de comunicación de los diferentes grupos de trabajo y subgerencias de la entidad. |  | 5% | Grupo de Comunicaciones | Cronograma definido a partir de la necesidades reportadas. |  | Cumplimiento de actividades reportadas a comunicaciones | (Actividades socializadas por solicitud de los grupos en el mes / total de actividades programadas en el mes) | Indicador de eficacia | Elaborar una encuesta en Forms y difundirla a través de los diferentes canales de comunicación interna para recopilar las necesidades comunicacionales del 2023. | 30% | Gina Salcedo | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Encuesta en forms
[10 empty] | Elaborar un cronograma a partir de las respuestas recopiladas | 30% | Gina Salcedo | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Cronograma definido
[10 empty] | Hacer un seguimiento mensual al cronograma para apoyar a los diferentes grupos. Se deja claro que el cumplimiento/incumplimiento o cambio de fechas está a cargo del grupo solicitante y no de comunicaciones. | 40% | Gina Salcedo | 2023-03-01 | 2023-12-01 | Reporte en Excel con seguimiento
8 | Actualizar los mensajes claves de la entidad para alinear las comunicaciones de ENTerritorio con la nueva narrativa del Gobierno Nacional. |  | 15% | Grupo de Comunicaciones | Narrativa actualizada |  | Narrativa actualizada | No. Documentos con narrativa actualizada/No. Documentos emitidos por al entidad | Indicador de Cumplimiento | Actualizar la narrativa de ENTerritorio y aplicarla en las comunicaciones interna y externas de la entidad. | 100% | Yeison Rodríguez + Sebastián Llano | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Narrativa actualizada
100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Gestion de TI
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2022-01-23 | [12 empty] | Fecha Aprobación
Tableros de Analítica de Datos
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Apalancar la transformación Digital a través de la mejora de la eficiencia operativa, análisis de los datos, toma de decisiones oportunas
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo de Tecnologías de la Información
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
No. de iniciativas solicitadas / No de iniciativas puestas en producción (cronograma con las fases de desarrollo)
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Desarrollo de tableros de información para visualizar estrategias y políticas de Gestión y desempeño Institucional PIGD |  |  | Grupo de Tecnologías de la Información | Tableros de analítica |  |  |  | 2 Ingenieros de Analítica | Definición de Requerimientos Funcionales | 15 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Documentos especificación Funcional
[10 empty] | Diseño | 15 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Diseño Lógico y Físico
[10 empty] | Construcción | 35 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Tablero de Control PIGD
[10 empty] | Pruebas | 10 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Documento de Ajustes a realizar
[10 empty] | Ajustes | 5 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Tablero de Control PIGD Versión 1.1.0
[10 empty] | Paso producción | 5 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Tablero de Control PIGD Versión 1.1.0
[10 empty] | Documentación - Monitoreo | 15 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Documentación Técnica y Guía de Usuario.
2 | Implementación de tableros de Analítica Prescriptiva según necesidades Áreas |  |  | Grupo de Tecnologías de la Información | Tableros de analítica |  |  |  | 2 Ingenieros de Analítica | Definición de Requerimientos Funcionales | 15 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Documentos especificación Funcional
[10 empty] | Diseño | 15 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Diseño Lógico y Físico
[10 empty] | Construcción | 35 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Tablero de Analítica Prescriptiva según necesidades Áreas
[10 empty] | Pruebas | 10 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Documento de Ajustes a realizar
[10 empty] | Ajustes | 5 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Tableros de Analítica Prescriptiva según necesidades Áreas Versión 1.1.0
[10 empty] | Paso producción | 5 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Tablero de Analítica Prescriptiva según necesidades Áreas Versión 1.1.0
[10 empty] | Documentación - Monitoreo | 15 | Grupo de desarrollo - Grupo Analítica | 2022-12-05 | 2023-12-31 | Documentación Técnica y Guía de Usuario.
Incluir actividades relacionadas con el ERP
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso Gestion de Riesgos
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: | [15 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA : Nombre procesos - Foco Estratégico | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Monitorear la implementación de los entregables del SIAR asociado a la C.E. 018 2021 y C.E. 014 2022
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Indicador SIAR |  | % de actividades/ % total de actividades trimestrales | [14 empty] | Porcentaje | 2023-04-25 | 100% | Trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Implementación Sistema Integral de Administración de Riesgos SIAR |  | 100% | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | Plan de trabajo | 0 | Indicador SIAR | % de actividades Implementadas por trimestre / % total de actividades programadas por trimestrales | Gestión Operativo | Remisión de comunicación a la Superfinanciera | 50% | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-01-01 | 2023-04-25 | -Comunicación remitida a la Superfinanciera -Plan de trabajo de implementación | X
[10 empty] | Remisión de comunicación a la Superfinanciera | 50% | Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos | 2023-04-01 | 2023-07-25 | -Comunicación remitida a la Superfinanciera -Plan de trabajo de implementación | X
100%
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Subgerencia financiera
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: | [15 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA : Nombre procesos - | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Seguimiento, control y reporte de información financiera
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Subgerencia Financiera
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Cumplimiento Hitos Gestión Financiera |  | Índice cumplimiento actividades (ponderación de actividades sobre 100) | [14 empty] | % | 2023-02-01 | 90% | Trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Entrega de información para la consolidación de las revelaciones de los estados financieros trimestrales |  | 15% | Todos los grupos de trabajo | Revelación con los soportes correspondientes | No se requiere presupuesto adicional | Oportunidad en la entrega de la información contable de la circular de revelaciones | Cantidad de revelaciones entregadas a tiempo /Cantidad de revelaciones a entregar según cronograma | Índice de Oportunidad | *Correo de solicitud de cumplimiento de la circular *Realizar seguimiento a la entrega | 40% | Gerente de Unidad Grupo de Contabilidad | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Revelaciones incluidas en el estado financiero intermedio
[7 empty] | Calidad en la entrega de la información contable de la circular de revelaciones | Cantidad de revelaciones devueltas /Cantidad de revelaciones entregada | Índice de Calidad | *Revisión de la información entregada *De encontrarse inconsistencias devolver al grupo responsable a través de correo electrónico | 60% | Gerente de Unidad Grupo de Contabilidad | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Revelaciones incluidas en el estado financiero intermedio
2 | Entrega de información para la consolidación de los estados financieros mensuales |  | 15% | Todos los grupos de trabajo | Información de cada grupo con los soportes correspondientes | No se requiere presupuesto adicional | Oportunidad en la entrega de la información contable de la circular de cierre mensual | Cantidad de información entregada a tiempo /Cantidad de información a entregar según cronograma | Índice de Oportunidad | *Correo de solicitud de cumplimiento de la circular *Realizar seguimiento a la entrega | 40% | Gerente de Unidad Grupo de Contabilidad | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estados Financieros mensuales
[7 empty] | Calidad en la entrega de la información contable de la circular de cierre mensual | Cantidad de información devuelta /Cantidad de información entregada | Índice de Calidad | *Revisión de la información entregada *De encontrarse inconsistencias devolver al grupo responsable a través de correo electrónico | 60% | Gerente de Unidad Grupo de Contabilidad | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estados Financieros mensuales
3 | Seguimiento al recaudo de los ingresos por servicios |  | 15% | Grupo de presupuesto | Cuadro control de ejecución de Ingresos | No se requiere presupuesto adicional | Cumplimiento ingresos por servicios | Ingresos Recaudados / Ingresos Presupuestados | Índice de Eficacia | Seguimiento y validación registro de ingresos por parte del Grupo de Pagaduría | 40% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos
[10 empty] | Validación y seguimiento de los valores proyectados mensuales por los responsables de la ejecución vs la ejecución real | 60% |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Cuadro control en formato Excel
4 | Seguimiento a la liberación de los CDPs sin comprometer |  | 10% | Grupo de presupuesto | Cuadro control de CDPs sin comprometer | No se requiere presupuesto adicional | Seguimiento a la liberación de CDPs sin comprometer | Valor CDPs liberados o comprometidos mes siguiente / Vr CDPs sin comprometer a fin de mes | índice de Eficacia | Seguimiento a los CDP generados en el sistema Dynamics 365 no comprometidos | 20% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Consulta en formato Excel del Sistema Dynamics 365
[10 empty] | Seguimiento mensual de los CDPs no comprometidos con los responsables de la ejecución de gasto | 30% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos
[10 empty] | Seguimiento a las solicitudes de liberación de CDP radicadas en Orfeo para registro de liberación de saldos | 20% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Cuadro control en formato Excel
[10 empty] | Registro de liberación de saldos de CDPs no comprometidos solicitados por los responsables de la ejecución de gasto | 30% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Liberación en Sistema Dynamics 365
5 | Seguimiento a las liberaciones de recursos por terminaciones anticipadas |  | 10% | Grupo de presupuesto | Cuadro control de terminaciones anticipadas y su liberación | No se requiere presupuesto adicional | Seguimiento a la liberación de los recursos de los contratos terminados anticipadamente | Valor de recursos liberados mes siguiente / Gestión Comercial Valor de recursos a liberar fin de mes | Índice de Eficacia | Seguimiento a la entrega del reporte de terminaciones anticipadas notificadas por el Grupo de Operaciones | 20% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico y archivo Excel
[10 empty] | Seguimiento mensual de las liberaciones de los RP de compromisos terminados anticipadamente a los responsables de la ejecución de gasto | 30% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Correos electrónicos
[10 empty] | Seguimiento a las solicitudes de liberación de saldos no ejecutados (saldo RP) radicadas en Orfeo | 20% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Cuadro control en formato Excel
[10 empty] | Registro de liberación de compromisos terminados anticipadamente solicitados por los responsables de la ejecución de gasto | 30% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Liberación en Sistema Dynamics 365
6 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de ingresos proyectados de Enterritorio |  | 15% | Planeación y Control financiero | Informe mensual con ejecución de ingresos proyectados y reales frente a los ingresos presupuestados | No se requiere presupuesto adicional | Ejecución proyectada | (Valor de ingreso proyectado + Vr de ingreso real)/Vr ingreso presupuestado | Índice de Eficacia | Elaborar informe de flujo de caja mensual con resultados y alertas | 50% | Planeación y control financiero | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe flujo de caja mensual
[10 empty] | Elaborar presentación de flujo de caja a comité interno de riesgos y presentar los resultados y alertas | 50% | Planeación y control financiero | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación ante comité interno de riesgos de resultados del flujo de caja mensual
7 | Ejecución proyecciones de ingresos y pagos de convenios |  | 10% | Planeación y Control financiero | Informe mensual con ejecución de ingresos y pagos por convenio y la desviación frente a lo proyectado. | No se requiere presupuesto adicional | Desviación proyecciones Flujo de Caja | (Vr ejecutado real de ingresos y egresos /Vr proyectado de ingresos y egresos)-1 | Índice de Eficacia | Elaborar informe de flujo de caja mensual con resultados y alertas | 50% | Planeación y control financiero | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe flujo de caja mensual
[10 empty] | Elaborar presentación de flujo de caja a comité interno de riesgos y presentar los resultados y alertas | 50% | Planeación y control financiero | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentación ante comité interno de riesgos de resultados del flujo de caja mensual
8 | Seguimiento al cierre financiero de los proyectos y contratos del plan de liquidaciones |  | 10% | Grupo de Presupuesto | Memorando para devolución de recursos | No se requiere presupuesto adicional | Tramites efectivamente realizados | Número de solicitudes tramitadas al grupo /Número de solicitudes radicadas | Índice de Eficacia | Validación de la información contenida en el acta y memorando de solicitudes | 50% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Memorando de solicitud para tramite contable
[8 empty] | No. de solicitudes devueltas /Número de solicitudes radicadas |  | Elaboración de memorando de solicitud de tramite contable | 50% | Grupo de Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Grupo de Contable | Memorando de solicitud de giro de recursos al grupo de pagaduría | No se requiere presupuesto adicional | Tramites efectivamente realizados | No. de solicitudes de devolución recibidas / No. de solicitudes tramitadas | Índice de Eficacia | Validación y memorando de giro de recursos no ejecutados | 50% | Grupo de Contabilidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Memorando de solicitud de giro de recursos Memorando cancelación de cuentas bancarias
[5 empty] | Memorando de solicitud de cancelación de cuentas bancarias al grupo de pagaduría |  |  | PARA PAGADURÍA No. Solicitudes de recursos no ejecutados / No. Cuentas bancarias canceladas |  | Memorando de cancelación de cuentas bancarias | 50% | Grupo de Contabilidad | 2023-01-01 | 2023-12-31
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Proceso de Direccionamiento Est
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[19 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-01-20 | [12 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA : Direccionamiento Estratégico | [18 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | Definir la plataforma estratégica y el plan estratégico 2022-2026 de la entidad,
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | Grupo de Planeacion y Gestión de Riesgos
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [14 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Eficiencia en el desempeño estratégica o de la entidad | [16 empty] | % | 2023-07-01 | 100% | Semestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Indicador | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | PROGRAMA DE TRASNPARENCIA Y ETICA PUBLICA | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Definir la Plataforma estratégica de la entidad |  | 50% | Grupo de Planeacion y Gestión de Riesgos / Gerencia General | Plataforma estratégica definida aprobada por instancia de Junta Directiva | 9222500 | 1 Plataforma estratégica aprobada y publicada | N/A | Estratégico | Formular plan de trabajo para la definición de la plataforma estratégica. | 10% | Grupo de Planeacion y Gestión de Riesgos | 2023-02-01 | 2023-03-31
[10 empty] | Presentar plan de trabajo al equipo directivo para ajustes y aprobación | 10% |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
[10 empty] | Desarrollo e implementación del plan de trabajo para definición de plataforma estratégica | 50% |  | 2023-05-01 | 2023-06-15
[10 empty] | Presentación propuesta de plataforma estratégica ante junta directiva para aprobación. | 30% |  | 2023-06-16 | 2023-06-30
2 | Formular el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 |  | 25% | Grupo de Planeacion y Gestión de Riesgos / Gerencia General |  |  | Plan estratégico 2023-2026 aprobado por Junta Directiva | N/A | Estratégico | Formular plan de trabajo para la definición de Plan estratégico 2023-2026 | 10% | Grupo de Planeacion y Gestión de Riesgos | 2023-02-01 | 2023-03-31
[10 empty] | Presentar plan de trabajo al equipo directivo para ajustes y aprobación | 10% |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
[10 empty] | Implementar plan de trabajo para definición de plan estratégico 2023-2026 | 50% |  | 2023-05-01 | 2023-06-15
[10 empty] | Presentación propuesta de plan estratégico 2023-2026 ante junta directiva para aprobación para aprobación | 30% |  | 2023-06-16 | 2023-06-30
3 | Revisión y Seguimiento semestral de acuerdos de gestión |  | 30% | Grupo de Planeacion y Gestión de Riesgos / Gerentes públicos | Acuerdos de gestión con informe de seguimiento a compromisos gerenciales |  | Acuerdos de gestión con seguimiento a compromisos gerenciales | No. Acuerdo de Gestión con seguimiento / Total de acuerdo de gestión suscritos | Gestión | Realizar solicitud a talento humano de entrega de acuerdos de gestión con reporte de avance | 10% | Grupo de Planeacion y Gestión de Riesgos | 2023-02-01 | 2023-02-15
[10 empty] | Realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdo de gestión | 50% |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
[10 empty] | Remitir correo con observaciones de seguimiento a los acuerdos de gestión | 40% |  | 2023-03-15 | 2023-03-31
4 | Seguimiento a la implementación del plan de rendición de cuentas 2023 |  | 15% | Grupo de Planeacion y Gestión de Riesgos | Informe cuatrimestral de avance del Plan de rendición de cuentas | 5050000 | Avance en implementación del plan de rendición de cuentas 2023 | No actividades ejecutadas/ No actividades planeadas | Gestión | Presentar informe a la gerencia general sobre el avance y cumplimento del plan de rendición de cuentas | 10% |  | 2023-05-01 | 2023-12-31
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on Q18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.