## Marco Estrategico (hidden)
COMENTARIOS AL REPORTE Unidad de medida 1= Numero; 2= Porcentaje
Plan de Acción Institucional de FONADE - 2018
Plataforma Estrategica | [9 empty] | Información asociada a productos |  | Información asociada a las actividades
Objetivo Estratégico FONADE | Estrategias transversales PND | Objetivo PND | Políticas de Desarrollo Administrativo | BSC- Perspectiva | Proyecto | Peso% | Actividades | Peso% | Sub-actividades | Productos | Indicador | Líder del Proyecto | Responsable (Área) | Fecha inicio | Fecha fin
Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional. | Competitividad e Infraestructuras Estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Misional y de Gobierno | Procesos Internos | Fortalecimiento de la línea de Estructuración de Proyectos | 14.3% | Realizar el análisis de las situación actual de la línea de estructuración de proyectos de FONADE y el benchmark realizado. | 15% |  | Documento de caracterización de la línea de negocio de estructuración de proyectos. | Diagnóstico entregado / Diagnóstico programado (IND.Eficacia) | Subgerente Técnico | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 01/02/201 | 2017-04-30
[7 empty] | Formular propuesta de metodología para la identificación, selección y priorización de proyectos susceptibles de ser estructurados por FONADE. | 20% |  | Propuedsta de metodología para la identificación, selección y priorización de proyectos susceptibles de ser estructurados | Propuesta presentada/propuesta programada (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-05-01 | 2017-05-31
[7 empty] | Formular la propuesta de la estratégia operativa y comercial de la estructuración de proyectos | 20% |  | Propuesta de estratégia operativa y comercial | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-05-01 | 2017-06-30
[7 empty] | Presentar el análisis, las recomendaciones y el plan para la implementación de fortalecimiento de la línea de negocio de estructuración de proyectos | 20% |  | Informe de análisis y recomendaciones para la linea de estructuración de proyectos. Plan de Implementación |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-07-01 | 2017-07-31
[7 empty] | Ejecutar las acciones del plan de implementación que determine FONADE para el fortalecimiento de la línea de negocio de structuración de proyectos | 25% |  | Soporte de ejecución de acciones de fortalecimiento de corto plazo. Propuesta de proceso de estructuración de proyectos. | Informe entregado/ Informe programado (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Financiero | 2017-08-01 | 2017-12-31
Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad | Competitividad e Infraestructuras Estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Misional y de Gobierno | Procesos Internos | Mejoramiento de la suoervisión de proyectos | 14.3% | Formalizar los ajustes MMI002 Manual de supervisión e interventoría de FONADE | 15% |  | Manual de supervisión e inteventoría de FONADE aprobado y publicado | Documento publicado/Documento programado a formalizar (IND.Eficacia) | Subgerente Técnico | Subgerencia Técnica Area de organización y metodos | 2017-02-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Definir plan de capacitación y/o entrenamiento dirigido a supervisores de proyecto. | 15% |  | Plan de capacitación y/o entrenamiento a supervisores de proyecto definido. | Propuesta presentada/propuesta programada (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 2017-03-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Ejecutar plan de capacitación y/o entrenamiento dirigido a suoervisores de proyecto | 20% |  | Certificados de capacitación y/o entrenamiento a supervisores de proyecto |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 0¦/0/2017 | 2017-12-21
[7 empty] | Definir mecanismo de evaluación dirigdo a aspirantes al rol de supervisor de proyecto | 15% |  | Mecanismo de evaluación diseñado |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Implementar mecanismo de evalaución a aspirante al rol de supervisor de proyecto | 20% |  | Informe con resultados de mecanismo de evaluación aplicados a los supervisores de proyectos |  |  | Subgerente Técnico Subgerente Administrativa Área de Talento Humano | 2017-05-01 | 2017-06-30
[7 empty] | Determinar factibilidad de incorporar clausula en contratos de superviosres respecto a acciones resultado de la evaluación | 15% |  | Documento de Manual de Supervisión e Interventoría propuesto. | Documento publicado / Documento programado a modificar (IND.Eficacia) |  | Subgerente Técnico | 2016-04-01 | 2016-12-30
Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad | Competitividad e Infraestructuras Estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Misional y de Gobierno | Financiera | Optimización de la liquidación de Convenios | 14.3% | Definir el plan de liquidacion de convenios de la vigencia priorizando los mísmos por su antigüedad y/o materialidad. | 30% |  | Plan de liquidación de convenios | Modelo de negocio entregado/Modelo de negocio programado (IND.Eficacia) | Subgerente de contratación | Subgerencia de Con tratación Areas de la sub gerencia técnica. Area de seguimiento, controversias contractuales y liquidaciones. Area de Contabilidad | 2017-02-01 | 2017-02-28
[7 empty] | Ejecutar el plan de liquidación de convenios de la vigencia definido | 70% |  | Informe de avance en la Liquidaciónd e Convenios | Modelo de negocio entregado/Modelo de negocio programado (IND.Eficacia) |  | Areas de la sub gerencia técnica. Area de seguimiento, controversias contractuales y Liquidaciones | 2017-03-01 | 2017-12-31
[6 empty] | 14.3% | Realizar el diseño conceptual del área comercial en FONADE | 15% |  | Documento de diseño conceptual del área comercial |  |  | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-02-01 | 2017-02-28
Promover la sostenibilidad Operacional de la entidad en el largo plazo buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio | Competitividad e infraestructuras estratégicas | Promover la efificancia y efeicacia administrativa | Gestión Misional y de Gobierno | Financiera |  |  | Desarrollar la propuesta de esquema operativo del área comecial de FONADE (funciones, perfiles) | 20% |  | Docuemneto de propuesta de esquema operativo |  | Subgerente Financiero | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-03-01 | 2017-03-31
[7 empty] | Formular y presentar el plan para la impelemntacion del área comercial | 15% |  | Plan de implementación del área comercial |  |  | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-03-01 | 2017-03-31
[7 empty] | Crear el área comercial y conformar el equipo comercial base | 30% |  | Acto administrativo e informe de avance de creación del área comercial y |  |  | Gerente General Subgerente Financiero Subgerente Administrativo Subgerente Técnico | 2017-04-01 | 2017-04-30
[7 empty] | Formular y presentar la propuesta de Política comercial | 20% |  | Documento de propuesta de política comercial |  |  | Subgerente Financiero Subgerente Técnico | 2017-05-01 | 2017-07-31
Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largon plazo buscando el equilibrio entre ingresos y gastos asociados con el giro del negocio | Competitividad e infraestructuras estratégicas | Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos | Gestión Financiera | Financiera | Definición de las Políticas de Neogciación | 14.3% | Realizar un diagnostico del estado de la rentabilidad de convenios | 20% |  | Documento de diagnostico de negociación de convenios |  | Subgerente Financiero | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-02-01 | 2017-03-31
[7 empty] | Proponer y ejecutar los ajustes al modelo de costeo de negocios. | 25% |  | Propuesta de modelo de negocio ajustado |  |  | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-04-01 | 2017-06-30
[7 empty] | Definir la politica para el cálculo, negociación y seguimiento de ingresos operacionales directos | 25% |  | Documento de Propuesta de política de negociación |  |  | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-05-01 | 2017-07-31
[7 empty] | Diseñar los mecanismos para seguimiento y control de la política de negociación | 30% |  | Propuesta de mecanismos para el control y seguimiento de la politica de negociación |  |  | Subgerente financiero Area de planeación y control fianciero | 2017-08-01 | 2017-12-31
Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales | Buen Gobierno | Promover la eficiencia y eficacia administrativa Optimizar la gestión de la información | Eficiencia Administrativa/ Gobierno en Línea | Procesos Internos | Fortalecimiento e integración de los sistemas de información de FONADE | 14.3% | Adelantar la consultoría para la definición de las necesidades para la implementación del sistema ERP de la entidad. | 30% |  | Documento de levantamien to de necesidades de manejo de información |  | Gerente Área de Tecnología de la Información | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 15/0272017 | 2017-08-15
[7 empty] | Establecer el presupuesto requerido para la adquisición del ERP acorde con las necesidades identificadas y priorizar los módulos a adquirir a partir del resultado del mismo. | 15% |  | Documento de estudio de mercado. Presentación alcance ERP a adquirir |  |  | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 371649 | 15/092017
[7 empty] | Contratar la implementación del ERP acorde con el alcance definido | 30% |  | Contrato |  |  | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 15/092017 | 2017-12-31
[7 empty] | Desarrollo del sistema FOCUS para el control y seguimiento de proyectos, acorde con las especificaciones definidas por la subgerencia Técnica. | 25% |  | Informe de Avance de desarrollo |  |  | Gerente área de tecnología de la información Gerentes de área de la Entidad | 2017-02-01 | 2017-06-30
Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos. | Buen gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas Promover la eficiencia y eficacia administrativa Optimizar la gestión de la información | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Clientes | Plan Institucional de Desarrollo Administrativo | 14.3% | Fortalecer los mecanismos de promoción de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés de la Entidad. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los componentes: Rendición de Cuentas, Gestión del Riesgo de Corrupción y Servicio al Ciudadano. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) | Subgerente Administrativo | Subgerencia Administrativa Área planeación y Gestión de Riesgos Área Servicios Administrativos | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  |  | Gestión del Talento Humano | Talento Humano |  |  | Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Entidad por medio de la implementación de los componentes de la política de gestión del talento humano. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo asociados al cumplimiento de las directrices de la Política de Gestión del Talento Humano. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Área Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  |  | Eficiencia Administrativa | Procesos Internos |  |  | Mejorar el desempeño de la gestión institucional a través de la implementación de los componentes de la política de eficiencia administrativa. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes relacionados con los componentes: Gestión de Calidad, Cero Papel, Racionalización de Trámites y Gestión Documental. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Subgerencia Administrativa Organización y Métodos Área Servicios Administrativos | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  |  | Gobierno en Línea | Clientes |  |  | Promover el uso de las TIC con la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea 3.2. | 25% |  | Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los componentes: Seguridad y Privacidad de la Información ,TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para la Gestión. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades progarmadas * 100 (IND.Eficacia) |  | Subgerencia Administrativa Área planeación y Gestión de Riesgo Área Tecnología de la Información | 2017-02-01 | 2017-12-31
2016-04-01

## Graficos- MARZO (hidden)
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-03-31 | 2018-02-28
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 50%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 62.5%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN ISNTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- ABRIL (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-04-30 | 2018-03-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 80%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 76.9%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Mayo (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-05-30 | 2018-03-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 80%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 76.9%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Junio (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-06-30 | 2018-05-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 92%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 94.8%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Julio (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-07-31 | 2018-06-30
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 96%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 100.1%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Agosto (hidden)
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-08-31 | 2018-07-31
| Cumplimiento de Hitos | 0% | 93%
| Cumplimiento Temporal | 0% | 101.7%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Graficos- Septiembre (hidden)
0
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12.5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO |  | 100% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
|  | 2018-09-30 | 2018-08-31
| Cumplimiento de Hitos | 100% | 93%
| Cumplimiento Temporal | 100% | 98.4%
SUBGERENTE TECNICO
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
1 | ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENTE DDE CONTRATACIÓN
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
3 | OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
7 | OPTIMIZACIÓN GESTION DE ACTIVOS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
8 | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS | 11% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
6 | IMPLEMENTACIÓN ERP | 11% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
ID | NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 | Peso | Hitos a Cumplir al corte | Hitos Cumplidos | Cumplimiento de Hitos | % Avance Actual | % Avance Esperado Temporal | Cumplimiento Temporal
9 | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 12% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## Resumen (hidden)
Proyecto 1
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Revisión y actualización del procedimiento de nuevos negocios | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Revisión de los puntos de control y actualización de la ficha | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Socialización y divulgación de la metodología | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 2
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Formalizar los ajustes al MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE, que incluya la estandarización del informe mensual de supervisión. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Desarrollar el protocolo del proceso de selección, contratación y seguimiento a los supervisores | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 3
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Realizar un inventario de los convenios y contratos a liquidar (derivados y de funcionamiento). Determinar la estrategia y el plan de liquidación de los convenios y contratos, priorizándolos por materialidad, competencia, complejidad y antigüedad. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Realizar el análisis de causas e identificar responsabilidades por la no liquidación de convenios y contratos en el tiempo definido. Tomar las acciones pertinentes en cada caso | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Ejecutar el plan de liquidación de convenios definido para la vigencia. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 4
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Identificar y caracterizar los servicios que se prestan en el proceso de gestión de proveedores. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Optimizar, formalizar y socializar los niveles de servicios para las solicitudes radicadas en el Área de Planeación Contractual. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Diseñar e implementar los mecanismos para el seguimiento y control de los acuerdos de niveles de servicio | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 5
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Definición del alcance del manual para nuevos negocios | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Definición de Metodología para el levantamiento del perfil de riesgos de nuevo negocio previa aplicación en los negocios vigentes | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 6
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Realizar el proceso de selección y contratación de la implementación e implantación de un sistema ERP para FONADE. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Ejecución del contrato de implementación e implantación del ERP de acuerdo al plan de trabajo definido y los módulos priorizados por el comité de gerencia para la vigencia 2018 | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 7
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Identificación del estado actual de los bienes inmuebles y definición del plan de acción en relación a la evaluación que se haga a cada predio | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Aprobación del plan de acción | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Ejecución del plan de acción aprobado | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 8
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Realizar el análisis del estado actual de la Planta de Personal Vs las necesidades operativas de cada | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Elaborar propuesta de optimización y ajuste de acuerdo con las necesidades de cada área | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
Proyecto 9
ID | Actividad | % Avance al 31-07-2108 | % Avance Esperado Temporal | Indicador Temporal | Hitos a Cumplir en el Periodo | Hitos cumplidos | Indicador Hitos
1 | Adelantar la consultoría para la definición de las necesidades para la implementación del sistema ERP de la entidad. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
2 | Fortalecer a fona de en la definición de la ruta estratégica que guiara la gestión institucional. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
3 | Orientar la gestión con valores para resultados de fonade; esto para el logro de resultados en el marco de la integridad , en dos perspectivas, la primera asociada a la operación de la organización y la segunda asociada a la relación estado ciudadano. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
4 | Promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
5 | Implementar acciones para garantizar el adecuado flujo de información interna y externa, lo que permitirá una adecuada interacción con los ciudadanos. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
6 | Promover el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para desarrollar soluciones eficiente en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos a través de la facilitación del aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías interconectando el conocimiento entre los servidores y las dependencias, promoviendo buenas pacticos de gestión | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
7 | Promover el mejoramiento continuo mediante la implementación de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de este. | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Total Proyecto | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA (hidden)
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2020-12-03 | [9 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - POLÍTICA MIPG PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIENDO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN MISIONAL ACOMPAÑADA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GRUPO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
[14 empty] | Porcentaje | 2021-01-01 | 90% | Mensual
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Publicar planes institucionales y mapas de riesgo con el fin de recibir comentarios de la ciudadanía |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos | Registro de comentarios recibidos |  | Publicar planes institucionales |  | Diana Herrán | 2021-11-01 | 2020-12-30 | Relación de comentarios
[7 empty] | Publicar mapas de riesgo |  | Catalina Salazar | 2021-11-01 | 2020-12-30 | Relación de comentarios
2 | Generar espacio virtual para la interacción de la ciudadanía referente a los informes de la gestión de ENTerritorio |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos | Informe de espacio virtual realizado |  | Publicar Informe de gestión
Realizar espacio virtual
Evaluar el resultado del espacio virtual
3 | Realizar y participar en eventos del Gobierno Nacional, gremiales, empresariales y de convocatoria general a la ciudadanía, con el fin de divulgar la misión de ENTerritorio y el resultado de su impacto social en las regiones |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos y Comunicaciones | Publicaciones resultado de la participación en eventos
4
5
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on N18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el codigo que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## SERVICIO AL CIUDADANO (hidden)
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2020-12-03 | [9 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - POLÍTICA MIPG SERVICIO AL CIUDADANO
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIENDO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN MISIONAL ACOMPAÑADA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Oportunidad en la atención y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. |  | (número de respuestas a peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidas de manera oportuna / número total de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con vencimiento en el periodo de análisis)*100 | [11 empty] | Porcentaje | 2021-01-01 | 90% | Mensual
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Actualizar la señalética para población incluyente dispuesta en el Centro de Atención al Ciudadano |  |  | Servicios Administrativos - Adriana Rojas | Registro fotográfico de la señaletica instalada |  | Solicitar apertura del proceso |  | Gestor Carolina López | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Memorando de solicitud
[7 empty] | Proceso adjudicado |  | Gestor Carolina López | 2021-04-01 | 2021-05-30 | Proceso publicado
[7 empty] | Proceso ejecutado |  | Gestor Carolina López | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Acta final del proceso
2 | Actualizar la Resolulción 317 de 2015 Tramite Interno del Derecho de Petición. |  |  | Servicios Administrativos - Adriana Rojas | Resolución actualizada y publicada |  | Proyecto de Resolución |  | Gestor Carolina López | 2021-01-15 | 2020-01-30 | Remisión (Correo) de Resolución para firma
[7 empty] | Tramitar la firma de Resolución |  | Gestor Carolina López | 2021-02-01 | 2021-02-26 | Resolución firmada y publicada
[7 empty] | Publicación de la Resolución |  | Gestor Carolina López | 2021-03-01 | 2020-03-30 | Resolución publicada
3 | Actualizar la politica del servicio al cuidadano revisando su alineación con el plan sectorial y plan nacional de desarrollo |  |  | Servicios Administrativos - Adriana Rojas | Politica actualizada y publicada |  | Mesa de trabajo realizada |  | Gestor Carolina López | 2021-01-15 | 2021-01-30 | Control de asistencia
[7 empty] | Proyecto de actualización de la politica |  | Gestor Carolina López | 2021-02-01 | 2021-02-26 | Proyecto de politica
[7 empty] | Aprobación de la actualización ante el CIGD |  | Gestor Carolina López | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Acta de aprobación CIGD
4 | Diseñar e implementar encuesta de satisfacción frente a la atención recibida por los usuarios y usabilidad del formulario de PQRDF |  |  | Servicios Administrativos - Adriana Rojas | Encuesta publicada en la pagina web |  | Propuesta de la encuesta |  | Gestor Carolina López | 2021-04-01 | 2021-04-15 | Aprobación de la encuesta
[7 empty] | Solicitar la creación de la encuesta |  | Gestor Carolina López | 2021-04-16 | 2021-04-30 | Correo con el No. De caso
[7 empty] | Solicitar la eliminación de la encuesta de usabilidad del formulario de PQRDF |  | Gestor Carolina López | 2021-05-01 | 2021-05-15 | Correo con el No. De caso
5
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on N18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el codigo que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
|  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | VIGENCIA: | 2020-12-08
Fecha Formulación: |  |  | 2023-12-13 | [9 empty] | Fecha Aprobación
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [15 empty] | PONDERACIÓN EN PLAN
OBJETIVO DE LA INICIATIVA |  | OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIENDO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN MISIONAL ACOMPAÑADA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA |  | GERENCIA GENERAL - PLANEACI´+ON Y GESTIÓN DE RIESGOS
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA DEL INDICADOR | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO DE MEDICIÓN | META PROPUESTA | PERIODICIDAD
Medición de la implementación del MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) en la Entidad |  | Promedio de la valoración de los diferentes dominios del instrumento de medición del Modelo de Seguridad y Privacidad del MINTIC. | [11 empty] | Porcentaje | 2023-01-01 | 95% | Trimestral
CÓDIGO | Nombre Actividad |  | Peso por Actividad | Responsable x Actividad | Producto | Presupuesto Asignado | Tareas para desarrollar la actividad | Peso por Tarea | Responsable x Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Producto | CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
1 | Mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos Badir Alberto Alí Badrán | Plan de mejoramiento del SGSI ejecutado | N/A | Atender auditoría de revisión del SGSI | 30% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-01-20 | 2023-02-28 | Informe de auditoría de revisión al SGSI
[7 empty] | Elaborar plan de mejoramiento como resultado de la auditoría externa de revisión del SGSI | 35% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-03-15 | 2023-03-30 | Plan de mejoramiento al SGSI
[7 empty] | Ejecución y seguimiento al plan de mejoramiento al SGSI | 35% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-04-01 | 2023-12-20 | Soportes de ejecución de las actividades del plan.
2 | Mantenimiento y mejora continua del Programa de Protección de datos personales |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos Badir Alberto Alí Badrán | Soportes del mantenimiento del Programa de Protección de Datos Personales | NA | Actualizar inventario de bases de datos personales y sus finalidades | 35% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-01-15 | 2023-06-15 | Inventario actualizado de las bases de datos con información personal
[7 empty] | Identificar encargados de tratamiento y realizar contratos de transmisión de datos personales | 35% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2021-07-01 | 2023-11-30 | Contratos de transmisión de datos firmados
[7 empty] | Mantenimiento y Actualización del Registro nacional de Bases de Datos (RNBD) | 30% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-02-15 | 2023-12-20 | Radicados de actualizaciones en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD)
3 | Gestionar las Vulnerabilidades Técnicas de la Plataforma Tecnológica |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos Badir Alberto Alí Badrán | Informe anual de Gestión de vulnerabilidades | N/A | Elaborar la programación de los análisis de vulnerabilidades para el primer semestre | 15% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-01-15 | 2023-02-15 | Cronograma de los análisis de vulnerabilidades
[7 empty] | Mitigar vulnerabilidades encontradas durante el primer semestre | 35% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-03-01 | 2023-06-15 | Informe de Gestión de Vulnerabilidades
[7 empty] | Elaborar la programación de los análisis de vulnerabilidades para el segundo semestre | 15% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-06-30 | 2023-07-30 | Cronograma de los análisis de vulnerabilidades
[7 empty] | Mitigar vulnerabilidades encontradas durante el segundo semestre | 35% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-09-01 | 2023-12-20 | Informe de Gestión de Vulnerabilidades
4 | Contratar la Consultoría de Ingeniería Social y Transferencia de Conocimiento en Seguridad de la Información |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos Badir Alberto Alí Badrán | Informe de la consultoría y plan de mejoramiento de los hallazgos | 50000000 | Elaborar y radicar estudio de necesidad de contratación | 20% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-04-01 | 2023-05-30 | Estudio de necesidad
[7 empty] | Ejecución Contrato de Consultoría en Ingeniería Social y Capacitación en Seguridad de la Información | 40% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Acta de finalización del contrato
[7 empty] | Elaborar el Plan de mejoramiento a partir de las recomendaciones entregadas por la consultoría | 40% | Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Plan de implementación de las recomendaciones de la consultoría
5 | Implementación NAC (Network Access control / Control de Acceso a la Red)) |  |  | Planeación y Gestión de Riesgos Badir Alberto Alí Badrán Tecnologías de la Información Jairo Amaya | Control de acceso a la red implementado | N/A | Entrega de switches de piso por parte de sonda | 15% | Julian Calvete Operador Tecnológico Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-01-15 | 2023-03-15 | Acta de recibo de los switches
[7 empty] | Configuración de los switches para la activación 802.1x (protocolo de autenticación a la red) | 15% | Julian Calvete Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Soporte de las configuraciones
[7 empty] | Creación de grupo de seguridad de usuarios en el Controlador de Dominio | 35% | Julian Calvete Operador Tecnológico Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-05-01 | 2023-07-30 | Soporte de la creación de los grupos de seguridad
[7 empty] | Pruebas piloto y despliegue del NAC | 35% | Julian Calvete Operador Tecnológico Jorge Luis Vargas Buitrago | 2023-08-01 | 2023-10-30 | Resultado de las pruebas y soporte del despliegue
Note on A9: Anny: Iniciativa = Foco Estratégico
Note on B18: Anny: Actividad = Hito
Note on N18: Columna H- S : si la tarea hace parte del plan relacionar el código que tiene en el mismo. Esto se diligencia por PyGR una vez se tengan definidos todos los planes.

## Hoja2
Gestión administrativa | Servicios Administrativos | 77 | Oportunidad en la atención y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. | 8 | 1. Incrementar el nivel de satisfacción del cliente cumpliendo sus requerimientos. 3. Llevar a cabo proyectos con calidad y oportunidad, haciendo la gestión para mitigar los riesgos. 5. Fortalecer la cultura organizacional de la Entidad orientada al servicio. | Planear, administrar y controlar los recursos físicos y tecnológicos para el funcionamiento de la Entidad, así como regular la gestión de los documentos desde su origen hasta su disposición final y la seguridad de la información. | Establecer la oportunidad en la atención y respuesta a las peticiones, quejas y reclamos. | Eficacia | (número de respuestas a peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidas de manera oportuna / número total de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con vencimiento en el periodo de análisis)*100 | número de respuestas a peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidas de manera oportuna | número de respuestas atendidas dentro del plazo establecido para cada tipo de petición, durante el periodo de medición del indicador. | número total de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con vencimiento en el periodo de análisis. | número total de derechos de petición, quejas y reclamos que deben ser atendidas en el periodo de medición del indicador. | Proceso | Alta | Porcentaje | 0% - 100% | 90% | No definido | Mayor ó igual que 90,0% | Entre 70,01% y 89,99% | Menor ó igual que 70,0% | Mensual | Mensual | Manual | Base de datos del área de Servicios Administrativos