## 1. PETH
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[15 empty] | VERSIÓN: | 4
[15 empty] | VIGENCIA: | 2023-12-18
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | CLASIFICACIÓN | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | Enero 15 de 2024 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2024 |  |  |  |  | FECHA APROBACIÓN |  | 25 de Enero 2024
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Plan Decreto 612 de 2018- Plan Estratègico de Talento Humano | [9 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES: |  |  | CONVERGENCIA REGIONAL: Fortalecimiento Institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA ESTRATÉGICO | PONDERACIÓN PROGRAMA | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META INDICADOR | LIDER DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO ASIGNADO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
APRENDIZAJE | A.1. Mejorar las capacidades del talento humano. | Programa de Implementación de planes del Decreto 612 de 2018 | 12% | Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano | (No. De Actividades ejecutadas/ No. De Actividades programadas)*100 | Eficacia | 0 | 100% | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 0 | Realizar 1 charla de reinducción a colaboradores de Enterritorio | 5% | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Listado de Asistencia, soporte de agendamiento | 2024-01-06 | 30/06/2024
[10 empty] | 0 | Realizar 3 Charla al Nuevo Colaborador | 15% |  | Listado de Asistencia, soporte de agendamiento | 2024-01-03 | 31/03/2024
[15 empty] | 2024-01-08 | 31/08/2024
[15 empty] | 2024-10-10 | 2024-10-31
[10 empty] | 0 | Presentar semestralmente el avance de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 4% |  | Acta ante CDGD de socialización avance PIC 1er semestre | 2024-01-07 | 31/07/2024
[14 empty] | Acta ante CDGD de socialización avance PIC 2o semestre | 2024-01-11 | 15/12/2024
[10 empty] | 0 | Presentar semestralmente el avance de ejecución del Plan SG-SST | 4% |  | Acta ante CDGD de socialización avance PIC 1er semestre | 2024-01-07 | 31/07/2024
[14 empty] | Acta ante CDGD de socialización avance PIC 2o semestre | 2024-01-11 | 15/12/2024
[10 empty] | 0 | Presentar semestralmente el avance del Plan de Bienestar e Incentivos | 4% |  | Acta ante CDGD de socialización avance PIC 1er semestre | 2024-01-07 | 31/07/2024
[14 empty] | Acta ante CDGD de socialización avance PIC 2o semestre | 2024-01-11 | 15/12/2024
[10 empty] | 0 | Formalizar los Acuerdos de gestion 2024 | 3% |  | F-TH-20 Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales, debidamente firmados (Instrumento para Formalización de Acuerdos de Gestión) | 2024-01-04 | 30/04/2024
[10 empty] | 0 | Valorar consolidado acuerdos de gestión 2024 | 3% |  | F-TH-21 Valoración de Competencias, debidamente firmados | 2024-01-04 | 30/04/2024
[10 empty] | 0 | Realizar 2 Seguimiento a los acuerdos de gestión vigencia 2024 | 3% |  | F-TH-23 Consolidado de evaluación del acuerdo de gestión, debidamente firmado | 2/02/2024 01/07/2024 | 31/03/2024 30/09/2024
[10 empty] | 0 | Realizar 2 seguimientos semestrales a la concertación de los compromisos laborales por parte de funcionarios de planta. | 5% |  | Acta ante CDGD de socialización seguimiento compromisos laborales 1 semestre | 2024-01-07 | 31/07/2024
[14 empty] | Acta ante CDGD de socialización seguimiento compromisos laborales 2 semestre | 2024-01-11 | 15/12/2024
[10 empty] | 5.000.000 | Aplicar encuesta Clima Organizacional 2024 | 5% |  | 1-Correo invitación participación de la encuesta 2-Listado de participantes 3-Informe de resultados | 2024-01-04 | 0/01/1900
[10 empty] | 10.000.000 | Realizar 2 intervenciones en Clima y Cultura Organizacional dirigido a todos los grupos de trabajo | 10% |  | 1- Correo de invitación para participar en Intervención Clima y Cultura Organizacional 2- Listados de aistencia 3-Soporte Fotografico | 2024-01-06 | 30/06/2024
[15 empty] | 2024-01-10 | 31/10/2024
[10 empty] | 0 | Realizar 2 seguimientos semestrales de los funcionarios que se van a retirar de la entidad o cambien de rol | 5% |  | Informe de seguinento con fechas de retiro y / o cambio de grupo de trabajo | 2024-01-07 | 31/07/2024
[15 empty] | 2024-01-11 | 15/12/2024
[10 empty] | 0 | Socializar el formato de ENTregas de Conocimiento a los funcionarios salientes y trasladados dentro de la entidad | 3% |  | Correo agendamiento para entrevista de retiro y estrategia de conocimiento, soporte de la entrevista de la solicialización del Formato F-TH-33 ENTregas de conocimiento diligenciado por el funcionario | 2024-01-01 | 15/12/2024
[10 empty] | 0 | Publicar en el Centro Conocimiento el formato de ENTregas de Conocimiento | 2% |  | Registro de publicación del formato ENTregas de Conocimiento | 2024-01-01 | 15/12/2024
[10 empty] | 0 | Actualizar base de datos del Banco de Expertos según los movimientos de planta y publicar en el centro de conocimiento | 5% |  | Link de publicación con el reporte de la novedad | 2024-01-01 | 15/12/2024
[10 empty] | 0 | Publicar en el Centro Conocimiento las memorias grabadas del Plan Institucional de Capacitaciones por el Grupo de Gestión de Talento Humano | 3% |  | Link de publicación de memorias en el centro de conocimiento | 2024-01-01 | 15/12/2024
[10 empty] | 5.000.000 | Aplicar encuesta Medición de competencias a funcionarios de planta | 8% |  | 1-Correo invitación participación encuesta dirigido a funcionarios de planta 2- Listado de asistencia 3-Infomes de resultados | 2024-01-07 | 31/07/2024
[10 empty] | 10.000.000 | Realizar intervención y /o capacitación con base en resultados encuesta Medición de competencias, dirigido a funcionarios de planta | 8% |  | 1-Correo invitación participación intervención dirigido a funcionarios de planta 2- Listado de asistencia | 2024-01-09 | 31/10/2024
[10 empty] | 0 | Formular el PEGTH para el 2025 Caracterización de planta de personal. Docuemntos el analisis de cierre de los diferentes planes que conforman el PETH | 5% |  | 1- Documento Plan Estartegico Talento Humano | 2024-01-11 | 20/12/2024
PESO TOTAL PLAN DE ACCION