## 7. PINAR
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[15 empty] | VERSIÓN: | 4
[15 empty] | VIGENCIA: | 2023-12-18
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | CLASIFICACIÓN | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | Enero 15 de 2024 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2024 |  |  |  |  | FECHA APROBACIÓN |  | 2024-01-25
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Plan Decreto 612 de 2018- Plan Institucional de Archivos- PINAR | [9 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES: |  |  | CONVERGENCIA REGIONAL: Fortalecimiento Institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA ESTRATÉGICO | PONDERACIÓN PROGRAMA | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META INDICADOR | LIDER DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO ASIGNADO | ACTIVIDADES | PONDERACION POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
APRENDIZAJE | A.3. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento en la entidad | Programa de Implementación de los Planes Decreto 612 de 2018 | 12% | Almacenamiento y custodia de documentos de archivos de ENTerritorio (archivos de gestión, central e histórico). | No. de Carpetas Entregadas / No. De Carpetas Almacenadas y Custionadas *100 | 200 | 0 | 200 | Grupo de Servicios Administrativos | 2.104.344.000 | Realizar el levantamiento de un inventario cuyas unidades de conservación estén deterioradas. | 6.25% | Grupo de Servicios Administrativos | Primer informe trimestral que indique el avance de las actividades realizadas. | 2024-01-03 | 31/05/2024
[14 empty] | Segundo informe trimestral que indique el avance de las actividades realizadas. | 2024-01-06 | 31/08/2024
[11 empty] | Realizar el cambio de las unidades de conservación que se encuentren deterioradas. | 6.25% | Grupo de Servicios Administrativos
[14 empty] | Tercer informe trimestral que indique el avance de las actividades realizadas. | 2024-01-09 | 30/11/2024
|  |  |  | Intervención de Documentos | No. de Documentos identificados / No. de Documentos intervenidos *100 | 2 | 0 | 2 | Grupo de Servicios Administrativos |  | Actualización y divulgación del Procedimiento de préstamo y devolución de documentos. Enfocado a SGDEA - LIRA y ECM. | 4.17% | Grupo de Servicios Administrativos | 3 informes de seguimiento al procedimiento de consulta o prestamos realizados. | 2024-01-03 | 31/05/2024
[15 empty] | 2024-01-06 | 31/08/2024
[15 empty] | 2024-01-09 | 30/11/2024
[11 empty] | Planeación del proyecto. | 4.17% | Grupo de Servicios Administrativos | 1 plan de trabajo | 2024-01-03 | 31/05/2024
[11 empty] | Plan piloto para buscar expediente abierto TRD y cerrado TVD por un grupo, para posterior aplicación de un proceso archivístico. | 4.17% | Grupo de Servicios Administrativos | 1 expediente consolidado para TRD y 1 para TVD | 2024-01-06 | 31/08/2024
[15 empty] | 2024-01-09 | 30/11/2024
|  |  |  | Actualización de Instrumentos | Instrumentos archivísticos programados / Instrumentos archivísticos actualizados*100 | 7 | 0 | 7 | Grupo de Servicios Administrativos |  | Actualizar los instrumentos archivísticos PINAR y PGD (con sus planes y programas) | 6.25% | Grupo de Servicios Administrativos | PINAR y PGD actualizados con sus planes y programas | 2024-01-03 | 31/05/2024
[15 empty] | 2024-01-06 | 31/08/2024
[15 empty] | 2024-01-09 | 30/10/2024
[11 empty] | Publicar en la página web los instrumentos archivísticos PINAR y PGD (con sus planes y programas) | 6.25% | Grupo de Servicios Administrativos | PINAR y PGD publicados en página web | 2024-04-11 | 30/11/2024
|  |  |  | Divulgación | Documentos Aprobados / Documentos Divulgados *100 | 2 | 0 | 2 | Grupo de Servicios Administrativos |  | Actualizar el Sistema Integrado de Conservacion (SIC) con sus planes | 6.25% | Grupo de Servicios Administrativos | 1 documento Sistema Integrado de Conservacion (SIC) actualizado y publicado | 2024-01-03 | 31/05/2024
[15 empty] | 2024-01-09 | 30/10/2024
[11 empty] | Implementación del SIC y su Plan de Conservación Documental y su Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 6.25% | Grupo de Servicios Administrativos | 1 Plan de Conservación Documental y 1 Plan de Preservación Digital a Largo Plazo actualizado y publicado | 2024-01-03 | 31/05/2024
[15 empty] | 2024-01-09 | 30/10/2024
|  |  |  | Organización de metros lineales | Metros Lineales por Organizar / Metros Lineales Organizados *100 | 318.3 metros lienales | 0 | 100% | Grupo de Servicios Administrativos |  | Realizar las actividades previas de organización de expedientes según proceso archivístico. | 4.17% | Grupo de Servicios Administrativos | Expedientes intervenidos | 2024-01-06 | 31/08/2024
[15 empty] | 2024-01-09 | 30/11/2024
[11 empty] | Digitalizar los documentos de archivo de gestión. | 4.17% | Grupo de Servicios Administrativos | Expedientes digitalizados | 2024-01-06 | 31/08/2024
[15 empty] | 2024-01-09 | 30/11/2024
[11 empty] | Para ACH digitalizar y conformar los expedientes consultados correspondientes a Fonade | 4.17% | Grupo de Servicios Administrativos | Expedientes digitalizados | 2024-01-03 | 31/05/2024
[15 empty] | 2024-01-06 | 31/08/2024
[15 empty] | 2024-01-09 | 30/11/2024
|  |  |  | Programación de Transferencias Primarias | Transferencias Programadas / Transferencias Ejecutadas *100 | 33 | 0 | 100% | Grupo de Servicios Administrativos |  | Elaborar el cronograma de transferencias primarias | 2.5% | Grupo de Servicios Administrativos | 1 cronograma de transferencias primarias | 2024-01-03 | 15/03/2024
[11 empty] | Socialización a través de comunicación oficial interna con los grupos de trabajo de las transferencias primarias | 2.5% | Grupo de Servicios Administrativos | 1 cronograma socializado con las áreas a través de comunicación interna | 18/03/2024 | 30/03/2024
[11 empty] | Remitir por parte de los grupos la documentación a transferir | 2.5% | Grupo de Servicios Administrativos | Documentos transferidos por parte de las áreas | 2024-01-04 | 30/11/2024
[11 empty] | Revisar la transferencia primaria de acuerdo al procedimiento | 2.5% | Grupo de Servicios Administrativos | Documentos revisados según proceso archivístico | 2024-01-04 | 30/11/2024
[11 empty] | Realizar las transferencias primarias al Archivo Central e Histórico ACH | 2.5% | Grupo de Servicios Administrativos | Documentos enviados a ACH | 2024-01-04 | 30/11/2024
|  |  |  | Cumplimiento Cronograma - SPI | Actividades Planeada / Actividades Ejecutadas *100 | 5 | 0 | 100% | Grupo de Servicios Administrativos |  | Levantamiento de requerimientos funcionales y no Funcionales | 6.25% | Grupo de Servicios Administrativos | Requerimientos funcionales y no Funcionales | 2024-01-03 | 30/11/2024
[11 empty] | Ajustes funcionales y no Funcionales al SGDEA | 6.25% | Grupo de Servicios Administrativos | Ajustes al SGDEA | 2024-01-03 | 30/11/2024
|  |  |  | Sesiones Ejecutadas | No. de Sesiones Programadas / No. de Sesiones Ejecutadas *100 | 20 | 0 | 100% | Grupo de Servicios Administrativos |  | Dar las capacitaciones a funcionarios y contratistas definias en el plan de capacitación 2024 por el Grupo de Talento Humano | 12.5% | Grupo de Servicios Administrativos | Capacitaciones a funcionarios y contratistas según cronograma del Grupo de Talento Humano | 2024-01-03 | 30/11/2024