## 5Programa de Transp y ética púb
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | F-DE-07
[15 empty] | VERSIÓN: | 4
[15 empty] | VIGENCIA: | 2023-12-18
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | CLASIFICACIÓN | IP
FECHA DE FORMULACIÓN: |  |  | Enero 15 de 2024 |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN: | 2024 |  |  |  |  | FECHA APROBACIÓN |  | 25 de Enero 2024
NOMBRE DEL PLAN: |  |  | Plan Decreto 612 de 2018 - Programa de Transparencia y Ética Pública | [9 empty] | INSTANCIA DE APROBACIÓN |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: |  |  | OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 -CATALIZADORES: |  |  | CONVERGENCIA REGIONAL: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo EstadoCiudadanía
ORIENTADORES ESTRATÉGICOS: ALIANZAS Y COOPERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA ESTRATÉGICO | PONDERACIÓN PROGRAMA | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DE INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META INDICADOR | LIDER DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO ASIGNADO | ACTIVIDADES | PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Procesos | P4. Desarrollar estrategias de seguimiento y evaluación permanentes, disminuyendo los riesgos posibles para la empresa | Programa de Implementación de los Planes Decreto 612 de 2018 | 20% | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente de Gestión Integral de Riesgos de Corrupción | (Número de tareas ejecutadas del C1GIRC/ Número de tareas programadasC1GIRC)*100 | Cumplimiento | 0% | 100% | Grupo de Gestión de Riesgos | 0 | C1GIRC- Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados | 20,00% | Grupo de Gestión de Riesgos | Actas de actualización del perfil de riesgos. | 2024-05-01 | 2024-12-20
[11 empty] | C1GIRC- Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | 20,00% | Grupo de Gestión de Riesgos | Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2023 Publicada | 2024-02-02 | 2024-03-29
[11 empty] | C1GIRC- Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo | 10,00% | Grupo de Gestión de Riesgos | Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II | 2024-02-01 | 2024-03-29
[12 empty] | 10,00% | Grupo de Gestión de Riesgos | Informe aspectos relevantes del SIAR 2024- I | 2024-08-01 | 2024-09-30
[11 empty] | C1GIRC- Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante comité interno de riesgos. | 10,00% | Grupo de Gestión de Riesgos | Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II | 2024-02-01 | 2024-03-29
[12 empty] | 10,00% | Grupo de Gestión de Riesgos | Informe aspectos relevantes del SIAR 2024- I | 2024-08-01 | 2024-09-30
[11 empty] | C1GIRC- Realizar el informe de gestión de la debida diligencia y prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- LAFT y antisoborno de Enterritorio Sistema de Gestión Antisoborno- SGAS -II Semestre 2023 | 10,00% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno | Informe de gestión de SARLAFT y SGAS | 2024-04-01 | 2024-04-30
[11 empty] | C1GIRC- Realizar el informe de gestión de la debida diligencia y prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- LAFT y antisoborno de Enterritorio Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS -I Semestre 2024 | 10,00% | Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno | Informe de gestión de SARLAFT y SGAS | 2024-08-01 | 2024-08-30
|  |  |  | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Redes Institucionales y Canales de Denuncia | (Número de tareas ejecutadas C2RICD/ Número de tareas programadas C2RICD)*100 | Cumplimiento | 0% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | 0 | C2RICD- Socializar la Operatividad de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA | 25,00% | Oficina Asesora Jurídica | Soporte de las 2 socializaciones realizadas. | 2024-01-15 | 2024-06-30
[12 empty] | 25,00% |  |  | 2024-07-15 | 2024-11-30
[11 empty] | C2RICD-Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25,00% | Oficina Asesora Jurídica | Informe segundo semestre 2023 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD | 2024-02-20 | 2024-03-15
[12 empty] | 25,00% |  | Informe primer semestre 2024 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD | 2024-07-20 | 2024-08-15
|  |  |  | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Legalidad e Integridad | (Número de Tareas ejecutadas C3LEI/ Número de tareas programadas C3LEI)*100 | Cumplimiento | 0% | 100% | Grupo de Gestión del Talento Humano | 0 | C3LEI- Realizar 3 socializaciones mediante video sobre el Código de ética, integridad y conflicto de interés | 33,00% | Grupo de gestión de Talento Humano | 1.Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas | 2024-02-01 | 2024-04-30
[15 empty] | 2024-05-01 | 2024-07-31
[15 empty] | 2024-08-01 | 2024-10-31
[11 empty] | C3LEI- Hacer una socialización semestral Curso e-learning - Código de ética, integridad y conflicto de interés | 17,00% | Grupo de gestión de Talento Humano | Lista que contenga el nombre de los colaboradores que realizaron el curso a través de E-Learning. | 2024-04-01 | 2024-06-30
[12 empty] | 17,00% |  |  | 2024-08-01 | 2024-09-30
[11 empty] | C3LEI- Realizar actividad interactiva para apoyar la apropiación del Código de ética, integridad y conflicto de interés | 33,00% | Grupo de gestión de Talento Humano | 1. Registros de asistencia y soporte Fotográfico 2. Encuesta en Forms sobre la actividad. | 2024-05-01 | 2024-06-30
|  |  |  | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Iniciativas Adicionales | (Número de tareas ejecutadas C4IA/ Número de tareas programadas C4IA)*100 | Cumplimiento | 0% | 100% | Grupo de Gestión del Talento Humano | 0 | C4IA- Presentar tres (3) seguimientos a la estrategia de integridad y conflicto de interés al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100,00% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Actas de Comité de Gestion y Desempeño | 2024-04-01 | 2024-11-30
|  |  |  | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | (Número de Tareas ejecutadas C5PCRdC/ Número de tareas programadas C5PCRdC)*100 | Cumplimiento | 0% | 100% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | 0 | C5PCRdC- Publicar el Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2023 (versión definitiva) | 7,00% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2023 (versión definitiva) | 2024-03-01 | 2024-03-31
[11 empty] | C5PCRdC- Aplicar encuesta sobre la Planeación Institucional 2024. | 7,00% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe con resultados producto de la Encuesta | 2024-01-25 | 2024-02-28
[11 empty] | C5PCRdC- Publicar el boletín estadístico con la información trimestral sobre el estado de ejecución de los proyectos | 7,00% | Subgerencia Desarrollo de Proyectos/ Subgerencia Estructuración de Proyectos Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Boletín trimestral publicado en la Página Web de la Entidad | 2024-02-15 | 2024-11-30
[11 empty] | C5PCRdC- Desarrollar el Programa de Información y Comunicación enmarcado en los principios de Coordinación, Participación y Concurrencia en los territorios en donde se están ejecutando los proyectos | 7,00% | Subgerencia Desarrollo de Proyectos | Entrevistas a los beneficiarios de los proyectos y/o material fotográfico y/o boletines de prensa. | 2024-07-01 | 2024-12-15
[11 empty] | C5PCRdC- Reportar semestralmente las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación | 4,00% | Grupo de Comunicaciones | Reporte semestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación | 2024-07-01 | 2024-07-30
[12 empty] | 4,00% |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-15
[11 empty] | C5PCRdC- Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas | 7,00% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe de Gestión de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Publicado en el Micrositio de Rendición de Cuentas. | 2024-06-01 | 2024-06-30
[11 empty] | C5PCRdC- Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado | 7,00% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe de Evaluación del Evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Publicado en el Micrositio de Rendición de Cuentas. | 2024-07-01 | 2024-07-08
[11 empty] | C5PCRdC- Organizar y ejecutar mesas de diálogo para la socialización de los proyectos en los territorios, con presencia de grupos de interés y mandatarios regionales, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercer control social | 4,00% | Subgerencia Desarrollo de Proyectos Subgerencia Estructuración de Proyectos | Matriz semestral en Excel de las mesas de diálogo realizadas para la socialización de los proyectos relacionando (Evento, Ciudad, mes y número de asistentes) | 2024-07-01 | 2024-07-30
[12 empty] | 4,00% |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-15
[11 empty] | C5PCRdC- Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles | 4,00% | Subgerencia Desarrollo de Proyectos | Informe semestral con el resultado de las Auditorías Visibles realizadas publicado en el portal Web | 2024-07-01 | 2024-07-30
[12 empty] | 4,00% |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-15
[11 empty] | C5PCRdC- Realizar actividades/ piezas de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social. | 4,00% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Piezas de comunicaciones y /o actividades que evidencien la sensibilización a los grupos de valor en Participación Ciudadana y Control Social | 2024-05-01 | 2024-11-30
[11 empty] | C5PCRdC- Realizar actividad de innovación (Laboratorios de Simplicidad) para traducción de documentos en lenguaje claro. | 7,00% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe de la actividad Laboratorios de Simplicidad para traducción de documentos en Lenguaje Claro. | 2024-05-01 | 2024-11-30
[11 empty] | C5PCRdC- Medir el desempeño del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 7,00% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Informe final de medición del desempeño del plan de Rendición de Cuentas | 2024-12-01 | 2024-12-15
[11 empty] | C5PCRdC- Documentar 2 buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas | 4,00% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2 Buenas Prácticas Documentadas | 2024-05-01 | 2024-06-30
[12 empty] | 4,00% |  |  | 2024-10-01 | 2024-11-30
[11 empty] | C5PCRdC- Realizar y presentar el seguimiento Semestral del Componente de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4,00% | Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Agenda y Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2024-07-01 | 2024-07-30
[12 empty] | 4,00% |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-30
|  |  |  | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública | (Número de Tareas ejecutadas C6TAIP/ Número de tareas programadas C6TAIP)*100 | Cumplimiento | 0% | 100% | Grupo de Tecnologías de la Información | 0 | C6TAIP- Publicar dos conjuntos de Datos Estrategicos en el Portal de Datos.gov.co | 33,00% | Grupo de Tecnologías de la Información | 2 conjuntos publicados en Datos.gov.co | 2024-04-01 | 2024-12-15
[11 empty] | C6TAIP- Realizar seguimientos semestrales a la sección de transparencia conforme al esquema de publicación | 17,00% | Grupo de Tecnologías de la Información | Informe de seguimiento semestral a la sección de transparencia | 2024-07-01 | 2024-07-15
[12 empty] | 17,00% |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-15
[11 empty] | C6TAIP-Realizar análisis de los resultados del reporte ITA del anexo 1 y 2. | 33,00% | Grupo de Planeación Grupo de Tecnologías de la Información | Informe de análisis de los resultados del reporte ITA | 2024-10-01 | 2024-10-30
|  |  |  | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Componente Estado Abierto | ( Número de Tareas ejecutadas C7EA/ Número de tareas programadas C7EA)*100 | Cumplimiento | 0% | 100% | Grupo de Servicios Administrativos | 0 | C7EA- Actualizar la caracterización de usuarios vigencia 2023 | 100,00% | Grupo de Servicios Administrativos | Caracterización actualizada y publicada en el portal web institucional | 2024-10-01 | 2024-10-30
PESO TOTAL PLAN DE ACCION
Convenciones
|  |  |  | C1GIRC | Componente de Gestión Integral de Riesgos de Corrupción
|  |  |  | C2RICD | Componente Redes Institucionales y Canales de Denuncia
|  |  |  | C3LEI | Componente Legalidad e Integridad
|  |  |  | C4IA | Componente Iniciativas Adicionales
|  |  |  | C5PCRdC | Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
|  |  |  | C6TAIP | Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública
|  |  |  | C7EA | Componente Estado Abierto